## Planilha-Orç
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DENGE-DGADM - Ago./2016: INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR EM CIRCUITOS ESPECÍFICOS DE ALIMENTAÇÃO
DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL |  |  |  | Brasília, 16/08/2016
DGADM - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DENGE - DIVISÃO DE ENGENHARIA |  |  |  | Data base: SINAPI Junho/2016
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 20307.2
91677 | 1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | hora | 180 | 73.12 | 13161.6
88266 | 1.2 | ENCARREGADO (ELETROTÉCNICO) | hora | 320 | 22.33 | 7145.6
| 2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 32476.52
pesquisa mercado | 2.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO IEC, PARA COMPORTAR: 01 DISJUNTOR DE 70 A, CURVA TÉRMICA D, 12 DISJUNTORES BIFÁSICOS DE 20 A CUVA TÉRMICA C, BARRAMENTO TRIPOLAR DE COBRE CURVA TÉRMICA D, 12 DISJUNTORES BIFÁSICOS DE 20 A CUVA TÉRMICA C, BARRAMENTO TRIPOLAR DE COBRE ELETROLÍTICO PARA 25 kA, 04 DPS DE 273 V 5 kA E BARRAS DE ATERRAMENTO E NEUTRO. MEDIDAS 600 X 500 X 220 mm. DEVERÁ CONTER SUPORTE DE FIXAÇÃO DE DISJUNTORES DO TIPO DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO). | unidade | 12 | 1400 | 16800
72251 | 2.2 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 16 mm² PARA ATERRAMENTO | m | 100 | 9.73 | 973
91934 | 2.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PARA 600 V, BITOLA 16 mm² DE COR PRETA NÃO HALÓGENOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR | m | 100 | 17.02 | 1702
91927 | 2.4 | CABO TIPO PP DE COBRE ISOLADO PARA 600 V, BITOLA 2,5 mm² DE COR PRETO NÃO HALÓGENOS | m | 2500 | 3.19 | 7975
00000404 | 2.5 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 23 | m | 150 | 0.95 | 142.5
00020111 | 2.6 | FITA ISOLANTE 33 (19mm x 20m) | unidade | 15 | 7 | 105
72259 | 2.7 | TERMINAL DE COBRE REVESTIDO DE ESTANHO SEMI-ISOLADO (PARA CONEXÕES DE CABOS EM TERMINAIS COM BITOLAS DE 2,5 mm²) | unidade | 150 | 11.41 | 1711.5
72260 | 2.8 | TERMINAL DE COBRE REVESTIDO DE ESTANHO SEMI-ISOLADO (PARA CONEXÕES DE CABOS EM TERMINAIS COM BITOLAS DE 16 mm²) | unidade | 72 | 11.36 | 817.92
74130/003 | 2.9 | CAIXAS PLÁSTICAS DE 4 X 4 CM COMPOSTAS DE DISJUNTOR C20 A 5 kA, e TOMADAS 2P + T FÊMEAS | unidade | 40 | 56.24 | 2249.6
| 3.0 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 53411.351
92305 | 3.1 | TUBO DE COBRE DE 5/8" PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITS | m | 350 | 17.18 | 6013
pesquisa mercado + 30% | 3.2 | TUBO DE COBRE DE 3/8" PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITS | m | 320 | 11.609 | 3714.88
pesquisa mercado + 30% | 3.3 | TUBO DE COBRE DE 1/4" PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITS | m | 320 | 8.541 | 2733.12
pesquisa mercado + 30% | 3.4 | TUBO DE COBRE DE 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITS | m | 220 | 22.334 | 4913.48
pesquisa mercado + 30% | 3.5 | REVESTIMENTO ISOLANTE PARA TUBO DE COBRE DE DE 5/8" | m | 80 | 1.976 | 158.08
pesquisa mercado + 30% | 3.6 | REVESTIMENTO ISOLANTE PARA TUBO DE COBRE DE DE 3/8" | m | 150 | 1.976 | 296.4
pesquisa mercado + 30% | 3.7 | REVESTIMENTO ISOLANTE PARA TUBO DE COBRE DE DE 1/4" | m | 150 | 1.612 | 241.8
pesquisa mercado + 30% | 3.8 | REVESTIMENTO ISOLANTE PARA TUBO DE COBRE DE DE 1/2" | m | 150 | 1.937 | 290.55
pesquisa mercado + 30% | 3.9 | SOLDA PARA COBRE TIPO FOSCOPER | kg | 5 | 127.374 | 636.87
pesquisa mercado + 30% | 3.10 | SOLDA PRATA LÂMINA PARA COBRE | kg | 3 | 3120 | 9360
pesquisa mercado + 30% | 3.11 | PASTA PARA SOLDA FOSCOPER | kg | 1 | 9.451 | 9.451
pesquisa mercado + 30% | 3.12 | FLUXO PARA SOLDA PRATA 200G | kg | 5 | 11.648 | 58.24
92293 | 3.12 | LUVA DE COBRE DE 5/8" | unidade | 50 | 4.99 | 249.5
pesquisa mercado + 30% | 3.13 | LUVA DE COBRE DE 3/8" | unidade | 50 | 3.25 | 162.5
pesquisa mercado + 30% | 3.14 | LUVA DE COBRE DE 1/4" | unidade | 65 | 1.3 | 84.5
pesquisa mercado + 30% | 3.15 | LUVA DE COBRE DE 1/2" | unidade | 65 | 7.54 | 490.1
pesquisa mercado + 30% | 3.16 | CURVA DE 45º PARA TUBO DE COBRE DE 5/8" | unidade | 60 | 3.874 | 232.44
pesquisa mercado + 30% | 3.17 | CURVA DE 45º PARA TUBO DE COBRE DE 3/8" | unidade | 60 | 1.872 | 112.32
pesquisa mercado + 30% | 3.18 | CURVA DE 45º PARA TUBO DE COBRE DE 1/4" | unidade | 60 | 1.391 | 83.46
pesquisa mercado + 30% | 3.19 | CURVA DE 45º PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" | unidade | 60 | 3.77 | 226.2
92287 | 3.20 | CURVA DE 90º PARA TUBO DE COBRE DE 5/8" | unidade | 60 | 8.76 | 525.6
pesquisa mercado + 30% | 3.21 | CURVA DE 90º PARA TUBO DE COBRE DE 3/8" | unidade | 60 | 1.95 | 117
pesquisa mercado + 30% | 3.22 | CURVA DE 90º PARA TUBO DE COBRE DE 1/4" | unidade | 60 | 1.3 | 78
pesquisa mercado + 30% | 3.23 | CURVA DE 90º PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" | unidade | 60 | 3.25 | 195
89865 | 3.24 | TUBO DE PVC COR MARROM DE 1/2" PARA UTILIZAÇÃO DE DRENO | m | 300 | 8.56 | 2568
89868 | 3.25 | LUVAS DE PVC DE 1/2" | unidade | 45 | 2.99 | 134.55
89867 | 3.26 | CURVAS DE 45º PARA TUBO DE PVC DE 1/2" | unidade | 45 | 3.74 | 168.3
pesquisa mercado + 30% | 3.27 | COLA PARA TUBOS DE PVC | kg | 5 | 78 | 390
91170 | 3.28 | ABRAÇADEIRAS PARA TUBO DE PVC DE 1/2" | unidade | 200 | 1.9 | 380
pesquisa mercado + 30% | 3.29 | CANALETA DE REVESTIMENTO DE DRENO DE 50 X 2,5 mm COM TAMPA | m | 250 | 22.347 | 5586.75
pesquisa mercado + 30% | 3.30 | SUPORTE DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE CONDICIONADORES TIPO SPLIT COMPOSTO DE CANTONEIRAS DE 1/4" COM FURAÇÕES ESPECÍFICAS E TRATAMENTO COM PRIMER CONTRA CORROSÃO | unidade | 16 | 63.96 | 1023.36
pesquisa mercado + 30% | 3.31 | SUPORTE DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA COMPOSTO DE CANTONEIRAS DE 1/4" COM FURAÇÕES ESPECÍFICAS E TRATAMENTO COM PRIMER CONTRA CORROSÃO | unidade | 14 | 25.35 | 354.9
00007583 | 3.32 | CONJUNTO DE BUCHAS E PARAFUSOS S8 (PARA FIXAÇÕES DE CONDICIONADORES TIPO SPLITS) | unidade | 300 | 0.41 | 123
pesquisa mercado + 30% | 3.33 | GAS FREON 22R PARA CONDICIONADORES TIPO SPLITS, BUTIJÃO DE 13,6 Kg | unidade | 10 | 1170 | 11700
| 4.0 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1191.49
90440 | 4.1 | EXECUÇÃO DE FURO EM LAJE (2,5 CM DE DIÂMETRO) | unidade | 4 | 57.87 | 231.48
87365 | 4.2 | REPARO EM ALVENARIA (ARGAMASSA) | m³ | 1.5 | 343.74 | 515.61
89049 | 4.3 | REPAROS EM FORRO DE GESSO | m² | 20 | 13.05 | 261
88489 | 4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA BRANCA | m² | 20 | 9.17 | 183.4
| 5.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 3307.689
9537 | 5.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 1750.1 | 1.89 | 3307.689
| 6.0 | TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 110694.25
| 7.0 | TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 37.22% | 151893.3567
|  |  |  | 0.625 | 2.54 | 15.875 | mm
|  |  |  | 0.375 | 2.54 | 9.525 | mm
| http://www.refrigeracaomarechal.com.br/grupo/43/ar+condicionado |  |  | 0.25 | 2.54 | 6.35 | mm
|  |  |  | 0.5 | 2.54 | 12.7 | mm

## BDI
LDI = | 37.22%
onde,
AC | 5 | taxa de rateio da administração central
DF | 1.23 | taxas de despesas financeiras
R | 1.27 | taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
L | 7.4 | taxa de lucro
I | 15.75 | taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS, CPRB)
B D I | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
COMPONENTE |  | INCIDÊNCIA
A |  | DESPESAS INDIRETAS
| 1 | Administração Central | 4%
| 2 | Seguros + Garantias | 1%
| 3 | Riscos | 1.27%
| 4 | Despesas Financeiras | 1.23%
7.5%
B |  | TRIBUTOS
| 1 | COFINS - Contribuição financiamento seguridade social | 7.6%
| 2 | PIS - Programa de Integração Social | 1.65%
| 3 | ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 2%
| 4 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta | 4.5%
C |  | BONIFICAÇÃO | 15.75%
| 1 | Lucro | 7.4%
2
3
4
7.4%

## Cronograma-físico-fin
PROJETO BÁSICO 003/DENGE-DGADM/2015 - INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR EM CIRCUITOS ESPECÍFICOS DE ALIMENTAÇÃO
PERÍODO
ITEM | DESCRIÇÃO: | 0 - 15 DIAS |  | 15 - 30 DIAS |  | 30 - 45 DIAS |  | 45 - 60 DIAS |  | TOTAL
|  | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC.
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 25% | 5076.8 | 25% | 5076.8 | 25% | 5076.8 | 25% | 5076.8 | 20307.2
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50% | 16238.26 | 30% | 9742.956 | 20% | 6495.304 |  |  | 32476.52
3.0 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO |  |  | 30% | 16023.4053 | 30% | 16023.4053 | 40% | 21364.5404 | 53411.351
4.0 | SERVIÇOS GERIAIS |  |  | 10% | 119.149 | 20% | 238.298 | 70% | 834.043 | 1191.49
5.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 20% | 661.5378 | 80% | 2646.1512 | 3307.689
6.0 | TOTAL GERAL SEM BDI | [8 empty] | 110694.25 | BDI
7.0 | TOTAL GERAL COM BDI (24,72%) | [8 empty] | 151893.3567 | 37.22%
|  | 0 - 15 DIAS |  | 15 - 30 DIAS |  | 30 - 45 DIAS |  | 45 - 60 DIAS
| POR MÊS (COM BDI) | 19.26% | 29248.2763 | 27.97% | 42486.1205 | 25.74% | 39100.9797 | 27.03% | 41057.9802
| ACUMULADO (COM BDI) | 19.26% | 29248.2763 | 47.23% | 71734.3968 | 72.97% | 110835.3765 | 100% | 151893.3567
|  | Porcentagem do valor por Medição | Valor a Faturar por medição | Valor Acumulado | Porcentagem do valor Acumulada
| 1ª Medição - 30 Dias | 47.23% | 71734.3968 | 71734.3968 | 47.23%
| 2ª Medição - 60 Dias (Termo de recebimento provisório) | 42.77% | 64969.6242 | 136704.0211 | 90%
| APÓS EMISSÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 10% | 15189.3357 | 151893.3567 | 100%