## RESUMO
ANM | TERMO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PRÉDIO DA ANM
| SALVADOR - BA | Data base: SINAPI - DEZEMBRO 2022
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI
| EXECUÇÃO DE REFORMA | 472588.3675
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (13,0320%) | 61587.8234
| TOTAL COM BDI | 534176.1908

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO CORTINA DE CONTENÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/BA 12/2022 – DESONERADA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAL
1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 220.485 | SOMAGEM DAS AREAS DOS PAINEIS ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 2.77 | 610.7435 | 28.35% | 3.5553 | 783.8892 | 0.1659%
1.2 | COMP | 001 | PLACA DE OBRA | M2 | 1.98 | 1,8*1,1 | 482.733 | 955.8113 | 28.35% | 619.5878 | 1226.7839 | 0.2596%
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 7.5 | DEPOSITO DIMENSIONADO EM 2,5*3 | 926.59 | 6949.425 | 28.35% | 1189.2783 | 8919.587 | 1.887%
1.4 | COMP | 002 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | H | 143.715 | SOMATORIA DAS ÁREAS FEITA NO CAD (94,35+193,08) | 1.9697 | 283.074 | 28.35% | 2.5281 | 363.3255 | 0.07688%
1.5 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 220.485 | AREA DAS FACES DO PAINEIS * ESPESSURA DE ESCAVAÇÃO ((((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)))*1 | 4.39 | 967.9291 | 28.35% | 5.6346 | 1242.3371 | 0.2629%
1.6 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA | M3 | 242.5335 | AREA DAS FACES DO PAINEIS * ESPESSURA DE ESCAVAÇÃO ADICIONADO 10% DE EMPOLAÇÃO DO SOLO ((((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)))*1*1,1 | 8.98 | 2177.9508 | 28.35% | 11.5258 | 2795.3999 | 0.5915%
1.7 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M2 | 151.7968 | MULTIPLICAÇÃO DA LARGURA* COMPRIMENTO DO CORTE DO ATERRO * ESPESSURA DE COMPACTAÇÃO 0,2 (2,(2,86*1,5)+(8*1,5)+(2,91*1,68)+(8*1,5)+(2,99*1,68)+(16*1,5)+(2,93*1,68)+(16*1,5)+(3,14*1,64)+(16*1,5)+(2,96*1,68)+(16*1,5)+(1,5*1,7) | 12.34 | 1873.1725 | 28.35% | 15.8384 | 2404.2169 | 0.5087%
1.8 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 661.47 | PRODUTO DA QUANTIDADE DE ATERRO ESCAVADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) (220,49*3) | 2.83 | 1871.9601 | 28.35% | 3.6323 | 2402.6608 | 0.5084%
1.9 | SINAPI | 00039323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 220.485 | SOMATÓRIA DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO CONCRETO (((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 27.56 | 6076.5666 | 28.35% | 35.3733 | 7799.2732 | 1.65%
1.10 | SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIME NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 1719.9 | PRODUTO DA QUANTIDADE DECONCRETO CALCULADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) ((32,96+24,37)*30) | 3.1 | 5331.69 | 28.35% | 3.9788 | 6843.2241 | 1.448%
1.11 | COMP | 003 | TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO | UN | 32 | SOMATÓRIA DA QUANTIDADE DE TIRANTES DO PROJETO : PAINEL1= 18 + PAINEL 2= 14 | 408.79 | 13081.28 | 28.35% | 524.682 | 16789.8229 | 3.553%
1.12 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 220.485 | SOMATÓRIA DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO CONCRETO (((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 1.72 | 379.2342 | 28.35% | 2.2076 | 486.7471 | 0.103%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 40558.8372 |  |  | 52057.2675 | 11.02%
2 | MURO DE CONTENÇÃO
PAINEL 1
2.1 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 4815.8109 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 10 MM + 10% (1192,8+54,1+1168,56+214,2+243,6+677,12+236,5+264,88+187,68+213,44+1374,56+300+440,64+246,84+280,72)*0,617*1,1 | 13.91 | 66987.9292 | 28.35% | 17.8535 | 85979.0071 | 18.19%
2.2 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 32.9576 | SOMATORIA DA ÁREA DOS PAINEIS * ESPESSURA DA CORTINA ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))*0,26 | 712.59 | 23485.2562 | 28.35% | 914.6093 | 30143.3263 | 6.378%
2.3 | SINAPI | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 18 | QUANTIDADE DE TIRANTES DESCRITOS NO PROJETO (18) | 30.87 | 555.66 | 28.35% | 39.6216 | 713.1896 | 0.1509%
2.4 | SINAPI | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 193.5 | SOMATORIA DA METRAGEM DO GRAMPOS * QUANTIDADE DE GRAMPOS (10,75*18) | 192.12 | 37175.22 | 28.35% | 246.586 | 47714.3949 | 10.1%
2.5 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 10.34 | SOMATORIA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (6,14+4,20) | 102.95 | 1064.503 | 28.35% | 132.1363 | 1366.2896 | 0.2891%
2.6 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 126.76 | SOMATORIA DAS AREAS DA FACE DO MURO DE CONTENÇÃO ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2)) | 36.16 | 4583.6416 | 28.35% | 46.4114 | 5883.104 | 1.245%
2.7 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1604.8339 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 16 MM + 10% (96,84+84,84+188,16.+38,9+92,88+24+65,8+9,27+151,8+141,12*24+6,94)*1,578*1,1 | 11.27 | 18086.4779 | 28.35% | 14.465 | 23213.9944 | 4.912%
2.8 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 592.3557 | CALCULO DA ÁREA DA FACE EXTERNA DO CILINDRO (2.π.R * h) (2*3,14*0,01*7805,20)+(2*3,14*0,016*1017,01) | 24.06 | 14252.0787 | 28.35% | 30.881 | 18292.5431 | 3.871%
PAINEL 2
2.8 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 3553.1845 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 10 MM + 10% (1101,92+1075,68+54,1+197,88+225,04+771,48+300+198,52+138,72+157,76+390,08+236,5+156,52+108,12+122,96)*0,617*1,1 | 13.91 | 49424.7969 | 28.35% | 17.8535 | 63436.7268 | 13.42%
2.9 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1283.2422 | SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO AÇO 16 MM + 10% (84,84+188,16+89,1+26,96+141,12+6,89+49,21+83,16+69,84)*1,578*1,1 | 11.27 | 14462.1399 | 28.35% | 14.465 | 18562.1565 | 3.928%
2.10 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 24.3685 | SOMATORIA DA ÁREA DOS PAINEIS * ESPESSURA DA CORTINA ((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2))*0,26 | 712.59 | 17364.7494 | 28.35% | 914.6093 | 22287.6559 | 4.716%
2.11 | SINAPI | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 14 | QUANTIDADE D E TIRANTES DESCRITOS NO PROJETO (14) | 30.87 | 432.18 | 28.35% | 39.6216 | 554.703 | 0.1174%
2.12 | SINAPI | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 150.5 | SOMATORIA DA METRAGEM DO GRAMPOS * QUANTIDADE DE GRAMPOS (10,75*14) | 192.12 | 28914.06 | 28.35% | 246.586 | 37111.196 | 7.853%
2.13 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 11.41 | SOMATORIA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (5,28+6,13) | 102.25 | 1166.6725 | 28.35% | 131.2379 | 1497.4242 | 0.3169%
2.14 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 93.725 | SOMATORIA DAS AREAS DA FACE DO MURO DE CONTEÇÃO ((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) | 36.16 | 3389.096 | 28.35% | 46.4114 | 4349.9047 | 0.9204%
2.14 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 443.3646 | CALCULO DA ÁREA DA FACE EXTERNA DO CILINDRO (2.π.R * h) (2*3,14*0,01*5758,81)+(2*3,14*0,016*813,21) | 24.06 | 10667.3525 | 28.35% | 30.881 | 13691.5469 | 2.897%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 292011.8138 |  |  | 374797.163 | 79.31%
3 | DRENAGEM
3.1 | COMP | 004 | DRENO PROFUNDO | M | 185.58 | COMPRIMENTO DOS TUBOS * QUANTIDADE DE TUBOS (10,31*18) | 167.7092 | 31123.4798 | 28.35% | 215.2548 | 39946.9864 | 8.453%
3.2 | COMP | 005 | DRENO RASO | M | 19.08 | COMPRIMENTO DOS TUBOS * QUANTIDADE DE TUBOS (1,06*18) | 60.6134 | 1156.5036 | 28.35% | 77.7973 | 1484.3723 | 0.3141%
3.3 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51.43 | SOMATORIA DAOS COMPRIMENTOS DOS PAINEIS (11,67+10,01+9,06+5,11+9,08+6,5) | 44.1 | 2268.063 | 28.35% | 56.6024 | 2911.0589 | 0.616%
3.4 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID | 4 | CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS (1+1+1+1) | 271.04 | 1084.16 | 28.35% | 347.8798 | 1391.5194 | 0.2944%
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 35632.2064 |  |  | 45733.9369 | 9.677%
TOTAL GERAL SEM BDI | [11 empty] | 368202.8574
VALOR DO BDI | [11 empty] | 104385.5101
TOTAL GERAL COM BDI | [11 empty] | 472588.3675
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERÊNCIA DE SALVADOR – BA
|  | 1º mês |  |  |  | 2º mês |  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI
|  | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAL | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100%
|  | 23425.7704 | 23425.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205.7268 | 52057.2675
2 | MURO DE CONTENÇÃO | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 37479.7163 | 37479.7163 | 74959.4326 | 74959.4326 | 37479.7163 | 37479.7163 | 37479.7163 | 37479.7163 | 374797.163
3 | DRENAGEM | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 4573.3937 | 13720.1811 | 13720.1811 | 13720.1811 | 0 | 45733.9369
MENSAL |  | 276303.2323 |  |  |  | 196285.1352 |  |  |  | 411000.5441
TAD | 13.03% | 36007.9 |  |  |  | 25579.9234
ACUMULADO |  | 312311.1323 |  |  |  | 534176.1908
SALVADOR, 20 DE DEZEMBRO DE 2022
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## TAD
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO CORTINA DE CONTENÇÃO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | ENGENHEIRO RESIDENTE FICANDO 3 HORAS POR DIA DURANTE 44 DIAS = 132 HORAS | 104.33 | 13771.56 | 28.35% | 133.9076 | 17675.7973
1.1 | ORSE | 10725 | Engenheiro Pleno Segurança do Trabalho (Execução do plano de gerenciamento de risco) | MÊS | 2 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS (1 MÊS) | 11792.92 | 23585.84 | 28.35% | 15136.2128 | 30272.4256
1.3 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | ENCARREGADO EM PERÍODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS X 8 HORAS X 2 MESES = 352 HORAS | 30.19 | 10626.88 | 28.35% | 38.7489 | 13639.6005
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 47984.28 |  |  | 61587.8234
TOTAL GERAL SEM BDI | [10 empty] | 47984.28
VALOR DO BDI | [10 empty] | 13603.5434
TOTAL GERAL COM BDI | [10 empty] | 61587.8234
VALOR DA OBRA | [10 empty] | 472588.3675
PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA | [10 empty] | 13.03%
_________________________________________ CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA Evilasio Manoel Silveira Chiacchio ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

## COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
ORÇAMENTO CORTINA DE CONTENÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/BA 12/2022 – DESONERADA
SERVIÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
1.2 | PRÓPRIA | 001 | PLACA DE OBRA | [5 empty] | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20209/SINAPI |  |  | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  |  | m | 4 | 27.8 | 111.2
04813/SINAPI |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 300,00 DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  | m2 | 1 | 302.5 | 302.5
04512/SINAPI |  |  | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA |  |  | m | 1 | 2.37 | 2.37
88262/SINAPI |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 25.96 | 25.96
5075/SINAPI |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  | kg | 0.15 | 21.62 | 3.243
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 18.73 | 37.46
TOTAL | [8 empty] | 482.733
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
1.4 | PRÓPRIA | 002 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | [5 empty] | H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90781/SINAPI |  |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.027 | 31.27 | 0.84429
88253/SINAPI |  |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.055 | 15.08 | 0.8294
43469/SINAPI |  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | h | 0.055 | 0.08 | 0.0044
43493/SINAPI |  |  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | h | 0.055 | 0.67 | 0.03685
7247/SINAPI |  |  | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE |  |  | h | 0.027 | 2.25 | 0.06075
90773/SINAPI |  |  | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.01 | 19.4 | 0.194
TOTAL | [8 empty] | 1.9697
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
1.4 | PRÓPRIA | 003 | TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO | [5 empty] | UNI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
100533/SINAPI |  |  | TEC. EDIFICAÇÕES |  |  | h | 6 | 25.3 | 151.8
88242/SINAPI |  |  | AJUDANTE PRATICO |  |  | h | 8 | 19.39 | 155.12
102826/SINAPI |  |  | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA |  |  | h | 4 | 5.99 | 23.96
7247/SINAPI |  |  | CONJUNTO DE APOIO |  |  | uni | 1 | 2.25 | 2.25
43056/SINAPI |  |  | TIRANTE 25MM 30TON |  |  | kg | 3.9 | 10 | 39
100263/SINAPI |  |  | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENSÃO |  |  | Kg x m | 19.5 | 1.88 | 36.66
TOTAL |  |  | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENÇÃO | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENÇÃO | TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PROTENÇÃO |  |  |  | 408.79
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
3.1 | PRÓPRIA | 004 | DRENO PROFUNDO | [5 empty] | M
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4021/SINAPI |  |  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M |  |  | m2 | 4.6 | 10.94 | 50.324
4718/SINAPI |  |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | m3 | 0.8164 | 101.92 | 83.2075
5678/SINAPI |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. |  |  | chp | 0.0325 | 161.94 | 5.263
5679/SINAPI |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. |  |  | chp | 0.0968 | 65.98 | 6.3869
38052/SINAPI |  |  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 – EM) |  |  | m | 1.003 | 11.32 | 11.354
88309/SINAPI |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.0646 | 26.31 | 1.6996
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1939 | 18.73 | 3.6317
90106/SINAPI |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  |  | m3 | 0.75 | 7.79 | 5.8425
TOTAL | [8 empty] | 167.7092
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE
3.2 | PRÓPRIA | 005 | DRENO RASO | [5 empty] | M
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4021/SINAPI |  |  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M |  |  | m2 | 2.3 | 10.94 | 25.162
4718/SINAPI |  |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | m3 | 0.1674 | 101.92 | 17.0614
38052/SINAPI |  |  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 – EM) |  |  | m | 1.003 | 11.32 | 11.354
88309/SINAPI |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.0702 | 26.31 | 1.847
88316/SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2105 | 18.73 | 3.9427
90106/SINAPI |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  |  | m3 | 0.16 | 7.79 | 1.2464
TOTAL | [8 empty] | 60.6134

## BDI NORMAL
Agência Nacional de Mineração
CÁLCULO BDI NORMAL (DESONERADO)
|  |  |  | Cálculo do BDI: |  |  | 28%
ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO
|  |  |  | Parcela: |  | % | 1º Quartil/Médio/3º Quartil
|  |  |  | AC = |  | 4% | médio
|  |  |  | DF = |  | 1.23% | médio
|  |  |  | R = |  | 1.27% | médio
|  |  |  | S + G = |  | 0.8% | médio
|  |  |  | I = |  | 10.15%
[5 empty] | COFINS = | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65%
[5 empty] | ISS = | 2%
[5 empty] | CPRB = | 4.5%
|  |  |  | L = |  | 7.4% | médio
[5 empty] | BDI = | 28.35%
Em virtude da particularidade da obra e do grau de risco envolvido, foi necessário utilizar os dados médios para compor o valor final do BDI, a fim de se evitar uma licitação deserta.
Para Consulta:

## CURVA ABC
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM
CURVA ABC | [10 empty] | ESTATÍSTICA
DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | Percentual (%) | Percentual acumulado (%) | ABC | Classe | Corte | Proporção de serviços | Proporçao de valor
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 4815.8109 | 14.83 | 71418.4752 | 28.35% | 19.0343 | 91665.6129 | 19.24% | 19.24% | A | A | 85% | 31.25% | 83.94%
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | KG | 3553.1845 | 14.83 | 52693.7267 | 28.35% | 19.0343 | 67632.3982 | 14.2% | 33.44% | A | B | 95% | 18.75% | 11.05%
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 193.5 | 199.32 | 38568.42 | 28.35% | 255.8272 | 49502.5671 | 10.39% | 43.83% | A | C | 100% | 50% | 5.008%
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 150.5 | 199.32 | 29997.66 | 28.35% | 255.8272 | 38501.9966 | 8.082% | 51.91% | A
DRENO PROFUNDO | M | 185.58 | 167.7092 | 31123.4798 | 28.35% | 215.2548 | 39946.9864 | 8.385% | 60.3% | A
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 32.9576 | 686.68 | 22631.3248 | 28.35% | 881.3538 | 29047.3053 | 6.097% | 66.39% | A
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1604.8339 | 12.09 | 19402.4417 | 28.35% | 15.5175 | 24903.034 | 5.227% | 71.62% | A
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 24.3685 | 686.68 | 16733.3616 | 28.35% | 881.3538 | 21477.2696 | 4.508% | 76.13% | A
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM. | KG | 1283.2422 | 12.09 | 15514.3985 | 28.35% | 15.5175 | 19912.7305 | 4.18% | 80.31% | A
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 592.3557 | 22.73 | 13464.2456 | 28.35% | 29.174 | 17281.3593 | 3.628% | 83.94% | A
TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO | UN | 32 | 408.79 | 13081.28 | 28.35% | 524.682 | 16789.8229 | 3.524% | 87.46% | B
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 443.3646 | 22.73 | 10077.6776 | 28.35% | 29.174 | 12934.6991 | 2.715% | 90.18% | B
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 7.5 | 943.86 | 7078.95 | 28.35% | 1211.4443 | 9085.8323 | 1.907% | 92.08% | B
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 32.9576 | 24.89 | 820.3147 | 28.35% | 31.9463 | 1052.8739 | 0.221% | 92.31% | B
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIME NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 1719.9 | 3.16 | 5434.884 | 28.35% | 4.0559 | 6975.6736 | 1.464% | 93.77% | B
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 126.76 | 35.77 | 4534.2052 | 28.35% | 45.9108 | 5819.6524 | 1.222% | 94.99% | B
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES (INCLUSO ESCORAMENTO) | M2 | 93.725 | 35.77 | 3352.5433 | 28.35% | 45.9108 | 4302.9893 | 0.9033% | 95.89% | C
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51.43 | 43.83 | 2254.1769 | 28.35% | 56.2558 | 2893.2361 | 0.6073% | 96.5% | C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA | M3 | 56.573 | 9.16 | 518.2087 | 28.35% | 11.7569 | 665.1208 | 0.1396% | 96.64% | C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 661.47 | 2.88 | 1905.0336 | 28.35% | 3.6965 | 2445.1106 | 0.5133% | 97.16% | C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M2 | 151.7968 | 12.28 | 1864.0647 | 28.35% | 15.7614 | 2392.527 | 0.5022% | 97.66% | C
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 11.41 | 103.15 | 1176.9415 | 28.35% | 132.393 | 1510.6044 | 0.3171% | 97.97% | C
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 56.573 | 5.05 | 285.6937 | 28.35% | 6.4817 | 366.6878 | 0.07697% | 98.05% | C
DRENO RASO | M | 19.08 | 60.6134 | 1156.5036 | 28.35% | 77.7973 | 1484.3723 | 0.3116% | 98.36% | C
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID | 4 | 270.94 | 1083.76 | 28.35% | 347.7515 | 1391.006 | 0.292% | 98.65% | C
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | M | 10.34 | 103.15 | 1066.571 | 28.35% | 132.393 | 1368.9439 | 0.2874% | 98.94% | C
PLACA DE OBRA | M2 | 1.98 | 482.733 | 955.8113 | 28.35% | 619.5878 | 1226.7839 | 0.2575% | 99.2% | C
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 220.485 | 2.69 | 593.1046 | 28.35% | 3.4526 | 761.2498 | 0.1598% | 99.36% | C
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 18 | 30.5 | 549 | 28.35% | 39.1467 | 704.6415 | 0.1479% | 99.51% | C
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UN | 14 | 30.5 | 427 | 28.35% | 39.1467 | 548.0545 | 0.115% | 99.62% | C
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 661.47 | 1.69 | 1117.8843 | 28.35% | 2.1691 | 1434.8045 | 0.3012% | 99.92% | C
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO | H | 143.715 | 1.9697 | 283.074 | 28.35% | 2.5281 | 363.3255 | 0.07627% | 100% | C
476389.2718