## RESUMO
ANM |  | TERMO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM MANUTENÇÃO
|  | UNIDADE AVANÇADA DA ANM EM CRICIÚMA-SC | Data base: SINAPI ABRIL 2023
|  | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL
ITEM
| 1 | SISTEMA CFTV E ALARME -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6825.78
| 2 | SISTEMA DE CFTV E ALARME - LOCAÇÃO | 4587.24
| 3 | CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 32005.8219
| 4 | VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA | 8291.28
| 5 | TOTAL COM BDI | 51710.1219
CRICIÚMA, 26 DE MAIO DE 2023
KLEBER BOLÍVAR MENEGHEL VARGAS - ANALISTA ADMINISTRATIVO
ENGENHEIRO CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CREA-MS 10.203/D
SIAPI 1808862

## DETALHAMENTO ITEM 1
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS - ANM CRICIÚMA-SC
ITEM | REFERÊNCIA | OBJETO | UNID. | QUANTIDADE | CUST. UNIT. | CUSTO MENSAL | MESES | CUSTO ANUAL
1 |  | SISTEMA CFTV E ALARME - INSTALAÇÃO |  |  |  | 6825.78 |  | 6825.78
1.1 | 00417/ORSE | CABO CCI 0,50 X 4 V SOL MUL BRA - LOCAÇÃO | M | 400 | 5.18 | 2072 | 1 | 2072
1.2 | 00506/ORSE | CANALETA X 50 X 20 C/DIV | BARRA | 4 | 16.68 | 66.72 | 1 | 66.72
1.3 | 21128/SINAPI | BARRA ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3 MT E ACESSÓRIOS - LOCAÇÃO | BARRA | 8 | 12.13 | 97.04 | 1 | 97.04
1.4 | 39128/SINAPI | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 - LOCAÇÃO | UNID. | 20 | 1.16 | 23.2 | 1 | 23.2
1.5 | CREA | ART | UNID. | 1 | 360 | 360 | 1 | 360
1.6 | 43972/SINAPI | CABO ELÉTRICO CAT 5 E | M | 400 | 4.45 | 1780 | 1 | 1780
1.7 | 00483/ORSE | CAIXA SOBREPOR CFTV QUADRADA | UNID. | 7 | 3.1 | 21.7 | 1 | 21.7
1.8 | 11402/ORSE | CANALETA SISTEMA X20X 10 C/DIV | UNID. | 8 | 42.79 | 342.32 | 1 | 342.32
1.9 | mercado | CONECTOR P4 BORNE | UNID. | 8 | 20 | 160 | 1 | 160
1.10 | 03890/ORSE | CABO PARALELO 2 X 1 | M | 400 | 2.9 | 1160 | 1 | 1160
1.11 | 104402/SINAPI | CAIXA COND.3 X 4 | UNID. | 8 | 27.67 | 221.36 | 1 | 221.36
1.12 | 12769/ORSE | TAMPA CEGA CONDULET 3/4 | UNID. | 8 | 10.94 | 87.52 | 1 | 87.52
1.13 | 07543/SINAPI | TAMPÃO CONDULET 3/4 | UNID. | 20 | 4.47 | 89.4 | 1 | 89.4
1.14 | mercado | BALUN PASSIVO 400 MT COLOR/600 TPB 401/402 (VHD) | UNID. | 12 | 28.31 | 339.72 | 1 | 339.72
1.15 | 02682/ORSE | PARAFUSO Nº 6 COM BUCHA | UNID. | 40 | 0.12 | 4.8 | 1 | 4.8
2 |  | SISTEMA DE CFTV E ALARME - LOCAÇÃO |  |  |  | 382.27 |  | 4587.24
2.1 | locado | SIRENE DIGITAL - LOCAÇÃO | UNID. | 1 | 0.77 | 0.77 | 12 | 9.24
2.2 | locado | BATERIA SELADA 12V 7AMPERES E ACESSÓRIOS - LOCAÇÃO | UNID. | 1 | 13.17 | 13.17 | 12 | 158.04
2.3 | locado | CENTRAL DE ALARME VIA ETHERNET 16 ZONAS INNOVANET – CAIXA E TRAFO - LOCAÇÃO | UNID. | 1 | 9.36 | 9.36 | 12 | 112.32
2.4 | locado | TECLADO 32 S LED LINHA VW 16 - LOCAÇÃO | UNID. | 1 | 0.45 | 0.45 | 12 | 5.4
2.5 | locado | EXPANSOR VW BZONAS INNOVANET OU SIMILAR- LOCAÇÃO | UNID. | 15 | 9.67 | 145.05 | 12 | 1740.6
2.6 | locado | SENSOR MAGNÉTICO PARADOX OU SIMILAR - LOCAÇÃO | UNID. | 12 | 0.63 | 7.56 | 12 | 90.72
2.7 | locado | SENSOR IVP 5002 – INTERNO 35 KG OU SIMILAR - LOCAÇÃO | UNID. | 12 | 11.88 | 142.56 | 12 | 1710.72
2.8 | locado | SENSOR IRD 640 (SEMI ABERTO) OU SIMILAR -LOCAÇÃO | UNID. | 2 | 11.88 | 23.76 | 12 | 285.12
2.9 | locado | CAMERA HDCVI VHD - LOCAÇÃO | UNID. | 8 | 3.33 | 26.64 | 12 | 319.68
2.10 | locado | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEOS 16 CANAIS COM HD 3 TB - LOCAÇÃO | UNID. | 1 | 7.33 | 7.33 | 12 | 87.96
2.11 | locado | HD EXTERNO DE 1TERABYTE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS - LOCAÇAO | UNID. | 1 | 5.62 | 5.62 | 12 | 67.44
3 |  | CERCA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO |  |  |  | 32005.8219 |  | 32005.8219
3.1 | 39240/SINAPI | cabo de alta isolação | M | 30 | 191.52 | 5745.6 | 1 | 5745.6
3.2 | 04658/ORSE | cabo rígido 1,5mm | M | 20 | 3.62 | 72.4 | 1 | 72.4
3.3 | 03803/ORSE | cabo paralelo 2x1,5mm | M | 20 | 3.41 | 68.2 | 1 | 68.2
3.4 | 10693/ORSE | placa de advertência | UNID. | 20 | 91.78 | 1835.6 | 1 | 1835.6
3.5 | 02682/ORSE | PARAFUSO Nº 6 COM BUCHA | UNID. | 300 | 0.12 | 36 | 1 | 36
3.7 | banco de preços | sirene digital | UNID. | 2 | 46.24 | 92.48 | 1 | 92.48
3.8 | 03380/SINAPI | haste de aterramento c/conector | UNID. | 1 | 69 | 69 | 1 | 69
3.9 | banco de preços | bateria selada 12v7ah | UNID. | 1 | 316 | 316 | 1 | 316
3.10 | banco de preços | central de choque GCP 10.000 power | UNID. | 1 | 260 | 260 | 1 | 260
3.11 | 34349/SINAPI | haste big quadrada 1mt 25x25mm | UNID. | 70 | 38.47 | 2692.9 | 1 | 2692.9
3.12 | 34349/SINAPI | haste big canto quadrada 1mt 25x25mm | UNID. | 8 | 38.47 | 307.76 | 1 | 307.76
3.13 | 13960/ORSE | fio de aço cordoalhado 0,75mmx250mt | ROLO | 4 | 260.03 | 1040.12 | 1 | 1040.12
3.14 | 88264/SINAPI | custo para instalação de sistema de cerca elétrica | H | 24 | 37.24 | 893.76 | 1 | 893.76
3.15 | 03958/ORSE | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | M2 | 39.396 | 471.52 | 18576.0019 | 1 | 18576.0019
4 |  | VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA |  |  |  | 690.94 |  | 8291.28
4.1 | 88264/SINAPI | Manutenção preventiva e corretiva mensal de cerca elétrica (06 horas/mês) | MÊS | 1 | 223.44 | 223.44 | 12 | 2681.28
4.2 | banco de preços | Custo mensal de vigilância eletrônica monitorada com apoio | MÊS | 1 | 467.5 | 467.5 | 12 | 5610
5 |  | TOTAL |  |  |  | 39904.8119 |  | 51710.1219

## CRONOGRAMA
ANM | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - VIGILÂNCIA ANM SC - CRICIÚMA
|  |  | meses |  |  |  | meses |  |  |  | meses |  |  |  | Custo total com BDI
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º
| ITEM | DESCRIÇÃO
| 1 | SISTEMA CFTV E ALARME - INSTALAÇÃO | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1706.445 | 1706.445 | 1706.445 | 1706.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825.78
| 2 | SISTEMA DE CFTV E ALARME - LOCAÇÃO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 366.9792 | 458.724 | 458.724 | 4587.24
| 3 | CERCA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 8001.4555 | 8001.4555 | 8001.4555 | 8001.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32005.8219
| 4 | VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100%
|  |  | 663.3024 | 663.3024 | 663.3024 | 663.3024 | 663.3024 | 829.128 | 663.3024 | 663.3024 | 663.3024 | 663.3024 | 663.3024 | 829.128 | 8291.28
| MENSAL |  | meses 1º: 42952.7283; meses 5º: 4286.952; meses 9º: 4470.4416 | 51710.1219
| ACUMULADO |  | meses 4º: 42952.7283; meses 8º: 47239.6803; meses 12º: 51710.1219
CRICIÚMA, 26 DE MAIO DE 2023
KLEBER BOLÍVAR MENEGHEL VARGAS
ANALISTA ADMINISTRATIVO
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SIAPI 1808862 / CREA MS 10.203/D

## memória de cálculo
ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| ITEM | VIDA ÚTIL (ANOS) | FONTE | CUSTO AQUISIÇÃO | CONTRATO | DILUIÇÃO CUSTO MENSAL
1 | CAMERA HDCVI VHD - LOCAÇÃO | 5 | BANCO DE PREÇOS | 200 | 5 | 3.3333
2 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEOS 16 CANAIS COM HD 3 TB - LOCAÇÃO | 5 | BANCO DE PREÇOS | 439.56 | 5 | 7.326
3 | HD EXTERNO DE 1TERABYTE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS | 5 | BANCO DE PREÇOS | 337 | 5 | 5.6167
4 | BALUN PASSIVO 400 MT COLOR/600 TPB 401/402 (VHD) | 5 | BANCO DE PREÇOS | 28.21 | 5 | 0.47017
5 | SIRENE DIGITAL - LOCAÇÃO | 5 | BANCO DE PREÇOS | 46.24 | 5 | 0.77067
6 | BATERIA SELADA 12V 7AMPERES E ACESSÓRIOS - LOCAÇÃO | 2 | BANCO DE PREÇOS | 316 | 5 | 13.1667
7 | CENTRAL DE ALARME VIA ETHERNET 16 ZONAS INNOVANET – CAIXA E TRAFO | 5 | BANCO DE PREÇOS | 561.43 | 5 | 9.3572
8 | TECLADO 32 S LED LINHA VW 16 | 5 | BANCO DE PREÇOS | 27.2 | 5 | 0.45333
9 | EXPANSOR VW BZONAS INNOVANET OU SIMILAR | 5 | BANCO DE PREÇOS | 580 | 5 | 9.6667
10 | SENSOR MAGNÉTICO PARADOX OU SIMILAR - LOCAÇÃO | 5 | BANCO DE PREÇOS | 37.56 | 5 | 0.626
11 | SENSOR IVP 5002 – INTERNO 35 KG OU SIMILAR | 5 | 11943/ORSE | 712.62 | 5 | 11.877
12 | SENSOR IRD 640 (SEMI ABERTO) OU SIMILAR | 5 | BANCO DE PREÇOS | 44.8 | 5 | 0.74667
| TOTAL |  |  | 3330.62 |  | 63.4103