## Planilha
Item | SINAPI SET/2016 | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo (R$) |  |  |  |  | Ajudante | 3.7702
[5 empty] | Material | Mão-de-obra | Total do Item | Total |  | Ajudante especializado | 4.1002
1.0 |  | Administração da Obra | [5 empty] | 26257.6 |  | Oficial | 5.8419
| SINAPI (90778) | Engenheiro civil de obra pleno | h | 160 | - | 80.63 | 12900.8 |  |  | Ajudante de encanador | 3.33
| SINAPI (90776) | Encarregado geral | h | 640 | - | 20.87 | 13356.8 |  |  | Leis sociais | 0.8487
2.0 | SINAPI (74209/001) | Placa da obra | m² | 3 |  |  | 326.33 | 978.99 |  | Leis sociais M | 0.493
3.0 | SINAPI (93207) | Execução de canteiro de obras | m² | 10 |  |  | 524.3 | 5243
4.0 |  | Materiais/Serviços de impermeabilização | [6 empty] | 719801.4685
4.1 | SINAPI (73801/001) | Retirada da impermeabilização existente: demolição e retirada de proteção mecânica e manta asfáltica | m² | 2902 |  |  | 18.87 | 54760.74
4.2 |  | Regularização de contrapiso | m² | 2902 |  |  | 60.285 | 174947.07
| SINAPI (87735) | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com misturador 400Kg, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido , espessura 2 cm, acabamento não reforçado. | m² | 1 |  |  | 28.77
| SINAPI (74066/002) | Denverfix acrílico (ou marca similar) | m² | 0.5 |  |  | 63.03
4.3 |  | Denvermanta Elastic - tipo III 4mm+ Denver alcatrão Ar (ou marcar similar) | m² | 2902 |  |  | 108.42 | 314634.84
| SINAPI (83738) | Impermeabilização com manta asfáltica 4mm | m² | 1 |  |  | 63.91
| SINAPI (73872/002) | Denver alcatrão ar, duas demãos | m² | 1 |  |  | 44.51
4.4 | SINAPI (73922/005) | Proteção mecânica | m² | 2902 |  |  | 44.0244 | 127758.8185
| Mercado | Papel kraft betumado | m² | 1 |  |  | 1.6458
| SINAPI (85423) | Tela plástica (para superfícies verticais) | m² | 0.2 |  |  | 6.95
| Mercado | Tela industrial de poliéster resinada (para áreas frias) | m² | 0.015 |  |  | 5.238
| SINAPI (74121/001) | Junta de dilatação poliuretano | m | 3000 |  |  | 15.9 | 47700
5.0 | SINAPI (9537) | Limpeza final da obra | m | 2902 |  |  | 2.05 | 5949.1
|  | BDI |  |  |  |  | 37.22%
|  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 1040434.5659

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA DNPM SEDE
|  | Obra: | Impermeabilização Espelho D'água - DNPM Sede, Brasília-DF
|  | Local: | SAUN, Q. 1 BL. B |  |  | LEIS SOCIAIS |  | 157.5%
|  | BDI | 37.22% |  |  | DATA: | 2016-02-17
Item | Discriminação | % parcial | % acumul. | Total do item | un | 1º Mês | 2º Mês | 3° Mês | 4° Mês
[6 empty] | de 1 a 30 dias | de 31a 60 dias | de 61 a 90 dias | de 91 a 120 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3.463% | 3.463% | 36030.372 | % | 25% | 25% | 25% | 25%
barra
[5 empty] | R$ | 9007.593 | 9007.593 | 9007.593 | 9007.593
2.0 | PLACA DA OBRA | 0.1291% | 3.592% | 1343.3586 | % | 100%
barra
[5 empty] | R$ | 1343.3586
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.6915% | 4.284% | 7194.3834 | % | 85% | 15%
barra
[5 empty] | R$ | 6115.2258 | 1079.1575
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 94.93% | 99.22% | 987703.1664 | % | 25% | 25% | 25% | 25%
barra
[5 empty] | R$ | 246925.7916 | 246925.7916 | 246925.7916 | 246925.7916
5.0 | LIMPEZA DA OBRA | 0.7846% | 100% | 8163.2855 | % |  | 15% | 15% | 70%
barra
[5 empty] | R$ |  | 1224.4928 | 1224.4928 | 5714.2999
| Desembolso mensal |  |  |  | R$ | 263391.9691 | 258237.0349 | 257157.8774 | 261647.6845
| Desembolso acumulado |  |  | 1040434.5659 | R$ | 263391.9691 | 521629.004 | 778786.8814 | 1040434.5659
| Porcentagem mensal |  |  |  | % | 25.32% | 24.82% | 24.72% | 25.15%
| Porcentagem acumulada |  |  |  | % | 25.32% | 50.14% | 74.85% | 100%
| Medições | % por medição | Valor Medição
| 1ª Medição | 25.32% | 263391.9691
| 2ª Medição | 24.82% | 258237.0349
| 3ª Medição | 24.72% | 257157.8774
| 4ª Medição | 15.15% | 157604.2279
| Após Termo de Recebimento Definitivo | 10% | 104043.4566
| TOTAL | 100% | 1040434.5659

## BDI
LDI = | 37.22%
onde,
AC | 5 | taxa de rateio da administração central
DF | 1.23 | taxas de despesas financeiras
R | 1.27 | taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
L | 7.4 | taxa de lucro
I | 15.75 | taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS, CPRB)
B D I | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
COMPONENTE |  | INCIDÊNCIA
A |  | DESPESAS INDIRETAS
| 1 | Administração Central | 4% | 0.04
| 2 | Seguros + Garantias | 1% | 0.01
| 3 | Riscos | 1.27% | 0.01273
| 4 | Despesas Financeiras | 1.23% | 0.0123
7.5%
B |  | TRIBUTOS
| 1 | COFINS - Contribuição financiamento seguridade social | 7.6% | 0.03
| 2 | PIS - Programa de Integração Social | 1.65% | 0.0065
| 3 | ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 2% | 0.02
| 4 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta | 4.5% | 0.045 | Inserido por força da Lei 12.546, 14/12/2011
C |  | BONIFICAÇÃO | 15.75%
| 1 | Lucro | 7.4% | 0.074
2
3
4
7.4%

## OUTROS
B D I | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
COMPONENTE |  | INCIDÊNCIA
A |  | DESPESAS INDIRETAS
| 1 | Administração Central | 4% | 0.04 | AC_2622_27_13_P - Folha 110
| 2 | Seguros + Garantias | 1% | 0.01
| 3 | Riscos | 1.27% | 0.01273
| 4 | Despesas Financeiras | 1.23% | 0.0123
B |  | TRIBUTOS
| 1 | COFINS - Contribuição financiamento seguridade social | 7.6% | 0.03
| 2 | PIS - Programa de Integração Social | 1.65% | 0.0065
| 3 | ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 2% | 0.01
| 4 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta | 4.5% | 0.02 | Inserido por força da Lei 12.546, 14/12/2011
C |  | BONIFICAÇÃO
| 1 | Lucro | 7.4% | 0.074 | TC 036.076/2011-2 - folha 71
2
3
4
B D I

## Plan1
232
176
78
126
|  | 612 | 2x2
| Perímetro | 3200 | m
| largura | 0.02
| Prof | 0.01
Volume mastique |  | 0.64 | m3