## Acórdão 426-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 426/2024-TCU-Plenário, de 13/03/2024
Processo: 028.835/2016-6
Assunto: Representação do MPF-Petrópolis, Ofício 2122/2016 , BR-040/RJ - trecho Juiz de Fora-Rio - possível irregularidade dos reajustes da tarifa básica diante do alto índice de inexecução contratual por parte da CONCER.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT | Tipo | Medidas adotadas
9.4. recomendar à ANTT e ao Ministério dos Transportes que, se ainda não o fizeram, ultimem, com celeridade, as providências para realizar licitação da BR-040/RJ/MG, tendo em vista que o contrato com a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio de Janeiro (Concer) expirou em 2021 e a empresa opera a concessão por força judicial, prestando serviços precários aos usuários; e | Recomendação | Houve a divisão do lote, de modo a segregar os segmentos referentes ao estado de Minas Gerais e os do estado do Rio de Janeiro. O trecho BR-040/MG foi leiloado em abril/2024 e o trecho BR-040/495/MG/RJ (JF-RIO) será leiloado em abril/2025. Importante informar que em atendimento à recomendação em questão, o edital de relicitação do trecho rodoviário compreendido pela BR-040/495/MG/RJ foi publicado em 20/01/2025, e conforme consta no Cronograma do Edital - Versão 3.0, a sessão pública do leilão ocorerrá em 30/04/2025.
9.5. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que adote os procedimentos necessários para realizar ou contratar diretamente os estudos que fundamentaram suas decisões regulatórias, tais como a mudança de localização de praças de pedágio, de modo a afastar o risco de conflito de interesses, bem como de minimizar os efeitos da assimetria de informação, utilizando-se, se necessário for, dos recursos que arrecada da fiscalização dos contratos, bem como dos recursos da própria concessão objeto da demanda. | Recomendação | A ANTT interpôs recurso, solicitando a exclusão da deliberação, tendo em vista a ausência de obrigatoriedade e os obstáculos para que a Agência realize ou contrate diretamente os estudos no âmbito da gestão dos contratos de concessão de rodovias, bem como a existência de rigorosos procedimentos adotados por parte da ANTT para validação dos projetos e estudos apresentados pelas concessionárias, que mitigam sobremaneira eventuais riscos de assimetria de informação e de conflito de interesses. No entanto, o TCU destacou a ausência do caráter mandamental das recomendações, dada sua natureza colaborativa. Nesse sentido, esclarece-se que, para novos contratos, há a figura do verificador, que desempenha papel de consultoria especializada, oferecendo suporte à gestão, ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos. Soma-se a isso, a implementação do plano de informatização da SUROD, que representa um marco significativo na modernização dos contratos, permitindo maior eficiência e agilidade na fiscalização, reduzindo a burocracia e aumentando a capacidade analítica da ANTT.

## Acórdão 762-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 762/2024-TCU-Plenário, de 17/04/2024
Processo: 032.395/2023-0
Assunto: Concessão de trecho rodoviário - BR-040/GO/MG, trecho Cristalina-Belo Horizonte (Rota dos Cristais)
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.2.1. utilize a nomenclatura “extensão contratual” somente para prever os casos disciplinados pelo art. 32 da Lei 13.448/2017; | Determinação | Foram realizados ajustes no contrato a fim de abarcar as determinações exaradas pelo TCU, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.2.2. exclua o item 3.2 da minuta contratual; | Determinação | Foram realizados ajustes no contrato a fim de abarcar as determinações exaradas pelo TCU, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.2.3. inclua a opção “alteração do prazo da concessão, por no máximo 5 anos” no item 23.3.1 da Subcláusula 23.3 da minuta contratual; | Determinação | Foram realizados ajustes no contrato a fim de abarcar as determinações exaradas pelo TCU, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.2.4. reavalie a aplicação do Índice de Inexecução Acumulada – IIA para a prorrogação antecipada e altere a sua metodologia de cálculo para considerar somente a execução de investimentos ou, se julgar conveniente, crie outro indicador para avaliar a possibilidade de formalização desse tipo de prorrogação, à luz do inciso I do § 2º do art. 6º da Lei 13.448/2017; | Determinação | Foram realizados ajustes no contrato a fim de abarcar as determinações exaradas pelo TCU, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.2.5. defina os valores satisfatórios do índice de inexecução acumulada – IIA e de qualquer indicador que venha a ser criado ou, ao menos, a referência a normativo que discipline os valores desses indicadores para avaliar a adequabilidade de um pedido da concessionária ou da intenção do poder concedente em promover a prorrogação contratual, sob pena de infringir o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 (item VI.6); | Determinação | Foram realizados ajustes no contrato a fim de abarcar as determinações exaradas pelo TCU, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.2.6. acrescente, no intuito de melhor definir o subitem “iv” da cláusula 22.6.6 da minuta contratual, como excludente dos acidentes extraordinários, os acidentes geotécnicos ocorridos nos pontos classificados com nível de risco 2 ou 3 no último relatório de monitoração de terraplenos e estruturas de contenção disponível, ou com nível de risco maior que R1 nos relatórios de monitoração de terraplenos e contenções previstos no PER, conforme exemplo de redação apresentado no relatório, e adeque o MEF (item VII.1); | Determinação | Ainda não há providências adotadas.
| 9.2.7. acrescente ao PER da Rota dos Cristais a definição objetiva e detalhada do escopo mínimo e das metodologias de aferição dos parâmetros de desempenho do pavimento, visando à segurança viária e à segurança jurídica entre as partes, bem como a atender ao disposto no art. 23, incisos II e III, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Foi acrescentado no PER o subitem "Metodologia de Aferição", no qual é detalhada a metodologia de aferição dos parâmetros de desempenho do pavimento (item 3.1.1 – Pavimento, PER volume I), conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3997 (23559796). Essa adequação teve como base o estudo realizado pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária desta Agência, expresso na Nota Técnica SEI Nº 2401/2024/GEENG/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 22406820) – Processo SEI 50500.087268/2023-80.
| 9.2.8. corrija o PER e o MEF de modo que, no segmento com três faixas preexistentes compreendido entre o km 525 e o km 528, seja considerada a implantação de apenas uma faixa adicional em cada pista (item VIII.2); | Determinação | Foi realizado ajuste no trecho compreendido entre o km 525 e o km 528. Esse ajuste envolveu a exclusão da extensão das faixas existentes, levando em consideração apenas a implantação de uma faixa adicional por sentido nesse segmento. Isto pode ser observado no MEF, abas "FxAd" e "$Pistas e Marginais" e no PER, Tabela 7, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3997 (23559796).
| 9.2.9. proceda à inclusão das listas de Obras-de-Arte Especiais (OAEs) a melhorar e implantar no PER, assim como torne clara a definição dos critérios de avaliação dos indicadores, em face das fragilidades apontadas; | Determinação | Foram realizados ajustes no MEF visando separar as intervenções de OAEs em três categorias distintas: a serem implantadas, melhorias em OAEs existentes (alargamento e/ou reforço) e os custos associados às OAEs necessárias nos dispositivos de interseções em desnível, os quais foram alocados na rubrica correspondente ao dispositivo. Com relação ao PER, foi inserido o subitem "O. OAEs", no item "3.1.2 OBRAS DE MELHORIAS", que indica os serviços que devem ser executados nas Obras de Arte Especiais do segmento rodoviário, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3997 (23559796).
| 9.2.10. revise os custos de desapropriação necessários para a realização das obras obrigatórias da concessão; | Determinação | Foram realizados ajustes no MEF, visando atender o item VIII.5. ‘’Ausência de previsão de possíveis custos de desapropriação’’. Foram acrescentados os custos para as desapropriações dos seguintes municípios: Belo Horizonte, Caetanópolis, Contagem, Cristalina, Curvelo, Felixlândia, João Pinheiro, Lagoa Grande, Matozinhos, Paracatu, Pedro Leopoldo, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, nos quais a rodovia passará por implantação de duas faixas adicionais em cada uma das pistas e ainda a implantação de vias marginais alterando a área desapropriada de 28.903,63 m² para 435.086,85 m². Além do levantamento das áreas afetadas pelo projeto, foi estimada a precificação de mercado para os custos por município. Diante do exposto, o valor de R$ 43.594.398,95 foi alterado para R$ 184.665.127,13. Essas informações estão detalhadas no MEF, especificamente na aba "Desapropriação", conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3997 (23559796).
9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.3.1. altere a minuta do contrato da Rota dos Cristais segundo o previsto no item 9.2.7 do Acórdão 1.174/2018-TCU-Plenário ou, caso mantida a política pública de permitir prorrogações contratuais extensas, regulamente a Lei 13.448/2017, de modo a dirimir dúvidas e omissões do referido normativo, bem como regulamentar o que deve constar na análise de vantajosidade e nos estudos prévios que fundamentam a prorrogação; | Recomendação | A recomendação foi contemplada na redação da subcláusula 3.2 da minuta do contrato, anteriormente transcrita. A subcláusula 3.2 é a antiga subcláusula 3.3 da minuta contratual, de acordo com as recomendações do Acórdão, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.3.2. crie condicionantes adicionais na subcláusula 3.3 da minuta contratual dos contratos da 5ª etapa do Procrofe, de modo a permitir o acréscimo de novos indicadores adicionais ou mais restritivos para avaliar a adequação de uma proposta de prorrogação de um contrato de parceria nos termos da Lei 13.448/2017; | Recomendação | A recomendação foi contemplada na redação da subcláusula 3.2 da minuta do contrato, anteriormente transcrita. A subcláusula 3.2 é a antiga subcláusula 3.3 da minuta contratual, de acordo com as recomendações do Acórdão, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.3.3. avalie, junto à Infra S.A., a viabilidade técnica e legal da contratação pela empresa pública de verificador (Organismo de Inspeção Acreditado – OIA) ou qualquer entidade terceira para aferição do atingimento dos parâmetros de desempenho, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 17 da Portaria MT 995/2023; | Recomendação | Como forma de acomodar parcialmente as recomendações exaradas pela Corte de Contas, propôs-se já na tramitação do projeto de concessão da BR-040/495/MG/RJ a alteração do responsável pela contratação do Verificador para que a Infra S.A. seja a preferencial contratante, com o ressarcimento pago pela Concessionária, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.3.4. suprima da minuta de contrato a previsão de escolha e contratação direta pela concessionária de verificador (Organismo de Inspeção Acreditado – OIA) ou qualquer entidade terceira para aferição do atingimento dos parâmetros de desempenho, em atendimento ao disposto no art. 17 da Portaria MT 995/2023; | Recomendação | Como forma de acomodar parcialmente as recomendações exaradas pela Corte de Contas, propôs-se já na tramitação do projeto de concessão da BR-040/495/MG/RJ a alteração do responsável pela contratação do Verificador para que a Infra S.A. seja a preferencial contratante, com o ressarcimento pago pela Concessionária, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).
| 9.3.5. proceda à inclusão do detalhamento das implantações de acostamento nas Faixas Adicionais em Pista Simples – FAPS já existentes no PER, bem como dos respectivos custos necessários à realização dessas intervenções no MEF; | Recomendação | Entende-se que não há necessidade de detalhamento da localização dos trechos de implantação de acostamento, pois esta obrigação já está sendo exigida por meio de parâmetro de desempenho no âmbito do PER volume I, ou seja, trata-se de uma regulação com ênfase no resultado, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3997 (23559796).
| 9.3.6. avalie os impactos de se adicionar regra na minuta contratual que preveja que o ajuste e os seus aditivos contratuais decorrentes dos institutos da prorrogação, ordinária ou antecipada, e da alteração da vigência para fins de recomposição do reequilíbrio nunca superem o prazo previsto na política pública; | Recomendação | São dispostas hipóteses para alterações no prazo do contrato se limitam ao prazo máximo de concessão de 60 anos (30+30), conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3871 (23469418).

## Acórdão 768-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 768/2024-TCU-Plenário, de 17/04/2024
Processo: 020.917/2022-8
Assunto: Processo de desestatização da rodovia federal BR-381/MG, trecho entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.3. recomendar à ANTT, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: | 9.3.1. reavalie a previsão editalícia de redução dos valores de capital social e de recursos vinculados a serem integralizados em função da proporção de capital de terceiros na estrutura financeira da proponente; | Recomendação | A recomendação não foi acatada, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3527 (23253347).
| 9.3.2. reavalie a exigência de cumprimento de 90% do Programa de Exploração da Rodovia (PER) para concessão da última faixa do benefício de redução do capital social a ser mantido integralizado, previsto na cláusula 25.5 do Contrato; | Recomendação | A recomendação não foi acatada, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3527 (23253347).
| 9.3.3. caso decida manter o Mecanismo de Mitigação de Risco de Demanda (Anexo 14 do Contrato), reavalie a ausência de obrigação de realização de investimentos para acionamento do mecanismo e a ausência de previsão de recalibragem das projeções de tráfego ao longo da vigência contratual, em atenção ao art. 2º, inciso II, da Lei 8.987/1995 e no art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; | Recomendação | A recomendação não foi acatada, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 3527 (23253347).

## Acórdão 890-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 890/2024-TCU-Plenário, de 08/05/2024
Processo: 021.526/2017-6
Assunto: Monitoramento dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 738/2017-P (TC 014.689/2014-6), que trata sobre acompanhamento dos procedimentos da ANTT e do MT nas alterações contratuais promovidas na 1ª Etapa do Procrofe, especificamente no que concerne à análise de conformidade da Nova Subida da Serra (NSS) e posterior Termo Aditivo 12, de responsabilidade da Concer.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992 e no artigo 2º, inciso II, da Lei 8.987/1995, bem como na decisão do Superior Tribunal de Justiça em Suspensão de Liminar e de Sentença 3244-DF e na IN TCU 81/2018 que, no prazo de 60 dias, encaminhem ao Tribunal os estudos de viabilidade para realização de licitação de nova concessão da Rodovia BR-040/MG/RJ; | Determinação | Em 5/6/2024, a ANTT encaminhou ao TCU a documentação solicitada. Acórdão 2352/2024-PL considerou o item atendido.

## Acórdão 1062-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1062/2024-TCU-Plenário, de 29/05/2024
Processo: 005.373/2022-0
Assunto: Acompanhamento do processo de relicitação dos trechos rodoviários denominados Rota do Zebu (BR-262/MG) e Rota Sertaneja (BR-153/262/GO/MG) administrada pela Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra).
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.1.1. no intuito de melhor definir o subitem "iv" da cláusula 22.6.6 da minuta contratual, acrescente como excludente dos acidentes extraordinários os acidentes geotécnicos ocorridos nos pontos classificados com nível de risco 2 ou 3 no último relatório de monitoração de terraplenos e estruturas de contenção disponível, ou com nível de risco maior que R1 nos relatórios de monitoração de terraplenos e contenções previstos nos Programas de Exploração da Rodovias e adeque os Modelos Econômico-Financeiro, conforme exemplo de redação apresentado no item III. 4 do Relatório; |  | Determinação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas.
| 9.1.2. acrescente aos Programas de Exploração da Rodovias das Rotas Sertaneja e do Zebu a definição objetiva e detalhada do escopo mínimo e das metodologias de aferição dos parâmetros de desempenho do pavimento, visando garantir a segurança viária e a segurança jurídica entre as partes e atender ao disposto no art. 23, incisos II e III, da Lei 8.987/1995; |  | Determinação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas.
| 9.1.3. considerando as fragilidades evidenciadas no projeto da Rota Sertaneja (previsão de obras em locais que não as demandam e possível alocação ineficiente de recursos): | 9.1.3.1. reavalie o projeto com vistas a se certificar da real necessidade das obras propostas, tanto as de correção de traçado, quanto as de iluminação; | Determinação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. O projeto foi suspenso em virtude do comando expedido pela Secretaria – Executiva do Ministério dos Transportes, consubstanciado pelo OFÍCIO Nº 597/2024/SE, de 11/07/2024.
|  | 9.1.3.2. reavalie as prioridades do projeto de engenharia com vistas a alocar os recursos de forma eficiente, dando prioridade, no caso concreto, para os gargalos de tráfego e pontos de perigo de acidente que naturalmente se concentram mais nas rodovias de pista simples que nas rodovias de pista dupla; | Determinação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. O projeto foi suspenso em virtude do comando expedido pela Secretaria – Executiva do Ministério dos Transportes, consubstanciado pelo OFÍCIO Nº 597/2024/SE, de 11/07/2024.
| 9.1.4. mantenha a cláusula 8.5 da minuta do edital de licitação com valor zero, caso a avaliação definitiva, a ser realizada pelo verificador independente, conclua pela inexistência de saldo líquido positivo de indenização pelos investimentos efetuados pela atual concessionária em bens reversíveis não-amortizados ou depreciados, considerando documentos que refutem as glosas apontadas na peça 120 deste processo de acompanhamento; |  | Determinação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. O item 8.5 foi retirado do Edital.
9.2. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.2.1. preveja nas minutas dos contratos das rotas Sertaneja e do Zebu, similar ao já adotado na rota dos Cristais, que o percentual mínimo de capital social a ser mantido atinja o valor de 25% apenas após a conclusão dos investimentos relevantes, a partir do 8º ano da concessão, de acordo com cronograma de cada projeto; |  | Recomendação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. O percentual foi ajustado, conforme recomendação.
| 9.2.2. estude a possibilidade de utilização de cesta ponderada de índices específicos no cálculo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo, visando mitigar os riscos contratuais causados pela evolução discrepante entre a inflação percebida pela concessionária e a inflação geral; |  | Recomendação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. Estão sendo realizadas avaliações internas pela área técnica da ANTT visando à construção da cesta ponderada, podendo, após sua conclusão, ser aplicada em futuros projetos de concessões rodoviárias.
| 9.2.3. avalie a possibilidade de inclusão do IPCA na ponderação do novo índice, visando usufruir, mesmo que parcialmente, dos benefícios do uso do índice geral de inflação no reajuste dos contratos; |  | Recomendação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. Estão sendo realizadas avaliações internas pela área técnica da ANTT visando à construção da cesta ponderada, podendo, após sua conclusão, ser aplicada em futuros projetos de concessões rodoviárias.
| 9.2.4. caso o IPCA seja substituído por índice específico ponderado no reajuste ordinário, exclua o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo do contrato, visto que esse se tornará desnecessário; |  | Recomendação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. Estão sendo realizadas avaliações internas pela área técnica da ANTT visando à construção da cesta ponderada, podendo, após sua conclusão, ser aplicada em futuros projetos de concessões rodoviárias.
| 9.2.5. avalie a viabilidade de manutenção das pontes localizadas nos kms 114 e 134 da BR153/MG para aproveitamento futuro, em detrimento às demolições previstas no MEF, em consonância com os princípios da moralidade, economicidade e eficiência; e |  | Recomendação | NOTA INFORMATIVA SEI Nº 416/2024/SUCON/DIR (24861591), de 26/07/2024, apresenta os ajustes que foram realizados em razão das determinações e recomendações indicadas. As pontes localizadas nos kms 114 e 134 da BR-153/MG fazem parte do escopo do projeto da BR-153/262/MG/GO e BR-060/153/DF/GO ("Rota Sertaneja") o qual, conforme diretriz ministerial, foi suspenso em 11/07/2024.

## Acórdão 1373-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário, de 10/07/2024
Processo: 002.926/2024-5
Assunto: Analisar e avaliar a modelagem proposta pela ANTT e pelo Ministério dos Transportes para a desestatização dos Lotes 1 e 5 das rodovias do Centro-Norte (CN 1 - BR-060/452/GO - Rota Verde e CN 5 - BR-364/RO - Rota Agro Norte)
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, antes da publicação do edital do leilão de desestatização das rotas Verde e Agro Norte: | 9.1.1. revise o Plano de Exploração da Rodovia e o Modelo Econômico-Financeiro dos projetos de concessão para retirar a previsão de obras em trechos com terceiras faixas já executadas – inclusive aquelas implementadas antes de 2018 – ou em execução, assim como retirar a previsão de obras de correção de curvas horizontais em trechos retilíneos, em atendimento ao disposto no art. 6º, §1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Conforme determinado pela Corte de Contas, o MEF e o PER foram revistos e não existem obras de terceiras faixas que já tenham sido executadas, em execução ou implementadas, bem como não existem obras de correção de curvas horizontais em trechos retilíneos, atendendo dessa forma ao disposto no art. 6º, §1º, da Lei 8.987/1995, conforme Nota Técnica - ANTT 6522 (25364201) e Nota Técnica - ANTT 6239 - Documentos Jurídicos - CN1 (25182587).
| 9.1.2. reavalie a postergação do cronograma de duplicação dos trechos SNV 364BRO1160, SNV 364BRO1212 e SNV 364BRO1215 da Rota Agro Norte, considerando as evidências de alto índice de acidentes de colisão frontal nesses segmentos em comparação com o restante da rodovia, devendo motivar de forma clara e congruente eventual decisão de manter o adiamento por haver indícios de que o benefício advindo da prorrogação – desconto de 1,68% na tarifa básica de pedágio – é inferior ao prejuízo resultante da permanência de condições de elevado risco aos usuários por mais alguns anos, em observância aos arts. 2º e 50, § 1º, da Lei 9.784/1999 e ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Sobre a revisão do cronograma das obras de duplicação, esclarece-se que a postergação das obras após a fase de Audiência Pública se deu por orientação do Ministério dos Transportes, que propôs a alteração das obras de ampliação de capacidade e melhorias, com entrega entre os anos 4 e 6, deixando os maiores investimento para os anos 4 a 8, com o objetivo de atingir um patamar tarifário adequado para o lote. Diante do exposto, foi otimizado o cronograma de execução das obras de duplicação, de acordo com os riscos inerentes ao projeto, atendendo a determinação da Corte de Contas, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 9794 (26468406).
| 9.1.3. mantenha a reclassificação tarifária para as obras de acesso ao Porto Novo da Rota Agro Norte em patamar superior aos investimentos, de modo a estimular sua realização, promovendo a redução dos 10% previstos originalmente no contrato somente se demonstrado que o novo percentual mantém o incentivo para execução tempestiva das respectivas obras, em atenção aos arts. 2º e 50, § 1º, da Lei 9.784/1999 e ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995. | Determinação | Para a referida determinação, houve a redução do percentual de reclassificação de 10% para 5% para o caso da obra de acesso ao Porto Novo, porém mantendo-se o incentivo para execução tempestiva da obra, conforme fundamentação técnica disposta nos excertos disponíveis na Nota Técnica - ANTT 7956 (25963038).
9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a oportunidade e a conveniência de: | 9.2.1. retirar a influência das ferrovias no estudo de demanda da Rota Agro Norte, dadas as incertezas desses investimentos e do momento de sua realização, de modo a promover a modicidade tarifária ou viabilizar a antecipação de obras importantes para a segurança dos usuários, em consonância com o art. 6º, §1º, da Lei 8.987/1995; | Recomendação | Entende-se que a manutenção da previsão da entrada em operação de novas ferrovias no estudo de tráfego dos projetos aumenta sua atratividade e que, no caso de frustação do planejamento do Governo, o mecanismo de mitigação do risco de demanda possibilita amortecer os impactos da execução contratual e percepção do usuário, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 9794 (26468406).
| 9.2.2. reduzir a distância média entre faixas adicionais no trecho entre SNV 364BRO1330 e SNV 364BRO1365 da Rota Agro Norte, com vistas a melhorar a fluidez do tráfego rodoviário e reduzir o risco de acidentes decorrentes de ultrapassagens perigosas em pontos de formação de comboios, em observância ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Recomendação | Foram consideradas algumas faixas adicionais detalhadas no PER e no MEF para os segmentos citados, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 9794 (26468406).
| 9.2.3. incluir, no edital de leilão a ser realizado para a Rota Agro Norte, os produtos parciais entregues no âmbito dos Contratos 22 00489/2023 e 22 00490/2023, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de forma a subsidiar os licitantes com informações detalhadas da rodovia a ser concedida, reduzindo, assim, as incertezas das propostas que serão ofertadas, em consonância com o art. 18, XV, da Lei 8.987/1995; | Recomendação | Foram excluídas as obras conflitantes com o que estava sendo proposto no Lote CN5. Assim, não há o que citar como produtos dos referidos contratos, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 9794 (26468406).
| 9.2.4. manter o percentual de 20% de responsabilidade da concessionária para os gastos que excederem os R$ 252,6 milhões destinados ao cumprimento das condicionantes de licenças ambientais – inclusive aquelas oriundas de questões indígenas – ou adotar percentual suficiente para dar sentido à cláusula 5.7 da minuta contratual (compartilhamento de risco de condicionantes de licenças ambientais) e servir como fator de indução de zelo na execução desses dispêndios para a Rota Agro Norte, em respeito ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Recomendação | Conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 7956 (25963038), foram realizados ajustes nas subcláusulas 5.7.1 e 5.7.2.
| 9.2.5. manter a minuta contratual com o mecanismo de compartilhamento do risco de demanda com banda de 10% e fator de compartilhamento de 50%, ressalvada a possibilidade de adoção de percentuais distintos caso demonstrada a pertinência dos cálculos que serviram para seu embasamento, em harmonia com o art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995. | Recomendação | A proposta apresentada pela ANTT de alteração do mecanismo de compartilhamento do risco de demanda, de forma a aumentar a sua sensibilidade, tem por principal objetivo endereçar a preocupação externada pelo formulador de política pública por meio do OFÍCIO Nº 298/2024/SNTR (SEI - 21806061), de 08 de fevereiro de 2024. Demonstra-se que a calibragem deve ser mais sensível dada a inexistência de histórico de tráfego, conforme Nota Técnica - ANTT 7956 (25963038).

## Acórdão 1592-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário, de 07/08/2024
Processo: 005.717/2024-8
Assunto: Análise dos lotes 3 e 6 da Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias), apartado do TC-042.775/2021-3.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.1.1. inclua subcláusula que limite o prazo total da concessão a sessenta anos, formado pelos trinta anos de vigência inicialmente previstos na cláusula terceira dos contratos dos Lotes 3 e 6, somados aos trinta anos de prorrogação previstos nessa cláusula contratual, nos termos do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário e com vistas a atender a recomendação 9.3.6 desse acórdão; | Determinação | Conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941), a presente determinação foi atendida.
| 9.1.2. adote as providências a seu cargo para que 27,3 km da rodovia estadual PR-090 (SRE 090S0400EPR e 090S0405EPR) e aproximadamente 0,5 km da rodovia federal BR-469 (PNV 469APR1010 e Ponte Tancredo Neves) sejam qualificados no âmbito do PPI e inseridos no Programa Nacional de Desestatização – PND, conforme o art. 2º, inciso III, e o art. 6º, inciso I, da Lei 9.491/ 1997, c/c o art. 7º, inciso V, alínea “c”, da Lei 13.334/2016; | Determinação | Entende-se que providências complementares para a qualificação dos trechos da BR-469/PR e da PR-090 visando o atendimento da determinação do TCU fogem das competências legais da Agência, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941).
| 9.1.3. revise o Modelo Econômico-Financeiro (MEF) e retire os custos de investimentos desnecessários ou não constantes no Programa Exploração da Rodovia (PER) na PR 445 e na BR 277, em consonância com o §1º do art. 6º da Lei 8.987/1995; | Determinação | LOTE 03: Conforme determinado pelo Tribunal de Contas, todas as obras na PR-445 que constam no MEF (abas Capex_detalhado e Norte. Ampliações e Melhorias) estão constando no PER. Quanto às obras referentes ao trecho da BR-277, estas serão tratadas na Nota Técnica resultante da análise do Lote 6, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261). LOTE 06: onforme determinado pela Corte do Tribunal de Contas, em conformidade com informações enviadas pelo Estado do Paraná e considerando que as obras de duplicação referente à BR-277 (SNVs 277BPR0205 e 277BPR0210) estão concluídas, foram retirados os custos de implantação referentes à essa obra (abas “CAPEX_detalhado” e “Sul.Duplicações”). Quanto às obras referentes ao trecho da PR-445, estas serão tratadas na Nota Técnica resultante da análise do Lote 3, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6823 - Lote 06 (25486198).
| 9.1.4. liste em ambos os Programas de Exploração da Rodovia os trechos urbanos que serão devolvidos ao Poder Concedente diante da construção de contornos, em consonância com o inciso V do art. 23 da Lei 8.987/1995; | Determinação | LOTE 03: Visto que todos os contornos previstos serão implantados, foram inseridos no Volume II do PER, Apêndice G, que apresenta a listagem dos trechos urbanos do Lote 3 que serão devolvidos ao poder concedente, conforme o ano de conclusão dos contornos, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261). LOTE 06: Visto que todos os contornos previstos serão implantados, foi inserido no PER Volume II, no Apêndice G, a tabela 112, que apresenta a listagem dos trechos urbanos do Lote 6 que serão devolvidos ao poder concedente, segundo o ano de conclusão dos contornos, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6823 - Lote 06 (25486198).
| 9.1.5. adote os preços iniciais do contrato original de duplicação na estimativa dos custos dos investimentos necessários na BR 163, em consonância com o §1º do art. 6º da Lei 8.987/1995; | Determinação | LOTE 06: Os preços das obras de adequação de capacidade do trecho rodoviário da BR-163 entre Cascavel e Marmelândia foram ajustados. Adotou-se o preço inicial do contrato original (R$ 579.000.000,00) e o saldo remanescente de 15,80%, foi atualizado pelo IPCA para a mesma data base do EVTEA (setembro de 2014 a abril de 2023), de acordo com o demonstrado na aba “Obras em Andamento” do MEF, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6823 - Lote 06 (25486198).
| 9.1.6. revise os PER, o MEF e os Projetos Funcionais com o objetivo de retirar dos investimentos previstos com a implantação de faixas marginais já existentes, em consonância com o §1º do art. 6º da Lei 8.987/1995; | Determinação | LOTE 03: Em atendimento ao Tribunal, as vias marginais já existentes foram retiradas do PER, dos projetos funcionais e dos investimentos do MEF, porém, a via marginal no segmento SRE090S0405EPR, entre os km 402,45 e 404,74 (PR-090), em Sertanopólis, foi mantida, apenas no sentido crescente, buscando atender a população local. Além disso, o dispositivo que afetava o Lago Tobocó foi ajustado, adequando sua geometria e posicionamento, para não atingir o lago, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261). LOTE 06: Em atendimento ao solicitado, nos segmentos 277BPR0250, 277BPR0285 e 277BPR0305, entre Nova Laranjeiras e Cascavel, foram ajustados os quantitativos de vias marginais, retirando aquelas que estavam previstas em trechos que havia vias marginais implantadas, mantendo apenas a previsão de complementos para aquelas que necessitam, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6823 - Lote 06 (25486198).
| 9.1.7. revise o PER e o MEF para corrigir a classificação da intervenção prevista para a PR 090 em Sertanópolis, em consonância com o inciso V do art. 23 da Lei 8.987/1995; | Determinação | LOTE 03: Para a PR-090, em Sertanópolis, houve alteração apenas no segmento SRE090S0405EPR, entre os km 402,45 e 404,74, com incremento da marginal no sentido crescente; dessa forma não caberá correção na classificação da rodovia, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.1.8. replique, de forma expressa, especificada e quando cabível, as determinações e recomendações exaradas por este Tribunal nas análises de concessões da 5ª etapa do Procrofe aos futuros projetos de concessão rodoviária do programa, em consonância com o art. 8º da Portaria MT 995/2023; | Determinação | LOTE 03 e LOTE 06: O projeto de concessão seguiu a padronização da 5ª etapa do Procrofe e as respectivas determinações e recomendações exaradas pelo TCU, sendo acrescentado ao PER a definição objetiva e detalhada do escopo mínimo e das metodologias de aferição dos parâmetros de desempenho do pavimento e a inclusão das listas de Obras de Arte Especiais (OAE) a melhorar e implantar no PER, com a definição dos critérios de avaliação dos indicadores, em face das fragilidades apontadas, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261) e Nota Técnica - ANTT 6823 - Lote 06 (25486198).
| 9.1.9. em novas desestatizações de rodovias, motive tecnicamente eventuais alterações no modelo regulatório em relação ao adotado nos outros contratos da 5ª etapa do Procrofe, de acordo com as especificidades de cada caso, em consonância com o art. 8º da Portaria MT 995/2023; | Determinação | Informa-se que observará tal determinação e continuará motivando eventuais e necessárias alterações realizadas no modelo de contratos da 5ª etapa do Procrofe, em vista de atendimento às particularidades de cada projeto, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941).
9.3. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.3.1. exija como condição para a aplicação do mecanismo de mitigação do risco de demanda em favor da concessionária o cumprimento acumulado das obrigações estabelecidas no PER até o ano anterior em que se atingiu as condições necessárias para sua aplicação (demanda realizada acumulada inferior à banda mínima do mecanismo), com fundamento no art. 7º, inciso I, e art. 31, inciso IV, da Lei 8.987/1995 e no art. 175, parágrafo único, incisos I e IV, da Constituição Federal; | Recomendação | Entende-se, que o mecanismo de mitigação de risco de demanda deve ser mantido sem se condicionar ao cumprimento do contrato, a fim de preservar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão. Ante o exposto, justifica-se o não acatamento da recomendação 9.3.1., conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941).
| 9.3.2. retire do PER, do MEF e dos Projetos Funcionais os investimentos na zona urbana de Jandaia do Sul, considerando a provável conclusão do contorno; | Recomendação | LOTE 03: Como o Contorno de Jandaia do Sul/PR será concluído previamente à assunção do futuro operador, sendo já de responsabilidade da nova concessionária desde a origem do contrato, não consta no PER, no MEF e em Projetos Funcionais a zona urbana do referido município, atendendo amplamente ao Tribunal de Contas, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.3. caso o Contorno de Jandaia do Sul não esteja concluído no lançamento do edital, inclua o trecho urbano da cidade na lista de trechos a serem devolvidos para o Poder Concedente, bem como inclua a obra na listagem de obras supervenientes do respectivo anexo do contrato; | Recomendação | LOTE 03: Como informado no item anterior, o Contorno de Jandaia do Sul/PR será concluído previamente à assunção do futuro operador, sendo já de responsabilidade da nova concessionária desde a origem do contrato, não necessitando incluir o trecho urbano na lista de trechos a serem devolvidos, bem como a listagem de obras supervenientes, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.4. revise a necessidade de execução correções de traçado na PR-445, com o objetivo de compatibilizar o PER com o futuro projeto de duplicação; | Recomendação | LOTE 03: foram revisadas as correções de traçado com base na velocidade diretriz, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.5. avalie a retirada do Contorno de Arapongas do PER e do MEF, considerando a previsão de sua execução pela antiga concessionária no âmbito de acordo judicial; | Recomendação | LOTE 03: O Ministério dos Transportes, mediante Ofício nº 1457/2024 de 30/7/2024 (SEI nº 8651113), informou sobre as diretrizes acerca do Contorno de Arapongas/PR: esse trecho foi retirado do estudo, assim como os investimentos inerentes a ele. O segmento urbano de Arapongas/PR foi considerado integralmente até o final da concessão, que anteriormente estava sendo devolvido ao poder concedente após a conclusão do contorno. Todavia, para atender ao estipulado pela SNTR/MT, o assunto será objeto de tratamento contratual, apropriando-se o conceito de contorno alternativo (já existente), conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.6. revise os PERs dos Lotes 3 e 6 e reavalie a necessidade de implantação das passarelas em Califórnia e Céu Azul; | Recomendação | LOTE 03: Em vista da construção do Contorno de Califórnia/PR todas as passarelas que constavam na área urbana foram retiradas do PER e do MEF. O munícipio de Céu Azul/PR pertence ao Lote 6 e será tratado em outra Nota Técnica, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261). LOTE 06: Foram retiradas as passarelas dos km 637,700; 638,200 e 639,00 previstas no trecho urbano de Céu Azul e mantida a passarela do km 640,5, por ser a mais próxima da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. O trecho de Califórnia é pertencente ao Lote 3 e não será objeto de análise nesta Nota Técnica - ANTT 6823 - Lote 06 (25486198).
| 9.3.7. revise a intervenção prevista na interseção da entrada de Sertanópolis, visto os potenciais impactos ambientais e urbanísticos; | Recomendação | LOTE 03: Para o segmento de Sertanópolis/PR, PR-090, entre os km 402,45 e 404,74, SRE090S0405EPR, foi mantida apenas via marginal no sentido (crescente), visando ao atendimento à população local e o dispositivo que afetava o Lago Tobocó foi ajustado, adequando sua geometria e posicionamento, para não atingir o lago, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.8. revise a localização do BSO/SAU do km 477,2 da BR-376, considerando a eventual devolução do trecho ao Poder Concedente; | Recomendação | LOTE 03: localização da BSO/SAU foi alterada para km 467,45, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.9. revise o ano de entrega dos dispositivos do Contorno Norte de Ponta Grossa, com vistas a deixá-lo aderente ao ano de entrega da rodovia; | Recomendação | Ainda não há providências adotadas.
| 9.3.10. especifique no contrato, de forma objetiva e clara, os trechos que estão sujeitos à reclassificação tarifária parcial e as condições para a aplicação desse dispositivo; | Recomendação | Recomendação atendida, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941).
| 9.3.11. mantenha, na divisão de seus percentuais, parte da reclassificação tarifária referente à conclusão de ambos os trechos do Contorno Leste de Ponta Grossa; | Recomendação | LOTE 03: Em relação à reclassificação tarifária, apresentam-se as seguintes distribuições proporcionais para volume de Capex para cada um dos trechos do contorno, assim como um percentual para a conclusão do contorno completo, quais sejam: 2,94% para o trecho Leste, mais 1,56% para o trecho Norte, e mais 0,5% de bônus para a conclusão de ambos os trechos. Com relação à devolução do trecho urbano, considerando que a ligação do corredor principal só se torna efetiva após sua conclusão total, esta foi considerada apenas ao final da conclusão do contorno em sua integralidade, ou seja, no ano 7, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6814 - Lote 03 (25478261).
| 9.3.12. utilize fator de redução do valor recuperável de receita perdida proporcional ao número de anos em atraso, bem como imponha limite temporal para a recuperação dessas receitas, na aplicação do mecanismo de recuperação das receitas perdidas pelo atraso na conclusão das obras com fator de reclassificação tarifária, com vistas a preservar os incentivos próprios da reclassificação tarifária, com fundamento no princípio da modicidade tarifária e no fundamento da justiça da cobrança de tarifa por obras efetivamente executadas e entregues aos usuários; | Recomendação | Conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941), a presente recomendação foi atendida.
| 9.3.14. inclua um ou mais dispositivos contratuais, seja na subcláusula 19.4, seja na matriz de alocação de riscos, que estabeleçam que a aplicação da reclassificação contratual é objetiva e prescinde de juízo sobre a responsabilidade por eventuais atrasos na conclusão das obras, com vistas a preservar os incentivos próprios da reclassificação tarifária; | Recomendação | Conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941), a presente recomendação foi atendida.
| 9.3.15. promova alterações nos contratos firmados e a firmar para alterar a nomenclatura e a natureza dos pagamentos atualmente denominados “Verba de Fiscalização”, uma vez que a atividade de fiscalização da agência decorre do regular exercício de poder de polícia administrativa e, por isso, somente pode ser custeada por tributos instituídos por lei, não sendo admissível a cobrança de preço público para essa finalidade; | Recomendação | A recomendação não foi acatada neste momento e no âmbito apenas dos Lotes 3 e 6 do Programa de Concessões de rodovias do Estado do Paraná, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 6535 (25368941).

## Acórdão 1996-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 1996/2024-TCU-Plenário, de 25/09/2024
Processo: 033.444/2023-4
Assunto: Solicitação de Solução Consensual para a Concessão da Rodovia BR-101/ES/BA - ECO101 Concessionária de Rodovias S.A.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON e Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. aprovar a proposta de solução consensual em exame com as seguintes condicionantes: | 9.1.1. ajuste, pela ANTT, dos custos associados às intervenções (Capex) e aos serviços (Opex) constantes do modelo econômico-financeiro, antes da publicação do edital, e eventuais correções julgadas necessárias, de acordo com a avaliação paramétrica realizada pela Infra/SA, permitindo identificar os referenciais adotados e sua razoabilidade em relação aos valores atualmente praticados pelo mercado ou apresentação de justificativas para particularidades do projeto; | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 26/11/2024, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária ECO101 S.A. com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 1996/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022. Por intermédio do Acórdão nº 513/2025-PL, foram consideradas cumpridas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.4. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado em 14/03/2025.
| 9.1.2. reformular a antecedência mínima associada ao processo competitivo para possível transferência do controle acionário da concessionária, desde que atenda à política pública associada, considerando que os interessados no certame devem avaliar mais parâmetros do que os envolvidos em licitação de nova concessão, entre eles características da SPE a ser adquirida, sobre as quais o atual controlador e competidor no certame tem profundo conhecimento, e apresentando estimativa de prazo para cada macroprocesso envolvido no procedimento (due diligence, precificação etc.), a fim de garantir isonomia e competitividade no certame; | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 26/11/2024, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária ECO101 S.A. com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 1996/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022. Por intermédio do Acórdão nº 513/2025-PL, foram consideradas cumpridas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.4. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado em 14/03/2025.
| 9.1.3. adoção de providências para realização de consulta pública, nos termos do art. 68 da Lei 10.233/2001 e art. 10 da Lei 13.448/2017, que trate dos parâmetros e disposições do termo aditivo a ser celebrado e dos procedimentos a serem adotados no processo competitivo; | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 26/11/2024, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária ECO101 S.A. com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 1996/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022. Por intermédio do Acórdão nº 513/2025-PL, foram consideradas cumpridas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.4. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado em 14/03/2025.
| 9.1.4. análise e comprovação, pela ANTT, da capacidade técnica e econômico-financeira da atual controladora e da SPE para assumir as obrigações decorrentes do acordo, incluindo avaliação sobre os impactos de condenação definitiva na ACP 5016859-74.2022.4.02.5001/ES; | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 26/11/2024, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária ECO101 S.A. com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 1996/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022. Por intermédio do Acórdão nº 513/2025-PL, foram consideradas cumpridas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.4. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado em 14/03/2025.
9.2. informar à ANTT de que os estudos relativos à inclusão do Contorno de Linhares via aditivo de prorrogação de prazo devem ser submetidos à análise prévia desta Corte, nos termos da IN TCU 81/2018; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 26/11/2024, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária ECO101 S.A. com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 1996/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022. O Termo de Autocomposição prevê que os investimentos relacionados ao Contorno de Linhares serão incorporados ao contrato em momento posterior. Assim, considerando que o processo competitivo ainda está em andamento, ainda não houve atendimento da determinação.
9.3. incluir na redação do termo de auto composição as condicionantes dos itens 9.1 e 9.2; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 26/11/2024, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária ECO101 S.A. com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 1996/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022. Por intermédio do Acórdão nº 513/2025-PL, foram consideradas cumpridas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.4. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado em 14/03/2025.

## Acórdão 2187-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2187/2024-TCU-Plenário, de 16/10/2024
Processo: 000.055/2024-7
Assunto: Representação de parlamentares, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na Deliberação ANTT nº 443, de 26/12/2023, que autoriza a alteração de tarifa do Polo de Concessão Rodoviária de Pelotas/RS (Ecosul).
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT | Tipo | Medidas adotadas
9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, no prazo de 90 dias, apresente a este Tribunal o cronograma detalhado da nova licitação do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS (BR-116/392/RS), contendo, entre outras informações, os prazos para conclusão dos estudos e dos documentos que deverão subsidiar o futuro edital, além da data prevista para publicação do certame ou para balizar eventual otimização do contrato da Ecosul; | Determinação | A SUCON/ANTT informou, em 6/2/2025, que não é possível, no momento, definir com precisão o cronograma para a nova licitação, uma vez que a manifestação do Ministério dos Transportes é imprescindível para a definição das diretrizes necessárias ao prosseguimento do projeto em questão.

## Acórdão 2318-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2318/2024-TCU-Plenário, de 30/10/2024
Processo: 036.368/2023-7
Assunto: Solicitação de Solução Consensual para a Concessão da Rodovia BR-101/RJ - Concessionária Autopista Fluminense S.A.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON e Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. aprovar a presente proposta de solução consensual com as seguintes condicionantes: | 9.1.1. ajustar os custos associados às intervenções (CAPEX) e aos serviços (OPEX) constantes da modelagem econômico-financeira, adotando a avaliação paramétrica dos custos realizada pela Infra S/A, identificando os referenciais adotados e sua razoabilidade em relação aos valores atualmente praticados pelo mercado ou justificando as eventuais particularidades do projeto; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.2. adotar a taxa de crescimento de tráfego de 1,96% a.a., constante do estudo elaborado pela Infra S/A ou, em caso de inviabilidade, justifique tecnicamente o motivo de sua desconsideração, em favor de outra projeção; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.3. adotar a Taxa Interna de Retorno decorrente da aplicação dos critérios da Resolução-ANTT 6.002/2022 para a classificação de risco do projeto; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.4. a partir das alterações supramencionadas, promover novo cálculo da tarifa do pedágio, comparando-a com a dos estudos em andamento para o trecho da rodovia em análise, na Infra S/A, a fim de atestar a vantajosidade da nova solução eventualmente proposta, conforme o art. 3º, inciso VII, da Portaria MT 848/2023; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.5. realizar procedimento que permita, tal como uma consulta pública, a divulgação para a sociedade: | 9.1.5.1. dos parâmetros e disposições do termo aditivo de modernização do contrato a ser celebrado, incluindo as mudanças ocorridas quanto aos pontos de cobrança de pedágio adicionais, na modalidade Free Flow; e | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
|  | 9.1.5.2. dos procedimentos a serem adotados no processo competitivo para a eventual transferência do controle societário da concessionária atual; | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.6. reformular a antecedência mínima entre a publicação do edital e a abertura das propostas do processo competitivo para possível transferência do controle acionário da concessionária, a fim de que os interessados possam avaliar os parâmetros envolvidos no certame, notadamente, os estudos, orçamentos e projetos existentes, bem como os documentos contábeis e financeiros da SPE a ser adquirida, assim como todas as informações necessárias ao completo entendimento do negócio ofertado, apresentando estimativa de prazo para cada macroprocesso envolvido no procedimento (due diligence, precificação etc.), a fim de garantir isonomia e competitividade no certame; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.7. incluir no contrato otimizado, cláusula estabelecendo o compromisso da atual concessionária de disponibilizar, por ocasião do processo competitivo, todos os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, nos termos do art. 21 da Lei 8.987/1995; |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
| 9.1.8. prever a necessidade de análise e comprovação, por ocasião da realização do processo competitivo, da regularidade fiscal e da capacidade econômico-financeira da atual controladora e da SPE da atual controladora para assumir as obrigações decorrentes do termo aditivo de modernização do contrato, consoante o art. 16 da Resolução ANTT 5.927 (interpretação extensiva); |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.
9.2. incluir na redação do termo de autocomposição as condicionantes estabelecidas no subitem 9.1; |  |  | Determinação | Enviada ao TCU Nota Informativa Conjunta, de 01/04/2025, apresentada pela ANTT, Ministério dos Transportes (MT) e Concessionária Autopista Fluminense, com o objetivo de comprovar o cumprimento das condicionantes impostas no Acórdão 2318/2024-PL e possibilitar a assinatura do termo de autocomposição entre as partes e o TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 91/2022.

## Acórdão 2382-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2382/2024-TCU-Plenário, de 06/11/2024
Processo: 005.373/2022-0
Assunto: Acompanhamento do processo de relicitação dos trechos rodoviários denominados Rota do Zebu (BR-262/MG) e Rota Sertaneja (BR-153/262/GO/MG) administrada pela Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra).
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON e Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar à ANTT que, com fundamento no artigo 43, inciso I da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, por ocasião do cálculo da indenização relativa ao processo de relicitação da BR 060/153/262/DF/GO/MG, considerando o disposto no artigo 17, § 1º, inciso VII, e § 2º, além do artigo 19, caput da Lei 13.448/2017, c/c o artigo 11, caput do Decreto 9.957/2019, adote as seguintes providências: | 9.1.1. corrija as datas das obras para datas compatíveis com sua efetiva disponibilização, conforme apontado em detalhes nos itens I.1.2 a I.1.5 da instrução à peça 120 do TC Processo 005.373/2022-0, a fim de retificar todos os cálculos da indenização, em respeito ao artigo 3º, inciso IV da Resolução ANTT 5.860/2019 (item I.2.2); |  | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
| 9.1.2. nos cálculos relativos aos dispêndios com as obras de duplicação e de construção dos pedágios, corrija os orçamentos de referência, utilizando os quantitativos e serviços compatíveis com o projeto executivo, e adote o preço dos insumos extraídos, conforme os apontamentos feitos no subitem I.2.1 da instrução à peça 120, com cálculos detalhados à peça 112, a fim de corrigir o montante da indenização eventualmente devida, em respeito ao inciso VI do artigo 7º da Resolução ANTT 5.860/2019, além do subitem 9.4.1 do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário (item I.3); |  | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
| 9.1.3. na elaboração do Produto 2B, na Tabela 2, de cálculo e resumo do valor indenizatório, em atenção ao caput e parágrafo único do artigo 14 da Resolução ANTT 5.860/2019 (item I.4): | 9.1.3.1. adeque a dedução relativa ao resultado de cada produto (em especial o Produto 3, que deve conter os ajustes propostos no item a.2 desta proposta de encaminhamento (item I.3 da instrução) para o valor efetivamente obtido com as análises no âmbito do respectivo produto; e | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
|  | 9.1.3.2. compatibilize os valores das glosas decorrentes do resultado de cada produto para a mesma data-base do valor indenizatório (no caso, outubro/2023). | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
| 9.1.4. exclua, como investimentos em bens reversíveis, todos os dispêndios relacionados às obras de "Recuperação", uma vez que não restaram evidenciados elementos que lhes indicassem a existência (item I.5): | 9.1.4.1. a efetiva execução dos serviços, em respeito ao disposto no artigo 3º, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019 e no Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (Publicação IPR - 720); | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
|  | 9.1.4.2. a adequada análise de preços em relação ao mercado, em respeito ao disposto no artigo 7º, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019; | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
|  | 9.1.4.3. a aferição e o atingimento atuais dos parâmetros de desempenho relativos à fase "Recuperação", em respeito ao disposto no artigo 2º, inciso IX e no artigo 2º, § 1º, inciso I da Resolução-ANTT 5.860/2019; | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
| 9.1.5. exclua, como investimentos em bens reversíveis, os dispêndios relacionados à fase "Trabalhos Iniciais", uma vez que (item I.6): | 9.1.5.1. não restaram evidenciados elementos que demonstrassem a adequada análise de preços em relação ao mercado, em respeito ao disposto no art. 2º, § 2º e art. 7º, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019; | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
|  | 9.1.5.2. não restaram evidenciados a aferição e o atingimento atuais dos parâmetros de desempenho relativos à fase "Trabalhos Iniciais", em respeito ao disposto no art. 2º, inciso IX, no art. 2º, § 1º, inciso I e no art. 7º, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019; | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
9.3. determinar à ANTT que, com fundamento no artigo 43, inciso I da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, oriente os verificadores independentes, ao publicarem os valores de indenização apurados nos produtos intermediários, a informar, juntamente com o valor da indenização, o percentual do valor que foi efetivamente comprovado, bem como os procedimentos restantes para apurar o valor final da indenização dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados; |  |  | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.
9.4. determinar à ANTT que, por ocasião da contratação de futuros verificadores independentes, adote salvaguardas em relação a qualquer comunicação entre eles e as antigas concessionárias, ou seus representantes, no sentido de proibir qualquer contato entre ambos, para evitar a contaminação dos interesses tratados, estabelecendo que qualquer comunicação ou entrega de documentos deverá fazer-se somente por meio do ente contratante, que é a própria ANTT; |  |  | Determinação | Cota n. 09477/2024/PF-ANTT/PGF/AGU (28071535), de 3/12/2024, subsidiada pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 11308/2024/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT (27814025), de 27/11/2024, encaminha pedido de reexame em face do Acórdão nº 2382/2024-PL. Despacho Ministro Relator (31096885), de 03/04/2025, suspende os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.3 e 9.4. do Acórdão 2382/2024-PL.

## Acórdão 2434-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2434/2024-TCU-Plenário, de 13/11/2024
Processo: 033.777/2023-3
Assunto: Solicitação de Solução Consensual para a Concessão da Rodovia BR-163-MS - Concessionária MSVia.
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON e Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. aprovar a proposta de solução consensual em exame com as seguintes condicionantes: | 9.1.1. reformular a antecedência mínima associada ao processo competitivo para possível transferência do controle acionário da concessionária, desde que atenda à política pública associada, considerando que os interessados no certame devem avaliar mais parâmetros do que os envolvidos em licitação de nova concessão, entre eles características da SPE a ser adquirida, sobre as quais o atual controlador e competidor no certame tem profundo conhecimento, e apresentando estimativa de prazo para cada macroprocesso envolvido no procedimento (due diligence, precificação etc.), a fim de garantir isonomia e competitividade no certame; |  | Determinação | Ofício de manifestação da Comissão de Solução Consensual, de 17/12/2024, apresentado pela ANTT, Ministério dos Transportes e MSVia, manifestam concordância com as condicionantes assentes pelo Acordão 2434/2024-PL. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado pelas partes. O Edital do Processo Competitivo foi publicado e a sessão pública está agendada para 22/05/2025.
| 9.1.2. realizar procedimento que permita, tal como uma consulta pública, a divulgação para a sociedade: | 9.1.2.1. dos parâmetros e disposições do termo aditivo de modernização do contrato a ser celebrado; e | Determinação | Ofício de manifestação da Comissão de Solução Consensual, de 17/12/2024, apresentado pela ANTT, Ministério dos Transportes e MSVia, manifestam concordância com as condicionantes assentes pelo Acordão 2434/2024-PL. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado pelas partes. O Edital do Processo Competitivo foi publicado e a sessão pública está agendada para 22/05/2025.
|  | 9.1.2.2. dos procedimentos a serem adotados no processo competitivo para a eventual transferência do controle societário da concessionária atual; | Determinação | Ofício de manifestação da Comissão de Solução Consensual, de 17/12/2024, apresentado pela ANTT, Ministério dos Transportes e MSVia, manifestam concordância com as condicionantes assentes pelo Acordão 2434/2024-PL. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado pelas partes. O Edital do Processo Competitivo foi publicado e a sessão pública está agendada para 22/05/2025.
| 9.1.3. incluir no contrato otimizado, cláusula estabelecendo o compromisso da atual concessionária de disponibilizar, por ocasião do processo competitivo, todos os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, nos termos do art. 21 da Lei 8.987/1995; |  | Determinação | Ofício de manifestação da Comissão de Solução Consensual, de 17/12/2024, apresentado pela ANTT, Ministério dos Transportes e MSVia, manifestam concordância com as condicionantes assentes pelo Acordão 2434/2024-PL. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado pelas partes. O Edital do Processo Competitivo foi publicado e a sessão pública está agendada para 22/05/2025.
| 9.1.4. prever a necessidade de análise e comprovação, por ocasião da realização do processo competitivo, da regularidade fiscal e da capacidade econômico-financeira da atual controladora e da SPE da atual controladora para assumir as obrigações decorrentes do termo aditivo de modernização do contrato, consoante o art. 16 da Resolução ANTT 5.927 (interpretação extensiva); |  | Determinação | Ofício de manifestação da Comissão de Solução Consensual, de 17/12/2024, apresentado pela ANTT, Ministério dos Transportes e MSVia, manifestam concordância com as condicionantes assentes pelo Acordão 2434/2024-PL. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado pelas partes. O Edital do Processo Competitivo foi publicado e a sessão pública está agendada para 22/05/2025.
9.2. incluir na redação do termo de autocomposição as condicionantes do subitem 9.1; |  |  | Determinação | Ofício de manifestação da Comissão de Solução Consensual, de 17/12/2024, apresentado pela ANTT, Ministério dos Transportes e MSVia, manifestam concordância com as condicionantes assentes pelo Acordão 2434/2024-PL. Sendo assim, o Termo de Autocomposição foi assinado pelas partes. O Edital do Processo Competitivo foi publicado e a sessão pública está agendada para 22/05/2025.

## Acórdão 2464-2024-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2024 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2464/2024-TCU-Plenário, de 27/11/2024
Processo: 016.184/2024-6
Assunto: Concessão do trecho rodoviário das BR-040/495/RJ/MG - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG
Área responsável: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.2.1. promova as alterações necessárias na minuta de contrato da concessão e no Programa de Exploração da Rodovia (PER), definindo explicitamente, as obras e serviços obrigatórios e suas características, com especificação da seção tipo, no caso do túnel auxiliar, de acordo com orientações e respostas obtidas em consulta ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e outros órgãos estaduais que julgar pertinente acerca da obrigatoriedade de execução do túnel de serviço previsto na Nota Técnica 4-09/2019 do CBMERJ ou de outras medidas de segurança definidas pela Comissão de Análise Técnica, prevista no Decreto Estadual 42/2018, para o túnel da Nova Subida da Serra; | Determinação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que foi encaminhada consulta ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) quanto à obrigatoriedade de implementação do túnel de serviço em paralelo ao túnel rodoviário na BR-040/495/MG/RJ – trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ, entre os km 80,930 e 87,380 e solicitados esclarecimentos relacionados às especificações e/ou de outras medidas de segurança que devam ser observadas. Adicionalmente, foram acrescentados no PER Volume II: i. a seção tipo do túnel auxiliar no Apêndice "E", item "P"; e ii. as referências geográficas de localização na seção 3.2.1, item "C" - Tabela 6, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 171 GEMEF (28855315).
| 9.2.2. corrija o cálculo do Fator D e associe um percentual específico a cada uma das obras em túneis previstas, em atenção ao disposto no art. 9º, §§ 2º e 4º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que foram efetuadas as correções no cálculo do Fator D, com os acréscimos de valores relativos a cada uma das obras em túneis previstas, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 171 GEMEF (28855315).
| 9.2.3. avalie se a utilização de dados oficiais mais recentes no estudo de tráfego tem efeito relevante na modelagem econômico-financeira, procedendo os ajustes pertinentes que se mostrarem necessários, em respeito ao art. 24, inciso I, Lei 10.233/2001, e ao item 9.2.1.1 do Acórdão 2.195/2019-TCU-Plenário; | Determinação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que a Infra S.A. apresentou esclarecimentos acerca da análise da atualização do estudo com dados reais e da atualização da projeção de demanda, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 171 GEMEF (28855315).
| 9.2.4. ajuste a subcláusula 11.6.1 da minuta contratual para prever a hipótese de utilização da Garantia de Execução do Contrato quando a concessionária não realizar as obrigações de investimentos, a exemplo do constante dos Lotes 1 e 2 da PR Vias, objeto do TC 042.775/2021 3, em respeito ao art. 35, inciso VI, da Lei 10.233/2001; | Determinação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que a redação do item 11.6.1 foi alterada para refletir integralmente a constante dos Lotes 1 e 2 do Paraná, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 12476 - ANTT GEREG (28501599).
| 9.2.5. apresente ao Tribunal, no prazo de 30 dias, plano de ação, com indicação de etapas, prazos e responsáveis, para elaboração de regulamentação para quantificação dos valores associados aos danos ocasionados ao Poder Concedente e aos usuários em decorrência da não execução dos investimentos por parte da concessionária, com o objetivo de viabilizar a aplicação das cláusulas contratuais relativas à utilização das garantias de execução contratual de obras, em respeito as obrigações legais constantes do art. 35, inciso VI, da Lei 10.233/2001; | Determinação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que o tema atualmente encontra-se dentro do escopo de projeto mais abrangente no PGA, denominado "Aprimoramento de riscos extraordinários, de garantias e de requisitos de habilitação nas licitações de concessões de infraestrutura rodoviária", o qual foi aprovado na Deliberação 458, de 14 de novembro de 2024. Dentre os temas a serem desenvolvidos está a criação de metodologia para apuração dos danos ocorridos pela frustração do planejamento de obras em atraso ou não executadas, de modo a possibilitar o acionamento da garantia de execução do contrato, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 12476 - ANTT GEREG (28501599). ANTT - Ofício 41506 (28615728), de 26/12/2024, encaminhou o plano de ação solicitado.
9.3. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.3.1. utilize critérios objetivos para a definição da classificação de risco dos projetos por ocasião da fixação da taxa de desconto dos fluxos de caixa estimados no âmbito dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), dos projetos de concessão da Agência; | Recomendação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que foram adotados os conceitos e valores para classificação de risco do projeto conforme a metodologia vigente da ANTT definida na Resolução nº 6.048/2024, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 171 GEMEF (28855315).
| 9.3.2. avalie a oportunidade e conveniência de aumentar o percentual de reclassificação tarifária associada à conclusão das obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis, para melhor alinhar os incentivos para a execução dos investimentos; | Recomendação | A SUCON/ANTT informou, por meio da Nota Informativa 32 (29047537), que os valores para a reclassificação tarifária foram reavaliados, visando equilibrar a atratividade do projeto e o incentivo à conclusão das obras, conforme disposto na Nota Técnica - ANTT 171 GEMEF (28855315).