## Investimentos
| LOTE 5 - BR 381 MG/SP | [7 empty] | 746592 | 1493184 | [22 empty] | ref.: | 2004-10-01
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Cronograma de Investimentos
|  | Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor | Obs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
|  |  |  | 0 |  | Unitário | Total |  | 19: 19
|  | 1. | TRABALHOS INICIAIS |  |  |  | 40433321.3094 |  | 40433321.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40433321.3094
| 0 | 1.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 11909124.8367 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11909124.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909124.8367
| 0 | 1.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas |  |  |  | 11460546.1387 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11460546.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460546.1387
| 0 | 1.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 24543.9234 | 98.7824 | 2424508.3336 |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
[9 empty] | 2424508.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424508.3336
| 0 | 1.1.1.2 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais | m2 | 11660.76 | 18.2677 | 213014.9858 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 213014.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213014.9858
| 0 | 1.1.1.3 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 24543.9234 | 346.2967 | 8499479.3102 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 8499479.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499479.3102
| 0 | 1.1.1.4 | Recomposição do Pavimento com Reparos Profundos | m2 | 1144.665 | 68.5373 | 78452.2545 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 78452.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78452.2545
| 0 | 1.1.1.5 | Reperfilagem com cbuq - Massa Fina | m3 | 0 | 346.2967 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.1.1.6 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 570981.96 | 0.42925 | 245091.2546 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 245091.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245091.2546
| 0 | 1.1.2 | Acostamentos (dois lados) |  |  |  | 448578.698 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 448578.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448578.698
| 0 | 1.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais no Acostamento | m2 | 0 | 8.1256 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.1.2.2 | Recomposição do pavimento com PMQ | m3 | 1620 | 269.7463 | 436989.0781 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 436989.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436989.0781
|  | 1.1.2.3 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento no Acostamento | m2 | 27000 | 0.42925 | 11589.6199 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 11589.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11589.6199
| 0 | 1.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO |  |  |  | 1734066.6602 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1734066.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734066.6602
| 0 | 1.2.1 | Capina, Roçada e Poda no Canteiro Central e Faixa de Domínio | ha | 728.75 | 824.1333 | 600587.1166 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 600587.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600587.1166
| 0 | 1.2.2 | Limpeza e Remoção de Entulho | ha | 728.75 | 468.3282 | 341294.1753 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 341294.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341294.1753
| 0 | 1.2.3 | Execução Emergencial de Cercas | km | 56.21 | 12077.776 | 678891.7897 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 678891.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678891.7897
| 0 | 1.2.4 | Alambrados sob Passarelas | m | 0 | 50.5237 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.5 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 0 | 5.2496 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.2.6 | Cadastro Geral de Cercas | km | 562.1 | 201.5541 | 113293.5786 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 113293.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113293.5786
| 0 | 1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | 1886476.6482 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1886476.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886476.6482
| 0 | 1.3.1 | Pintura de Guarda Corpos | m | 31175.26 | 7.3336 | 228626.411 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 228626.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228626.411
| 0 | 1.3.2 | Limpeza dos Sistemas Drenantes das OAE's e Passarelas | m | 31175.26 | 5.7578 | 179501.1425 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 179501.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179501.1425
| 0 | 1.3.3 | Recuperação emergencial de OAE´s | m2 | 3028.3811 | 277.6234 | 840749.3885 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 840749.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840749.3885
| 0 | 1.3.4 | Cadastro geral das OAE's | un | 319 | 1998.7452 | 637599.7062 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 637599.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637599.7062
| 0 | 1.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 745959.8055 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 745959.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745959.8055
| 0 | 1.4.1 | Recuperação de Defensa Metálica | km | 0 | 67973.1322 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.4.2 | Substituição de Defensa Metálica | km | 2.95 | 135946.2644 | 401041.48 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 401041.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401041.48
| 0 | 1.4.3 | Implantação de Defensa Metálica | km | 1.475 | 135946.2644 | 200520.74 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 200520.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200520.74
| 0 | 1.4.4 | Recuperação de Barreiras New Jersey | km | 1.83 | 78905.7844 | 144397.5855 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 144397.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144397.5855
| 0 | 1.4.5 | Implantação de Barreiras New Jersey | km | 0 | 158874.0809 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 7430723.2177 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 7430723.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7430723.2177
| 0 | 1.5.1 | Sinalização Horizontal |  |  |  | 4444419.1383 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4444419.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444419.1383
| 0 | 1.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 227370.55 | 12.4604 | 2833137.967 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 2833137.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833137.967
| 0 | 1.5.1.2 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 0 | 7.2399 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.5.1.3 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 221631 | 6.7957 | 1506145.2215 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 1506145.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506145.2215
| 0 | 1.5.1.4 | Tachão | un | 6649 | 15.8123 | 105135.9498 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 105135.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105135.9498
|  | 1.5.2 | Sinalização Vertical |  |  |  | 2986304.0794 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 2986304.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986304.0794
|  | 1.5.2.1 | Cadastro da sinalização vertical | m2 | 562.1 | 266.4994 | 149799.2873 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 149799.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149799.2873
| 0 | 1.5.2.2 | Reposição de Placa | m2 | 8993.6 | 236.1748 | 2124061.2338 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 2124061.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124061.2338
| 0 | 1.5.2.3 | Recuperação de Placa | m2 | 4496.8 | 138.0702 | 620873.9873 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 620873.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620873.9873
| 0 | 1.5.2.4 | Reposição de Marco Quilométrico | un | 1124 | 81.4676 | 91569.5711 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 91569.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91569.5711
| 0 | 1.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 14005960.5313 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 14005960.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005960.5313
| 0 | 1.6.1 | Valetas e Sarjetas |  |  |  | 4951819.2667 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4951819.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4951819.2667
| 0 | 1.6.1.1 | Limpeza Geral de Sarjetas e Valetas | m | 1603856 | 1.4076 | 2257524.7681 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 2257524.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257524.7681
| 0 | 1.6.1.2 | Recuperação Emergencial de Sarjetas e Valetas | m | 48115.68 | 35.3541 | 1701087.5557 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 1701087.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701087.5557
| 0 | 1.6.1.3 | Recuperação Emergencial de Entradas e Saídas d'água | un | 23 | 231.6595 | 5328.1681 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 5328.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.1681
|  | 1.6.1.4 | Reconstrução de Descidas d'água, Emergencial | m | 1983.6 | 387.5819 | 768807.3696 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 768807.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768807.3696
| 0 | 1.6.1.5 | Reconstrução de Caixas Coletoras, Emergencial | un | 230 | 952.4844 | 219071.4052 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 219071.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219071.4052
| 0 | 1.6.2 | Bueiros |  |  |  | 8263557.3693 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 8263557.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263557.3693
| 0 | 1.6.2.1 | Limpeza Geral de Bueiros | m | 127095 | 6.567 | 834630.8424 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 834630.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834630.8424
| 0 | 1.6.2.2 | Recuperação Emergencial de Bueiros | m | 6354.75 | 1169.0352 | 7428926.5268 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 7428926.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7428926.5268
| 0 | 1.6.3 | Meio-fio |  |  |  | 441052.2249 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 441052.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441052.2249
| 0 | 1.6.3.1 | Limpeza Geral de Meio - Fio | m | 164031 | 1.1419 | 187315.157 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 187315.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187315.157
| 0 | 1.6.3.2 | Recuperação Emergencial de Meio-fio | m | 16403.1 | 15.4688 | 253737.068 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 253737.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253737.068
| 0 | 1.6.4 | Cadastro Geral do Sistema de Drenagem | m | 562.1 | 621.8318 | 349531.6704 |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 349531.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349531.6704
| 0 | 1.7 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 47050.6832 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 47050.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47050.6832
| 0 | 1.7.1 | Cadastro geral do sistema de iluminação | km | 27.95 | 1683.3876 | 47050.6832 |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
[9 empty] | 47050.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47050.6832
| 0 | 1.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 2673958.9266 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2673958.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673958.9266
|  | 1.8.1 | Cadastro do Passivo Ambiental |  |  |  | 1468620.4637 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1468620.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468620.4637
| 0 | 1.8.1.1 | Cadastro geral de taludes de risco | km | 562.1 | 653.1847 | 367155.1159 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 367155.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367155.1159
| 0 | 1.8.1.2 | Cadastro geral do sistema de contenção | km | 562.1 | 1959.5541 | 1101465.3478 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 1101465.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101465.3478
| 0 | 1.8.2 | Reabilitação de Taludes e Contenções, emergenciais |  |  |  | 1205338.4629 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1205338.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205338.4629
| 0 | 1.8.2.1 | Retaludamento | m3 | 15712.525 | 56.4037 | 886244.5479 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 886244.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886244.5479
| 0 | 1.8.2.2 | Revestimento vegetal | m2 | 11779.22 | 3.3588 | 39563.8109 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 39563.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39563.8109
| 0 | 1.8.2.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 6110 | 5.1354 | 31377.5541 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 31377.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31377.5541
| 0 | 1.8.2.4 | Drenagem superficial | m | 2575.65 | 52.529 | 135296.3116 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 135296.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135296.3116
| 0 | 1.8.2.5 | Paliçada | m3 | 0 | 46.4632 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.8.2.6 | Muro em gabião | m3 | 277.46 | 123.1123 | 34158.7251 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 34158.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34158.7251
| 0 | 1.8.2.7 | Cortina atirantada | m2 | 895.163 | 66.5586 | 59580.8402 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 59580.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59580.8402
| 0 | 1.8.2.8 | Remoção de árvores | un | 49.105 | 40.0726 | 1967.766 |  | 1: 100% | 100%
| 0 | [7 empty] | 1967.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.766
| 0 | 1.8.2.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 116.55 | 35.9477 | 4189.699 |  | 1: 100% | 100%
| 0 | [7 empty] | 4189.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4189.699
| 0 | 1.8.2.10 | Plantio de árvores | un | 702 | 18.4604 | 12959.208 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 12959.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12959.208
|  | 2. | RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO |  |  |  | 391173664.5953 |  | 31083858.3867 | 97386919.4355 | 117170737.3644 | 65188637.7486 | 80343511.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391173664.5953
| 0 | 2.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 201268879.8734 |  | 13.82% | 13.31% | 26.23% | 19.46% | 27.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 27817446.873 | 26781738.0971 | 52791221.2658 | 39166247.1272 | 54712226.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201268879.8734
| 0 | 2.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas |  |  |  | 169799578.87 |  | 13% | 14.35% | 25.92% | 19.79% | 26.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 22066361.8825 | 24364692.2393 | 44013528.4139 | 33611282.0856 | 45743714.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169799578.87
|  | 2.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 50719.2 | 98.7824 | 5010165.7 |  | 10.78% | 24.54% | 20.57% | 21.89% | 22.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 540181.8269 | 1229722.6842 | 1030577.3103 | 1096959.1016 | 1112724.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010165.7
| 0 | 2.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 0 | 427.769 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.1.1.3 | Rejuvenecimento do Pavimento com Micro-revestimento Asfáltico a Frio | m2 | 1835400 | 6.417 | 11777786.72 |  | 0% | 65.22% | 0% | 30.66% | 4.119% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 7681165.2522 | 0 | 3611495.2414 | 485126.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11777786.72
|  | 2.1.1.4 | Pintura de Ligação para Recomposição do Pavimento | m2 | 7273980 | 0.43128 | 3137118.92 |  | 14.41% | 10.86% | 27.49% | 18.94% | 28.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 452028.4234 | 340719.4808 | 862395.241 | 594311.8642 | 887663.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137118.92
|  | 2.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 0 | 65.2568 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 408345 | 367.0291 | 149874507.53 |  | 14.06% | 10.08% | 28.1% | 18.89% | 28.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 21074151.6322 | 15113084.8221 | 42120555.8627 | 28308515.8784 | 43258199.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149874507.53
| 0 | 2.1.2 | Acostamento |  |  |  | 31469301.0034 |  | 18.28% | 7.681% | 27.89% | 17.65% | 28.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 5751084.9905 | 2417045.8578 | 8777692.8519 | 5554965.0415 | 8968512.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31469301.0034
| 0 | 2.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 106866 | 287.3203 | 30704772.4121 |  | 18.28% | 7.681% | 27.89% | 17.65% | 28.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 5611365.6842 | 2358325.117 | 8564443.8461 | 5420010.3567 | 8750627.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30704772.4121
| 0 | 2.1.2.2 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 1781100 | 0.42925 | 764528.5913 |  | 18.28% | 7.681% | 27.89% | 17.65% | 28.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 139719.3063 | 58720.7407 | 213249.0058 | 134954.6848 | 217884.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764528.5913
| 0 | 2.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO |  |  |  | 8695747.0234 |  | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 4347873.5117 | 3478298.8094 | 869574.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695747.0234
| 0 | 2.2.1 | Execução / Recomposição de Cercas | km | 224.84 | 12455.0581 | 2800395.2643 |  | 0% | 50% | 40% | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1400197.6322 | 1120158.1057 | 280039.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800395.2643
| 0 | 2.2.2 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 1123000 | 5.2496 | 5895351.7591 |  | 0% | 50% | 40% | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2947675.8795 | 2358140.7036 | 589535.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895351.7591
| 0 | 2.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | 1664906.0495 |  | 0% | 83.09% | 16.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1383343.1168 | 281562.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664906.0495
| 0 | 2.3.1 | Alargamento da Plataforma | m2 | 742.02 | 1484.8389 | 1101780.1842 |  | 0% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1101780.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101780.1842
| 0 | 2.3.2 | Recuperação Estrutural | m2 | 2015.94 | 279.3366 | 563125.8653 |  | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 281562.9326 | 281562.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563125.8653
| 0 | 2.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 21395880.5441 |  | 4.119% | 55.88% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 881301.9935 | 11956226.333 | 8558352.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21395880.5441
| 0 | 2.4.1 | Substituição / Implantação de Defensas Metálicas | km | 32.45 | 135793.8357 | 4406509.9675 |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 881301.9935 | 1762603.987 | 1762603.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406509.9675
| 0 | 2.4.2 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 106.2 | 159975.2408 | 16989370.5766 |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10193622.346 | 6795748.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16989370.5766
| 0 | 2.5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 15640322.1915 |  | 15.25% | 16.07% | 28.48% | 15.11% | 25.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2385109.5202 | 2513561.0296 | 4454888.9346 | 2362941.4819 | 3923821.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15640322.1915
| 0 | 2.5.1 | Sinalização Horizontal |  |  |  | 12510182.1813 |  | 14.06% | 10.08% | 28.1% | 18.89% | 28.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1759081.5181 | 1261505.0255 | 3515846.9316 | 2362941.4819 | 3610807.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12510182.1813
|  | 2.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 874680 | 12.4604 | 10898901.01 |  | 14.06% | 10.08% | 28.1% | 18.89% | 28.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1532516.0782 | 1099026.233 | 3063014.3605 | 2058600.3409 | 3145743.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10898901.01
| 0 | 2.5.1.2 | Sinalização Horizontal a Quente | m2 | 0 | 28.7302 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.5.1.3 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 0 | 7.2399 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.5.1.4 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 221631 | 6.7957 | 1506145.2215 |  | 1: 14.06%; 2: 10.08%; 3: 28.1%; 4: 18.89%; 5: 28.86% | 100%
[9 empty] | 211782.0656 | 151877.0661 | 423285.287 | 284482.9092 | 434717.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506145.2215
| 0 | 2.5.1.5 | Tachão | un | 6649 | 15.8123 | 105135.9498 |  | 1: 14.06%; 2: 10.08%; 3: 28.1%; 4: 18.89%; 5: 28.86% | 100%
| 0 | [7 empty] | 14783.3743 | 10601.7264 | 29547.284 | 19858.2317 | 30345.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105135.9498
| 0 | 2.5.2 | Sinalização Vertical |  |  |  | 3130140.0102 |  | 20% | 40% | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 626028.002 | 1252056.0041 | 939042.0031 | 0 | 313014.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130140.0102
| 0 | 2.5.2.1 | Implantação de Placa Adicional | m2 | 11230 | 247.1043 | 2774981.659 |  | 1: 20%; 2: 40%; 3: 30%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 554996.3318 | 1109992.6636 | 832494.4977 | 0 | 277498.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774981.659
| 0 | 2.5.2.2 | Recuperação de Placa | m2 | 0 | 138.0702 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.5.2.3 | Balizador | un | 28100 | 12.6391 | 355158.3512 |  | 1: 20%; 2: 40%; 3: 30%; 5: 10% | 100%
| 0 | [7 empty] | 71031.6702 | 142063.3405 | 106547.5054 | 0 | 35515.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355158.3512
| 0 | 2.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 86166002.774 |  | 0% | 31.02% | 31.02% | 19.6% | 18.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 26732871.8144 | 26732871.8144 | 16891334.8289 | 15808924.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86166002.774
| 0 | 2.6.1 | Valetas e Sarjetas |  |  |  | 7527374.0121 |  | 0% | 40% | 40% | 17.19% | 2.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 3010949.6048 | 3010949.6048 | 1293942.6575 | 211532.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527374.0121
| 0 | 2.6.1.1 | Execução de Valeta e Sarjeta Adicional | m | 48115.68 | 43.0298 | 2070407.8416 |  |  | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 828163.1367 | 828163.1367 | 207040.7842 | 207040.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070407.8416
|  | 2.6.1.2 | Recuperação de Valeta e Sarjeta | m | 160385.6 | 33.744 | 5412052.5634 |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 2164821.0254 | 2164821.0254 | 1082410.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412052.5634
|  | 2.6.1.3 | Construção de Descidas D´água, Adicional | un | 119 | 377.4253 | 44913.6071 |  |  | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 17965.4428 | 17965.4428 | 4491.3607 | 4491.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44913.6071
| 0 | 2.6.1.4 | Construção de Caixas Coletoras, Adicional | un | 0 | 924.8991 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 7 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.6.2 | Bueiros |  |  |  | 78509669.0884 |  | 0% | 30.15% | 30.15% | 19.85% | 19.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 23670338.3402 | 23670338.3402 | 15584496.204 | 15584496.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78509669.0884
|  | 2.6.2.1 | Recuperação de Bueiros | m | 38128.5 | 706.894 | 26952807.1208 |  |  | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 10781122.8483 | 10781122.8483 | 2695280.7121 | 2695280.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26952807.1208
| 0 | 2.6.2.2 | Execução de Bueiro Adicional | m | 24604.65 | 2095.4113 | 51556861.9676 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 12889215.4919 | 12889215.4919 | 12889215.4919 | 12889215.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51556861.9676
| 0 | 2.6.3 | Meio-fio |  |  |  | 128959.6735 |  | 0% | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 51583.8694 | 51583.8694 | 12895.9673 | 12895.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128959.6735
| 0 | 2.6.3.1 | Execução de Meio-fio Adicional | m | 4920.93 | 26.2064 | 128959.6735 |  |  | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 51583.8694 | 51583.8694 | 12895.9673 | 12895.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128959.6735
| 0 | 2.7 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 42353105.4246 |  | 0% | 39.38% | 39.38% | 10.62% | 10.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 16676895.1755 | 16676895.1755 | 4499657.5368 | 4499657.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42353105.4246
| 0 | 2.7.1 | Recuperação do Sistema Existente | km | 21.1 | 13000 | 274300 |  | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 137150 | 137150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274300
| 0 | 2.7.2 | Implantação em Pista Simples | km | 85.5 | 204247.3508 | 17463148.4938 |  | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 4365787.1234 | 4365787.1234 | 4365787.1234 | 4365787.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463148.4938
| 0 | 2.7.3 | Implantação em Pista Dupla | km | 100.5 | 234575.5603 | 23574843.8125 |  | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 11787421.9062 | 11787421.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23574843.8125
| 0 | 2.7.4 | Iluminação de passareela em pista simples | un | 0 | 15059.5874 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.7.5 | Iluminação de passarela em pista dupla | un | 29 | 17425.2229 | 505331.4649 |  | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 252665.7324 | 252665.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505331.4649
|  | 2.7.6 | Iluminação de passarela em pista tripla | un | 21 | 25499.1264 | 535481.6535 |  | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 133870.4134 | 133870.4134 | 133870.4134 | 133870.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535481.6535
| 0 | 2.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 13988820.7148 |  | 0% | 50% | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 6994410.3574 | 4196646.2144 | 1398882.0715 | 1398882.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13988820.7148
| 0 | 2.8.1 | Retaludamento | m3 | 141412.725 | 55.3377 | 7825455.3314 |  | 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 3912727.6657 | 2347636.5994 | 782545.5331 | 782545.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7825455.3314
|  | 2.8.2 | Revestimento vegetal | m2 | 106012.98 | 7.2154 | 764926.0772 |  | 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 382463.0386 | 229477.8232 | 76492.6077 | 76492.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764926.0772
|  | 2.8.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 54990 | 11.0321 | 606653.1205 |  | 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 303326.5602 | 181995.9361 | 60665.312 | 60665.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606653.1205
|  | 2.8.4 | Drenagem superficial | m | 23180.85 | 112.7758 | 2614238.9987 |  | 1: 0%; 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 1307119.4993 | 784271.6996 | 261423.8999 | 261423.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614238.9987
|  | 2.8.5 | Paliçada | m3 | 0 | 99.8132 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8.6 | Muro em gabião | m3 | 2497.14 | 264.4723 | 660424.2367 |  | 1: 0%; 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 330212.1184 | 198127.271 | 66042.4237 | 66042.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660424.2367
|  | 2.8.7 | Cortina atirantada | m2 | 8056.467 | 142.9826 | 1151934.9957 |  | 1: 0%; 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 575967.4978 | 345580.4987 | 115193.4996 | 115193.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151934.9957
|  | 2.8.8 | Remoção de árvores | un | 441.945 | 86.2723 | 38127.605 |  | 1: 0%; 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10%; 6: 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 19063.8025 | 11438.2815 | 3812.7605 | 3812.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38127.605
| 0 | 2.8.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 1048.95 | 77.2235 | 81003.5733 |  | 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 40501.7867 | 24301.072 | 8100.3573 | 8100.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81003.5733
|  | 2.8.10 | Plantio de árvores | un | 6314 | 38.97 | 246056.7762 |  | 2: 50%; 3: 30%; 4: 10%; 5: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 123028.3881 | 73817.0329 | 24605.6776 | 24605.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246056.7762
|  | 3. | OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES | 0 |  |  | 296641918.404 |  | 46618528.4565 | 162813587.7557 | 65856983.4583 | 16018818.7335 | 3810000 | 1524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296641918.404
| 0 | 3.1 | DUPLICAÇÕES |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.1.1 | Em trecho de serra | km | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.1.2 | Em trecho ondulado | km | 0 | 1860566.714 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.1.3 | Em trecho plano | km | 0 | 1523254.1644 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.4 | Complementação da Duplicação e Restauração das pistas Antigas | Vb | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO |  |  |  | 2916042.0383 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2916042.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916042.0383
| 0 | 3.2.1 | Em trecho de serra | km | 1 | 2916042.0383 | 2916042.0383 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 2916042.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916042.0383
| 0 | 3.2.2 | Em trecho ondulado | km | 0 | 2471222.0663 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.2.3 | Em trecho plano | km | 0 | 1744606.6289 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.3 | TERCEIRAS FAIXAS |  |  |  | 55795938.6026 |  | 10% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 5579593.8603 | 27897969.3013 | 22318375.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55795938.6026
| 0 | 3.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | km | 88 | 634044.7568 | 55795938.6026 |  | 1: 10%; 2: 50%; 3: 40% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 5579593.8603 | 27897969.3013 | 22318375.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55795938.6026
| 0 | 3.4 | VARIANTES E CONTORNOS |  |  |  | 43417189.3017 |  | 5% | 75% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2170859.4651 | 32562891.9763 | 8683437.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43417189.3017
| 0 | 3.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho ondulado | km | 0 | 2232630.126 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | km | 0 | 1796614.0832 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4.3 | Conclusão do Contorno de Betim | km | 10.3 | 4215261.0973 | 43417189.3017 |  | 1: 5%; 2: 75%; 3: 20% | 100%
[9 empty] | 2170859.4651 | 32562891.9763 | 8683437.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43417189.3017
| 0 | 3.5 | RUA LATERAL |  |  |  | 103042430.1107 |  | 11.06% | 62.25% | 14.84% | 11.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11397728.515 | 64148318.535 | 15287564.3272 | 12208818.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103042430.1107
| 0 | 3.5.1 | Pista simples com CBUQ |  |  |  | 103042430.1107 |  | 11.06% | 62.25% | 14.84% | 11.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11397728.515 | 64148318.535 | 15287564.3272 | 12208818.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103042430.1107
|  | 3.5.1.1 | do km 478,2 ao km 490,0 em segmentos descontínuos - região de Betim/Contagem | km | 35 | 1061636.4116 | 37157274.4063 |  | 1: 7.143%; 2: 50%; 3: 28.57%; 4: 14.29%; 6: 0% | 100%
[9 empty] | 2654091.029 | 18578637.2032 | 10616364.1161 | 5308182.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37157274.4063
|  | 3.5.1.2 | do km 497,5 ao km 529,9 em segmentos descontínuos - regiao de Mário Campos, Citrolândia e S. J. de Bicas | km | 10 | 1061636.4116 | 10616364.1161 |  | 1: 6.6%; 2: 59.4%; 3: 34%; 10: 0% | 100%
[9 empty] | 700680.0317 | 6306120.285 | 3609563.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10616364.1161
|  | 3.5.1.3 | do km 560 ao km 565 em segmentos descontínuos - região de Itaguara | km | 4 | 1061636.4116 | 4246545.6464 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 4246545.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246545.6464
|  | 3.5.1.4 | do km 574 ao km 579 em segmentos descontínuos - região de Carmópolis | km | 9.4 | 1061636.4116 | 9979382.2691 |  | 1: 21.28%; 2: 78.72% | 100%
[9 empty] | 2123272.8232 | 7856109.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979382.2691
|  | 3.5.1.5 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | 1061636.4116 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5.1.6 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | 1061636.4116 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5.1.7 | do km 895 ao km 902 em segmentos descontínuos - região de Cambuí | km | 4 | 1061636.4116 | 4246545.6464 |  | 2: 100% | 100%
[9 empty] | 0 | 4246545.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246545.6464
|  | 3.5.1.8 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | 1061636.4116 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5.1.9 | km 64,00km ao km 67,00 - em ambos os lados - Região de Mairiporã | km | 6 | 1061636.4116 | 6369818.4697 |  | 2: 100% | 100%
| 0 | [7 empty] | 0 | 6369818.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369818.4697
|  | 3.5.1.10 | do km 74 ao km 90 - em segmentos descontínuos - região de São Paulo | km | 25.76 | 1061636.4116 | 27347753.963 |  | 1: 6.118%; 2: 70.59%; 3: 3.882%; 4: 19.41%; 10: 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 1673138.9847 | 19304796.5087 | 1061636.4116 | 5308182.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27347753.963
|  | 3.5.1.11 | 52,6km à 54,0 - pista norte | km | 1.4 | 1061636.4116 | 1486290.9763 |  | 2: 100% | 100%
[9 empty] | 0 | 1486290.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486290.9763
|  | 3.5.1.12 | km 49 ao km 50 - pista Norte Atibaia | km | 1 | 1061636.4116 | 1061636.4116 |  | 4: 100% | 100%
[9 empty] | 4: 1061636.4116; 10: 0 | 1061636.4116
|  | 3.5.1.13 | km 3,5 ao km 4,0 - em segmentos descontinuos - região de Vargem | km | 0.5 | 1061636.4116 | 530818.2058 |  | 4: 100% | 100%
[9 empty] | 4: 530818.2058; 10: 0 | 530818.2058
3.5.1.14
| 0 | 3.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS |  |  |  | 70095000 |  | 27.64% | 39.28% | 20.03% | 5.435% | 5.435% | 2.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 19373500 | 27536000 | 14041500 | 3810000 | 3810000 | 1524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70095000
|  | 3.6.1 | Acessos |  |  |  | 6976000 |  | 28.12% | 43.75% | 28.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1962000 | 3052000 | 1962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976000
| 0 | 3.6.1.1 | Melhoria de acesso existente | und | 64 | 109000 | 6976000 |  | 28.12% | 43.75% | 28.12% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1962000 | 3052000 | 1962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976000
| 0 | 3.6.2 | Interceções e Trevos |  |  |  | 63119000 |  | 27.59% | 38.79% | 19.14% | 6.036% | 6.036% | 2.414% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 17411500 | 24484000 | 12079500 | 3810000 | 3810000 | 1524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63119000
| 0 | 3.6.2.1 | Melhoria de intersecção existente | und | 22 | 762000 | 16764000 |  | 1: 18.18%; 2: 13.64%; 3: 13.64%; 4: 22.73%; 5: 22.73%; 6: 9.091% | 100%
[9 empty] | 3048000 | 2286000 | 2286000 | 3810000 | 3810000 | 1524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16764000
| 0 | 3.6.2.2 | Implant. de trevo em nível, com alças | und | 0 | 1088000 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.6.2.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | und | 0 | 1741000 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.6.2.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | und | 0 | 3264000 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.6.2.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | und | 3 | 4570000 | 13710000 |  | 1: 33.33%; 2: 66.67% | 100%
[9 empty] | 4570000 | 9140000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13710000
| 0 | 3.6.2.6 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | und | 5 | 6529000 | 32645000 |  | 1: 30%; 2: 40%; 3: 30% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 9793500 | 13058000 | 9793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32645000
| 0 | 3.7 | PASSAGENS EM DESNÍVEL |  |  |  | 800361.8185 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 800361.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800361.8185
| 0 | 3.7.1 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo galeria | und | 1 | 800361.8185 | 800361.8185 |  | 2: 100% | 100%
[9 empty] | 0 | 800361.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800361.8185
| 0 | 3.7.2 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo viaduto | und | 0 | 617783.034 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.8 | PASSARELAS |  |  |  | 19736092.2492 |  | 22% | 50% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4341940.2948 | 9868046.1246 | 5526105.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736092.2492
| 0 | 3.8.1 | Construção de passarela sobre pista simples | und | 0 | 355249.6605 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.8.2 | Construção de passarela sobre pista dupla | und | 50 | 394721.845 | 19736092.2492 |  | 1: 22%; 2: 50%; 3: 28% | 100%
[9 empty] | 4341940.2948 | 9868046.1246 | 5526105.8298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736092.2492
| 0 | 3.8.3 | Construção de passarela sobre pista tripla | und | 0 | 453930.1217 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.9 | VIADUTOS E PONTES |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.9.1 | Construção de OAE - Largura 11m (pista duplicada) |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 2 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.9.1.1 |  | m | 0 | [28 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.9.2 | Construção de OAE - Largura 13m (pista não duplicada) |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 2 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.9.2.1 | 0 | m | 0 | [28 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.10 | BARREIRAS E DEFENSAS |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.10.1 | Implantação de defensas metálicas | km | 0 | 133280.6514 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.10.2 | Implantação de barreiras de concreto | km | 0 | 170188.3299 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.11 | SINALIZAÇÃO ESPECIAL |  |  |  | 838864.283 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 838864.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838864.283
| 0 | 3.11.1 | Pórticos | und | 31 | 27060.1382 | 838864.283 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 838864.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838864.283
|  | 4. | EDIFICAÇÕES |  |  |  | 98040664.0367 |  | #VALUE! | 8890759.7454 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| 0 | 4.1 | PRAÇA DE PEDÁGIO (Número de Cabinas) |  |  |  | 55101627.7198 |  | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.1.1 | P1 - BR-381 - km 66 /SP | cab | 24 | 510149.7597 | 12243594.2338 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 12243594.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12243594.2338
|  | 4.1.2 | P2 - BR-381 - km 10 /SP | cab | 12 | 640854.5994 | 7690255.1928 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 7690255.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690255.1928
|  | 4.1.3 | P3 - BR-381 - km 904 /MG | cab | 16 | 575502.1796 | 9208034.8732 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 9208034.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9208034.8732
|  | 4.1.4 | P4 - BR-381 - km 806 /MG | cab | 11 | 664619.1157 | 7310810.2727 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 7310810.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310810.2727
|  | 4.1.5 | P5 - BR-381 - km 733 /MG | cab | 9 | 727991.1592 | 6551920.4326 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 6551920.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551920.4326
|  | 4.1.6 | P6 - BR-381 - km 659 /MG | cab | 9 | 727991.1592 | 6551920.4326 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 6551920.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551920.4326
|  | 4.1.7 | P7 - BR-381 - km 596 /MG | cab | 10 | 346568.2676 | 3465682.6763 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 3465682.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465682.6763
|  | 4.1.8 | P8 - BR-381 - km 546 /MG | cab | 10 | 207940.9606 | 2079409.6058 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 2079409.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079409.6058
|  | 4.1.9 | Praças de Bloqueio ( x 8 ) | cab | 0 | 960300 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.2 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO |  |  |  | 4374000 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100%
[9 empty] | 2187000 | 2187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374000
|  | 4.2.1 | Base de Serviço Guincho | un | 12 | 162000 | 1944000 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 972000 | 972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944000
|  | 4.2.2 | Base de Atendimento Médico | un | 12 | 162000 | 1944000 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 972000 | 972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944000
|  | 4.2.3 | Base de Atendimento de Incidentes | un | 3 | 162000 | 486000 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486000
|  | 4.3 | POSTO DE PESAGEM |  |  |  | 16513826.2618 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 16513826.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16513826.2618
|  | 4.3.1 | Fixa - Reforma | un | 2 | 611623.1949 | 1223246.3898 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 1223246.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223246.3898
|  | 4.3.2 | Móvel | un | 10 | 1529057.9872 | 15290579.872 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 15290579.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15290579.872
|  | 4.4 | POSTO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |  |  |  | 900000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
|  | 4.4.1 | Reforma | un | 10 | 90000 | 900000 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
|  | 4.5 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E CCO |  |  |  | 918241.0036 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 918241.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918241.0036
|  | 4.5.1 | Construção do prédio central | un | 1 | 918241.0036 | 918241.0036 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 918241.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918241.0036
|  | 4.6 | PAINÉIS DE MENSAGEM VARIAVEL FIXO |  |  |  | 9538.6142 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 9538.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9538.6142
|  | 4.6.1 | Construção de bases | un | 10 | 953.8614 | 9538.6142 |  | 2: 100% | 100%
[9 empty] | 0 | 9538.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9538.6142
|  | 4.7 | TELEFONIA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 3135960 |  | 50% | 50% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE!
[9 empty] | 1567980 | 1567980 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.7.1 | Implantação de Call Box | par | 562 | 5580 | 3135960 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 1567980 | 1567980 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.8 | REDE DE FIBRA ÓTICA |  |  |  | 17071086.3519 |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11949760.4463 | 5121325.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071086.3519
|  | 4.8.1 | Construção de banco de dutos | km | 691.38 | 24691.3222 | 17071086.3519 |  | 1: 70%; 2: 30% | 100%
[9 empty] | 11949760.4463 | 5121325.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071086.3519
|  | 4.9 | RADARES |  |  |  | 16384.0854 |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11468.8598 | 4915.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16384.0854
|  | 4.9.1 | Construção de bases | un | 12 | 1365.3404 | 16384.0854 |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11468.8598 | 4915.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16384.0854
|  | 5. | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OPERAÇÃO |  |  |  | 175377580.9879 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.1 | PRAÇA DE PEDÁGIO |  |  |  | 23176000 |  | 38.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 8998400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8998400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176000
|  | 5.1.1 | Central de controle | un | 20 | 219200 | 4384000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1753600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384000
|  | 5.1.2 | Pistas livres | un | 40 | 56200 | 2248000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 899200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248000
|  | 5.1.3 | Pistas manuais | un | 80 | 80500 | 6440000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440000
|  | 5.1.4 | Pistas semi-automáticas | un | 40 | 89500 | 3580000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580000
|  | 5.1.5 | Pistas automáticas | un | 40 | 129100 | 5164000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2065600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164000
|  | 5.1.6 | Veículos | un | 40 | 34000 | 1360000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000
|  | 5.2 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO |  |  |  | 14544375 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.1 | Base de Serviço Inspeção |  |  |  | 9969375 |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 398775 | 9969375
|  | 5.2.1.1 | Carro de Inspeção - Veículo a Diesel Tipo Furgão | un | 162.5 | 61350 | 9969375 |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 797550 | 0 | 398775 | 9969375
|  | 5.2.2 | Base de Serviço Guincho |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.2.1 | Guincho Leve - Veículo, Equipamentos e Acessórios | un | 60 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.2.2 | Guincho Pesado - Veículo, Equipamentos e Acessórios | un | 15 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.3 | Base de Atendimento Médico |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.3.1 | Ambulância de Suporte Avançado (Tipo "D" - Portaria 2048 do MS) | un | 30 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.3.2 | Ambulância de Regaste (Tipo "C" - Portaria 2048 do MS) | un | 60 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.4 | Base de Atendimento de Incidentes |  |  |  | 4575000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 915000 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 915000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 915000 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.2.4.1 | Caminhão Pipa - Veículo, Tanque, Bomba e Acessórios | un | 15 | 140000 | 2100000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% |  |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 420000 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 420000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 420000 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.2.4.2 | Caminhão Multiuso - Caminhão Carroceria com opção para transporte de animais | un | 15 | 165000 | 2475000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% |  |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 495000 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 495000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 495000 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3 | POSTO DE PESAGEM |  |  |  | 3725000 |  | 44.86% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 6.255% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 11.52% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 28.48% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 8.886% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE!
[9 empty] | 1671000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 233000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 429000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1061000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3.1 | Fixa |  |  |  | 2470000 |  | 53.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.239% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.239% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.239% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470000
|  | 5.3.1.1 | Conjunto Completo de Balanças para Pesagem em Movimento | un | 3.3333 | 621000 | 2070000 |  | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070000
|  | 5.3.1.2 | Sinalização Semafórica | un | 10 | 6000 | 60000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
|  | 5.3.1.3 | Veículo para transporte da equipe | un | 10 | 34000 | 340000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000
|  | 5.3.2 | Móvel |  |  |  | 1255000 |  | 27.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 349000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 153000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 349000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 153000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3.2.1 | Conjunto de Balança Móvel incluindo Acessórios de Pista | un | 5 | 98000 | 490000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000
|  | 5.3.2.2 | Veículo de Transporte do equipamento e equipe | un | 10 | 76500 | 765000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 153000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 153000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 153000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 153000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E CCO |  |  |  | 10329592.0878 |  | 17.9% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11.1% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13.19% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15.82% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12.15% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 1849085.4345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1146894.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1362289.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1633690.2345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1254591.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.4.1 | Administração Central |  |  |  | 6137584.8 |  | 21.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1335214.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1119819.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1335214.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1119819.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1227516.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.4.1.1 | Conjunto de Equipamentos Gerais e de Informática | un | 2,5 e 5 | 685414.56 | 2888584.8 |  | 1: 23.73%; 6: 16.27%; 11: 23.73%; 16: 16.27%; 21: 20% | 100%
[9 empty] | 685414.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 470019.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 685414.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 470019.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 577716.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.4.1.2 | Veículos | un | 120 | 27075 | 3249000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249000
|  | 5.4.2 | CCO |  |  |  | 4192007.2878 |  | 12.26% | 0% | 0% | 11.61% | 0% | 0.6459% | 11.61% | 0% | 0% | 11.61% | 0.6459% | 0% | 11.61% | 0% | 0% | 12.26% | 0% | 0% | 11.61% | 0% | 0.6459% | 11.61% | 0% | 0% | 3.871% | 100%
[9 empty] | 513870.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 27075 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 27075 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 513870.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 27075 | 486795.8745 | 0 | 0 | 162265.2915 | 4192007.2878
|  | 5.4.2.1 | Equipamentos de controle de operação e de informática | un | 8.3333 | 486795.8745 | 4056632.2878 |  | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 162265.2915 | 4056632.2878
|  | 5.4.2.2 | Veículos | un | 5 | 27075 | 135375 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135375
|  | 5.5 | PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL |  |  |  | 23037500 |  | 3.959% | 8.041% | 8.041% | 3.959% | 0% | 0% | 3.959% | 8.041% | 8.041% | 3.959% | 0% | 0% | 3.959% | 8.041% | 8.041% | 3.959% | 0% | 0% | 3.959% | 8.041% | 10.72% | 3.959% | 0% | 0% | 1.32% | 100%
[9 empty] | 912000 | 1852500 | 1852500 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 1852500 | 1852500 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 1852500 | 1852500 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 1852500 | 2470000 | 912000 | 0 | 0 | 304000 | 23037500
|  | 5.5.1 | Fixo | un | 41.6667 | 370500 | 15437500 |  | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1852500 | 1852500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852500 | 1852500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852500 | 1852500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852500 | 2470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15437500
|  | 5.5.2 | Móvel | un | 66.6667 | 114000 | 7600000 |  | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 912000 | 0 | 0 | 304000 | 7600000
|  | 5.6 | TELEFONIA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 57605000 |  | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304200 | 57605000
|  | 5.6.1 | Call-box | par | 2341.6667 | 24600 | 57605000 |  | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912600 | 6912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304200 | 57605000
|  | 5.7 | CONTROLADOR DE TRÁFEGO |  |  |  | 3045000 |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 3045000
|  | 5.7.1 | Equipamento de Pista, armazenamento e processameto dos dados | un | 70 | 43500 | 3045000 |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 3045000
|  | 5.8 | DETETOR DE ALTURA |  |  |  | 1110000 |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 1110000
|  | 5.8.1 | Sistema detetor de altura de veículos | un | 60 | 18500 | 1110000 |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 1110000
|  | 5.9 | MONITORAÇÃO METEOROLÓGICA |  |  |  | 3110000 |  | 1.061% | 10.71% | 9.646% | 0% | 0% | 0% | 9.646% | 9.646% | 0% | 0% | 0% | 9.646% | 9.646% | 0% | 0% | 1.061% | 10% | 9.646% | 0% | 0% | 0% | 9.646% | 9.646% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 33000 | 333000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 33000 | 311000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 3110000
|  | 5.9.1 | Estação Meteorológica Completa | un | 5 | 22000 | 110000 |  | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
|  | 5.9.2 | Sistema sensor de neblina | un | 50 | 60000 | 3000000 |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 3000000
|  | 5.10 | CIRCUITO INTERNO DE TV DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO |  |  |  | 7720000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7720000
|  | 5.10.1 | Central de Controle - Equipamentos, Softwares, Monitores de TV, etc | un | 20 | 80000 | 1600000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
|  | 5.10.2 | Câmara de TV e Acessórios | un | 400 | 15300 | 6120000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120000
|  | 5.11 | REDE DE FIBRA ÓTICA |  |  |  | 12901363.9 |  | 70% | 30% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 9030954.73 | 3870409.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.11.1 | Cabos e equipamentos | km | 691.38 | 18660.3082 | 12901363.9 |  | 1: 70%; 2: 30% | 100%
[9 empty] | 9030954.73 | 3870409.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.12 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO |  |  |  | 15073750 |  | 31.48% | 0% | 0% | 1.883% | 0% | 4.131% | 1.883% | 0% | 0% | 1.883% | 29.59% | 0% | 1.883% | 0% | 0% | 6.014% | 0% | 0% | 1.883% | 0% | 16.86% | 1.883% | 0% | 0% | 0.6276% | 100%
[9 empty] | 4744550 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 622750 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 4460750 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 906550 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 2541750 | 283800 | 0 | 0 | 94600 | 15073750
|  | 5.12.1 | Sistema Central | un | 5 | 4500 | 22500 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
|  | 5.12.2 | Rádios Fixos | un | 500 | 3250 | 1625000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625000
|  | 5.12.3 | Rádios Móveis | un | 575 | 2550 | 1466250 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 293250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466250
|  | 5.12.4 | Rádios Portáteis | un | 1075 | 2200 | 2365000 |  | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 283800 | 0 | 0 | 94600 | 2365000
|  | 5.12.5 | Repetidoras | un | 47.5 | 202000 | 9595000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3838000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9595000
|  | 6. | MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA |  |  |  | 685707907.6491 | [6 empty] | 49556609.1264 | 38153022.1402 | 48195742.2373 | 42213655.7861 | 22126825.4854 | 37177643.8838 | 37054912.6567 | 39879208.7929 | 33877476.8814 | 34612317.0096 | 35167154.1338 | 31496699.4404 | 28265048.032 | 16370556.0281 | 36416155.7266 | 45299031.7217 | 43042346.5278 | 28793885.41 | 28930477.7292 | 9079138.8979 | 685707907.6476
| 0 | 6.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 595280476.36 | [6 empty] | 5.633% | 5.385% | 5.649% | 5.436% | 3.162% | 5.721% | 5.609% | 6.195% | 5.233% | 5.349% | 5.473% | 4.777% | 4.211% | 2.425% | 5.695% | 7.139% | 6.726% | 4.266% | 4.508% | 1.407% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33533506.3656 | 32054469.5149 | 33624770.411 | 32360619.6227 | 18825263.771 | 34058840.0982 | 33389821.5838 | 36879594.9609 | 31151999.9427 | 31843137.0879 | 32578745.6417 | 28437490.6316 | 25066784.2773 | 14435705.7815 | 33899261.2066 | 42498067.8124 | 40036773.1982 | 25396971.7327 | 26832734.5461 | 8375918.1718 | 595280476.3585
| 0 | 6.1.1 | Pista |  |  |  | 556350239.3845 | [6 empty] | 5.136% | 5.548% | 5.285% | 5.506% | 3.384% | 6.122% | 6.002% | 6.527% | 5.311% | 5.475% | 5.59% | 5.111% | 4.262% | 2.408% | 5.14% | 6.745% | 6.278% | 4.565% | 4.263% | 1.342% | 100%
[14 empty] | 28572201.7101 | 30867148.7427 | 29405541.2382 | 30630519.3688 | 18825263.771 | 34058840.0982 | 33389821.5838 | 36313380.3324 | 29547725.1618 | 30459056.8848 | 31100296.3338 | 28437490.6316 | 23714160.4425 | 13397645.6292 | 28598863.156 | 37527961.6284 | 34925113.3571 | 25396971.7327 | 23718554.089 | 7463683.4924 | 556350239.3845
| 0 | 6.1.1.1 | Remoção do pavimento com fresagem descontínua | m3 | 231428.4 | 98.7824 | 22861059.1425 | [6 empty] | 3.797% | 5.045% | 4.954% | 6.025% | 6.032% | 5.699% | 6.697% | 5.481% | 4.98% | 5.06% | 4.729% | 5.59% | 5.844% | 3.535% | 4.599% | 5.118% | 5.492% | 6.207% | 3.833% | 1.285% | 100%
[14 empty] | 867941.9209 | 1153383.6234 | 1132639.3136 | 1377422.1689 | 1379081.7137 | 1302742.6538 | 1530930.0613 | 1252956.3103 | 1138447.7204 | 1156702.713 | 1081193.4254 | 1277849.482 | 1335933.5494 | 808198.3088 | 1051321.6193 | 1169979.0712 | 1255445.6275 | 1418910.7885 | 876239.6448 | 293739.4264 | 22861059.1425
| 0 | 6.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 631806 | 427.769 | 270267002.8339 | [6 empty] | 0% | 5.072% | 0% | 2.001% | 0.4188% | 7.399% | 5.84% | 8.795% | 6.794% | 7.027% | 7.748% | 5.119% | 3.118% | 1.536% | 7.841% | 10.94% | 9.376% | 3.025% | 6.142% | 1.815% | 100%
[14 empty] | 0 | 13708284.462 | 0 | 5407855.3382 | 1131876.6987 | 19996488.3437 | 15783391.743 | 23769410.6727 | 18361555.3345 | 18990375.7226 | 20939718.9259 | 13834048.5397 | 8426193.2014 | 4150214.5619 | 21191247.0812 | 29554558.2438 | 25341461.6431 | 8174665.0462 | 16600858.2476 | 4904799.0277 | 270267002.8339
| 0 | 6.1.1.3 | Rejuvenecimento do pavimento com micro revestimento asfático a frio | m2 | 13503000 | 6.417 | 86648934.3345 | [6 empty] | 2.675% | 4.417% | 5.972% | 8.336% | 12.5% | 4.79% | 8.491% | 2.924% | 3.857% | 3.795% | 2.364% | 6.843% | 9.393% | 6.034% | 1.991% | 0% | 2.364% | 10.26% | 2.053% | 0.9331% | 100%
[14 empty] | 2317825.3041 | 3827106.8975 | 5174679.7487 | 7222990.4826 | 10834485.7239 | 4150524.3818 | 7357747.7678 | 2533436.9603 | 3341980.6711 | 3288077.757 | 2048310.7339 | 5929320.5454 | 8139340.0215 | 5228582.6628 | 1724893.2496 | 0 | 2048310.7339 | 8893980.8182 | 1778796.1636 | 808543.7107 | 86648934.3345
|  | 6.1.1.4 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 26353110 | 0.43128 | 11365557.7807 | [6 empty] | 4.563% | 5.474% | 4.259% | 4.447% | 1.611% | 6.319% | 5.471% | 7.228% | 5.747% | 5.924% | 6.345% | 4.733% | 3.419% | 1.828% | 6.381% | 8.614% | 7.628% | 3.435% | 5.049% | 1.525% | 100%
[14 empty] | 518596.4241 | 622207.0264 | 484089.7462 | 505373.3926 | 183129.9283 | 718209.8573 | 621754.1829 | 821458.1848 | 653181.5247 | 673287.7779 | 721198.6247 | 537978.1277 | 388539.7589 | 207764.617 | 725183.6478 | 979047.7374 | 867014.2451 | 390351.133 | 573843.3362 | 173348.5078 | 11365557.7807
|  | 6.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 381024 | 65.2568 | 24864410.2648 | [6 empty] | 0% | 8.41% | 0% | 3.318% | 0.6944% | 12.27% | 9.684% | 13.19% | 7.33% | 8.256% | 9.221% | 8.488% | 1.852% | 0% | 0% | 5.941% | 3.009% | 5.015% | 2.546% | 0.7716% | 100%
[14 empty] | 0 | 2091219.6905 | 0 | 824976.5751 | 172669.5157 | 3050494.7779 | 2407780.4693 | 3280720.7988 | 1822622.666 | 2052848.687 | 2292667.4588 | 2110405.1922 | 460452.0419 | 0 | 0 | 1477283.6346 | 748234.5682 | 1247057.6136 | 633121.5577 | 191855.0175 | 24864410.2648
|  | 6.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 382376.4 | 367.0291 | 140343275.028 | [6 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[14 empty] | 24867838.061 | 9464947.0428 | 22614132.4297 | 15291901.4112 | 5124020.1906 | 4840380.0838 | 5688217.3596 | 4655397.4054 | 4229937.2452 | 4297764.2273 | 4017207.1651 | 4747888.7446 | 4963701.8694 | 3002885.4787 | 3906217.5581 | 4347092.9415 | 4664646.5393 | 5272006.3333 | 3255695.1392 | 1091397.8023 | 140343275.028
| 0 | 6.1.2 | Acostamento |  |  |  | 38930236.974 | [6 empty] | 12.74% | 3.05% | 10.84% | 4.444% | 0% | 0% | 0% | 1.454% | 4.121% | 3.555% | 3.798% | 0% | 3.474% | 2.666% | 13.62% | 12.77% | 13.13% | 0% | 7.999% | 2.343% | 100%
[14 empty] | 4961304.6554 | 1187320.7722 | 4219229.1728 | 1730100.2539 | 0 | 0 | 0 | 566214.6286 | 1604274.7809 | 1384080.2031 | 1478449.3079 | 0 | 1352623.8349 | 1038060.1523 | 5300398.0506 | 4970106.1839 | 5111659.8411 | 0 | 3114180.457 | 912234.6793 | 38930236.974
| 0 | 6.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 130548 | 287.3203 | 37509092.0297 | [6 empty] | 12.91% | 3.089% | 10.98% | 4.424% | 0% | 0% | 0% | 1.448% | 4.102% | 3.539% | 3.78% | 0% | 3.458% | 2.654% | 13.55% | 12.71% | 13.07% | 0% | 7.963% | 2.332% | 100%
[14 empty] | 4840772.6087 | 1158475.4961 | 4116725.4236 | 1659274.7991 | 0 | 0 | 0 | 543035.3888 | 1538600.2682 | 1327419.8393 | 1417925.7374 | 0 | 1297251.2066 | 995564.8795 | 5083414.6118 | 4766643.9683 | 4902402.8155 | 0 | 2986694.6384 | 874890.3486 | 37509092.0297
| 0 | 6.1.2.2 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 3310800 | 0.42925 | 1421144.9443 | [6 empty] | 8.481% | 2.03% | 7.213% | 4.984% | 0% | 0% | 0% | 1.631% | 4.621% | 3.987% | 4.259% | 0% | 3.896% | 2.99% | 15.27% | 14.32% | 14.72% | 0% | 8.971% | 2.628% | 100%
| 0 | [12 empty] | 120532.0467 | 28845.2761 | 102503.7492 | 70825.4548 | 0 | 0 | 0 | 23179.2398 | 65674.5126 | 56660.3639 | 60523.5705 | 0 | 55372.6283 | 42495.2729 | 216983.4388 | 203462.2157 | 209257.0256 | 0 | 127485.8187 | 37344.3307 | 1421144.9443
| 0 | 6.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 90427431.2891 | [6 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16023102.7609 | 6098552.6253 | 14570971.8263 | 9853036.1634 | 3301561.7144 | 3118803.7856 | 3665091.0729 | 2999613.832 | 2725476.9387 | 2769179.9217 | 2588408.4921 | 3059208.8088 | 3198263.7547 | 1934850.2466 | 2516894.52 | 2800963.9094 | 3005573.3297 | 3396913.6773 | 2097743.1832 | 703220.7262 | 90427431.2891
|  | 6.2.1 | Horizontal |  |  |  | 90427431.2891 | [6 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[14 empty] | 16023102.7609 | 6098552.6253 | 14570971.8263 | 9853036.1634 | 3301561.7144 | 3118803.7856 | 3665091.0729 | 2999613.832 | 2725476.9387 | 2769179.9217 | 2588408.4921 | 3059208.8088 | 3198263.7547 | 1934850.2466 | 2516894.52 | 2800963.9094 | 3005573.3297 | 3396913.6773 | 2097743.1832 | 703220.7262 | 90427431.2891
| 0 | 6.2.1.1 | Pintura horizontal a frio | m2 | 5601088.4 | 12.4604 | 69792047.3974 | [6 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[14 empty] | 12366658.3403 | 4706873.4323 | 11245901.181 | 7604590.301 | 2548151.0242 | 2407098.1396 | 2828723.6099 | 2315107.1279 | 2103527.801 | 2137257.8386 | 1997738.1375 | 2361102.6338 | 2468425.4808 | 1493320.7567 | 1942543.5305 | 2161788.7751 | 2319706.6785 | 2621743.8336 | 1619041.806 | 542746.9691 | 69792047.3974
| 0 | 6.2.1.2 | Pintura horizontal a quente | m2 | 0 | 28.7302 | 0 | [26 empty] | 0%
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.1.3 | Tacha refetiva bidirecional | un | 0 | 7.2399 | 0 | [26 empty] | 0%
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.1.4 | Tacha refetiva monodirecional | un | 2838389 | 6.7957 | 19288935.3438 | [6 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[14 empty] | 3417863.2386 | 1300872.8171 | 3108111.4375 | 2101735.8869 | 704251.0169 | 665267.2061 | 781794.9015 | 639842.9817 | 581367.2655 | 590689.4811 | 552129.4074 | 652555.0939 | 682216.6891 | 412719.91 | 536874.8727 | 597469.2743 | 641114.1929 | 724590.3965 | 447466.3501 | 150002.9242 | 19288935.3438
| 0 | 6.2.1.5 | Tachão | un | 85152 | 15.8123 | 1346448.5479 | [6 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[14 empty] | 238581.182 | 90806.376 | 216959.2078 | 146709.9756 | 49159.6733 | 46438.4398 | 54572.5615 | 44663.7224 | 40581.8723 | 41232.602 | 38540.9472 | 45551.0811 | 47621.5848 | 28809.5799 | 37476.1167 | 41705.86 | 44752.4583 | 50579.4472 | 31235.0271 | 10470.8329 | 1346448.5479
|  | 6.2.2 | Vertical |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 6 to 25
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.2.1 | Marco quilométrico | un | 0 | 138.0702 | 0 | [26 empty] | 0%
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.2.2 | Balizadores | un | 0 | 12.6391 | 0 | [26 empty] | 0%
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ( Sem Desapropriação, Supervisão e Projetos ) | [5 empty] | 1687375056.9824 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 7. | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES |  |  |  | 28207291.3117 | 0 | #VALUE! | 10395000 | 7049083.3333 | 3733333.3333 | 3733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
3.1 | 0 | 7.1 | DUPLICAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 0 | 7.1.1 | Em trecho de serra | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 0 | 7.1.2 | Em trecho ondulado | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 0 | 7.1.3 | Em trecho plano | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0 | 7.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO |  |  |  | 600000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
3.2.1 | 0 | 7.2.1 | Em trecho de serra | m² | 20000 | 30 | 600000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
3.2.2 | 0 | 7.2.2 | Em trecho ondulado | m² |  | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 0 | 7.2.3 | Em trecho plano | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0 | 7.3 | TERCEIRAS FAIXAS |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 0 | 7.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | 10% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0 | 7.4 | VARIANTES E CONTORNOS |  |  |  | 12360000 | 0 | 5% | 75% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 618000 | 9270000 | 2472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12360000 | 0
3.4.1 | 0 | 7.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho sinuoso | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 2; 4 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | 0 | 7.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 2; 4 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | 0 | 7.4.3 | Conclusão do Contorno de Betim | m² | 412000 | 30 | 12360000 | 0 | 5% | 75% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618000 | 9270000 | 2472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12360000 | 0
3.5 | 0 | 7.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | 0 | 7.5.1 | Pista simples com CBUQ | m² | 0 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 2; 4 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.1 | 0 | 7.5.1.1 | 0 | m² | 0 | 100 | 0 | 0 | 7.143% |  |  | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | 0 | 7.5.1.2 | 0 | m² | 0 | 100 | 0 | 0 | 6.6% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.6% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0 | 7.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS |  |  |  | 2812500 | 0 | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 843750 | 1125000 | 843750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812500 | 0
3.6.2 | 0 | 7.6.1 | Interceções e Trevos |  |  |  | 2812500 | 0 | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 843750 | 1125000 | 843750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812500 | 0
3.6.2.2 | 0 | 7.6.1.1 | Implant. de trevo em nível, com alças | m² | 0 | 50 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.3 | 0 | 7.6.1.2 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | m² | 0 | 50 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.4 | 0 | 7.6.1.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | m² | 0 | 50 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.5 | 0 | 7.6.1.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | m² | 0 | 50 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.6 | 0 | 7.6.1.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | m² | 56250 | 50 | 2812500 | 0 | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843750 | 1125000 | 843750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812500 | 0
4.1 | 0 | 7.7 | PRAÇA DE PEDÁGIO |  |  |  | 1234791.3117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 0 | 7.7.1 | P1 - BR-381 - km 66 /SP | m² | 19686.231 | 30 | 590586.9299 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590586.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590586.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 0 | 7.7.2 | P2 - BR-381 - km 10 /SP | m² | 4442.7452 | 30 | 133282.3552 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133282.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133282.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 0 | 7.7.3 | P3 - BR-381 - km 904 /MG | m² | 10626.9675 | 30 | 318809.0244 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318809.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318809.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 0 | 7.7.4 | P4 - BR-381 - km 806 /MG | m² | 3219.7667 | 30 | 96593.0022 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96593.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96593.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 0 | 7.7.5 | P5 - BR-381 - km 733 /MG | m² | 1592 | 30 | 47760 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 0 | 7.7.6 | P6 - BR-381 - km 659 /MG | m² | 1592 | 30 | 47760 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | 0 | 7.7.7 | P7 - BR-381 - km 596 /MG | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | 0 | 7.7.8 | P8 - BR-381 - km 546 /MG | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | 0 | 7.7.9 | Praças de Bloqueio ( x 8 ) | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | 0 | bar: 3 to 25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
1715582348.2941
|  |  | Conjunto de Equipamentos Gerais e de Informática | un | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Quantidade Inicial | 1: Vida Útil
|  |  | Mob. | un | 2.5 | 215395.2 | 538488 | 1 | 1: 10
|  |  | Inf. | un | 5 | 470019.36 | 2350096.8 | 1 | 1: 5
[6 empty] | 685414.56 | 2888584.8

## Memória T Inic
LOTE 5 - BR 381 MG/SP
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Memória de Cálculo
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 1. | TRABALHOS INICIAIS
0 | 1.1 | PAVIMENTO | 0
0 | 1.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas | 0
0 | 1.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 24543.9234 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 24543.9234
0 | 1.1.1.2 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais | m2 | 11660.76 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 11660.76
0 | 1.1.1.3 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 24543.9234 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 24543.9234
0 | 1.1.1.4 | Recomposição do Pavimento com Reparos Profundos | m2 | 1144.665 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 1144.665
0 | 1.1.1.5 | Reperfilagem com cbuq - Massa Fina | m3 | 0 | Não considerado | 0
0 | 1.1.1.6 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 570981.96 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 570981.96
|  | 0 | 0
0 | 1.1.2 | Acostamentos (dois lados) | 0
0 | 1.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais no Acostamento | m2 | 0 | Não considerado | 0
0 | 1.1.2.2 | Recomposição do pavimento com PMQ | m3 | 1620 | Não considerado | 1620
| 1.1.2.3 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento no Acostamento | m2 | 27000 | Não considerado | 27000
|  | 0 | 0
0 | 1.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO | 0
0 | 1.2.1 | Capina, Roçada e Poda no Canteiro Central e Faixa de Domínio | ha | 728.75 | a) 5m de capina para cada lado da rodovia -(562,1 km x 1000 x 2 x 5 m ) / 10.000 m2; b) canteiro central - 562,1 km = (8 km iniciais de BH + 10 km iniciais de SP), largura média de 2 m; c) extensão total de ramos x 2 lados x 5,0 de faixa. | 728.75
0 | 1.2.2 | Limpeza e Remoção de Entulho | ha | 728.75 | Idem (Capina, Roçada e Poda) | 728.75
0 | 1.2.3 | Execução Emergencial de Cercas | km | 56.21 | Considerado 5% da extensão total x 2 lados. | 56.21
0 | 1.2.4 | Alambrados sob Passarelas | m | 0 | Não considerado nesta fase
| 1.2.5 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 0 | Não considerado nesta fase
0 | 1.2.6 | Cadastro Geral de Cercas | km | 562.1 | extensão total da rodovia | 562.1
|  | 0 | 0
0 | 1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 0
0 | 1.3.1 | Pintura de Guarda Corpos | m | 31175.26 | extensão total das OAE´s + 2.664m de passarelas nos dois lados. | 31175.26
0 | 1.3.2 | Limpeza dos Sistemas Drenantes das OAE's e Passarelas | m | 31175.26 | idem, pintura guarda-corpos | 31175.26
0 | 1.3.3 | Recuperação emergencial de OAE´s | m2 | 3028.3811 | Considerado recuperação emergencial em 2% da área total de OAEs. | 3028.3811
0 | 1.3.4 | Cadastro geral das OAE's | un | 319 | quantidade total de OAEs | 319
|  | 0 | 0
0 | 1.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0
0 | 1.4.1 | Recuperação de Defensa Metálica | km | 0 | Não considerado
0 | 1.4.2 | Substituição de Defensa Metálica | km | 2.95 | Substituição de 10 % da extensão existente : Trecho M.Gerais 24,6 km ;Trecho SP 4,9 km | 2.95
0 | 1.4.3 | Implantação de Defensa Metálica | km | 1.475 | Acrescimo de 5% da extensão existente | 1.475
0 | 1.4.4 | Recuperação de Barreiras New Jersey | km | 1.83 | Recuperação de 2 % da extensão existente : Trecho M.Gerais 45,0 km ;Trecho SP 46,5 km | 1.83
0 | 1.4.5 | Implantação de Barreiras New Jersey | km | 0 | Não considerado nesta fase
|  | 0 | 0
0 | 1.5 | SINALIZAÇÃO | 0
0 | 1.5.1 | Sinalização Horizontal | 0
0 | 1.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 227370.55 | (50% de 1.124,2 km equiv.de pista + 57,83 km de interseções+ 48,2km de marginais) X 370m2/km | 227370.55
0 | 1.5.1.2 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 0 | Não considerado
0 | 1.5.1.3 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 221631 | (562,1 km de pista dupla x 2 + 57,83km de ramos de interseções) x 3unid/16 metros | 221631
0 | 1.5.1.4 | Tachão | un | 6649 | Considerado 3% dos totais de Mono e Bidirecionais | 6649
|  | 0 | 0
0 | 1.5.2 | Sinalização Vertical | 0
| 1.5.2.1 | Cadastro da sinalização vertical | m2 | 562.1 | extensão total de rodovia | 562.1
0 | 1.5.2.2 | Reposição de Placa | m2 | 8993.6 | 1124,2 km equiv. x 8 m2/km | 8993.6
0 | 1.5.2.3 | Recuperação de Placa | m2 | 4496.8 | 1124,2 km equiv. x 4 m2/km | 4496.8
0 | 1.5.2.4 | Reposição de Marco Quilométrico | un | 1124 | (562,1 km x 1 unid/1 km x 2 lados) | 1124
|  | 0 | 0
0 | 1.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | 0
0 | 1.6.1 | Valetas e Sarjetas | 0
0 | 1.6.1.1 | Limpeza Geral de Sarjetas e Valetas | m | 1603856 | Considerado 100% do existente (1.603.856 m) | 1603856
0 | 1.6.1.2 | Recuperação Emergencial de Sarjetas e Valetas | m | 48115.68 | Considerado 3% do existente | 48115.68
0 | 1.6.1.3 | Recuperação Emergencial de Entradas e Saídas d'água | un | 23 | Considerado 5% do existente (459 unid) | 23
| 1.6.1.4 | Reconstrução de Descidas d'água, Emergencial | m | 1983.6 | Considerado 5% do existente ( 39.672 m ) | 1983.6
0 | 1.6.1.5 | Reconstrução de Caixas Coletoras, Emergencial | un | 230 | Considerado 5% do existente ( 4.596 unid ) | 230
|  | 0 | 0
0 | 1.6.2 | Bueiros | 0 |  | Bueiro com D < 0,80m = 69.889 m Bueiro com D > 0,80m = 41.626 m Bueiro Duplo Tubular de concreto = 5.800 m Bueiro Triplo Tubular de concreto = 784 m Bueiro simples Celular de concreto <=4m2 = 3.001 m Bueiro simples Celular de concreto >4m2 = 2.719 m Corpo de bueiro metálico D<=1,2m = 852 m Corpo de bueiro metálico D>1,2m = 495 m Tunnellinner D<=1,4m - Corpo = 713 m Tunnellinner D>1,4m - Corpo = 1.216 m
0 | 1.6.2.1 | Limpeza Geral de Bueiros | m | 127095 | Considerado 100% do existente | 127095
0 | 1.6.2.2 | Recuperação Emergencial de Bueiros | m | 6354.75 | Considerado 5% do existente | 6354.75
|  | 0 | 0
0 | 1.6.3 | Meio-fio | 0
0 | 1.6.3.1 | Limpeza Geral de Meio - Fio | m | 164031 | Considerado 100% do existente ( 164.031 m ) | 164031
0 | 1.6.3.2 | Recuperação Emergencial de Meio-fio | m | 16403.1 | Considerado 10% do existente | 16403.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.6.4 | Cadastro Geral do Sistema de Drenagem | m | 562.1 | extensão total da rodovia | 562.1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.7 | ILUMINAÇÃO | 0
0 | 1.7.1 | Cadastro geral do sistema de iluminação | km | 27.95 | extensão total existente - 27,95 km Canteiro central = 6,4 km ; marginais e acessos = 14,7 km ; PRF+postos = 6,85 | 27.95
0 |  | 0 | 0
0 | 1.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0
| 1.8.1 | Cadastro do Passivo Ambiental | 0
0 | 1.8.1.1 | Cadastro geral de taludes de risco | km | 562.1 | extensão total da rodovia | 562.1
0 | 1.8.1.2 | Cadastro geral do sistema de contenção | km | 562.1 | extensão total da rodovia | 562.1
|  | 0 | 0
0 | 1.8.2 | Reabilitação de Taludes e Contenções, emergenciais | 0
0 | 1.8.2.1 | Retaludamento | m3 | 15712.525 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de retaludamento ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 15712.525
0 | 1.8.2.2 | Revestimento vegetal | m2 | 11779.22 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de revestimento vegetal ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 11779.22
0 | 1.8.2.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 6110 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de plantio de sementes de gramíneas ,adotados como solução de :Revegetação de áreas degradadas .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 6110
| 1.8.2.4 | Drenagem superficial | m | 2575.65 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Drenagem superficial ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 2575.65
0 | 1.8.2.5 | Paliçada | m3 | 0 | Não considerado
0 | 1.8.2.6 | Muro em gabião | m3 | 277.46 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Gabião ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 277.46
| 1.8.2.7 | Cortina atirantada | m2 | 895.163 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Cortina atirantada ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos e Queda de blocos .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 895.163
0 | 1.8.2.8 | Remoção de árvores | un | 49.105 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de remoção de árvores.Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 49.105
0 | 1.8.2.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 116.55 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Revestimento com concreto projetado ,adotados como solução em:Trechos com Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 116.55
0 | 1.8.2.10 | Plantio de árvores | un | 702 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Plantio de árvores ,adotados como solução para compensação das árvores destruidas.Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 702

## Memória Rest
LOTE 5 - BR 381 MG/SP
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Restauração
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 2. | RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1 | PAVIMENTO | 0
0 | 2.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas | 0
| 2.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 50719.2 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 50719.2
0 | 2.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 0 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 0
0 | 2.1.1.3 | Rejuvenecimento do Pavimento com Micro-revestimento Asfáltico a Frio | m2 | 1835400 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 1835400
| 2.1.1.4 | Pintura de Ligação para Recomposição do Pavimento | m2 | 7273980 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 7273980
| 2.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 0 |  | 0
| 2.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 408345 |  | 408345
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.2 | Acostamento | 0
0 | 2.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 106866 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 106866
0 | 2.1.2.2 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 1781100 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 1781100
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO | 0
0 | 2.2.1 | Execução / Recomposição de Cercas | km | 224.84 | Considerado 20% da extensão total da rodovia | 224.84
0 | 2.2.2 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 1123000 | Considerado 20% numa largura lateral de 5,00m para cada lado da rodovia | 1123000
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 0
0 | 2.3.1 | Alargamento da Plataforma | m2 | 742.02 | Considerado Conforme Quadro - Obras de Arte Especiais | 742.02 | 2015.94
0 | 2.3.2 | Recuperação Estrutural | m2 | 2015.94 | Considerado Conforme Quadro - Obras de Arte Especiais | 2015.94 | 33374.8725
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0
0 | 2.4.1 | Substituição / Implantação de Defensas Metálicas | km | 32.45 | Complementação das barreiras de concreto ou defensas metálicas: O projeto de duplicação previu uma taxa média de 750 metros de defensas por km de rodovia. Além diso, adotaremos a mesma proporção de barreiras de concreto para defensas metálicas, existentes - 70% de barreira de concreto e 30% de defensas metálicas. Defensas faltantes : (562 km x 750 m/km ) x 30% ) - 94 km existentes = 32,5 km | 32.45
0 | 2.4.2 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 106.2 | Barreiras Rígidas faltantes : (562 km x 750 m/km ) x 80% ) - 231 km existentes = 64,1 km | 106.2
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5 | SINALIZAÇÃO | 0
0 | 2.5.1 | Sinalização Horizontal | 0
| 2.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 874680 | Pintura das pistas e interseções a cada 2 anos : (1.124,2 km equiv.de pista + 57,8 km de interseções) X 370m2/km X 2 | 874680
0 | 2.5.1.2 | Sinalização Horizontal a Quente | m2 | 0 | Não considerado
0 | 2.5.1.3 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 0 | Não considerado
0 | 2.5.1.4 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 221631 | Conforme pintura horizontal : (1.124,2 km equiv.de pista + 57,8 km de interseções) X (3unid/16m) X 2 | 221631
0 | 2.5.1.5 | Tachão | un | 6649 | Considerado 3% dos totais de Mono e Bidirecionais | 6649
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5.2 | Sinalização Vertical | 0
0 | 2.5.2.1 | Implantação de Placa Adicional | m2 | 11230 | Considerado 10 m2/km para complementar os trabalhos iniciais | 11230
0 | 2.5.2.2 | Recuperação de Placa | m2 | 0 | Não considerado
0 | 2.5.2.3 | Balizador | un | 28100 | Considerado 25 unidades por quilômetro equivalente = 25 x 562 x 2 | 28100
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 0
0 | 2.6.1 | Valetas e Sarjetas | 0
0 | 2.6.1.1 | Execução de Valeta e Sarjeta Adicional | m | 48115.68 | Considerado 3% de acréscimo à extensão existente ( 1.603.856 m ) | 48115.68
| 2.6.1.2 | Recuperação de Valeta e Sarjeta | m | 160385.6 | Considerado 10% do existente | 160385.6 | 1603856
| 2.6.1.3 | Construção de Descidas D´água, Adicional | un | 119 | Considerado 3% de acréscimo ao existente | 119
0 | 2.6.1.4 | Construção de Caixas Coletoras, Adicional | un | 0 | Não considerado
|  | 0 | 0
0 | 2.6.2 | Bueiros | 0
| 2.6.2.1 | Recuperação de Bueiros | m | 38128.5 | Considerado 30% do existente | 38128.5
0 | 2.6.2.2 | Execução de Bueiro Adicional | m | 24604.65 | Considerado 15% do existente | 24604.65
|  | 0 | 0
0 | 2.6.3 | Meio-fio | 0
0 | 2.6.3.1 | Execução de Meio-fio Adicional | m | 4920.93 | Considerado 3% de acréscimo à extensão existente ( 164.030 m ) | 4920.93
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.7 | ILUMINAÇÃO | 0
0 | 2.7.1 | Recuperação do Sistema Existente | km | 21.1 | Considerado extensão existent na rodovia, nas vias laterais e passarelas | 21.1
0 | 2.7.2 | Implantação em Pista Simples | km | 85.5 | Considerado 85,5km de vias laterais das travessias urbanas | 85.5
0 | 2.7.3 | Implantação em Pista Dupla | km | 100.5 | Considerado 52,5km +48,0km em pista dupla a implantar | 100.5
0 | 2.7.4 | Iluminação de passareela em pista simples | un | 0 | Não considerado | 0
0 | 2.7.5 | Iluminação de passarela em pista dupla | un | 29 | Considerado iluminação em 19 passarelas+10 | 29
| 2.7.6 | Iluminação de passarela em pista tripla | un | 21 | Considerado iluminação em 21 passarelas | 21
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0
0 | 2.8.1 | Retaludamento | m3 | 141412.725 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de retaludamento ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais. | 141412.725
| 2.8.2 | Revestimento vegetal | m2 | 106012.98 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de revestimento vegetal ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 106012.98
| 2.8.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 54990 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de plantio de sementes de gramíneas ,adotados como solução de :Revegetação de áreas degradadas .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 54990
| 2.8.4 | Drenagem superficial | m | 23180.85 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Drenagem superficial ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 23180.85
| 2.8.5 | Paliçada | m3 | 0 | Não considerado
| 2.8.6 | Muro em gabião | m3 | 2497.14 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Gabião ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 2497.14
| 2.8.7 | Cortina atirantada | m2 | 8056.467 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Cortina atirantada ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos e Queda de blocos .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 8056.467
| 2.8.8 | Remoção de árvores | un | 441.945 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de remoção de árvores.Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 441.945
| 2.8.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 1048.95 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Revestimento com concreto projetado ,adotados como solução em:Trechos com Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 1048.95
| 2.8.10 | Plantio de árvores | un | 6314 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Plantio de árvores ,adotados como solução para compensação das árvores destruidas.Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 6314
343955.057

## Memória O Ampl
LOTE 5 - BR 381 MG/SP
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Obras de Melhorias e Amplição de Capacidade
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 3. | OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES | 0
0 | 3.1 | DUPLICAÇÕES | 0
0 | 3.1.1 | Em trecho de serra | km | 0 | Não considerado
0 | 3.1.2 | Em trecho ondulado | km | 0 | Não considerado | 0
0 | 3.1.3 | Em trecho plano | km | 0 | Não considerado
0 | 3.1.4 | Complementação da Duplicação e Restauração das pistas Antigas | Vb | 0 | Não considerado
0 | 3.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO | 0
0 | 3.2.1 | Em trecho de serra | km | 1 | Correção de curva - km 61 nos dois sentidos) - solicitação 8ª UNIT/SP | 1
0 | 3.2.2 | Em trecho ondulado | km | 0 | Não considerado
0 | 3.2.3 | Em trecho plano | km | 0 | Não considerado
0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3 | TERCEIRAS FAIXAS | 0
0 | 3.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | km | 88 | "Implantação de 3ª Faixa nos dois sentidos do km 90,4 ao km 64,7 (SP) e do km 478,2 ao km 490,0 (MG)" - Implantação de 13 km entre o km 515 e km 580 (MG); | 88 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4 | VARIANTES E CONTORNOS | 0
0 | 3.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho ondulado | km
| 3.4.1.1 |  | km | 0 | Não considerado
| 3.4.1.2 |  | km | 0 | Não considerado
| 3.4.1.3 |  | km | 0 | Não considerado
0 | 3.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | km | 0
| 3.4.2.1 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | 0
| 3.4.2.2 |  | km | 0 | Não considerado
| 3.4.2.3 |  | km | 0 | Não considerado
0 | 3.4.3 | Conclusão do Contorno de Betim | km | 10.3 | do km 490 ao km 497,5 | 10.3
0 | 3.5 | RUA LATERAL
0 | 3.5.1 | Pista simples com CBUQ | km
| 3.5.1.1 | do km 478,2 ao km 490,0 em segmentos descontínuos - região de Betim/Contagem | km | 35 | do km 478,2 ao km 490,0 em segmentos descontínuos - região de Betim/Contagem | 35
| 3.5.1.2 | do km 497,5 ao km 529,9 em segmentos descontínuos - regiao de Mário Campos, Citrolândia e S. J. de Bicas | km | 10 | do km 497,5 ao km 529,9 em segmentos descontínuos - regiao de Mário Campos, Citrolândia e S. J. de Bicas | 10
| 3.5.1.3 | do km 560 ao km 565 em segmentos descontínuos - região de Itaguara | km | 4 | do km 560 ao km 565 em segmentos descontínuos - região de Itaguara | 4
| 3.5.1.4 | do km 574 ao km 579 em segmentos descontínuos - região de Carmópolis | km | 9.4 | do km 574 ao km 579 em segmentos descontínuos - região de Carmópolis | 9.4
| 3.5.1.5 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | 0
| 3.5.1.6 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | 0
| 3.5.1.7 | do km 895 ao km 902 em segmentos descontínuos - região de Cambuí | km | 4 | do km 895 ao km 902 em segmentos descontínuos - região de Cambuí | 4
| 3.5.1.8 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | km | 0 | (Excluído 6ª UNIT/MG) | 0
| 3.5.1.9 | km 64,00km ao km 67,00 - em ambos os lados - Região de Mairiporã | km | 6 | km 64,00km ao km 67,00 - em ambos os lados - Região de Mairiporã | 6
0 | 3.5.1.10 | do km 74 ao km 90 - em segmentos descontínuos - região de São Paulo | km | 25.76 | do km 74 ao km 90 - em segmentos descontínuos - região de São Paulo | 25.76
| 3.5.1.11 | 52,6km à 54,0 - pista norte | km | 1.4 | 52,6km à 54,0 - pista norte | 1.4
| 3.5.1.12 | km 49 ao km 50 - pista Norte Atibaia | km | 1 |  | 1
| 3.5.1.13 | km 3,5 ao km 4,0 - em segmentos descontinuos - região de Vargem | km | 0.5 |  | 0.5
0 | 3.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS
| 3.6.1 | Acessos
0 | 3.6.1.1 | Melhoria de acesso existente | und | 64 | Existem cerca de 160 acessos a propriedades, pequenas industrias ou villas. Considerado que 40% dos acessos receberão melhorias de "tapers" pavimentados, em função da frequencia de entradas e saídas de veículos. | 64
|  | 0 | 0 | 0
| 3.6.2 | Interceções e Trevos | 0 | 0
0 | 3.6.2.1 | Melhoria de intersecção existente | und | 22 | Interseções em nível : Interseções em desnível : km 10,7 (SP) -acesso secundário a Bragança Paulista; km 66,4 (SP) - trevo de acesso a Mairiporã; km 90 (SP) - Trevo da Rodovia Presidente Dutra; km 12 - Guaripocaba II (Bragança Paulista) (incluido p/ 8ª UNIT/SP); km 16 - Bacci (Bragança Paulista); km 19 - Piracaia (Bragança Paulista); km 25 - Esmeralda (Atibaia) km 30 - Tanque (Atibaia); km 33 - São Sebastião (Atibaia) km 68 - SP-08 (Mairiporã); km 10,0 Vargem; km 11 Vargem; km 22 Bragança Paulista; km 26 Bragança Paulista; km 35,3 Atibaia; km 40,5 Atibaia; km 53 Maripoão; km 89,6 Guarulhos; km 85 Guarulhos; km 84,3 Guarulhos; km 83,7 Guarulhos; km 82,7 Guarulhos | 22
0 | 3.6.2.2 | Implant. de trevo em nível, com alças | und | 0 | Não considerado
| 3.6.2.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | und | 0 | Não considerado
0 | 3.6.2.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | und | 0 | Não considerado
0 | 3.6.2.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | und | 3 | Adicionados 3 a serem definidos em função do aumento de tráfego | 3
0 | 3.6.2.6 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | und | 5 | km 512 - acesso a Igarapé; km 62 - acesso norte a Mairiporã -Excluído acesso Careaçú pela 6ª UNIT/MG, 3 trevos adicionais em locais a serem definidos em função do tráfego | 5
0 | 0 | 0
0 | 3.7 | PASSAGENS EM DESNÍVEL
0 | 3.7.1 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo galeria | und | 1 | km 41,8 Atibaia | 1
0 | 3.7.2 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo viaduto | und | 0 | Não considerado
0 | 0 | 0
0 | 3.8 | PASSARELAS
0 | 3.8.1 | Construção de passarela sobre pista simples | und | 0
0 | 3.8.2 | Construção de passarela sobre pista dupla | und | 50 | Trecho de MG: - 4 na região de Contagem/Betim- 2 na região de Igarapé- 2 na região de Perdões- 2 na região de Três Corações- 2 na região de Cambuí - 1 em São Gonçalo do Sapucaí (incluído p/ 6ª UNIT/MG) - 1 em Pouso Alegre - 1 em Estiva - 1 em ItapevaTrecho de SP :- 8 na região de Atibaia ( 8ª UNIT/SP solicitou mais 7)- 6 na região de Mairiporã ( 8ª UNIT/SP solicitou mais 6) - 3 adicionais a serem definidas. 10 adicionais a serem definidas em função do aumento de tráfego | 50
0 | 3.8.3 | Construção de passarela sobre pista tripla | und | 0 | Não considerado
0 | 0 | 0
0 | 3.9 | VIADUTOS E PONTES
0 | 3.9.1 | Construção de OAE - Largura 11m (pista duplicada) | m |  |  | 0
| 3.9.1.1 |  | m | 0 | Não considerado
| 3.9.1.2 |  | m | 0 | Não considerado
| 3.9.1.3 |  | m | 0 | Não considerado
|  | 0 | 0 | 0
| 3.9.2 | Construção de OAE - Largura 13m (pista não duplicada) | m |  |  | 0
| 3.9.2.1 |  | m | 0 | Não considerado
| 3.9.2.2 |  | m | 0 | Não considerado
| 3.9.2.3 |  | m | 0 | Não considerado
0
0 | 3.10 | BARREIRAS E DEFENSAS
0 | 3.10.1 | Implantação de defensas metálicas | km | 0 | Considerado na etapa de Restauração
0 | 3.10.2 | Implantação de barreiras de concreto | km | 0 | Considerado na etapa de Restauração
0 | 0
0 | 3.11 | SINALIZAÇÃO ESPECIAL
0 | 3.11.1 | Pórticos | und | 31 | Considerado total prevista no projeto de duplicação menos o existente: 41 previstas - 10 cadastrados = 31 pórticos | 31
0 | 0 | 0

## Memória Manut Period
LOTE 5 - BR 381 MG/SP
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Memória de Cálculo
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 6. | MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA | 0
0 | 6.1 | PAVIMENTO | 0
0 | 6.1.1 | Pista | 0
0 | 6.1.1.1 | Remoção do pavimento com fresagem descontínua | m3 | 231428.4 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 231428.4
| 6.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 631806 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 631806
0 | 6.1.1.3 | Rejuvenecimento do pavimento com micro revestimento asfático a frio | m2 | 13503000 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 13503000
| 6.1.1.4 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 26353110 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 26353110
| 6.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 381024 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 381024
| 6.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 382376.4 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 382376.4
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 6.1.2 | Acostamento | 0 |  |  | 0
0 | 6.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 130548 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 130548
0 | 6.1.2.2 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 3310800 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 3310800
0 |  | 0 | 0 |  |  | #N/A
0 | 6.2 | SINALIZAÇÃO | 0
| 6.2.1 | Horizontal | 0
0 | 6.2.1.1 | Pintura horizontal a frio | m2 | 5601088.4 | Pintura das pistas e interseções a cada 2 anos : Considerado :(1124,2 km equivalente + 58,7 km de ramos de interseções) x 370m²/km X 10 vezes, mais Repintura após intervenção no pavimento | 5601088.4
0 | 6.2.1.2 | Pintura horizontal a quente | m2 | 0 | Não considerado
0 | 6.2.1.3 | Tacha refetiva bidirecional | un | 0 | Não considerado
0 | 6.2.1.4 | Tacha refetiva monodirecional | un | 2838389 | Serão substituidas a cada 02 anos = 562,1 km de pista dupla x 2 x 3unid/16 metros x 10 vezes mais os trechos com intervenções no pavimento | 2838389
0 | 6.2.1.5 | Tachão | un | 85152 | considerado 3% das taxas monodirecionais. | 85152
|  | 0 | 0
| 6.2.2 | Vertical | 0
0 | 6.2.2.1 | Marco quilométrico | un | 0 | Considerado na Conservação
0 | 6.2.2.2 | Balizadores | un | 0 | Considerado na Conservação
|  | 0 | 0

## Memória Pav
LOTE 5 - BR 381 MG/SP
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Pavimento
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor | Obs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
|  |  | 0 |  | Unitário | Total |  | 19: 19
| 1. | TRABALHOS INICIAIS
0
0 | 1.1 | PAVIMENTO | 0 | [29 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas | 0 | [29 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 24543.9234 |  |  |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.2 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais | m2 | 11660.76 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.3 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 24543.9234 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.4 | Recomposição do Pavimento com Reparos Profundos | m2 | 1144.665 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.5 | Reperfilagem com cbuq - Massa Fina | m3 | 0 | [28 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.6 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 570981.96 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.2 | Acostamentos (dois lados) |  | 0 | [28 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais no Acostamento | m2 | 0 | [28 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.2.2 | Recomposição do pavimento com PMQ | m3 | 1620 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.1.2.3 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento no Acostamento | m2 | 27000 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2. | RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO | [30 empty] | 0%
0 | 2.1 | PAVIMENTO | [30 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas | [30 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 50719.2 |  |  |  | 10.78% | 24.54% | 20.57% | 21.89% | 22.21% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 0 | [28 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.1.3 | Rejuvenecimento do Pavimento com Micro-revestimento Asfáltico a Frio | m2 | 1835400 |  |  |  | 0% | 65.22% | 0% | 30.66% | 4.119% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.4 | Pintura de Ligação para Recomposição do Pavimento | m2 | 7273980 |  |  |  | 14.41% | 10.86% | 27.49% | 18.94% | 28.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 0 | [28 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 408345 |  |  |  | 14.06% | 10.08% | 28.1% | 18.89% | 28.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.2 | Acostamento | 0 | [29 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 106866 |  |  |  | 1: 18.28%; 2: 7.681%; 3: 27.89%; 4: 17.65%; 5: 28.5% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.2.2 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 1781100 |  |  |  | 1: 18.28%; 2: 7.681%; 3: 27.89%; 4: 17.65%; 5: 28.5% | 100%
0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6. | MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA | 0
0 | 6.1 | PAVIMENTO | [30 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1.1 | Pista | [30 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1.1.1 | Remoção do pavimento com fresagem descontínua | m3 | 231428.4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.797% | 5.045% | 4.954% | 6.025% | 6.032% | 5.699% | 6.697% | 5.481% | 4.98% | 5.06% | 4.729% | 5.59% | 5.844% | 3.535% | 4.599% | 5.118% | 5.492% | 6.207% | 3.833% | 1.285% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 631806 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.072% | 0% | 2.001% | 0.4188% | 7.399% | 5.84% | 8.795% | 6.794% | 7.027% | 7.748% | 5.119% | 3.118% | 1.536% | 7.841% | 10.94% | 9.376% | 3.025% | 6.142% | 1.815% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1.1.3 | Rejuvenecimento do pavimento com micro revestimento asfático a frio | m2 | 13503000 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.675% | 4.417% | 5.972% | 8.336% | 12.5% | 4.79% | 8.491% | 2.924% | 3.857% | 3.795% | 2.364% | 6.843% | 9.393% | 6.034% | 1.991% | 0% | 2.364% | 10.26% | 2.053% | 0.9331% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.4 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 26353110 | [8 empty] | 4.563% | 5.474% | 4.259% | 4.447% | 1.611% | 6.319% | 5.471% | 7.228% | 5.747% | 5.924% | 6.345% | 4.733% | 3.419% | 1.828% | 6.381% | 8.614% | 7.628% | 3.435% | 5.049% | 1.525% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 381024 | [8 empty] | 0% | 8.41% | 0% | 3.318% | 0.6944% | 12.27% | 9.684% | 13.19% | 7.33% | 8.256% | 9.221% | 8.488% | 1.852% | 0% | 0% | 5.941% | 3.009% | 5.015% | 2.546% | 0.7716% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 382376.4 | [8 empty] | 17.72% | 6.744% | 16.11% | 10.9% | 3.651% | 3.449% | 4.053% | 3.317% | 3.014% | 3.062% | 2.862% | 3.383% | 3.537% | 2.14% | 2.783% | 3.097% | 3.324% | 3.757% | 2.32% | 0.7777% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1.2 | Acostamento | [30 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 130548 | [8 empty] | 12.91% | 3.089% | 10.98% | 4.424% | 0% | 0% | 0% | 1.448% | 4.102% | 3.539% | 3.78% | 0% | 3.458% | 2.654% | 13.55% | 12.71% | 13.07% | 0% | 7.963% | 2.332% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1.2.2 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 3310800 | [8 empty] | 8.481% | 2.03% | 7.213% | 4.984% | 0% | 0% | 0% | 1.631% | 4.621% | 3.987% | 4.259% | 0% | 3.896% | 2.99% | 15.27% | 14.32% | 14.72% | 0% | 8.971% | 2.628% | 100%
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [29 empty] | 0

## Memória OAE
LOTE 5 - BR 381 MG/SP
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Memória de Quantidades - Obras de Arte Especiais.
O B R A S D E A R T E S E S P E C I A I S
Nº | O b r a d e A r t e E s p e c i a l |  | km | Vão (m) | Largura (m) | Reforço | Alargamento | Área Total (m²) | Área de Alargamento (m²) | Área de Reforço (m²) | Obs.
1 | Passagem inferior - via local |  | 468 | 20 | 9 | Sim | Sim | 180 | 40 | 180
2 | Passagem inferior - via local |  | 468 | 20 | 9 | Sim | Sim | 180 | 40 | 180
3 | Viaduto s/ BR-381 - via local |  | 469.4 | 55 | 11 | - | - | 605 | 0 | 0
4 | Viaduto s/ BR-381 - via local (Carrefour) |  | 470 | 60 | 11 | - | - | 660 | 0 | 0
5 | Passagem inferior - via local |  | 473.2 | 20 | 9 | Sim | Sim | 180 | 40 | 180
6 | Passagem inferior - via local |  | 473.2 | 20 | 9 | Sim | Sim | 180 | 40 | 180
7 | Viaduto s/ BR-381 - acesso a FIAT |  | 475.3 | 55 | 11 | - | - | 605 | 0 | 0
8 | Viaduto I -Trevo da Krupp |  | 479.5 | 64 | 10.9 | - | - | 697.6 | 0 | 0
9 | Viaduto II -Trevo da Krupp |  | 480 | 49 | 10.9 | - | - | 534.1 | 0 | 0
10 | Viaduto BR-381 s/ BR-262 (Felipe Moreira Caldas) |  | 485 | 48 | 10 | Sim | Sim | 480 | 48 | 480
11 | Viaduto BR-381 s/ BR-262 (Felipe Moreira Caldas) |  | 485 | 48 | 10 | Sim | Sim | 480 | 48 | 480
12 | Viaduto I - Contorno de Betim x BR-262 |  | 485 | 54 | 10.9 | - | - | 588.6 | 0 | 0
13 | Viaduto II - BR-381 s/ Contorno de Betim |  | 485.3 | 39.05 | 10.9 | - | - | 425.645 | 0 | 0
14 | Passagem inferior - acesso a Mário Campos e Brumadinho |  | 495.5 | 26 | 11 | - | - | 286 | 0 | 0
15 | Passagem inferior - acesso a Mário Campos e Brumadinho |  | 495.5 | 26 | 11 | - | - | 286 | 0 | 0
16 | Passagem inferior - Citrolândia |  | 497.1 | 23 | 11 | - | - | 253 | 0 | 0
17 | Passagem inferior - Citrolândia |  | 497.1 | 23 | 11 | - | - | 253 | 0 | 0
18 | Ponte s/ Rio Paraopeba |  | 500.7 | 94 | 10.9 | - | - | 1024.6 | 0 | 0
19 | Ponte s/ Rio Paraopeba |  | 500.7 | 104 | 10.9 | - | - | 1133.6 | 0 | 0
20 | Passagem inferior - Bicas |  | 501.9 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
21 | Passagem inferior - Bicas |  | 501.9 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
22 | Passagem inferior - Distrito Industrial de Igarapé |  | 504.4 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
23 | Passagem inferior - Distrito Industrial de Igarapé |  | 504.4 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
24 | Ponte s/ Córrego Igarapé - pista antiga |  | 505.1 | 30.2 | 11.05 | - | - | 333.71 | 0 | 0
25 | Ponte s/ Córrego Igarapé - pista nova |  | 505.1 | 40 | 11.05 | - | - | 442 | 0 | 0
26 | Ponte s/ Córrego Igarapé - marginal direita |  | 505.1 | 40 | 11.05 | - | - | 442 | 0 | 0
27 | Ponte s/ Córrego Igarapé - marginal esquerda |  | 505.1 | 40 | 11.05 | - | - | 442 | 0 | 0
28 | Passagem inferior - Igarapé Centro |  | 501 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
29 | Passagem inferior - Igarapé Centro |  | 501 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
30 | Passagem inferior - Igarapé Sul |  | 506.8 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
31 | Passagem inferior - Igarapé Sul |  | 506.8 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
32 | Passagem inferior - acesso à Mineração SEFAR |  | 514.9 | 22.33 | 11 | - | - | 245.63 | 0 | 0
33 | Passagem inferior - acesso à Mineração SEFAR |  | 514.9 | 22.33 | 11 | - | - | 245.63 | 0 | 0
34 | Passagem inferior - acesso a Ingá |  | 517.8 | 3 | 11 | - | - | 33 | 0 | 0
35 | Passagem inferior - acesso a Ingá |  | 517.8 | 3 | 11 | - | - | 33 | 0 | 0
36 | Viaduto da Serra |  | 516.4 | 119.2 | 10.9 | - | - | 1299.28 | 0 | 0
37 | Viaduto da Serra |  | 516.4 | 119.4 | 10.9 | - | - | 1301.46 | 0 | 0
38 | Ponte s/ Rio Veloso |  | 519.3 | 58 | 10.9 | - | - | 632.2 | 0 | 0
39 | Ponte s/ Rio Veloso |  | 519.3 | 59.75 | 10.9 | - | - | 651.275 | 0 | 0
40 | Viaduto |  | 519.4 | 163.8 | 10.9 | - | - | 1785.42 | 0 | 0
41 | Viaduto |  | 519.4 | 145.2 | 10.9 | - | - | 1582.68 | 0 | 0
42 | Viaduto |  | 519.9 | 163.8 | 10.9 | - | - | 1785.42 | 0 | 0
43 | Viaduto |  | 519.9 | 145.2 | 10.9 | - | - | 1582.68 | 0 | 0
44 | Viaduto dos Quéias |  | 523.7 | 163.8 | 10.9 | - | - | 1785.42 | 0 | 0
45 | Viaduto dos Quéias |  | 523.7 | 145.2 | 10.9 | - | - | 1582.68 | 0 | 0
46 | Viaduto s/ BR-381 - acesso a Manso |  | 524 | 55 | 11 | - | - | 605 | 0 | 0
47 | Passagem inferior - acesso a Minerita |  | 527 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
48 | Ponte s/ Córrego Vermelho I |  | 527.7 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
49 | Ponte s/ Córrego Vermelho I |  | 527.7 | 50.2 | 10.9 | - | - | 547.18 | 0 | 0
50 | Viaduto interseção MG-431 (p/ Itatiaiuçu e Itaunas) s/ BR-381 |  | 530.2 | 61 | 12.4 | - | - | 756.4 | 0 | 0
51 | Ponte s/ Córrego Vermelho II |  | 530.5 | 20.2 | 10.9 | - | - | 220.18 | 0 | 0
52 | Ponte s/ Córrego Vermelho II |  | 530.5 | 33.2 | 10.9 | - | - | 361.88 | 0 | 0
53 | Passagem inferior - Santa Terezinha |  | 533.6 | 28.4 | 11 | - | - | 312.4 | 0 | 0
54 | Passagem inferior - Santa Terezinha |  | 533.6 | 28.4 | 11 | - | - | 312.4 | 0 | 0
55 | Passagem inferior - retorno |  | 541 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
56 | Passagem inferior - retorno |  | 541 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
57 | Passagem inferior - acesso a Crucilândia |  | 544.5 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
58 | Passagem inferior - acesso a Crucilândia |  | 544.5 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
59 | Ponte s/ Córrego Itaquara |  | 550.9 | 30 | 12.75 | - | - | 382.5 | 0 | 0
60 | Ponte s/ Córrego Itaquara |  | 550.9 | 30 | 12.75 | - | - | 382.5 | 0 | 0
61 | Passagem inferior |  | 556.3 | 22 | 14.6 | - | - | 321.2 | 0 | 0
62 | Passagem inferior |  | 556.3 | 22 | 14.6 | - | - | 321.2 | 0 | 0
63 | Ponte s/ Córrego Conquistinha |  | 556.5 | 54.9 | 11.6 | - | - | 636.84 | 0 | 0
64 | Ponte s/ Córrego Conquistinha |  | 556.5 | 60 | 11.6 | - | - | 696 | 0 | 0
65 | Passagem inferior - Itaquara I |  | 557.3 | 22 | 14.6 | - | - | 321.2 | 0 | 0
66 | Passagem inferior - Itaquara I |  | 557.3 | 22 | 14.6 | - | - | 321.2 | 0 | 0
67 | Viaduto |  | 557.3 | 22 | 14.6 | - | - | 321.2 | 0 | 0
68 | Viaduto |  | 557.3 | 22 | 14.6 | - | - | 321.2 | 0 | 0
69 | Passagem inferior - Itaquara II |  | 558.7 | 24 | 14.2 | - | - | 340.8 | 0 | 0
70 | Passagem inferior - Itaquara II |  | 558.7 | 24 | 14.2 | - | - | 340.8 | 0 | 0
71 | Ponte s/ Ribeirão da Mata |  | 565.8 | 15.2 | 10.9 | - | - | 165.68 | 0 | 0
72 | Ponte s/ Ribeirão da Mata |  | 565.8 | 30 | 10.9 | - | - | 327 | 0 | 0
73 | Passagem inferior - acesso a Cláudio (MG-260) (metálico) |  | 568.2 | 9.32 | 32 | - | - | 298.24 | 0 | 0
74 | Ponte s/ Rio Pará |  | 570.8 | 77.5 | 10.9 | - | - | 844.75 | 0 | 0
75 | Ponte s/ Rio Pará |  | 570.8 | 90 | 10.9 | - | - | 981 | 0 | 0
76 | Passagem inferior - Povoado Cedro (metálico) |  | 574.1 | 9.32 | 34 | - | - | 316.88 | 0 | 0
77 | Ponte s/ Ribeirão Lavapés |  | 578.4 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
78 | Ponte s/ Ribeirão Lavapés |  | 578.4 | 35 | 10.9 | - | - | 381.5 | 0 | 0
79 | Passagem inferior - acesso a Carmópolis e Passa Tempo |  | 581.9 | 11.8 | 12.74 | - | - | 150.332 | 0 | 0
80 | Passagem inferior - acesso a Carmópolis e Passa Tempo |  | 581.9 | 11.8 | 9.1 | - | - | 107.38 | 22.42 | 0
81 | Ponte s/ Ribeirão Japão Grande I |  | 586.3 | 14.8 | 10.9 | - | - | 161.32 | 0 | 0
82 | Ponte s/ Ribeirão Japão Grande I |  | 586.3 | 21 | 10.9 | - | - | 228.9 | 0 | 0
83 | Ponte s/ Ribeirão Japão Grande II |  | 589.5 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
84 | Ponte s/ Ribeirão Japão Grande II |  | 589.5 | 36 | 10.9 | - | - | 392.4 | 0 | 0
85 | Passagem inferior - Brasilândia e Carmo da Mata (metálico) |  | 595.4 | 10.57 | 26 | - | - | 274.82 | 0 | 0
86 | Ponte s/ Ribeirão Dias I |  | 600.3 | 20.2 | 10.9 | - | - | 220.18 | 0 | 0
87 | Ponte s/ Ribeirão Dias I |  | 600.3 | 22 | 10.9 | - | - | 239.8 | 0 | 0
88 | Ponte s/ Ribeirão Dias II |  | 602.4 | 25.2 | 10.9 | - | - | 274.68 | 0 | 0
89 | Ponte s/ Ribeirão Dias II |  | 602.4 | 25 | 10.9 | - | - | 272.5 | 0 | 0
90 | Ponte s/ Ribeirão Dias III |  | 603.8 | 25.2 | 10.9 | - | - | 274.68 | 0 | 0
91 | Ponte s/ Ribeirão Dias III |  | 603.8 | 33 | 10.9 | - | - | 359.7 | 0 | 0
92 | Passagem inferior - Félix Santos e Rodoporto (metálico) |  | 604.4 | 10.57 | 28 | - | - | 295.96 | 0 | 0
93 | Ponte s/ Ribeirão Dias IV |  | 605.2 | 35.3 | 10.9 | - | - | 384.77 | 0 | 0
94 | Ponte s/ Ribeirão Dias IV |  | 605.2 | 33 | 10.9 | - | - | 359.7 | 0 | 0
95 | Ponte s/ Córrego Curralinho |  | 607.2 | 15.2 | 10.9 | - | - | 165.68 | 0 | 0
96 | Ponte s/ Córrego Curralinho |  | 607.2 | 27 | 10.9 | - | - | 294.3 | 0 | 0
97 | Viaduto interseção BR-494 (p/ Oliveira) s/ BR-381 |  | 609.9 | 54 | 8.8 | - | - | 475.2 | 118.8 | 0
98 | Ponte s/ Ribeirão Dias V |  | 610.8 | 25.2 | 10.9 | - | - | 274.68 | 0 | 0
99 | Ponte s/ Ribeirão Dias V |  | 610.8 | 30.93 | 10.9 | - | - | 337.137 | 0 | 0
100 | Ponte s/ Rio Jacaré |  | 612.1 | 100 | 10.9 | - | - | 1090 | 0 | 0
101 | Ponte s/ Rio Jacaré |  | 612.1 | 93 | 10.9 | - | - | 1013.7 | 0 | 0
102 | Viaduto interseção BR-494 p/ S.J. del Rey s/ BR-381 |  | 612.9 | 54 | 8.8 | - | Sim | 475.2 | 118.8 | 0
103 | Viaduto s/ RFFSA - Tartaria |  | 628.8 | 55.2 | 10.9 | - | - | 601.68 | 0 | 0
104 | Viaduto s/ RFFSA - Tartaria |  | 628.8 | 60 | 10.9 | - | - | 654 | 0 | 0
105 | Passagem inferior - Santo Antonio do Amparo |  | 640 | 10.18 | 33 | - | - | 335.94 | 0 | 0
106 | Viaduto interseção p/ Bonsucesso (MG-332) s/ BR-381 |  | 640.8 | 29 | 9 | - | - | 261 | 58 | 0
107 | Ponte s/ Ribeirão Amparo |  | 640 | 29 | 9 | - | Sim | 261 | 58 | 0
108 | Passagem inferior - Santo Antonio do Amparo |  | 642.7 | 10.18 | 33 | sim | - | 335.94 | 0 | 335.94
109 | Ponte s/ Córrego Malaquias |  | 645 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
110 | Ponte s/ Córrego Malaquias |  | 645 | 35 | 10.9 | - | - | 381.5 | 0 | 0
111 | Passagem inferior - Retiro dos Pimenta |  | 660.2 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
112 | Passagem inferior - Retiro dos Pimenta |  | 660.2 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
113 | Viaduto s/ RFFSA - Perdões |  | 668 | 69 | 10.9 | - | - | 752.1 | 0 | 0
114 | Viaduto s/ RFFSA - Perdões |  | 668 | 88 | 10.9 | - | - | 959.2 | 0 | 0
115 | Passagem inferior - Perdões |  | 668.9 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
116 | Passagem inferior - Perdões |  | 668.9 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
117 | Passagem inferior - acesso a Ribeirão Vermelho |  | 669.9 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
118 | Passagem inferior - acesso a Ribeirão Vermelho |  | 669.9 | 24 | 11 | - | - | 264 | 0 | 0
119 | Viaduto interseção BR-354 (p/ Campo Belo) s/ BR-381 |  | 670.5 | 50 | 12 | - | - | 600 | 0 | 0
120 | Passagem inferior |  | 678.6 | 50 | 12 |  |  | 600 | 0 | 0
121 | Passagem inferior |  | 678.6 | 50 | 12 |  |  | 600 | 0 | 0
122 | Ponte s/ Rio Grande |  | 678.7 | 385 | 10.9 | - | - | 4196.5 | 0 | 0
123 | Ponte s/ Rio Grande |  | 678.7 | 390 | 10.9 | - | - | 4251 | 0 | 0
124 | Viaduto interseção BR-265 (p/ Lavras) s/ BR-381 |  | 680.6 | 50 | 8.8 | - | Sim | 440 | 110 | 0
125 | Ponte s/ Rio Maranhão |  | 682.5 | 20.4 | 10.9 | - | - | 222.36 | 0 | 0
126 | Ponte s/ Rio Maranhão |  | 682.5 | 34 | 10.9 | - | - | 370.6 | 0 | 0
127 | Passagem inferior - BR-265 (p/ Nepomuceno) (metálico) |  | 685.5 | 10.57 | 28 | - | - | 295.96 | 0 | 0
128 | Ponte s/ Ribeirão Formiga |  | 694.6 | 30.4 | 10.9 | - | - | 331.36 | 0 | 0
129 | Ponte s/ Ribeirão Formiga |  | 694.6 | 34 | 10.9 | - | - | 370.6 | 0 | 0
130 | Ponte s/ Rio Cervo |  | 699 | 96 | 10.9 | - | - | 1046.4 | 0 | 0
131 | Ponte s/ Rio Cervo |  | 699 | 84 | 10.9 | - | - | 915.6 | 0 | 0
132 | Ponte s/ Rio São João |  | 702.4 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
133 | Ponte s/ Rio São João |  | 702.4 | 33 | 10.9 | - | - | 359.7 | 0 | 0
134 | Ponte s/ Ribeirão do Carmo |  | 714.4 | 35.2 | 10.9 | - | - | 383.68 | 0 | 0
135 | Ponte s/ Ribeirão do Carmo |  | 714.4 | 35.2 | 10.9 | - | - | 383.68 | 0 | 0
136 | Passagem inferior - acesso a Carmo da Cachoeira |  | 714.9 | 35.5 | 11.6 | - | - | 411.8 | 0 | 0
137 | Passagem inferior - acesso a Carmo da Cachoeira |  | 714.9 | 35.5 | 11.6 | - | - | 411.8 | 0 | 0
138 | Ponte s/ Ribeirão Engenho da Serra |  | 724 | 20.2 | 10.9 | - | - | 220.18 | 0 | 0
139 | Ponte s/ Ribeirão Engenho da Serra |  | 724 | 28 | 10.9 | - | - | 305.2 | 0 | 0
140 | Ponte s/ Ribeirão Serrinha |  | 735.8 | 22.2 | 10.9 | - | - | 241.98 | 0 | 0
141 | Ponte s/ Ribeirão Serrinha |  | 735.8 | 22.6 | 10.9 | - | - | 246.34 | 0 | 0
142 | Viaduto interseção acesso a Três Corações s/ BR-381 |  | 744.4 | 42.66 | 11.4 | - | - | 486.324 | 0 | 0
143 | Ponte s/ Ribeirão do Peixe |  | 744.9 | 40.96 | 10.9 | - | - | 446.464 | 0 | 0
144 | Ponte s/ Ribeirão do Peixe |  | 744.9 | 40.96 | 10.9 | - | - | 446.464 | 0 | 0
145 | Viaduto s/ RFFSA |  | 747.7 | 21.87 | 10.9 | - | - | 238.383 | 0 | 0
146 | Viaduto s/ RFFSA |  | 747.7 | 22 | 10.9 | - | - | 239.8 | 0 | 0
147 | Ponte s/ Rio Verde |  | 748.3 | 120 | 10.9 | - | - | 1308 | 0 | 0
148 | Ponte s/ Rio Verde |  | 748.3 | 125 | 10.9 | - | - | 1362.5 | 0 | 0
149 | Viaduto s/ BR-491 9P/ Varginha) |  | 748.6 | 28 | 10.9 | - | - | 305.2 | 0 | 0
150 | Viaduto s/ BR-491 9P/ Varginha) |  | 748.6 | 28 | 10.9 | - | - | 305.2 | 0 | 0
151 | Ponte s/ Córrego das Aguadas |  | 754.8 | 33 | 10.9 | - | - | 359.7 | 0 | 0
152 | Ponte s/ Córrego das Aguadas |  | 754.8 | 33 | 10.9 | - | - | 359.7 | 0 | 0
153 | Ponte s/ Córrego São Pedro |  | 757 | 19.26 | 10.9 | - | - | 209.934 | 0 | 0
154 | Ponte s/ Córrego São Pedro |  | 757 | 28.66 | 10.9 | - | - | 312.394 | 0 | 0
155 | Ponte s/ Córrego São Bernardo |  | 762.1 | 19.26 | 10.9 | - | - | 209.934 | 0 | 0
156 | Ponte s/ Córrego São Bernardo |  | 762.1 | 28.66 | 10.9 | - | - | 312.394 | 0 | 0
157 | Ponte s/ Córrego Santo Antonio |  | 765.8 | 19.2 | 10.9 | - | - | 209.28 | 0 | 0
158 | Ponte s/ Córrego Santo Antonio |  | 765.8 | 33.76 | 10.9 | - | - | 367.984 | 0 | 0
159 | Viaduto s/ interseção c/ BR-267 (p/ Campanha) |  | 766.1 | 48.2 | 10.9 | - | - | 525.38 | 0 | 0
160 | Viaduto s/ interseção c/ BR-267 (p/ Campanha) |  | 766.1 | 48 | 10.9 | - | - | 523.2 | 0 | 0
161 | Ponte s/ Rio Palmela |  | 768.5 | 25.2 | 10.9 | - | - | 274.68 | 0 | 0
162 | Ponte s/ Rio Palmela |  | 768.5 | 32 | 10.9 | - | - | 348.8 | 0 | 0
163 | Ponte s/ Córrego Tabuões |  | 771.3 | 16.3 | 10.9 | - | - | 177.67 | 0 | 0
164 | Ponte s/ Córrego Tabuões |  | 771.3 | 20 | 10.9 | - | - | 218 | 0 | 0
165 | Ponte s/ Ribeirão Barretos |  | 781.3 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
166 | Ponte s/ Ribeirão Barretos |  | 781.3 | 32 | 10.9 | - | - | 348.8 | 0 | 0
167 | Passagem inferior - acesso a São Gonçalo do Sapucaí |  | 788.1 | 36 | 11 | - | - | 396 | 0 | 0
168 | Passagem inferior - acesso a São Gonçalo do Sapucaí |  | 788.1 | 36 | 11 | - | - | 396 | 0 | 0
169 | Ponte s/ Ribeirão Moinho Velho |  | 796.4 | 18.3 | 10.9 | - | - | 199.47 | 0 | 0
170 | Ponte s/ Ribeirão Moinho Velho |  | 796.4 | 24 | 10.9 | - | - | 261.6 | 0 | 0
171 | Ponte s/ Ribeirão Vicente |  | 800.7 | 30.2 | 10.9 | - | - | 329.18 | 0 | 0
172 | Ponte s/ Ribeirão Vicente |  | 800.7 | 32 | 10.9 | - | - | 348.8 | 0 | 0
173 | Ponte s/ Ribeirão Santa Clara |  | 805.8 | 24 | 10.9 | - | - | 261.6 | 0 | 0
174 | Ponte s/ Ribeirão Santa Clara |  | 805.8 | 24 | 10.9 | - | - | 261.6 | 0 | 0
175 | Ponte s/ Rio Pedra Preta |  | 806.9 | 16.3 | 10.9 | - | - | 177.67 | 0 | 0
176 | Ponte s/ Rio Pedra Preta |  | 806.9 | 20 | 10.9 | - | - | 218 | 0 | 0
177 | Passagem inferior - acesso a Careaçu (metálico) |  | 810 | 9.2 | 30.8 | - | - | 283.36 | 0 | 0
178 | Ponte s/ Rio Turvo |  | 813 | 40 | 10.9 | - | - | 436 | 0 | 0
179 | Ponte s/ Rio Turvo |  | 813 | 45 | 10.9 | - | - | 490.5 | 0 | 0
180 | Ponte s/ Ribeirão São João |  | 819.5 | 18.3 | 10.9 | - | - | 199.47 | 0 | 0
181 | Ponte s/ Ribeirão São João |  | 819.5 | 30 | 10.9 | - | - | 327 | 0 | 0
182 | Ponte s/ Rio Bela Vista |  | 820.5 | 18 | 10.9 | - | - | 196.2 | 0 | 0
183 | Ponte s/ Rio Bela Vista |  | 820.5 | 33 | 10.9 | - | - | 359.7 | 0 | 0
184 | Ponte s/ Rio Sapucaí Grande |  | 838.2 | 126 | 10.9 | - | - | 1373.4 | 0 | 0
185 | Ponte s/ Rio Sapucaí Grande |  | 838.2 | 113 | 10.9 | - | - | 1231.7 | 0 | 0
186 | Viaduto s/ RFFSA |  | 839.9 | 23.9 | 10.9 | - | - | 260.51 | 0 | 0
187 | Viaduto s/ RFFSA |  | 839.9 | 32 | 10.9 | - | - | 348.8 | 0 | 0
188 | Viaduto interseção c/ BR-459 (p/ Itajubá e Pouso Alegre / Poços de Caldas) s/ BR-381 |  | 840.6 | 50 | 19.8 | - | - | 990 | 0 | 0
189 | Viaduto |  | 845.8 | 27.5 | 14.2 |  |  | 390.5 | 0 | 0
190 | Viaduto |  | 845.8 | 27.5 | 14.2 |  |  | 390.5 | 0 | 0
191 | Ponte s/ Rio Sapucaí Mirim |  | 847.5 | 80.2 | 10.9 | - | - | 874.18 | 0 | 0
192 | Ponte s/ Rio Sapucaí Mirim |  | 847.5 | 82 | 10.9 | - | - | 893.8 | 0 | 0
193 | Passagem inferior - acesso sul a Pouso Alegre e Aeroporto |  | 848.7 | 27.5 | 14.2 | - | - | 390.5 | 0 | 0
194 | Passagem inferior - acesso sul a Pouso Alegre e Aeroporto |  | 848.7 | 27.5 | 14.2 | - | - | 390.5 | 0 | 0
195 | Viaduto s/ acesso à Vila do Algodão |  | 855.2 | 46 | 10.9 | - | - | 501.4 | 0 | 0
196 | Viaduto s/ acesso à Vila do Algodão |  | 855.2 | 46 | 10.9 | - | - | 501.4 | 0 | 0
197 | Passagem inferior - acesso a Cruz Alta (metálico) |  | 859.8 | 10.57 | 28 | - | - | 295.96 | 0 | 0
198 | Passagem inferior - acesso a Estiva (metálico) |  | 871.3 | 11.8 | 33 | - | - | 389.4 | 0 | 0
199 | ponte |  | 871.9 | 11.6 | 33 | - | - | 382.8 | 0 | 0
200 | ponte |  | 872.5 | 11.6 | 33 | - | - | 382.8 | 0 | 0
201 | Passagem inferior - acesso a Bom Repouso/ Congonhal (metálico) |  | 877 | 11.6 | 33 | - | - | 382.8 | 0 | 0
202 | Ponte s/ Rio do Peixe |  | 880.5 | 38 | 10.9 | - | - | 414.2 | 0 | 0
203 | Ponte s/ Rio do Peixe |  | 880.5 | 38 | 10.9 | - | - | 414.2 | 0 | 0
204 | Ponte acesso a Bom Repouso |  | 880.8 | 16 | 27 | - | - | 432 | 0 | 0
205 | Viaduto interseção c/ acesso norte a Cambuí s/ BR-381 |  | 887.2 | 50 | 12 | - | - | 600 | 0 | 0
206 | Passagem inferior - Cambuí Centro (metálico) |  | 887.4 | 8.51 | 52 | - | - | 442.52 | 0 | 0
207 | Ponte s/ Ribeirão das Antas |  | 887.9 | 22.2 | 10.9 | - | - | 241.98 | 0 | 0
208 | Ponte s/ Ribeirão das Antas |  | 887.9 | 27 | 10.9 | - | - | 294.3 | 0 | 0
209 | Passagem inferior - Cambuí Sul |  | 890.2 | 32 | 11 | - | - | 352 | 0 | 0
210 | Passagem inferior - Cambuí Sul |  | 890.2 | 32 | 11 | - | - | 352 | 0 | 0
211 | Passagem inferior - acesso a Roseta |  | 893.8 | 46 | 10.57 | - | - | 486.22 | 0 | 0
212 | Passagem inferior - acesso a Roseta |  | 893.8 | 46 | 10.57 | - | - | 486.22 | 0 | 0
213 | Passagem inferior - acesso a Camanducaia |  | 907.1 | 55 | 11 | - | - | 605 | 0 | 0
214 | Passagem inferior - acesso a Camanducaia |  | 907.1 | 55 | 11 | - | - | 605 | 0 | 0
215 | Passagem inferior - acesso a Cesário e Bela Vista |  | 912.4 | 41.8 | 10.57 | - | - | 441.826 | 0 | 0
216 | Passagem inferior - acesso a Cesário e Bela Vista |  | 912.4 | 41.8 | 10.57 | - | - | 441.826 | 0 | 0
217 | Ponte s/ Rio Camanducaia I |  | 913.2 | 28.2 | 10.9 | - | - | 307.38 | 0 | 0
218 | Ponte s/ Rio Camanducaia I |  | 913.2 | 30 | 10.9 | - | - | 327 | 0 | 0
219 | Passagem inferior ac/ itapeva |  | 916.4 | 24.8 | 11 | - | - | 272.8 | 0 | 0
220 | Passagem inferior ac/ itapeva |  | 916.4 | 24.8 | 11 | - | - | 272.8 | 0 | 0
221 | Ponte s/ Rio Itapeva |  | 917.1 | 26 | 11 | - | - | 286 | 0 | 0
222 | Ponte s/ Rio Itapeva |  | 917.1 | 26 | 11 | - | - | 286 | 0 | 0
223 | Passagem inferior |  | 921.5 | 24.8 | 11 | - | - | 272.8 | 0 | 0
224 | Passagem inferior |  | 921.5 | 24.8 | 11 | - | - | 272.8 | 0 | 0
225 | ponte |  | 922 | 60.2 | 10.9 | - | - | 656.18 | 0 | 0
226 | ponte |  | 922 | 70 | 10.9 | - | - | 763 | 0 | 0
227 | Ponte s/ Rio Camanducaia II |  | 929.6 | 60.2 | 10.9 | - | - | 656.18 | 0 | 0
228 | Ponte s/ Rio Camanducaia II |  | 929.6 | 70 | 10.9 | - | - | 763 | 0 | 0
229 | Passagem inferior - Distrito Industrial de Extrema |  | 929.9 | 24.8 | 11 | - | - | 272.8 | 0 | 0
230 | Passagem inferior - Distrito Industrial de Extrema |  | 929.9 | 24.8 | 11 | - | - | 272.8 | 0 | 0
231 | Ponte s/ Rio Camanducaia II |  | 933.1 | 60.2 | 10.9 | - | - | 656.18 | 0 | 0
232 | Ponte s/ Rio Camanducaia II |  | 933.1 | 70 | 10.9 | - | - | 763 | 0 | 0
233 | Ponte s/ Rio Jaguari |  | 934.8 | 102 | 10.9 | - | - | 1111.8 | 0 | 0
234 | Ponte s/ Rio Jaguari |  | 934.8 | 100 | 10.9 | - | - | 1090 | 0 | 0
235 | Passagem inferior - Extrema |  | 935.2 | 26 | 11 | - | - | 286 | 0 | 0
236 | Passagem inferior - Extrema |  | 935.2 | 26 | 11 | - | - | 286 | 0 | 0
237 | Passagem inferior - acesso a Joanópolis |  | 1.6 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
238 | Passagem inferior - acesso a Joanópolis |  | 1.6 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
239 | Ponte s/ Rio Jaguari I |  | 2.1 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
240 | Ponte s/ Rio Jaguari I |  | 2.1 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
241 | Passagem inferior - acesso a Vargem |  | 3.6 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
242 | Passagem inferior - acesso a Vargem |  | 3.6 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
243 | Ponte s/ Rio Jaguari II |  | 4 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
244 | Ponte s/ Rio Jaguari II |  | 4 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
245 | Passagem inferior - BairroCesário |  | 5.8 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
246 | Passagem inferior - BairroCesário |  | 5.8 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
247 | Passagem inferior |  | 8 | 20 | 11.8 |  |  | 236 | 0 | 0
248 | Passagem inferior |  | 8 | 20 | 11.8 |  |  | 236 | 0 | 0
249 | Passagem inferior |  | 8.8 | 20 | 11.8 |  |  | 236 | 0 | 0
250 | Passagem inferior |  | 8.8 | 20 | 11.8 |  |  | 236 | 0 | 0
251 | Ponte s/ Rio Jaguari II |  | 10.2 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
252 | Ponte s/ Rio Jaguari II |  | 10.2 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
253 | Passagem inferior - acesso a Bragança Paulista | Trevo | 12.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
254 | Passagem inferior - acesso a Bragança Paulista |  | 12.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
255 | Ponte s/ Rio Jacareí |  | 13.5 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
256 | Ponte s/ Rio Jacareí |  | 13.5 | 60 | 11.8 | - | - | 708 | 0 | 0
257 | Passagem inferior - Guaripocaba |  | 14.3 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
258 | Passagem inferior - Guaripocaba |  | 14.3 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
259 | Passagem inferior - via local |  | 17.8 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
260 | Passagem inferior - via local |  | 17.8 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
261 | Passagem inferior - SP-063 (p/ Bragança Paulista e Piracaia) |  | 19.5 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
262 | Passagem inferior - SP-063 (p/ Bragança Paulista e Piracaia) |  | 19.5 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
263 | Viaduto |  | 20.9 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
264 | Viaduto |  | 20.9 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
265 | Passagem inferior - acesso a Bragança Paulista |  | 23.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
266 | Passagem inferior - acesso a Bragança Paulista |  | 23.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
267 | Passagem inferior - Bairro Esmeralda |  | 27.2 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
268 | Passagem inferior - Bairro Esmeralda |  | 27.2 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
269 | Passagem inferior - Bairro Tanque |  | 31.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
270 | Passagem inferior - Bairro Tanque |  | 31.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
271 | Passagem inferior - Bairo São Sebastião |  | 34.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
272 | Passagem inferior - Bairo São Sebastião |  | 34.4 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
273 | Ponte s/ Rio Atibaia |  | 38 | 40 | 11.8 | - | - | 472 | 0 | 0
274 | Ponte s/ Rio Atibaia |  | 38 | 40 | 11.8 | - | - | 472 | 0 | 0
275 | Ponte s/ Rio Atibaia |  | 38.9 | 40 | 11.8 | - | - | 472 | 0 | 0
276 | Ponte s/ Rio Atibaia |  | 38.9 | 40 | 11.8 | - | - | 472 | 0 | 0
277 | Passagem inferior - Atibaia (bairro) |  | 40 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
278 | Passagem inferior - Atibaia (bairro) |  | 40 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
279 | Passagem inferior - Bairro Jardim Brasil |  | 43.7 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
280 | Passagem inferior - Bairro Jardim Brasil |  | 43.7 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
281 | Viaduto retorno |  | 44.9 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
282 | Viaduto retorno |  | 44.9 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
283 | Passagem inferior - Bairro do Rosário |  | 47.7 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
284 | Passagem inferior - Bairro do Rosário |  | 47.7 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
285 | Passagem inferior - Bairro Portão |  | 51.5 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
286 | Passagem inferior - Bairro Portão |  | 51.5 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
287 | Passagem inferior - acesso a Campo Largo e bairro |  | 52 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
288 | Passagem inferior - acesso a Campo Largo e bairro |  | 52 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
289 | Viaduto de retorno s/ BR-381 |  | 54.8 | 55 | 12 | - | - | 660 | 0 | 0
290 | Passagem inferior - Bairro Terra Preta I |  | 56.6 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
291 | Passagem inferior - Bairro Terra Preta I |  | 56.6 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
292 | Passagem inferior - Bairro Terra Preta II |  | 57.7 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
293 | Passagem inferior - Bairro Terra Preta II |  | 57.7 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
294 | Ponte s/ Rio Juqueri |  | 65.3 | 40 | 11.8 | - | - | 472 | 0 | 0
295 | Ponte s/ Rio Juqueri |  | 65.3 | 40 | 11.8 | - | - | 472 | 0 | 0
296 | Passagem inferior - Mariporã |  | 65.5 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
297 | Passagem inferior - Mariporã |  | 65.5 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
298 | Passagem inferior - Rodovia SP-08 |  | 68.2 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
299 | Passagem inferior - Rodovia SP-08 |  | 68.2 | 20 | 11.8 | - | - | 236 | 0 | 0
300 | Viaduto na pista sul-norte |  | 72.8 | 100 | 13 | - | - | 1300 | 0 | 0
301 | Viaduto na pista sul-norte |  | 73.5 | 80 | 13 | - | - | 1040 | 0 | 0
302 | Viaduto na pista sul-norte |  | 74.2 | 80 | 13 | - | - | 1040 | 0 | 0
303 | Viaduto na pista sul-norte |  | 74.9 | 70 | 13 | - | - | 910 | 0 | 0
304 | Viaduto na pista sul-norte |  | 75.3 | 80 | 13 | - | - | 1040 | 0 | 0
305 | Viaduto na pista sul-norte |  | 76.4 | 100 | 13 | - | - | 1300 | 0 | 0
306 | Viaduto na pista sul-norte |  | 77 | 80 | 13 | - | - | 1040 | 0 | 0
307 | Viaduto na pista sul-norte |  | 77.4 | 60 | 13 | - | - | 780 | 0 | 0
308 | Viaduto na pista |  | 79.5 | 60 | 13 | - | - | 780 | 0 | 0
309 | Viaduto na pista |  | 79.5 | 60 | 13 | - | - | 780 | 0 | 0
310 | Passagem inferior - Campo Lindo |  | 83.4 | 20 | 33 | - | - | 660 | 0 | 0
311 | Passagem inferior - Flor de Ouro |  | 84.6 | 20 | 33 | - | - | 660 | 0 | 0
312 | Passagem inferior - Abílio Ramos |  | 85.2 | 20 | 33 | - | - | 660 | 0 | 0
313 | Ponte s/ Córrego da Paciência |  | 87 | 30 | 15.8 | - | - | 474 | 0 | 0
314 | Ponte s/ Córrego da Paciência |  | 87 | 30 | 15.8 | - | - | 474 | 0 | 0
315 | Ponte s/ Rio Cabuçu |  | 87.8 | 30 | 15.8 | - | - | 474 | 0 | 0
316 | Ponte s/ Rio Cabuçu |  | 87.8 | 30 | 15.8 | - | - | 474 | 0 | 0
317 | Viaduto - acesso ao Terminal de Carga s/ BR-381 |  | 88.7 | 60 | 16 | - | - | 960 | 0 | 0
318 | Viaduto - acesso ao Terminal de Carga s/ BR-381 |  | 88.7 | 60 | 16 | - | - | 960 | 0 | 0
319 | Viaduto - Rodovia Dutra |  | Nova Dutra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 12923.63 |  |  |  | 151419.056 | 742.02 | 2015.94

## Memória Despropriação
| LOTE 5 - BR 381 MG/SP | [6 empty] | ref.: | 2004-10-01
BELO HORIZONTE - SÃO PAULO
Desapropriação
|  | Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
|  | 7. | DESAPROPRIAÇÃO | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 7.1 | DUPLICAÇÕES
| 0 | 7.1.1 | Em trecho de serra | m² | 0 |  | 0
| 0 | 7.1.2 | Em trecho ondulado | m² | 0 |  | 0
| 0 | 7.1.3 | Em trecho plano | m² | 0 |  | 0
| 0 | 7.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO | 0 | 0
| 0 | 7.2.1 | Em trecho de serra | m² | 0 | 20 | 0
| 0 | 7.2.2 | Em trecho ondulado | m² | 20000 | 20 | 20000
| 0 | 7.2.3 | Em trecho plano | m² | 0 | 20 | 0
| 0 | 7.3 | TERCEIRAS FAIXAS | 0 | 0
| 0 | 7.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | m² | 0 |  | 0
| 0 | 7.4 | VARIANTES E CONTORNOS | 0 | 0
| 0 | 7.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho sinuoso | m² | 0 | 40 | 0
| 0 | 7.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | m² | 0 | 40 | 0
|  | 7.4.3 | Conclusão do Contorno de Betim | m² | 412000 | 40 | 412000
| 0 | 7.5 |  | 0 | 0
| 0 | 7.5.1 | Pista simples com CBUQ | m²
|  | 7.5.1.1 |  | m² | 0 |  | 0
|  | 7.5.1.2 |  | m² | 0 |  | 0
| 0 | 7.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS | 0 | 0
|  | 7.6.1 | Interceções e Trevos | 0 | 0
| 0 | 7.6.1.1 | Implant. de trevo em nível, com alças | m² | 0 | 3025
|  | 7.6.1.2 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | m² | 0 | 3025
| 0 | 7.6.1.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | m² | 0 | 5625
| 0 | 7.6.1.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | m² | 0 | 6050
| 0 | 7.6.1.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | m² | 56250 | 11250 | 56250
4.1 | 0 | 7.7 | PRAÇA DE PEDÁGIO | 0 | 0
4.1.1 |  | 7.7.1 | P1 - BR-381 - km 66 /SP | m² | 19686.231 | 24 | 19686.231
4.1.2 | 0 | 7.7.2 | P2 - BR-381 - km 10 /SP | m² | 4442.7452 | 12 | 4442.7452
4.1.3 |  | 7.7.3 | P3 - BR-381 - km 904 /MG | m² | 10626.9675 | 16 | 10626.9675
4.1.4 | 0 | 7.7.4 | P4 - BR-381 - km 806 /MG | m² | 3219.7667 | 11 | 3219.7667
4.1.5 | 0 | 7.7.5 | P5 - BR-381 - km 733 /MG | m² | 1592 | 9 | 1592
4.1.6 |  | 7.7.6 | P6 - BR-381 - km 659 /MG | m² | 1592 | 9 | 1592
4.1.7 | 0 | 7.7.7 | P7 - BR-381 - km 596 /MG | m² | 0 | 10
4.1.8 | 0 | 7.7.8 | P8 - BR-381 - km 546 /MG | m² | 0 | 10
4.1.9 | 0 | 7.7.9 | Praças de Bloqueio ( x ) | m² | 0 | Praça com 03 cabinas cada