## Investimentos
| LOTE 2 - BR 116 PR/SC | [31 empty] | ref.: | 2004-10-01
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
| Cronograma de Investimentos | [5 empty] | 14.8
|  | Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor | Obs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
|  |  |  | 0 |  | Unitário | Total |  | 19: 19
|  | 1. | TRABALHOS INICIAIS |  |  |  | 27796108.9688 |  | 27796108.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27796108.9688
| 0 | 1.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 16812301.7911 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 16812301.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16812301.7911
| 0 | 1.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas |  |  |  | 9629469.3793 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 9629469.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629469.3793
| 0 | 1.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 16723.4039 | 113.129 | 1891901.5599 |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
[9 empty] | 1891901.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891901.5599
| 0 | 1.1.1.2 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais | m2 | 63937.1712 | 18.7158 | 1196636.8907 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 1196636.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196636.8907
| 0 | 1.1.1.3 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 16723.4039 | 355.4101 | 5943666.9082 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 5943666.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5943666.9082
| 0 | 1.1.1.4 | Recomposição do Pavimento com Reparos Profundos | m2 | 6323.635 | 68.8075 | 435113.4237 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 435113.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435113.4237
| 0 | 1.1.1.5 | Reperfilagem com cbuq - Massa Fina | m3 | 0 | 355.4101 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.1.1.6 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 334468.078 | 0.4848 | 162150.5968 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 162150.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162150.5968
| 0 | 1.1.2 | Acostamentos (dois lados) |  |  |  | 7182832.4118 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 7182832.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182832.4118
| 0 | 1.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais no Acostamento | m2 | 1885.4875 | 8.1256 | 15320.7504 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 15320.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.7504
| 0 | 1.1.2.2 | Recomposição do pavimento com PMQ | m3 | 26106.75 | 258.3863 | 6745625.3519 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 6745625.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6745625.3519
|  | 1.1.2.3 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento no Acostamento | m2 | 870225 | 0.4848 | 421886.3095 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 421886.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421886.3095
| 0 | 1.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO |  |  |  | 1151260.0571 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1151260.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151260.0571
| 0 | 1.2.1 | Capina, Roçada e Poda no Canteiro Central e Faixa de Domínio | ha | 412.7 | 1022.0521 | 421800.9097 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 421800.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421800.9097
| 0 | 1.2.2 | Limpeza e Remoção de Entulho | ha | 412.7 | 498.1761 | 205597.2877 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 205597.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205597.2877
| 0 | 1.2.3 | Execução Emergencial de Cercas | km | 20.481 | 13522.6362 | 276957.1126 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 276957.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276957.1126
| 0 | 1.2.4 | Alambrados sob Passarelas | m | 0 | 50.6344 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.5 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 27600 | 5.932 | 163723.356 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 163723.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163723.356
| 0 | 1.2.6 | Cadastro Geral de Cercas | km | 412.7 | 201.5541 | 83181.391 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 83181.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83181.391
| 0 | 1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | 226861.1715 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 226861.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226861.1715
| 0 | 1.3.1 | Pintura de Guarda Corpos | m | 3515.8 | 8.6434 | 30388.6072 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 30388.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30388.6072
| 0 | 1.3.2 | Limpeza dos Sistemas Drenantes das OAE's e Passarelas | m | 3515.8 | 7.12 | 25032.6143 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 25032.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25032.6143
| 0 | 1.3.3 | Recuperação emergencial de OAE´s | m2 | 322.9084 | 295.7112 | 95487.6339 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 95487.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95487.6339
| 0 | 1.3.4 | Cadastro geral das OAE's | un | 38 | 1998.7452 | 75952.3161 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 75952.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75952.3161
| 0 | 1.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 764104.0149 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 764104.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764104.0149
| 0 | 1.4.1 | Recuperação de Defensa Metálica | km | 0 | 68223.5728 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.4.2 | Substituição de Defensa Metálica | km | 4.48 | 136447.1455 | 611283.2119 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 611283.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611283.2119
| 0 | 1.4.3 | Implantação de Defensa Metálica | km | 1.12 | 136447.1455 | 152820.803 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 152820.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152820.803
| 0 | 1.4.4 | Recuperação de Barreiras New Jersey | km | 0 | 85526.6887 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.4.5 | Implantação de Barreiras New Jersey | km | 0 | 171008.6849 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3592834.0268 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3592834.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592834.0268
| 0 | 1.5.1 | Sinalização Horizontal |  |  |  | 2437949.6354 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2437949.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437949.6354
| 0 | 1.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 153550 | 12.087 | 1855957.2226 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 1855957.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855957.2226
| 0 | 1.5.1.2 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 76950 | 7 | 538653.8258 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 538653.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538653.8258
| 0 | 1.5.1.3 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 862 | 6.6447 | 5727.7463 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 5727.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727.7463
| 0 | 1.5.1.4 | Tachão | un | 2334 | 16.1143 | 37610.8407 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 37610.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37610.8407
|  | 1.5.2 | Sinalização Vertical |  |  |  | 1154884.3914 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 1154884.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154884.3914
|  | 1.5.2.1 | Cadastro da sinalização vertical | m2 | 412.7 | 266.4994 | 109984.2837 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 109984.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109984.2837
| 0 | 1.5.2.2 | Reposição de Placa | m2 | 3320 | 236.6122 | 785552.3631 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 785552.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785552.3631
| 0 | 1.5.2.3 | Recuperação de Placa | m2 | 1660 | 135.5924 | 225083.439 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 225083.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225083.439
| 0 | 1.5.2.4 | Reposição de Marco Quilométrico | un | 415 | 82.5646 | 34264.3056 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 34264.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34264.3056
| 0 | 1.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 3296550.9253 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3296550.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296550.9253
| 0 | 1.6.1 | Valetas e Sarjetas |  |  |  | 359133.8827 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 359133.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359133.8827
| 0 | 1.6.1.1 | Limpeza Geral de Sarjetas e Valetas | m | 63427 | 1.667 | 105729.8574 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 105729.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105729.8574
| 0 | 1.6.1.2 | Recuperação Emergencial de Sarjetas e Valetas | m | 6342.7 | 39.9521 | 253404.0253 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 253404.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253404.0253
| 0 | 1.6.1.3 | Recuperação Emergencial de Entradas e Saídas d'água | un | 0 | 260.8301 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6.1.4 | Reconstrução de Descidas d'água, Emergencial | m | 0 | 452.3323 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.6.1.5 | Reconstrução de Caixas Coletoras, Emergencial | un | 0 | 1073.1406 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.6.2 | Bueiros |  |  |  | 2541752.7858 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2541752.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541752.7858
| 0 | 1.6.2.1 | Limpeza Geral de Bueiros | m | 33446 | 10.0334 | 335576.3763 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 335576.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335576.3763
| 0 | 1.6.2.2 | Recuperação Emergencial de Bueiros | m | 1672.3 | 1319.2468 | 2206176.4096 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 2206176.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206176.4096
| 0 | 1.6.3 | Meio-fio |  |  |  | 139034.2615 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 139034.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139034.2615
| 0 | 1.6.3.1 | Limpeza Geral de Meio - Fio | m | 40290 | 1.7433 | 70239.5693 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 70239.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70239.5693
| 0 | 1.6.3.2 | Recuperação Emergencial de Meio-fio | m | 4029 | 17.0749 | 68794.6922 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 68794.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68794.6922
| 0 | 1.6.4 | Cadastro Geral do Sistema de Drenagem | m | 412.7 | 621.8318 | 256629.9953 |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 256629.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256629.9953
| 0 | 1.7 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 61106.9695 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 61106.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61106.9695
| 0 | 1.7.1 | Cadastro geral do sistema de iluminação | km | 36.3 | 1683.3876 | 61106.9695 |  | 1: 100%; 2: 0% | 100%
[9 empty] | 61106.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61106.9695
| 0 | 1.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 1891090.0126 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1891090.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891090.0126
|  | 1.8.1 | Cadastro do Passivo Ambiental |  |  |  | 1078277.2912 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1078277.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078277.2912
| 0 | 1.8.1.1 | Cadastro geral de taludes de risco | km | 412.7 | 653.1847 | 269569.3228 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 269569.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269569.3228
| 0 | 1.8.1.2 | Cadastro geral do sistema de contenção | km | 412.7 | 1959.5541 | 808707.9684 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 808707.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808707.9684
| 0 | 1.8.2 | Reabilitação de Taludes e Contenções, emergenciais |  |  |  | 812812.7214 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 812812.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812812.7214
| 0 | 1.8.2.1 | Retaludamento | m3 | 10047.475 | 60.0916 | 603768.9191 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 603768.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603768.9191
| 0 | 1.8.2.2 | Revestimento vegetal | m2 | 7066.294 | 3.83 | 27064.1879 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 27064.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27064.1879
| 0 | 1.8.2.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 4220 | 5.6067 | 23660.2835 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 23660.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23660.2835
| 0 | 1.8.2.4 | Drenagem superficial | m | 1353.03 | 59.4122 | 80386.4854 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 80386.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80386.4854
| 0 | 1.8.2.5 | Paliçada | m3 | 0 | 46.4632 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1.8.2.6 | Muro em gabião | m3 | 224.615 | 121.8059 | 27359.4281 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 27359.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27359.4281
| 0 | 1.8.2.7 | Cortina atirantada | m2 | 516.338 | 74.1521 | 38287.5672 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 38287.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38287.5672
| 0 | 1.8.2.8 | Remoção de árvores | un | 36 | 39.6107 | 1425.9847 |  | 1: 100% | 100%
| 0 | [7 empty] | 1425.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.9847
| 0 | 1.8.2.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 33.513 | 35.9477 | 1204.7137 |  | 1: 100% | 100%
| 0 | [7 empty] | 1204.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.7137
| 0 | 1.8.2.10 | Plantio de árvores | un | 510 | 18.9317 | 9655.1517 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 9655.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.1517
|  | 2. | RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO |  |  |  | 135997216.5439 |  | 13396109.037 | 32353289.0098 | 31765531.4094 | 35812761.41 | 22669525.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135997216.5439
| 0 | 2.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 65617866.4816 |  | 13.27% | 24.96% | 19.35% | 22.79% | 19.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 8709781.2688 | 16377020.144 | 12698369.5617 | 14957268.9386 | 12875426.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65617866.4816
| 0 | 2.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas |  |  |  | 45177876.43 |  | 11.69% | 25.62% | 22.21% | 23.11% | 17.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 5282855.7206 | 11572377.9058 | 10035555.7912 | 10442062.9798 | 7845024.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177876.43
|  | 2.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 12113.28 | 113.129 | 1370362.96 |  | 14.08% | 21.16% | 25.56% | 18.54% | 20.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 192880.3786 | 289972.1908 | 350247.3091 | 254132.9312 | 283130.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370362.96
| 0 | 2.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 0 | 430.9284 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.1.1.3 | Rejuvenecimento do Pavimento com Micro-revestimento Asfáltico a Frio | m2 | 324000 | 7.039 | 2280638.96 |  | 0% | 8.889% | 91.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 202723.4631 | 2077915.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280638.96
|  | 2.1.1.4 | Pintura de Ligação para Recomposição do Pavimento | m2 | 2845152 | 0.48575 | 1382022.51 |  | 16.48% | 23.26% | 14.36% | 21.71% | 24.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 227749.0279 | 321408.7172 | 198476.0032 | 300074.7327 | 334314.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382022.51
|  | 2.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 0 | 71.8329 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 112953.6 | 355.4101 | 40144852 |  | 12.11% | 26.8% | 18.46% | 24.63% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4862226.3142 | 10758273.5348 | 7408916.982 | 9887855.3159 | 7227579.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144852
| 0 | 2.1.2 | Acostamento |  |  |  | 20439990.0516 |  | 16.77% | 23.51% | 13.03% | 22.09% | 24.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3426925.5482 | 4804642.2381 | 2662813.7705 | 4515205.9587 | 5030402.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20439990.0516
| 0 | 2.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 70620 | 277.3162 | 19584073.1572 |  | 16.77% | 23.51% | 13.03% | 22.09% | 24.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3283424.33 | 4603449.6518 | 2551309.4456 | 4326133.4077 | 4819756.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19584073.1572
| 0 | 2.1.2.2 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 1765500 | 0.4848 | 855916.8944 |  | 16.77% | 23.51% | 13.03% | 22.09% | 24.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 143501.2182 | 201192.5863 | 111504.325 | 189072.551 | 210646.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855916.8944
| 0 | 2.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO |  |  |  | 3297640.1015 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 329764.0101 | 659528.0203 | 659528.0203 | 824410.0254 | 824410.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297640.1015
| 0 | 2.2.1 | Execução / Recomposição de Cercas | km | 232.9 | 14159.0386 | 3297640.1015 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 329764.0101 | 659528.0203 | 659528.0203 | 824410.0254 | 824410.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297640.1015
| 0 | 2.2.2 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 0 | 5.932 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1; 6 to 25
| 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | 14177414.346 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1417741.4346 | 3544353.5865 | 3544353.5865 | 3544353.5865 | 2126612.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14177414.346
| 0 | 2.3.1 | Alargamento da Plataforma | m2 | 6164.18 | 1598.9971 | 9856505.7921 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 985650.5792 | 2464126.448 | 2464126.448 | 2464126.448 | 1478475.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856505.7921
| 0 | 2.3.2 | Recuperação Estrutural | m2 | 14611.92 | 295.7112 | 4320908.5538 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 432090.8554 | 1080227.1385 | 1080227.1385 | 1080227.1385 | 648136.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320908.5538
| 0 | 2.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 17025615.0713 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1702561.5071 | 4256403.7678 | 4256403.7678 | 4256403.7678 | 2553842.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17025615.0713
| 0 | 2.4.1 | Substituição / Implantação de Defensas Metálicas | km | 30.9 | 136447.1455 | 4216216.7964 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 421621.6796 | 1054054.1991 | 1054054.1991 | 1054054.1991 | 632432.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216216.7964
| 0 | 2.4.2 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 72.1 | 177661.5572 | 12809398.2749 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 1280939.8275 | 3202349.5687 | 3202349.5687 | 3202349.5687 | 1921409.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12809398.2749
| 0 | 2.5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 8429363.306 |  | 3.503% | 25.52% | 23.11% | 24.89% | 22.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 295277.2838 | 2151190.7133 | 1947788.2303 | 2098331.2389 | 1936775.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8429363.306
| 0 | 2.5.1 | Sinalização Horizontal |  |  |  | 2437949.6328 |  | 12.11% | 26.8% | 18.46% | 24.63% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 295277.2838 | 653337.295 | 449934.812 | 600477.8206 | 438922.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437949.6328
|  | 2.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 153550 | 12.087 | 1855957.22 |  | 12.11% | 26.8% | 18.46% | 24.63% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 224788.0758 | 497371.2555 | 342525.4368 | 457130.5049 | 334141.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855957.22
| 0 | 2.5.1.2 | Sinalização Horizontal a Quente | m2 | 0 | 24.9847 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.5.1.3 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 76950 | 7 | 538653.8258 |  | 12.11% | 26.8% | 18.46% | 24.63% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 65240.1659 | 144351.8885 | 99411.0397 | 132672.8293 | 96977.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538653.8258
| 0 | 2.5.1.4 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 862 | 6.6447 | 5727.7463 |  | 12.11% | 26.8% | 18.46% | 24.63% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 693.7278 | 1534.958 | 1057.0819 | 1410.7693 | 1031.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727.7463
| 0 | 2.5.1.5 | Tachão | un | 2334 | 16.1143 | 37610.8407 |  | 12.11% | 26.8% | 18.46% | 24.63% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 4555.3143 | 10079.193 | 6941.2536 | 9263.7171 | 6771.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37610.8407
| 0 | 2.5.2 | Sinalização Vertical |  |  |  | 5991413.6732 |  | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1497853.4183 | 1497853.4183 | 1497853.4183 | 1497853.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991413.6732
| 0 | 2.5.2.1 | Implantação de Placa Adicional | m2 | 3296 | 246.6356 | 812910.9053 |  | 2: 25%; 3: 25%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 203227.7263 | 203227.7263 | 203227.7263 | 203227.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812910.9053
| 0 | 2.5.2.2 | Recuperação de Placa | m2 | 0 | 135.5924 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.5.2.3 | Balizador | un | 20600 | 251.3836 | 5178502.7679 |  | 2: 25%; 3: 25%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 0 | 1294625.692 | 1294625.692 | 1294625.692 | 1294625.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178502.7679
| 0 | 2.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 2001713.9135 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 200171.3913 | 400342.7827 | 400342.7827 | 500428.4784 | 500428.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001713.9135
| 0 | 2.6.1 | Valetas e Sarjetas |  |  |  | 353318.6374 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 35331.8637 | 70663.7275 | 70663.7275 | 88329.6593 | 88329.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353318.6374
| 0 | 2.6.1.1 | Execução de Valeta e Sarjeta Adicional | m | 6342.7 | 54.845 | 347865.1013 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 34786.5101 | 69573.0203 | 69573.0203 | 86966.2753 | 86966.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347865.1013
|  | 2.6.1.2 | Recuperação de Valeta e Sarjeta | m | 0 | 38.1579 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.6.1.3 | Construção de Descidas D´água, Adicional | un | 13 | 419.5028 | 5453.5361 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 545.3536 | 1090.7072 | 1090.7072 | 1363.384 | 1363.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5453.5361
| 0 | 2.6.1.4 | Construção de Caixas Coletoras, Adicional | un | 0 | 1007.54 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.6.2 | Bueiros |  |  |  | 1532806.6828 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 153280.6683 | 306561.3366 | 306561.3366 | 383201.6707 | 383201.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532806.6828
|  | 2.6.2.1 | Recuperação de Bueiros | m | 0 | 774.4221 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2.6.2.2 | Execução de Bueiro Adicional | m | 668.92 | 2291.4649 | 1532806.6828 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 6: 0%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 153280.6683 | 306561.3366 | 306561.3366 | 383201.6707 | 383201.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532806.6828
| 0 | 2.6.3 | Meio-fio |  |  |  | 115588.5932 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11558.8593 | 23117.7186 | 23117.7186 | 28897.1483 | 28897.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115588.5932
| 0 | 2.6.3.1 | Execução de Meio-fio Adicional | m | 4029 | 28.6892 | 115588.5932 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 11558.8593 | 23117.7186 | 23117.7186 | 28897.1483 | 28897.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115588.5932
| 0 | 2.7 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 18039481.9119 |  | 0% | 19.31% | 37.57% | 43.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 3482825.7128 | 6777121.1776 | 7779535.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18039481.9119
| 0 | 2.7.1 | Recuperação do Sistema Existente | km | 36.3 | 13000 | 471900 |  | 0% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 471900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471900
| 0 | 2.7.2 | Implantação em Pista Simples | km | 44.7 | 216577.5591 | 9681016.8929 |  | 0% | 29.41% | 29.41% | 41.18% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 2847357.9097 | 2847357.9097 | 3986301.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681016.8929
| 0 | 2.7.3 | Implantação em Pista Dupla | km | 30.5 | 248736.6523 | 7586467.8959 |  | 0% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 3793233.9479 | 3793233.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7586467.8959
| 0 | 2.7.4 | Iluminação de passareela em pista simples | un | 9 | 15968.7196 | 143718.4765 |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 71859.2383 | 71859.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143718.4765
| 0 | 2.7.5 | Iluminação de passarela em pista dupla | un | 7 | 18477.1662 | 129340.1635 |  | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 64670.0817 | 64670.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129340.1635
|  | 2.7.6 | Iluminação de passarela em pista tripla | un | 1 | 27038.4831 | 27038.4831 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 27038.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27038.4831
| 0 | 2.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 7408121.4121 |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 740812.1412 | 1481624.2824 | 1481624.2824 | 1852030.353 | 1852030.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7408121.4121
| 0 | 2.8.1 | Retaludamento | m3 | 90427.275 | 61.1563 | 5530195.0195 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 553019.5019 | 1106039.0039 | 1106039.0039 | 1382548.7549 | 1382548.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530195.0195
|  | 2.8.2 | Revestimento vegetal | m2 | 63596.646 | 3.8212 | 243012.7424 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 24301.2742 | 48602.5485 | 48602.5485 | 60753.1856 | 60753.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243012.7424
|  | 2.8.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 37980 | 5.6067 | 212942.5518 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 21294.2552 | 42588.5104 | 42588.5104 | 53235.6379 | 53235.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212942.5518
|  | 2.8.4 | Drenagem superficial | m | 12177.27 | 59.3077 | 722205.7278 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 72220.5728 | 144441.1456 | 144441.1456 | 180551.4319 | 180551.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722205.7278
|  | 2.8.5 | Paliçada | m3 | 0 | 46.4632 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8.6 | Muro em gabião | m3 | 2021.535 | 121.8059 | 246234.8528 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 24623.4853 | 49246.9706 | 49246.9706 | 61558.7132 | 61558.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246234.8528
|  | 2.8.7 | Cortina atirantada | m2 | 4647.042 | 74.1521 | 344588.1047 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 34458.8105 | 68917.6209 | 68917.6209 | 86147.0262 | 86147.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344588.1047
|  | 2.8.8 | Remoção de árvores | un | 321 | 39.707 | 12745.9503 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 1274.595 | 2549.1901 | 2549.1901 | 3186.4876 | 3186.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12745.9503
| 0 | 2.8.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 301.617 | 35.9477 | 10842.4235 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 1084.2423 | 2168.4847 | 2168.4847 | 2710.6059 | 2710.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10842.4235
|  | 2.8.10 | Plantio de árvores | un | 4586 | 18.6119 | 85354.0393 |  | 1: 10%; 2: 20%; 3: 20%; 4: 25%; 5: 25%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 100%
[9 empty] | 8535.4039 | 17070.8079 | 17070.8079 | 21338.5098 | 21338.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85354.0393
|  | 3. | OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 3.1 | DUPLICAÇÕES |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 3.1.1 | Em trecho de serra | km | 0 |  | #VALUE! | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 3.1.2 | Em trecho ondulado | km | 5.6 | 2136326.5384 | 11963428.6149 |  | 4: 100%; 25: 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 11963428.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11963428.6149
| 0 | 3.1.3 | Em trecho plano | km | 19.8 | 1793940.6422 | 35520024.7158 |  | 3: 70%; 4: 30% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24864017.3011 | 10656007.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35520024.7158
| 0 | 3.1.4 | Complementação da Duplicação e Restauração das pistas Antigas | Vb | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 3.2.1 | Em trecho de serra | km | 0 |  | #VALUE! | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 3.2.2 | Em trecho ondulado | km | 0 | 2762316.8454 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.2.3 | Em trecho plano | km | 1 | 2015566.8697 | 2015566.8697 |  | 8: 100% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015566.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015566.8697
| 0 | 3.3 | TERCEIRAS FAIXAS |  |  |  | 36227259.3091 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 27.33% | 30.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225949.5647 | 9900617.4509 | 11100692.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36227259.3091
| 0 | 3.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | km | 48.3 | 750046.7766 | 36227259.3091 |  | 10: 42.03%; 11: 27.33%; 12: 30.64% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225949.5647 | 9900617.4509 | 11100692.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36227259.3091
| 0 | 3.4 | VARIANTES E CONTORNOS |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho ondulado | km |  |  | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | km |  |  | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.5 | RUA LATERAL |  |  |  | 12488713.9741 |  | 0% | 29.41% | 60.78% | 0% | 0% | 9.804% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 3673151.1688 | 7591179.0823 | 0 | 0 | 1224383.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12488713.9741
| 0 | 3.5.1 | Pista simples com CBUQ | km |  | 1224383.7229 | 12488713.9741 |  |  | 29.41% | 60.78% | 0% | 0% | 9.804% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | 3673151.1688 | 7591179.0823 | 0 | 0 | 1224383.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12488713.9741
|  | 3.5.1.1 | Pinheirinho - Fazenda Rio Grande - PR 7,20 km | km | 7.2 | 1224383.7229 | 8815562.8052 |  | 2: 41.67%; 3: 58.33% | 100%
[10 empty] | 3673151.1688 | 5142411.6364 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815562.8052
|  | 3.5.1.2 | Rio Negro - PR 2,0km | km | 2 | 1224383.7229 | 2448767.4459 |  | 3: 100% | 100%
[10 empty] | 0 | 2448767.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448767.4459
|  | 3.5.1.3 | Mafra - SC 1,00km | km | 1 | 1224383.7229 | 1224383.7229 |  | 6: 100%; 7: 0% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224383.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224383.7229
| 0 | 3.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS |  |  |  | 44731000 |  | 0% | 20.44% | 20.68% | 22.39% | 0% | 7.297% | 0% | 14.6% | 14.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 9143000 | 9252000 | 10014000 | 0 | 3264000 | 0 | 6529000 | 6529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44731000
|  | 3.6.1 | Acessos |  |  |  | 3488000 |  | 0% | 31.25% | 34.38% | 34.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1090000 | 1199000 | 1199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488000
| 0 | 3.6.1.1 | Melhoria de acesso existente | und | 32 | 109000 | 3488000 |  | 2: 31.25%; 3: 34.38%; 4: 34.38%; 17: 0%; 18: 0%; 19: 0%; 20: 0%; 21: 0%; 22: 0%; 23: 0%; 24: 0%; 25: 0% | 100%
[10 empty] | 1090000 | 1199000 | 1199000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488000
| 0 | 3.6.2 | Interceções e Trevos |  |  |  | 41243000 |  | 0% | 19.53% | 19.53% | 21.37% | 0% | 7.914% | 0% | 15.83% | 15.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 8053000 | 8053000 | 8815000 | 0 | 3264000 | 0 | 6529000 | 6529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41243000
| 0 | 3.6.2.1 | Melhoria de intersecção existente | und | 7 | 762000 | 5334000 |  | 2: 28.57%; 3: 28.57%; 4: 42.86% | 100%
[10 empty] | 1524000 | 1524000 | 2286000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334000
| 0 | 3.6.2.2 | Implant. de trevo em nível, com alças | und | 0 | 1088000 | 0 | [26 empty] | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.6.2.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | und | 0 | 1741000 | 0 | [26 empty] | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.6.2.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | und | 1 | 3264000 | 3264000 |  | 6: 100% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264000
| 0 | 3.6.2.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | und | 0 | 4570000 | 0 | [26 empty] | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.6.2.6 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | und | 5 | 6529000 | 32645000 |  | 2: 20%; 3: 20%; 4: 20%; 8: 20%; 9: 20% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6529000 | 6529000 | 6529000 | 0 | 0 | 0 | 6529000 | 6529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32645000
| 0 | 3.7 | PASSAGENS EM DESNÍVEL |  |  |  | 2374615.8201 |  | 0% | 27.81% | 36.1% | 0% | 0% | 36.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 660376.3852 | 857119.7174 | 0 | 0 | 857119.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374615.8201
| 0 | 3.7.1 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo galeria | und | 2 | 857119.7174 | 1714239.4349 |  | 3: 50%; 6: 50% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 857119.7174 | 0 | 0 | 857119.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714239.4349
| 0 | 3.7.2 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo viaduto | und | 1 | 660376.3852 | 660376.3852 |  | 2: 100% | 100%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 660376.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660376.3852
| 0 | 3.8 | PASSARELAS |  |  |  | 2762236.7641 |  | 0% | 57.35% | 42.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1584224.0265 | 1178012.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762236.7641
| 0 | 3.8.1 | Construção de passarela sobre pista simples | und | 2 | 365590.16 | 731180.3199 |  | 2: 50%; 3: 50% | 100%
[9 empty] | 0 | 365590.16 | 365590.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731180.3199
| 0 | 3.8.2 | Construção de passarela sobre pista dupla | und | 5 | 406211.2888 | 2031056.4442 |  | 2: 60%; 3: 40% | 100%
[9 empty] | 0 | 1218633.8665 | 812422.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031056.4442
| 0 | 3.8.3 | Construção de passarela sobre pista tripla | und | 0 | 467142.9822 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.9 | VIADUTOS E PONTES |  |  |  | 3254723.936 |  | 0% | 38.93% | 50% | 11.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1266977.3107 | 1627361.968 | 360384.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254723.936
| 0 | 3.9.1 | Construção de OAE - Largura 11m (pista duplicada) | m |  | 22524.0411 | 3254723.936 |  |  | 38.93% | 50% | 11.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | 1266977.3107 | 1627361.968 | 360384.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254723.936
|  | 3.9.1.1 | Duplicação, sobre o Rio Iguaçu (km 123,5/PR) | m | 112.5 | 22524.0411 | 2533954.6215 |  | 2: 50%; 3: 50% | 100%
[10 empty] | 1266977.3107 | 1266977.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533954.6215
|  | 3.9.1.2 | Ponte do Rio Mascate -16,00m (km 128,8/PR) | m | 16 | 22524.0411 | 360384.6573 |  | 3: 100% | 100%
[10 empty] | 0 | 360384.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360384.6573
|  | 3.9.1.3 | Ponte do Rio Maurício - 16,00m (km 134,7/PR) | m | 16 | 22524.0411 | 360384.6573 |  | 4: 100% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 360384.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360384.6573
|  | 3.9.2 | Construção de OAE - Largura 13m (pista não duplicada) | m |  | 26619.3213 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
0
| 0 | 3.10 | BARREIRAS E DEFENSAS |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.10.1 | Implantação de defensas metálicas | km | 0 | 133771.7113 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.10.2 | Implantação de barreiras de concreto | km | 0 | 184922.4413 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.11 | SINALIZAÇÃO ESPECIAL |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.11.1 | Pórticos | und | 0 | 27260.9405 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. | EDIFICAÇÕES |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 4.1 | PRAÇA DE PEDÁGIO (Número de Cabinas) |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.1 | P1 - BR-116 - km 137 /PR | cab | 10 | 403308.3636 | 4033083.6356 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 4033083.6356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.2 | P2 - BR-116 - km 205 /PR | cab | 9 | 428996.0033 | 3860964.0301 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 3860964.0301 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.3 | P3 - BR-116 - km 80 /SC | cab | 9 | 428996.0033 | 3860964.0301 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 3860964.0301 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.4 | P4 - BR-116 - km 152 /SC | cab | 9 | 428996.0033 | 3860964.0301 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 3860964.0301 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.5 | P5 - BR-116 - km 235 /SC | cab | 9 | 428996.0033 | 3860964.0301 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 3860964.0301 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.6 | PRAÇAS DE BLOQUEIO (4X) | cab | 0 | 960300 | 0 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.7 | 0 | cab |  |  | #VALUE! | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.1.8 | 0 | cab |  |  | #VALUE! | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.2 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 0 |  |  | 3078000 |  | 50% | 50% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 1539000 | 1539000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.2.1 | Base de Serviço Guincho | un | 9 | 162000 | 1458000 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 729000 | 729000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.2.2 | Base de Atendimento Médico | un | 9 | 162000 | 1458000 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 729000 | 729000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.2.3 | Base de Atendimento de Incidentes | un | 1 | 162000 | 162000 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 81000 | 81000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.3 | POSTO DE PESAGEM | 0 |  |  | 8112077.2343 |  | 95.45% | 4.545% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 7743346.4509 | 368730.7834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.3.1 | Fixa - Reforma | un | 2 | 368730.7834 | 737461.5668 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 368730.7834 | 368730.7834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.3.2 | Móvel | un | 8 | 921826.9584 | 7374615.6675 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 7374615.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374615.6675
|  | 4.4 | POSTO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA | 0 |  |  | 450000 |  | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 450000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.4.1 | Reforma | un | 5 | 90000 | 450000 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 450000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.5 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E CCO | 0 |  |  | 890436.0422 |  | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 890436.0422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.5.1 | Construção do prédio central | un | 1 | 890436.0422 | 890436.0422 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 890436.0422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.6 | PAINÉIS DE MENSAGEM VARIAVEL FIXO | 0 |  |  | 7712.6045 |  | 50% | 50% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 3856.3023 | 3856.3023 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.6.1 | Construção de bases | un | 7 | 1101.8006 | 7712.6045 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 3856.3023 | 3856.3023 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.7 | TELEFONIA DE EMERGÊNCIA | 0 |  |  | 574740 |  | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 574740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.7.1 | Implantação de Call Box | par | 103 | 5580 | 574740 |  | 1: 100% | 100%
[9 empty] | 574740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.8 | REDE DE FIBRA ÓTICA | 0 |  |  | 12342056.1736 |  | 70% | 30% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 8639439.3216 | 3702616.8521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.8.1 | Construção de banco de dutos | km | 499.854 | 24691.3222 | 12342056.1736 |  | 1: 70%; 2: 30% | 100%
[9 empty] | 8639439.3216 | 3702616.8521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.9 | RADARES | 0 |  |  | 14522.0232 |  | 50% | 50% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 7261.0116 | 7261.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.9.1 | Construção de bases | un | 9 | 1613.5581 | 14522.0232 |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
[9 empty] | 7261.0116 | 7261.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5. | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 0 |  |  | 83315777.7449 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.1 | PRAÇA DE PEDÁGIO | 0 |  |  | 12271250 |  | 38.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.385% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.385% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4738500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12271250
|  | 5.1.1 | Central de controle | un | 12.5 | 219200 | 2740000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740000
|  | 5.1.2 | Pistas livres | un | 25 | 56200 | 1405000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405000
|  | 5.1.3 | Pistas manuais | un | 22.5 | 80500 | 1811250 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811250
|  | 5.1.4 | Pistas semi-automáticas | un | 25 | 89500 | 2237500 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237500
|  | 5.1.5 | Pistas automáticas | un | 25 | 129100 | 3227500 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227500
|  | 5.1.6 | Veículos | un | 25 | 34000 | 850000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000
|  | 5.2 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 0 |  |  | 5359375 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.1 | Base de Serviço Inspeção | 0 |  |  | 3834375 |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% |  | 8% | 0% | 8% |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% |  | 8% | 0% | 8% |  | 8% | 0% | 8% |  | 4% | 100%
[9 empty] | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 153375 | 3834375
|  | 5.2.1.1 | Carro de Inspeção - Veículo a Diesel Tipo Furgão | un | 62.5 | 61350 | 3834375 |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 306750 | 0 | 153375 | 3834375
|  | 5.2.2 | Base de Serviço Guincho | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.2.1 | Guincho Leve - Veículo, Equipamentos e Acessórios | un | 45 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.2.2 | Guincho Pesado - Veículo, Equipamentos e Acessórios | un | 5 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.3 | Base de Atendimento Médico | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.3.1 | Ambulância de Suporte Avançado (Tipo "D" - Portaria 2048 do MS) | un | 10 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.3.2 | Ambulância de Regaste (Tipo "C" - Portaria 2048 do MS) | un | 45 | 0 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2.4 | Base de Atendimento de Incidentes | 0 |  |  | 1525000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.2.4.1 | Caminhão Pipa - Veículo, Tanque, Bomba e Acessórios | un | 5 | 140000 | 700000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.2.4.2 | Caminhão Multiuso - Caminhão Carroceria com opção para transporte de animais | un | 5 | 165000 | 825000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3 | POSTO DE PESAGEM | 0 |  |  | 627500 |  | 27.81% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 12.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE!
[9 empty] | 174500 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3.1 | Fixa | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.1.1 | Conjunto Completo de Balanças para Pesagem em Movimento | un | 0 | 621000 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.1.2 | Sinalização Semafórica | un | 0 | 6000 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.1.3 | Veículo para transporte da equipe | un | 0 | 34000 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.2 | Móvel | 0 |  |  | 627500 |  | 27.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 174500 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3.2.1 | Conjunto de Balança Móvel incluindo Acessórios de Pista | un | 2.5 | 98000 | 245000 |  | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 98000 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.3.2.2 | Veículo de Transporte do equipamento e equipe | un | 5 | 76500 | 382500 |  | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 76500 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E CCO | 0 |  |  | 9094473.0378 |  | 17.11% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10.4% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11.76% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15.75% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11.08% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 1556011.6145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945920.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1069215.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1432716.4345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1007568.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.4.1 | Administração Central | 0 |  |  | 4902465.75 |  | 21.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1042140.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 918845.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1042140.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 918845.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 980493.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.4.1.1 | Conjunto de Equipamentos Gerais e de Informática | un | 2,5 e 5 | 392340.74 | 1653465.75 |  | 1: 23.73%; 6: 16.27%; 11: 23.73%; 16: 16.27%; 21: 20% | 100%
[9 empty] | 392340.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 269045.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 392340.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 269045.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 330693.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.4.1.2 | Veículos | un | 120 | 27075 | 3249000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249000
|  | 5.4.2 | CCO | 0 |  |  | 4192007.2878 |  | 12.26% | 0% | 0% | 11.61% | 0% | 0.6459% | 11.61% | 0% | 0% | 11.61% | 0.6459% | 0% | 11.61% | 0% | 0% | 12.26% | 0% | 0% | 11.61% | 0% | 0.6459% | 11.61% | 0% | 0% | 3.871% | 100%
[9 empty] | 513870.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 27075 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 27075 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 513870.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 27075 | 486795.8745 | 0 | 0 | 162265.2915 | 4192007.2878
|  | 5.4.2.1 | Equipamentos de controle de operação e de informática | un | 8.3333 | 486795.8745 | 4056632.2878 |  | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 486795.8745 | 0 | 0 | 162265.2915 | 4056632.2878
|  | 5.4.2.2 | Veículos | un | 5 | 27075 | 135375 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135375
|  | 5.5 | PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL | 0 |  |  | 16506250 |  | 4.144% | 7.856% | 7.856% | 4.144% | 0% | 0% | 4.144% | 7.856% | 7.856% | 4.144% | 0% | 0% | 4.144% | 7.856% | 7.856% | 4.144% | 0% | 0% | 4.144% | 7.856% | 10.47% | 4.144% | 0% | 0% | 1.381% | 100%
[9 empty] | 684000 | 1296750 | 1296750 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 1296750 | 1296750 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 1296750 | 1296750 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 1296750 | 1729000 | 684000 | 0 | 0 | 228000 | 16506250
|  | 5.5.1 | Fixo | un | 29.1667 | 370500 | 10806250 |  | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 1296750 | 1296750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296750 | 1296750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296750 | 1296750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296750 | 1729000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10806250
|  | 5.5.2 | Móvel | un | 50 | 114000 | 5700000 |  | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 4% | 100%
[9 empty] | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 228000 | 5700000
|  | 5.6 | TELEFONIA DE EMERGÊNCIA | 0 |  |  | 10557500 |  | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 12% | 16% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 1266900 | 1266900 | 0 | 0 | 0 | 1266900 | 1266900 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1266900 | 1266900 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1266900 | 1689200 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.6.1 | Call-box | un | 429.1667 | 24600 | 10557500 |  | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% |  | 0% | 12% | 16% | 0% | 0% |  | 0% |  | 100%
[9 empty] | 0 | 1266900 | 1266900 | 0 | 0 | 0 | 1266900 | 1266900 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1266900 | 1266900 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1266900 | 1689200 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.7 | CONTROLADOR DE TRÁFEGO | 0 |  |  | 2175000 |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 2175000
|  | 5.7.1 | Equipamento de Pista, armazenamento e processameto dos dados | un | 50 | 43500 | 2175000 |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 2175000
|  | 5.8 | DETETOR DE ALTURA | 0 |  |  | 925000 |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 925000
|  | 5.8.1 | Sistema detetor de altura de veículos | un | 50 | 18500 | 925000 |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 925000
|  | 5.9 | MONITORAÇÃO METEOROLÓGICA | 0 |  |  | 2210000 |  | 1.493% | 11% | 9.502% | 0% | 0% | 0% | 9.502% | 9.502% | 0% | 0% | 0% | 9.502% | 9.502% | 0% | 0% | 1.493% | 10% | 9.502% | 0% | 0% | 0% | 9.502% | 9.502% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 33000 | 243000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 33000 | 221000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 2210000
|  | 5.9.1 | Estação Meteorológica Completa | un | 5 | 22000 | 110000 |  | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
|  | 5.9.2 | Sistema sensor de neblina | un | 35 | 60000 | 2100000 |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 2100000
|  | 5.10 | CIRCUITO INTERNO DE TV DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO | 0 |  |  | 3983500 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1593400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983500
|  | 5.10.1 | Central de Controle - Equipamentos, Softwares, Monitores de TV, etc | un | 12.5 | 80000 | 1000000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
|  | 5.10.2 | Câmara de TV e Acessórios | un | 195 | 15300 | 2983500 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1193400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983500
|  | 5.11 | REDE DE FIBRA ÓTICA | 0 |  |  | 9327429.7071 |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 6529200.795 | 2798228.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9327429.7071
|  | 5.11.1 | Cabos e equipamentos | km | 499.854 | 18660.3082 | 9327429.7071 |  | 70% | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 6529200.795 | 2798228.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9327429.7071
|  | 5.12 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 0 |  |  | 10278500 |  | 32.77% | 0% | 0% | 1.477% | 0% | 3.782% | 1.477% | 0% | 0% | 1.477% | 31.3% | 0% | 1.477% | 0% | 0% | 5.259% | 0% | 0% | 1.477% | 0% | 17.54% | 1.969% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 3368500 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 388700 | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 3216700 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 540500 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 1802700 | 202400 | 0 | 0 | 0 | 10278500
|  | 5.12.1 | Sistema Central | un | 5 | 4500 | 22500 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
|  | 5.12.2 | Rádios Fixos | un | 340 | 3250 | 1105000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105000
|  | 5.12.3 | Rádios Móveis | un | 320 | 2550 | 816000 |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000
|  | 5.12.4 | Rádios Portáteis | un | 575 | 2200 | 1265000 |  | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 151800 | 0 | 0 | 202400 | 0 | 0 | 0 | 1265000
|  | 5.12.5 | Repetidoras | un | 35 | 202000 | 7070000 |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 2828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070000
|  | 6. | MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA | 0 |  |  | 157260265.5622 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173028.2175 | 7185754.4836 | 10462435.372 | 8620942.0041 | 8028823.8453 | 7344773.97 | 9447772.2767 | 9412801.1685 | 8423082.8571 | 8209012.8061 | 4889385.2229 | 10288844.6087 | 10032397.6039 | 9577776.8275 | 10764506.546 | 3411526.966 | 9017671.966 | 5479816.0284 | 5538756.4138 | 8951156.3781 | 157260265.5622
| 0 | 6.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 126798726.466 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7091% | 4.001% | 6.763% | 5.847% | 5.327% | 4.593% | 6.418% | 5.908% | 5.206% | 4.99% | 2.802% | 7.162% | 6.774% | 6.048% | 7.016% | 1.735% | 6.107% | 3.183% | 3.335% | 6.075% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899128.6947 | 5072691.6102 | 8575742.649 | 7413821.8897 | 6754924.3225 | 5824039.139 | 8138197.0058 | 7491391.733 | 6601602.0831 | 6327731.6734 | 3553260.558 | 9081724.4943 | 8588747.8933 | 7668535.8643 | 8895734.664 | 2199428.8402 | 7743772.4433 | 4036516.9298 | 4228351.4743 | 7703382.5041 | 126798726.466
| 0 | 6.1.1 | Pista |  |  |  | 113008556.1935 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6355% | 4.489% | 7.589% | 6.56% | 5.977% | 5.154% | 7.201% | 5.241% | 4.321% | 4.345% | 2.957% | 5.824% | 5.508% | 5.318% | 6.164% | 1.786% | 6.852% | 3.572% | 3.688% | 6.817% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718194.9059 | 5072691.6102 | 8575742.649 | 7413821.8897 | 6754924.3225 | 5824039.139 | 8138197.0058 | 5923298.8964 | 4882731.0892 | 4910416.9942 | 3342171.1377 | 6581822.6452 | 6224546.3858 | 6009976.1333 | 6965774.2498 | 2018495.0513 | 7743772.4433 | 4036516.9298 | 4168040.2114 | 7703382.5041 | 113008556.1935
| 0 | 6.1.1.1 | Remoção do pavimento com fresagem descontínua | m3 | 44020.8 | 113.129 | 4980028.0306 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3925% | 6.968% | 6.69% | 7.615% | 6.444% | 4.246% | 6.32% | 4.711% | 4.22% | 4.694% | 4.285% | 5.424% | 5.129% | 5.855% | 5.561% | 1.701% | 6.935% | 3.173% | 3.33% | 6.307% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19548.6871 | 346989.1955 | 333142.2088 | 379244.5291 | 320924.2794 | 211451.6318 | 314733.8618 | 234584.2448 | 210148.386 | 233769.7162 | 213406.5005 | 270097.693 | 255436.1777 | 291601.2488 | 276939.7335 | 84710.9773 | 345360.1382 | 158018.5538 | 165838.0286 | 314082.2389 | 4980028.0306
|  | 6.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 151977.6 | 430.9284 | 65491460.7648 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.338% | 4.207% | 4.643% | 6.149% | 7.959% | 6.822% | 5.401% | 4.453% | 0.6633% | 7.855% | 7.428% | 5.211% | 8.054% | 1.895% | 6.064% | 3.885% | 3.97% | 7.002% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460724.4147 | 2755183.682 | 3040630.64 | 4027284.2559 | 5212509.6686 | 4467865.4302 | 3537060.1323 | 2916523.267 | 434375.8057 | 5144250.6134 | 4865009.024 | 3412952.7592 | 5274563.3551 | 1241073.7306 | 3971435.938 | 2544201.1478 | 2600049.4656 | 4585767.4346 | 65491460.7648
| 0 | 6.1.1.3 | Rejuvenecimento do pavimento com micro revestimento asfático a frio | m2 | 2242080 | 7.039 | 15782021.6052 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.8% | 3.051% | 15.41% | 10.6% | 0% | 2.697% | 0% | 1.606% | 5.299% | 12.52% | 0% | 0% | 7.386% | 0% | 1.285% | 8.992% | 1.606% | 1.927% | 4.817% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598341.4707 | 481468.2249 | 2432681.5576 | 1672468.5709 | 0 | 425719.2726 | 0 | 253404.3289 | 836234.2854 | 1976553.7656 | 0 | 0 | 1165659.913 | 0 | 202723.4631 | 1419064.242 | 253404.3289 | 304085.1947 | 760212.9868 | 15782021.6052
|  | 6.1.1.4 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 8742600 | 0.48575 | 4246686.9827 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5435% | 0.8771% | 8.089% | 4.615% | 4.847% | 5.879% | 7.713% | 6.523% | 5.225% | 4.462% | 1.116% | 7.51% | 7.102% | 5.267% | 7.7% | 1.861% | 6.144% | 3.776% | 3.87% | 6.88% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23082.6717 | 37247.0384 | 343529.6099 | 195992.8668 | 205820.4891 | 249677.5653 | 327564.0954 | 276992.0601 | 221908.4118 | 189470.2634 | 47389.4244 | 318925.5804 | 301613.5766 | 223657.0991 | 327004.5154 | 79040.6636 | 260904.1375 | 160354.6207 | 164341.6276 | 292170.6655 | 4246686.9827
|  | 6.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 86990.4 | 71.8329 | 6248772.5277 | [6 empty] | 0% | 0% | 14.57% | 7.35% | 8.111% | 10.74% | 13.9% | 3.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.476% | 2.317% | 10.59% | 6.787% | 6.605% | 12.23% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910266.4831 | 459270.8165 | 506852.9281 | 671321.5313 | 868890.7339 | 206878.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217222.6835 | 144815.1223 | 662011.9877 | 424101.4296 | 412723.0986 | 764416.9671 | 6248772.5277
|  | 6.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 45748.8 | 355.4101 | 16259586.2825 | [6 empty] | 4.155% | 6.704% | 6.437% | 7.328% | 6.201% | 4.086% | 6.081% | 4.533% | 4.06% | 4.517% | 4.123% | 5.219% | 4.935% | 5.634% | 5.351% | 1.637% | 6.673% | 3.053% | 3.204% | 6.069% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675563.5471 | 1090113.9056 | 1046611.7075 | 1191448.4377 | 1008227.4151 | 664304.1547 | 988779.3736 | 736978.4151 | 660209.8302 | 734419.4622 | 670445.6415 | 848548.7585 | 802487.6075 | 916105.1132 | 870043.9622 | 266131.0943 | 1084996 | 496436.849 | 521002.7962 | 986732.2113 | 16259586.2825
| 0 | 6.1.2 | Acostamento |  |  |  | 13790170.2725 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.312% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.37% | 12.46% | 10.28% | 1.531% | 18.13% | 17.14% | 12.03% | 14% | 1.312% | 0% | 0% | 0.4373% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180933.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568092.8366 | 1718870.9939 | 1417314.6792 | 211089.4203 | 2499901.8491 | 2364201.5075 | 1658559.731 | 1929960.4143 | 180933.7888 | 0 | 0 | 60311.2629 | 0 | 13790170.2725
| 0 | 6.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 45730 | 277.3162 | 12681671.842 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.312% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.37% | 12.46% | 10.28% | 1.531% | 18.13% | 17.14% | 12.03% | 14% | 1.312% | 0% | 0% | 0.4373% | 0% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166389.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442044.4692 | 1580702.5913 | 1303386.3472 | 194121.3709 | 2298951.6635 | 2174159.3536 | 1525239.3425 | 1774823.9621 | 166389.7465 | 0 | 0 | 55463.2488 | 0 | 12681671.842
| 0 | 6.1.2.2 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 2286500 | 0.4848 | 1108498.4305 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.312% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.37% | 12.46% | 10.28% | 1.531% | 18.13% | 17.14% | 12.03% | 14% | 1.312% | 0% | 0% | 0.4373% | 0% | 100%
| 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14544.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126048.3673 | 138168.4027 | 113928.332 | 16968.0494 | 200950.1856 | 190042.1538 | 133320.3885 | 155136.4521 | 14544.0424 | 0 | 0 | 4848.0141 | 0 | 1108498.4305
| 0 | 6.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 30461539.0962 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.182% | 6.937% | 6.194% | 3.963% | 4.182% | 4.992% | 4.299% | 6.308% | 5.98% | 6.176% | 4.386% | 3.963% | 4.739% | 6.268% | 6.135% | 3.979% | 4.182% | 4.738% | 4.302% | 4.096% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273899.5227 | 2113062.8734 | 1886692.723 | 1207120.1144 | 1273899.5227 | 1520734.831 | 1309575.2709 | 1921409.4355 | 1821480.774 | 1881281.1327 | 1336124.6649 | 1207120.1144 | 1443649.7106 | 1909240.9632 | 1868771.882 | 1212098.1258 | 1273899.5227 | 1443299.0985 | 1310404.9395 | 1247773.874 | 30461539.0962
|  | 6.2.1 | Horizontal |  |  |  | 30461539.0962 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.182% | 6.937% | 6.194% | 3.963% | 4.182% | 4.992% | 4.299% | 6.308% | 5.98% | 6.176% | 4.386% | 3.963% | 4.739% | 6.268% | 6.135% | 3.979% | 4.182% | 4.738% | 4.302% | 4.096% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273899.5227 | 2113062.8734 | 1886692.723 | 1207120.1144 | 1273899.5227 | 1520734.831 | 1309575.2709 | 1921409.4355 | 1821480.774 | 1881281.1327 | 1336124.6649 | 1207120.1144 | 1443649.7106 | 1909240.9632 | 1868771.882 | 1212098.1258 | 1273899.5227 | 1443299.0985 | 1310404.9395 | 1247773.874 | 30461539.0962
| 0 | 6.2.1.1 | Pintura horizontal a frio | m2 | 2006805.2 | 12.087 | 24256233.1829 | [5 empty] | 0% | 4.052% | 7.092% | 6.108% | 4.052% | 4.052% | 5.104% | 4.171% | 6.449% | 5.889% | 6.314% | 4.26% | 4.052% | 4.621% | 6.408% | 6.048% | 4.068% | 4.052% | 4.844% | 4.174% | 4.188% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982762.8907 | 1720325.7182 | 1481661.3928 | 982762.8907 | 982762.8907 | 1238088.6879 | 1011807.8888 | 1564293.2866 | 1428569.8382 | 1531623.2926 | 1033422.7711 | 982762.8907 | 1120963.0444 | 1554386.4656 | 1467071.3473 | 986815.6812 | 982762.8907 | 1175045.2812 | 1012483.3539 | 1015860.6793 | 24256233.1829
| 0 | 6.2.1.2 | Pintura horizontal a quente | m2 | 0 | 24.9847 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.1.3 | Tacha refetiva bidirecional | un | 733473 | 7 | 5134347.4668 | [6 empty] | 4.052% | 7.092% | 6.108% | 4.052% | 4.052% | 5.104% | 4.171% | 6.449% | 5.889% | 6.314% | 4.26% | 4.052% | 4.621% | 6.408% | 6.048% | 4.068% | 4.052% | 4.844% | 4.174% | 4.188% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208022.6604 | 364143.5142 | 313625.1355 | 208022.6604 | 208022.6604 | 262067.7939 | 214170.6518 | 331115.9327 | 302387.1792 | 324200.6338 | 218745.9012 | 208022.6604 | 237275.6612 | 329018.9434 | 310536.8422 | 208880.5197 | 208022.6604 | 248723.3165 | 214313.6283 | 215028.5111 | 5134347.4668
| 0 | 6.2.1.4 | Tacha refetiva monodirecional | un | 100500 | 6.6447 | 667794.0831 |  | 6: 10%; 8: 10%; 10: 10%; 12: 10%; 14: 10%; 16: 10%; 18: 10%; 20: 10%; 22: 10%; 24: 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 66779.4083 | 0 | 667794.0831
| 0 | 6.2.1.5 | Tachão | un | 25019 | 16.1143 | 403164.3635 | [6 empty] | 4.052% | 7.092% | 6.108% | 4.052% | 4.052% | 5.104% | 4.171% | 6.449% | 5.889% | 6.314% | 4.26% | 4.052% | 4.621% | 6.408% | 6.048% | 4.068% | 4.052% | 4.844% | 4.174% | 4.188% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16334.5633 | 28593.641 | 24626.7864 | 16334.5633 | 16334.5633 | 20578.3492 | 16817.322 | 26000.2162 | 23744.3483 | 25457.2062 | 17176.5843 | 16334.5633 | 18631.5966 | 25835.5543 | 24384.2843 | 16401.9249 | 16334.5633 | 19530.5009 | 16828.5489 | 16884.6837 | 403164.3635
|  | 6.2.2 | Vertical |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.2.1 | Marco quilométrico | un | 0 | 135.5924 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 6.2.2.2 | Balizadores | un | 0 | 251.3836 | 0 | [26 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 7. | DESAPROPRIAÇÃO |  |  |  | 11551706.3235 | 0 | 257956.3235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 0 | 7.1 | DUPLICAÇÕES | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 0 | 7.1.1 | Em trecho de serra | m² | 0 | 30 | 0 | 0 | [25 empty] | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
3.1.2 |  | 7.1.2 | Em trecho ondulado | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | 0
3.1.3 |  | 7.1.3 | Em trecho plano | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | 0
3.2 |  | 7.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | 7.2.1 | Em trecho de serra | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.2.2 |  | 7.2.2 | Em trecho ondulado | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | 0
3.2.3 |  | 7.2.3 | Em trecho plano | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | 0
3.3 |  | 7.3 | TERCEIRAS FAIXAS | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 0 | 7.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
3.4 | 0 | 7.4 | VARIANTES E CONTORNOS | 0 | 0 | 1224383.7229 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | 0 | 7.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho sinuoso | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | 0 | 7.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | 0 | 7.4.3 | 0 | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 7.5 | RUA LATERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | 0 | 7.5.1 | Pista simples com CBUQ | m² | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0
3.5.1.1 | 0 | 7.5.1.1 | do km 54,2 ao km 55,7 - região de S.J.Rio Preto | m² | 0 | 100 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
3.5.1.2 | 0 | 7.5.1.2 | do km 69,3 ao km 75,8 - região de Bady Bassit | m² | 0 | 100 | 0 | [26 empty] | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
3.6 | 0 | 7.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS | 0 | 0 | 762000 | 3093750 |  | 0% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 0% | 9.091% | 0% | 18.18% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562500 | 562500 | 562500 | 0 | 281250 | 0 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093750
3.6.2 | 0 | 7.6.1 | Interceções e Trevos | 0 | 0 | 3264000 | 3093750 |  | 0% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 0% | 9.091% | 0% | 18.18% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562500 | 562500 | 562500 | 0 | 281250 | 0 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093750
3.6.2.2 | 0 | 7.6.1.1 | Implant. de trevo em nível, com alças | m² | 0 | 50 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.3 | 0 | 7.6.1.2 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | m² | 0 | 50 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.4 | 0 | 7.6.1.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | m² | 5625 | 50 | 281250 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250
3.6.2.5 | 0 | 7.6.1.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | m² | 0 | 50 | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.6 | 0 | 7.6.1.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | m² | 56250 | 50 | 2812500 |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562500 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812500
4.1 | 0 | 7.7 | PRAÇA DE PEDÁGIO | 0 | 0 | 403308.3636 | 257956.3235 |  | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257956.3235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 0 | 7.7.1 | P1 - BR-116 - km 137 /PR | m² | 2230.5441 | 30 | 66916.3235 |  | 1: 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66916.3235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 0 | 7.7.2 | P2 - BR-116 - km 205 /PR | m² | 1592 | 30 | 47760 |  | 1: 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47760 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 0 | 7.7.3 | P3 - BR-116 - km 80 /SC | m² | 1592 | 30 | 47760 |  | 1: 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47760 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 0 | 7.7.4 | P4 - BR-116 - km 152 /SC | m² | 1592 | 30 | 47760 |  | 1: 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47760 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 0 | 7.7.5 | P5 - BR-116 - km 235 /SC | m² | 1592 | 30 | 47760 |  | 1: 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47760 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 0 | 7.7.6 | PRAÇAS DE BLOQUEIO (4X) | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | 0 | 7.7.7 | 0 | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | 0 | 7.7.8 | 0 | m² | 0 | 30 | 0 | [26 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3
|  |  | Conjunto de Equipamentos Gerais e de Informática | un | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Quantidade Inicial | 1: Vida Útil
|  |  | Mob. | un | 2.5 | 123295.18 | 308237.95 | 1 | 1: 10
|  |  | Inf. | un | 5 | 269045.56 | 1345227.8 | 1 | 1: 5
[6 empty] | 392340.74 | 1653465.75

## Memória T Inic
TRECHO 2 - BR 116 PR / SC
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 1. | TRABALHOS INICIAIS
0 | 1.1 | PAVIMENTO |  | 0
0 | 1.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas |  | 0
0 | 1.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 16723.4039 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 16723.4039
0 | 1.1.1.2 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais | m2 | 63937.1712 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 63937.1712
0 | 1.1.1.3 | Recomposição com Micro Revestimento com polímero | m3 | 16723.4039 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 16723.4039
0 | 1.1.1.4 | Recomposição do Pavimento com Reparos Profundos | m2 | 6323.635 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 6323.635
0 | 1.1.1.5 | Reperfilagem com cbuq - Massa Fina | m3 | 0 | Não considerado | 0
0 | 1.1.1.6 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 334468.078 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 334468.078
0 | 1.1.2 | Acostamentos (dois lados) |  | 0
0 | 1.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais no Acostamento | m2 | 1885.4875 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 1885.4875
0 | 1.1.2.2 | Recomposição do pavimento com PMQ | m3 | 26106.75 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 26106.75
| 1.1.2.3 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento no Acostamento | m2 | 870225 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 870225
|  |  |  | #N/A |  | #N/A
0 | 1.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO |  | 0
0 | 1.2.1 | Capina, Roçada e Poda no Canteiro Central e Faixa de Domínio | ha | 412.7 | 5m de capina para cada lado da rodovia | 412.7
0 | 1.2.2 | Limpeza e Remoção de Entulho | ha | 412.7 | Idem (Capina, Roçada e Poda) | 412.7
0 | 1.2.3 | Execução Emergencial de Cercas | km | 20.481 | Restaurar= 18.046m Substituir = 2.435m | 20.481
0 | 1.2.4 | Alambrados sob Passarelas | m | 0 | Não considerado
| 1.2.5 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 27600 | Considerado no canteiro central desde km 115,0 ao km 117,3 em uma largura média de 12,0 m | 27600
0 | 1.2.6 | Cadastro Geral de Cercas | km | 412.7 | extensão total da rodovia | 412.7
0 | 1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
0 | 1.3.1 | Pintura de Guarda Corpos | m | 3515.8 | Considerado extensão total das OAE´s , nos dois lados: | 3515.8
0 | 1.3.2 | Limpeza dos Sistemas Drenantes das OAE's e Passarelas | m | 3515.8 | idem, pintura guarda-corpos | 3515.8
0 | 1.3.3 | Recuperação emergencial de OAE´s | m2 | 322.9084 | Considerado recuperação emergencial em 2% da área total de OAEs. | 322.9084
0 | 1.3.4 | Cadastro geral das OAE's | un | 38 | quantidade total de OAEs | 38
0 | 1.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0 | 1.4.1 | Recuperação de Defensa Metálica | km | 0 | Não considerado
0 | 1.4.2 | Substituição de Defensa Metálica | km | 4.48 | Substituição de 80 % da extensão existente ( 5,6 km ) | 4.48
0 | 1.4.3 | Implantação de Defensa Metálica | km | 1.12 | Acrescimo de 20% da extensão existente | 1.12
0 | 1.4.4 | Recuperação de Barreiras New Jersey | km | 0 | Não considerado nesta fase
0 | 1.4.5 | Implantação de Barreiras New Jersey | km | 0 | Não considerado nesta fase
0 | 1.5 | SINALIZAÇÃO
0 | 1.5.1 | Sinalização Horizontal
0 | 1.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 153550 | ( 415 km equiv.de pista ) X 370m2/km | 153550
0 | 1.5.1.2 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 76950 | Pista simples : (117,3 km à 211,8 km + 0,0 km à 315,9 km) x 3 unid/16m | 76950
0 | 1.5.1.3 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 862 | Pista dupla : 2 x (115,0 km à 117,3 km ) x 3unid/16m | 862
0 | 1.5.1.4 | Tachão | un | 2334 | Considerado 3% dos totais de Mono e Bidirecionais | 2334
0 | 1.5.2 | Sinalização Vertical
| 1.5.2.1 | Cadastro da sinalização vertical | m2 | 412.7 | extensão total de rodovia | 412.7
0 | 1.5.2.2 | Reposição de Placa | m2 | 3320 | 415 km equiv. x 8 m2/km | 3320
0 | 1.5.2.3 | Recuperação de Placa | m2 | 1660 | 415 km equiv. x 4 m2/km | 1660
0 | 1.5.2.4 | Reposição de Marco Quilométrico | un | 415 | 415 km x 1 unid/1 km | 415
0 | 1.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
0 | 1.6.1 | Valetas e Sarjetas
0 | 1.6.1.1 | Limpeza Geral de Sarjetas e Valetas | m | 63427 | Considerado 100% do existente (63.427 m ) | 63427
0 | 1.6.1.2 | Recuperação Emergencial de Sarjetas e Valetas | m | 6342.7 | Considerado 10% do existente | 6342.7
0 | 1.6.1.3 | Recuperação Emergencial de Entradas e Saídas d'água | un | 0 | Não considerado | 0
| 1.6.1.4 | Reconstrução de Descidas d'água, Emergencial | m | 0 | Não considerado | 0
0 | 1.6.1.5 | Reconstrução de Caixas Coletoras, Emergencial | un | 0 | Não considerado | 0
0 | 1.6.2 | Bueiros
0 | 1.6.2.1 | Limpeza Geral de Bueiros | m | 33446 | considerado 100 % da existente ( 33.446 m ) | 33446
0 | 1.6.2.2 | Recuperação Emergencial de Bueiros | m | 1672.3 | Considerado 5% do existente | 1672.3
0 | 1.6.3 | Meio-fio
0 | 1.6.3.1 | Limpeza Geral de Meio - Fio | m | 40290 | Considerado 100% do existente ( 40.290 m ) | 40290
0 | 1.6.3.2 | Recuperação Emergencial de Meio-fio | m | 4029 | Considerado 10% do existente | 4029
0 | 1.6.4 | Cadastro Geral do Sistema de Drenagem | m | 412.7 | extensão total da rodovia | 412.7
0 | 0
0 | 1.7 | ILUMINAÇÃO |  | 0
0 | 1.7.1 | Cadastro geral do sistema de iluminação | km | 36.3 | extensão total existente - 36,3 km | 36.3
0
0 | 1.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  | 0
| 1.8.1 | Cadastro do Passivo Ambiental |  | 0
0 | 1.8.1.1 | Cadastro geral de taludes de risco | km | 412.7 | extensão total da rodovia | 412.7
0 | 1.8.1.2 | Cadastro geral do sistema de contenção | km | 412.7 | extensão total da rodovia | 412.7
0
0 | 1.8.2 | Reabilitação de Taludes e Contenções, emergenciais
0 | 1.8.2.1 | Retaludamento | m3 | 10047.475 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de retaludamento ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 10047.475
| 1.8.2.2 | Revestimento vegetal | m2 | 7066.294 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de revestimento vegetal ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 7066.294
0 | 1.8.2.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 4220 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de plantio de sementes de gramíneas ,adotados como solução de :Revegetação de áreas degradadas .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 4220
0 | 1.8.2.4 | Drenagem superficial | m | 1353.03 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Drenagem superficial ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 1353.03
| 1.8.2.5 | Paliçada | m3 | 0 | Não considerado
0 | 1.8.2.6 | Muro em gabião | m3 | 224.615 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Gabião ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 224.615
0 | 1.8.2.7 | Cortina atirantada | m2 | 516.338 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Cortina atirantada ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos e Queda de blocos .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 516.338
0 | 1.8.2.8 | Remoção de árvores | un | 36 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de remoção de árvores.Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 36
0 | 1.8.2.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 33.513 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Revestimento com concreto projetado ,adotados como solução em:Trechos com Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 33.513
| 1.8.2.10 | Plantio de árvores | un | 510 | Considerado nos Trabalhos Iniciais,10% dos serviços de Plantio de árvores ,adotados como solução para compensação das árvores destruidas.Verificados em estudos de recuperação ambiental. | 510

## Memória Rest
TRECHO 2 - BR 116 PR/SC
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
2. | RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO
0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1 | PAVIMENTO
0 | 2.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas | 0
| 2.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 12113.28 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 12113.28
0 | 2.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 0 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 0
0 | 2.1.1.3 | Rejuvenecimento do Pavimento com Micro-revestimento Asfáltico a Frio | m2 | 324000 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 324000
| 2.1.1.4 | Pintura de Ligação para Recomposição do Pavimento | m2 | 2845152 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 2845152
| 2.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 0 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 0
| 2.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 112953.6 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 112953.6
0 | 0 | 0
0 | 2.1.2 | Acostamento
0 | 2.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 70620 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 70620
0 | 2.1.2.2 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 1765500 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 1765500
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 2.2 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO
0 | 2.2.1 | Execução / Recomposição de Cercas | km | 232.9 | Extensão do trecho dos dois lados, menos extensão existente, urbano e recup. (412,7km x 2 lados) - (455km existente) - (117 urbano) - (20,5 km Trab. Iniciais) | 232.9
0 | 2.2.2 | Plantio de Grama em Placas | m2 | 0 | Não considerado
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 2.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 0 | 0
0 | 2.3.1 | Alargamento da Plataforma | m2 | 6164.18 | Considerado Conforme Quadro - Obras de Arte Especiais | 6164.18
0 | 2.3.2 | Recuperação Estrutural | m2 | 14611.92 | Considerado Conforme Quadro - Obras de Arte Especiais | 14611.92
0 | 0
0 | 2.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0 | 2.4.1 | Substituição / Implantação de Defensas Metálicas | km | 30.9 | Complementação das barreiras de concreto ou defensas metálicas: Considerado uma taxa de dispositivo de seguança a uma média de 250 metros de defensas por km de rodovia. Além diso, adotaremos a proporção de barreiras de concreto para defensas metálicas, de : 70% de barreira de concreto e 30% de defensas metálicas. Defensas faltantes : (412 km x 250 m/km ) x 30% ) = 61,8 km | 30.9
0 | 2.4.2 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 72.1 | Barreiras de concreto faltantes : (412 km x 250 m/km ) x 70% ) = 144,2 km | 72.1
0 | 0
0 | 2.5 | SINALIZAÇÃO
0 | 2.5.1 | Sinalização Horizontal
| 2.5.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 153550 | Pintura das pistas : 415 km equiv.de pista X 370m2/km | 153550
0 | 2.5.1.2 | Sinalização Horizontal a Quente | m2 | 0 | Não considerado
0 | 2.5.1.3 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 76950 | P. simples :(117,3 km à 211,8 km + 0,0 km à 315,9 km) x 3 unid/16m | 76950
0 | 2.5.1.4 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 862 | P. dupla : 2 x (115,0 km à 117,3 km ) x 3unid/16m | 862
0 | 2.5.1.5 | Tachão | un | 2334 | Considerado 3% dos totais de Mono e Bidirecionais | 2334
0 | 0
0 | 2.5.2 | Sinalização Vertical
0 | 2.5.2.1 | Implantação de Placa Adicional | m2 | 3296 | Considerado 10 m2/km para complementar os trabalhos iniciais | 3296
0 | 2.5.2.2 | Recuperação de Placa | m2 | 0 | Não considerado
0 | 2.5.2.3 | Balizador | un | 20600 | Considerado 25 unidades por quilômetro equivalente = 25 x 562 x 2 | 20600
0 | 0
0 | 2.6 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
0 | 2.6.1 | Valetas e Sarjetas
0 | 2.6.1.1 | Execução de Valeta e Sarjeta Adicional | m | 6342.7 | Considerado 10% de acréscimo à extensão existente = 63.427m | 6342.7
| 2.6.1.2 | Recuperação de Valeta e Sarjeta | m | 0 | Considerado na fase de Trabalhos Iniciais
| 2.6.1.3 | Construção de Descidas D´água, Adicional | un | 13 | Considerado 2 unid por km de sarjeta adicional | 13
0 | 2.6.1.4 | Construção de Caixas Coletoras, Adicional | un | 0 | Não considerado
0 | 2.6.2 | Bueiros
| 2.6.2.1 | Recuperação de Bueiros | m | 0 | Não considerado
0 | 2.6.2.2 | Execução de Bueiro Adicional | m | 668.92 | Considerado 2% da extensão existente | 668.92
0 | 2.6.3 | Meio-fio
0 | 2.6.3.1 | Execução de Meio-fio Adicional | m | 4029 | Considerado 10% de acréscimo à extensão existente | 4029
0 |  |  | 0
0 | 2.7 | ILUMINAÇÃO | 0
0 | 2.7.1 | Recuperação do Sistema Existente | km | 36.3 | Considerado extensão existente na rodovia, nas vias laterais | 36.3
0 | 2.7.2 | Implantação em Pista Simples | km | 44.7 | Considerado 34,5km de vias principais das travessias urbanas e 10,2km de vias laterais das travessias urbanas | 44.7
0 | 2.7.3 | Implantação em Pista Dupla | km | 30.5 | Considerado 29,0km em pista dupla a implantar e 1,5 de travessias | 30.5
0 | 2.7.4 | Iluminação de passareela em pista simples | un | 9 | Considerado iluminação de 9 passarelas | 9
0 | 2.7.5 | Iluminação de passarela em pista dupla | un | 7 | Considerado iluminação em 7 passarelas | 7
| 2.7.6 | Iluminação de passarela em pista tripla | un | 1 | Considerado iluminação em 1 passarela | 1
0
0 | 2.8 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
0 | 2.8.1 | Retaludamento | m3 | 90427.275 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de retaludamento ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais. | 90427.275
| 2.8.2 | Revestimento vegetal | m2 | 63596.646 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de revestimento vegetal ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 63596.646
| 2.8.3 | Plantio de Gramíneas em sementes com tela biodeg | m2 | 37980 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de plantio de sementes de gramíneas ,adotados como solução de :Revegetação de áreas degradadas .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 37980
0 | 2.8.4 | Drenagem superficial | m | 12177.27 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Drenagem superficial ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões; taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos; Queda de blocos e Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 12177.27
| 2.8.5 | Paliçada | m3 | 0 | Não considerado
| 2.8.6 | Muro em gabião | m3 | 2021.535 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Gabião ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com erosões .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 2021.535
0 | 2.8.7 | Cortina atirantada | m2 | 4647.042 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Cortina atirantada ,adotados como solução em: taludes de corte e aterro com deslizamentos e escorregamentos e Queda de blocos .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 4647.042
| 2.8.8 | Remoção de árvores | un | 321 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de remoção de árvores.Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 321
| 2.8.9 | Revestimento com concreto projetado e tela | m2 | 301.617 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Revestimento com concreto projetado ,adotados como solução em:Trechos com Pastilhamento .Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 301.617
| 2.8.10 | Plantio de árvores | un | 4586 | Considerado nos Trabalhos de Restaurações o complemento dos serviços de Plantio de árvores ,adotados como solução para compensação das árvores destruidas.Verificados em estudos de recuperação ambiental e que não foram executados nos Trabalhos Iniciais.. | 4586

## Memória O Ampl
TRECHO 2 - BR 116 PR/SC |  |  |  |  | 48.3
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 3. | OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES | 0
0 | 3.1 | DUPLICAÇÕES
0 | 3.1.1 | Em trecho de serra | km | 0 | Não considerado | 0
0 | 3.1.2 | Em trecho ondulado | km | 5.6 | do km 117,3 ao km 122,9 ( do final do trecho duplicado até o Rio Iguaçu) | 5.6
0 | 3.1.3 | Em trecho plano | km | 19.8 | km 122,9 ao km 142,7 - do Rio Iguaçu a Faz. Rio Grande ( do Rio Iguaçu ao entronc. PR 510 - acesso à Mandirituba) | 19.8
0 | 3.1.4 | Complementação da Duplicação e Restauração das pistas Antigas | VB | 0
0 | 3.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO | 0 | 0
0 | 3.2.1 | Em trecho de serra | km | 0 | Não considerado
0 | 3.2.2 | Em trecho ondulado | km | 0 | Não considerado | 0
0 | 3.2.3 | Em trecho plano | km | 1 | Considerado 0,5 km na região do Rio Passa Três (km 201,8 ao 202,8/PR) | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3 | TERCEIRAS FAIXAS | 0 | 0
0 | 3.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | km | 48.3 | Considerados trechos descontínuos num total de 48,3 km Trecho PR continuação Trecho SC km 188,0 ao km 189,5 km 115,4 ao km 118,0 km 193,4 ao km 195,3 km 122,5 ao km 126,0 km 196,0 ao km 199,2 km 126,2 ao km 128,8 km 129,7 ao km 130,5 Trecho SC km 132,2 ao km 133,2 km 5,5 ao km 6,2 km 134,7 ao km 136,3 km 6,7 ao km 8,0 km 136,7 ao km 139,5 km 11,2 ao km 12,4 km156,1 ao km 158,4 km 12,8 ao km 14,2 km179,0 ao km 179,2 km 34,0 ao km 35,0 km211,0 ao km 212,5 km 40,3 ao km 41,3 km 212,5 ao km 215,0 km 104,6 ao km 112,3 km 304,0 ao km 310,0 | 48.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4 | VARIANTES E CONTORNOS | 0 | 0
0 | 3.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho ondulado | km | 0
0 | 3.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | km | 0
0 | 3.4.3 |  | 0 | 0
0 | 3.5 | RUA LATERAL | 0 | 0
0 | 3.5.1 | Pista simples com CBUQ
| 3.5.1.1 | Pinheirinho - Fazenda Rio Grande - PR 7,20 km | km | 7.2 | Pinheirinho - Fazenda Rio Grande no PR - 7,20 km | 7.2
| 3.5.1.2 | Rio Negro - PR 2,0km | km | 2 | Rio Negro/PR - 2,0km | 2
| 3.5.1.3 | Mafra - SC 1,00km | km | 1 | Mafra/SC - 1,0km | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS | 0 | 0
| 3.6.1 | Acessos | 0 | 0
0 | 3.6.1.1 | Melhoria de acesso existente | und | 32 | Quantidade estimada em função da visita ao trecho | 32
|  |  | 0 | 0
| 3.6.2 | Interceções e Trevos | 0 | 0
0 | 3.6.2.1 | Melhoria de intersecção existente | und | 7 | BR 116/PR km 152,7 - Areia Branca dos Assis km 167,2 - Quitandinha km 191,8 - Campo Tenente km 208,8 - Rio Negro BR-116/SC : km 4,5 - BR-280 para Rio Negrinho km 134,3 - SC-302 para Lebon Régis km 189,9 - BR-470 para Blumenau e Campos Novos | 7
0 | 3.6.2.2 | Implant. de trevo em nível, com alças | und | 0 | Não considerado
| 3.6.2.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | und | 0 | Não considerado
0 | 3.6.2.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | und | 1 | km 4,5 - Entronc. BR-280/SC | 1
0 | 3.6.2.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | und | 0 | Incluir como completo - 9ª UNIT/PR
0 | 3.6.2.6 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | und | 5 | km 116,0 - Curitiba/PR (Ceasa), km 125,8 e 127,6 - Fazenda Rio Grande(PR) , km 141,8 - PR 510 e km 142,7 -PR 419 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7 | PASSAGENS EM DESNÍVEL | 0 | 0
0 | 3.7.1 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo galeria | und | 2 | Fazenda Rio Grande(PR) - km 128,7 Mafra(SC) - km 1,2 | 2
0 | 3.7.2 | Implantação de passagem em desnível inferior tipo viaduto | und | 1 | Rio Negro(PR) - km 208,2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8 | PASSARELAS | 0 | 0
0 | 3.8.1 | Construção de passarela sobre pista simples | und | 2 | Considerado 2 unidades :1 em Rio Negro e 1 em Mafra | 2
0 | 3.8.2 | Construção de passarela sobre pista dupla | und | 5 | Considerado 5 unidades :trecho de Pinheirinho a Faz. Rio Grande | 5
0 | 3.8.3 | Construção de passarela sobre pista tripla | und | 0 | Não considerado
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9 | VIADUTOS E PONTES | 0 | 0
0 | 3.9.1 | Construção de OAE - Largura 11m (pista duplicada) | m
| 3.9.1.1 | Duplicação, sobre o Rio Iguaçu (km 123,5/PR) | m | 112.5 | Considerado uma ponte de 112,5 m, na duplicação, sobre o Rio Iguaçu (km 123,5/PR) | 112.5
| 3.9.1.2 | Ponte do Rio Mascate -16,00m (km 128,8/PR) | m | 16 | Duplicação da ponte do Rio Mascate -16,00m (km 128,8/PR) | 16
| 3.9.1.3 | Ponte do Rio Maurício - 16,00m (km 134,7/PR) | m | 16 | Duplicação da ponte do Rio Maurício - 16,00m (km 134,7/PR) | 16
|  | 0 |  | 0
| 3.9.2 | Construção de OAE - Largura 13m (pista não duplicada) | m | 0 |  | 0
| 3.9.2.1 |  | m | 0 | Não considerado
| 3.9.2.2 |  | m | 0 | Não considerado
| 3.9.2.3 |  | m | 0 | Não considerado
|  | 0 | 0 | 0
0 | 3.10 | BARREIRAS E DEFENSAS | 0 | 0
0 | 3.10.1 | Implantação de defensas metálicas | km | 0 | Considerado na etapa de Restauração
0 | 3.10.2 | Implantação de barreiras de concreto | km | 0 | Considerado na etapa de Restauração
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.11 | SINALIZAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0
0 | 3.11.1 | Pórticos | und | 0 | Não considerado
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Memória Manut Period
TRECHO 2 - BR 116 PR/SC
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
| 6. | MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA | 0
0 | 6.1 | PAVIMENTO | 0
0 | 6.1.1 | Pista | 0
0 | 6.1.1.1 | Remoção do pavimento com fresagem descontínua | m3 | 44020.8 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 44020.8
| 6.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento com polímero | m3 | 151977.6 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 151977.6
0 | 6.1.1.3 | Rejuvenecimento do pavimento com micro revestimento asfático a frio | m2 | 2242080 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 2242080
| 6.1.1.4 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 8742600 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 8742600
| 6.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 86990.4 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 86990.4
| 6.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 45748.8 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 45748.8
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 6.1.2 | Acostamento |  |  |  | 0
0 | 6.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 45730 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 45730
0 | 6.1.2.2 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 2286500 | * Conforme Volume 02 do Relatório de Pavimento. | 2286500
0 | [5 empty] | #N/A
0 | 6.2 | SINALIZAÇÃO
| 6.2.1 | Horizontal
0 | 6.2.1.1 | Pintura horizontal a frio | m2 | 2006805.2 | Pintura das pistas e interseções a cada 2 anos : Considerado :439,5 km equivalente x 370m²/km X 10 vezes Repintura após intervenção no pavimento 380.655,20m² | 2006805.2
0 | 6.2.1.2 | Pintura horizontal a quente | m2 | 0 | Não considerado
0 | 6.2.1.3 | Tacha refetiva bidirecional | un | 733473 | Serão substituidas a cada 2 anos: 385,9 km de pista simples x 3unid/16m x 10 mais os trechos com intervençõe no pavimento | 733473
0 | 6.2.1.4 | Tacha refetiva monodirecional | un | 100500 | Serão substituidas a cada 2 anos: 26,8 km de pista x 2 pistas x 3 unid/16m x 10 | 100500
0 | 6.2.1.5 | Tachão | un | 25019 | Considerado 3% dos totais de Mono e Bidirecionais | 25019
| 6.2.2 | Vertical
0 | 6.2.2.1 | Marco quilométrico | un | 0
0 | 6.2.2.2 | Balizadores | un | 0
|  | 0 | 0

## Memória Pav
TRECHO 2 - BR 116 PR | [31 empty] | ref.:
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
| Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor | Obs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
|  |  | 0 |  | Unitário | Total |  | 19: 19
| 1. | TRABALHOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1 | PAVIMENTO | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 16723.4039 |  |  |  | 1: 100%; 2: 0% | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.2 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais | m2 | 63937.1712 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.3 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 16723.4039 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.4 | Recomposição do Pavimento com Reparos Profundos | m2 | 6323.635 | [28 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.5 | Reperfilagem com cbuq - Massa Fina | m3 | 0 | [28 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.1.6 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 334468.078 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.2 | Acostamentos (dois lados) | 0 | 0 | [28 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com Reparos Superficiais no Acostamento | m2 | 1885.4875 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1.2.2 | Recomposição do pavimento com PMQ | m3 | 26106.75 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.1.2.3 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento no Acostamento | m2 | 870225 |  |  |  | 1: 100% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2. | RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO | [30 empty] | 0%
0 | 2.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.1 | Pistas e Terceiras Faixas |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.1 | Remoção do Pavimento com Fresagem Descontínua | m3 | 12113.28 |  | 0 |  | 14.08% | 21.16% | 25.56% | 18.54% | 20.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.1.3 | Rejuvenecimento do Pavimento com Micro-revestimento Asfáltico a Frio | m2 | 324000 |  | 0 |  | 0% | 8.889% | 91.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.4 | Pintura de Ligação para Recomposição do Pavimento | m2 | 2845152 |  | 0 |  | 16.48% | 23.26% | 14.36% | 21.71% | 24.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 0 | [28 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 112953.6 |  |  |  | 15.85% | 23.43% | 14.47% | 21.88% | 24.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.2 | Acostamento | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 70620 |  | 0 |  | 1: 16.77%; 2: 23.51%; 3: 13.03%; 4: 22.09%; 5: 24.61% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1.2.2 | Pintura de Ligação para Recomposição de Pavimento | m2 | 1765500 |  | 0 |  | 1: 16.77%; 2: 23.51%; 3: 13.03%; 4: 22.09%; 5: 24.61% | 100%
0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6. | MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA | 0 | [29 empty] | 0%
0 | 6.1 | PAVIMENTO |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 6.1.1 | Pista |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 6.1.1.1 | Remoção do pavimento com fresagem descontínua | m3 | 44020.8 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3925% | 6.968% | 6.69% | 7.615% | 6.444% | 4.246% | 6.32% | 4.711% | 4.22% | 4.694% | 4.285% | 5.424% | 5.129% | 5.855% | 5.561% | 1.701% | 6.935% | 3.173% | 3.33% | 6.307% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.1.1.2 | Recomposição com Micro Revestimento a quente com polímero | m3 | 151977.6 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.338% | 4.207% | 4.643% | 6.149% | 7.959% | 6.822% | 5.401% | 4.453% | 0.6633% | 7.855% | 7.428% | 5.211% | 8.054% | 1.895% | 6.064% | 3.885% | 3.97% | 7.002% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 6.1.1.3 | Rejuvenecimento do pavimento com micro revestimento asfático a frio | m2 | 2242080 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.8% | 3.051% | 15.41% | 10.6% | 0% | 2.697% | 0% | 1.606% | 5.299% | 12.52% | 0% | 0% | 7.386% | 0% | 1.285% | 8.992% | 1.606% | 1.927% | 4.817% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.1.1.4 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 8742600 |  | 0 | [6 empty] | 0.5435% | 0.8771% | 8.089% | 4.615% | 4.847% | 5.879% | 7.713% | 6.523% | 5.225% | 4.462% | 1.116% | 7.51% | 7.102% | 5.267% | 7.7% | 1.861% | 6.144% | 3.776% | 3.87% | 6.88% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.1.1.5 | Remoção do Pavimento com Fresagem Contínua | m2 | 86990.4 | [8 empty] | 0% | 0% | 14.57% | 7.35% | 8.111% | 10.74% | 13.9% | 3.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.476% | 2.317% | 10.59% | 6.787% | 6.605% | 12.23% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.1.1.6 | Recomposição do Pavimento com CBUQ | m3 | 45748.8 | [8 empty] | 4.155% | 6.704% | 6.437% | 7.328% | 6.201% | 4.086% | 6.081% | 4.533% | 4.06% | 4.517% | 4.123% | 5.219% | 4.935% | 5.634% | 5.351% | 1.637% | 6.673% | 3.053% | 3.204% | 6.069% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 6.1.2 | Acostamento | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 0% | bar: 1 to 25
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 6.1.2.1 | Recomposição do Pavimento com PMQ | m3 | 45730 |  | 0 | [6 empty] | 1.312% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.37% | 12.46% | 10.28% | 1.531% | 18.13% | 17.14% | 12.03% | 14% | 1.312% | 0% | 0% | 0.4373% | 0% | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 6.1.2.2 | Pintura de ligação para recomposição de pavimento | m2 | 2286500 |  | 0 | [6 empty] | 1.312% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.37% | 12.46% | 10.28% | 1.531% | 18.13% | 17.14% | 12.03% | 14% | 1.312% | 0% | 0% | 0.4373% | 0% | 100%
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0
0

## Memória OAE
TRECHO 2 - BR 116 PR
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
O B R A S D E A R T E S E S P E C I A I S
Nº | O b r a d e A r t e E s p e c i a l | km | Vão (m) | Largura (m) | Reforço | Alargamento | Área Total (m²) | Área de Alargamento (m²) | Área de Reforço (m²) | Obs.
PARANÁ
1+2 | Viadutos s/Contorno Leste de Curitiba | 115.2 | 116 | 12.4 |  | - | 1438.4 | 0 | 0 | duplicação
3 | Ponte Rio Iguaçu | 123.5 | 112.55 | 8.3 | Sim | Sim | 934.165 | 303.885 | 934.165
4 | Ponte Rio Mascate | 128.8 | 16 | 9.8 | Sim | Sim | 156.8 | 19.2 | 156.8
5 | Passarela sobre o Rio Mascate (pedestre) | 128.8 | 16 | 1.2 |  |  | 19.2
6 | Ponte Rio Maurício | 134.75 | 16 | 9.8 | Sim | Sim | 156.8 | 19.2 | 156.8
7 | Ponte Rio Caí | 157.6 | 22.4 | 8.3 | Sim | Sim | 185.92 | 105.28 | 185.92
8 | Ponte Rio da Várzea | 166.9 | 65 | 8.3 | Sim | Sim | 539.5 | 305.5 | 539.5
9 | Ponte Rio Ribeirão Vermelho | 178.6 | 30.4 | 8.3 | Sim | Sim | 252.32 | 142.88 | 252.32
10 | Ponte Rio da Fazenda | 183.7 | 18.7 | 8.3 | Sim | Sim | 155.21 | 87.89 | 155.21
11 | Ponte Rio Sapezal | 185.6 | 16.6 | 8.3 | Sim | Sim | 137.78 | 78.02 | 137.78
12 | Ponte Rio Campo do Tenente | 189.9 | 16.6 | 8.3 | Sim | Sim | 137.78 | 78.02 | 137.78
13 | Ponte Rio Passa Três | 202.3 | 24.4 | 8.3 | Sim | Sim | 202.52 | 114.68 | 202.52
| SANTA CATARINA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Ponte Rio Negro | 5.2 | 145.1 | 8.3 | Sim | Sim | 1204.33 | 681.97 | 1204.33
15 | Viaduto s/ Ferrovia Sul Atlântica | 5.4 | 18.3 | 10.7 | Sim | Sim | 195.81 | 42.09 | 195.81
16 | Viaduto s/ Ferrovia Sul Atlântica | 7.2 | 34.2 | 10.7 | Sim | Sim | 365.94 | 78.66 | 365.94
17 | Ponte Rio da Lança | 7.7 | 28.3 | 10.7 | Sim | Sim | 302.81 | 65.09 | 302.81
18 | Ponte Rio São Lourenço | 30 | 22.3 | 8.3 | Sim | Sim | 185.09 | 104.81 | 185.09
19 | Ponte Rio São João | 51.7 | 34.2 | 8.3 | Sim | Sim | 283.86 | 160.74 | 283.86
20 | Viaduto s/ Ferrovia Sul Atlântica | 52.4 | 72 | 8.3 | Sim | Sim | 597.6 | 338.4 | 597.6
21 | Ponte Rio Papanduva | 58.5 | 24 | 8.3 | Sim | Sim | 199.2 | 112.8 | 199.2
22 | Ponte Rio Canoinhas | 92.5 | 60 | 8.3 | Sim | Sim | 498 | 282 | 498
23 | Viaduto s/ Ferrovia Sul Atlântica | 119.5 | 34.2 | 10.7 | Sim | Sim | 365.94 | 78.66 | 365.94
24 | Ponte Rio Correntes | 139.7 | 72 | 8.3 | Sim | Sim | 597.6 | 338.4 | 597.6
25 | Ponte Rio das Pedras | 167.3 | 35 | 8.3 | Sim | Sim | 290.5 | 164.5 | 290.5
26 | Ponte Arroio Caetanos | 171.8 | 18 | 8.3 | Sim | Sim | 149.4 | 84.6 | 149.4
27 | Ponte Rio Ponte Alta do Norte | 171.15 | 15 | 8.3 | Sim | Sim | 124.5 | 70.5 | 124.5
28 | Ponte Rio Marombas | 178.1 | 42 | 8.3 | Sim | Sim | 348.6 | 197.4 | 348.6
29 | Ponte Rio Antinhas | 196.3 | 18 | 8.3 | Sim | Sim | 149.4 | 84.6 | 149.4
30 | Ponte Rio dos Cachorros | 197.1 | 15 | 8.3 | Sim | Sim | 124.5 | 70.5 | 124.5
31 | Ponte Rio Ponte Alta do Meio | 209.7 | 25 | 8.3 | Sim | Sim | 207.5 | 117.5 | 207.5
32 | Ponte Rio Ponte Alta do Sul | 212 | 22 | 8.3 | Sim | Sim | 182.6 | 103.4 | 182.6
33 | Ponte Rio Canoas | 222.1 | 125 | 8.3 | Sim | Sim | 1037.5 | 587.5 | 1037.5
34 | Ponte Rio Bandeirinhas | 230.8 | 5.15 | 8.3 | Sim | Sim | 42.745 | 24.205 | 42.745
35 | Ponte Rio Amola Facas | 243.5 | 5.5 | 13.8 |  |  | 75.9 | 0 | 0
36 | Ponte Rio Caveiras | 260.4 | 102 | 10.1 | Sim | Sim | 1030.2 | 295.8 | 1030.2
37 | Ponte Rio das Vacas Gordas | 283.4 | 95 | 10.1 | Sim | Sim | 959.5 | 275.5 | 959.5
38 | Ponte Rio Pelotas | 315.9 | 220 | 10.5 | Sim | Sim | 2310 | 550 | 2310
|  | Total | 1757.9 |  |  |  | 16145.42 | 6164.18 | 14611.92

## Memória Despropriação
TRECHO 2 - BR 116 PR
TRECHO : CURITIBA - DIVISA PR/SC
Cronograma de Investimentos
|  | Descrição dos serviços e obras |  | Unid. | Quantidade | memória de cálculo | Quant.
0
|  | 7. | DESAPROPRIAÇÃO | 0
| 0 | 7.1 | DUPLICAÇÕES
| 0 | 7.1.1 | Em trecho de serra | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.1.2 | Em trecho ondulado | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.1.3 | Em trecho plano | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.2 | CORREÇÕES DE TRAÇADO | 0 | 0
| 0 | 7.2.1 | Em trecho de serra | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.2.2 | Em trecho ondulado | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.2.3 | Em trecho plano | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.3 | TERCEIRAS FAIXAS | 0 | 0
| 0 | 7.3.1 | Implantação sobre acostamento existente, sem terraplenagem | m² | 0 | Não Considerado
3.4 | 0 | 7.4 | VARIANTES E CONTORNOS | 0 | 0
3.4.1 | 0 | 7.4.1 | Pista simples, com acostamento - trecho sinuoso | m² |  | Não Considerado
3.4.2 | 0 | 7.4.2 | Pista simples, com acostamento - trecho plano | m² | 0 | Não Considerado
3.4.3 |  | 7.4.3 |  | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.5 |  | 0 | 0
| 0 | 7.5.1 | Pista simples com CBUQ | m²
|  | 7.5.1.1 | do km 54,2 ao km 55,7 - região de S.J.Rio Preto | m² | 0 | Não Considerado
|  | 7.5.1.2 | do km 69,3 ao km 75,8 - região de Bady Bassit | m² | 0 | Não Considerado
| 0 | 7.6 | INTERSECÇÕES, RETORNOS E TREVOS | 0 | 0
|  | 7.6.1 | Interceções e Trevos | 0 | 0
| 0 | 7.6.1.1 | Implant. de trevo em nível, com alças | m² | 0 | 3025 | 0
|  | 7.6.1.2 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - parcial | m² | 0 | 3025 | 0
| 0 | 7.6.1.3 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista simples - completo | m² | 5625 | 5625 | 5625
| 0 | 7.6.1.4 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - parcial | m² | 0 | 6050 | 0
| 0 | 7.6.1.5 | Implant. de trevo em desnível, com alças, em pista dupla - completo | m² | 56250 | 11250 | 56250
4.1 | 0 | 7.7 | PRAÇA DE PEDÁGIO | 0 | 0
4.1.1 |  | 7.7.1 | P1 - BR-116 - km 137 /PR | m² | 2230.5441 | 10 | 2230.5441
4.1.2 | 0 | 7.7.2 | P2 - BR-116 - km 205 /PR | m² | 1592 | 9 | 1592
4.1.3 |  | 7.7.3 | P3 - BR-116 - km 80 /SC | m² | 1592 | 9 | 1592
4.1.4 | 0 | 7.7.4 | P4 - BR-116 - km 152 /SC | m² | 1592 | 9 | 1592
4.1.5 | 0 | 7.7.5 | P5 - BR-116 - km 235 /SC | m² | 1592 | 9 | 1592
4.1.6 |  | 7.7.6 | PRAÇAS DE BLOQUEIO (4X) | m² | 0 | 0 | 1152
4.1.7 | 0 | 7.7.7 | 0 | m² | 0
4.1.8 | 0 | 7.7.8 | 0 | m² | 0