## Slide 1
CONTRATO ECOSUL
ESROD PELOTAS

## Slide 2
Porto de Rio Grande
Santana da Boa Vista
Arroio Grande
Jaguarão
Rio Grande
Pelotas
Capão do Leão
São Lourenço do Sul
Cristal
Camaquã
Canguçu
Lagoa
Mirim
BR
392
BR
392
BR
116
Porto Alegre
(Capital)
Lagoa dos
Patos
BR
116
457 km
Rio Grande do Sul
Polo Pelotas
Rodovia: BR-116/392/RS
Trecho: Polo Rodoviário de Pelotas
Extensão: 457,3 Km
Etapa: 1ª
Início do contrato: 30/11/98
Término do contrato: 03/03/2026
Data-Base Reajuste/Revisão: 01/01
Tarifa Quilométrica vigente: R$ 0,16619
Tarifa vigente: R$ 15,20

## Slide 3
Contrato de Concessão
6º Termo Aditivo (Incorporação da duplicação do Contorno de Pelotas)
2017
2016
5º Termo Aditivo (Alteração da Fórmula Paramétrica)
a 2007)
4º Termo Aditivo (Incorporação de Investimentos e Reconfiguração do Polo)
2014
2007
2º Termo Aditivo (adequação da TBP devido as obras de 2001 a 2007)
Início da Cobrança de Pedágio
2001
1998
Contrato de Concessão Governo do RS
Suspensão trabalhos iniciais
1999
Edital de convocação
Governo do RS
2000
Contrato de Rerratificação e Sub-rogação à União e 1º Termo Aditivo
1996

## Slide 4
Contrato de Concessão – Aditivos Pendentes
7º Termo Aditivo* (Incorporação da duplicação da
BR-116 Camaquã-Pelotas)
8º Termo Aditivo* (Inclusão recuperação de 4 OAEs, Viaduto do Cassino e Adequação Rel. Mon. PER
(18ª RO e 15ª RE)
?
?

## Slide 5
6.058 MM Eixos
22%
21.320 MM Eixos
78%
27.378 MM Eixos
100%
Tráfego 2021

## Slide 6
6
1
6
2
3
5
6
5
2

## Slide 7
  Previsão de entregas de obras em 2022
ECOSUL | BR-392 | RS | OAE Arroio Passo das Carretas 176,671 * | - | 31/12/2022
 | BR-392 | RS | OAE Arroio Vigia Km 110,392 * | - | 31/12/2022
 | BR-392 | RS | OAE Arroio Banhado das Vacas 172,358 * | - | 31/12/2022
 | BR-392 | RS | OAE Arroio Curtume 114,934 * | - | 31/12/2022
  Previsão de entregas de obras em 2023
ECOSUL | BR-392 | RS | Adequação do viaduto do Cassino * | - | Dez/2023

## Slide 8
  Ecosul: pontos de atenção
Recuperação de OAEs
Processo nº 50500.076769/2021-79 e 50500.083016/2021-10
Status: OFÍCIO SEI Nº 28904/2021/GEGEF/SUROD/DIR-ANTT (8634315), de 5/11/21, encaminhou à concessionária resultado dos cálculos na proposta de inclusão no escopo contratual para a manutenção das OAE’s na 18RO/15RE.
Pendência: Incluso na 18RO/15RE, será celebrado aditivo contratual para inclusão desses investimentos.
Processos TCU
TCU - Acórdão Nº 883/2020 – TCU – Plenário, de 08/04/2020 (SEI nº 3270976): (1) recomenda não inclusão de novos investimentos; (2) impede aumento de tarifa. Acórdão Nº 883/2020 – TCU – Plenário, de 08/04/2020 (SEI nº 3270976). (3) impede prorrogação de prazo da concessão.
Última movimentação, aprovação pela ANTT da 18ª RO e 15ª RE, com posterior emissão para análise do TCU, o qual emitiu (SEINFRA) Parecer favorável à aplicação da tarifa de R$ 15,20.
Processos judiciais
Parecer de Força Executória nº. 00013/2021/PPI/ER-REG-PRF1/PGF/AGU, de 6/8/2021 (SEI nº 7655141) que suspendeu decisão que reduz tarifa. Parecer de Força Executória nº . 00013/2021/PPI/ER-REG-PRF1/PGF/AGU, de 6/8/2021 (SEI nº 7655141).

## Slide 9
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) Multas
Processo nº 50500.528661/2017-99
Assunto: Projeto Executivo e Orçamento - Implantação de Dispositivos de Segurança (Defensas Metálicas)
Status: Projeto aprovado pela GEENG.
Condicionantes ambientais e recuperação de passivos ambientais - Obras DNIT
Processo nº 50500.055388/2020-75
Assunto: Condicionantes ambientais e recuperação de passivos ambientais - Obras DNIT
Status: Concessionária encaminhou CE 1208/2022-DS solicitando posicionamento quanto as pendências ambientais de responsabilidade do DNIT.
  Ecosul: pontos de atenção

## Slide 10
Arrolamento trechos DNIT
Processo nº 50520.146666/2014-58
Status: Em tratativas desde 2013
BR-392/RS, km 8+897 ao 60+631: obra concluída, ainda não arrolada.
BR-116/RS, km 430+500 ao 510+900: segmentos com tráfego liberado sem recebimento.
Pendências: patologias pavimento e terraplenos, ausência de elemento de proteção de segurança nos taludes, parâmetros de pavimento não atingidos (Pista DNIT) e sinalização pista antiga (ECOSUL)
Contorno Pelotas: obra liberada ao tráfego, sem recebimento.
Pendências: patologias nos aterros dos viadutos (Nota 1) e cadastro nova faixa de domínio.
Providência: Aguardando documentos do DNIT.
  Ecosul: pendência de arrolamento de trechos