## Painel_Acompanhamento_do_PDTI
Controladoria-Geral da União - CGU
Painel de Acompanhamento do PDTI - 4º trimestre de 2018
Plano Tático | Ação Estratégica | ID | Ação | Meta | Demandante | Responsável | Prazo previsto | Prazo efetivo | Status | Farol | Observações
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1843 | Contratação/Aquisição: Codecs de videoconferência | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 28/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1997 | Contratação/Aquisição: Colocation para infraestrutura da Sede | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo | Processo SEI 00190.106226/2018-61
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1735 | Contratação/Aquisição: Licenças para SQL SERVER | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1702 | Contratação/Aquisição: Switches centrais (Core) | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 46/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1738 | Contratação/Aquisição: Switches de acesso para unidades CGU regionais | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1600 | Renovação de Serviço: Colocation para sites externos | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 21/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1332 | Renovação de Serviço: Emissão de certificados digitais | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 09/2018 Contrato nº 13/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1280 | Renovação de Serviço: Rede MPLS para Regionais | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 31/2018 Contrato nº 39/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 2001 | Renovação de Serviço: Suporte de TI remoto e local (Service Desk) | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 23/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1167 | Renovação de Serviço: Suporte dos equipamentos Chassi Dell | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 20/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1297 | Renovação de Serviço: Suporte dos equipamentos Storage | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Processo SEI 00190.100352/2018-10
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1977 | Renovação de Serviço: Suporte e mentoring para a solução Elastic Search | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Processo SEI 00190.104418/2018-32 Pregão nº 13/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1703 | Renovação de Serviço: Suporte técnico para 36 switches | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 1º trim/2019 | em andamento | com atraso | Processo SEI 00190.110800/2016-13
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1705 | Renovação de Serviço: Suporte técnico para solução de WIFI | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo | Processo SEI 00190.110567/2018-31
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1. 2. Contratar/renovar os serviços e equipamentos essenciais para os serviços de TI existentes | 1392 | Renovação de Serviço: Suporte do software Bomgar | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 44/2018
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1.1. Projetos compromissados no Proprevine | 563 | GovTI – implantar processos de governança de TI | 8 processos avaliados com nível de maturidade 3 segundo o Cobit 4.1. | DTI | DTI | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1.3. Gerir, operar e manter os serviços essenciais de TI | 373 | Implantação da Rede Wan | Rede Wan Implantada | DTI | CGTEC/ENGTI | 2º trim/2019 | 2º trim/2019 | em andamento | no prazo
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1.3. Gerir, operar e manter os serviços essenciais de TI | 458 | Implantação do Colocation | Colocation implantado | DTI | CGTEC/ENGTI | 2º trim/2018 |  | cancelado |  | não haverá necessidade de implantação, pois a empresa vencedora da licitação já possuia infraestrutura instalada
1. AÇÕES OBRIGATÓRIAS | 1.3. Gerir, operar e manter os serviços essenciais de TI | - | Manter a disponibilidade dos serviços finalísticos de TI2 | Serviços finalísticos com 99,5% de disponibilidade média mensal | DTI | CGTEC/Operações | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo | Disponibilidade aferida de 99,71%
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1789 | Contratação/Aquisição: apoio à prospecção e sustentação de ferramentas | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1797 | Contratação/Aquisição: Componente para carga de dados entre appliances Teradata | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1411 | Contratação/Aquisição: Customização da ferramenta de gestão de projetos da CGU | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 |  | sobrestado |  | sobrestado por solicitação do Demandante
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1024 | Contratação/Aquisição: estações de trabalho (desktop) padrão e avançado | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 45/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1733 | Contratação/Aquisição: Expansão de capacidade dos equipamentos Storage | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 47/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1267 | Contratação/Aquisição: Fitotecas e fitas de backup | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 33/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1275 | Contratação/Aquisição: Serviço de nuvem | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | ARP MP nº 06/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1774 | Contratação/Aquisição: Serviço de desenvolvimento de software | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 25/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 865 | Contratação/Aquisição: Serviço especializado Teradata | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 34/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1614 | Contratação/Aquisição: Software para recuperação de mensagens do Exchange | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por solicitação do Demandante
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1784 | Contratação/Aquisição: Suporte técnico para solução de formulários (LimeSurvey) | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1708 | Contratação/Aquisição: Suprimentos de Impressão para unidades CGU regionais | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | ARPs TSE nº 78/2018 e nº 80/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1020 | Contratação/Aquisição: Webcams, Headsets, Teclado e Mouse sem fio | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 3º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Processo SEI 00190.103729/2018-84 Processo SEI 00190.112247/2018-15 Compra direta
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1260 | Contratação/Aquisição: Software de monitoramento e análise de logs (SIEM) | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 966 | Contratação/Aquisição: Switches de distribuição para a sede | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 15/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1979 | Estudo e avaliação do modelo de backup da CGU | Relatório concluído | DTI | CGTEC/ENGTI | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1893 | Renovação de Serviço: Contratação de suporte e atualização para a ferramenta InteliJ | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 771 | Renovação de Serviço: Mentoring para desenvolvimento e manutenção de painéis | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 16/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.1. Gerir, operar e manter os demais serviços de TI | 1807 | Renovação de Serviço: Suporte do software Compor 90 | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 12/2018
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.2. Ações de tecnologia definidas como de responsabilidade da DTI no Plano de Acessibilidade Digital | 1820 | Acessibilidade Digital CGU | Portal CGU aderente aos padrões de acessibilidade3 | DTI | CGSIS/SESOL | 2º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.2. Ações de tecnologia definidas como de responsabilidade da DTI no Plano de Acessibilidade Digital | 1820 | Acessibilidade Digital CGU | Portal de Acesso à Informação aderente aos padrões de acessibilidade | DTI | CGSIS/SESOL | 2º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.2. Ações de tecnologia definidas como de responsabilidade da DTI no Plano de Acessibilidade Digital | 1820 | Acessibilidade Digital CGU | Portal Governo Aberto aderente aos padrões de acessibilidade | DTI | CGSIS/SESOL | 2º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.2. Ações de tecnologia definidas como de responsabilidade da DTI no Plano de Acessibilidade Digital | 1820 | Acessibilidade Digital CGU | Portal Ouvidorias aderente aos padrões de acessibilidade | DTI | CGSIS/SESOL | 2º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS | 2.2. Ações de tecnologia definidas como de responsabilidade da DTI no Plano de Acessibilidade Digital | 1820 | Acessibilidade Digital CGU | Portal Todos Juntos contra a corrupção aderente aos padrões de acessibilidade | DTI | CGSIS/SESOL | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1276 | Alterações no e-SIC - Proteção da identidade de solicitantes | Sistema desenvolvido | STPC | CGSIS/SESIS I | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 519 | Avaliação, manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Agenda | Solução implementada | SE | CGSIS/SESOL | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1837 | Contratação/Aquisição: 06 licenças de software para tarjar PDF | Processo instruído | DGI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo | ARP nº 11/2018
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1773 | Contratação/Aquisição: 10 licenças de software para tarjar PDF | Processo instruído | CRG | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo | ARP nº 11/2018
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1255 | Contratação/Aquisição: acesso à Rede Local e Internet por Wifi nas Regionais | Processo instruído | REGIONAIS | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1204 | Contratação/Aquisição: discos para sistema de armazenamento em rede (Storage) | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo | Contrato nº 47/2018
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1678 | Contratação/Aquisição: Expansão do cluster big data para os ODPs estaduais | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1720 | Contratação/Aquisição: Ferramenta de análise de grande volume de Vinculos | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1861 | Contratação/Aquisição: Ferramenta para criação de conteúdo | Processo instruído | ASCOM | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1816 | Contratação/Aquisição: HDs Externos | Processo instruído | SFC | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo | equipamentos recebidos em doação
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1581 | Contratação/Aquisição: Laboratório Forense - Software Análise Forense | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1608 | Contratação/Aquisição: Laboratório Forense - Software de quebra de senhas | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1582 | Contratação/Aquisição: Laboratório Forense - Deduplicador forense | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1584 | Contratação/Aquisição: Laboratório Forense – HDs | Processo instruído | DIE | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1798 | Contratação/Aquisição: Licenças para edição de conteúdo estático | Processo instruído | STPC | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1318 | Contratação/Aquisição: Notebooks | Processo instruído | DTI | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1759 | Contratação/Aquisição: Sistema de transcrição de oitivas | Processo instruído | CRG | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1828 | Contratação/Aquisição: Software Client para Teradata | Processo instruído | SFC | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1828 | Contratação/Aquisição: Software Client para Teradata | Contratação especificada | SFC | CGSIS/SBIAI | 4º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1775 | Contratação/Aquisição: Suporte ao Software I2 para Regionais | Processo instruído | REGIONAIS | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo | Processo SEI 00190.111236/2018-18
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1806 | Contratação/Aquisição: Terceirização da Carga de Dados | Contratação especificada | SFC | CGSIS/SBIAI | 3º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1806 | Contratação/Aquisição: Terceirização de cargas de dados | Processo instruído | SFC | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1258 | Contratação/Aquisição: Tratamento de dados obtidos por GPS | Processo instruído | REGIONAIS | Projetos de Contratação de TI | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | sobrestado por ausência de recursos orçamentários
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 487 | Eaud - Desenvolvimento da Etapa 01 (elaboração do Plano Anual) | Sistema desenvolvido | SFC | CGSIS/SESIS III | 1º trim/2019 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1980 | E-aud - Etapas 02 (Execução da Auditoria) e 03 (Abertura do Monitor para CISETs) | Sistema desenvolvido | SFC | CGSIS/SESIS III | 2º trim/2020 | 2º trim/2020 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 506 | Escritório Digital | Solução implementada | DTI | CGSIS/SESOL | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1779 | E-sic Nacional -Desenvolvimento de Sistema de Informações ao Cidadão para entes subnacionais | Sistema desenvolvido | STPC | CGSIS/SESIS I | 2º trim/2019 | 2º trim/2019 | previsto | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1802 | Estudo de ferramentas de BI | Estudo finalizado | SFC | CGSIS/SBIAI | 2º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 882 | Estudo sobre desktops virtuais (VDI) | Estudo finalizado | DTI | CGTEC/INFRAESTRUTURA | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 502 | Estudo: Reformulação da IntraCGU | Solução implementada | ASCOM | CGSIS/SESOL | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1761 | Ferramenta de atualização da tabela SIORG | Sistema desenvolvido | CRG | CGSIS/SESIS I | 1º trim/2019 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1863 | Ferramenta para consulta no DOU | Sistema desenvolvido | DTI | CGSIS/SESIS II | 2º trim/2019 |  | cancelado |  | cancelado por solicitação do Demandante
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1833 | Integração Skype e VoIP | Integração concluída | DIPLAD | CGTEC/INFRAESTRUTURA | 1º trim/2019 |  | sobrestado |  | aguardando contratação da central VoIP
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 486 | Mapa Brasil Transparente | Sistema desenvolvido | STPC | CGSIS/Fábrica de Software | 3º trim/2018 | 2º trim/2019 | em andamento | com atraso | atraso decorrente de problemas enfrentados junto à Fábrica de software
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 878 | Migração de plataforma da IntraCGU | Solução implementada | ASCOM | CGSIS/SESOL | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 452 | Novo Portal da Transparência | Sistema desenvolvido | STPC | CGSIS/SESIS II | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | NOVO - #95621 | Painel de Gestão de Recursos da LAI (OGU) | Painel desenvolvido | OGU | CGSIS/SBIAI | 2º trim/2019 | 2º trim/2019 | previsto | no prazo | Demanda apresentada posteriormente e registrada no CGUProj
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 556 | Painel de Indicadores - Monitoramento da LAI | Painel desenvolvido | STPC | CGSIS/SBIAI | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1828 | Painel de Monitoramento de Integridade | Painel desenvolvido | STPC | CGSIS/SBIAI | 3º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 496 | PGD - Relatórios gerenciais | Painel desenvolvido | DIPLAD | CGSIS/SBIAI | 2º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1736 | Planejamento Estratégico - Estudo de Ferramenta de Gestão - PO-CGU | Solução especificada | DIPLAD | CGSIS/SESOL | 3º trim/2019 | 3º trim/2019 | previsto | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1753 | Portal de Corregedorias | Solução implementada | CRG | CGSIS/SESOL | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | NOVO - 2007 | PROCID - chatbot e-Ouv para WhatsApp | Sistema desenvolvido | OGU | CGSIS/SESIS II | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 495 | PROCID - Ouv+/Gestão – informações de caráter tático-estratégico | Painel desenvolvido | OGU | CGSIS/SBIAI | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1747 | PROCID - Plataforma de conexões e-OUV (Me-Ouv) | Sistema desenvolvido | OGU | CGSIS/SESIS I | 1º trim/2019 | 1º trim/2019 | em andamento | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 558 | PROCID - Ouv+/Gestão – Sala de Ouvidorias | Sistema desenvolvido | OGU | CGSIS/SBIAI | 2º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1762 | SISOUV - Ferramenta de Pesquisa Integrada | Sistema desenvolvido | OGU | CGSIS/SESIS II | 1º trim/2019 |  | cancelado |  | cancelado por solicitação do Demandante
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 470 | SISOUV - Inteligência assistiva ao usuário do e-OUV | Sistema desenvolvido | OGU | CGSIS/SESIS I | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1748 | SISOUV - Chatbot do e-Ouv | Sistema desenvolvido | OGU | CGSIS/SESIS II | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 1795 | Sistema de concurso de vídeos | Sistema desenvolvido | STPC | CGSIS/SESIS II | 4º trim/2018 | 4º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 482 | Sistema de Gestão das Operações Especiais | Sistema desenvolvido | SFC | CGSIS/Fábrica de Software | 2º trim/2018 | 2º trim/2019 | em andamento | com atraso | atraso decorrente de problemas enfrentados junto à Fábrica de software
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 483 | Sistema de Gestão do PGD | Sistema desenvolvido | DIPLAD | CGSIS/Fábrica de Software | 2º trim/2017 | 2º trim/2018 | concluído | com atraso | atraso decorrente de problemas enfrentados junto à Fábrica de software.
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 471 | Sistema de Supervisão Correcional | Sistema desenvolvido | CRG | CGSIS/SESIS I | 3º trim/2018 | 3º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 476 | Sistema de Trilhas de Auditoria | Sistema desenvolvido | SFC | CGSIS/SESIS III | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 515 | Sistema de Acompanhamento de Foros, Convenções e Acordos de Cooperação Técnica | Solução implementada | STPC | CGSIS/SESOL | 2º trim/2018 | 2º trim/2018 | concluído | no prazo
3. AÇÕES COMPLEMENTARES | 3.1. Executar os projetos priorizados no Plano Diretor de TI | 484 | Sistema Eletrônico para o Pró-Ética | Sistema desenvolvido | STPC | CGSIS/Fábrica de Software | 4º trim/2017 | 2º trim/2018 | concluído | com atraso | atraso decorrente de problemas enfrentados junto à Fábrica de software