## PLANO_DE_TRABALHO_DO_CTICC
PLANO DE TRABALHO DO CTICC

GT	GT	TEMA ESPECÍFICO	CÓDIGO / TEMA ESP.	OBJETIVO(S) DO TEMA ESPECÍFICO	PRODUTO	OBJETIVO(S) DO PRODUTO	SITUAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO DO / PRODUTO	PRAZO DE / ENTREGA	COORDENADOR(A) / DO PRODUTO	ÓRGÃO/ENTIDADE DO(A) COORDENADOR(A):
GT 1	Governo Aberto	Plano de Ação da OGP	1A	Elaborar e acompanhar de forma participativa o 6º Plano de Ação, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP - Open Government Partnership - OGP)	6º Plano de Ação da OGP	Construir o Plano de Ação de Governo Aberto, conforme metodologia previamente aprovada, em três etapas (Definição de temas; Oficinas de cocriação e Aprovação do Plano).	Concluído	1A1	31/12/2023	RAQUEL APARECIDA	CGU/SIP
					Relatório parcial do Monitoramento da execução / dos compromissos do 6º Plano / de Ação da OGP	Monitorar Plano de Ação de Governo Aberto; Desenvolver instrumentos para revisão periódica do Plano de Ação; Avaliar e propor melhorias na metodologia e mecanismos de monitoramento da execução do Plano de Ação de Governo Aberto.	Em execução	1A2	Maio/2025	RAQUEL APARECIDA	CGU/SIP
GT 2	Monitoramento e avaliação de políticas públicas	Transparência ativa das recomendações das auditorias da CGU	2A	Possibilitar o controle social sobre a implementação de recomendações de auditoria	Painel de Recomendações da SFC	Divulgar em transparência ativa dados sobre as recomendações emitidas pela SFC	Em execução	2A1	26/04/2024	TIAGO CHAVES OLIVEIRA	CGU/SFC
					Pesquisa de experiência do usuário da página de pesquisa de relatórios de auditorias da CGU	Aprimoramento da plataforma	Concluído	2A2	30/08/2024
		Capacitação para o Controle Social	2B	Fortalecer a capacidade de incidência da sociedade civil na fiscalização e decisão sobre o uso de recursos públicos	Conteúdo para o Módulo sobre Avaliação de Políticas Públicas	Disponibilizar insumos para o módulo sobre avaliação em políticas públicas.	Em execução	2B1	31/12/2024	ANJULI TOSTES	CGU/AEPSD
		Concurso Nacional Unificado	2C	Monitoramento do Concurso Nacional por parte dos membros do GT, na qualidade de observadores externos.	Relatório de monitoramento do Concurso Público Nacional Unificado	Propiciar, por meio de interações dialógicas dos membros do GT com a equipe executiva do MGI, o oferecimento de observações e reflexões, alertas sobre riscos e oportunidades de melhorias na condução das diversas etapas do CPNU, dada sua relevância como uma política pública estruturante para a Administração Pública.	Em execução	2C1	Dez/2024	FRANCISCO BESSA	MGI
		Avaliação de serviços públicos federais	2D	Avaliação de um conjunto pré definido de serviços públicos federais.	Publicação ou Relatório de Pesquisa	Compartilhar metodologia e experiência de avaliação de serviços públicos a fim de difundir conhecimento.	Em execução	2D1	Abril/2025	RODRIGO LOFRANO	CGU/OGU
GT 3	Fomento à Integridade Privada	Novos temas para as Estratégias de Promoção da Integridade Privada	3A	Identificar, nos temas abordados, matérias com nível de maturidade e desenvolvimento suficientes para serem trabalhadas como subsídio dos produtos que se tornarão novas ferramentas de promoção da integridade.	Proposta sobre a dimensão Direitos Humanos	Detectar tópicos referentes a Direitos Humanos que possam balizar a criação de novas ferramentas de promoção de integridade.	Concluído	3A1	mar/2024	RENATO MACHADO	CGU/SIPRI
					Proposta sobre a dimensão Socioambiental	Detectar tópicos referentes a Responsabilidade Socioambiental que possam balizar a criação de novas ferramentas de promoção de integridade.	Concluído	3A2	mar/2024	RENATO MACHADO	CGU/SIPri
					Proposta sobre a dimensão corrupção privada	Detectar tópicos referentes a corrupção privada que possam balizar a criação de novas ferramentas de promoção de integridade.	Concluído	3A3	mar/2024	RENATO MACHADO	CGU/SIPri
		Novas ferramentas de Promoção da Integridade Privada	3B	Desenvolver ferramentas capazes de ampliar o alcance das medidas de promoção da integridade, abrangendo as matérias objeto do tema específico anterior.	Proposta de quesitos para os programas de fomento à integridade privada (Pró-Ética e Pacto Brasil), relacionados à dimensão direitos humanos	Apresentar novos quesitos, relacionados a temas de Direitos Humanos, para os programas Pró-Ética e Pacto Brasil, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade.	Em execução	3B1	Maio/2025	CRISTINE KOHLER	CGU/SIPri
					Proposta de guia ou cartilha relacionada a temas de direitos humanos	Organizar guia ou cartilha, inserindo os novos tópicos trabalhados, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade.	Em execução	3B2	Maio/2025	CRISTINE KOHLER	CGU/SIPri
					Proposta de quesitos para os programas de fomento à integridade privada (Pró-Ética e Pacto Brasil), relacionados à dimensão socioambiental	Apresentar novos quesitos, relacionados a temas de responsabilidade socioambiental, para os programas Pró-Ética e Pacto Brasil, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade.	Em execução	3B3	nov/2024	CRISTINE KOHLER	CGU/SIPri
					Proposta de curso, cartilha e/ou quesitos para os programas de fomento à integridade privada (Pró-Ética e Pacto Brasil), relacionados à dimensão corrupção privada	Organizar curso, cartilha e/ou apresentar novos quesitos, relacionados a temas de responsabilidade socioambiental, para os programas Pró-Ética e Pacto Brasil, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade.	Aprovado no GT	3B4	2025	CRISTINE KOHLER	CGU/SIPri
GT 4	Acesso à informação e transparência	Agenda federativa	4A	Fomentar a colaboração entre os entes federados na temática de transparência e acesso à informação pública.	Relatórios de contribuições sobre o cheklist da EBT e a da Autoavaliação	Avaliar e diminuir as disparidades na implementação da LAI entre os entes federados, aumentado a colaboração entre entes e sociedade.	Em execução	4A1	Dez/2024	FERNANDA CALADO	CGU/SNAI
					Relatório com propostas de ações para divulgação do Fala.BR	Desenvolver e divulgar materiais e ferramentas que deem suporte a implementação da LAI por Estados e Municípios.	Em execução	4A2	jun/2024	FERNANDA CALADO	CGU/SNAI
					Projeto da criação de Rede Nacional de / Transparência e acesso à informação	Criação de um projeto que busca facilitar a disseminação de boas práticas, promover a capacitação, e fornecer suporte técnico e estabelecer padrões comuns, contribuindo para uma cultura de transparência em todo os entes da federação.	Em execução	4A3	Dez/2024	FERNANDA CALADO	CGU/SNAI
		Capacitação para o controle social	4B	Fortalecer a capacidade de incidência da sociedade civil na fiscalização e decisão sobre o uso de recursos públicos	Conteúdo para o Módulo sobre Acesso à / Informação e Transparência	Disponibilizar insumos para o módulo sobre Acesso à Informação e Transparência na capacitação para o controle social	Em execução	4B1	31/12/2024	ANJULI TOSTES	CGU/AEPSD
		Agenda Nacional	4C	Aprimorar a política de acesso à informação	Relatórios para aprimoramento do acesso à informação	Mapear oportunidades de melhoria a partir da visão da sociedade civil.	Em avaliação no GT	4C1	2025	FERNANDA CALADO	CGU/SNAI