Relatório de status de execução de compromisso

Resumo do compromisso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | compromisso | Preparado por |
| 15 de junho de 2021 | Compromisso 8. **Implementar as bases cadastrais rurais (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR) e urbanas de forma integrada, disponibilizando os dados à sociedade, com vistas à operacionalização do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER).** | Celso Menezes de Souza – Coordenador-Geral de Regularização Fundiária (DFR/INCRA). |

Órgão Responsável e entidades Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Órgão coordenador | | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA |
| Atores Envolvidos | Governo | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA  Secretaria da Receita Federal |
| Sociedade Civil | Observatório do código Florestal – OCF  Universidade de Campinas – Unicamp  Associação Brasileira de Reforma Agrária – ABRA  Confederação Nacional da Agricultura – CNA  Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação na América Latina e Caribe – FAO  Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM  Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA |

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO

Implementação de base cadastral única de imóvel, urbano e rural, de forma a disponibilizar dados à sociedade por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, garantindo assim, a transparência fundiária.

Visão geral do marco / PRAZOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCOS | % conclusão | Data para conclusão original | **Nova data de conclusão** (alterada devido à pandemia)  Prazo limite: 31/12/2020 | Responsável | Observações e evidências sobre o andamento do marco | **justificativa que demonstre a necessidade de extensão do prazo de conclusão frente À pandemia** |
| 1 – Envolvimento da Casa Civil na discussão sobre a efetivação do CNIR | 100% | Concluso |  | RFB\*  INCRA\*  CNA | **Informo que**:  O envolvimento da Casa Civil ocorreu, tanto é que a conclusão do Marco é de 100%. Entretanto ainda há problemas a serem superados e entendemos pertinente que haja o envolvimento do Ministério da Agricultura e Ministério da Economia, conjuntamente com INCRA e Receita Federal do Brasil de forma a superar totalmente as divergências. |  |
| 2 – Definição entre INCRA e Receita Federal sobre a hospedagem da informação cartográfica do CNIR | 90% | 31/07/2020 | 31/12/2020 | RFB\*  INCRA\* | **Informo que:**  O Incra disponibilizou API para a transferência dos dados do SIGEF para o CNIR. Ainda se encontra pendente de desenvolvimento a funcionalidade para, a partir da leitura dos dados da API, armazenar as informações do Sigef no CNIR. |  |
| 3 – Apresentação, pelo Governo, das categorias de dados que compõem o CNIR e as bases cadastrais associadas | 100% | Concluso |  | RFB\*  INCRA\* | **Informo que:**  Foi sugerido pela CGU durante a 1ª reunião do compromisso em epígrafe, realizada em 10/12/2018, tendo como **ponto de partida** para execução do marco, que os órgãos verifiquem em seus Planos de Dados Abertos (PDAs) as informações já destacadas em seus inventários. ***Primeiramente, com relação aos dados do CNIR* estes não estão disponibilizados sob a forma de dados abertos. A estrutura de banco de dados do CNIR encontra-se detalhada no documento em anexo (ER NUCLEO ESTRUTURAL CNIR).**  No que tange aos dados abertos geridos pelo INCRA, destacamos os dados do SNCR e que integram o CNIR estão disponíveis em consulta pública, ressalvado os sigilosos, através do link <http://www.incra.gov.br/consulta-imoveis-rurais>, e os dados gráficos a serem integrados ao CNIR que podem ser obtidos através do acervo fundiário pelo link <http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php>. Com relação a RFB, os dados abertos disponíveis são: Base de dados do CNPJ no link <http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/dados-publicos-cnpj> e Consulta aberta aos dados do CAFIR no link  <https://coletorcafir.receita.fazenda.gov.br/coletor/consulta/consultaCafir.jsf;jsessionid=xE2ihHVLToYUz5cDaMxh1H+D.coletor1>. Necessário se faz ampliar a gestão junto aos demais órgãos para disponibilização dos dados que irão integrar o CNIR.  **Informo que**:  A Receita Federal do Brasil publicou os dados abertos do CAFIR, cuja consulta pode ser realizada no endereço eletrônico <https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/consultas/consultas> |  |
| 4 – Apresentação, pela sociedade civil, de demandas por dados do CNIR e as bases associadas | 100% | Concluso |  | OCF\*  ABRA | **Informo que**:  O documento encaminhado pela Associação Brasileira de Reforma Agrária – ABRA e Observatório do Código Florestal – OCF, com demandas por dados do CNIR, bem como relato sobre os dados já disponibilizados à sociedade civil pelos órgãos da administração pública, com destaque para o INCRA, RFB e SFB, foi respondido no dia 20 de dezembro de 2019. |  |
| 5 – Criação de um comitê da sociedade civil e governo para o acompanhamento da implementação da interface pública do CNIR | 100% | 31/07/2020 | 31/12/2020 | OCF\*  INCRA  RFB | **Informo que:**  INCRA e Receita Federal do Brasil assinaram em agosto de 2020 a Nota Técnica CNIR nº 005/2020 (em anexo), que trata das “Reuniões com a Sociedade Civil para acompanhamento da implementação e interface pública do CNIR. Foram realizadas duas reuniões, sendo uma no dia 30 de setembro de 2020 e outra no dia 30 de novembro de 2020. A próxima reunião está pré-agendada para o início do mês de março de 2021. |  |
| 6 – Realização de oficina para apresentação e discussão da interface pública do CNIR junto à sociedade | 100% | 31/07/2020 | 31/12/2020 | INCRA\*  RFB\*  MMA  CNA | **Informo que:**  A Oficina foi realizada nos dias 13 e 14 de abril |  |
| 7 – Proposição de um modelo de cadastro urbano | 25% | 31/12/2019 | 31/12/2020 | RFB\*  e INCRA | **Informo que*:***  Não houve alteração em relação ao relatório anterior.  O módulo CADURB, do SINTER, está em construção pela RFB no Projeto SINTER.  Cabe observar que o CADURB é um módulo integrador de cadastros urbanos. A Receita Federal não vai propor nenhum modelo de cadastro urbano. Essa é uma atribuição constitucional dos municípios brasileiros. Cada município define o seu próprio modelo de cadastros. Portanto, não existe expectativa de cumprimento do compromisso 7, pela RFB, nos termos em que ele está redigido.  Se o compromisso pode ser substituído pela entrega do módulo CADURB, do Sinter, informo que, no prazo de 12 (doze) meses, há expectativa do povoamento do CADURB com os dados cadastrais urbanos dos municípios de Campinas/SP, Belo Horizonte/BH e Fortaleza/CE. |  |
| 8 – Conclusão das especificações, definições e implementação do SIGEF 2.0 | 20% | 30/07/2022 | 30/07/2022 | INCRA\*  SEAF\* | **Informo que:**  Não houve alteração em relação ao relatório anterior.  O “Documento de Visão” (que é o requisito mínimo para iniciar um projeto de desenvolvimento de software) e artefatos já concluídos.  Iniciou-se a pré-especificação do projeto e, até o momento foi gerada parte das especificações subsequentes, como diagramas de objetos, mapeamento de alguns processos, telas (interface). Estima-se que o trabalho esteja concluso em cerca de 5% da documentação total (que via de regra é levantada em conjunto com a empresa que desenvolve o sistema).  Importante frisar que, atualmente a equipe INCRA, tendo participação de todas as diretorias da Autarquia, além de outros órgãos que compõem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, trabalha no Projeto Estratégico Corporativo (PEC) Integra Brasil Fundiário, que tem por objeto, “Aperfeiçoar a governança fundiária por meio da integração de sistemas fundiários do INCRA, do aperfeiçoamento do processo de regularização fundiária e da gestão da informação”, trabalhando na especificação de um Sistema fundiário rural integrado, contemplando informações de base fundiária, ambiental, de infraestrutura, dentre outras. Trata -se de um trabalho tão amplo quanto o Projeto SIGEF 2.0 e que deverá culminar na criação do Cadastro Integrado de Governança Fundiária do INCRA contemplando SNCR, SIGEF como núcleo do novo sistema Cadastral e vários outros sistemas como Cadastros Temáticos, onde se destacam SIPRA, TDCalc, SIGEF Titulação, CAR, entre outros do INCRA e do próprio Ministério (MAPA). |  |
| 9 – Articulação de parceria para a realização de estudo para avaliar as iniciativas do Poder Público em relação ao cadastro urbano e rural, com apresentação de proposta de soluções técnicas para a efetivação de uma política nacional de cadastro, preferencialmente por meio de consultoria especializada | 25% | 31/12/2019 | 31/12/2020 | SEAF\*  RFB  INCRA  FAO  OCF  CNA | **Informo que:**  Não houve alteração em relação ao relatório anterior.  Em contato com a Receita Federal do Brasil - RFB fomos informados que o Módulo de Cadastro Urbano do Sinter - CadUrb está sendo desenvolvido pela Receita Federal do Brasil em conjunto com as prefeituras de Belo Horizonte, de Fortaleza, de Campinas e de Caucaia e o Distrito Federal, que fazem parte do projeto piloto CadUrb. O Sinter receberá dados urbanos das prefeituras que possuírem cadastro territorial georreferenciado.  O módulo CADURB, do SINTER, está em construção pela RFB no Projeto SINTER.  Cabe observar que o CADURB é um módulo integrador de cadastros urbanos. A Receita Federal não vai propor nenhum modelo de cadastro urbano. Essa é uma atribuição constitucional dos municípios brasileiros. Cada município define o seu próprio modelo de cadastros. Portanto, não existe expectativa de cumprimento do compromisso 7, pela RFB, nos termos em que ele está redigido.  Se o compromisso pode ser substituído pela entrega do módulo CADURB, do Sinter, informo que, no prazo de 12 (doze) meses, há expectativa do povoamento do CADURB com os dados cadastrais urbanos dos municípios de Campinas/SP, Belo Horizonte/BH e Fortaleza/CE.  A RFB confirma a expectativa de entrega do CADURB povoado com os dados cadastrais urbanos dos municípios de Campinas/SP, Belo Horizonte/BH e Fortaleza/CE, no prazo de 12 meses. |  |

riscos e problemas / SOLUÇÕES A SEREM tomadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | causa | solução |
|  |  |  |
|  |  |  |

ConclusãO (recomendações/observações/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO)

Necessário se faz a realização de reuniões periódicas com os órgãos partícipes deste compromisso, objetivando descentralizar tarefas entre as partes, quando possível, no intuito de alcançar as metas estipuladas dentro dos prazos estabelecidos.

Convidar representante do Ministério de Desenvolvimento Regional (absorveu as funções do extinto Ministério das Cidades) para integrar o grupo responsável pelo Compromisso 8. Destaca-se que o extinto Ministério das Cidades vinha atuando na construção de um cadastro urbano.