6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1. Data: 13.05.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Guilherme Fortuna
2. Rodrigo Barros Martins Rezende

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
1. Gilmar Rocha
2. Tâmara da Conceição Carvalho de Castro
3. Renato Rocha Dias Santos

Ministério do Planejamento (MPO)
1. Carlos Luiz Marques
2. Jucemara Velloso

Ministério dos Transportes
1. Leonardo Dantas Silva
2. Edvaldo Mendes de Oliveira

Ministério de Minas e Energia
1. Wagner Alessander Ferreira
2. Francivaldo Barbosa Cavalcante

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Moara Giasson

Secretaria Nacional de Participação Social – SG-PR
Maria do Carmo Alves de Albuquerque

GT Infra
Brent Millikan

IEMA - Instituto de Energia e Meio Ambiente
1. André Luis Ferreira
2. Isis Nóbile

IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
Adriana Cuoco Portugal
Anderson Uliana Rolim

TI Brasil - Transparência Internacional Brasil
Amanda Faria Lima

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdenia Santos (CGU)
2. Ellen Caroline Bandeira Piedade
3. Maíra Póvoa (CGU)
4. Priscilla Ruas (CGU)
5. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1 “Instrumentos para Aprimorar Transparência e Participação Social nas Políticas Públicas de Infraestrutura”.
Em seguida, a equipe da CGU apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e implementação do 6° Plano de Ação Nacional, conforme as seguintes etapas:
1. Reunião de Execução do Compromisso​: realizadas para garantir a execução das ações do compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
2. Relatórios de Status de Execução - RSE​: elaborados trimestralmente para dar transparência ao processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo o grupo de execução para sua elaboração.
3. Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
4. Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores de compromisso e equipe de monitoramento.
5. ​Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de ação e coletar comentários​. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
6. Atualização Obrigatória:​ tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização está em elaboração.
7. Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade​. O documento é elaborado pela equipe de da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.
8. ​Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.
A equipe destacou que, em qualquer tempo, a equipe de monitoramento poderá estabelecer contatos com a coordenação do compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas, solicitar participação em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da CGU poderá ser contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou monitoramento do Plano, bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades previstas.
Após a apresentação do fluxo, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a alguns desses processos. Em especial, foi dada oportunidade para que contribuíssem com sugestões e apontamentos gerais.
Em seguida o coordenador do compromisso 1 “Instrumentos para Aprimorar Transparência e Participação Social nas Políticas Públicas de Infraestrutura”, Guilherme Fortuna, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2024. Destacou que, em 18 de abril, foi realizada reunião com os coordenadores dos marcos para alinhamento das atividades. O coordenador pontuou ainda que estava à disposição para discutirem eventuais necessidades de ajustes das atividades.
Adicionalmente o representante do IEMA, André Luis Ferreira, apontou sobre a importância do envolvimento de órgãos que atuam na área de infraestrutura para o cumprimento das atividades do compromisso. O representante do GT Infra, Brent Millikan, reforçou essa questão, indicando sobre a relevância da participação da Casa Civil, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público.
A equipe de monitoramento da CGU colocou-se à disposição para realizar os convites a esses órgãos.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2024		CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura	CGU realizou reunião, em 18 de abril, para organizar as atividades de início de execução deste marco. / O IEMA pontuou que os atores responsáveis por políticas de infraestrutura não estão envolvidos nos marcos 1 e 2. A falta de envolvimento pode impactar nos resultados. Como forma de articulação desses atores, sugeriu que a CGU organize workshop com a presença de governo e sociedade civil para apresentação dos desafios dos marcos às áreas de governo estruturais. / O GT Infra ressaltou que seria importante que representantes de organizações sociais dos territórios participassem do workshop para apontar, atendendo as especificidades regionais, as necessidades de melhorias nas políticas públicas e as boas práticas.
Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Junho/2025		CGU* / MMA IBAMA / IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado em conjunto com o marco 1.
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado		Junho/2027	MGI (SEGES)* / CGU / CONFEA IBRAOP	Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* / SNPS – SG/PR / TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* / CGU / IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	A TI Brasil marcou reunião para iniciar as ações do marco. / Reunião marcada para ocorrer nas próximas semanas.
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* / SNPS – SG/PR / IBRAOP	Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* / CGU MGI (SEGES) IBRAOP	Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* / CGU	A TI Brasil marcou reunião para iniciar as ações do marco. / Reunião marcada para ocorrer nas próximas semanas.

*Coordenadores dos marcos.
Por fim, a equipe apresentou alguns informes aos presentes. Informou que a CGU está coordenando o Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20[1] que tem o objetivo prioritário de “Contribuir para um mundo justo e um planeta sustentável por meio da promoção da integridade e de mecanismos anticorrupção”. O encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.
[1] Informações adicionais: G20 Brasil 2024 — Controladoria Geral da União (www.gov.br); Presidência brasileira do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 inicia diálogo com sociedade civil — Agência Gov (ebc.com.br).
Também informou que a CGU está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos representantes do Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA)[2] para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU, como órgão coordenador do CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6° Plano de em outros projetos relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados a acompanhar a execução das ações dos compromissos.
[2] https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/comite-interministerial.
A CGU mencionou sobre a realização do 5º Encontro de Governo Aberto[3], nos dias 10 e 11 de abril, na cidade de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. Segundo Raquel Pereira, a Rede é uma articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da academia para troca de experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país. O evento reuniu cerca de 250 participantes.
[3] https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/eventos/5o-encontro-brasileiro-de-governo-aberto.
Por fim, compartilhou que nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo Aberto (Open Gov Week)[4] período definido internacionalmente pela OGP.
[4] https://www.opengovweek.org/.
Brent Millikan aproveitou a oportunidade para comunicar que o GT Infraestrutura está envolvido na elaboração de documento para subsidiar o GT de Infraestrutura do G20. Além disso, informou que nos dias 21 e 22 de maio haverá oficina, organizada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), sobre transições energéticas[5].
[5] Informações adicionais podem ser solicitadas para: alexandre.freitas@mme.gov.br.
A representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Tâmara da Conceição Carvalho de Castro, convidou o grupo para participar do “IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União”[6]. O evento será realizado entre os dias 4 e 6 de junho, em Brasília.
[6] Link para inscrição: https://rede-parcerias.sistema.gov.br/evento_inscricao/31.
Por fim, Adriana Portugal, representante do IBRAOP, convidou o grupo para participar do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas (ENAOP 2024)[7]. O evento, que tem como tema central “Planejamento de Infraestrutura”, ocorrerá entre os dias 12 a 15 de junho, no Sesc Praia de Luís Correia, cidade litorânea do Piauí.
[7] https://www.ibraop.org.br/enaop2024/
Após os informes o grupo acordou que a próxima reunião de monitoramento seria agendada para o dia 08 de julho, às 15h.