6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
2ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1. Data: 12.07.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:
Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Marcelo Vidal
2. Guilherme Fortuna
3. Larissa Barbosa Medeiros

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
Emerson Rocha Dutra

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
1. Giovanna Alexsandra Barreto Ferreira
2. Gilmar Rocha
3. Viviane Silveira Amaral

Ministério do Planejamento (MPO)
1. Carlos Luiz Marques
2. Denise Hermínio Gontijo
3. Jucemara Velloso

Ministério dos Transportes
1. Henrique Barros Pereira Ramos
2. Edvaldo Mendes de Oliveira

Ministério de Minas e Energia
Francivaldo Barbosa Cavalcante

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Moara Giasson

GT Infra
Brent Millikan
Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA)
André Luis Ferreira

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP)
Anderson Uliana Rolim

Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)
Amanda Faria Lima

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdenia Santos (CGU)
2. Ellen Caroline Bandeira Piedade (CGU)
3. Maíra Póvoa (CGU)
4. Priscilla Ruas (CGU)
5. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informações gerais sobre o processo de execução e monitoramento.
- Apresentação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Informes gerais.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso compromisso 1 “Instrumentos para Aprimorar Transparência e Participação Social nas Políticas Públicas de Infraestrutura”.
A equipe da CGU informou que foi enviado ao coordenador do compromisso 1, representante da CGU, Marcelo Vidal, o Relatório de Status de Execução (RSE), referente ao 2° trimestre, que deveria ser preenchido até o dia 16 de julho. Nesse sentido, a equipe alertou para que as respostas sejam encaminhadas o mais breve possível.
Esclareceu que os RSEs são documentos, preenchidos trimestralmente pelo coordenador de cada compromisso, que deverão fazer a articulação com os atores envolvidos na execução do compromisso para elaboração do documento. O objetivo é realizar prestação de contas das atividades desempenhadas. É por meio deles que a CGU elabora os relatórios de autoavaliação do Plano e que o avaliador independente da Parceria analisa cada compromisso. Além disso, são registros importantes para que os interessados da sociedade e de outras entidades possam compartilhar ações, iniciativas e políticas que sejam relacionadas ao tema do compromisso para dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos, no âmbito e para além do 6° Plano de Ação. Após consolidados, os RSEs são disponibilizados no site de governo aberto.
Em seguida, o coordenador do compromisso apresentou informes gerais sobre o andamento das atividades no período de abril a junho de 2024.
Marcelo Vidal relatou que diversos atores do Compromisso 1 demandaram a realização de workshop sobre o processo participativo de grandes obras. Essa iniciativa será importante para o aprofundamento da interação com atores-chave para o desenvolvimento de diversos marcos do compromisso. Para a realização deste encontro, o coordenador está em tratativas com o Ministério dos Transportes (MT). Nos últimos meses, houve articulações com as Secretarias do MT e está marcada reunião, para o dia 16 de julho, com o Secretário Executivo do órgão para definir sobre a viabilidade do evento.
O coordenador também destacou que tem tratado internamente para envolver outros atores no compromisso, conforme demanda geral dos responsáveis pelo Compromisso 1. Disse que esse assunto foi encaminhado internamente para a Secretária de Integridade Pública da CGU, e que retornará ao grupo assim que obtiver atualizações sobre essa questão. A equipe de monitoramento da CGU esclareceu que não há objeção para inclusão de atores, considerando ainda positivo a entrada de novos participantes para desenvolver ações de mais abrangência e impacto. Esclareceu que a entrada de novos atores pode ser informada aos monitores e que, no processo de revisão do 6° Plano de Ação, essa alteração será formalizada no texto oficial do plano.
Especificamente sobre o envolvimento da Casa Civil com a temática, o coordenador informou que estão em processo de aproximação com o órgão. Em encontro, no âmbito do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC), a área da Casa Civil responsável pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi convidada a compartilhar informações sobre a política. Essa foi uma oportunidade para promover o diálogo e aproximação com a temática e com atores que estão participando do compromisso. Vale destacar que o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil de Governo Aberto que participa do monitoramento do 6° Plano compõe o CTICC. O Conselho também contém, em sua composição, representantes da sociedade civil que também estão trabalhando na implementação do Compromisso 1.
Em seguida, o coordenador pontuou que será necessária a repactuação de prazos de alguns marcos do Compromisso 1, observando o prazo final de conclusão para junho de 2027. A equipe de monitoramento da CGU orientou que a repactuação seja sinalizada nas respostas do RSE.
Na sequência, o coordenador solicitou que cada responsável por marco compartilhasse com o grupo as atividades realizadas e os respectivos encaminhamentos. Os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”
Marcos	Data prevista de conclusão	ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2024		CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura	O workshop que está sendo articulado pelo grupo será importante para o envolvimento de atores centrais na execução de políticas de infraestrutura. Esse encontro impactará, em especial, o andamento dos marcos 1 e 2. O workshop está em fase de tratativas entre a CGU e o MT, conforme mencionado. / Sobre o mapeamento, o IEMA relatou que o grupo realizou reunião para detalhar as etapas do processo decisório das áreas de infraestrutura. / O próximo passo é fazer a discussão de cada etapa com os ministérios envolvidos nessas áreas. Inicialmente será realizado piloto com o MT. Depois essas discussões serão feitas com outros órgãos. / A TI Brasil sugeriu que o mapeamento do marco 9 e do marco 1 sejam feitos conjuntamente. / Encaminhamentos: / Reunião entre CGU e Secretaria Executiva do MT para definir sobre workshop no dia 16/07; / Realização de discussões sobre as etapas decisórias com órgãos específicos; / Realização de reunião de alinhamento entre IEMA e TI Brasil para tratar sobre os mapeamentos conjuntos dos marcos 1 e 9. / CGU e IEMA vão enviar proposta de repactuação do prazo do marco para atualização do RSE.
Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Junho/2025		CGU* / MMA IBAMA / IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Os marcos 1 e 2 estão sendo trabalhados conjuntamente. / Em maio, foi publicada Portaria do MT n° 485/2024 sobre a participação social no planejamento de obras de infraestrutura dos transportes. / A portaria está passando por processo de revisão. / A CGU sugeriu que essa revisão da Portaria considerasse a possibilidade de realizar consultar pública para contribuições gerais. Também colocou o grupo do compromisso à disposição para colaborar na revisão. / O MT pontuou que é necessário verificar o estágio dessa revisão para avaliar as possibilidades de colaboração. / Também em maio, foi publicado o Decreto n°12.022/2024, que trata sobre Planejamento Integrado de Transportes e suas instâncias de governança. / O IEMA ressaltou que esses normativos precisam avançar sobre a questão da participação no planejamento de ações de setores da infraestrutura. / Adicionalmente a TI Brasil sugeriu que o grupo incluísse também a discussão da pauta de transparência nas discussões sobre esses normativos. / Encaminhamentos: / CGU enviará proposta de repactuação do prazo do marco para atualização do RSE. / CGU incluirá na pauta da reunião com a Secretaria Executiva do MT do dia 16/07 (marco 1) sobre possibilidades de revisão da Portaria.
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	O MGI realizou reuniões com os responsáveis pelo marco para apresentação do Obras.gov. Foi solicitado o envio de contribuições com sugestões de melhorias para o sistema até agosto de 2024. / Após a consolidação das sugestões, será realizada reunião para tratar dos próximos passos. / A CGU acrescentou que está trabalhando para incluir ferramentas de georreferenciamento relativos às informações de obras públicas disponibilizadas no Portal da Transparência. / Encaminhamentos: / O grupo fará envio de contribuições para melhorias do Obras.gov até agosto de 2024.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* / CGU / CONFEA IBRAOP	Este marco está sendo trabalhado em conjunto com o marco 3. Embora o Marco 4 não tenha sido iniciado ainda, ele será trabalhado dentro dos Eixos da Estratégia BIM BR.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* / SNPS – SG/PR / TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado em conjunto com o marco 3. Embora o Marco 5 não tenha sido iniciado ainda, ele será trabalhado dentro dos Eixos da Estratégia BIM BR.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* / CGU / IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	A TI Brasil relatou que o grupo realizou duas reuniões para tratar dos seguintes pontos: a) o produto do marco: será a elaboração de documento de análise e recomendações referentes à estrutura do PAC; b) a estrutura do PAC: refletir sobre o escopo que será analisado no documento. / O objetivo é que este documento final seja encaminhado à Casa Civil. / O grupo também entende que este marco pode contribuir para o produto do marco 3, com apontamentos importantes de aprimoramento para a área específica do Obras.gov que trata do PAC. / Encaminhamentos: / Enviar proposta repactuação do prazo do marco para atualização do RSE. / Elaborar conjunto de recomendações específicas sobre o PAC para o obras.gov
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* / SNPS – SG/PR / IBRAOP	Este marco não foi iniciado, pois depende do desenvolvimento dos resultados dos marcos anteriores.
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* / CGU MGI (SEGES) IBRAOP	Este marco não foi iniciado, pois depende do desenvolvimento dos resultados dos marcos anteriores.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* / CGU	Este marco está sendo trabalhado conjuntamente com o marco 1 e marco 6. / Os responsáveis estão em tratativas com a entidade CoST - Infrastructure Transparency Iniciative para contribuírem no desenvolvimento técnico dos produtos previstos para os marcos 9 e 6. / Além disso, foi informada sobre a elaboração de questionário a ser aplicado aos órgãos responsáveis por normas e iniciativas na área de infraestrutura, buscando mapear questões de transparência. / Este questionário também poderá ser ampliado e abarcar o mapeamento do marco 1. / Encaminhamento: / Realização de reunião de alinhamento entre IEMA e TI Brasil para tratar sobre os mapeamentos conjuntos dos marcos 1 e 9 (conforme descrito no marco 1).

*Coordenadores dos marcos.

Na ocasião, a equipe de monitoramento também incentivou que os presentes compartilhassem informes relativos à temática de infraestrutura.
O MT informou sobre a organização, em conjunto com a CGU, do workshop “Integridade em Foco: Unindo setores Público e Privado. O evento será no auditório do MT, nos dias 20 e 21 de agosto.
O GT Infra compartilhou com o grupo que o MT lançou consulta pública para Planos Setoriais Ferroviário e Rodoviário. Reforçou sobre a importância de o grupo participar com contribuições que podem ser enviadas até 22 de junho de 2024.
Finalizando a reunião, a equipe de monitoramento da CGU agradeceu o empenho na realização de todas as atividades e informou que a próxima reunião seria agendada para 30 de setembro, às 15h.
Registro: