6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 09.05.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
Symone Maria Machado Bonfim

Defensoria Pública da União
Cláudia M. Benzecry

Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
Denis Rodrigues da Silva

Instituto Palavra Aberta
Saula Ramos

Instituto Vero
Camila Akemi Tsuzuki

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Souza (CGU)
2. Ellen Caroline Rocha (CGU)
3. Maíra Póvoa (CGU)
4. Priscilla Ruas (CGU)
5. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6.
Em seguida, a equipe da CGU apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e implementação do 6° Plano de Ação Nacional, conforme as seguintes etapas:
1. Reunião de Execução do Compromisso​: realizadas para garantir a execução das ações do compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
2. Relatórios de Status de Execução - RSE​: elaborados trimestralmente para dar transparência ao processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo o grupo de execução para sua elaboração.
3. Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
4. Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores de compromisso e equipe de monitoramento.
5. ​Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de ação e coletar comentários​. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
6. Atualização Obrigatória:​ tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização está em elaboração.
7. Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade​. O documento é elaborado pela equipe de da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.
8. ​Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.
A equipe destacou que, em qualquer tempo, a equipe de monitoramento poderá estabelecer contatos com a coordenação do compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas, solicitar participação em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da CGU poderá ser contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou monitoramento do Plano, bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades previstas.
Após a apresentação do fluxo, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a alguns desses processos. Em especial, foi dada oportunidade para que contribuíssem com sugestões e apontamentos gerais.
Em seguida a coordenadora do compromisso 6 “Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”, Symone Maria Machado Bonfim, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2024. Destacou que, tendo em vista mudanças de representantes de órgãos governamentais, o conflito de agendas e a baixa participação dos representantes do governo e sociedade civil nas reuniões, o início da execução dos marcos ficou comprometida. Por isso, na última reunião com os atores do compromisso, foi decidido pela indicação de suplentes para participar dos encontros, quando os titulares não conseguirem.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Observações sobre o marco / Marco concluído. Foi criado o grupo para coordenar os trabalhos e definir os atores que teriam atuação em cada um dos marcos.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodolo- gias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024		MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Observações sobre o marco / A SaferNet estruturou formulário para captação das informações dos marcos 2 e 3. / Encaminhamentos: / Os participantes do compromisso terão até o dia 10/05 para contribuir com o preenchimento do formulário. / A consolidação das informações será feita até agosto.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024		MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Observações sobre o marco / A SaferNet estruturou formulário para captação das informações dos marcos 2 e 3. / Encaminhamentos: / Os participantes do compromisso terão até o dia 10/05 para contribuir com o preenchimento do formulário. / A consolidação das informações será feita até agosto.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027		SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Observações sobre o marco / Marco não iniciado, depende do andamento dos marcos anteriores.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024		MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Observações sobre o marco / Marco não iniciado, depende do andamento dos marcos anteriores.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024		DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024		Secom/PR* / MEC	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025		Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025		Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil SaferNet / DPU	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / INSS / MDHC / Secom/PR	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025		Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / INSS / MDHC / Secom/PR / Nic.br / (CEWEB)	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o cur- rículo e disseminar / competências e habili- dades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025		INSS* / MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / PI-Brasil / SaferNet DPU	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.
Marco 13 - Estabe- lecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC* / Nic.Br (CETIC)	Observações sobre o marco / Em função do cronograma do compromisso, o marco não foi objeto de discussão na reunião.

*Coordenadores dos marcos.
Finalizando a reunião, a equipe apresentou alguns informes aos presentes. Informou que a CGU está coordenando o Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 que tem o objetivo prioritário de “Contribuir para um mundo justo e um planeta sustentável por meio da promoção da integridade e de mecanismos anticorrupção”. O encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.
Também informou que a CGU está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos representantes do Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA) para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU, como órgão coordenador do CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6° Plano de em outros projetos relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados a acompanhar a execução das ações dos compromissos.
A CGU mencionou sobre a realização do 5º encontro de governo aberto, nos dias 10 e 11 de abril, na cidade de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. A Rede é uma articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da academia para troca de experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país. O evento reuniu cerca de 250 participantes.
Por fim, compartilhou que nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo Aberto (Open Gov Week) período definido internacionalmente pela OGP.
Saula Ramos, da Palavra Aberta, aproveitou a oportunidade para comunicar o lançamento, em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP), de conteúdo de inteligência Artificial, a EducaMídia 60+. Além disso, informou a realização de reunião com a Universidade de Brasília (UNB) para o estabelecimento de parceria para a criação de conteúdo de educação midiática para vagas específicas para 60+.
Symone Maria Machado Bonfim lembrou que 15 de junho é o dia internacional de enfrentamento a violência contra a pessoa idosa. Nessa data, o MDHC fará o lançamento de uma cartilha digital sobre golpes.

Após o compartilhamento de informes, os participantes acordaram que a próxima reunião de monitoramento seria agendada para o dia 04 de julho, às 15h.