6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
2ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 09.07.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
1. Kenio Costa de Lima
2. Anier Cuellar

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
1. Ana Paula Ervilha
2. Luciana Miranda da Rocha
3. Virgínia Guimarães Silva Farias

Defensoria Pública da União
Cláudia M. Benzecry

Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
1. Fernanda Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva
2. Renato Flit

Safer Net Brasil
Guilherme Alves da Silva

Instituto Palavra Aberta
Saula Ramos

Plataforma Pessoas Idosas com Justiça e Cidadania - PI-BRASIL
Maria Socorro Medeiros de Morais

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Souza (CGU)
2. Ellen Piedade Rocha (CGU)
3. Maíra Póvoa (CGU)
4. Priscilla Ruas (CGU)
5. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6.
A equipe da CGU informou que foi enviado ao Coordenador o Relatório de Status de Execução (RSE) que deverá ser preenchido, até o dia 19 de julho. Os RSEs são documentos, preenchidos trimestralmente pelo coordenador de cada compromisso, que deverão fazer a articulação com os atores envolvidos na execução do compromisso para elaboração do documento. O objetivo é realizar prestação de contas das atividades desempenhadas. É por meio deles que a CGU elabora os relatórios de autoavaliação do Plano e que o avaliador independente da Parceria analisa cada compromisso. Além disso, são registros importantes para que os interessados da sociedade e de outras entidades possam acompanhar os trabalhos desenvolvidos, já que eles são disponibilizados no site de governo aberto.
Devido à recente troca de representante do MDHC, órgão coordenador do compromisso, a CGU esclareceu que esta reunião de monitoramento seria uma oportunidade para alinhamento entre os atores envolvidos em cada marco. Nesse sentido, solicitou que cada responsável por marco apresentasse o andamento das atividades no período de abril a junho de 2024, conforme tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Marco concluído. / Foi criado grupo para coordenar os trabalhos e definir os atores que teriam atuação em cada uma das atividades necessárias. / Foi informado que o grupo do compromisso tem mantinho reuniões mensais periódicas.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024		MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Marco concluído. / A SaferNet estruturou formulário para captação das informações dos marcos 2 e 3 e realizou a consolidação das informações.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024		MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Marco concluído. / A SaferNet estruturou formulário para captação das informações dos marcos 2 e 3 e realizou a consolidação das informações.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027		SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Observações sobre o marco / O grupo está trabalhando nas definições finais do repositório. A previsão é que o lançamento seja realizado em outubro ou novembro de 2024.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024		MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Observações sobre o marco / O MDHC informou que precisará ajustar as datas deste marco, pois recentemente houve mudança de representante. / O órgão ressaltou que trabalhará para garantir a presença e participação de pessoas idosas, considerando as especificidades deste grupo, na elaboração da metodologia. / Os presentes se disponibilizaram para colaborarem na construção do marco.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024		DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR	Observações sobre o marco / Este marco não foi iniciado. / O desenvolvimento deste marco depende da execução do marco 5.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024		Secom/PR* / MEC	Observações sobre o marco / De acordo com o cronograma, este marco está previsto para iniciar em outubro de 2024.
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025		Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil	Observações sobre o marco / De acordo com o cronograma, este marco está previsto para iniciar em fevereiro de 2025.
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025		Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil SaferNet / DPU	Observações sobre o marco / De acordo com o cronograma, este marco está previsto para iniciar em fevereiro de 2025.
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / INSS / MDHC / Secom/PR	Observações sobre o marco / De acordo com o cronograma, este marco está previsto para iniciar em fevereiro de 2025.
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025		Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / INSS / MDHC / Secom/PR / Nic.br / (CEWEB)	Observações sobre o marco / De acordo com o cronograma, este marco está previsto para iniciar em março de 2025.
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o cur- rículo e disseminar / competências e habili- dades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025		INSS* / MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / PI-Brasil / SaferNet DPU	Observações sobre o marco / De acordo com o cronograma, este marco está previsto para iniciar em março de 2025.
Marco 13 - Estabe- lecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC* / Nic.Br (CETIC)	Observações sobre o marco / Este marco não foi iniciado.

Finalizando a reunião, a equipe abriu espaço para que os presentes pudessem compartilhar informes.
A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 27 de setembro, às 15h.

Foto da reunião: