Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro

Compromisso 6: Educação digital e midiática para pessoas
idosas

Controladoria Geral da União
1º Trimestre 2024
Sumário

# Apresentação
O 6º Plano de Ação brasileiro, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP), foi aprovado pelo Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil e pelo Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA), após um esforço de cooperação e construção colaborativa que envolveu 47 organizações da sociedade civil e 33 entidades do governo. Essas oficinas de cocriação definiram oito compromissos para o Plano, com implementação prevista para ocorrer entre janeiro de 2024 e dezembro de 2027.
Compromissos
1	Instrumentos para aprimorar transparência e participação social nas políticas públicas de infraestrutura
2	Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção
3	Práticas colaborativas para a ciência e a tecnologia
4	Cultura de acesso à informação
5	Dados de ações afirmativas étnico-raciais
6	Educação digital e midiática para pessoas idosas
7	Melhores serviços para a agricultura familiar
8	Participação social e educação popular nos territórios

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados. A partir das informações prestadas será possível documentar as atividades desenvolvidas, a confecção de relatórios e, principalmente, dar transparência às ações empreendidas em favor do Plano. Por isso, cada órgão coordenador prestou informações sobre o andamento das atividades planejadas de maneira a documentar os esforços no sentido de alcançar os compromissos firmados do Plano.
# Neste documento, apresentaremos o andamento das atividades dos marcos relacionadas ao Compromisso 6, com destaque para os que tiveram ações iniciadas no 1º trimestre de 2024.
# Organizações integrantes do Compromisso 6
Governo	Sociedade Civil Organizada
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – MDHC	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto / BR – Cetic.br/NIC
Defensoria Pública da União – DPU	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – Ceweb.br/NIC
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Instituto Palavra Aberta
Ministério da Educação – MEC	Instituto Vero
Secretaria de Comunicação Social/ Presidência da República – SECOM/PR	Plataforma Pessoas Idosas com Justiça e Cidadania (PI-BRASIL)
	Safer Net Brasil

# Evolução dos marcos

Status dos marcos
	Em andamento	Atividades iniciadas no 1º Trimestre de 2024
	Não Iniciado	Atividades previstas e não iniciadas de acordo com o cronograma
	Previsto	Atividades previstas para serem iniciadas nos próximos trimestres

	Marcos	Organizações	Início	Status	%
1	Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas	DPU*, Instituto Palavra Aberta*, INSS, MDHC, MEC, Secom/PR, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Instituto Vero,	Jan/2024	Em andamento	30%
2	Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas	MEC*, INSS, Secom/PR, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, Nic.Br, PI-Brasil, SaferNet	Jan/2024	Em andamento	30%
3	Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo	MDHC*, INSS, MEC, Secom/PR, DPU	Jan/2024	Não Iniciado	-
4	Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas	SaferNet*, Secom/PR, Instituto Palavra, Aberta, Instituto Vero, Nic.Br (CEWEB)	Jan/2024	Não Iniciado	-
5	Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia	MDHC* DPU,INSS, MEC, PI-Brasil, Secom/PR	Jan/2024	Não Iniciado	-
6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	DPU*, MEC*, MDHC, Secom/PR, Instituto Palavra Aberta	Mar/2024	Não Iniciado	-
7	Consulta pública da versão preliminar do currículo	Secom/PR*, MEC	Out/2024	Previsto
8	Publicação da versão final do currículo	DPU*, SaferNet*, Instituto Palavra Aberta*,INSS, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, Secom/PR	Fev/2025	Previsto	--
9	Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	Instituto Palavra Aberta*, DPU,INSS, MDHC, MEC, Instituto Vero, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Fev/2025	Previsto	-
10	Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC	MEC*, INSS, MDHC, Secom/PR	Fev/2025	Previsto	-
11	Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	Instituto Palavra Aberta*, SaferNet*, INSS, MDHC, Nic.br (CEWEB), Secom/PR	Mar/2025	Previsto	-
12	Criar um curso de formação para multiplicadores/as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	INSS*, DPU, Instituto Palavra Aberta, MDHC, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Mar/2025	Previsto	-
13	Estabelecer instrumentos/metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações	MDHC*, Nic.Br (CETIC)	Jan/2024	Não Iniciado	-

*Organização coordenadora do marco.
Especificação das atividades realizadas por marco iniciado:
Marco 1 – Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas
Detalhamento
Já foram realizadas 2 reuniões do grupo, mas com baixa participação dos componentes.
Obstáculos
Baixa presença e realização das atividades pactuadas.

Marco 2 – Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas
Detalhamento
Foram realizadas 2 reuniões - 25 de março e 29 de abril, e nem todos os participantes assinalados participaram dos 2 encontros. As colaborações, até agora, foram feitas por poucos participantes.
Obstáculos
Baixo engajamento dos participantes no comparecimento às reuniões e desenvolvimento das atividades.

Marco 3 – Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo

Necessidade de ajuste do cronograma: Com o atraso na etapa anterior, alteramos o cronograma para que esta etapa seja concluída até agosto/2024.
Marco 4 – Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas
Necessidade de ajuste do cronograma: Será necessária a alteração do cronograma, pois esta etapa só pode ser realizada a partir da conclusão das etapas antecedentes.

Marco 5 – Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia
Necessidade de ajuste do cronograma: Será necessária a reformulação do cronograma, tendo em vista que esta etapa depende da conclusão das etapas de identificação de instituições, especialistas, análise de textos que possam prover os subsídios para definição da metodologia.
Marco 6 – Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas
Necessidade de ajuste do cronograma: Será necessário ajuste no cronograma, tendo em vista o atraso na conclusão das etapas antecedentes.

Marco 13 – Estabelecer instrumentos/metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações
Necessidade de ajuste do cronograma: Será necessário ajuste do cronograma, tendo em vista o atraso na conclusão das etapas precedentes.
# Considerações Finais
Tendo em vista mudanças de representantes de órgãos governamentais e a baixa participação dos representantes do governo e sociedade civil nas reuniões, a execução do compromisso caminha a passos muito lentos. Na última reunião, decidimos pela indicação de suplentes para participar dos encontros, quando os titulares não conseguirem. Ademais, chama atenção que poucos participantes efetivamente realizam as atividades propostas. Já foi criado, por um dos participantes, um formulário no google forms para facilitar a contribuição de todos e prorrogado o prazo para inclusão. Precisamos de estratégias para maior engajamento, pois o material identificado precisa ser analisado em profundidade, para que possamos avançar para outras etapas