Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro

Compromisso 7: Melhores serviços para a agricultura familiar

Controladoria Geral da União
1º Trimestre 2024
Sumário

# Apresentação
O 6º Plano de Ação brasileiro, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP), foi aprovado pelo Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil e pelo Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA), após um esforço de cooperação e construção colaborativa que envolveu 47 organizações da sociedade civil e 33 entidades do governo. Essas oficinas de cocriação definiram oito compromissos para o Plano, com implementação prevista para ocorrer entre janeiro de 2024 e dezembro de 2027.
Compromisso
1	Instrumentos para aprimorar transparência e participação social nas políticas públicas de infraestrutura
2	Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção
3	Práticas colaborativas para a ciência e a tecnologia
4	Cultura de acesso à informação
5	Dados de ações afirmativas étnico-raciais
6	Educação digital e midiática para pessoas idosas
7	Melhores serviços para a agricultura familiar
8	Participação social e educação popular nos territórios

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados. A partir das informações prestadas será possível documentar as atividades desenvolvidas, a confecção de relatórios e, principalmente, dar transparência às ações empreendidas em favor do Plano. Por isso, cada órgão coordenador prestou informações sobre o andamento das atividades planejadas de maneira a documentar os esforços no sentido de alcançar os compromissos firmados do Plano.
Neste documento, apresentaremos o andamento das atividades dos nove marcos relacionadas ao Compromisso 7, em relação ao 1º trimestre de 2024.

# Organizações integrantes do Compromisso

Governo	Sociedade Civil
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)	Observatório Brasileiro de Políticas Públicas (UFMG)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação (RBMA)
Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA)
Controladoria-Geral da União (CGU)	Associação Brasileira de Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa e Regularização Fundiária (Asbraer)
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)	Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e da Pesquisa do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser/ Rede EMATER)
	Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (CONTRAF)
	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)/ Confederação Nacional de Agricultura (CNA)

# Evolução dos marcos

Status dos marcos
	Em andamento	Atividades iniciadas no 1º Trimestre de 2024
	Não Iniciado	Atividades previstas e não iniciadas de acordo com o cronograma
	Previsto	Atividades previstas para serem iniciadas nos próximos trimestres

	Marcos	Organizações	Previsão de Início	Status	Progresso (% )
1	Avaliação inicial dos serviços de forma participativa	CGU/OGU* RBMA MGI MDA/OUV MDA/SAF	Jan/24	Em andamento	30%
2	Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)	MDA/OUV* / CONAB	Jan/25	Não Iniciado	-
3	Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação	RBMA* / UFMG / CGU/OGU / MDA/SAF / MDA/OUV / INCRA	Jan/24	Não Iniciado	-
4	Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI.	MGI* / MDA	Jul/24	Não Iniciado	-
5	Aprimoramento da comunicação na carta de serviços	MDA / CONAB / MGI	Mar/25	Não Iniciado	-
6	Integração de dados com: •BCNPJ e BCPF •DATAPREV • CONECTA.GOV • CEP	MDA * / MGI	Jan/24	Em andamento	50%
7	Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF), considerando especificidades	MDA * / ASBRAER / CONTRAF / FASER	Jul/25	Previsto	-
8	Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	UFMG* / CGU / MDA / ASBRAER / CONTRAF / FASER / SENAR / ABRA	I ciclo: JAN/25 / II ciclo: JAN/26	Previsto	-
9	Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	MDA *	Jan/24	Não Iniciado	-
10	Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários	MDA* / CGU	Fev/24	Em andamento	30%

Especificação das atividades realizadas por marco iniciado:
Marco 1 – Avaliação inicial dos serviços de forma participativa
Detalhamento
1 - Reunião de alinhamento com a OGU;
2 - Contratação de consultoria técnica especializada (Catálise);
3 - Definição do escopo e plano de trabalho para piloto de avaliação sobre o serviço CAF;
4 - Elaboração de metodologia, sob orientação da Catálise e OGU, para a implementação do projeto "Jornada do Usuário", envolvendo a pesquisa de campo, avaliação e possíveis melhorias na oferta de serviços do MDA, a partir do CAF.
Obstáculos
1 - Entendimento da proposta apresentada pela consultoria especializada contratada;
2 - Adesão dos participantes para a realização das oficinas e atividades propostas
3 - Necessidade de agilidade para cumprimento das etapas com valor agregado aos produtos;
4 - Validação dos resultados e produtos parciais no encerramento das oficinas e atividades.
Informações Adicionais
Acrescentamos ao plano de ação uma seção de lições aprendidas, com foco nos obstáculos acima elencados, no sentido de:
1 - Alinhar as etapas do plano de trabalho para o nivelamento dos participantes;
2 - Passar segurança psicológica na condução enquanto facilitador, assim como envolver as pessoas no propósito do projeto.
3 - Construir e disseminar conhecimento prévio à realização das oficinas;
4 - Demonstrar para os participantes o resultado/produto consolidado para cada oficina e atividade realizada.
Marco 3 – Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação
## Necessidade de ajuste do cronograma: O início deste marco aguarda a conclusão do projeto Jornada do Usuário do serviço CAF para dar início ao plano de monitoramento dos demais serviços do MDA para agricultura familiar.
Marco 6 – Integração de dados com: •BCNPJ e BCPF •DATAPREV • CONECTA.GOV • CEP
Detalhamento
1 - Realização de parceria com MGI, CGTI (Mapa e MDA), Serpro e Dataprev para fins de: b) integrar em ambiente de homologação; e b) fazer os testes em homologação, em andamento.
Obstáculos
Interação com os órgãos envolvidos nas etapas de homologação, de forma a subsidiar a etapa de integração com o ambiente de produção.
Informações Adicionais
Já está prevista a etapa de implementação de testes de produção no sistema CAF, de forma a subsidiar a execução do marco 04 - Aprimoramento do CAF (versão 3.0).
Marco 9 – Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)
Necessidade de ajuste do cronograma: Este marco está condicionado aos resultados da marcos relativos à avaliação inicial do serviço CAF e da integração dos dados com outras bases. Com a publicação do Decreto Regimental do novo Departamento do CAF, pretende-se, a partir de julho/2024, iniciar os trabalhos de integração.
Marco 10 – Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários
Detalhamento
1 - Reuniões de alinhamento com o CAF e MGI;
2 - Acompanhamento do PTG (Projeto de Transformação Digital) para os serviços do MDA;
3 - Implementação de ações para: a) Atualizar todos os serviços do MDA no portal Gov.Br; b) Incluir Avaliação do Serviço; c) solicitar autorização para ingresso na Rede CAF; e d) disponibilizar API do CAF no Conecta-Gov.
Obstáculos
Envolver a atualização dos demais serviços do MDA no portal gov.br, sob responsabilidade das áreas técnicas do MDA Agregar o resultado da interlocução da Ouvidoria MDA para aprimoramento do marco relativo ao aprimoramento da comunicação da Carta de Serviços do MDA.
Informações adicionais
O MGI já tem o componente pronto para integração por parte do MDA e a de incluir avaliação será realizada pela CGTI e CAF. A etapa de atualização dos serviços do MDA no portal gov.br será responsabilidade das áreas técnicas com a interlocução da Ouvidoria do MDA.