Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro
Compromisso 7 – Melhores serviços para a agricultura familiar

Controladoria Geral da União
Brasília, 2º Trimestre de 2024

Sumário

# Apresentação

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro.
Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 7 – Melhores Serviços para a Agricultura Familiar.
A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.
As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem:
- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso

# Progresso do Compromisso: andamento dos marcos
O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.
Neste compromisso – Melhores Serviços para a Agricultura Familiar – foram definidos dez marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. No primeiro trimestre de 2024, alguns marcos tinham sido iniciados, com destaque ao marco 1 - avaliação inicial dos serviços de forma participativa. Para execução desse marco, foi contratada uma consultoria técnica especializada, sob orientação da OGU, para elaboração de metodologia para a implementação do projeto "Jornada do Usuário", envolvendo a pesquisa de campo, avaliação e possíveis melhorias na oferta de serviços do MDA, a partir do CAF. O marco 9, relacionado ao aprimoramento do CAF, também foi iniciado com a previsão de etapa de implementação de testes de produção no sistema CAF.
O quadro que segue demonstra a situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um *), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 2º trimestre.

# Situação dos marcos
Em andamento		Concluído

Atividade não iniciada dentro do prazo previsto		Atividade prevista para os próximos trimestres

Legenda

	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
1	Avaliação inicial dos serviços de forma participativa	CGU/OGU*, RBMA, MGI, MDA/OUV, MDA/SAF	Jan/24	Dez/24
2	Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)	MDA/OUV*, CONAB	Jan/25	Jun/27*
3	Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação	RBMA*, UFMG, CGU/OGU, MDA/SAF, MDA/OUV, INCRA	Jan/24	Dez/24
4	Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI	MGI*, MDA/SAF, MDA/OUV	Jul/24	Dez/24
5	Aprimoramento da comunicação na carta de serviços	MDA/OUV*, CONAB, MGI	Mar/25	Mar/26
6	Integração de dados com: BCNPJ e BCPF, DATAPREV, CONECTA.GOV e CEP	MDA/SAF*, MGI	Jan/24	Dez/24*
7	Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF), considerando especificidades	MDA/SAF*, ASBRAER, CONTRAF, FAZER	Jul/25	Dez/26
8	Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	UFMG*, CGU/OGU, MDA/OUV, ASBRAER, CONTRAF, FAZER, SENAR, ABRA	I ciclo – Jan/2025 II ciclo –Jan/26	I ciclo – Dez/2025 II ciclo –Dez/26
9	Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	MDA/SAF*, MDA/OUV	Jan/24	Dez/24*
10	Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários	MDA/SAF*, MDA/OUV, MGI	Fev/24	Abr/24

# Detalhamento das ações realizadas para os marcos
Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (abr-jun/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.
Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 1	Avaliação inicial dos serviços de forma participativa
Contratação de consultoria da empresa Catálise Ltda, por parte da OGU, com objetivo de desenvolver e aplicar metodologia de avaliação dos serviços públicos, considerando as etapas da jornada do usuário para obtenção do Cadastro de Agricultura Familiar - CAF; / Realização de oficinas para os participantes do Marco 1 (OGU/CGU, CAF/MDA, OUVD/MDA para disseminação da expertise da consultoria contratada. / Realização de pesquisa de campo na rede de cadastradores do CAF, localizados no DF, buscando entender as necessidades de dois perfis de beneficiários do CAF; / Identificação das características de dois tipos de personas, desafios enfrentados e oportunidades de melhorias para o público-alvo do CAF; / Utilização dos resultados como boas práticas para aplicação em outros serviços do MDA.
Marco 6	Integração de dados com: BCNPJ e BCPF, DATAPREV, CONECTA.GOV e CEP
Integração do sistema em ambiente de homologação; / Realização dos testes em ambiente de homologação; / Integração com o ambiente de produção.
Marco 9	Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)
Integração em ambiente de homologação; / Realização do teste em homologação; / Migração dos dados para o ambiente de produção.
Marco 10	Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários
Atualização do serviço CAF/MDA no portal Gov.Br; / Inclusão da Avaliação do Serviço; / Solicitar autorização para ingresso na Rede CAF; e / Disponibilizar API do CAF no Conecta-Gov.

# Marcos com alteração de cronograma
Ajustes de prazos de execução dos marcos foram alterados a fim de garantir a boa execução das atividades e maximização do aproveitamento das discussões, articulações e construções coletivas. Os ajustes de cronograma não são incomuns na implementação de planos, afinal, os planejamentos são influenciados pela dinâmica das organizações envolvidas e da política pública na qual se pretende incidir com as ações.
Tendo em vista que os prazos sugeridos foram justificados pelo grupo de execução dos marcos, e não resultavam em prejuízo ao andamento do compromisso, o novo cronograma foi aprovado e pode ser verificado no quadro a seguir.
Importa destacar que a data fixada como de início é uma data referencial. As atividades dos marcos podem ser iniciadas antes ou um pouco depois. O grupo executor avalia o tempo razoável para a execução das ações de forma que o cumprimento do marco não seja prejudicado.
	Marcos	Necessidade de atualização de cronograma	Novo cronograma
2	Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)	Este marco é subsequente ao Marco 3 e deverá ser implementado sobre os serviços do MDA vinculados à emissão do CAF.	Jan/25 à Jun /27
6	Integração de dados com: BCNPJ e BCPF, DATAPREV, CONECTA.GOV e CEP	Prevista a etapa de implementação de testes de produção no sistema CAF, de forma a subsidiar a execução do marco de Aprimoramento do CAF (versão 3.0). O atraso se deve por conta da migração dos dados, acarretando atraso nos testes e em todos os processos a serem efetuados, sendo necessária a prorrogação para Dez/2024.	Jan/24 à Dez/24
9	Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	Prevista a etapa de implementação de testes de produção no sistema CAF, de forma a subsidiar a execução do marco de Aprimoramento do CAF (versão 3.0). O atraso se deve por conta da migração dos dados, acarretando atraso nos testes e em todos os processos a serem efetuados, sendo necessária a prorrogação para Dez/2024.	Jan/24 à Dez/24

# Entregas para realização do Compromisso
Relatório final Jornada do Usuário - CAF