6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

Data: 24.09.2024
Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
Fernando Simões Vassoler

Advocacia-Geral da União (AGU)
Milena Luz Barbosa

Instituto Ethos
Marcela Greggo

Ministério de Gestão e Inovação em Serviços (MGI)
Rita de Cássia Teixeira Souza

Ministério da Justiça e Segurança Púbica - DRCI/SENAJUS/MJSP
Clarissa Vieira

Pacto Global da ONU - Rede Brasil
Winnie Farias

Transparência Internacional – Brasil
Maria Dominguez

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
2. Maíra Póvoa (CGU)
3. Priscilla Ruas (CGU)
4. Thalita Ary (CGU)
5. Renan Perondi (Representante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil/Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBCG)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”.
Em seguida, a equipe da CGU informou sobre o evento “Diálogo com a Sociedade Civil”, realizado entre 20 e 21 de agosto de 2024. O encontrou teve a participação de cerca de 50 pessoas em cada dia, representando entidades da sociedade e órgãos do governo. Os participantes tiveram a oportunidade de refletir todos os 8 compromissos do 6° Plano de Ação. Este foi um espaço para trocar informações e receber sugestões de melhorias e de apoio para a realização de atividades de aprimoramento desses compromissos. A equipe da CGU informou que, em breve, será compartilhado relatório sobre o evento.
A equipe da CGU também compartilhou com os presentes sobre as próximas iniciativas de governo aberto previstas para os próximos meses. Em novembro, haverá o lançamento de mais uma edição do Boletim de Governo Aberto. O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas públicas, principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. Para isso, a equipe solicitou que os membros do compromisso, caso tenham interesse em participar das próximas edições do Boletim, enviem contribuições de ações e políticas relacionadas à transparência, participação social, responsabilidade e responsividade.
Adicionalmente foi informado que estão abertas as inscrições para o evento América Aberta. O evento, que acontecerá no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024, reunirá renomados encontros internacionais voltados à pesquisa, publicação e uso de dados abertos relacionados a temas como transparência, acesso à informação, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados, governo digital, responsabilização e equidade. A programação do América Aberta incluirá um conjunto de atividades nacionais e internacionais, como o Encontro Aberto para uma Região Aberta (Abrelatam), a Conferência Regional para Dados Abertos da América Latina e Caribe (Condatos), a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br), a Semana Dados BR e o Encontro de Governo Aberto. As inscrições podem ser realizadas por meio do site https://americaaberta.org/.
Em seguida, a equipe da CGU apresentou ao grupo o novo coordenador do compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”, Fernando Vassoler.
O coordenador, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de julho a setembro de 2024, conforme tabela abaixo.
Ao fim da reunião, o grupo definiu a próxima reunião de monitoramento para 22 de novembro, às 10h.

ACOMPANHAMENTO
Texto do Compromisso: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	outubro/24		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	As atividades sofreram um pequeno atraso devido às mudanças ocorridas na equipe da CGU. / A atividade 1 está concluída e a atividade 2 está parcialmente concluída. / Foi disponibilizada a planilha contendo as perguntas para a realização da atividade 2. O grupo irá analisar a planilha e fará contribuições ao documento. / Encaminhamento: / O grupo agendou um encontro, no dia 01/10, às 15h, para concluir a categorização da planilha apresentada e, posteriormente, a priorização das perguntas (objeto da atividade 3 do marco).
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2025; e / Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2024; / Dezembro/2025; e / Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.

*Coordenadores do marco.