6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2 – DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 06.05.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1.  Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Pepe Tonin
2. Otavio Neves
3. Raquel Pereira
4. Renata Figueiredo
2. Advocacia-Geral da União (AGU)
Milena Luz Barbosa
3.  Pacto Global da ONU - Rede Brasil
Winnie Farias
b. Chantal Castro
4. Ministério da Justiça e Segurança Púbica - DRCI/SENAJUS/MJSP
a. Maria Beatriz Amaro
5. Transparência Internacional – Brasil
a. Renato Morgado
6. Transparência Brasil
a. Marina Iemini Atoji
7. Ministério de Gestão e Inovação em Serviços (MGI)
a. Pedro Henrique de Paiva Moreira da Silva
8. Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
2. Maíra Póvoa (CGU)
3. Thalita Ary (CGU)
4. Ellen Caroline Piedade Bandeira Rocha (CGU)
5. Renan Perondi (Representante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil/Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBCG)
6. Carolina Palhares (Representante do Comitê Interministerial de Governo Aberto – CIGA/ Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO)

Tópicos abordados
- Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
- Informes gerais.
- Revisitação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a servidora Maíra Povoa, da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todas as pessoas envolvidas na execução do Compromisso 2.
Em seguida, a equipe apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e da implementação do 6° Plano de Ação Nacional. Ressaltou o papel do coordenador de compromisso na condução da execução das atividades e a importância do preenchimento do Relatório de Status de Execução (RSE).
Informou que o processo de monitoramento prevê as seguintes etapas:
1. Reunião de Execução do Compromisso​: realizadas para garantir a execução das ações do compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
2. Relatórios de Status de Execução - RSE​: elaborados trimestralmente para dar transparência ao processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo o grupo de execução para sua elaboração.
3. Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
4. Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores de compromisso e equipe de monitoramento.
5. ​Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de ação e coletar comentários​. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
6. Atualização Obrigatória:​ tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização está em elaboração.
7. Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade​. O documento é elaborado pela equipe de da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.
8. ​Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.
Destacou que, em qualquer tempo, a equipe de monitoramento poderá estabelecer contatos com a coordenação do compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas, solicitar participação em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da CGU poderá ser contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou monitoramento, bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades previstas.
Após a apresentação do fluxo de monitoramento, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a alguns desses processos.
Terminadas as explicações, a equipe da CGU apresentou alguns informes aos presentes. Informou que a CGU está coordenando o Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 que tem o objetivo prioritário de “Contribuir para um mundo justo e um planeta sustentável por meio da promoção da integridade e de mecanismos anticorrupção”. O encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Mais informações sobre este ponto estão disponíveis em: G20 Brasil 2024 — Controladoria Geral da União (www.gov.br) e Presidência brasileira do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 inicia diálogo com sociedade civil — Agência Gov (ebc.com.br).
A equipe da CGU também informou que está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos representantes do CIGA para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU, como órgão coordenador do CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6° Plano de em outros projetos relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados a acompanhar a execução das ações dos compromissos. A composição atual do comitê pode ser vista em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/comite-interministerial
A equipe da CGU informou da realização do 5º encontro de governo aberto, nos dias 10 e 11 de abril, na cidade de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. A Rede é uma articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da academia para troca de experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país. O evento reuniu cerca de 250 participantes. Toda a programação está em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/eventos/5o-encontro-brasileiro-de-governo-aberto
Por fim, foi informado que, nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo Aberto (Open Gov Week) período definido internacionalmente pela OGP.
A seguir, o coordenador do compromisso 2 e representante da CGU, Otávio Neves, compartilhou a experiência no preenchimento do Relatório de Status de Execução, ressaltando que não teve problemas com o preenchimento do formulário disponibilizado pela equipe de monitoramento para esta finalidade.
Na sequência, o representante da CGU, Pepe Tonin, apresentou o andamento das atividades do compromisso no período de janeiro a março de 2024.
Sobre o marco 1, destacou que foram estabelecidos submarcos para facilitar a execução do compromisso. Utilizaram a metodologia das 100 perguntas para identificação da demanda por dados e detalhou cada uma das ações a serem realizadas em cada etapa. Solicitou aos participantes do compromisso o preenchimento de uma planilha para identificação dos atores do ecossistema de dados de combate à corrupção. Também ressaltou que a execução do marco 1 será essencial para o desenvolvimento dos demais marcos.
O representante da Transparência Internacional Brasil, Renato Morgado, ressaltou que estão responsáveis pelo marco 3, que tratará da qualidade da abertura dos dados, porém a execução do marco necessitará dos resultados obtidos no mapeamento realizado no marco 1.
Ao final, Pepe Tonin informou que as reuniões de execução foram realizadas e os atores estão colaborando com o processo de execução.

Encaminhamentos
- Preenchimento colaborativo da planilha de ecossistema de dados até 26/05.
- A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 02 de julho, às 15h.

ACOMPANHAMENTO
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	outubro/24		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	Foi desenvolvida uma metodologia específica para a realização do mapeamento, mas a sua validação depende de uma análise maior do grupo do compromisso. / Encaminhamento: A planilha de ecossistema de dados foi encaminhada aos participantes do compromisso, que devem fazer suas contribuições até o dia 26 de maio.
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	As atividades estão em fase inicial e sendo discutidas pelos executores do marco. Em breve, serão compartilhadas com todos os integrantes do compromisso. / A identificação dos dados e informações existentes e necessários para responder às perguntas (realizados no marco 1) é passo fundamental para a catalogação inicial das bases de dados estratégicas para o enfrentamento da corrupção. Nesse sentido, o desenvolvimento do Marco 1 é etapa fundamental do marco 2.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2025; e / Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	A execução do marco necessitará dos resultados obtidos nos marcos 1 e 2.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2024; / Dezembro/2025; e / Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.

*Coordenadores do marco.