Relatório de Status de Execução
6º Plano de Ação Brasileiro

Compromisso 8: Participação social e educação popular nos territórios

Controladoria - Geral da União
1º Trimestre 2024
Sumário

# Apresentação
O 6º Plano de Ação brasileiro, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP), foi aprovado pelo Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil e pelo Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA), após um esforço de cooperação e construção colaborativa que envolveu 47 organizações da sociedade civil e 33 entidades do governo. Essas oficinas de cocriação definiram oito compromissos para o Plano, com implementação prevista para ocorrer entre janeiro de 2024 e dezembro de 2027.
Compromissos
1	Instrumentos para aprimorar transparência e participação social nas políticas públicas de infraestrutura
2	Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção
3	Práticas colaborativas para a ciência e a tecnologia
4	Cultura de acesso à informação
5	Dados de ações afirmativas étnico-raciais
6	Educação digital e midiática para pessoas idosas
7	Melhores serviços para a agricultura familiar
8	Participação social e educação popular nos territórios

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados. A partir das informações prestadas será possível documentar as atividades desenvolvidas, a confecção de relatórios e, principalmente, dar transparência às ações empreendidas em favor do Plano. Por isso, cada órgão coordenador prestou informações sobre o andamento das atividades planejadas de maneira a documentar os esforços no sentido de alcançar os compromissos firmados do Plano.
Neste documento, apresentaremos o andamento das atividades dos treze marcos relacionadas ao Compromisso 8, com destaque para os que tiveram ações iniciadas no 1º trimestre de 2024.
# Organizações integrantes do Compromisso 8
Governo	Sociedade Civil Organizada
Assessoria de Participação e Diversidade/Ministério da Gestão e Inovação – APSD/MGI	ABONG
Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental – SFDT/MDA	Angola Comunicação
Secretaria de Informação e Saúde Digital – SEIDIGI/MS	Coalizão Direitos na Rede
Secretaria Executiva/ Departamento da Gestão Interfederativa e Participativa – SE/MS	Escola Nacional de Formação da CONTAG – ENFOC
Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS	Escola Nacional Paulo Freire
Secretaria Nacional de Participação Social – SNPS/SG-PR	Instituto Palavra Aberta
	Nossas
	Rede Brasileira de Orçamento Participativo – OIDP

# Evolução dos marcos do Compromisso 8

Status dos marcos
	Em andamento	Atividades iniciadas no 1º Trimestre de 2024
	Não Iniciado	Atividades previstas e não iniciadas de acordo com o cronograma
	Previsto	Atividades previstas para serem iniciadas nos próximos trimestres

	Marcos	Organizações	Início	Status	Percentual (%)
1	Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda	SNPS/SG-PR, MGI, MS	Jan/24	Em andamento	50%
2	Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social	MDS, MGI, SNPS/SG-PR	Jan/24	Não Iniciado	-
3	Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis	SNPS/SG-PR, MS	Jan/24	Em andamento	50%
4	Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios	ABONG, Angola Comunicação, MS, SNPS/SG-PR	Jan/24	Em andamento	40%
5	Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto	MDS, SNPS/SG-PR	Jan/24	Não Iniciado	-
6	Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais	ENFOC/CONTAG, Escola Nacional Paulo Freire, SNPS/SG-PR, MS	Ago/24	Previsto	-
7	Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular	ENFOC/CONTAG, Escola Nacional Paulo Freire, MDS, SNPS/SG-PR, MS	Jan/24	Em andamento	40%
8	Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática	ENFOC/CONTAG, Escola Nacional Paulo Freire, MDS, SNPS/SG-PR, MS, MGI, Instituto Palavra Aberta	Jan/24	Não Iniciado	-
9	Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios	ABONG, Instituto Palavra Aberta, MD, MS, Angola Comunicação, Coalizão Direitos na Rede	Maio/25	Previsto	-
10	Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios	ABONG, MGI, Coalizão Direitos na Rede, ENFOC/CONTAG, Instituto Palavra Aberta, NOSSAS, Escola Nacional Paulo Freire, MS, SNPS/SG-PR	Maio/25	Previsto	-
11	Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes	ENFOC/CONTAG, Escola Nacional Paulo Freire, MS, Coalizão Direitos na Rede	Jan/25	Previsto	-
12	Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social	NOSSAS, Angola Comunicação	Jun/25	Previsto	-
13	Monitorar e acompanhar as ações implantadas	SNPS/SG-PR	Jan/24	Em andamento	10%

Especificação das atividades realizadas por marco iniciado:
Necessidade de ajuste do cronograma: Os prazos sugeridos durante a elaboração do marco foram definidos de forma referencial e precisarão ser repactuados para melhor sinergia com o planejamento dos órgãos envolvidos. Especificamente em relação ao Marco 1, o levantamento alinhado com o grupo para mapeamento dos agentes territoriais está em andamento, mas há uma iniciativa em busca de articular os responsáveis por estes processos para que o levantamento seja mais preciso e informativo.
## Marco 1 – Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda
Detalhamento
Após a definição da camada gerencial do PPA e sua disponibilização no SIOP, a base de ações foi baixada e atualmente está em avaliação para identificação das atividades territorializadas e formativas realizadas pelo governo federal, processo que deve ser concluído entre o final de abril e o início de maio. Contudo, ampliando a proposta do Marco1, o Fórum de Práticas Educativas e Territoriais nas Políticas Públicas, coordenado pela SNPS desde 2023, tem realizado reuniões de trocas sobre estratégias de formação de agentes das políticas públicas territorializadas por meio de uma comissão interna. Este grupo elabora uma estratégia para consultar os órgãos do governo federal que realizam estas políticas com o propósito de constituir um repositório de práticas que permita a identificação de sinergias entre os processos.
Além disso, foi instituído o Grupo Técnico de Trabalho sobre Territórios e Participação Social nas Políticas Públicas do Governo Federal, por meio da Portaria SG/PR n° 167/2023 com a finalidade de elaborar diretrizes, orientações e estratégias para promover a integração das políticas públicas do governo federal com participação social e educação popular na perspectiva do desenvolvimento territorial. O GTT concluiu suas atividades e está em fase final de elaboração do Relatório Final contendo propostas de marcos normativos para a política de participação social nos territórios e instituição de programa de apoio à política conforme definido no âmbito do Plano Plurianual 2024-2027.
## Marco 2 – Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social
Detalhamento
Os prazos sugeridos durante a elaboração do marco foram definidos de forma referencial e precisarão ser repactuados para melhor sinergia com o planejamento dos órgãos envolvidos. Em relação ao Marco 2, os esforços de levantamento serão iniciados após a conclusão do Marco 1.
## Marco 3 – Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis
Detalhamento
No âmbito do Ministério da Saúde, estudos têm sido realizados no Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa - DGIP para consolidar a definição dos territórios saudáveis e sustentáveis. As experiências foram compartilhadas com a Secretaria Nacional de Participação Social no contexto do Grupo de Trabalho Técnico Territórios e Participação Social nas Políticas Públicas do Governo Federal, instituído por meio da Portaria SG/PR n° 167/2023. Este Grupo de Trabalho prepara um relatório que compila esta e outras iniciativas ligadas ao Ministério da Cultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, entre outros, e está em fase final de elaboração do Relatório Final contendo propostas de marcos normativos para a política de participação social nos territórios e instituição de programa de apoio à política conforme definido no âmbito do Plano Plurianual 2024-2027.
## Marco 4 – Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios
Detalhamento
O mapeamento de iniciativas de educação popular e dos espaços de participação tem sido realizado no contexto da preparação dos Seminários de Participação Social com Educação Popular que acontecerão no primeiro semestre de 2024. A partir dos seminários, o mapeamento das iniciativas de educação popular terá constituído um repositório mínimo de informações públicas sobre as primeiras entidades ligadas ao tema, e poderá ser complementado por outras que tiverem interesse em ser consideradas. Está previsto para o segundo semestre o início do levantamento dos espaços de participação, que com ajuda destas entidades complementará o mapeamento.
## Marco 5 – Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto
Os prazos sugeridos durante a elaboração do marco foram definidos de forma referencial e precisarão ser repactuados para melhor sinergia com o planejamento dos órgãos envolvidos. Em relação ao Marco 5, entendeu-se durante a elaboração do plano que os esforços de mapeamento dos Marcos 1, 2 e 4 já constituiriam o início do esforço de articulação e se daria de forma constante durante a execução do Plano. Na próxima reunião com o grupo do compromisso, esta entrega será repactuada.
## Marco 7 – Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular
Detalhamento
Os prazos sugeridos durante a elaboração do marco foram definidos de forma referencial e precisarão ser repactuados para melhor sinergia com o planejamento dos órgãos e organizações envolvidas. Contudo, no contexto da Secretaria Nacional de Participação Social, foi elaborado o projeto e, no momento, está sendo realizado processo de mobilização de educadoras/es populares para a realização de cinco (05) seminários regionais de educação popular até o final do primeiro semestre de 2024. No momento, também estão sendo tomadas as medidas necessárias para a descentralização de recursos com o objetivo de viabilizar apoio logístico para a realização dos seminários. A previsão é termos a mobilização direta de aproximadamente 350 educadoras(es) populares em todo o território nacional participando dos seminários regionais.
## Marco 8 – Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática
Detalhamento
Os prazos sugeridos durante a elaboração do marco foram definidos de forma referencial e precisarão ser repactuados para melhor sinergia com o planejamento dos órgãos envolvidos. Contudo, a previsão de início deste marco ainda não foi estimada.
A coordenação do marco mantém um grupo de comunicação instantânea com representantes da entidade que compõem o grupo do compromisso 8, por meio do qual informa os integrantes a respeito das ações realizadas. Na medida em que as ações são desenvolvidas, outras ferramentas serão empregadas para permitir o monitoramento.