## Slide 1: PTD MD 1º Ponto de Controle CGD
Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa

## Slide 2: Gênese
Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa

## Slide 4
Serviço Público: atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública.
Dec. 9.094/2017
Carta de Serviços
Portal Gov.br

## Slide 5
Decreto nº 9.094/2017
(simplificação no atendimento)
Portal único Gov.br
Ferramenta de Pesquisa de Satisfação (art. 20)
Princípio Apenas uma vez (once only)
O cidadão deve informar seus dados ao governo apenas uma vez.

## Slide 6
Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016
Institui a Plataforma de Cidadania Digital e dispõe sobre a oferta de serviços públicos
Art. 4º Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão, até 30 de junho de 2021:
II - cadastrar e atualizar as informações dos serviços públicos oferecidos no portal único gov.br;
IV - adotar o mecanismo de acesso da Plataforma de Cidadania Digital na totalidade dos serviços públicos digitais;
V - adotar a ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários da Plataforma de Cidadania Digital;
VII - adotar o barramento de interoperabilidade da Plataforma de Cidadania Digital para integração dos sistemas e das bases de dados dos órgãos e das entidades da administração pública federal;
https://www.gov.br/pt-br/orgaos/ministerio-da-defesa
https://www.gov.br/pt-br/apps/@@galeria-de-aplicativos

## Slide 7: Estratégia de Governo Digital
Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa (2ª Edição)

## Slide 8
Dec. 10.332/2020
Objetivo 1: Oferta de serviços públicos digitais.
Iniciativa 1.1: Transformar todas as etapas e os serviços públicos digitalizáveis até 2022.
Objetivo 4: Acesso digital único aos serviços públicos.
Iniciativa 4.4: Ampliar a utilização do login único de acesso ao Gov.br para 1.000 serviços públicos digitais até 2022.

## Slide 10: PTD MD
Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa

## Slide 11
PTD MD
1ª Edição: 22/04/2020;
2ª Edição: 29/01/2021 (vigente);
Conforme pactuação entre MD, SGD/ME e SEME/PR, inclui entregas do MD e das FA;
Cada um dos 4 órgãos gerencia as suas entregas e MD atua articulador para as ações específicas das FA;
Reuniões mensais de Pto de Controle envolvendo MD, FA, SGD/ME e SEME/PR;
CGD MD tem correlação exclusiva com as entregas do MD;
SEI 3173574.

## Slide 12
EIXO TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS
Migração de todos os serviços afetos à navegação aérea para o Gov.br;
Migração de todos os serviços afetos a produtos controlados para o Gov.br;
Prova de Vida digital para veteranos, usando API do INSS;
Migração de todos os APP para o Gov.br.
EXEMPLOS DE ENTREGAS DAS FA COM ARTICULAÇÃO DO MD
EIXO UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS
Migração dos sítios das empresas estatais para o domínio gov.br;
Implementação do Pagtesouro para recolhimentos (PIX, cartão e SisGRU).
EIXO INTEROPERABILIDADE
Conectividade com as bases de dados de CNPJ/SRF, CPF/SRF, CEP, Antecedentes Criminais/MJSP etc.

## Slide 13
SERVIÇOS DO MD (CARTA DE SERVIÇOS)
Cadastrar empresas candidatas a Empresas estratégicas de defesa (EED) ou empresas de defesa (ED);
Cadastrar ou consultar empresas e produtos no combate ao novo coronavírus;
Obter autorização para realizar aerolevantamento;
Obter previsões do tempo para a região da Amazônia Legal;
Protocolar documentos junto ao Ministério da Defesa;
Realizar a apresentação da Reserva (EXAR);
Serviço Militar Obrigatório: Alistamento, Seleção Geral, Seleção Complementar e Incorporação (SMO).
Todos disponíveis no Portal de Serviços Gov.br

## Slide 14
ENTREGAS DO MD (2ª Edição)
EIXO UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS
ATUAÇÃO DO CGD
Migração do site BID (www.seprod.defesa.gov.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 31/12/20
Migração do site PANDIA (www.pandia.defesa.gov.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 31/12/20
Migração do site RONDON (www.projetorondon.defesa.gov.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 31/12/20
Migração do site RBJID (www.rbjid.com) para Gov.br | CONCLUÍDA | 31/12/20
Migração do site CASLODE (www.caslode.defesa.gov.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 30/04/21
Migração do site ESG (www.esg.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 30/04/21
Migração do site SIPAM (www.sipam.gov.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 30/04/21

## Slide 15
ENTREGAS DO MD (2ª Edição)
EIXO UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS
ATUAÇÃO DO CGD
Migração do site HFA (www.hfa.mil.br) para Gov.br | CONCLUÍDA | 30/04/21
Migração do site DDM (www.desportomilitar.com.br/) para Gov.br | CONCLUÍDA | 30/04/21
Integração com Login Único e Módulo de Avaliação: Serviço "Cadastrar Empresa Estratégica de Defesa" | NÃO INICIADA | 31/03/22
Integração com Login Único e Módulo de Avaliação: Serviço "Obter autorização para realizar aerolevantamentos (CLATEN)" | NÃO INICIADA | 31/03/22

## Slide 16
ENTREGAS DO MD (2ª Edição)
EIXO INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS
ATUAÇÃO DO CGD
Utilização dos dados da Base CNPJ: Serviço "Cadastrar Empresa Estratégica de Defesa: Digital" | NÃO INICIADA | 31/03/22
Utilização dos dados da Base CNPJ: Serviço "Obter autorização para realizar aerolevantamentos (CLATEN)" | NÃO INICIADA | 31/03/22

## Slide 17
ENTREGAS DO MD (2ª Edição)
ATUAÇÃO DO CGD
EIXO UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS | CONCLUÍDA | 9 | 81,8%
 | INICIADA | 0 | 37%
 | CANCELADA | 0 | 0%
 | NÃO INICIADA | 2 | 18,2%
 | SOMA | 11 | 
EIXO INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS | CONCLUÍDA | 0 | 0%
 | INICIADA | 0 | 0%
 | CANCELADA | 0 | 0%
 | NÃO INICIADA | 2 | 100%
 | SOMA | 2 | 
TOTAL | CONCLUÍDA | 9 | 69,2%
 | INICIADA | 0 | 0%
 | CANCELADA | 0 | 0%
 | NÃO INICIADA | 4 | 30,8%

## Slide 18
PONTOS DE ATENÇÃO
ATUAÇÃO DO CGD
Prazo limite de implementação das entregas: Jun/2022 (Podendo haver exceções);
Necessidade de uma 3ª edição do PTD MD motivada por:
- Implementação pela MB do serviço "Emissão da 1ª via dos documentos de embarcações e CHA de forma digital no APP";
- Implementação de uma página temática contendo 180 serviços prestados pela DPC/MB, todos integrados ao PagTesouro;
- Inclusão, pelo MD, de 3 novos serviços, associados aos projetos sociais conduzidos pelo MD/SEPESD (PROFESP, João do Pulo e Rondon), com desenvolvimento custeado pelo ME. Envolvem cadastramento de cidadãos, forte correlação com a LGPD e uso intensivo do Conecta Gov (interoperabilidade);
- Páginas de ESG, HFA, Censipam e Caslode evoluem para subsites.

## Slide 19
PONTOS DE ATENÇÃO
ATUAÇÃO DO CGD
Haverá a necessidade de ser chamada uma reunião extraordinária do CGD, na 1ª quinzena de janeiro, para validar a proposta de entregas do MD, afim de que o SG, o SGD e o SEME assinem o Plano na 2ª quinzena.

## Slide 20: Obrigado!
Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa