OPERAÇÃO REGIONAL ONÇA CABOCLA –  JANEIRO/2024

(Centro Regional: MONTES CLAROS)

| Data | Evento |
| --- | --- |
| 18 de julho de 2023 | Divulgação do Edital. |
| 6 de outubro de 2023 | Limite para a inscrição da IES, para o envio da Proposta de Trabalho e envio das informações dos professores (coordenador, adjunto e reserva). |
| 13 de outubro de 2023 | Limite para avaliação das propostas pela CAPPR. |
| 17 de outubro de 2023 | Divulgação da Classificação Provisória no site do Projeto Rondon. |
| 3 (três) dias úteis (18, 19 e 20/10) | Interposição de Recursos - 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado provisório, sob a pena de preclusão. |
| 23 de outubro de 2023 | Homologação e divulgação do resultado final no site do Projeto Rondon das IES selecionadas para participarem da Operação. |
| 23 de outubro de 2023 | Limite para substituição do professor-coordenador que realizará a viagem precursora e envio do Anexo “K” e do Anexo "M", devidamente assinados, com caneta azul, e digitalizado em PDF, para o e-mail da operação. |
| 10 de novembro de 2023 | Limite para as IES assinarem, via SUPER.GOV.BR, o Acordo de Cooperação, Anexo “H”. |
| 19 a 25 de novembro de 2023 | Realização da viagem precursora para os professores-coordenadores dos Conjuntos "A", "B" e “C”. |
| 30 de novembro de 2023 | - Limite para a IES enviarem o cadastro dos rondonistas para o e-mail da operação. - Limite para a IES dos Conjuntos "A" e "B" enviar a Proposta de Trabalho e o Cronograma de Atividades ajustados para o e-mail da operação. - Limite para as IES dos Conjuntos "A" e "B" e do Conjunto "C" enviarem os Anexos “K”, “L” e “M”, devidamente assinados, para o e-mail da operação. - Limite para encaminhar a declaração de condição da saúde dos rondonistas, devidamente assinado, conforme subitem 9.2.8 do edital, para o e-mail da operação. |
| 8 de dezembro de 2023 | Limite para a IES do Conjunto "C" enviar, para o e-mail da operação, o seu Cronograma de Atividades para a Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon. |
| 11 de janeiro de 2024 | Deslocamento e concentração das equipes. |
| 28 de janeiro de 2024 | Retorno das equipes. |
| 31 de janeiro de 2024 | Prazo para devolução dos bilhetes aéreos. |
| 28 de fevereiro de 2024 | Limite para entrega do Relatório Final de Atividades (Anexo "G"). |