## INTRODUÇÃO
Apresentação
PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP) - OAE
DESCRIÇÃO
O presente documento tem por objetivo apresentar o Plano de Execução BIM (BEP), de caráter obrigatório no processo de contratação no âmbito do DNIT, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações aplicáveis e, ainda, em concordância com a ABNT NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e boas práticas desta autarquia. O BEP é o registro descritivo abrangente de uma contratação, incluindo projetos, obras, serviços ou manutenção, ao longo de todas as suas fases. Este documento engloba o conjunto completo de atividades, oferecendo detalhes sobre as ações e dados fornecidos pelos participantes envolvidos como a definição de requisitos, o método de execução, a designação da equipe técnica e suas respectivas responsabilidades. É um documento que procura orquestrar todo o processo colaborativo ao empregar o BIM e é entendido como um procedimento para executar e melhorar a entrega do projeto e dos modelos de informação, formados pela sequência dos seguintes documentos:
1. Identificação do Empreendimento
2. Conhecimento do Objeto
3. Requisitos de Informação da Organização (OIR)
4. Requisitos de Informação do Projeto (PIR)
5. Requisitos de Troca de Informação (EIR)
6. Matriz de Responsabilidade
7. Matriz de Risco
8. Qualificação da Equipe Técnica
Considerando a Lei de licitações nº 14.133, de 2021, alguns dados preenchidos neste documento serão utilizados para compor a pontuação da proposta técnica da licitante conforme estabelecido no Termo de Referência. Esses itens expressam as informações que demonstram que a propontente possui entendimento do Objeto, da metodologia a ser utilizada, do programa de trabalho, da qualificação da equipe técnica e produtos a serem entregues.
O critério de avaliação e de pontuação dos itens estão definidos no Termo de Referência.
Este template deve ser preenchido conforme as instruções expostas e também em atenção ao CADERNO DE REQUISITOS TÉCNICOS BIM - DNIT.

## 1. Identificação
|  |  |  | Identificação do Empreendimento |  |  |  | 1
1.1. Etapa da Contratação
1.2. Informações do Objeto do Contrato
|  | Descrição do Objeto: | ...
|  | Nº Edital: | ...
|  | Modalidade da licitação: | ...
|  | Rodovia: | ...
|  | Trecho: | ...
|  | Subtrecho: | ...
|  | Segmento: | ...
|  | Extensão Total: | ...
|  | Código SNV: | ...
|  | Versão SNV: | ...
|  | Lote: | ...
|  | Nome da OAE: | ...
|  | Nº SGO: | ...
|  | Nº CGPLAN: | ...
|  | Município: | ...
|  | Unidade Local: | ...
|  | Coordenadas "x" e "y" (UTM): | ...
|  | Lado da intervenção: | ...
|  | Tipo de Intervenção: |  |  | Ex: (Alargarmento, reforço estrutural)
1.3. Dados do Contratante
(Preenchimento pela licitante com Informações Fornecidas pela Unidade Gestora)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, sob o CNPJ nº 04.892.707/0001-00
|  | Gestão: | ...
|  | Fiscalização: | ...
(Preenchimento pela licitante com Informações Fornecidas pela Unidade Gestora após contratação)
Trata-se dos principais contatos do DNIT, em respeito às suas funções contratuais e/ou BIM, com apresentação do nome, lotação, e-mail e telefone para cada contato indicado. Esta Tabela deverá ser preenchida pela CONTRATADA, após a assinatura do contrato, com o fornecimento da ficha contratual do SIAC pela CONTRATANTE.
| Função |  | Lotação | Nome |  | E-mail | Contato
|  | Fiscal do contrato: | ... | ... |  | ... | ...
|  | Análise de Projeto: | ... | ... |  | ... | ...
|  | Aprovação de Projeto: | ... | ... |  | ... | ...
|  | Núcleo BIM: | ... | ... |  | ... | ...
|  | [inserir demais contatos] | ... | ... |  | ... | ...
1.4. Dados do Proponente/Contratada
1.4.1. Dados da Empresa
|  | Empresa: | ...
|  | CNPJ: | ...
|  | Representante Legal: | Nome: ...
Email: ...
1.4.2. Dados do Contratado (Preencher em caso de BEP Pós-Contratual)
|  | Nº Contrato: | ...
|  | Data: | ...
|  | Processo SEI: | ...
|  | Representante Legal: | Nome: ...
Email: ...
|  | Data: | ...
|  | Assinatura: | ...
1.4.3. Corpo técnico da Empresa/ Consórcio
Trata-se dos contatos da equipe técnica da Empresa ou Consórcio, em respeito às suas funções contratuais e/ou BIM, com apresentação do nome, disciplina sob responsabilidade deste contato, em conjunto com sua formação e e-mail.
| Função |  | Disciplina | Nome | Formação | E-mail
| Ex.: Gerente BIM |  | Ex.: Todas | Ex.: João da Silva | Ex.: Engº | xxxx
| Ex.: Coordenador |  | Ex.: Estrutura | Ex.: Pedro Pereira | Ex.: Engº | xxxx
| Ex.: Projetista |  | ... | ... | ... | ...
| Ex.: Orçamentista |  | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
Todo o corpo técnico indicado pela empresa deverá estar relacionado à estrutura analítica do projeto, conforme as responsabilidades de cada profissional. De acordo com a complexidade do empreendimento, poderão ser alocados mais de um profissional para exercer tais funções. Para este acompanhamento, visite a seção seguinte:
6. Matriz de Responsabilidade
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱
BEP Pré-Contrato
BEP Pós-Contrato

## 2. Conhecimento do Objeto - NT
|  | Conhecimento do Objeto | 2
2.1. Análise do Edital
Neste item a licitante deverá descrever o Objeto da contratação, de maneira que se demonstre conhecimento de todos os pontos relevantes a serem executados e a visão da empresa de como executá-los.
Texto descritivo do entendimento da licitante com relação ao Objeto.
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 3. OIR
|  |  | Requisitos de Informação da Organização (OIR) | 3
3. Apresentação
Esta etapa, Objetivos Estratégicos do BIM (OIR), está relacionada aos objetivos organizacionais no âmbito do DNIT. Dessa forma, este documento detalha a informação necessária para tomadas de decisão da contratante, sua relação com as diretrizes do projeto a ser contratado, além dos Usos BIM definidos pela Contratada.
O OIR contempla as seguintes seções:
3.1. Objetivos e Usos BIM
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 3.1. Objetivos e Usos BIM
|  |  |  | Usos BIM | [7 empty] | 3
3.1. Usos BIM de Projeto
Esta seção apresenta-se a relação de Usos BIM mínimos e, portanto, de caráter OBRIGATÓRIO, a serem implementados para o presente objeto do contrato. Indique, caso seja de interesse da licitante (ou contratada), ou pertinente ao escopo do projeto, na tabela a seguir, Usos BIM adicionais a serem desenvolvidos nos modelos. Consulte o Guia de Planejamento de Execução de Projetos BIM da PennState em https://bim.psu.edu/uses/ ou o CRTBIM do DNIT, para obter exemplos e outras descrições de Usos BIM. Conforme o CRTBIM, entende-se que o projeto desenvolvido nesta contratação deve possibilitar sua utilização nas fases de Planejamento, Projeto, Construção e/ou Operação. Dessa forma, caso haja Usos BIM adicionais, é necessário indicar em qual fase de projeto será executado.
|  | Prioridade | Usos BIM | Caráter | Planejamento |  | Projeto |  | Construção |  | Operação
|  | Alta | Captura das Condições Existentes | Obrigatório | S |  | S |  | S |  | S
|  | Alta | Estimativa de Custos | Obrigatório | S |  | S |  | S |  | S
|  | Alta | Planejamento 4D | Obrigatório | O |  | S |  | S |  | O
|  | Alta | Projetos Autorais | Obrigatório | O |  | S |  | O |  | O
|  | Alta | Revisão de Modelos de Projetos | Obrigatório | O |  | S |  | O |  | O
|  | Alta | Coordenação 3D | Obrigatório | O |  | S |  | S |  | O
|  | Alta | Gestão de Ativos | Obrigatório | S |  | O |  | O |  | S
USO BIM Adicional
Legenda: [S] Sim; [N] Não; [O] Opcional
[Inserir]
Alta
Média
3.2 Uso BIM Adicional
|  | Prioridade | Usos BIM | Caráter | Planejamento |  | Projeto |  | Construção |  | Operação
|  | [Inserir] | [Inserir usos BIM adicionais] | [Facultativo] | ... |  | ... |  | ... |  | ...
|  | [Inserir] | [Inserir usos BIM adicionais] | [Facultativo] | ... |  | ... |  | ... |  | ...
Para cada Uso BIM adicional cadastrado nesta seção, deverão ser identificadas as disciplinas de projeto a qual fazem parte e as referências normativas. Vide item 4.1.4. Informações de referências adicionais
3.3 Objetivos da Organização e Usos BIM
Em concordância com o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM), os usos BIM relacionam-se com os interesses de uma organização, uma vez que possibilitam a materialização dos objetivos com a adoção do BIM. Dessa forma, deve ser preenchida a seguir, a relação de cada objetivo definido com o(s) respectivo(s) Uso(s) BIM.
|  | Objetivos BIM no DNIT |  |  | Captura das Condições Existentes | Estimativa de Custos | Planejamento 4D | Projetos Autorais | Revisão de Modelos de Projetos | Coordenação 3D | Gestão de Ativos | [Inserir usos BIM adicionais]
|  | a) demonstrar o compromisso do DNIT com a disseminação da metodologia BIM no âmbito da Administração Pública Federal; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | b) ter um diagnóstico sobre os benefícios e as diﬁculdades associadas à efetiva implantação do BIM no DNIT, com o objetivo de replicar a experiência adquirida em futuras contratações; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | c) reduzir os tempos de desenvolvimento, revisão, análise e aprovação dos projetos; |  |  | O | N | N | S | S | N | O | ...
|  | d) melhorar a coordenação entre os diferentes agentes envolvidos no acompanhamento, elaboração e análise dos projetos; |  |  | N | N | O | O | S | S | N | ...
|  | e) empregar as informações dos modelos no ciclo de vida do ativo, sobretudo nas fases de construção, operação e manutenção, visando uma gestão mais eficiente e econômica; |  |  | O | N | N | N | N | S | S | ...
|  | f) auxiliar no desenvolvimento da biblioteca BIM do DNIT para projetos de infraestrutura de transportes; |  |  | N | O | O | S | O | O | N | ...
|  | g) melhorar a qualidade dos projetos contratados com informações precisas, modelagens adequadas e compatibilizações que mitiguem problemas de projetos reﬂetidos nas obras; |  |  | N | N | N | N | S | S | N | ...
|  | h) ampliar a conexão, integração, interação e utilização dos dados; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | i) estabelecer padrões para garantir a consistência, padronização e organização da informação; e |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | j) estruturar dados que subsidiem a tomada de decisões estratégicas e a gestão de riscos na autarquia. |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
Legenda: [S] Sim; [N] Não; [O] Opcional
Voltar ao início da Página | [12 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [12 empty] | ⭱

## 4. PIR
|  |  | Requisitos de Informação do Projeto (PIR) | 4
4. Apresentação
Esta seção estabelece os Requisitos de Informação do Projeto, relacionado à entrega de um projeto, detalhando as informações necessárias para a tomada de decisões estratégicas de um ativo a ser construído. Dessa forma, este documento oferece consistência e orientação nos requisitos de informação ao longo dos empreendimentos. Assim, estabeleceu-se, de maneira macro, uma planilha contendo informações referenciais de definição do Nível de Informação Necessária (LOIN), das diversas disciplinas e elementos, para nortear o trabalho dos projetistas sobre os dados requeridos.
O PIR contempla as seguintes seções:
4.1. Dados de Projeto
4.2. Planejamento e Orçamento
4.3. Nível Necessário de Informação (LOIN)
4.3.1 LOIN do elemento
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 4.1. Dados de Projeto
|  |  |  | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) |  |  |  |  | 4
4.1. Dados do Projeto
4.1.1. Segmentação Preenchimento pela licitante com Informações Fornecidas pela Unidade Gestora
| Versão SNV: |  | 202310A
| Código SNV |  | Local de Início | Local de Fim | km Inicial | km Final | Ext (km) | Situação
| 080BDF0010 |  | ENTR. DF-001/240(A) | ENTR DF-451 | 0 | 5 | 5 | PAV
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
4.1.2. Estrutura do Modelo
Nesta seção, a CONTRATADA deve apresentar o modelo, incluindo a estrutura adotada, o sistema de coordenadas, as equipes responsáveis pela elaboração, o Nível de Informação Necessária (LOIN), o conteúdo de modelagem e as informações de referência utilizadas no projeto. Todas essas informações devem estar conforme os Requisitos de Informação do Projeto (PIR) estabelecidos no CRTBIM..
Os diretórios, documentos, projetos, elementos, e demais produtos de documentação deverão seguir a estrutura para nomenclatura e codificação, constantes no anexo do Edital, Codificação de diretórios e documentos.
No campo a seguir, deverá ser apresentado como os modelos elaborados serão separados e organizados. Ex.: por trechos, por zonas, por áreas e/ou por disciplinas.
(Selecionar Opção)
(Selecionar Opção)
Em um único modelo, representando todo o trecho.
Separadamente, modelos federados de zonas ou áreas definidas previamente.
Separadamente, modelos federados de segmentos compostos por subtrechos definidos previamente.
Separadamente por disciplinas. ( ex: terraplenagem, desapropriação, sinalização, drenagem)
|  | Parte do modelo |  | Identificação do arquivo principal |  | Observações
|  | Ex.: Arquitetura |  | Ex.: Inicial ARQ_ |  | ...
|  | ... |  | ... |  | ...
|  | ... |  | ... |  | ...
|  | ... |  | ... |  | ...
|  | ... |  | ... |  | ...
|  | ... |  | ... |  | ...
4.1.3. Sistema de Coordenadas
O sistema de coordenadas deverá obrigatoriamente ser SIRGAS 2000. Definindo, portanto, as respectivas zonas UTM para o projeto. No caso de OAEs, o ponto base do projeto deverá estar no osso do tabuleiro no sentido crescente do estaqueamento.
[Exemplo: SIRGAS 2000 UTM 22S]
4.1.4. Informações de referências adicionais
Nesta seção, identifique os conteúdos de modelagem e informações de referência adicionais às necessárias no IPR-726 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários: Escopos Básicos/ Instruções de Serviço e que são externas ao escopo de contratação do DNIT.
Para cada Usos BIM adicional cadastrado no item 3.1. Objetivos e Usos BIM de Projeto do OIR, deverão ser identificadas as disciplinas de projeto a qual fazem parte e as referências normativas. [Exemplo: Famílias, Bases de Dados, Normas, Sistemas de Custos Referenciais, Requisitos Contratuais, entre outros.
| Usos BIM |  |  | Disciplina | Conteúdo da Modelagem / Informação de referência normativa
| [Exemplo: Projeto Autoral] |  |  | [Exemplo: Projeto Estrutural] | [Exemplo: IS-214: PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, Publicação IPR - 726 (2006)]
| ... |  |  | ... | ...
| ... |  |  | ... | ...
Voltar ao início da Página | [9 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [9 empty] | ⭱

## 4.2. Plan. Orç.
|  |  | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) | 4
4.2. Planejamento e Orçamento
Neste item a licitante (ou contratada) deverá elaborar os documentos que demonstrem a capacidade técnica da proponente em realizar planejamento e orçamento de projeto e/ou obra (quando for o caso) específicos para o Objeto em questão.
A licitante (ou contratada) deverá apresentar os documentos relacionados ao planejamento e orçamento do escopo estabelecido no Termo de Referência do Objeto licitado. Nessa etapa serão avaliados quais documentos foram entregues e as informações relevantes neles contidas.
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 4.3. LOIN
[8 empty] | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) |  | 4
4.3. Nível Necessário de Informação (LOIN)
Segundo a ABNT NBR ISO 19650-1: 2022, o nível necessário de informação é um sistema que descreve a extensão das informações dos objetos do modelo. A sua definição é importante para prevenir entrega de informação deficitária ou excessiva.
O DNIT estabeleceu informações mínimas para subsidiar a elaboração de projetos em BIM. Essas informações foram organizadas de maneira a nortear os projetistas sobre quais os dados necessários em relação às fases do projeto, faz um paralelo com os Usos BIM e define como estas serão apresentadas. São informações mínimas referenciais, não sendo exaustivas, devendo, quando necessário ao atendimento do objeto licitado, a inserção de informações relevantes não apresentadas.
Neste caso, ceritifique-se que o LOIN estará de acordo com o item 5.2. Intercâmbio de Informações.
A acurácia dos modelos elaborados será definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e As-built respectivamente. Desta forma, para a informação produzida durante o processo de elaboração dos modelos BIM, define-se a adoção do LOIN do elemento, item 4.3.1.
Nota: Não é necessário preencher essa tabela. Ela é um referencial para elaboração dos projetos e é parte integrante da definição do nível de informação necessária dos modelos..
| INFORMAÇÃO | TIPO DE INFORMAÇÃO |  | USO BIM DO DNIT | GRUPO/PRODUTO | NÍVEL DE INFORMAÇÃO |  | EXEMPLO | OBSERVAÇÕES
| 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO | 01.01 | Informações gerais do empreendimento | Todos | Dados do Contrato | 01.01.01 | Objeto | Projeto de engenharia do Portal de Fiscalização Flutuante no Rio Purus, em Lábrea/AM | Informações inseridas nas PROPRIEDADES DO PROJETO e deverão constar na Folha de Rosto e Carimbo do projeto.
[6 empty] | 01.01.02 | Modalidade de Contratação | Concorrência
[6 empty] | 01.01.03 | Edital | 123/2020-00
[6 empty] | 01.01.04 | Contrato | 123/2020
[6 empty] | 01.01.05 | Contratada | Empresa de Engenharia Ltda
[6 empty] | 01.01.06 | Lote | 4
[5 empty] | Localização do Empreendimento | 01.01.07 | Endereço | Quadra 03, Lote A, St. de Autarquias Norte, Brasília - DF, 70040-902
[6 empty] | 01.01.08 | Rodovia/UF | BR-319/AM
[6 empty] | 01.01.09 | Trecho | Entr. BR-364/RO
[6 empty] | 01.01.10 | Segmento | km 20 – km 30
[6 empty] | 01.01.11 | Subtrecho | Entr. BR-421/RO
[6 empty] | 01.01.12 | Estaqueamento Inicial | Ex: 1+00,00 m
[6 empty] | 01.01.13 | Estaqueamento Final | Ex: 5+00,00 m
[5 empty] | Responsáveis pelo Projeto | 01.01.14 | Nome e Id. Conselho | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0
[5 empty] | Entregas ao DNIT | 01.01.15 | Número Sei do Termo de Referência - TR | Processo SEI Nº: xxxxxxxx-xx/xx
[5 empty] | LOIN | 01.01.16 | Ciclo de Vida | Projeto e/ou Obra e/ou Operação e Manutenção
| 2 - PROJETO | 02.01 | Informações gerais do projeto (DNIT-A-Projeto) | Todos | Responsável Técnico | 02.01.01 | Responsáveis pelo Projeto | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informação inseridas na propriedade do modelo e nas pranchas
[5 empty] | Dados do Projeto | 02.01.02 | Fase | Projeto Executivo | Informações inseridas no nome do arquivo de projeto.
[6 empty] | 02.01.03 | Disciplina | Projeto de Pontes e Viadutos Rodoviários
[6 empty] | 02.01.04 | Identificação da Revisão | R00
[5 empty] | Classe de Agressividade | 02.01.05 | Classe de Agressividade | III - Forte | Notas acima do carimbo da primeira prancha.
[5 empty] | Carga | 02.01.06 | Trem-tipo | TB-45
|  | 02.02 | Informações Geométricas do Elemento (DNIT-B-Geometria) | Todos | Dimensões dos Elementos | 02.02.01 | Parâmetros de Cotas | Comprimento, Largura, Altura, Espessura e etc. | Informações inseridas no ELEMENTO.
|  | 02.03 | Informações Gerais do Elemento (DNIT-C-Elemento) | Todos | Categorização do Elemento | 02.03.01 | Categoria do Elemento | Fundação Estrutural | Informações do ELEMENTO ou inseridas em suas propriedades.
[5 empty] | Nomenclatura | 02.03.02 | Nome do elemento | (DNIT - Elemento - Característica Geométrica - Fase) DNIT - Bloco de Coroamento - Retangular - Novo
[5 empty] | Marcação do Elemento | 02.03.03 | Marca do Elemento | BCN - 01
[6 empty] | 02.03.04 | Separação do elemento | Estaca em alinhamento planimétrico; Vértices da sapata
[5 empty] | Quantitativos | 02.03.05 | Quantificação nativa | Volume, Limpeza, Escavação, Compactação, Demolição e etc.
[6 empty] | 02.03.06 | Quantificação parametrizada | Taxa de Aço, Adensamento e etc.
[5 empty] | Material | 02.03.07 | Nome do Material | DNIT Concreto
[6 empty] | 02.03.08 | Propriedades Físicas | Fck 30 Mpa
[5 empty] | Classificação ou EOI | 02.03.09 | Código Sicro ou Sinapi ou Novo | Código: 5213402 Descrição: SICRO
[5 empty] | OpenBIM | 02.03.10 | IFC | Código: IfcBeam Descrição: Viga
|  | 02.04 | Informações Geográficas e de Localização Espacial (DNIT-D-Localizacao) | Captura das Condições Existentes; Planejamento 4D; Projetos Autorais; Revisão de Modelos de Projetos; Coordenação 3D; Gestão de Ativos | Referência do Projeto | 02.04.01 | Sistema de Coordenadas | Adicionado através de referência externa ou direto no projeto | Informações inseridas no Ponto Base do Projeto ou em local adequado de georreferenciamento.
[6 empty] | 02.04.02 | Coordenadas do Ponto Base do Empreendimento | Latitude e Longitude e adicionados ao Ponto Base
[6 empty] | 02.04.03 | Elevação | Dados adicionado ao ponto base com altura do projeto
[6 empty] | 02.04.04 | Ângulo para o Norte Verdadeiro | Dados adicionado ao ponto base com ângulo do Projeto
[6 empty] | 02.04.05 | Curva de Nível | Aplicar em topografia
[6 empty] | 02.04.06 | Grid de Georreferência | Dados Latitude e Longitude em Planta de Situação
[6 empty] | 02.04.07 | Régua de Altimetria em vista longitudinal | Régua com dados de Altimetria
[5 empty] | Referência do Elemento | 02.04.08 | Coordenadas de pontos de interesse | Coordenada geográfica dos elementos de fundação | Informações inseridas no elemento ou em local adequado de geolocalização
[6 empty] | 02.04.09 | Altimetria do plano de referência | Anotação da altura da face superior das fundações
[6 empty] | 02.04.10 | Estaqueamento inicial/pontual/final | Ex: 1+00,00 m
[5 empty] | Nomenclatura | 02.04.11 | Nomenclatura do obstáculo transposto | Rio Potengi, BR-353/XX
|  | 02.05 | Informações para Planejamento de Obra (DNIT-E-Planejamento) | Estimativa de Custos; Planejamento 4D; Coordenação 3D; Gestão de Ativos | Responsável Técnico | 02.04.01 | Planejamento da Obra | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações inseridas em propriedade do software de planejamento.
[5 empty] | Especificações | 02.04.02 | Fase do Projeto | Fasear os elementos por existente e proposta | Informações inseridas nos documentos acessórios do projeto.
[6 empty] | 02.04.03 | Pacotes de Atividades | Escavação, Perfuração, ...
[6 empty] | 02.04.04 | Agrupamento de atividades | Infraestruta, Mesoestrutura, Superestrutura...
[6 empty] | 02.04.05 | Priorização das Atividades | Estacas> Bloco de Coroamento
[6 empty] | 02.04.06 | Método construtivo planejado | Concreto Armado, Estrutura metálica, Estrutura mista, Concreto Protendido e etc.
[5 empty] | Simulação com Modelo Federado | 02.04.07 | Data ou Etapa de início da instalação ou execução do elemento | xx/xx/xxxx ou Etapa 2 | Informações inseridas nas propriedades do ELEMENTO.
[6 empty] | 02.04.08 | Data ou Etapa da conclusão da instalação ou execução do elemento | xx/xx/xxxx ou Etapa 3
|  | 02.06 | Informações para Estimativa de Custos (DNIT-F-Custos) | Estimativa de Custos; Planejamento 4D; Revisão de Modelos de Projetos; Coordenação 3D; Gestão de Ativos | Responsável Técnico | 02.05.01 | Orçamento | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações inseridas na propriedade do software utilizado para Orçamentação.
[5 empty] | Tabela de Quantitativos | 02.05.02 | Regras de quantificação | Fôrma = área das faces | Informações apresentadas nos relatórios gerados pelo software utilizado para Orçamentação.
[6 empty] | 02.05.03 | Quantitativos | Concreto: volume = 15 m³
[5 empty] | Custos | 02.05.04 | Região da referência de custo utilziado | UF | Informações inseridas nas propriedades do modelo.
[6 empty] | 02.05.05 | Data Base do custo | Mês e Ano
| 3 - OBRA | 03.01 | Informações de Gestão da Obra (DNIT-G-Obra) | Captura das Condições Existentes; Estimativa de Custos; Planejamento 4D; Revisão de Modelos de Projetos; Coordenação 3D; Gestão de Ativos | Responsável Técnico | 03.01.01 | Gerenciamento da Obra | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações disponibilizadas nas propriedades do modelo e documentos derivados.
[5 empty] | Cronograma | 03.01.02 | Atividades | Armação, Pavimentação, sinalização, ... | Informações inseridas nas propriedades do modelo que será entregue ao final da obra (as built) e nos cronogramas iniciais, parciais e finais do empreendimento.
[6 empty] | 03.01.03 | Priorização das Atividades | Estacas> Bloco de Coroamento
[6 empty] | 03.01.04 | Equipes em atividade na obra/Produtividade | Pré-moldado, in-loco e etc, içamento de viga, tubulão a céu aberto, tubulão a ar comprimido
[6 empty] | 03.01.05 | Metódo construtivo executado | Concreto Armado, Estrutura metálica, Estrutura mista, Concreto Protendido e etc.
[5 empty] | Gerenciamento da Obra | 03.01.06 | Data ou fase de início da instalação ou execução de cada atividade ou equipamento | Escavação iniciada 01/01/01
[6 empty] | 03.01.07 | Data ou fase da conclusão da instalação ou execução do elemento | Aparelhos de apoio concluídos em 02/02/02
[5 empty] | Modelagem as built das alterações realizadas na obra, de cada disciplina. | 03.01.08 | Alterações durante a obra | Projeto As built da Estrutura; da sinalização, ... | Informações inseridas nas propriedades do modelo (as built).
| 4 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 04.01 | Informações para gestão de Ativos (DNIT-H-Ativos) | Gestão de Ativos | Modelo As built (todos os arquivos de todas as disciplinas contendo a modelagem e informações do as built) | 04.01.01 | Informações gerais do Empreendimento | Item 1.1 atualizado | Informações inseridas nas propriedades do modelo
[6 empty] | 04.01.02 | Responsável pela obra | Nome: José da Silva Registro: Crea Nº 000000001-0
[6 empty] | 04.01.03 | Responsáveis pelo As built | Nome: José da Silva Registro: Crea Nº 000000001-0
[6 empty] | 04.01.04 | Data de Entrega do ativo | 2030-01-01
[6 empty] | 04.01.05 | Tipo de Ativo | Ponte
[5 empty] | Manual de Operação e Manutenção | 04.01.06 | Vida útil | Aparelho de apoio, vida útilo de 5 anos. | Informação inserida também na propriedade do elemento.
[6 empty] | 04.01.07 | Data da Aquisição | 2030-01-01
[6 empty] | 04.01.08 | Início da garantia | Data de início das garantias
[6 empty] | 04.01.09 | Fim da garantia | Data do fim da garantia
[6 empty] | 04.01.10 | Marca/Fabricante | Buzinote de Tubo PVC Soldável TIGRE | Informação inserida nos documentos acessórios do modelo.
[6 empty] | 04.01.11 | Modelo do Equipamento | PVC 100 mm
Voltar ao início da Página | [10 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [10 empty] | ⭱

## 4.3.1. LOIN Elemento
Requisitos de Informação de Projetos (PIR)
4.3.1. Nível Necessário de Informação (LOIN) do elemento
Esta tabela é um referencial norteador para estabelecimento do nível das informações a serem inseridas nos modelos. Foi definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e As-built respectivamente. Caso a contratada tenha alguma dúvida com relação à informação necessária, verificar junto ao fiscal do projeto, que poderá acionar o Nucleo BIM do DNIT, a definição do seu questionamento. | Esta tabela é um referencial norteador para estabelecimento do nível das informações a serem inseridas nos modelos. Foi definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo, Obra e As-built respectivamente. Caso a contratada tenha alguma dúvida com relação à informação necessária, verificar junto ao fiscal do projeto. | [11 empty] | S | Sim | O | Opcional | N | Não
ELEMENTO |  | FASES DO PROJETO | [46 empty] | CONSTRUÇÃO
|  | ANTEPROJETO | [18 empty] | PROJ. BÁSICO | [12 empty] | PROJ. EXECUTIVO | [14 empty] | OBRA |  | AS BUILT
|  | 1 | 2 | [12 empty] | 3 | 4 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 3 | 4 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 3 | 4 |  | 3 |  | 4
|  | 01.01 | 02.01 | 02.02 | 02.03 |  |  |  |  | 02.04 |  |  | 02.05 |  | 02.06 | 03.01 | 04.01 |  | 01.01 | 02.01 | 02.02 | 02.03 |  |  | 02.04 |  |  | 02.05 |  | 02.06 | 03.01 | 04.01 |  | 01.01 | 02.01 | 02.02 | 02.03 |  |  | 02.04 |  |  | 02.05 |  | 02.06 | 03.01 | 04.01 |  | 03.01 |  | 04.01
|  | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | 02.03.01 A 02.03.03 | 02.03.04 | 02.03.05 A 02.03.06 | 02.03.07 | 02.03.08 A 02.03.10 | 02.04.01 A 02.04.07 | 02.04.08 A 02.04.09 | 02.04.10 A 02.04.11 | 02.05.01 A 02.05.06 | 02.05.07 A 02.05.08 | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | 04.01.01 A 04.01.05 | 04.01.06 A 04.01.11 | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | 02.03.01 A 02.03.03 | 02.03.04 | 02.03.05 A 02.03.10 | 02.04.01 A 02.04.07 | 02.04.08 A 02.04.09 | 02.04.10 A 02.04.11 | 02.05.01 A 02.05.06 | 02.05.07 A 02.05.08 | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | 04.01.01 A 04.01.05 | 04.01.06 A 04.01.11 | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | 02.03.01 A 02.03.03 | 02.03.04 | 02.03.05 A 02.03.10 | 02.04.01 A 02.04.07 | 02.04.08 A 02.04.09 | 02.04.10 A 02.04.11 | 02.05.01 A 02.05.06 | 02.05.07 A 02.05.08 | TODOS OS NÍVEIS | TODOS OS NÍVEIS | 04.01.01 A 04.01.05 | 04.01.06 A 04.01.11 | 03.01.01 A 03.01.03 | 03.01.04 A 03.01.08 | 04.01.01 A 04.01.05 | 04.01.06 A 04.01.11
INFRAESTRUTURA | ESTACA RAIZ CIRCULAR SIMPLES | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| ESTACA RAIZ CIRCULAR DUPLA | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| BLOCO DE COROAMENTO RETANGULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| BLOCO DE COROAMENTO QUADRADO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| BLOCO DE COROAMENTO CIRCULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| SAPATA ISOLADA RETANGULAR TRAPEZOIDAL | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | s | O | S | N | s | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
MESOESTRUTURA | PILAR ESTRUTURAL RETANGULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| PILAR ESTRUTURAL QUADRADO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| PILAR ESTRUTURAL CIRCULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| VIGA DE TRAVAMENTO RETANGULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| CONSOLE PILAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| APARELHO DE APOIO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
SUPERESTRUTURA | VIGA TRANSVERSINA RETANGULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| VIGA LONGARINA RETANGULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| VIGA TRAVESSA RETANGULAR | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| TABULEIRO PONTE | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| TABULEIRO ALARGAMENTO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| LAJE DE TRANSIÇÃO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| PAVIMENTO PONTE C/ CAIMENTO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| PAVIMENTO PONTE S/ CAIMENTO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| PAVIMENTO CABECEIRA | N | N | O | O | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| BUZINOTE | N | N | O | O | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| JUNTA DE DILATAÇÃO | N | N | O | O | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| BARREIRA RÍGIDA | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| GUARDA CORPO METÁLICO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| GUARDA-RODAS | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| BRITA COMPACTADA LAJE DE TRANSIÇÃO | N | N | O | O | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| CONCRETO MAGRO LAJE DE TRANSIÇÃO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
ENCONTRO | MURO CORTINA | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| MURO ALA | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| CONSOLE LAJE DE TRANSIÇÃO | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
SINALIZAÇÃO | FAIXA AMARELA DUPLA | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| FAIXA BRANCA DUPLA | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| FAIXA BRANCA SIMPLES | N | N | S | S | O | O | S | O | N | O | N | N | O | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| TAXÃO BIDIRECIONAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
ARMAÇÃO | ARMADURA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
ELEMENTOS TEMPORÁRIOS | FORMA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| ESCORAMENTO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| VIA SECUNDÁRIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| VIA DE TRABALHO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| ENSECADEIRA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEMPORÁRIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| MODELO ESQUEMÁTICO DAS SONDAGENS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| CANTEIRO CENTRAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | N | O | N | N | O | N | N | N | O | N | N | S | S | O | S | N | S | N | N | S | N | N | N | O | N | S | N | S
| FORMA: Voltar ao início da Página | ⭱
| FORMA: Voltar ao Índice | ⭱

## 5. EIR
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5. Apresentação
Essa seção estabelece os Requisitos de Troca de Informação a serem cumpridos pela contratada, com o detalhamento dos aspectos gerenciais, comerciais e técnicos da produção de informação do projeto. É recomendado que os aspectos técnicos sejam capazes de detalhar as informações necessárias para que se possa responder ao PIR. Dessa forma, este documento oferece consistência e orientação nos requisitos de informação ao longo dos empreendimentos.
O EIR contempla as seguintes seções:
5.1. Procedimento de Colaboração
5.2. Intercâmbio de informações
5.3. Pacote de Entrega
5.4 Verificação da Qualidade
5.5 Processo de Projeto
5.6 Fluxogramas
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 5.1. Procedimento Colaboração
|  |  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | [5 empty] | 5
5.1 Procedimentos de Colaboração
Nesta seção deve ser descrito como as equipes irão colaborar no Processo de Projeto BIM. A seguir, descreva a estratégia para a produção colaborativa da informação. Em relação ao Ambiente Comum de Dados, informe descritivamente sua(as) função(ões) no processo, o software e versão a ser utilizada, além do objetivo final do processo. Funções específicas de CDE podem ser consultadas abaixo.
Funcionalidades de CDE – Exemplos:
Funções Administrativas: - Criação e gerenciamento de projetos em uma única conta. Configuração de estrutura de pastas e permissões. Gerenciamento de usuários, funções e empresas. Gerenciamento de permissões e notificações. Funções de Gestão de Modelos BIM: - O CDE pode trabalhar com modelos no formato IFC ou formatos proprietários. Capacidades de navegação: Rotação, zoom, controle de visibilidade, vistas predefinidas e cortes. Capacidades de medição: Distância, área e volume. Visualização das propriedades dos elementos do modelo. Permitir a montagem do modelo federado. Funções de Gestão Documental: - Visualização de arquivos em formatos DWG, PDF, JPG, PNG etc. Controle das transições de estados dos contêineres de informação. Funções de Gestão de Comunicações: - Comunicação (importação/exportação) no formato BCF. Histórico e rastreamento de atividades da plataforma. Histórico e rastreamento da comunicação. Visualização, customização e exportação de relatórios. Funcionamento em nuvem pública, privada ou híbrida. Funções de Visualização e Controle de Arquivos: - Acesso em smartphone e tablet em iOS e Android. Visualização 2D/3D com recursos de navegação e anotação (markups, medidas e hyperlinks com dados ou informações adicionais). Controle de visibilidade, filtro e lista de propriedades de objetos. Funções de Integração: - Disponibilização de Application Programming Interfaces (APIs).
5.1.1 Infraestrutura e Tecnologia
5.1.1.1 Disponibilização de ferramentas BIM para colaboração
Nesta seção, apresentar a definição da infraestrutura tecnológica necessária para a fase de elaboração e análise dos projetos e documentos de forma colaborativa.
| ITEM |  |  | DESCRIÇÃO
| Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE |  |  | [Informar o Ambiente Comum de Dados a ser disponibilizado para o DNIT]
| Estrutura ou formato de Organização da Informação |  |  | [Exemplo IFC 4.0, IFC 4.3, BCF...]
5.1.1.2 Disponibilização de ferramentas BIM - softwares
Deve-se preencher a tabela a seguir estabelecendo os softwares e versionamentos a serem utilizados no projeto correlacionando-os às disciplinas e Usos BIM definidos previamente.
A tabela deve obrigatoriamente especificar um ou mais softwares estabelecidos no item 3.1. Objetivos e Usos BIM de Projeto deste BEP, incluindo os adicionais, quando houver.
| Uso BIM | Disciplina | Softwares | Versão |  | Arquivos |  | Software, plug-ins, programação, etc.
[6 empty] | Entrada | Saída
| Ex.: Coordenação 3D | Ex.: Modelo Federado | Ex.: Navisworks | Ex.: 2024 |  | Ex.: NWC | Ex.: NWD | Ex.: Exportador NWC para Revit
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
5.1.2. Esquema de Reuniões
Deve-se preencher a tabela a seguir definindo o esquema de reuniões a ser aplicado conforme a estratégia, indicando o tipo de reunião, a fase do processo de projeto, a frequência de reunião, os participantes ou equipes participantes e a localização. Destaca-se que para as reuniões especificadas no Processo de Projeto BIM, faz-se necessária a elaboração de Ata de Reunião pela CONTRATADA e sua subsequente validação por parte dos presentes.
| Frequência |  | Reunião | Fase de Projeto |  | Participantes |  | Profissionais
| [Exemplo: Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral, entre outros] |  | [Exemplo: Reunião para Elaboração e Revisão do Plano de Execução BIM, Reunião de Coordenação de Projeto autoral, Reunião de Revisão de projeto, entre outros] | [Exemplo: Planejamento, Projeto Básico, Projeto Executivo] |  | DNIT |  | Fiscalização
[6 empty] | Contratada |  | Gerente de Projetos Coordenador BIM
| ... |  | ... | ... |  | ... |  | ...
Voltar ao início da Página | [9 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [9 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.2. Intercâmbio de Informações
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | [5 empty] | 5
5.2. Intercâmbio de Informações BIM
Para os Usos BIM obrigatórios, de forma orientativa, buscou-se concatenar as informações de INPUT e OUTPUT por meio dos fluxos apresentados de forma a traçar uma sequência lógica para o intercâmbio de informações BIM. Parte-se, portanto, da premissa de que uma informação (OUTPUT) é resultado de um somatório de informações necessárias à sua elaboração (INPUT).
A tabela a seguir descreve as trocas de informação para os Usos BIM de caráter obrigatório. Esta Tabela, apresenta a divisão do Processo de Projeto BIM nas fases de Planejamento, Projeto Básico e Projeto Executivo. A licitante deverá preencher a tabela de acordo com o Objeto da licitação. Para esta seção, torna-se necessário validar o intercâmbio de informações e, caso aplicável, incluir os Usos BIM adicionais e/ou demais marcos relevantes no processo de projeto em conjunto com as informações produzidas:
| Subatividades |  | Responsável | Processos (Output) | Documentos Entregáveis
[5 empty] | Input 1 | Input 2 | Input 3 | Input N
1. Planejamento
| 1.1. Plano de Execução BIM (BEP) |  | Contratada | Plano de Execução BIM (BEP) | Anteprojeto | Termo de Referência | CRTBIM | [inserir]
| 1.2. Aprovação |  | DNIT | Aprovação | Plano de Execução BIM (BEP) | - | - | [inserir]
| 1.3. Atualização do Modelo Existente |  | Contratada | Modelo Existente Atualizado | Modelo Existente | - | - | [inserir]
| 1.4. Aprovação |  | DNIT | Aprovação | Modelo do Existente Atualizado | - | - | [inserir]
NOTA: As informações de OUTPUT da fase de Planejamento, o Termo de Referência e o CRTBIM estabelecem as premissas de desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo.
2. Projeto Básico
| 2.1 Projeto Autoral |  | Empresa | Modelo Estrutural (Proj. Básico) | Anteprojeto da Estrutura | - | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo de Projetos Complementares | Modelo Estrutural (Proj.Básico) | - | - | [inserir]
|  |  |  | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural (Proj.Básico) | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Relatório de Códigos | Modelo Estrutural (Proj.Básico) | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo Federado ou Integrado | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.2 Validação do Projeto Autoral |  | DNIT | Aprovação | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.3 Coordenação 3D |  | Empresa | Modelo de Coordenação 3D | Modelo Federado ou Integrado | Padrões de Implementação | - | [inserir]
| 2.4 Planejamento de Fases 4D |  | Empresa | Plano de Execução de Obras 4D | Modelo Federado ou Integrado | - | - | [inserir]
| 2.5 Estimativa de Custos |  | Empresa | Orçamento BIM | Modelo Federado ou Integrado | Base de Dados de Custos | - | [inserir]
| 2.6 Revisão de Projeto |  | Empresa | Informação de Revisão de Projeto | IFC e/ou Modelos Autorais | - | - | [inserir]
| 2.7 Extração da Documentação de Projeto |  | Empresa | Documentação do Termo de Referência | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.8 Aprovação de Projeto Básico |  | DNIT | Projeto Básico | Modelo Federado ou Integrado | Documentação do Termo de Referência | - | [inserir]
| [Inserir Usos BIM adicionais e descrever o intercâmbio de informações] |  | ... | ... | ... | ... | ... | [inserir]
3. Projeto Executivo
| 2.1 Projeto Autoral |  | Empresa | Modelo Estrutural (Proj. Executivo) | Modelo Estrutural (Proj.Básico) | - | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo de Projetos Complementares | Modelo Estrutural (Proj.Básico) | - | - | [inserir]
|  |  |  | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural (Proj. Executivo) | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Relatório de Códigos | Modelo Estrutural (Proj. Executivo) | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo Federado ou Integrado | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.2 Validação do Projeto Autoral |  | DNIT | Aprovação | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.3 Coordenação 3D |  | Empresa | Modelo de Coordenação 3D | Modelo Federado ou Integrado | Padrões de Implementação | - | [inserir]
| 2.4 Planejamento de Fases 4D |  | Empresa | Plano de Execução de Obras 4D | Modelo Federado ou Integrado | - | - | [inserir]
| 2.5 Estimativa de Custos |  | Empresa | Orçamento BIM | Modelo Federado ou Integrado | Base de Dados de Custos | - | [inserir]
| 2.6 Revisão de Projeto |  | Empresa | Informação de Revisão de Projeto | IFC e/ou Modelos Autorais | - | - | [inserir]
| 2.7 Extração da Documentação de Projeto |  | Empresa | Documentação Termo de Referência | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.8 Aprovação de Projeto Executivo |  | DNIT | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | Documentação Termo de Referência | - | [inserir]
| 2.9 Elaboração de Template |  | Empresa | Template | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | - | [inserir]
| 2.10 Elaboração do Manual do Usuário |  | Empresa | Manual do Usuário | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | - | [inserir]
[Inserir Usos BIM adicionais e descrever o intercâmbio de informações]
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.3. Pacote de Entrega
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  |  | 5
5.3. Pacote de entrega
Nesta seção, caracterize o procedimento de intercâmbio de informações de todos os produtos entregáveis identificados no Termo de Referência do Objeto da licitação. Informe a frequência de ocorrência, o nome do arquivo, o software utilizado com versão e os formatos proprietários e abertos (OpenBIM) utilizados.
O nome dos arquivos e a estrutura devem seguir as orientações do edital, enquanto o formato de organização das informações deve seguir as especificações de projeto estabelecidas conforme o CRTBIM ou conforme normativo previamente aprovado pelo DNIT, e informadas previamente no item 5.1. Procedimentos de Colaboração deste BEP.
| Entregável |  | Frequência | Nome do Arquivo | Software/ Versão | Formato
| Envio do BEP Pré contratual para o DNIT |  | [Exemplo: Entrega Única] | [Exemplo: BR_101_PA_BEP01_PonteRioCachoeira_RL_0034_2021_R01] | [Exemplo: Microsoft Excel 2023] | [Exemplo: XLS]
| Envio do BEP Pós contratual para o DNIT |  | [Exemplo: Entrega Única] | [Exemplo: BR_101_PA_BEP02_PonteRioCachoeira_RL_0034_2021_R01] | [Exemplo: Microsoft Excel 2023] | [Exemplo: XLS]
| Envio do Modelo do Existente/Modelo do Existente Atualizado para o Projeto Autoral |  | ... | ... | ... | ...
| Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos Estruturais e de Obras complementares, e IFCs dos Modelos para Coordenação 3D |  | ... | ... | ... | ...
| Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos Estruturais e de Obras complementares, e IFCs dos Modelos para Planejamento de Fases 4D |  | ... | ... | ... | ...
| Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos Estruturais e de Obras complementares, e IFCs dos Modelos para Estimativa de Custos 5D |  | ... | ... | ... | ...
| Envio de informações de Revisão de Projeto |  | ... | ... | ... | ...
| Envio de Modelos e de Documentação de Projeto para Aprovação do DNIT |  | ... | ... | ... | ...
| [Inserir demais intercâmbios de informação que ocorrerão no Processo de Projeto BIM] |  | ... | ... | ... | ...
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.4. Verificação de Qualidade
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  |  | 5
5.4. Verificação de Qualidade
Nesta seção, preencha a estratégia para o controle de qualidade dos modelos desenvolvidos, a ser realizado pela CONTRATADA, para garantir o atendimento dos requisitos da CONTRATANTE. Na tabela deverão ser preenchidas informações do objetivo da checagem, definição de responsáveis pela sua execução, softwares utilizados e frequência. [Exemplos: Checagem visual, Checagem de Interferências, Checagem de Normativos, Checagem de Integridade do Modelo, entre outros.]
| Checagem |  | Objetivo | Resposável | Software/ Versão | Frequência
| [Exemplo: Checagem de Normativos] |  | [Exemplo: Verificação de atendimento dos requisitos do CRTBIM/DNIT e de critérios de projeto] | [Inserir Responsável] | [Inserir Software] | [Inserir Frequência]
| [Tipo de Checagem] |  | [Descrição da checagem e metas] | [Inserir Responsável] | [Inserir Software] | [Inserir Frequência]
O atendimento do LOIN para cada elemento modelado é definido conforme a tipologia e a fase de projeto, conforme a seção 4.3. LOIN.
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços
INCLUIR A DO BEP ANTIGO

## 5.5. Processo de Projeto
|  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5.5. Processo de Projeto BIM
Nesta seção serão apresentados os fluxogramas para a execução do Processo de Projeto BIM referentes aos Usos BIM definidos anteriormente, relacionados com os Requisitos de Trocas de Informação (EIR). Estes fluxogramas fornecem um planejamento detalhado para a realização de cada Uso BIM, indicando também o intercâmbio de informações BIM (INPUT/OUTPUT). Estes fluxogramas incluem, a visão geral do Processo de Projeto BIM (Nível 1) e o detalhamento do fluxo de realização de cada Uso BIM (Nível 2).
- Para o Nível 1 é apresentado um mapeamento das atividades realizadas pelo CONTRATANTE (DNIT) e pela CONTRATADA (EMPRESA/CONSÓRCIO) em conjunto com o intercâmbio de informação BIM (INPUT/OUTPUT). - Para o Nível 2, os Usos BIM são detalhados em relação ao processo mínimo necessário para sua realização em conjunto com as referências necessárias para o Uso BIM e o intercâmbio de informações BIM.
Nesta seção, portanto, serão apresentados os fluxogramas para o Nível 1 e 2 considerando os Usos BIM de caráter OBRIGATÓRIO do DNIT, definidos no CRTBIM. Para entendimento do Processo de Projeto BIM estão disponibilizados, na aba seguinte, os fluxogramas que estabelecem o encaminhamento dos modelos, seus documentos, atividades, fases do projeto, dentre outros. - Nível 1 - Processo de Projeto BIM.png - Nível 2 - Atualização do Modelo Existente.png - Nível 2 - Coordenação 3D.png - Nível 2 - Orçamento.png - Nível 2 - Planejamento 4D.png - Nível 2 - Projeto Autoral.png - Nível 2 - Revisão de Projetos.png
Voltar ao início da Página |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  | ⭱

## 5.6. Fluxogramas
|  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5.6. Fluxogramas referenciais
Visando o entendimento do encaminhamento do projeto dentro da metodologia de trabalho colaborativo, foram estabelecidos ﬂuxogramas demonstrando as etapas do processo de elaboração dos modelos BIM e documentos (input e output) de maneira a referenciar o trabalho das licitantes, conforme as figuras abaixo:
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 6. Matriz de Responsabilidade
|  | Matriz de Responsabilidade |  |  | 6
6.1 Matriz de Responsabilidade
Para o preenchimento deste documento, indique a pessoa responsável por cada função, descrevendo as atividades sob sua responsabilidade, de acordo com o escopo do objeto contratado. As definições de cada função devem estar em conformidade com a descrição conforme segue:
Gerente de Projetos: Identificar o responsável por garantir o cumprimento dos termos contratuais, gerenciar custos, monitorar o progresso do projeto e resolver questões contratuais com a equipe contratada. Coordenador de Projetos: Nomear a pessoa responsável por supervisionar o projeto BIM, coordenar equipes e disciplinas, garantir a integração dos modelos, gerenciar prazos e comunicação com as partes interessadas. Gerente BIM: Nomear o profissional especialista em modelagem da informação da construção que tem conhecimento e habilidades para entender todo o potencial do BIM para projetar, planejar, executar e gerir uma obra. O papel do Gerente BIM é planejar e controlar a execução dos trabalhos de seus subordinados (coordenadores BIM). Coordenador BIM: Nomear os profissionais subordinados ao Gerente BIM, responsáveis por uma disciplina, especialista na sua área de atuação e em modelagem da informação da construção. O papel do Coordenador BIM é planejar e controlar a execução dos trabalhos de seus subordinados (modeladores BIM). Analista de planejamento e orçamentos: Especificar o responsável por estimar custos modelados e atualizar o progresso e desenvolvimento do projeto. Modelador BIM: Especificar o profissional que está subordinado ao Coordenador BIM e que tem conhecimento dos padrões do projeto. A função do Modelador BIM é criar e desenvolver modelos 3D informações, extrair documentações 2D e gerar quantitativos.
A seguinte matriz deve seguir a estrutura analítica de projeto, para cada fase de projeto, em conforme com o IPR-726 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários: Escopos Básicos/ Instruções de Serviço. Use como exemplo os quadros abaixo para preenchimento conforme o escopo do objeto de contratação.
6.1. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para construção de rodovias rurais
6.2. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos físicos e operacionais de baixo custo
6.3. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança
6.4. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
6.5. Projeto Executivo de engenharia para construção de rodovias vicinais
6.6. Projeto Executivo de Engenharia para estabilização dos taludes de rodovias
6. Matriz de Responsabilidade
* Este item será avaliado para a composição da Nota Técnica do Edital convocatório.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
Estudos Preliminares | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
Projeto Básico | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
Projeto Executivo | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
6.1. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para construção de rodovias rurais
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-03 e IAR-07, que consistem no conjunto de estudos e projetos desenvolvidos com vistas à implantação do terrapleno de novos trechos de rodovias rurais, e/ou pavimentação de suas pistas e acostamentos, e 3ᵃˢ faixas, se previstas
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
Projeto Executivo | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
6.2. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos físicos e operacionais de baixo custo
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-04 e IAR-09, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para restauração do pavimento de rodovia, com avição de novas camadas estruturais ou por substituição de uma ou mais camadas, de forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repetição das cargas por eixo incidentes durante o novo período de projeto estabelecido, em condições de conforto e segurança para o usuário.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-220 : Orçamento da obra
Projeto Executivo | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
6.3. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-05 e IAR-10, que consistem no conjunto de estudos e Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias, com objetivo primordial de restaurar o pavimento existente por adição de novas camadas estruturais ou por substituição de uma ou mais camadas, de forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repetição das cargas por eixo incidentes durante o novo peíodo de projeto estabelecido, em condições de conforto e segurnaça para o usuário.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
Projeto Executivo | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
6.4. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-06, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Básicos e Executivo de engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança, objetivando: a) Melhorias de traçado para eliminação de pontos críticos; b) Duplicação da pista existente; c) Construção de ruas laterais; d) Implantação de 3ᵃˢ faixas de tráfego; e) Construção, e/ou remanejamento, de interseções e acessos; f) Travessias Urbanas; g) Reforço e alargamento de obras-de-arte especiais; h) Construção de passarelas.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
Projeto Executivo | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
6.5. Projeto Executivo de engenharia para construção de rodovias vicinais
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-08, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Executivos para construção de rodovias vicinais, sob o ponto de vista de execução das obras de implantação do terrapleno de novos trechos de rodovias vicinais, com revestimento primário de suas pistas de rolamento.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
Projeto Executivo | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
6.6. Projeto Executivo de Engenharia para estabilização dos taludes de rodovias
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-12, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Executivos para avaliar as condições de estabilidade dos taludes, e corrigir as deficiências encontradas visando a segurança do corpo estradal e dos usuários.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-203 : Estudos hidrológicos
Projeto Executivo | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
[Inserir sub-atividade]
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
E | IS-202 : Estudos geológicos
E | IS-203 : Estudos hidrológicos
E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
E | IS-206 : Estudos geotécnicos
E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
B | IS-208 : Projeto geométrico
B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
B | IS-210 : Projeto de drenagem
B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
EX | IS-215 : Projeto de sinalização
EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
B | IS-218 : Projeto de cercas
B | IS-219 : Projeto de desapropriação
EX | IS-220 : Orçamento da obra
EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 7. Matriz de Risco
|  |  | Matriz de Risco |  |  |  | 7
7.1. Matriz de Risco
Nesta seção, preencha a Matriz de Risco de maneira que seja apresentado os potenciais riscos à execução do objeto da licitação relacionados à utilização do BIM. A identificação de pelo menos um risco com a devida descrição das consequências, grau de impacto, responsável e ação de mitigação é obrigatória. A pontuação deste item na Nota Técnica será dada a partir do preenchimento da tabela, indicando pelo menos 3 riscos prováveis.
| Descrição do Risco |  | Consequência | Grau do Impacto | Responsável | Ação de mitigação
| [Exemplo: Software proposto não extrai automaticamente quantitativo de forma] |  | [Exemplo: Quantificação não é exata] | [Exemplo: Alto] | Eng. Estrutural | [Criar parâmetro no modelo ou utilizar outro software]
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços
INCLUIR A DO BEP ANTIGO

## 8. Qualificação E.T.
[5 empty] | Qualificação da Equipe Técnica |  |  | 8
8.1 Certidão de Acervo Técnico com Atestado (do Profissional)
Nesta seção, preencher os dados com informações extraídas das Certidões, que deverão ser anexadas à proposta da licitante.
8.1.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO - PROJETO
| PROJETOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO EXECUTADO EM BIM |  |  |  |  | Limite de 1 (uma) CAT-A por profissional até 50%, 1 (uma) CAT-A entre 51% e 100% e 2(duas) CAT-A acima de 100% (ler nota explicativa)
|  | NOME DO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) | DISCIPLINA |  | ATESTADO / Nº CAT | QUANTITATIVO *
(m², m³, m, etc.)
| 1 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 2 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 3 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 4 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 5 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 6 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 7 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 8 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 9 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 10 | ... | ... | ... |  | ... | ...
8.1.2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO - OBRA
| OBRAS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO |  |  |  |  | Limite de 1 (uma) CAT-A por profissional até 50%, 1 (uma) CAT-A entre 51% e 100% e 2(duas) CAT-A acima de 100% (ler nota explicativa)
|  | NOME DO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) | OBRA |  | ATESTADO / Nº CAT | QUANTITATIVO *
(m², m³, m, etc.)
| 1 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 2 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 3 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 4 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 5 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 6 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 7 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 8 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 9 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 10 | ... | ... | ... |  | ... | ...
Nota explicativa: O quantitativo de serviço executado apresentado na CAT será relacionado ao da Atividade Principal do Objeto licitado. Assim sendo, se o Objeto é uma OAE, será considerada a área do tabuleiro; caso seja uma rodovia, a sua extensão; caso seja edificação, a área construída, e assim por diante. Dessa forma, se o Objeto licitado for uma Obra de Arte Especial (OAE) de 1000m² de área de tabuleiro, e a CAT-A for de uma OAE de 750m², ela está entre 51% e 100%, e receberá 2 pontos.
Voltar ao início da Página | [7 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [7 empty] | ⭱