## Orientações
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DO TEMPLATE DO PLANO DE MELHORIAS
1 Definir as ações para 2024 conforme critérios da Pesquisa de Satisfação do Residente priorizados no resultado da Matriz GUT
2. Cada critério da Pesquisa de Satisfação do Residente priorizado deverá constar em uma aba diferente. Ou seja, cada critério priorizado demanda um plano de melhoria específico.
3. A planilha já conta uma aba com modelo que deve servir como orientação.
4. Enviar o PM no prazo estabelecido, em resposta ao processo encaminhado, em formato Excel (Editável)
PERGUNTAS NORTEADORAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO (MODELO 5W2H)
1. What? (O que fazer?)
Qual a ação a ser definida?
Quais os resultados esperados dessa ação?
Quais ações são dependentes dela?
Quais atividades são necessárias para o início da tarefa?
Quais os insumos necessários?
2. Why? (Por que fazer?)
Justificativa para executar a ação
Por que a atividade proposta é necessária?
Por que a atividade XX não tem que ser realizada em separado e/ou primeiro? Não se pode fundir à outra atividade?
Por que A, B e C foram definidos enquanto responsáveis pela execução da atividade?
3. Who? (Setor Responsável)
Quem executará determinada atividade?
A atividade depende de quem para ser iniciada?
Quem irá monitorar?
Quem viabilizará recursos?
4. When? (Prazo da ação e Reuniões)
Quando fazer?
Quando cada ação será realizada?
Qual o tempo necessário?
Quando será o início da ação?
Quando será o término?
Quando serão as reuniões?
5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões)
Onde a ação será realizada?
Onde serão feitas as reuniões de equipe?
6. How? (Passo a Passo)
Como deverá ser realizada cada tarefa/etapa?
Qual o método?
Como acompanhar o desenvolvimento dessa atividade?
Como A, B e C vão interagir para executar esta atividade?
7. How much? (Custos)
Quanto custa a realização da ação?
Qual é a relação custo / benefício?

## Espaço físico descanso
PLANO DE MELHORIA ¦ PRO-RES 2024
HC-UFG | DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA |  | CRITÉRIO: Espaço físico destinado ao descanso dos residentes |  | CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE ALTA | Status : em andamento
1. What? (O que fazer?) | 2. Why? (Por que fazer?) | 3. Who? (Setor Responsável) | 4. When? (Prazo da ação e Reuniões) | 5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões) | 6. How? (Passo a Passo) | 7. How much? (Custos)
Destinar repouso para os residentes em escala de plantão noturno de, no mínimo, 12 (doze) horas. | Para cumprir a RESOLUÇÃO CNRM Nº 4, DE 16 DE JUNHO DE 2011 e Resolução CNRM nº 2, de 13 de abril de 2012 | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | 1. 1 o semestre de 2024 2.PERMANENTE | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | Definição de escala de plantão noturno e destinação de repouso para residentes | Sem custo direto.

## Apoio COREME-COREMU
PLANO DE MELHORIA ¦ PRO-RES 2024
HC-UFG | DIMENSÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL |  | CRITÉRIO: Apoio da Comissão (COREME e /ou COREMU) no desenvolvimento das atividades da residência |  | CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE MÁXIMA | Status : em andamento
1. What? (O que fazer?) | 2. Why? (Por que fazer?) | 3. Who? (Setor Responsável) | 4. When? (Prazo da ação e Reuniões) | 5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões) | 6. How? (Passo a Passo) | 7. How much? (Custos)
Melhorar o apoio da COREME e COREMU aos residentes. | Para melhorar o referido critério no índice na matriz GUT que foi avaliado como de prioridade máxima pelos residentes, com gravidade 5 (EXTREMAMENTE GRAVE), urgência 4 (MUITO URGENTE) e tendência 4 (PODE PIORAR EM CURTO PRAZO). | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | 1. 1 o semestre de 2024 2.PERMANENTE | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | Acolhimento aos residentes para apresentação da Coreme e Coremu, apresentação das principais normativas que regem os Programas de Residência Médica e Multiprofissional, apresentação dos fluxos de trabalho, normas e rotinas do HC-UFG/EBSERH. Divulgação dos canais de acesso da Coreme e Coremu, horários de atendimento das secretarias dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional e divulgação dos membros da equipe das comissões.Acolhimento das demandas pontuais dos residentes com total escuta aos alunos e com encaminhamentos com vistas a dirimir as dificuldades elencadas.Realizar intermediação entre a gestão e as demandas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional para dirimir as dificuldades elencadas pelos residentes.Realizar intermediação entre a Pró Reitoria de Pós Graduação e as demandas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional para dirimir as dificuldades elencadas pelos residentes.Realizar capacitação dos preceptores e tutores dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional do HC-UFG/EBSERH | Sem custo direto.

## Fluxos de trabalho
PLANO DE MELHORIA ¦ PRO-RES 2024
HC-UFG | DIMENSÃO: SERVIÇO OFERTADO |  | CRITÉRIO: Organização dos fluxos dos processos de trabalho e das rotinas na instituição |  | CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE ALTA | Status : em andamento
1. What? (O que fazer?) | 2. Why? (Por que fazer?) | 3. Who? (Setor Responsável) | 4. When? (Prazo da ação e Reuniões) | 5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões) | 6. How? (Passo a Passo) | 7. How much? (Custos)
Organização dos fluxos dos processos de trabalho e das rotinas na instituição - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS; - FORTALECIMENTO DO NDAE | Para melhorar o referido critério no índice na matriz GUT que foi avaliado como de prioridade alta pelos residentes, com gravidade 4 (MUITO GRAVE), urgência 3 (URGENTE) e tendência 3 (PODE PIORAR EM médio PRAZO). | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | 1. 1 o semestre de 2024 2.PERMANENTE | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | Fluxos definidos com a atualização de normas e POPs do Setor de Gestão do Ensino: https://intranet.hc-ufg.ebserh/?doc_category=setor-de-gestao-do-ensino-sege - CADASTRO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESIDENTES NO SEI, INCLUSIVE COM DISPONIBILIZAÇÃO PARA AS UNIDADES/SETORES / SERVIÇOS ONDE AS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS - REALIZAÇÃO DE REUNIÕES FORMAIS A CADA FINAL DE RODÍZIO / DISCIPLINA PARA DISCUSSÃO E PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MELHORIAS - ADOÇÃO DE PORTIFÓLIO DOS RESIDENTES VISANDO ACOMPANHAR FORMALMENTE AS ATIVIDADS REALIZADAS, BEM COMO PERMITIR, AOS ATORES ENVOLVIDOS, UMA VISÃO MACRO DO DESENVOLVIMENTO DO RESIDENTE - ATUALIZAÇÃO DOS PPC'S - ELABORAÇÃO DE POP'S ESPECÍFICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA | Sem custo direto.

## Atividades de ensino
PLANO DE MELHORIA ¦ PRO-RES 2024
HC-UFG | DIMENSÃO: SERVIÇO OFERTADO |  | CRITÉRIO: Organização dos serviços para a realização das atividades de ensino |  | CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE ALTA | Status : em andamento
1. What? (O que fazer?) | 2. Why? (Por que fazer?) | 3. Who? (Setor Responsável) | 4. When? (Prazo da ação e Reuniões) | 5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões) | 6. How? (Passo a Passo) | 7. How much? (Custos)
Organização dos serviços para a realização das atividades de ensino e das rotinas na instituição - ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS; - FORTALECIMENTO DO NDAE | Para melhorar o referido critério no índice na matriz GUT que foi avaliado como de prioridade alta pelos residentes, com gravidade 4 (MUITO GRAVE), urgência 3 (URGENTE) e tendência 3 (PODE PIORAR EM médio PRAZO). | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | 1. 1 o semestre de 2024 2.PERMANENTE | COREME, COREMU, Gerência de Ensino e Pesquisa | Fluxos definidos com a atualização de normas e POPs do Setor de Gestão do Ensino: https://intranet.hc-ufg.ebserh/?doc_category=setor-de-gestao-do-ensino-sege - CADASTRO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESIDENTES NO SEI, INCLUSIVE COM DISPONIBILIZAÇÃO PARA AS UNIDADES/SETORES / SERVIÇOS ONDE AS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS - REALIZAÇÃO DE REUNIÕES FORMAIS A CADA FINAL DE RODÍZIO / DISCIPLINA PARA DISCUSSÃO E PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MELHORIAS - ADOÇÃO DE PORTIFÓLIO DOS RESIDENTES VISANDO ACOMPANHAR FORMALMENTE AS ATIVIDADS REALIZADAS, BEM COMO PERMITIR, AOS ATORES ENVOLVIDOS, UMA VISÃO MACRO DO DESENVOLVIMENTO DO RESIDENTE - ATUALIZAÇÃO DOS PPC'S - ELABORAÇÃO DE POP'S ESPECÍFICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA- Definição de cronograma das disciplinas teóricas para divulgação aos residentes no início de cada semestre letivo com envio do plano de disciplina padronizado pela coordenação do Programas de Residência. - Definição de cronograma prático para divulgação aos residentes no início de cada semestre letivo com envio do plano de disciplina padronizado pela coordenação do Programas de Residência. | Sem custo direto.

## Qualidade da alimentação
PLANO DE MELHORIA ¦ PRO-RES 2024
HC-UFG | DIMENSÃO: SERVIÇO OFERTADO |  | CRITÉRIO: Qualidade da alimentação ofertada |  | CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE ALTA | Status : em andamento
1. What? (O que fazer?) | 2. Why? (Por que fazer?) | 3. Who? (Setor Responsável) | 4. When? (Prazo da ação e Reuniões) | 5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões) | 6. How? (Passo a Passo) | 7. How much? (Custos)
Utilizar ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação dos serviços de forma contínua | Para melhorar o referido critério no índice na matriz GUT que foi avaliado como de prioridade alta pelos residentes, com gravidade 4 (MUITO GRAVE), urgência 3 (URGENTE) e tendência 3 (PODE PIORAR EM médio PRAZO). | Setor de Hotelaria Hospitalar do HC-UFG/EBSERH | 1. 1 o semestre de 2024 2.PERMANENTE | Setor de Hotelaria Hospitalar do HC-UFG/EBSERH | Utilizar ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação dos serviços de forma contínua | Sem custo direto.

## Fomento a pesquisa
PLANO DE MELHORIA ¦ PRO-RES 2024
HC-UFG | DIMENSÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL |  | CRITÉRIO: Ações de fomento e atividades de pesquisa |  | CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE ALTA | Status : em andamento
1. What? (O que fazer?) | 2. Why? (Por que fazer?) | 3. Who? (Setor Responsável) | 4. When? (Prazo da ação e Reuniões) | 5. Where? (Local de Melhoria e Reuniões) | 6. How? (Passo a Passo) | 7. How much? (Custos)
Engajar tutores, preceptores, professores e profissionais em atividades que fomentem ações para a pesquisa visando o aprimoramento da assistência em saúde e educação interprofissional | Para melhorar o referido critério no índice na matriz GUT que foi avaliado como de prioridade alta pelos residentes, com gravidade 4 (MUITO GRAVE), urgência 3 (URGENTE) e tendência 3 (PODE PIORAR EM médio PRAZO). | Gerência de Ensino e Pesquisa, COREME, COREMU e Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS) do HC-UFG | 1. 1 o semestre de 2024 2.PERMANENTE | Gerência de Ensino e Pesquisa, COREME, COREMU e Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS) do HC-UFG | Engajamento de tutores, preceptores, professores e profissionais em atividades que fomentem ações para a pesquisa visando o aprimoramento da assistência em saúde e educação interprofissional | Sem custo direto.

## HUF (hidden)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | SIGLA
Complexo Hospitalar da UFC | CH-UFC
Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR | CHC-UFPR
Complexo Hospitalar Universitário da UFPA | CHU-UFPA
Hospital Universitário da UFMA | HU-UFMA
Hospital das Clínicas da UFMG | HC-UFMG
Hospital de Clínicas de Uberlândia | HC-UFU
Hospital das Clínicas da UFG | HC-UFG
Hospital de Clínicas da UFTM | HC-UFTM
Hospital das Clínicas da UFPE | HC-UFPE
Hospital Universitário Antônio Pedro | Huap-UFF
Hospital Universitário de Brasília | HUB-UnB
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | Humap-UFMS
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes | Hucam-Ufes
Hospital Universitário Onofre Lopes | Huol-UFRN
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes | HUPAA-Ufal
Hospital Universitário Professor Edgard Santos | Hupes-UFBA
Hospital Universitário de Santa Maria | HUSM-UFSM
Hospital Universitário da UFSC | HU-UFSC
Hospital Escola da UFPel | HE-UFPel
Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior | HU-Furg
Hospital Universitário da Grande Dourados | HU-UFGD
Hospital Universitário Alcides Carneiro | HUAC-UFCG
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | HUGG-Unirio
Hospital Universitário Getúlio Vargas | HUGV-Ufam
Hospital Universitário Lauro Wanderley | HULW-UFPB
Hospital Universitário da UFJF | HU-UFJF
Hospital Universitário do Piauí | HU-UFPI
Hospital Universitário da UFS | HU-UFS
Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros | HU-Univasf
Maternidade Escola Januário Cicco | MEJC-UFRN
Hospital Universitário Júlio Müller | HUJM-UFMT
Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá | HU-Unifap
Hospital Universitário Ana Bezerra | Huab-UFRN
Hospital Universitário de Lagarto | HUL-UFS
Maternidade Climério de Oliveira | MCO-UFBA
Hospital Universitário Júlio Bandeira | HUJB-UFCG
Hospital Universitário da UFSCar | HU-UFSCar
Hospital de Doenças Tropicais | HDT-UFT
Status
NÃO INICIADO
EM ANDAMENTO
FINALIZADO
CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE
PRIORIDADE MÁXIMA
PRIORIDADE ALTA
PRIORIDADE MÉDIA
PRIORIDADE BAIXA
NÃO É PRIORITÁRIO

## Planilha1 (hidden)
DIMENSÃO | CRITÉRIO
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Espaço físico destinado ao descanso dos residentes
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Espaço físico utilizado para alimentação do residente
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Espaço físico utilizado para discussão de casos clínicos
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Espaço físico utilizado para prescrição clínica
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Espaço físico utilizado para aulas e seminários
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Infraestrutura tecnológica do hospital para aulas e seminários
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Biblioteca virtual (qualidade do suporte virtual e UpToDate)
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Biblioteca física (infraestrutura e variedade de material didático)
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Disponibilidade de insumos assistenciais (medicamentos, equipamentos)
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Celeridade na distribuição dos insumos assistências
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HUF | Disponibilidade de insumos administrativos (material de escritório e sistemas utilizados)
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Organização dos serviços para a realização das atividades de ensino
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Organização dos fluxos dos processos de trabalho e das rotinas na instituição
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Quanto à satisfação com as chefias de unidades que você pertence
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Integração entre os profissionais de saúde nas atividades de ensino
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Acolhimento pelos profissionais nos setores de atuação
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Qualidade da alimentação ofertada
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO | Horário de funcionamento da biblioteca física
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Supervisão e apoio da equipe assistencial
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Supervisão e apoio do preceptor
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Preparo dos preceptores para o ensino
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Feedback dos preceptores
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Estímulo para o desenvolvimento das minhas atividades de formação
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Apoio da Comissão (COREME e /ou COREMU) no desenvolvimento das atividades da residência
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Tempo destinado às atividades teóricas do programa de residência (considere que o limite, por força de legislação, varia de 10 a 20% da carga horária total).
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Conhecimento adquirido na assistência prestada junto ao paciente
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Sua formação profissional durante a Residência
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Ações de fomento e atividades de pesquisa