## Planilha1
Plano de Ações PDTIC 2024 - 2025
Meta | Item | Projeto | Unidade Responsável | Data Início | Data Fim | Custo Aquisição (Investimento) ou Anual Estimado (Serviços) | Modalidade: (I)nvestimento (C)usteio
ME1 | PA1 | Adquirir software comercial Micromed, modelo ErgoPc Elite - 13 | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 17000 | I
ME1 | PA2 | Adquirir Licença de software comercial para análises estatísticas em apoio às atividades da GEP e setores | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 8000 | I
ME1 | PA3 | Contratar serviço de certificado Digital - tokens A3 | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 2800 | C
ME1 | PA4 | Adquirir Servidores de Rede - renovação do parque. | UISTI | 2024-06-02 | 2024-10-01 | 312000 | I
ME1 | PA5 | Adquirir componentes, periféricos e peças de reposição - material de consumo | UISTI | 2025-01-02 | 2025-02-02 | 45000 | C
ME1 | PA6 | Adquirir estações de trabalho para laudo de imagens médicas para substituir equipamentos sem garantia | UISTI | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 141825 | I
ME1 | PA7 | Contratar Solução de TI para gerenciamento laboratorial, abrangendo o direito de uso (licenciamento) e integração com o sistema hospitalar AGHU | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 240000 | C
ME1 | PA8 | Contratar Serviço de Locação de solução PACS com serviço de integração com o sistema AGHU | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 426888.71 | C
ME1 | PA9 | Adquirir Computadores - Estações de Trabalho | UISTI | 2024-05-02 | 2024-08-02 | 3200000 | I
ME1 | PA10 | Adquirir Tablets | UISTI | 2025-07-02 | 2025-10-01 | 70000 | I
ME1 | PA11 | Adquirir Notebooks | UISTI | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 35000 | I
ME2 | PA12 | Desenvolver melhorias no módulo de Nutrição no Portal de Apoio, incluindo o controle de solicitação de refeições por internos e residentes. | USID | 2025-04-01 | 2025-07-01 | N/A | N/A
ME2 | PA13 | Desenvolver melhorias no sistema de Visitantes. | USID | 2025-07-02 | 2025-10-01 | N/A | N/A
ME2 | PA14 | Desenvolver melhorias no módulo controle OPME e implementação de sistema de compras AF interligados ao Sistema de Suprimentos | USID | 2024-08-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A
ME2 | PA15 | Desenvolver melhorias no módulo de Hotelaria no Novo Portal de Apoio | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME2 | PA16 | Desenvolver melhorias no módulo de Internações do Novo Portal de Apoio. | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME2 | PA17 | Desenvolver melhorias no Sistema de Relatórios | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME2 | PA18 | Desenvolver melhorias no módulo de Anexos do Prontuário do Novo Portal de Apoio. | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME2 | PA19 | Desenvolver melhorias no módulo de Procedimentos do Novo Portal de Apoio | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME2 | PA20 | Desenvolver melhorias no módulo de cirurgias do Novo Portal de Apoio. | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME3 | PA21 | Desenvolver software de controle de acesso para as portas automáticas com uso de biometria | USID | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A
ME3 | PA22 | Desenvolver novos módulos no Sistema de Compras, incluindo a gestão e fiscalização de contratos, gestão do Plano de Aplicação de Créditos (PAC) e acompanhamento e execução orçamentária. | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME3 | PA23 | Desenvolver o módulo de Patrimônio no Novo Portal de Apoio | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME3 | PA24 | Desenvolver o módulo de Documentos Institucionais no Novo Portal de Apoio | USID | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A
ME3 | PA25 | Desenvolver o módulo de Quimioterapia no Novo Portal de Apoio. | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME3 | PA26 | Desenvolver a camada de acesso a dados de sistemas legados | USID | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A
ME3 | PA27 | Desenvolver ferramentas de apoio à Prescrição Segura | USID | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A
ME3 | PA28 | Desenvolver módulo Gestão da Qualidade no Novo Portal de Apoio | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME4 | PA29 | Contratar Serviço de Outsourcing de impressão corporativa | UISTI | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 336000 | C
ME4 | PA30 | Contratar Serviço de Interligação Sala Segura SETISD ao CDC via fibra óptica - link de redundância | UISTI | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 6000 | C | 250 m (R$ 890,00 - 100mt) fusão 24 FO e certificação
ME4 | PA31 | Contratar serviço de locação de impressoras Finalísiticas com fornecimento de insumos | UISTI | 2024-01-01 | 2024-02-07 | 324000 | C
ME4 | PA32 | Contratar Solução de Estabilização da rede elétrica dos racks de rede | UISTI | 2024-10-02 | 2025-01-01 | 78000 | C | Controladora 500.000,00 (5000 licenças) AP 802.11ax (Wi-Fi 6) 9000,00
ME4 | PA33 | Contratar solução de serviços em nuvem | UISTI | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 30000 | C
ME4 | PA34 | Adquirir equipamentos para Upgrade e Expansão do sistema de Wi-Fi Corporativo, incluindo Access Point, controladora e licenças. | UISTI | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 2300000 | I
ME4 | PA35 | Adquirir unidade de UPS para prover redundância CDC | UISTI | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 90000 | I
ME4 | PA36 | Adquirir Switches Distribuição | UISTI | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 400000 | I | 10 SW dist. + 2 (CDC e Sala Segura)
ME4 | PA37 | Contratar Serviço de Manutenção de Infraestrutura de Rede de dados atendendo os Prédios: HC, Santa Casa, AMG, AMBESP, CREAB, PÊNFIGO | UISTI | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 720000 | C | Incluir interligação dos Racks com Fibra Óptica
ME4 | PA38 | Contratar Serviço Continuado de Manutenção Preventiva e Corretiva para Servidores do Container, com Fornecimento de Peças. | UISTI | 2025-06-26 | 2025-10-25 | 96000 | C
ME4 | PA39 | Contratar Serviços de uma rede corporativa de comunicação de dados, composta por acessos MPLS e link dedicado de dados (LINK DE INTERNET PARA CONTIGÊNCIA) | UISTI | 2025-04-17 | 2025-08-01 | 48720 | C
ME4 | PA40 | Contratar serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para solução de Contêiner Data Center – CDC do Hospital de Clínicas, com troca e reposição de componentes. | UISTI | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 21000 | C
ME4 | PA41 | Ampliar a oferta de serviços oferecidos via DMZ | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME5 | PA42 | Contratar Serviço Continuado de Suporte Especializado - nível 1 e 2 (Service Desk) | UISTI | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 156000 | C
ME5 | PA43 | Sustentar o sistema AGHU e apoiar às atividades de atualização e implantação de novos módulos | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME5 | PA44 | Migrar soluções existentes para o Portal de Apoio | USID | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME6 | PA45 | Implementar o Plano de Continuidade de Negócios - PCN | SETISD | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME6 | PA46 | Consolidar a atuação dos órgãos colegiados de TI | SETISD | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME6 | PA47 | Elaborar e atualizar POPs e normativos de TI | SETISD | 2024-01-01 | 2025-11-30 | N/A | N/A
ME7 | PA48 | Capacitação dos colaboradores do SETISD - conhecimentos técnicos | SETISD | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 10000 | C
ME7 | PA49 | Capacitação dos colaboradores do SETISD - conhecimentos administrativos | SETISD | 2024-01-01 | 2025-11-30 | 10000 | C

## Tabelas
Área Funcional
SETISD
UISTI
USID