## Planilha1
Nome da Tarefa | Responsável | % Concluído | Duração | Início Planejado | Término Planejado | Início Previsto | Término Previsto | Anotações
1 - Planejar Melhoria do Processo |  | 0 | 5,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-02 08:00 | 2015-01-09 12:00
1.1 - Gestor e Dono Definidos; Gestor Capacitado no MMP |  | 0 | 0 dia(s) | ND | ND | 2015-01-02 08:00 | 2015-01-02 08:00
1.2 - Definir Equipe de Melhoria |  | 0 | 2 dia(s) | ND | ND | 2015-01-02 08:00 | 2015-01-05 18:00
1.3 - Detalhar Escopo Atual do Processo |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-06 08:00 | 2015-01-06 18:00
1.4 - Definir Premissas, Restrições e Metas |  | 0 | 0,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-07 08:00 | 2015-01-07 12:00
1.5 - Elaborar Cronograma do Plano de Melhoria |  | 0 | 0,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-07 14:00 | 2015-01-07 18:00
1.6 - Elaborar Plano de Melhoria do Processo |  | 0 | 0,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-08 08:00 | 2015-01-08 12:00
1.7 - Aprovar Plano de Melhoria do Processo |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-08 14:00 | 2015-01-09 12:00
1.8 - Plano de Melhoria do Processo Aprovado |  | 0 | 0 dia(s) | ND | ND | 2015-01-09 12:00 | 2015-01-09 12:00
2 - Analisar Processo |  | 0 | 7,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-09 14:00 | 2015-01-20 18:00
2.1 - Mapear Situação Atual |  | 0 | 2,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-09 14:00 | 2015-01-13 18:00
2.2 - Levantar Desconexões |  | 0 | 2 dia(s) | ND | ND | 2015-01-14 08:00 | 2015-01-15 18:00
2.3 - Priorizar Desconexões |  | 0 | 0,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-16 08:00 | 2015-01-16 12:00
2.4 - Analisar Causas |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-16 14:00 | 2015-01-19 12:00
2.5 - Priorizar Causas |  | 0 | 0,5 dia(s) | ND | ND | 2015-01-19 14:00 | 2015-01-19 18:00
2.6 - Gerar Ideias de Melhoria |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-20 08:00 | 2015-01-20 18:00
2.7 - Ideias de Melhorias Analisadas e Priorizadas |  | 0 | 0 dia(s) | ND | ND | 2015-01-20 18:00 | 2015-01-20 18:00
3 - Desenhar Processo |  | 0 | 8 dia(s) | ND | ND | 2015-01-21 08:00 | 2015-01-30 18:00
3.1 - Redefinir Escopo do Processo |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-21 08:00 | 2015-01-21 18:00
3.2 - Elaborar Modelo do Processo |  | 0 | 3 dia(s) | ND | ND | 2015-01-22 08:00 | 2015-01-26 18:00
3.3 - Definir Indicadores do Processo |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-27 08:00 | 2015-01-27 18:00
3.4 - Elaborar Plano de Implantação do Processo |  | 0 | 2 dia(s) | ND | ND | 2015-01-28 08:00 | 2015-01-29 18:00
3.5 - Aprovar Plano de Implantação |  | 0 | 1 dia(s) | ND | ND | 2015-01-30 08:00 | 2015-01-30 18:00
3.6 - Plano de Melhoria do Processo Execultado e PIP Aprovado |  | 0 | 0 dia(s) | ND | ND | 2015-01-30 18:00 | 2015-01-30 18:00