## Cronograma do Projeto
PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PEN
CÓDIGO | ETAPAS E ATIVIDADES | ESTADO | RESPONSÁVEL | DURAÇÃO (em dias) | DATA DE INÍCIO PREVISTA | DATA FINAL PREVISTA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | COMENTÁRIOS
1 | Adesão | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
1.2 | Encaminhar ofício de adesão, termo de responsabilidade e sigilo e termo de ciência e sigilo | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
1.3 | Liberação do Código Fonte - Github | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
2 | Monte um time | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
2.1 | Definir time de implantação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
2.2 | Atribuir funções e responsabilidades a cada integrante do time de implantação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
2.3 | Realizar capacitação e treinamento para o time de implantação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
3 | Definir escopo da implantação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
3.1 | Definir quais soluções do PEN serão implementadas | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
3.2 | Identificar os processos de trabalho que serão incorporados ao SEI | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
4 | Realizar comunicação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
4.1 | Desenvolver um plano de comunicação que inclua todas as partes interessadas. | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
4.2 | Estabelecer um canal de comunicação claro para feedback e relatórios de problemas. | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
4.3 | Iniciar a campanha de sensibilização dos usuários internos quanto a adoção das soluções do PEN como infraestrutura do processo administrativo eletrônico | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
5 | Preparar infraestrutura tecnológica | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
5.1 | Verificar se todos os requisitos para a implantação das soluções do PEN foram atendidos. | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
5.2 | Assegurar que os recursos necessários, como hardware, software e pessoal, estejam disponíveis, tanto para a implantação quanto para a digitalização de documentos, É importante ter em vista o crescimento do sistema. (Leve em consideração o volume de processos produzidos atualmente, a quantidade de usuários do sistema, os bancos de dados e os repositórios de arquivos existentes) | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
5.3 | Definir ambiente de implantação (nuvem, IaaS, etc) | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
5.4 | Configurar ambiente de implantação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
5.5 | Definir ferramentas de monitoramento, backup e segurança | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
6 | Iniciar treinamento de usuários | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
6.1 | Divulgar e monitorar a realização dos cursos de capacitação do PEN ofertados pela ENAP pelos usuários | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
6.2 | Planejar sessões de treinamento para os usuários finais voltados à necessidades do órgão | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
7 | Instalar soluções do PEN | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
7.1 | Instalar o SEI em ambiente de homolagação (servidor web, servidor de pesquisa, servidor de cache, servidor de e-mail) | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
7.2 | Instalar módulos em ambiente de homologação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
8 | Configurar e parametrizar | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
8.1 | Configurar e parametrizar o SEI, considerando a gestão documental, a estrutura organizacional, processos de trabalho, os perfils de usuário, agendamento de rotinas entre outros | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
8.2 | Configurar e parametrizar os módulos do PEN | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
9 | Realizar testes para identificar e corrigir erros | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
9.1 | Realizar teste (conectividade entre servidores, disponibilidade e estabilidade do sistemas) e simulações de uso no SEI | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
9.2 | Realizar teste (integração e disponibilidade do módulo entre outros) e simulações de uso nos módulos | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
9.3 | Realizar os testes necessários para garantir a recuperação do sistema em caso de falhas de segurança | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
10 | Definir modelo de suporte de Infraestrutura | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
10.1 | Definir o modelo de serviço de suporte tecnológico aos usuários. | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista |  |  | vide Obs1.
11 | Definir modelo de suporte Negocial | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
11.1 | Definir o modelo de serviço de suporte negocial aos usuários | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
12 | Institucionalizar do SEI e demais soluções do PEN | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
12.1 | Preparar minuta de normativo de institucionalização da adoção do PEN | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
12.2 | Publicar de Ato para Instituição do SEI e demais soluções do PEN | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
13 | Digitalizar documentos | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
13.1 | Digitalizar processos em tramitação | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
13.2 | Incluir processo digitalizados no SEI | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
14 | Disponibilizar o SEI e módulos do PEN para uso | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
14.1 | Colocar em produção as soluções do PEN em todo o órgão, de acordo com data prevista. (servidor web, servidor de pesquisa, servidor de cache, servidor de e-mail) | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
14.2 | Realizar comunicação interna sobre a entrada em produção | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
14.3 | Instaurar os serviços de suporte tecnológico e negocial | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
14.4 | Realizar comunicação externa sobre a entrada em produção | Não Iniciado |  | 0 |  | Preencha a data de início prevista
Observação 1: Não se aplica aos casos de contratação de Empresa Pública Prestadora de Serviços de Tecnologia da Informação.

## Planilha1
ESTADO
Não Iniciado
Iniciado
Em atraso
Concluído
Pausado