## INDICADORES E METAS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Espécies Exóticas Invasoras
Plano de Controle do Javali no município de Silvânia/GO
OBJETIVO GERAL |  | Reduzir e monitorar a população de javali e seus impactos no município de Silvânia, envolvendo a comunidade local e instituições.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-10-06
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Reduzir a população de javalis no município de Silvânia | Número de autorizações de manejo expedidas via SIMAF para o município de Silvânia | 96 | 150 | 200 | Aumentar | SIMAF | Semestral | Maria Mirtes | Até o momento, foram emitidas 112 declarações via SIMAF
|  | Quantidade de indivíduos abatidos no município de Silvânia | 180 | 250 | 400 | Aumentar | SIMAF | Semestral | Maria Mirtes | Até o momento, foram informandos abates de 180 indivíduos via SIMAF
2 | Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores de javali | Quantidade de núcleos de controle implantados no município de Silvânia | 0 | 2 | 3 | Aumentar | Portaria ou decreto municipal ou outro documento de formalização | Anual | Francisco Tavares
|  | Quantidade de controladores regularizados do município de Silvânia | 0 | 20 | 30 | Aumentar | SIMAF | Anual | Maria Mirtes | Até julho de 2020, já foiram regularizados 10 controladores
3 | Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle de javali | Quantidade de eventos voltados à divulgação do plano envolvendo os municípios circunvizinhos. | 2 | 5 | 7 | Aumentar | Contagem de atas de reuniões, lista de presença, ofícios encaminhados. | Anual | Renato Cézar | São considerados eventos de divulgação: reuniões, seminários, encontros, etc
|  | Número de pessoas abrangidas pelos eventos realizados (cursos, palestras, seminários). | 220 | 470 | 700 | Aumentar | Contagem em listas de presença de participantes ou estimativas | Anual | Renato Cézar | Essas metas são cumulativas com a mensuração anterior. Para o cálculo, não será avaliado se a mesma pessoa participou de mais de um evento. A linha de base de 220 pessoas foi do Seminário de 2018. Estima-se que, até julho de 2020, já sejam 180 (Audiência Pública, Seminário de Pesquisa e Capacitação). Estimativa: quando da ausência de lista de presença dos participantes.
4 | Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia | Percentual de propriedades que foram impactadas pela presença do javali | 80% | 80% | 80% | Manter | Aplicação de questionários | Bienal | Maria Mirtes | Em relação a quantidade de propriedades visitadas (dados Mirtes)
|  | Percentual de amostras de sangue encaminhadas à Agrodefesa em relação a quantidade de indivíduos abatidos | 1.66% | 20% | 30% | Aumentar | Quantidade de amostras / Quantidade de indíviduos abatidos (SIMAF) | Anual | Maria Mirtes
|  | Tamanho populacional do javali na Flona de Silvânia |  |  |  | Manter | Estimativa populacional | Bienal | Renato Cézar | Aguardando análise do CENAP para definir a linha da base. Apesar dos resultados do CENAP serem de 2019, utilizaremos esse dado, pois não há dados anteriores.

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Espécies Exóticas Invasoras
Plano de Controle do Javali no município de Silvânia/GO
OBJETIVO GERAL
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-10-06
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-08-09
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir a população de javalis no município de Silvânia | Número de autorizações de manejo expedidas via SIMAF para o município de Silvânia | 96 | 150 | 200 | Aumentar | SIMAF | Semestral | Maria Mirtes | Até o momento, foram emitidas 112 declarações via SIMAF | 1662 autorizações para o município de Silvânia de 2019 até 30 de agosto 2022 | aumentar | Alta | Indicador apresenta boa resposta as ações do objetivo específico 1, apesar dos primeiros anos ter despertado interesse pela caça, que foi amenizado com o tempo. Resposta a IN de carcaça da Agrodefesa, visita aos proprietários, etc | 2022-08-09 | Maria Mirtes (IBAMA) | Há possibilidade da autorização passar a ser por propriedade e não por controlador. Se manter a forma de emissão de autorização, aumentar a meta final para 2500 autorizações |  | Alta | Considerando o desconhecimento do tamanho populacional no município, o resultado apresentado é satisfatório para atingir o objetivo, inclusive superando as metas
|  | Quantidade de indivíduos abatidos no município de Silvânia | 180 | 250 | 400 | Aumentar | SIMAF | Semestral | Maria Mirtes | Até o momento, foram informandos abates de 180 indivíduos via SIMAF | 2804 javalis abatidos de 2019 até 30 de agosto de 2022 no município de Silvânia | aumentar | Alta | O resultado do indicador é bom, ultrapassou a meta, mas poderia ser melhor, pois alguns controladores não abateram. | 2022-08-09 | Maria Mirtes (IBAMA) | Aumentar a meta final para 5000 indivíduos.
2 | Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores de javali | Quantidade de núcleos de controle implantados no município de Silvânia | 0 | 2 | 3 | Aumentar | Portaria ou decreto municipal ou outro documento de formalização | Anual | Francisco Tavares |  | 01 núcleo funcionando no entorno da Flona de Silvânia, descrito no Plano Operativo | aumentar | Alta | A meta não foi atingida, por falta de articulação junto aos proprietários rurais de outras regiões. Mas há perspectiva da implementação de maior quantidade de núcleos a partir de ação mais efetiva da SEMMA. | 2022-08-09 | Renato Cézar (ICMBio) |  |  | Alta | O objetivo está sendo atingido, na medida em que o contato tem sido feito com proprietários e controladores
|  | Quantidade de controladores regularizados atuando no município de Silvânia | 0 | 20 | 30 | Aumentar | SIMAF | Anual | Maria Mirtes | Até julho de 2020, já foram regularizados 10 controladores | 83 controladores regularizados de 2019 até 2020 atuando no município de Silvânia | aumentar | Alta | A meta foi atingida e ultrapassada, resultado de atuação com propriedades rurais e capacitações no município, além de reuniões com controladores. | 2022-08-09 | Maria Mirtes (IBAMA) | Texto do indicador alterado para melhor adequação aos dados. A meta será aumentada para 120.
3 | Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle de javali | Quantidade de eventos voltados à divulgação do plano envolvendo os municípios circunvizinhos. | 2 | 5 | 7 | Aumentar | Contagem de atas de reuniões, lista de presença, ofícios encaminhados. | Anual | Renato Cézar | São considerados eventos de divulgação: reuniões, seminários, encontros, etc | 03 capacitações em coletas de sangue, audiência pública, capacitação com ANCC, Seminário de Pesquisa da Flona, reunião com município de São Miguel de Passa Quatro, reunião do conselho consultivo da Flona, reunião na Câmara, reunião com Comando da Polícia Militar Ambiental de Goiás, reunião com Javali do Cerrado, capacitação com funcionários da prefeitura, seminário sobre javalis "a análise do invasor" no curso de veterinária UFG e reunião com MP de Vianópolis, Orizona e Leopoldo de Bulhoes (total 15 eventos) | aumentar | Alta | Bom resultado do indicador, inclusive ultrapassando a meta. Houve boa aceitação das prefeituras, sendo sensibilizadas para atuar com o manejo de javali. As demais instituições e controladores foram engajadas na temática e manejo de javali. | 2022-08-09 | Renato Cézar (ICMBio) | A meta será aumentada para 20 eventos. |  | Alta | O resultado tem sido efetivo para atingir o objetivo, na medida em que as informações sobre a espécie e o seu manejo tem sido levadas para os públicos alvo, sensibilizando quanto aos impactos e medidas de controle
|  | Número de pessoas abrangidas pelos eventos realizados (cursos, palestras, seminários). | 220 | 470 | 700 | Aumentar | Contagem em listas de presença de participantes ou estimativas | Anual | Renato Cézar | Essas metas são cumulativas com a mensuração anterior. Para o cálculo, não será avaliado se a mesma pessoa participou de mais de um evento. A linha de base de 220 pessoas foi do Seminário de 2018. Estima-se que, até julho de 2020, já sejam 180 (Audiência Pública, Seminário de Pesquisa e Capacitação). Estimativa: quando da ausência de lista de presença dos participantes. | 428 pessoas abrangidas pelos eventos acima | aumentar | Alta | Apesar de não ter atingido a meta, o resultado foi bom devido a diversidade de eventos abrangidos, logo diversidade de públicos, a pluralidade de instituições envolvidas. | 2022-08-09 | Renato Cézar (ICMBio) | A pandemia impactou o atingimento da meta desse indicador, pois dificultou as atividades presenciais. As metas são cumulativas.
4 | Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia | Percentual de propriedades que foram impactadas pela presença do javali | 80% | 80% | 80% | Manter | Aplicação de questionários | Bienal | Maria Mirtes | Em relação a quantidade de propriedades visitadas (dados Mirtes) | Em 2019 e 2020, do total de 84 propriedades visitadas em Silvânia, 78 apresentaram impactos (95%). | aumentar | Baixa | O indicador apresenta baixa consistência em função da ausência de protocolos científicos para sua mensuração e recursos humanos e materiais para sua implementação. | 2022-08-09 | Maria Mirtes (IBAMA) |  |  | Média | Esse objetivo tem dificuldade de ser atingido. Os dados levantados para os indicadores carem de maior consistência, especialmente em função da ausência de protocolos definidos com base em metodologia científica, uma vez que não foi possível estabelecimento de parceria com academia para levantamento de impactos nas propriedades. Há dificuldade de envolvimento de controladores na coleta e envio de amostras de sangue. E por fim, o tamanho populacional na Flona depende de trabalhos rotineiros de parceiros ou outras instituições.
|  | Percentual de amostras de sangue encaminhadas à Agrodefesa em relação a quantidade de indivíduos abatidos | 1.66% | 20% | 30% | Aumentar | Quantidade de amostras / Quantidade de indíviduos abatidos (SIMAF) | Anual | Maria Mirtes |  | 0.008 | aumentar | Média | A meta não foi atingida, e há riscos da meta final não ser atingida. Há necessidade de maior sensibilização dos controladores quanto a importância da coleta e entrega de sangue, haja vista que a quantidade de amostra coletas é muito pequena para o número de animais abatidos. | 13/09/2022 | Maria Mirtes (IBAMA) | Em 2020 foram 3 amostras; em 2021 foram 20 amostras. Quantidade de animais abatidos: 2.804
|  | Tamanho populacional do javali na Flona de Silvânia | 75 | 75 | 75 | Manter | Estimativa populacional | Bienal | Renato Cézar | Aguardando análise do CENAP para definir a linha da base. Apesar dos resultados do CENAP serem de 2019, utilizaremos esse dado, pois não há dados anteriores. | Não há dados para avaliação de meio termo, mas há perspectiva de dados para avaliação final do Plano. |  |  |  |  | Renato Cézar (ICMBio) | Tamanho estimado a partir da densidade populacional estimada pelo CENAP de 13 a 15/km². Não há dados para avaliação de meio termo, mas há perspectiva de dados para avaliação final do Plano

## AVALIACAO FINAL
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Espécies Exóticas Invasoras
Plano de Controle do Javali no município de Silvânia/GO
OBJETIVO GERAL
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-10-06
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-08-09
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | data???
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir a população de javalis no município de Silvânia | Número de autorizações de manejo expedidas via SIMAF para o município de Silvânia | 96 | 150 | 2500 | Aumentar | SIMAF | Semestral | Maria Mirtes (IBAMA) | Há possibilidade da autorização passar a ser por propriedade e não por controlador. Se manter a forma de emissão de autorização, devido a superação da meta na avaliação de meio termo, a meta final foi aumentada para 2500 autorizações. Mas se a forma de autorização for alterada para propriedades (ao invés de controlador), manter a meta final original de 200.
|  | Quantidade de indivíduos abatidos no município de Silvânia | 180 | 250 | 5000 | Aumentar | SIMAF | Semestral | Maria Mirtes (IBAMA) | Devido a superação da meta na avaliação de meio termo, a meta final foi aumentada para 5000 indivíduos.
2 | Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores de javali | Quantidade de núcleos de controle implantados no município de Silvânia | 0 | 2 | 3 | Aumentar | Portaria ou decreto municipal ou outro documento de formalização | Anual | Francisco Tavares
|  | Quantidade de controladores regularizados atuando no município de Silvânia | 0 | 20 | 120 | Aumentar | SIMAF | Anual | Maria Mirtes (IBAMA) | Devido a superação da meta na avaliação de meio termo, a meta final foi aumentada para 120 controladores
3 | Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle de javali | Quantidade de eventos voltados à divulgação do plano envolvendo os municípios circunvizinhos. | 2 | 5 | 20 | Aumentar | Contagem de atas de reuniões, lista de presença, ofícios encaminhados. | Anual | Renato Cézar (ICMBio) | São considerados eventos de divulgação: reuniões, seminários, encontros, capacitações, etc Devido a superação da meta na avaliação de meio termo, a meta final foi aumentada para 20 eventos.
|  | Número de pessoas abrangidas pelos eventos realizados (cursos, palestras, seminários). | 220 | 470 | 700 | Aumentar | Contagem em listas de presença de participantes ou estimativas | Anual | Renato Cézar (ICMBio) | As metas são cumulativas.
4 | Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia | Percentual de propriedades que foram impactadas pela presença do javali | 80% | 80% | 80% | Manter | Aplicação de questionários | Bienal | Maria Mirtes | Em relação a quantidade de propriedades visitadas (dados Mirtes)
|  | Percentual de amostras de sangue encaminhadas à Agrodefesa em relação a quantidade de indivíduos abatidos | 1.66% | 20% | 30% | Aumentar | Quantidade de amostras / Quantidade de indíviduos abatidos (SIMAF) | Anual | Maria Mirtes
|  | Tamanho populacional do javali na Flona de Silvânia | 75 | 75 | 75 | Manter | Estimativa populacional | Bienal | Renato Cézar | Tamanho estimado a partir da densidade populacional estimada pelo CENAP de 13 a 15/km². Não há dados para avaliação de meio termo, mas há perspectiva de dados para avaliação final do Plano

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5