## LEGENDA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de abrangência) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do Resultado Esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da Data de Início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da Data de Término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão da estimativa do custo global | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Recomendações e observações | Ajuste referente as observações da ação

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Amazônia - PAN Aves da Amazônia
Objetivo geral do PAN | Melhoria das condições de conservação das espécies de aves amazônicas em cinco anos
Data da monitoria | 02/10/2023 - 06/10/2023 (presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Redução da perda e da alteração de habitat provenientes de atividades agropecuárias | 1.1 | Articular a realização de ações de fiscalização de aplicação de reserva legal (CAR) e Área de Preservação Permanente na fronteira agrícola (arco do desmatamento) | Relatórios compilando informações apresentadas pelos órgãos fiscalizadores | Aumento do número de ações de fiscalização, autuação das infrações, recomposição dos passivos, manutenção da cobertura vegetal das áreas que já estão formalmente protegidas e evitar perda de habitat. | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | 50000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Danilo Silva (ICMBio/COFIS), Jerônimo Santos (SEMA-AP), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Área de influência das rodovias BR 163 (PA-MT), BR 230 (AM-PA), BR 319, BR 364 (Cuiabá a Cruzeiro do Sul), BR 080, AC 090, AC 405, BR 158, BR 010, BR 222, BR 316 (PA-MA) | Área de abrangência do PAN | Articulação com órgãos fiscalizadores (IBAMA, SEMAs, Ministério Público) através de documentos (ofícios e notas técnicas). Detalhar as localidades, preferencialmente fazendo um shape para envio às instituições. Buscar apoio da Fiscalização do IBAMA e do Fernando França do ICMBio. |  | x |  |  |  |  | Não houve avanço no andamento da ação. |  | Não foi iniciado o trabalho de articulação. Foi aguardada a portaria do PAN para poder encaminhar solicitações. | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | [8 empty] | Incluir: Demian Calça (Polícia Federal)
| 1.2 | Articular a realização de ações de fiscalização em Terras Indígenas e Unidades de Conservação | Relatórios compilando informações apresentadas pelos órgãos fiscalizadores | Aumento do número de ações de fiscalização, autuação das infrações, recomposição dos passivos, manutenção da cobertura vegetal das áreas que já estão formalmente protegidas e evitar perda de habitat. | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | 50000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Danilo Silva (ICMBio/COFIS), Jerônimo Santos (SEMA-AP), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | MT, PA, TI Xingu, FLONA Jamanxin, PARNA Amazônia, PARNA Juruena, REBIO Gurupi, TI Carú, TI Alto Turiassú, TI Alto Guamá, PE do Cristalino, TI Mundurucu, TI Araribóia, FLONA do Trairão | Área de abrangência do PAN | Buscar apoio da Fiscalização do IBAMA, do Bruno Matos (ICMBio/UNA Itaituba) e do Fernando França do ICMBio. |  | x |  |  |  |  | Não houve avanço no andamento da ação. |  | Não foi iniciado o trabalho de articulação. Foi aguardada a portaria do PAN para poder encaminhar solicitações. | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | [8 empty] | Incluir: Demian Calça (Polícia Federal)
| 1.3 | Indicar áreas prioritárias para formação de corredores ecológicos que beneficiem as espécies do PAN | Relatório e mapa de áreas prioritárias | Subsidiar políticas públicas para criação de corredores ecológicos que aumentem a conectividade das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Reservas Legais. | 2023-08-23 | 2025-07-28 | Edson Lopes (UFOPA) | 50000 | Camila Ribas (INPA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Lucas Eduardo (FEC), Luis Morais (UEMA), Mario Cohn-Haft (INPA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | não se aplica | não se aplica | Utilizar como base artigos, ZEEs, áreas prioritárias do MMA. Considerar também áreas em recuperação e oportunidades de restauração florestal. |  | x |  |  |  |  | Não houve avanço no andamento da ação. |  | O aluno que seria responsável pela execução da ação não foi capaz de desenvolvê-la. Houve um excesso de demanda do articulador. | Edson Lopes (UFOPA) | [8 empty] | Incluir: Flávio Ubaid (UEMA), Marcelo Awade (SEMAS-PA), Marcos Pérsio (UFPA)
| 1.4 | Elaborar um planejamento para incentivo e apoio à criação de RPPNs | Planejamento elaborado e divulgado para os gestores estaduais | Aumentar o número de RPPNs e a conectividade das unidades de conservação, terras indígenas e reservas legais | 2023-08-23 | 2024-07-24 | Lucas Eduardo (FEC) | 250000 | Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Área de abrangência do PAN | Elaborar planejamento utilizando as aves da Amazônia como foco. Elaborar material de divulgação como estratégia de sensibilização dos produtores rurais. Quando finalizada criar ação para implementação do programa. Indicar a localização com mais detalhes quando tiver o resultado da ação 1.3). Buscar apoio de Alex Lees e Nárgila Moura (Universidade de Manchester) (pegar contato com Lincoln), Pedro Develey (SAVE) e Gustavo Canale (UFMT - Sinop). |  |  |  | x |  |  | Está sendo testado um modelo de criação de 3 RPPNs federais em Alta Floresta. Dando certo, o modelo será proposto pra outras áreas. |  |  | Lucas Eduardo (FEC) | [5 empty] | 3º ano do PAN
| 1.5 | Incentivar a criação de RPPNs | Materiais de divulgação, campanhas em redes sociais, folders, eventos com investidores interessados em criar áreas de conservação | Aumentar o número de RPPNs e a conectividade das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Reservas Legais | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Lucas Eduardo (FEC) | 1500000 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Mato Grosso, Maranhão, Amazonas, Pará | Nas áreas de ocorrência das espécies do PAN | Incentivar a criação de leis municipais para criação de RPPNs que facilite a criação. Indicar a área de abrangência com mais detalhes quando tiver o resultado da ação 1.3. Buscar apoio do Gustavo Canale (UFMT - Sinop). |  |  |  | x |  |  | Evento para incentivar a criação de RPPNs ocorrerá entre 30 de outubro a 5 de novembro. |  |  | Lucas Eduardo (FEC)
| 1.6 | Incentivar o turismo de observação de aves nas propriedades onde ocorrem as espécies do PAN | Relatórios de cursos de formação de condutores locais, materiais de divulgação das localidades que concentram as espécies, guias de identificação locais | Tornar as espécies alvo do PAN espécies guarda-chuva para conservação das aves | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Lucas Eduardo (FEC) | 1500000 | Edson Lopes (UFOPA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Marcelo Barreiros (Field Guide), Ricardo Plácido (SEMAPI-AC) | Mato Grosso, Pará, Acre | Área de abrangência do PAN | Verificar o banco de dados de registros de ocorrências para determinar a distribuição dos táxons ameaçados com as áreas prioritárias. Fazer um evento por estado de interesse. Indicar a área de abrangência com mais detalhes quando tiver o resultado da ação 1.3. Buscar apoio do Pablo Cerqueira (Pinima Birding) |  |  |  | x |  |  | Há um projeto (Bora Passarinhar) com oficinas de capacitação de condutores e produção de guia de identificação coordenado pelo Edson Lopes em andamento. Existe uma voluntária do CEMAVE desenvolvendo um material sobre observação de aves na Amazônia. Algumas atividades estão sendo desenvolvidas em Alta Floresta. |  |  | Edson Lopes (UFOPA), Camila Gomes (CEMAVE), Lucas Eduardo (FEC) | [8 empty] | Incluir: Raul Pommer (Amazon Birdwatching)
| 1.7 | Informar para as secretarias de estado de meio ambiente a ocorrência de espécies alvo do PAN e divulgar a plataforma SALVE | Listas de ocorrência das aves do PAN e ficha de identificação enviadas para os estados/ofícios. Envio de material de divulgação do SALVE | Que os estados considerem as espécies ameaçadas nos seus processos institucionais | 2023-08-23 | 2025-07-28 | Ricardo Plácido (SEMAPI - AC) | 50000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Edson Guilherme (UFAC), Edson Lopes (UFOPA), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Jerônimo Santos (SEMA - AP), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Mario Cohn-Haft (INPA), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Todos os estados da Amazônia Legal | não se aplica | Ação transversal a todos os objetivos |  | x |  |  |  |  | Não houve avanço no andamento da ação. |  | Foi aguardada a portaria do PAN para poder realizar contatos e solicitações a outras instituições. | [9 empty] | Incluir: Marcos Pérsio (UFPA)
| 1.8 | Propor cardápio de condicionantes voltadas às espécies do PAN para que sejam incluídas nas licenças de empreendimentos | Documento com cardápio de condicionantes voltadas às espécies do PAN encaminhado para os órgãos estaduais e IBAMA | Ações do PAN incluídas entre as condicionantes nas licenças de empreendimentos | 2023-08-23 | 2025-07-28 | Jerônimo Santos (SEMA - AP) | 0 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Diogo Lagroteria (ICMBio-CEPAM), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA), Ricardo Plácido (SEMAPI – AC), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Rondônia, Acre, Tocantins, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão | Todos os estados da Amazônia Legal | Ação transversal a todos os objetivos/Para respaldo, observar a IN-02/MMA-2015 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada. Há um GT sobre licenciamento de fauna pra discutir o tema, e o próximo passo é agendar uma reunião para dar andamento na ação. |  |  | Jerônimo Santos (SEMA - AP)
| 1.9 | Divulgar para a sociedade a avifauna da Amazônia com enfase nas espécies alvo do PAN e sua conservação | Peças de divulgação produzidas e divulgadas | Popularização do conhecimento e sensibilização da sociedade | 2023-08-23 | 2025-07-28 | Mario Cohn-Haft (INPA) | 1000000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Edson Lopes (UFOPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Eduardo Araújo (ICMBio/CEMAVE), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Luis Morais (UEMA), Márcia Oliveira (SEDAM – RO), Verônica Gomes (EPE) | não se aplica | não se aplica | Ação transversal a todos os objetivos/vídeos, chamadas televisivas, podcast, mídias sociais. Utilizar canais oficiais de comunicação do ICMBio/nas campanhas, destacar a heterogeneidade dos ambientes amazônicos e dos impactos às diferentes espécies |  |  | x |  |  |  | O projeto cantos da Amazônia está em andamento mas ainda não foi dada a ênfase às espécies alvo do PAN. |  | Não existe financiamento para os membros da equipe do Cantos da Amazônia, que hoje fazem o trabalho de forma voluntária. | Mario Cohn-Haft (INPA) | Lucas abordará o tema dentro do "Minuto da Biodiversidade" (quadro de divulgação das redes sociais da FEC no Instagram e Youtube). Mario atribuirá a uma bolsista a compilação de material de divulgação realizado no último ano relacionado ao PAN. Foi sugerido identificar os principais divulgadores de biodiversidade/ aves/ conservação em redes sociais para incluir a temática do PAN em suas pautas. | [7 empty] | Incluir: Raul Pommer (Amazon Birdwatching)
| 1.10 | Articular com os órgãos estaduais a elaboração ou atualização de listas estaduais de espécies ameaçadas | Memória de reunião com representantes de estados | Listas de espécies ameaçadas criadas ou atualizadas e publicadas nos estados da Amazônia | 2023-08-23 | 2025-07-28 | Ricardo Plácido (SEMAPI - AC) | 0 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Diego Mendes (ICMBio/CEMAVE), Edson Guilherme (UFAC), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Jerônimo Santos (SEMA - AP), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Mario Cohn-Haft (INPA), Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Todos os estados da Amazônia Legal | Todos os estados da Amazônia Legal | Existem ações nesse sentido no âmbito do Projeto GEF Pró-Especies. Está prevista a contratação de 2 consultorias (em tramitação p/ viabilizar a contratação) para elaboração de documentos orientadores para a realização das avaliações pelos estados e desenvolvimento de versão do SALVE para uso pelos estados para realização das avaliações em seu âmbito. |  | x |  |  |  |  | Para o Maranhão a lista está sendo trabalhada no âmbito do PAT-Meio Norte para ser oficializada. | Dissertação do Gustavo Gonsioroski | Foi aguardada a portaria do PAN para poder realizar contatos e solicitações a outras instituições. | Flávio Ubaid (UEMA) | [8 empty] | Incluir: Marcos Pérsio (UFPA)
| 1.11 | Indicar áreas prioritárias para realizar as ações de combate a incêndios florestais | Mapa das áreas prioritárias | Áreas prioritárias consideradas pelas instituições de combate a incêndio | 2023-08-23 | 2025-07-28 | Edson Lopes (UFOPA) | 50000 | Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Lucas Eduardo (FEC), Luis Morais (UEMA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | não se aplica | não se aplica |  |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada. |  |  | Edson Lopes (UFOPA)
| 1.12 | Avaliar o impacto dos agrotóxicos nas espécies de aves | Artigos, relatórios técnicos | Quantificar os níveis de contaminação das espécies de aves | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia) | 1000000 | Áurea Regina Ignácio (UNEMAT), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Edson Guilherme (UFAC), Edson Lopes (UFOPA), Flor Maria Las-Casas (UEMA) | BR 163 (Região Belterra), BR 364 (Rondônia) | Área de abrangência do PAN | Sugestão: elaborar estudo com aves locais (ex. martim-pescador, harpia) |  |  |  | X |  |  | 1) Parceria formalizada com Dra. Aurea Regina Ignácio (UNEMAT) com projeto para análise de contaminantes orgânicos em Harpia harpyja, Morphnus guianensis e Spizaetus ornatus na Amazônia (Helena Aguiar/INPA); 2) Análise da assembléia de aves de subbosque em Mojui dos Campos, Pará (Edson Lopes/UFOPA); 3) Análise de sangue de patos (Anas platyrhynchos domesticus) e galinhas (Gallus gallus) no Território Indígena Açaizal e comunidades ao longo da rodovia Curuauna, Mojui dos Campos, Pará (Edson Lopes/UFOPA). |  |  | Helena Aguiar (INPA); Edson Lopes (UFOPA)
| 1.13 | Elaborar material de apoio a campanhas para redução no uso de agrotóxicos baseado na biologia das aves | Material de apoio elaborado | Utilização do material elaborado pelas instituições promotoras das campanhas. Redução do uso de agrotóxicos nas atividades agropecuárias | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Luis Morais (UEMA) | 200000 | Edson Lopes (UFOPA), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia) | não se aplica | não se aplica | Articular com campanhas de outras instituições já existentes. Buscar apoio do Greenpeace |  | x |  |  |  |  | Não tivemos informação sobre o andamento da ação.
| 1.14 | Realizar monitoramento remoto das fitofisionomias de campina e campos naturais | Relatório técnico com evolução espaço-temporal dos ambientes | Compreensão da pressão antrópica sobre estes tipos de ambientes para melhor avaliar o impacto sobre as aves, em especial Cyanocorax hafferi | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Sergio Borges (UFAM) | 100000 | Mario Cohn-Haft (INPA) | não se aplica | Área de abrangência do PAN | Custo estimado para hora de trabalho, armazenamento e processamento de dados. Tentar conectar Dalton (INPE), Marion Adeney (Fundação Moore), Marcelo Augusto dos Santos Júnior (INPE) e Bruce Nelson (INPA) para colaboração na ação. |  | x |  |  |  |  | Não tivemos informação sobre o andamento da ação.
Fornecer diretrizes e realizar estudos que subsidiem a prevenção e mitigação dos impactos decorrentes das atividades de mineração e hidrelétricas sobre as espécies do PAN | 2.1 | Realizar estudos sobre contaminação por metais pesados (especialmente mercúrio) nas aves encontradas em ambientes alagáveis nos empreendimentos mineráveis | Relatórios, dissertações, teses, artigos científicos | Diagnóstico dos impactos da contaminação por metais pesados no estado de conservação das aves | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Mario Cohn-Haft (INPA) | 500000 | Edson Lopes (UFOPA), Fabíola Xochilt (INPA) | Rio Branco, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Solimões, Rio Xingu | Bacias hidrográficas com presença de mineração fluvial | Resgatar colaboradores do PAN mamíferos aquáticos (ação semelhante); ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. Buscar o apoio de Jonathan Branco (USP), Loren Buck (NAU), Luís Fábio Silveira (MZUSP) para a ação. |  |  |  | x |  |  | Foi publicado um artigo sobre Progne subis (Branco et al. 2022 / em outubro) mostrando alto teor de mercúrio nas penas da espécie. | Artigo científico (Branco et al. 2022) |  | Mario Cohn-Haft (INPA) | Entrar em contato com pesquisadores e indicar a inclusão de espécies do PAN nos estudos. | [10 empty] | Incluir: espécies não ameaçadas podem ser utilizadas como bioindicadoras dos impactos de bioacumulação.
| 2.2 | Propor inclusão de estudos direcionados a aves nos programas de monitoramento sobre bioacumulação de metais pesados no licenciamento ambiental de empreendimentos de mineração | Nota técnica com orientações para inserção destes estudos sobre aves no rito do licenciamento a ser utilizada na minuta de instrução normativa | Inclusão dos programas de monitoramento de aves no licenciamento ambiental | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Márcia Oliveira (SEDAM-RO) | 0 | Felipe Cid (IBAMA-DILIC), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia) | Rondônia | Bacias hidrográficas com presença de mineração fluvial | Ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. Ação será desenvolvida em RO e extrapolada aos demais estados em caso de sucesso. Buscar o apoio de Fernanda Bucci (IBAMA-DILIC) para essa ação. |  | x |  |  |  |  | Não tivemos informação sobre o andamento da ação.
| 2.3 | Realizar estudos sobre o impacto da mineração na manutenção dos ambientes alagáveis dependentes do regime sedimentológico | Relatórios, dissertações, teses, artigos científicos | Diagnóstico dos impactos da mineração na manutenção dos ambientes alagáveis | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Camila Ribas (INPA) | 500000 |  | Rio Branco, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Solimões, Rio Xingu | Bacias hidrográficas com presença de mineração fluvial | A ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. |  | x |  |  |  |  | Não tivemos informação sobre o andamento da ação.
| 2.4 | Subsidiar os OEMAs com as atualizações científicas relacionadas aos impactos provenientes de empreendimentos de relevante impacto | Repositório de síntese dos trabalhos técnico-científicos | Melhoria da expertise e da tomada de decisão pelos órgãos licenciadores | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Camila Ribas (INPA), Edson Lopes (UFOPA), Flávio Ubaid (UEMA), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Lincoln Carneiro (UFPA), Luis Morais (UEMA), Mario Cohn-Haft (INPA), Verônica Gomes (EPE) | não se aplica | não se aplica | Por empreendimento de alto impacto entende-se: hidrelétricas, mineração, hidrovias, estradas, ferrovias, linhas de transmissão e E&P de petróleo e gás natural. Definição de empreendimento de alto impacto de acordo com resolução CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 1997/ Sugestão: criar uma plataforma (“wiki”) com sínteses dos artigos para facilitar buscas |  | x |  |  |  |  | A ação ainda não foi iniciada. |  |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Incluir: Felipe Cid (IBAMA), Thadeu Cantão (SEMAS-PA) e Thiago Laranjeiras (ICMBio) |  |  | Criar uma planilha no formato do Grupo de Estudos do CEMAVE para disponibilizar ao grupo para preencherem com os artigos e os impactos nas aves do PAN.
| 2.5 | Estabelecer os ambientes naturalmente alagáveis como prioridade em todos os programas ambientais de avifauna no licenciamento de empreendimentos hidrelétricos | Pareceres técnicos, atas de reuniões, nota técnica e informação técnica, licenças e ABIO | Ampliação dos estudos sobre avifauna dos ambientes alagáveis no âmbito do licenciamento ambiental | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Felipe Cid (IBAMA-DILIC) | 0 | Camila Ribas (INPA), Lincoln Carneiro (UFPA), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Mario Cohn-Haft (INPA), Verônica Gomes (EPE), Daniel Raíces (ICMBio/COESP) | Áreas de influência das hidrelétricas nas bacias dos rios Xingu, Tocantins, Madeira, Branco, Teles Pires, Tapajós, Juruena, Trombetas, Oiapoque, Jari, Jatapu | Bacias dos rios Xingu, Tocantins, Madeira, Branco, Teles Pires, Tapajós, Juruena, Trombetas, Oiapoque, Jari, Jatapu | Áreas alagáveis: várzeas, igapós, pedrais, praias, cachoeiras, corredeiras, matas riparias, etc. Lembrar de revisar o TR no componente biótico; considerar também a inclusão das propostas hidrelétricas em operação (revisão da LO);estes estudos devem ser baseados em dados primários/os programas incluem manejo, diagnóstico, monitoramento, resgate/ esta ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa; refinar localidades de acordo com a lista de empreendimentos (hidrelétricas). Buscar apoio de Luciano Naka (UFPE), Bruno Coutinho (IBAMA-DILIC) e Diego Souza (IBAMA-DILIC) para a ação. |  |  |  | X |  |  | A questão está sendo discutida nas reuniões do Grupo de Trabalho de fauna da Coordenação de Hidrelétricas do Ibama (COHID/DILIC). | Memória de reunião 26/07/2022 (SEI 12932820), Nota Informativa nº 12984307/2022-Cohid/CGTef/Dilic (SEI 12984307), Nota Informativa nº 13672615/2022-Cohid/CGTef/Dilic (SEI 13672615), A Nota Informativa nº 14962505/2023-Cohid/CGTef/Dilic (SEI 14962505) e NOTA TÉCNICA Nº 21/2023/COHID/CGTEF/DILIC SEI 16685262. |  | Felipe Cid (IBAMA)
| 2.6 | Integrar no Sistema SALVE as informações coletadas nos estudos e programas do licenciamento ambiental de empreendimentos | Reuniões técnicas para integração dos dados no SALVE (atas) | Integração dos dados no sistema SALVE | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 360000 | Diego Mendes (ICMBio/CEMAVE), Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC) | não se aplica | não se aplica | Há iniciativa em fase avançada de implementação referente ao desenvolvimento e início do uso do SISBIA, sistema que tem como objetivo recepcionar os dados de biodiversidade provenientes do licenciamento ambiental federal de empreendimentos, sob a reponsabilidade da COPEG/CGPEQ, coordenada pelo Ivan Salzo (que se colocou a disposição para esclarecimentos). A intenção é que esses dados passem a ser disponibilizados no SALVE para a realização das avaliações do risco de extinção das espécies, como já ocorre com os dados do SISBIO. A ação foi mantida com articulação do CEMAVE com objetivo de articular as necessidades do PAN que possam ser atendidas via SISBIA. O recurso previsto é para a contratação de 2 bolsistas, que possibilitaria ampliar para uma articulação com OEMAs - ligação com a ação 1.7. Ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. Possível necessidade de solicitar aos empreendimentos. Buscar parceria de Tasso Azevedo (MapBiomas) para a ação. |  |  |  | x |  |  | O SISBIA está finalizando a fase de desenvolvimento pela COPEG/CGPEQ em parceria com o IBAMA para armazenar as informações de biodiversidade procedentes de estudos de licenciamento ambiental. Ele é um banco de dados no qual os dados serão públicos e serão utilizados no SALVE. A princípio receberá os dados de licenciamento federal, mas pode ser aberto para os estados e municípios no caso de interesse. Entrará em produção em cerca de 2 meses, quando receberá dados de projetos pilotos, obtidos a princípio de forma voluntária por empresas que se disponibilizaram a preparar os dados que já foram coletados para fazer o teste do sistema. Caso haja interesse nos dados de algum licenciamento específico, é possível fazer a indicação para que seja buscada a parceria com a empresa. Após a consolidação do sistema, as novas licenças serão emitidas prevendo o lançamento dos dados no sistema. Felipe Cid: os analistas do IBAMA já foram capacitados no sistema. |  |  | Rodrigo Koblitz (IBAMA) | [8 empty] | Incluir: Felipe Cid (IBAMA) e Rodrigo Koblitz (IBAMA)
Redução da vulnerabilidade aos processos deletérios nas espécies de aves com populações reduzidas | 3.1 | Realizar expedições de busca e eventual resgate para estabelecimento de população ex situ de Crax fasciolata pinima | Projeto aprovado Expedição realizada | Iniciar uma população ex-situ de Crax fasciolata pinima | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Flávio Ubaid (UEMA) | 500000 | Flor Maria Las-Casas (UEMA), Luis Morais (UEMA), Tarcisio Rodrigues (AZAB) | TI Alto Turiaçu/MA | Centro Belém de Endemismo | Custo estimado para 5 expedições de prospecção e captura; utilizar monitoramento acústico para detecção da espécie |  |  |  | X |  |  | Expedições de busca já estão sendo realizadas no MA e PA. | Novos registros da espécie. |  | Flávio Kulaif Ubaid (UEMA) | [8 empty] | Incluir: Marcos Pérsio (UFPA)
| 3.2 | Propor a criação e implantação do programa de manejo populacional de Crax fasciolata pinima, conforme IN ICMBio nº 5/2021 | proposta encaminhada para DIBIO | Programa implementado | 2023-08-23 | 2025-07-25 | Flávio Ubaid (UEMA) | 0 | Ben Phalan (Parque das Aves), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Diego Mendes (ICMBio/CEMAVE), Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Luis Morais (UEMA), Pedro Develey (SAVE), Tarcisio Rodrigues (AZAB) | não se aplica | não se aplica | Necessário apoio da REBIO Gurupi |  |  |  | x |  |  | A minuta do PMP foi elaborada pelo articulador e Camila (CEMAVE). Uma reunião foi realizada em 15/9/2023 com as partes interessadas, que se comprometeram em revisar o documento em um prazo de 15 dias. | Versão revisada do PMP. |  | Flávio Kulaif Ubaid (UEMA) | [8 empty] | Incluir: Marcos Pérsio (UFPA)
| 3.3 | Realizar oficinas para avaliar a necessidade de manejo ex situ de Psophia obscura, Psophia interjecta e Aratinga solstitialis | Relatório das oficinas | Avaliação fundamentada da necessidade de uma população ex-situ de Psophia obscura, Psophia interjecta e Aratinga solstitialis | 2023-08-23 | 2025-07-25 | Tarcisio Rodrigues (AZAB) | 100000 | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Camila Ribas (INPA), Érika Machado (ICMBio/CEMAVE), Flávio Ubaid (UEMA), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Luis Morais (UEMA), Marina Somenzari (ICMBio/CEMAVE), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá), Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | não se aplica | não se aplica | Valor estimado para passagens e dárias para 30 pessoas |  | x |  |  |  |  | Não tivemos informação sobre o andamento da ação. | [11 empty] | Incluir: Diogo Lagroteria (CEPAM) e Marcos Pérsio (UFPA)
| 3.4 | Realizar e manter atualizado o levantamento do plantel ex situ de Psittacidae, Tinamidae, Cracidae e Psophia contemplados no PAN | Banco de dados do plantel ex-situ | Ampliar o conhecimento ex-situ das aves amazônicas | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Tarcisio Rodrigues (AZAB) |  | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | não se aplica | não se aplica | Sem custo estimado / Atualização do levantamento deve ser anual |  |  | x |  |  |  | Foi enviado formulário para levantamento das espécies nos plantéis de criadouros e para as instituições credenciadas na AZAB. Obtivemos apenas 15 respostas, com um número de apenas 4 indivíduos das espécies de interesse. |  | Baixo engajamento das instituições na resposta ao levantamento de plantel. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Buscar no SISFAUNA informações para a ação. | [7 empty] | Incluir: Felipe Cid (IBAMA) e Thadeu Cantão (SEMAS-PA) |  |  | Incluir SISFAUNA, SISCETAS (Consultar Marilia Gama - IBAMA/DBFLOR - Contato através do Felip Cid)
| 3.5 | Formalizar parcerias para fortalecer a rede de resgate e segurança de Harpia harpyja e Morphnus guianensis | Acordo de cooperação interinstitucional | Rede de resgate e segurança fortalecida | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | 10000 | Áureo Banhos (UFES), Edson Lopes (UFOPA), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Tânia Sanaiotti (INPA), Tarcisio Rodrigues (AZAB) | Área de abrangência do PAN | Abrangência Nacional | Custo estimada para visitas para articulação de parcerias. A rede de resgate e segurança para Harpia harpyja visa agregar ornitólogos, biólogos, veterinários, técnicos e demais servidores de órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente da região norte do país, para ajudar em ações onde é necessária uma rápida resposta para localizar, resgatar, transportar e prestar os cuidados emergenciais para indivíduos de Harpia. Nos últimos anos tem crescido os casos de harpias encontradas caídas do ninho (filhotes), baleadas, atropeladas, capturadas, mutiladas e com outras injúrias físicas, que chegam às pessoas, muitas vezes em situação muito precária. Tendo em vista as características e história de vida dessa espécie, um grupo de especialistas (Workshop no ES, 2018) indicou que ações de resgate, reabilitação e possível devolução desses animais para a natureza são importantes para garantir a sobrevivência da espécie a médio e longo prazo, principalmente em regiões de grande pressão antrópica, como por exemplo, no chamado “arco do desmatamento”. |  |  |  | x |  |  | Em junho de 2023, com o apoio do ICMBio e da Vale, ocorreu uma Oficina para Elaboração de um Programa de Conservação da Harpia no Mosaico de UCs de Carajás e região, onde foi indicada uma série de ações a serem realizadas em conjunto, para fortalecer a rede de resgate e formalizar uma parceria junto à VALE. Entre as ações previstas estão: Elaborar acordo de cooperação técnica entre a Fundação Zoobotânica de Marabá, BioParque Vale Amazônia, ICMBio e Projeto Harpia; captar recursos para ações de resgate e reabilitação de harpias; elaborar protocolos de resgate, reabilitação, destinação de harpias; melhorar e estruturar a atual rede de apoio a ações de resgate de harpias; capacitar potenciais colaboradores da rede e criar uma estrutura para reabilitação de harpias. | Há um relatório dessa Oficina em fase de revisão. Também há um ofício em revisão para encaminhar para atuais e potenciais colaboradores da rede. |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Além dessas ações previstas, a atual rede continua em atividade. Foram pelo menos 6 casos de harpias atendidas entre 2022 e 2023. | [7 empty] | Incluir: Paulo Quadros (Projeto Harpia)
Redução da caça, da captura, do comércio ilegal ou de seus efeitos negativos nas espécies do PAN | 4.1 | Articular com as CIEAs (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental) e secretarias de educação a inserção da temática de conservação das aves amazônicas no conteúdo programático de educação ambiental | Plano de Trabalho Atas e relatórios de reuniões | Temática inserida no conteúdo programático de educação ambiental | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Flor Maria Las-Casas (UEMA) | 200000 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Jerônimo Santos (SEMA - AP) na Comissão interinstitucional de educação ambiental do estado do Amapá, Lucas Eduardo (FEC) | Amazônia maranhense, Sudoeste de Rondônia | Área de abrangência do PAN | Custo considerado para logística da equipe para realizar a articulação / Seguindo os moldes Comissão interinstitucional de educação ambiental (CIEA) do estado do Amapá |  | x |  |  |  |  | Não tivemos informação sobre o andamento da ação.
| 4.2 | Desenvolver iniciativas de alternativas de renda e de fonte protéica nas comunidades | Mapa das comunidades com iniciativas existentes e as implementadas no segundo ciclo de vigência do PAN | Redução da pressão de caça e captura das aves amazônicas nas áreas com iniciativas implementadas | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Flor Maria Las-Casas (UEMA) | 1000000 | Edson Lopes (UFOPA), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Gabriel Leite (Rainforest Connection), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA) | Centro Belém de Endemismo, Parintins/AM, baixo Tapajós/PA, várzeas do sudoeste amazônico | Área de ocorrência das espécies cinegéticas e aquelas alvo de tráfico | Desenvolver inclui: identificar, fortalecer as existentes e implementar / Identificar e capacitar agentes multiplicadores locais para promover atividades de ecoturismo |  | x |  |  |  |  | O projeto Bora Passarinhar tem feito capacitações em observação de aves para os comunitário que já são condutores de turismo. |  |  | Edson Lopes (UFOPA)
| 4.3 | Implementar ações de educação ambiental com foco nas aves amazônicas em escolas e comunidades via instituições de ensino superior | Programa aprovado e implementado | Difusão do conhecimento sobre as aves e redução da atividade de caça e captura na região | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Flor Maria Las-Casas (UEMA) | 500000 | Edson Lopes (UFOPA), Flávio Ubaid (UEMA), Lucas Eduardo (FEC), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | Zé Doca, São João do Caru, Bom Jardim, Centro Novo do Maranhão, Amarante/MA | Área de abrangência do PAN | Estimado 100.000,00 por ano para implementar o programa nas localidades indicadas / Incluir órgãos de extensão rural nas ações de educação ambiental |  |  |  | x |  |  | Aprovação de projeto de extensão sobre as aves amazônicas e educação ambiental no Edital no. 06/2022 Mais Extensão, PROJETO: BATENDO ASAS e Edital PIBEX/UEMA NO. 07/2022, PROJETO: AVES AMAZÔNICAS, CONHECER PARA PRESERVAR. Municípios de Zé Doca e São Luis. Há um projeto PROEX (09/2022) na UFPA (Cantos do Tocatins) com o objetivo de usar o som das aves como uma ferramenta de sensibilização e promover artesanato com espécies do PAN. | O Batendo Asas (2022-2024) e o Aves Amazônicas (2022-2023) |  | Flor Maria Las-Casas (UEMA) e Lincoln Carneiro (UFPA)
| 4.4 | Desenvolver e disponibilizar material de identificação das espécies alvo do PAN para subsidiar a atuação dos agentes de fiscalização e técnicos das redes de resgate de fauna | Reuniões realizadas; Guia de identificação e de aves amazônicas elaborado e encaminhado aos OEMAS via ofício | Identificação correta das aves pelos técnicos | 2023-08-23 | 2025-07-25 | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | 500000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Edson Guilherme (UFAC), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Jerônimo Santos (SEMA - AP), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT), Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | Área de abrangência do PAN | Abrangência Nacional | Material deve estar claro quanto às espécies ameaçadas / O documento deverá ser atualizado de acordo a lista vermelha nacional / Reforçar a recomendação da IN conjunta ICMBio-IBAMA 1/2014 de consulta ao ICMBio sobre destinação de espécies ameaçadas. Também da Portaria 444/2014 (que não foi revogada, apenas atualizada) que em seu artigo 2, parágrafo 1, diz que a captura, transporte, armazenamento, guarda e manejo das espécies da lista somente serão permitidos para fins de pesquisa e conservação, mediante autorização do ICMBio / 100.000,00 para impressão anual de material /possível criação de grupo de whatsapp para discussão das ideias |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada. |  |  |  | Edson verificará a possibilidade de criar um aplicativo. | [7 empty] | Incluir: Demian Calça (Polícia Federal), Marcelo Awade (SEMAS-PA)
| 4.5 | Implementar programa de monitoramento acústico para detecção de atividades antrópicas ilegais (caça e desmatamento) e direcionamento das ações de fiscalização | Relatório com padrão espacial e temporal de caça e extração de madeira | Direcionar ações de fiscalização | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Flávio Ubaid (UEMA) | 4000000 | Edson Lopes (UFOPA), Gabriel Leite (Rainforest Connection), Luis Morais (UEMA), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | RDS Mamirauá, Rebio Gurupi, TI Alto Turiaçu, TI Tembé | Área de abrangência do PAN | Custo anual aproximado: 300.000,00 para equipamento / 600.00,00 para instalação e manutenção / Proposta de aplicação do monitoramento na TI Alto Guamá (Edson Lopes)/relatório entregue aos órgãos fiscalizadores/ possibilidade de usar a técnica para detecção de espécies de interesse |  |  |  | x |  |  | Os gravadores já foram instalados em algumas UCs e TIs no leste da Amazônia. O processamento das gravações está em andamento. | Validação sobre a presença de caçadores/madeireiros nas localidades. |  | Flávio Kulaif Ubaid (UEMA) | Thiago Bicudo está trabalhando no projeto Providence, onde serão instalados gravadores em diversas Ucs para identificar em tempo real pressões antrópicas. | [7 empty] | Incluir: Demian Calça (Polícia Federal) | Incluir: RESEX do Rio Cautário
| 4.6 | Diagnosticar as pressões para captura de indivíduos de Aratinga solstitialis e conflitos com a espécie envolvendo produtores rurais indígenas | Relatório com diagnóstico e mapeamento das pressões | Entendimento dos impactos locais para melhor direcionar futuras ações de conservação para a espécie | 2023-08-23 | 2025-07-25 | Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | 100000 | Whaldener Endo (Neotropical) | Área de ocorrência de Aratinga solstitialis | Área de ocorrência de Aratinga solstitialis | Custo estimado para reuniões e logística de visitas a comunidades rurais indígenas |  |  |  | x |  |  | Foi publicado em setembro um relatório parcial indicando que a pressão está reduzida a níveis pouco preocupantes. | Relatório técnico produzido para a ABC (America Bird Conservancy) |  | Thiago Laranjeiras (NGI Roraima/ICMBio)
| 4.7 | Realizar monitoramento populacional de Aratinga solstitialis e Crax globulosa | Relatório(s) contendo as informações do monitoramento | Tendência populacional das espécies conhecida para subsidiar ações | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | 500000 | Gabriel Leite (Rainforest Connection), João Vitor Campos-Silva (Instituto Juruá), Luis Morais (UEMA), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | Norte de Roraima: TI Raposa Serra do Sol, TI São Marcos, Normandia/RR, Bonfim/RR, Pacaraima/RR (Aratinga); RDS Mamirauá, Médio Rio Juruá/AM (Crax) | Área de ocorrência de Aratinga solstitialis e Crax globulosa | Estimativa de 50.000,00 por ano e por espécie para expedição de campo |  |  |  | x |  |  | Não há informação para Crax globulosa. Dados do projeto Monitora podem ser uma fonte de informações. Em Sampaio et al. 2023 pode ter informações para a espéicie. Para Aratinga solsitialis, há indícios de que a população está maior do que se pensava, visto que a ameaça é pouco preocupante. | Relatório técnico produzido para a ABC (America Bird Conservancy) |  | Thiago Laranjeiras (NGI Roraima/ICMBio)
| 4.8 | Realizar diagnóstico parcial da pressão de caça na área de ocorrência de Crax globulosa | Relatório com diagnóstico e mapeamento da pressão de caça | Entendimento dos impactos locais para melhor direcionar futuras ações de conservação para a espécie | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | 400000 | Gabriel Leite (Rainforest Connection), João Vitor Campos-Silva (Instituto Juruá) | Baixo Purus, RDS Mamirauá, Médio Rio Juruá, Atalaia do Norte/AM | Área de ocorrência de Crax globulosa | Estimativa de 100.000,00 por localidade para realização do diagnóstico |  |  |  | x |  |  | Há um trabalho que mostra que a caça de subsistência (comunidades indígenas) pode ser controlada (Sampaio et al. 2023). | Sampaio et al. 2023 |  | Thiago Laranjeiras (NGI Roraima/ICMBio)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Redução da perda e da alteração de habitat provenientes de atividades agropecuárias | 1.15 | Identificar áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN determinando os locais que são mais importantes para manutenção da biodiversidade | Relatórios e artigos | Modelos prontos | 2023-08-23 | 2028-07-28 | Victor Leandro (UFRPE) | 10000 | João Neto (UFPE), Luciano Nicolas Naka (UFPE), Marcos Pérsio (UFPA), Randson Paixão (UEMA) | não se aplica | não se aplica
CLIUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Amazônia - PAN Aves da Amazônia
Objetivo Geral do PAN |  | Melhoria das condições de conservação das espécies de aves amazônicas em cinco anos
Data da monitoria |  | 02/10/2023 - 06/10/2023 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2023)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 16 | 48.48% | 16 | 47.06% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 2 | 6.061% | 2 | 5.882% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 15 | 45.45% | 15 | 44.12% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 2.941%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 33 | 100% | 34 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0
| OBJETIVO 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | sss | sss | sss | sss | sss | sss | sss | sss | sss | sss | sss |  |  | x |  |  | Excluída | sss | sss | sss | sss | sss | sss
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [12 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [12 empty] | x
| 1.4 | [11 empty] | x
| 1.5 | [13 empty] | X
| 1.6 | [11 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x
| 1.8 | [11 empty] | x
| 1.9 | [12 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [11 empty] | x
| 1.13 | [13 empty] | x
| 1.14 | [11 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [11 empty] | x |  | X
| 2.2 | [13 empty] | X
| 2.3 | [11 empty] | x |  | X
| 2.4 | [12 empty] | x
| 2.5 | [12 empty] | x
| 2.6 | [11 empty] | x
| 2.7 | [11 empty] | x
| 2.8 | [11 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [11 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [11 empty] | x
| 2.13 | [12 empty] | x
| 2.14 | [11 empty] | x
| 2.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [11 empty] | x
| 3.6 | [11 empty] | x
| 3.7 | [11 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [12 empty] | x
| 3.12 | [11 empty] | x
| 3.13 | [11 empty] | x
| 3.14 | [12 empty] | x
| 3.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.3 | [12 empty] | x
| 4.4 | [11 empty] | x
| 4.5 | [12 empty] | x
| 4.6 | [11 empty] | x
| 4.7 | [12 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [10 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [11 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [12 empty] | x
| 4.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.4 | [12 empty] | x
| 5.5 | [11 empty] | x
| 5.6 | [12 empty] | x
| 5.7 | [11 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [11 empty] | x
| 5.10 | [12 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [12 empty] | x
| 5.13 | [11 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.4 | [11 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [12 empty] | x
| 6.7 | [11 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [12 empty] | x
| 6.10 | [12 empty] | x
| 6.11 | [11 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [12 empty] | x
| 6.14 | [11 empty] | x
| 6.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.4 | [12 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.4 | [11 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [11 empty] | x
| 8.7 | [12 empty] | x
| 8.8 | [13 empty] | x
| 8.9 | [12 empty] | x
| 8.10 | [12 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [11 empty] | x
| 8.13 | [12 empty] | x
| 8.14 | [13 empty] | x
| 8.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.4 | [11 empty] | x
| 9.5 | [12 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [11 empty] | x
| 9.8 | [12 empty] | x
| 9.9 | [13 empty] | x
| 9.10 | [12 empty] | x
| 9.11 | [11 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [11 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [13 empty] | x
| 10.9 | [11 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [13 empty] | x
| 10.13 | [13 empty] | x
| 10.14 | [13 empty] | x
| 10.15 | [13 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Amazônia - PAN Aves da Amazônia
Objetivo Geral do PAN |  | Melhoria das condições de conservação das espécies de aves amazônicas em cinco anos
Data da monitoria |  | 02/10/2023 - 06/10/2023 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 45 | 29.61%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 54 | 35.53%
| Concluída | 53 | 34.87%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 152 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 17 | 8 | 4 | 5
| OBJETIVO 3 | 15 | 8 | 4 | 3
| OBJETIVO 4 | 15 | 7 | 5 | 3
| OBJETIVO 5 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 6 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 3 | 4 | 8
| OBJETIVO 9 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 5 | 8