## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
VISÃO DE FUTURO
Populações de aves marinhas restabelecidas exercendo sua dinâmica natural e coexistindo com as atividades antrópicas
OBJETIVO GERAL
Promover a recuperação das populações e ampliar o conhecimento e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manutenção e recuperação das populações e da qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Valorização das aves marinhas pela sociedade
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Identificação, difusão e incorporação de questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Identificação e redução das interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Identificação e redução dos impactos de atividades petrolíferas e de parques eólicos sobre as aves marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Identificação, difusão e mitigação dos impactos da poluição dos oceanos e dos patógenos sobre as populações de espécies alvo do PAN

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manutenção e recuperação das populações e da qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Monitorar de forma padronizada os aspectos demográficos das espécies nas suas áreas reprodutivas | Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações | fevereiro/24 | janeiro/29 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 400000 | André Silva (Ecocycle Brazil), Bárbara Figueiredo (ICMBio/NGI Abrolhos), Bruno Lima (Proj. Aves Limícolas), Carina Abreu (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Cecilia Licarião (Aves de Noronha), Cynthia Campolina (FURG), Edison Barbieri (Inst. Pesca), Gabriela Arnoso (Aves de Noronha), Guilherme Nunes (UFRGS), José Edmilson Jr. (PEMLS), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Luis Mayorga (IPRAM), Maiara Miotto (ICMBio/CEMAVE), Márcio Efe (UFAL), Márcio Motta (VIVA/ Proj. Trinta-réis), Maria Bernadete (ICMBio/NGI Abrolhos), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Ralph Vanstreels (UC), Renata Bhering (IPRAM), Rachel Acosta (ICMBio/COMOB), Ricardo Krul (Tríade), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Ygo Silvestre (IEMA/ES) | Fernando de Noronha (PE), Abrolhos (BA), Trindade (ES) e Ilhas costeiras: Ilha Branca, Escalvada, Itatiaia (ES) e Laje de Santos (SP) | Fernando de Noronha (PE), Abrolhos (BA), Trindade (ES) e Ilhas costeiras: Ilha Branca, Escalvada, Itatiaia (ES) e Laje de Santos (SP) | Espécies a serem monitoradas: Gygis alba, Sterna dougallii, S. hirundinacea, Thalasseus acuflavidus, T. maximus, Phaethon aethereus, P. lepturus, Pterodroma arminjoniana, Puffinus lherminieri, Fregata trinitatis, F. minor e Sula sula. Patrícia Serafini (UFSC) articulará a análise e publicação dos dados demográficos levantados durante o primeiro ciclo do PAN. Há uma carta-convite enviada para a WWF para contratar profissional para organizar o banco de dados coletados e promover análises estatísticas. É urgente fazer o monitoramento de Thalasseus maximus e T. acuflavidus pois as espécies sofreram um grande impacto com a gripe aviária e para o próximo ciclo de avaliação seria necessário ter informações atualizadas da espécie. No momento não está sendo realizado monitoramento das espécies nos locais reprodutivos conhecidos.
1.2 | Identificar e monitorar as áreas de pouso e alimentação de Sternidae, incluindo estruturas artificiais como piers e portos | Relatório, artigos científicos e banco de dados de aves marcadas | Aumento do conhecimento das áreas de pouso e alimentação de Sternidae no Brasil, incluindo aquelas que não se reproduzem no Brasil | fevereiro/24 | janeiro/29 | Onofre Monteiro (Aquasis) | 300000 | Bruno Lima (Proj. Aves Limícolas), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cristiana Coimbra (Projeto Aves do Açu), Dimas Gianuca (Braço Social), Edison Barbieri (Inst. Pesca), Fabio Corrêa (ICMBio/PARNAMAR Currais), Felipe Braga (Aquasis), Flávio Lima (UERN), Giovanna Santoro (UERN), Henrique Chupil (IPeC), João Damasceno (SAVE), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Leandro Bugoni (FURG), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Luis Mayorga (IPRAM), Márcio Efe (UFAL), Márcio Motta (VIVA/ Proj. Trinta-réis), Pedro Lima (BioBrasil), Rafael Revorêdo (CEMAM), Renata Bhering (IPRAM), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Rodrigo Torres (ICMBio/PARNAMAR Ilha Currais) | Litoral equatorial (RN, CE, PI, MA, PA, AP), SP, litoral sul do RS | Área de abrangência do PAN
1.3 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea, Thalasseus acuflavidus e T. maximus no Brasil, incluindo estruturas artificiais como piers e portos | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Patrícia Mancini (UFRJ) | 500000 | Ana Soares (UFRJ), Andrea Takitani (INEA/RJ), Bruno Lima (Proj. Aves Limícolas), Camila Domit (UFPR), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cristiana Coimbra (Projeto Aves do Açu), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Dimas Gianuca (Braço Social), Fabio Corrêa (ICMBio/PARNAMAR Currais), Felipe Braga (Aquasis), Gabriela Arnoso (Aves de Noronha), Guilherme Nunes (UFRGS), Ivan Campos (ICMBio/CEMAVE), Juliana Saviolli (Aves Amar), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Luis Mayorga (IPRAM), Márcio Efe (UFAL), Márcio Motta (VIVA/ Proj. Trinta-réis), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Serafini (UFSC), Paula Debiasi (UFRJ), Renata Bhering (IPRAM), Ricardo Krul (Tríade), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Rodrigo Torres (ICMBio/PARNAMAR Ilha Currais), Ygo Silvestre (IEMA/ES) | Fernando de Noronha (PE), Ilhas do ES, baías da Guanabara, de Sepetiba e de Ilha Grande, Ilha do Papagaio (Macaé), Ilha Rasa (Rio de Janeiro), Ilha dos Franceses (Arraial do Cabo), Arquipélago de Santana (Macaé) (RJ), Alcatrazes, Laje de Santos, Prainha (Ilhabela), Amigos (São Sebastião), Laje da Conceição e Ilhote das Gaivotas (Itanhaém), Castilho (SP), Arquipélado de Currais, Ilha de Itacolomis (2 ilhotas menores externas) (PR), Moleques do Sul e Deserta Xavier (Florianópolis), Itacolomis (Piçarras) (SC) | Fernando de Noronha (PE), Ilhas costeiras do ES, Sudeste e Sul do Brasil | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 por saída (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação. Para a realização da vistoria em ilhas da Baía de Guanabara e na Ilha Rasa, sob responsabilidade da Marinha, Ana Soares (UFRJ) está buscando contato dos responsáveis para permissão de acesso.
1.4 | Subsidiar o aumento da proteção legal das áreas críticas para nidificação | Relatório, nota Técnica, minutas de regulamentações encaminhados para órgãos competentes | Maior proteção das áreas reprodutivas das espécies | fevereiro/24 | janeiro/27 | Rafael Magris (ICMBio/COCUC) | 30000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cynthia Campolina (FURG), Felipe Fraga (SEMMAM Vitória), Maiara Miotto (ICMBio/CEMAVE), Márcio Efe (UFAL), Patrícia Serafini (UFSC), Comandante Paulo Ohara (Pró-Trindade/SECIRM), Renata Bhering (IPRAM), Renata Pasini (SEMMAM Vitória), Ygo Silvestre (IEMA/ES) | Ilha Branca (dos Ovos), Escalvada, Itatiaia e Trindade (ES) | Ilhas costeiras
1.5 | Implementar e dar continuidade a projetos de restauração de habitat reprodutivo | Relatório dos projetos (Fregata em Trindade, Phaethon e Puffinus em Noronha e Sterna hirundinacea e Thalasseus acuflavidus na ilha dos Cardos) | Aumento de número de ninhos ativos | fevereiro/24 | janeiro/29 | Márcio Efe (UFAL) | 0 | Carina Abreu (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Guilherme Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Leandro Bugoni (FURG), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Maiara Miotto (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (UFSC), Comandante Paulo Ohara (Pró-Trindade/SECIRM), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Ricardo Krul (Tríade) | Ilha do Chapéu, Viuvinha e Leão (Fernando de Noronha) (PE), Ilha da Trindade (ES), Ilha dos Cardos (Florianópolis) (SC) | Fernando de Noronha (PE), Ilha da Trindade (ES), Florianópolis (SC) | Na Ilha da Trindade 10 estruturas artificiais já foram instaladas no ciclo anterior e estão sendo monitoradas continuamente com o auxílio da Marinha do Brasil. Estão previstos no máximo 30 ninhos instalados. Em Fernando de Noronha foi comprado o material e montadas as caixas para início do teste e na Ilha dos Cardos o projeto ainda será iniciado.
1.6 | Identificar a taxa de predação de ninhos nas áreas reprodutivas | Relatório técnico, dissertações e artigos | Aumentar o conhecimento dos predadores e das taxas de predação de ninhos nas áreas reprodutivas | fevereiro/24 | janeiro/29 | André Silva (Ecocycle Brazil) | 200000 | Gabriela Arnoso (Aves de Noronha), Guilherme Canassa (Ecocycle Brazil), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil) | Ilha Principal, Rasa e Rata (Fernando de Noronha - PE) | Fernando de Noronha (PE)
1.7 | Implementar protocolo de biossegurança visando evitar a invasão de espécies exóticas nos ambientes insulares | Protocolo de biossegurança criado e relatório de implementação | Ilhas livres de novas invasões pelos vetores alvo | fevereiro/24 | janeiro/29 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | 60000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), André Elias (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Bárbara Figueiredo (ICMBio/NGI Abrolhos), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cynthia Campolina (FURG), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Maria Bernadete (ICMBio/NGI Abrolhos), Marina Trevisan (UFSC), Patrícia Serafini (UFSC), Paulo Mangini (Tríade), Comandante Paulo Ohara (Pró-Trindade/SECIRM), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Tatiani Chapla (ICMBio/DIMEEI) | Arquipélagos de Fernando de Noronha (PE), de Abrolhos (BA) e de Trindade (ES) | Arquipélagos de Fernando de Noronha (PE), de Abrolhos (BA) e de Trindade (ES)
1.8 | Modelar o impacto da visitação às ilhas na demografia das colônias monitoradas | Relatório com diagnóstico | Variáveis explicativas definidas em relação à intensidade da visitação. Inferência sobre a capacidade de suporte das ilhas | fevereiro/24 | janeiro/28 | Patrícia Serafini (UFSC) | 30000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), Bárbara Figueiredo (ICMBio/NGI Abrolhos), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cynthia Campolina (FURG), Guilherme Nunes (UFRGS), Julia Jacoby (UFRGS), Leandro Bugoni (FURG), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Márcio Efe (UFAL), Maria Bernadete (ICMBio/NGI Abrolhos), Onofre Monteiro (Aquasis), Paulo Mangini (Tríade), Patrícia Mancini (UFRJ), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos) | Arquipélagos de Fernando de Noronha (PE) e Abrolhos (BA) | Arquipélagos de Fernando de Noronha (PE) e Abrolhos (BA) | Utilizar dados do monitoramento das aves e de visitação das Ucs.
1.9 | Mapear a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores exóticos invasores | Relatório do diagnóstico com mapa de ocorrência e densidade populacional dos roedores | Distribuição e abundância de roedores conhecidas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Paulo Mangini (Tríade) | 300000 | André Elias (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Carina Abreu (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Guilherme Nunes (UFRGS), Leandro Bugoni (FURG), Marina Trevisan (UFSC), Patrícia Serafini (UFSC), Comandante Paulo Ohara (Pró-Trindade/SECIRM), Pedro Lima (BioBrasil), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Taysa Rocha (ICMBio/NGI Noronha) | Ilha Rata e Principal (Fernando de Noronha - PE) e Ilha da Trindade (ES) | Arquipélago de Fernando de Noronha (PE) e Ilha da Trindade (ES) | O Pedro Lima se propôs a colaborar na ação e a ficar 2 meses em Trindade fazendo o teste das armadilhas e monitoramento das aves
1.10 | Implementar programa de erradicação de roedores exóticos invasores | Relatório do programa | Roedores erradicados | fevereiro/25 | janeiro/29 | Paulo Mangini (Tríade) | 600000 | André Elias (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Bruno Linhares (FURG), Guilherme Nunes (UFRGS), Marina Trevisan (UFSC), Patrícia Serafini (UFSC), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Ricardo Krul (Tríade), Tatiani Chapla (ICMBio/DIMEEI), Taysa Rocha (ICMBio/NGI Noronha) | Ilha Rata (Fernando de Noronha - PE) | Arquipélago de Fernando de Noronha (PE) e Ilha da Trindade (ES) | A erradicação na Ilha da Trindade foi orçada em 6 milhões de reais. Por não haver previsão de recursos, não foi inserida na localidade. Na ilha principal de Fernando de Noronha há a intenção de começar em alguns locais caso haja recursos (estimativa de mais R$ 600.000,00).
1.11 | Monitorar a reincidência de roedores exóticos invasores | Relatório do programa | Manter a ausência de roedores | fevereiro/24 | janeiro/29 | Paulo Mangini (Tríade) | 150000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), Bárbara Figueiredo (ICMBio/NGI Abrolhos), Cynthia Campolina (FURG), Guilherme Nunes (UFRGS), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Maria Bernadete (ICMBio/NGI Abrolhos), Patrícia Serafini (UFSC), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Ricardo Krul (Tríade), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Taysa Rocha (ICMBio/NGI Noronha) | Ilha do Meio e Ilha Rata (Fernando de Noronha - PE), Arquipélago dos Abrolhos (BA) | Arquipélagos de Fernando de Noronha (PE) e Abrolhos (BA)
1.12 | Implementar o projeto de manejo de gatos ferais em Fernando de Noronha | Relatório do programa | Erradicar os gatos ferais em Fernando de Noronha | fevereiro/24 | janeiro/29 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | 400000 | Filipe Sobral (UFRPE), Paulo Mangini (Tríade), Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI), Tatiani Chapla (ICMBio/DIMEEI), Taysa Rocha (ICMBio/NGI Noronha) | Ilha Principal (Fernando de Noronha - PE) | Arquipélago de Fernando de Noronha (PE)
1.13 | Articular junto à Marinha do Brasil um programa de manejo das cabras na ilha Santa Bárbara (Arquipélago de Abrolhos) | Ata de reunião, relatório da situação, ofício enviado | Remoção das cabras da ilha Santa Bárbara (Arquipélago de Abrolhos) | fevereiro/24 | janeiro/25 | Erismar Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos) | 7000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), Bárbara Figueiredo (ICMBio/NGI Abrolhos), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cynthia Campolina (FURG), Guilherme Nunes (UFRGS), Marcio Efe (UFAL), Maria Bernadete (ICMBio/NGI Abrolhos), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Tatiani Chapla (ICMBio/DIMEEI) | llha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos (BA) | Arquipélago dos Abrolhos (BA)
1.14 | Implementar projeto de manejo de flora exótica nas áreas reprodutivas das espécies do PAN | Relatório técnico, projeto de manejo de flora de Fernando de Noronha | Flora nativa mantida e restaurada | fevereiro/24 | janeiro/29 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | 1000000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), André Elias (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Carina Abreu (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas), Leandro Bugoni (FURG), Marina Trevisan (UFSC), Nilber Gonçalves (MN/UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Comandante Paulo Ohara (Pró-Trindade/SECIRM), Ricardo Krul (Tríade), Sara Alves (INEMA/BA), Tatiani Chapla (ICMBio/DIMEEI) | Ilhas Principal e Rata (Fernando de Noronha - PE), Trindade (ES) | Arquipélagos de Fernando de Noronha (PE), de Abrolhos (BA) e de Trindade (ES) | Projeto de manejo de flora exótica da Ilha da Trindade já submetida à DIMEEI (Processo n 02070.009318/2023-52). Já tem equipe treinada, os equipamentos e materiais já foram comprados e estão na ilha da Trindade.
1.15 | Monitorar à restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Inclusão do monitoramento à restrição da poluição luminosa e sonora na revisão do PM do PARNAMAR e APA de Fernando de Noronha e no Plano de Ordenamento Urbanístico o regramento e monitoramento do impacto. Relatório anual do NGI. Documento com a proposta de inclusão do regramento e monitoramento do impacto da poluição luminosa e sonora no PARNAMAR de Fernando de Noronha encaminhado DIMAN e administração da ilha. | Empreendimentos seguindo as normas de restrição de som e iluminação, proibição de fogos de artifício | fevereiro/24 | janeiro/29 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | 10000 | Denis Sana (ICMBio/Tamar), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Patrícia Serafini (UFSC) | Fernando de Noronha - PE | Fernando de Noronha (PE) | Avaliar metodologia para monitoramento: luxímetro e câmeras. Incluir testes de drone para captar imagens e impacto luminoso.

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Valorização das aves marinhas pela sociedade
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Implementar o plano de comunicação do PAN Aves Marinhas | Relatório anual de implementação. Materiais de divulgação. Manual de Boas Práticas para Observação de aves Marinhas | População mais informada e participante na conservação das aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 500000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), Andrei Roos (ICMBio/CEMAVE), Cecilia Licarião (Aves de Noronha), Crisller Pereira (ICMBio/CEPSUL), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Eloisa Vizuete (ICMBio/CEPSUL), Felipe Braga (Aquasis), Gabriela Arnoso (Aves de Noronha), Julia Jacoby (UFRGS), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Lilian Fitorra (SEMIL-SP), Liz Costa (UFRJ), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Luis Mayorga (IPRAM), Maiara Miotto (ICMBio/CEMAVE), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Rafael Revorêdo (CEMAM), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Rodrigo Torres (ICMBio/PARNAMAR Ilha Currais), Samara Silva (ICMBio/NGI Abrolhos), Sérgio Estima (NEMA/RS), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Victória Santana (Proj. Aves Limícolas), Ygo Silvestre (IEMA-ES) | Costa equatorial (AP, PA, MA, PI, CE e RN), PARNAMAR Fernando de Noronha (PE), AL, Ilha do Contrato (Igrapiúna), APA de Mangue Seco, PARNAMAR dos Abrolhos (BA), ES, PARNA Jurubatiba (RJ), RVS Alcatrazes, PE Marinho Laje de Santos (SP), REBIO Arvoredo (SC) | Área de abrangência do PAN | Ação transversal que abarca todas as ameaças e todos os objetivos. Priorizar uma iniciativa de interpretação ambiental das aves marinhas nas Ucs com grande visitação. Contemplar como tema as boas práticas nas atividade pesqueiras (Parceria com PLANACAP).
2.2 | Reforçar a inclusão da temática de aves marinhas na formação de condutores e demais trabalhadores do setor turístico | Relatório de cursos, palestras e materiais para condutores de visitantes e demais trabalhadores do setor turístico que incorporaram a temática de aves marinhas | Aumento da valorização e sensibilização sobre as aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Gabriela Arnoso (Aves de Noronha) | 150000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), Bárbara Figueiredo (ICMBio/NGI Abrolhos), Cecilia Licarião (Aves de Noronha), Cynthia Campolina (FURG), Felipe Braga (Aquasis), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Maria Bernadete (ICMBio/NGI Abrolhos), Onofre Monteiro (Aquasis), Rafael Revorêdo (CEMAM), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Tatiane Nascimento (NUPEM/UFRJ) | Icapuí (CE), litoral setentrional do RN, Fernando de Noronha (PE), AL, Abrolhos (BA) | Unidades de Conservação Marinhas com visitação, áreas turísticas com presença de aves marinhas
2.3 | Destinar carcaças de espécimes para coleções científicas e didáticas de aves marinhas nas instituições parceiras | Protocolo de conservação e destinação das carcaças. Relatório anual de acompanhamento. Manifestação do PAN sobre a importância das instituições não descartarem os materiais de aves marinhas e destinarem a coleções científicas ou didáticas | Fortalecer coleções científicas e didáticas de aves marinhas. População mais informada e participante na conservação de aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 250000 | Adriana Nascimento (ICMBio/NGI Abrolhos), Alice Pereira (Projeto Albatroz), André Barbosa (IBAMA), Andrea Takitani (INEA/RJ), Cynthia Campolina (FURG), Guilherme Nunes (UFRGS), Henrique Chupil (IPeC), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Luis Mayorga (IPRAM), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Marco Crozariol (MHNCE), Mauro Pichorim (UFRN), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Sérgio Estima (NEMA/RS), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos) | Fernando de Noronha (PE), Abrolhos (BA), ES, SP | Área de abrangência do PAN | As localidades são as áreas onde as equipes gestoras se comprometem a enviar os animais encontrados mortos para as coleções científicas. Já existiram conversas com o PMP, mas é necessário um protocolo definindo as instituições, fluxos (com prazos), prazos de envios, formas de custeio, etc. A ação possui uma interface com o PLANACAP (BAAP). Tentar criar pólos regionais com museus para receber, preparar e distribuir os materiais.
2.4 | Investigar as relações humano-fauna e o conhecimento tradicional relacionado aos aspectos ecológicos das aves marinhas | Teses, dissertações, relatórios, diagnóstico | Preencher as lacunas de conhecimento em relação à interação e ecologia de aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Felipe Braga (Aquasis) | 50000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Onofre Monteiro (Aquasis), Rafael Revorêdo (CEMAM), Tatiane Nascimento (NUPEM/UFRJ) | CE e RN | Nordeste do Brasil
2.5 | Elaborar e divulgar materiais relacionados a conflitos de ocupação e perturbações nas áreas de pouso, alimentação e reprodução em ambientes costeiros | Materiais impressos e mídias digitais divulgados | População mais informada sobre os danos às aves marinhas causados por essas atividades | fevereiro/24 | janeiro/29 | Patrícia Mancini (UFRJ) | 50000 | Arthur Bouckhorny (UFRJ), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Eloisa Vizuete (ICMBio/CEPSUL), Jessyca Teixeira (ICMBio/NGI Abrolhos), Julia Jacoby (UFRGS), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Lilian Fitorra (SEMIL/SP), Liz Costa (UFRJ), Maiara Miotto (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (UFSC), Paulo Mangini (Tríade), Raquel Lima (UFRJ), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Sérgio Estima (NEMA/RS) | Áreas diagnotiscadas na ação 3.1 | Abrangência Nacional | O plano de comunicação elaborado no ciclo anterior será utilizado. As perturbações incluem: turismo, kite surf, presença de animais domésticos, trânsito de veículos e pessoas, poluição sonora.
2.6 | Elaborar e divulgar materiais relacionados à poluição dos oceanos e à saúde das aves marinhas | Materiais impressos e mídias digitais divulgados | População mais informada sobre o risco de zoonoses e participante na conservação de aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Patrícia Mancini (UFRJ) | 50000 | Arthur Bouckhorny (UFRJ), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Eloisa Vizuete (ICMBio/CEPSUL), Felipe Braga (Aquasis), Jessyca Teixeira (ICMBio/NGI Abrolhos), Julia Jacoby (UFRGS), Lilian Fitorra (SEMIL/SP), Liz Costa (UFRJ), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Serafini (UFSC), Paulo Mangini (Tríade), Rafael Revorêdo (CEMAM), Raquel Lima (UFRJ), Samara Silva (ICMBio/NGI Abrolhos), Sérgio Estima (NEMA/RS), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos) | Área de abrangência do PAN | Abrangência Nacional | O plano de comunicação elaborado no ciclo anterior será utilizado.
2.7 | Estabelecer uma estratégia de comunicação com as empresas petrolíferas sobre o risco eminente da gripe aviária visando à saúde humana e a proteção das aves marinhas | Relatório com estratégia de comunicação. Divulgação de boas práticas | Evitar a mortalidade de aves causadas pela desinformação, em estruturas petrolíferas | fevereiro/24 | julho/26 | Pedro Lima (BioBrasil) | 0 | Alexandre Souza (IBAMA), Fábio Kirchpfennig (IBAMA), Hélia Piedade (SEMIL/SP), Henrique Riva (SEMIL/SP), Leandro Valentin (IBAMA), Luis Mayorga (IPRAM), Silvia Godoy (ICMBio/CEMAVE), Victória Santana (Proj. Aves limícolas) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN
2.8 | Elaborar e divulgar material de boas práticas de manejo de aves marinhas capturadas incidentalmente na pesca | Material elaborado, publicado e divulgado | Redução das interações negativas na pesca | fevereiro/24 | janeiro/29 | Henrique Chupil (IPeC) | 0 | Danilo Filipkowski (Projeto Albatroz), Felipe Braga (Aquasis), Gabriel Canani (FURG/ Projeto Albatroz), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Serafini (UFSC), Rafael Revorêdo (CEMAM), Sérgio Estima (NEMA/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Procurar por materiais da BirdLife International e pelo manual ACAP/PLANACAP (Manuseio de Aves a Bordo). Divulgar materiais impressos, vídeos e redes sociais. Verificar possibilidades de ações futuras de capacitação
2.9 | Elaborar Plano de Educação Ambiental do PAN | Plano de educação elaborado | Mudança de atitude das pessoas em relação às aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/26 | Ygo Silvestre (IEMA/ES) | 0 | Bruno Lima (Proj. Aves Limícolas), Bruno Aranda (SEMIL/SP), Eloisa Vizuete (ICMBio/CEPSUL), Felipe Braga (Aquasis), João Damasceno (SAVE), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Leticia Zampieri (R3 Animal), Márcio Motta (VIVA/ Proj. Trinta-réis), Pedro Lima (BioBrasil), Rafael Revorêdo (CEMAM), Randson Modesto (Ecocycle Brazil), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Sara Alves (INEMA/BA), Silvanise Marques (Inst. Biota), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Wilson Meirelles (IPRAM) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Identificação, difusão e incorporação de questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Identificar as áreas costeiras de pouso, alimentação e reprodução mais propensas a conflitos de ocupação e perturbações | Relatório com mapeamento de conflitos entre aves e atividades turísticas, esportivas, desenvolvimento costeiro e animais domésticos | Áreas prioritárias identificadas para propor as diretrizes para conservação de aves marinhas do PAN | fevereiro/24 | janeiro/26 | Onofre Monteiro (Aquasis) | 60000 | Cynthia Campolina (FURG), Felipe Braga (Aquasis), Henrique Chupil (IPeC), João Damasceno (SAVE), Juliana Saviolli (Aves Amar), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Leandro Bugoni (FURG), Lucas Cabral (ICMBio/NGI Santa Cruz), Maiara Miotto (ICMBio/CEMAVE), Márcio Efe (UFAL), Márcio Motta (VIVA/ Proj. Trinta-réis), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Rafael Revorêdo (CEMAM), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Ronaldo Costa (ICMBio/CEPSUL), Sérgio Estima (NEMA/RS) | Áreas estratégicas das espécies alvo do PAN | Abrangência Nacional | As perturbações incluem: turismo, kite surf, presença de animais domésticos, trânsito de veículos e pessoas, poluição sonora, uso de estruturas artificiais (portos, pontes, etc). Norte para o diagonóstico: Quais espécies comprometidas? Abundância das espécies? Tipo de impacto? Localidade pré-estabelecidas. Verificar com articuladores do objetivo específico 1 se inclui áreas de UCs.
3.2 | Subsidiar a elaboração de políticas públicas relacionadas aos impactos de atividades turísticas, esportivas, desenvolvimento costeiro e animais domésticos | Documentos com diretrizes de ordenamento a atividades que gerem impacto às aves marinhas encaminhados aos órgãos competentes (GERCO, SECIRM, SPU, MMA (Projeto Orla), Ucs em territórios de interesse), visando gerar zoneamentos e ordenamentos que protejam as áreas importantes. | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | fevereiro/26 | janeiro/27 | Onofre Monteiro (Aquasis) | 0 | Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL), Felipe Braga (Aquasis), Gabriela Ramires (Aquasis), Guilherme Nunes (UFRGS), Jason Mobley (Aquasis), João Damasceno (SAVE), Julia Jacoby (UFRGS), Juliana Saviolli (Aves Amar), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Leandro Bugoni (FURG), Márcio Motta (Proj. Trinta-réis), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Rafael Revorêdo (CEMAM), Rodrigo Passos (Proj. Aves Limícolas), Sérgio Estima (NEMA/RS) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Depende do diagnóstico da ação 3.1
3.3 | Identificar novos acordos, redes e grupos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual com as implicações dos acordos, redes e grupos para a conservação das aves marinhas, além dos contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados | fevereiro/24 | janeiro/29 | João Damasceno (SAVE) | 0 | Fernanda Pedroza (INEA/RJ), Guilherme Nunes (UFRGS), Jason Mobley (Aquasis), Karina Ávila (Proj. Aves Limícolas), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Serafini (UFSC), Rafael Revorêdo (CEMAM), Sérgio Estima (NEMA/RS) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR, ACAP e etc - ARTICULAR COM PLANACAP
3.4 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos encaminhados aos órgãos competentes, relatórios | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas e áreas protegidas por outros mecanismos legais | fevereiro/24 | janeiro/29 | Rafael Magris (ICMBio/COCUC) | 0 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Felipe Braga (Aquasis), Gabriela Ramires (Aquasis), Guilherme Nunes (UFRGS), Jason Mobley (Aquasis), João Damasceno (SAVE), Juliana Saviolli (Aves Amar), Leandro Bugoni (FURG), Onofre Monteiro (Aquasis), Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange), Rafael Magris (ICMBio/COCUC), Rafael Revorêdo (CEMAM), Sara Alves (INEMA/BA), Sérgio Estima (NEMA/RS), Verônica Silva (ICMBio/COCUC), Ygo Silvestre (IEMA/ES) | Foz do Amazonas, CE, RN, Mangue Seco, PARNA dos Abrolhos (BA), Foz do Rio Doce, Ilha dos Franceses (ES), Revis Tanigwa (Peruíbe - SP) | Área de abrangência do PAN | É fundamental que a ilha dos Ovos/Branca esteja incluida na UC Federal Ilhas dos Franceses/ES (Proc. SEI 02009003372/2003-94). É possível reforçar com o pedido popular presente no processo SEI 02070.005906/2020-74 e com Processo 02070.011967/2022-32 de consulta do IEMA. Fortalecer a necessidade da criação da UC nos bancos de areia no Mangue Seco, baseado na relevância para as aves do PAN. Paulo Silvestro - Criação da RESEX Cabralzinho. A manutenção se refere a casos de propostas de desafetação ou diminuição de área de UCs.

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Identificação e redução das interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Subsidiar e apoiar a retomada do monitoramento a bordo (Probordo) para acompanhamento da interação de aves marinhas e pesca | Documento enviado para MMA e Ministério da Pesca | Probordo reativado | fevereiro/24 | janeiro/25 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL) | 0 | João Luiz Camargo (ICMBio/TAMAR), Sérgio Estima (NEMA/RS) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Probordo era o programa oficial de monitoramento de observadores de bordo da frota pesqueira industrial.
4.2 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo elaborado e divulgado | Protocolo de monitoramento de interações das espécies do PAN com pescarias adotado. Propor a adoção pelo monitora. | fevereiro/24 | janeiro/26 | Gabriel Canani (FURG/ Projeto Albatroz) | 0 | Antônio Alberto (CEPSUL), João Luiz Camargo (ICMBio/TAMAR), Márcio Efe (UFAL), Patrícia Serafini (UFSC), Rodrigo Santana (UNIVALI), Sérgio Estima (NEMA/RS) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Ação depende da 4.1. Possui interface com PLANACAP. Considerar protocolo já utilizado no monitora e processo de revisão de mapas de bordo do MMA.
4.3 | Avaliar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva, e linha e anzol | Relatório | Identificação das pescarias e espécies impactadas para subsidiar as ações de boas práticas de manejo nas atividades de pesca | fevereiro/24 | janeiro/27 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL) | 73000 | Felipe Braga (Aquasis), Gabriel Canani (FURG/ Projeto Albatroz), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Márcio Efe (UFAL), Márcio Motta (VIVA/ Proj. Trinta-réis), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | Regiões Nordeste: Resex Marinha da Lagoa de Jequiá, APA de Piaçabuçu e APA Costa dos Corais (AL); Porto de Pecém e município de Paracuru (CE), Sudeste e Sul | ZEE Brasileira | Existem dados de mapas de bordo e alguns monitoramentos desta pescaria no CEPSUL que poderiam ser acessados, mas referem-se às décadas de 2000 a 2010, para ver se houve o registro destas interações. APA de Piaçabuçu é pesca de camarão. Observar pesca de sombra e outras modalidades de linha e anzol.
4.4 | Identificar áreas de forrageamento e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e a sobreposição com a pesca | Nota Técnica com mapeamento e informações associadas enviados aos órgãos competentes | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | fevereiro/24 | janeiro/29 | Márcio Efe (UFAL) | 0 | André Silva (Ecocyle), Cynthia Campolina (FURG), Felipe Braga (Aquasis), Guilherme Nunes (UFRGS), Henrique Chupil (IPeC), Julia Jacoby (UFRGS), Leandro Bugoni (FURG), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Rafael Magris (ICMBio/COCUC), Rafael Revorêdo (CEMAM) | RN, CE, Fernando de Noronha (PE), Abrolhos (BA), norte do RJ e RS | ZEE Brasileira | Consultar as bases BAAP, PMP e PREPS. Utilizar informações de estudos com rastreamento e dados de monitoramento a bordo (Probordo). Aguardando as publicações de Fiorella Vilela (e alunos do Guilherme) e de Pedro Lima sobre presas preferenciais de Phaethon e outras espécies.
4.5 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico na região nordeste | Relatório | Nível de interação das espécies do PAN com a pescaria de espinhel pelágico conhecido | fevereiro/24 | janeiro/29 | Antônio Alberto (CEPSUL) | 74500 | Guilherme Nunes (UFRGS), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Paulo Travassos (UFRPE), Sílvio de Souza Jr (ICMBio/NGI Grandes UCs Oceânicas) | Nordeste do Brasil | Nordeste do Brasil | Articular com PROTUNA. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. Essa modalidade de pesca não é realizada na região norte do país, conforme informação do CEPNOR. Monitoramento por câmeras em embarcações poderá favorecer a implementação da ação. Depende da execução da ação 4.4. Projeto de Mônica Perez (NGI Grandes UCs Oceânicas/ICMBio) realiza monitoramento por câmeras na frota atuneira; frota sai de Natal e atua em todo nordeste. Projeto possui intersecção com o PLANACAP. Estudo de caráter investigativo
4.6 | Apoiar a criação do Parque Nacional Marinho do Albardão | Documentos justificando relevância da área para as aves marinhas, em especial Spheniscus magellanicus e defesa da proposta em audiências públicas da Criação da UC e nas articulações políticas | Criação do Parque Nacional Marinho do Albardão | fevereiro/24 | janeiro/29 | Leandro Bugoni (FURG) | 0 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL), João Luiz Camargo (ICMBio/TAMAR), Rafael Magris (ICMBio/COCUC), Sérgio Estima (NEMA/RS) | RS | RS | ICMBio abrirá consulta pública em 2023 para criação da UC. Processo SEI 02070.000020/2008-48
4.7 | Identificar as áreas prioritárias para conservação do pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) com vistas a subsidiar a implementação de áreas de exclusão a pesca | Mapeamento das áreas e documento embasando a importância das áreas de exclusão à pesca | Áreas de exclusão a pesca implementadas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Rafael Magris (ICMBio/COCUC) | 0 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Leandro Bugoni (FURG), Patrícia Mancini (UFRJ), Ralph Vanstreels (UC), Renata Bhering (IPRAM), Rodrigo Claudino (Global Fishing Watch) | ES ao RS | ES ao RS | Utilizar dados de PMP. Os indivíduos que mais encalham são juvenis e possuem interação com pescarias artesanais costeiras. Utilizar dados do Global Fishing Watch. Adultos interagem com emalhe industrial em áreas pelágicas (Cardoso et al.)
4.8 | Identificar os registros de espécies do PAN que interagem com a pesca, a partir do Projetos de Monitoramento de Praias (PMPs) | Relatório com quantificação espaço-temporal de interação com pesca por espécie e por bacia | Mapeamento dos impactos disponíveis e aprimoramento do PMP | fevereiro/24 | janeiro/29 | Henrique Chupil (IPeC) | 20000 | Andrea Takitani (INEA/RJ), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Leandro Valentim (IBAMA), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Márcio Efe (UFAL), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Paulo Mangini (Tríade), Renata Hurtado (IPeC) | Área de abrangência do PAN | Abrangência nacional | Prado et al. 2022/2023 (pegar artigo com Bugoni).

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Identificação e redução dos impactos de atividades petrolíferas e de parques eólicos sobre as aves marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Avaliar se existem interações negativas entre as espécies do PAN e as plataformas de petróleo e embarcações | Relatórios técnicos de interações negativas e positivas com base nos dados do PMAVE | Estabelecimento de consenso sobre o tipo de interações entre aves marinhas e as plataformas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Henrique Chupil (IPeC) | 10000 | Fabio Kirchpfennig (IBAMA), Giovana Santoro (CEMAM/PCCB-UERN), Guth Berguer (ICMBio/COESP), Leandro Valentim (IBAMA), Mozart Lauxen (IBAMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Rafael Revorêdo (CEMAM), Renata Hurtado (IPeC) | Área de abrangência do PAN | Abrangência nacional | Buscar aproximar o IBAMA da equipe do PRIM/ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/planos-de-reducao-de-impacto). Observar dados do PMAPET (PLANACAP). O Fábio Kirchpfennig sugeriu utilizarmos os dados do Projeto de Monitoramento Ambiental de Biota na atividade de Perfuração - Projeto que consiste em catalogar as espécies registradas durante um raio de 500 metros no entorno da Sonda durante sua operação, para compreender essa interação e os dados podem apoiar o estudo da distribuição das aves marinhas.
5.2 | Identificar o registro de aves marinhas ameaçadas que interagem com o óleo a partir dos Projetos de Monitoramento de Praias (PMPs), condicionantes no âmbito do licenciamento de petróleo e gás | Relatórios da quantificação espaço-temporal de interação com óleo por espécie e por bacia | Mapeamento dos impactos disponíveis e aprimoramento do PMPs no âmbito do licenciamento de petróleo e gás | fevereiro/24 | janeiro/29 | Henrique Chupil (IPeC) | 20000 | Andrea Takitani (INEA/RJ), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Leandro Valentim (IBAMA), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Márcio Efe (UFAL), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Paula Canabarro (FURG), Paulo Mangini (Tríade), Renata Hurtado (IPeC) | Área de abrangência do PAN | Abrangência nacional | Prado et al. 2022/2023
5.3 | Elaborar diretrizes para proteção e monitoramento de habitats reprodutivos e de concentração nas áreas de portos no âmbito do licenciamento | Documento de diretrizes para programas de proteção, manejo e monitoramento de habitats reprodutivos e de concentração de aves marinhas em píers, portos e terminais do Brasil, elaborado por especialistas e levado como sugestão processos de licenciamento. | Diretrizes incluídas nos processos de licenciamento. | fevereiro/24 | janeiro/25 | Juliana Saviolli (Aves Amar) | 60000 | Alexandre Souza (IBAMA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Dimas Gianuca (Braço Social), Felipe Braga (Aquasis), Fernanda Pedroza (INEA/RJ), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ) | Porto do Pecém (CE), Porto do Acú (RJ) e Transpetro (SP) | Abrangência nacional | Utilizar protocolo de monitoramento utilizado na ação 1.1. Elaborar documento ou mecanismo/ regulamentação a ser inserido no licenciamento para que especialistas possam ter acesso a portos, piers, terminais, durante o período reprodutivo das aves com o intuito de identificar colônias e propor medidas de monitoramento e proteção considerando as particularidades do empreedimento e especificidade das aves.
5.4 | Identificar as principais áreas de colisão em linhas de transmissão e distribuição de energia e testar medidas mitigatórias | Mapeamento das áreas de colisão e diagnóstico das medidas mitigatórias testadas | Identificação das melhores medidas mitigatórias e das áreas críticas de colisão | fevereiro/24 | janeiro/29 | Rafael Revorêdo (CEMAM) | 1000000 | Daniel Solon (CEMAM), Felipe Braga (Aquasis), Flavio Lima (UERN), Glayson Bencke (SEMA/RS), João Damasceno (SAVE), Mozart Lauxen (IBAMA), Onofre Monteiro (Aquasis), Sara Alves (INEMA/BA) | Icapuí (CE) e Galinhos (RN) | Abrangência nacional | É necessário formar uma rede de instituições e pesquisadores de aves costeiras do nordeste (rede compartilhada com PAN Aves Limícolas e Migratórias). Consultar métodos já testados e publicados pela Energy Task Force, da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS). Mapeamento será feito em todo Rio Grande do Norte e Ceará e as medidas mitigatórias serão testadas apenas em Galinhos/RN.
5.5 | Elaborar documento com orientações e medidas mitigatórias para reduzir colisões com estruturas de geração, transmissão e distribuição de energia nas áreas identificadas na ação 5.4 | Documento elaborado e divulgado entre órgãos licenciadores, Ministérios Públicos Estaduais e companhias de energia | Redução ou ausência de mortes por colisão | fevereiro/24 | janeiro/29 | Rafael Revorêdo (CEMAM) | 20000 | Daniel Solon (CEMAM), Felipe Braga (Aquasis), Flavio Lima (UERN), João Damasceno (SAVE), Mozart Lauxen (IBAMA), Onofre Monteiro (Aquasis), Pedro Lima (BioBrasil) | CE e RN | Abrangência nacional
5.6 | Articular com FUNBio o lançamento de edital de financiamento focado em impactos de eólicas offshore e subsídios para o Planejamento Espacial Marinho (PEM) | Ofícios e memórias de reuniões | Edital lançado e pesquisas financiadas | fevereiro/24 | janeiro/27 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Alexandre Souza (IBAMA), Guilherme Nunes (UFRGS), Leandro Bugoni (FURG), Leandro Valentim (IBAMA), Mozart Lauxen (IBAMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC) | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS
5.7 | Aprimorar o mapeamento das áreas de uso do espaço marinho e rotas de voo nas três macroáreas de interesse para eólicas offshore | Mapa com áreas e rotas para subsidiar processos de licenciamento de eólicas offshore | Redução dos impactos de eólicas offshore sobre as aves marinhas | fevereiro/24 | janeiro/29 | Leandro Bugoni (FURG) | 4000000 | Alexandre Souza (IBAMA), Carolina Lemos (IBAMA), Daniel Raíces (ICMBio/COESP), Felipe Braga (Aquasis), Guilherme Nunes (UFRGS), Henrique Chupil (IPeC), Leandro Valentim (IBAMA), Márcio Efe (UFAL), Mozart Lauxen (IBAMA), Natasha Horn (UFRGS), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Pedro Lima (BioBrasil), Rafael Revorêdo (CEMAM), Renata Bhering (IPRAM), Tatiane Nascimento (NUPEM/UFRJ) | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS | Necessário estudos com telemetria, em embarcações e em áreas de pouso e dormitórios. Os dados gerados podem aprimorar o capítulo offshore do Relatório do CEMAVE (lembrando que a CONAMA 462/2014 traz regulamentação apenas para onshore). Fazer em parceria com a COESP que desenvolverá o PRIM Eólicas Offshore.
5.8 | Elaborar diretrizes e protocolos de monitoramento das áreas de uso e rotas de voo nas três macroáreas de interesse para eólicas offshore com metodologia e indicação de espécies prioritárias | Documento com metodologia e indicação de espécies prioritárias estabelecido e enviado para IBAMA, MMA e OEMAs | Projetos executados pelas empresas conforme diretrizes e protocolos | fevereiro/24 | janeiro/29 | Leandro Bugoni (FURG) | 300000 | Alexandre Souza (IBAMA), Carolina Lemos (IBAMA), Felipe Braga (Aquasis), Gabriela Arnoso (Aves de Noronha), Guilherme Nunes (UFRGS), Henrique Chupil (IPeC), Julia Jacoby (UFRGS), Leandro Valentim (IBAMA), Mozart Lauxen (IBAMA), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Rafael Revorêdo (CEMAM) | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS
5.9 | Realizar e participar de fóruns sobre energia eólica offshore envolvendo atores interessados em cada macroárea | Relatório dos eventos nas três macroáreas de interesse com os principais encaminhamentos | Sociedade sensibilizada e consciente dos impactos potenciais da energia eólica offshore sobre aves marinhas nas três macroáreas de interesse | fevereiro/24 | janeiro/29 | Ygo Silvestre (IEMA/ES) | 300000 | Andrea Takitani (INEA/RJ), Carolina Lemos (IBAMA), Felipe Braga (Aquasis), Glayson Bencke (SEMA/RS), Henrique Chupil (IPeC), Leandro Bugoni (FURG), Leandro Valentim (IBAMA), Mozart Lauxen (IBAMA), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Pedro Lima (BioBrasil), Rafael Revorêdo (CEMAM), Sérgio Estima (NEMA/RS) | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS | Macroáreas: 1. PI, CE e RN; 2. ES e RJ; 3. RS | Público alvo: empreendedores, pesquisadores, sociedade civil, órgãos estaduais de licenciamento

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Identificação, difusão e mitigação dos impactos da poluição dos oceanos e dos patógenos sobre as populações de espécies alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Formar rede de colaboração para identificar temas e áreas a serem investigadas sobre contaminantes e plásticos em aves marinhas e criar protocolo de padronização de métodos e análises | Rede de colaboração formada. Protocolo de padronização de métodos e análises publicado e divulgado. Relatório com mapa temático de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas | Adoção do protocolo em todo o território nacional e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação e plásticos | fevereiro/24 | janeiro/29 | Patrícia Mancini (UFRJ) | 50000 | Arthur Bouckhorny (UFRJ), Bruno Linhares (FURG), Edison Barbieri (Inst. Pesca), Felipe Braga (Aquasis), Gabriel Prohaska (UFRJ), Giovanna Santoro (PCCB-UERN), Guilherme Nunes (UFRGS), Henrique Chupil (IPeC), Julia Jacoby (UFRGS), Juliana Pires (UERN), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Leandro Bugoni (FURG), Leandro Valentim (IBAMA), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Serafini (UFSC), Paula Canabarro (FURG), Paulo Mangini (Tríade), Raquel Lima (UFRJ), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Temas prioritários incluem análise de efeitos subletais e clínicos
6.2 | Investigar e monitorar ativa e passivamente os níveis de contaminantes e efeitos subletais e clínicos da poluição dos oceanos em espécies do PAN | Artigos científicos, teses e dissertações | Compreender como a poluição dos oceanos influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | fevereiro/24 | janeiro/29 | Patrícia Serafini (UFSC) | 7500000 | Afonso Bainy (UFSC), Bruno Linhares (FURG), Edison Barbieri (Inst. Pesca), Gabriel Prohaska (UFRJ), Guilherme Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Leandro Bugoni (FURG), Leandro Valentim (IBAMA), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Marcelo Maraschin (UFSC), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Noronha) | Áreas definidas na ação 6.1 | Abrangência Nacional | Uma análise de risco pode direcionar a escolha dos alvos de monitoramento bem como é importante ressaltar que a análise é em longo prazo e inclui dados demográficos e outros. Essa investigação envolve as espécies e locais identificados na ação 6.1. Publicações disponibilizadas no período de vigência do PAN. Memória de calculo: 5 expedições/ano durante 5 anos, em áreas estratégicas. Com teto máximo de R$ 300 mil/expedição.
6.3 | Elaborar protocolo com diretrizes para manejo de risco para os patógenos priorizados pelo DRA (Disease Risk Assessment/IUCN) elaborado para as espécies do PAN no ciclo anterior | Publicação de protocolo com os exames mínimos e critérios de avaliação epidemiológica para soltura. Encaminhamento para todos os Centros de Triagem e Reabilitação | Critérios sanitários para soltura após a reabilitação de espécies alvo do PAN definidos e sendo aplicados por todos os centros de triagem e reabilitação | fevereiro/24 | janeiro/27 | Patricia Serafini (UFSC) | 55640 | André Barbosa (IBAMA), Andrea Takitani (INEA/RJ), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Derek Amorim (UFRGS), Hélia Piedade (SEMIL/SP), Irys Gonzales (SEMIL/SP), Juliana Saviolli (Aves Amar), Luis Mayorga (IPRAM), Paula Canabarro (FURG), Paulo Mangini (Tríade), Ralph Vanstreels (UC), Renata Hurtado (IPeC), Thaís Castanheira (UFMG) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Prioridade máxima deve ser dada para a Infuenza de Alta Patogenicidade. Recomendações sobre o manejo do risco para essa doença para aves marinhas foram tratados em Notas Técnicas e documentos técnicos.
6.4 | Avaliar e monitorar ativa e passivamente o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Artigos científicos, teses e dissertações | Compreender como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | fevereiro/24 | janeiro/29 | Paulo Mangini (Tríade) | 7500000 | Andrea Takitani (INEA/RJ), Clarice Arns (UNICAMP), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Helena Lage (USP/Rede Previr), Hélia Piedade (SEMIL/SP), Irys Gonzales (SEMIL/SP), Juliana Saviolli (Aves Amar), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Paula Canabarro (FURG), Pedro Lima (BioBrasil), Ralph Vanstreels (UC), Renata Hurtado (IPeC), Ricardo Krul (Tríade), Thaís Castanheira (UFMG) | Áreas estratégicas do PAN | Abrangência Nacional | Essa investigação envolve as espécies e doenças identificadas previamente pelo DRA. Monitoramento passivo nas áreas abrangidas pelo PMPs e o monitoramento ativo envolve pesquisas epidemiológicas em andamento. Memória de calculo (5 expedições/ano durante 5 anos, em áreas estratégicas. Com teto máximo de R$ 300 mil/expedição)
6.5 | Avaliar e monitorar a mortalidade potencialmente associada a gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) sobre as populações de espécies alvo do PAN | Relatórios; Quantitativo de mortalidade e do tamanho das populações | Entender o impacto da influenza sobre as populações das aves marinhas alvo dos PANs | fevereiro/24 | janeiro/29 | Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | 0 | Andrea Takitani (INEA/RJ), André Barbosa (IBAMA), André Barreto (UNIVALI), Cynthia Campolina (FURG), Clarice Arns (UNICAMP), Felipe Braga (Aquasis), Helena Lage (USP/Rede Previr), Hélia Piedade (SEMIL/SP), Henrique Chupil (IPeC), Juliana Pires (UERN), Juliana Saviolli (Aves Amar), Lucas Penna (ICMBio/NGI Noronha), Luciana Medeiros (Inst. Biota), Luis Mayorga (IPRAM), Márcio Efe (UFAL), Onofre Monteiro (Aquasis), Patrícia Mancini (UFRJ), Patrícia Serafini (UFSC), Paulo Mangini (Tríade), Pedro Lima (BioBrasil), Rafael Revorêdo (CEMAM), Ralph Vanstreels (UC), Renata Hurtado (IPeC), Ricardo Araujo (ICMBio/NGI Noronha), Silvia Godoy (ICMBio/CEMAVE), Sirleide Rocha (ICMBio/NGI Abrolhos), Thaís Castanheira (UFMG) | Abrangência do PAN | Abrangência Nacional
6.6 | Apoiar a continuidade do monitoramento das espécies do PAN pelo Programa de Monitoramento da Biota Aquática (PMBA) na Foz do Rio Doce | Manifestação encaminhada a Câmara Técnica de Biodiversidade (CTBio) | Continuidade do Programa de monitoramento da Biota Aquática (PMBA) | fevereiro/24 | janeiro/25 | Patrícia Serafini (UFSC) | 0 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Guilherme Nunes (UFRGS), Leandro Bugoni (FURG), Márcio Efe (UFAL), Patrícia Mancini (UFRJ) | Foz do Rio Doce e área de influência | Foz do Rio Doce e área de influência | O projeto PMBA está previsto para terminar em dezembro de 2023