## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo geral do PAN | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria | 25/03/2014 - 26/03/2014 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Obj. 01: Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN | 1.1 | Sistematizar as informações existentes sobre a ocorrência das espécies contempladas no PAN | Mapa elaborado |  | nov/12 | jan/13 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/Rebio Gurupi) | 5000 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Carolina Lisboa (SEMURB/Natal), Geraldo José Barbosa de Moura (UFPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não teve andamento |  | Excesso de demandas da unidade de lotação e problemas de saúde do articulador impediram a realização da mesma | Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio) | Pode-se aproveitar o mapeamento de outras fontes, revisar prazo de execução... |  | Livro e mapa (em elaboração) |  |  | dez/14
| 1.2 | Analisar o histórico da perda de hábitat de áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN a fim de priorizar os locais a serem contemplados com as ações de conservação da herpetofauna da Mata Atlântica do Nordeste. | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de Ucs |  | jul/13 | jan/14 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 100000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), James Douglas Oliveira Bessa (IBAMA/SUPES/BA - Escritório de Ilhéus), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (ICMBio/Parna Serra das Lontras) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A análise foi iniciada na primeira reunião de monitoria e deve levar mais um mês para separar os dados das ameaças de todos os estados. |  |  | Vívian Uhlig (RAN/ICMBio) | [5 empty] | jun/14 |  |  | Bruno Marchena Romão Tardio (REBIO UNA/ICMBio), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/RN), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (Parna Serra das Lontras), Moacir Tinoco (UCSAL)
| 1.3 | Inclusão das áreas estratégicas no programa “Corredores da Mata Atlântica do Nordeste” | Áreas incluídas |  | out/12 | dez/12 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 5000 | David Maurice Hassett (Santuário Ecológico de Pipa), Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve possibilidade de inserir propriamente as áreas porque quando voltamos da Oficina para a última reunião já haviam fechado a minuta. Repasso o mapa final do Corredor para checagem se as áreas estratégicas estão inseridas |  |  | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | Verificar se as áreas estão contempladas no mapa elaborado
| 1.4 | Formalizar termos de reciprocidade entre os órgãos fiscalizadores a fim de elaborar um Plano de Proteção para fiscalização e controle das áreas prioritárias definidas | Termos firmados |  | out/12 | out/13 | Adielson Pereira de Araújo (Batalhão de Polícia Ambiental/PB) | 30000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), José Tadeu Oliveira (ICMBio/REBIO Santa Isabel), Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Pedro Lins Normande (IMA/AL), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/Rebio Gurupi), Apoena Figueiroa (ICMBio/CR7) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem resposta do articulador, ação não iniciada. O articulador não está mais no cargo. |  |  | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  | Elaborar um Plano de Proteção para fiscalização e controle das áreas prioritárias definidas | Plano elaborado e articulado com a CR 6 e 7 e órgãos fiscalizadores |  | abr/14 | out/14 | Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio) |  | Bruno Marchena Romão Tardio (REBIO UNA/ICMBio), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Roberto Cavalcante (SEMACE/CE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Pedro Lins Normande (IMA/AL), Apoena Figueiroa (CR7/ICMBio), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB)
| 1.5 | Executar operações de fiscalização conjuntas semestrais nas áreas prioritárias de cada Estado da Mata Atlântica do Nordeste | Uma operação de fiscalização por semestre em cada estado |  | abr/12 | nov/17 | James Douglas Oliveira Bessa (IBAMA/SUPES/BA - Escritório de Ilhéus) | 5000000 | José Tadeu Oliveira (ICMBio/REBIO Santa Isabel), Marleno Costa (ICMBio/P.N. Serra de Itabaiana), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Adielson, Djane, Erick, Marius, jaílton, Marco Antônio de Freitas (ICMBio/Rebio Gurupi), Sandro, Jaílton, meninos da polícia, Apoena Figueiroa (ICMBio/CR7) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | As atividades de fiscalização estão totalmente focadas no bioma Amazônia e não tem quase sido colocados recursos financeiros para tais atividades. Além disso, com a LC 140, as atividades estão sendo repassadas para as secretarias estaduais de meio ambiente Marius Belucci: Primeiramente gostaria de esclarecer que, embora meu nome apareça na tabela de colaboradores da ação 1.5, nunca me propus a participar dessa ação, não tenho portaria de fiscalização pelo IBAMA nem poderia me comprometer com ações que são decididas em outro setor da minha instituição, o que aliás eu fiz e não deu certo, mas eu chego lá |  | Transferência do articulador de sua lotação, falta de interesse do órgão, falta de recursos específicos, colaboradores | James Bessa, Marius Belucci |  | Executar cronograma do Plano de Proteção estabelecido na ação 1.4 envolvendo operações de fiscalização conjuntas com as OEMAs e polícia militar nas áreas prioritárias de cada Estado da Mata Atlântica do Nordeste | Operações de fiscalização realizadas |  | out/14 | dez/17 | Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio) |  | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio), Bruno Marchena Romão Tardio (REBIO UNA/ICMBio), Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Adielson, Djane, Erick, Marius, jaílton, Sandro, Jaílton, meninos da polícia, Apoena Figueiroa (CR7)
| 1.6 | Propor a recategorização das Áreas de Proteção Ambientais de Maranguape e Baturité/CE para categoria mais restritiva | Proposta de recategorização elaborada e encaminhada |  | nov/12 | nov/13 | Flávia Prado (CEMACE/CE) | 10000 | Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Juliana Borges, Diva Maria Borges-Nojosa (UFCE), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valeska Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Lívio Gurjão (IBAMA), Alexandre Brito (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Execução parcial da ação, quando foi realizada uma conversa sobre o PAN da Herpetofauna Nordestina com o secretário executivo do órgão estadual responsável pela gestão das UCs, no entanto, houve mudança do quadro de gestores das UCs, bem como do presidente e secretário executivo. Novas reuniões para tratar da proposta estão sendo articuladas. |  | Mudança do coordenador da UC, bem como do presidente e secretário executivo do órgão estadual responsável pela gestão das UCs | Flávia Prado | Recomenda-se aumento de prazo para conclusão da ação | Propor a recategorização das Áreas de Proteção Ambientais de Aratanha e Baturité/CE para categoria mais restritiva |  |  |  | mar/14 |  |  | Juliana Borges, Diva Maria Borges-Nojosa (UFCE), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valeska Pinto de Lima (UNIFOR/CE)
| 1.7 | Constituir um GT para elaboração de Documento Técnico que estimule a criação de Unidades de Conservação no estado de Alagoas junto ao IMA na Serra da Mão (L. trefauti), na APA do Catolé e Fernão Velho (C. alagoanus, S. skuki, P. edelmoi, D. atlantica e D. nordestina) | GT constituído, documento elaborado e gestão junto ao IMA realizada |  | nov/12 | jul/13 | Pedro Lins Normande (IMA/AL) | 30000 | Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Interal, CASAL, INCRA,Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Nazário (IMA/AL), BPA/AL, Anivaldo Miranda (SEMARH/AL) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Parque Estadual da Serra da Mão: estudo já concluído . No município de Traipú - área já determinada pelo IMA-AL para a compensação ambiental da Mineradora Vale Verde, aproximadamente 5.500 há, ainda não tem categoria definida mas a área já foi adquirida. Não teve andamento na APA do Catolé e Fernão Velho. |  |  | Pedro Normande, Diretoria de Unidades de Conservação do estado de Alagoas | Outra ação que ficou a cargo desta equipe, foi a criação de um parque estadual inserido na APA do Catolé e Fernão velho, algumas reuniões com interessados já foram feitas e já foi citado em reuniões do conselho gestor da APA. Foi formada uma comissão para realizar reunião na CASAL (gestora da area a ser criado o parque) data a ser agendada. Varias ações de fiscalização, monitoramento e levantamento de dados foram realizadas na APA do Catolé com o intuito de proteger a mata do catolé, local onde se pretende criar o parque. | Elaborar o projeto de criação de UC de Proteção Integral na Serra da Mão (L. trefauti) e Mata do Catolé (parte atual da APA do Catolé e Fernão Velho - C. alagoanus, S. skuki, P. edelmoi, D. atlantica e D. nordestina) | Projeto de criação elaborado e encaminhado |  |  | dez/17
| 1.8 | Apoiar e reforçar por meio de Documento Técnico e Comissão de articulação a criação das Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte e iniciar a sua implementação: Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de C. natalensis. | Comissão formada, documento elaborado e encaminhado |  | nov/12 | jul/13 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN) | 10000 | Ministério Público Federal, Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Carolina Lisboa (UFRN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), David Maurice |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ainda não foi confeccionado o referido documento técnico |  | Ausência de comunicação entre articuladora e colaboradores | Fabíola Rufino |  | Elaborar Documento Técnico e uma Comissão de acompanhamento da criação das Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de C. natalensis. | Documento elaborado e encaminhado, comissão formada, relatórios da implementação. |  | ago/14 | ago/16 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) |  | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Ministério Público Federal, Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Carolina Lisboa (UFRN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), David Maurice
| 1.9 | Constituir um GT para elaboração de Documento Técnico que estimule a criação de Unidades de Conservação na cidade de Natal nas áreas de ocorrência de C. natalensis | GT constituído, documento elaborado e gestão junto ao SEMURB/Natal realizada |  | nov/12 | jul/13 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 10000 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/RN), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage (IDEMA/Parque das Dunas), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), David Maurice Hassett (Santuário Ecológico de Pipa) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Não houve andamento |  | Pendências com relação à titularidade e regulamentação das área potencias para recebimento de Ucs | Carolina Lisboa | Agrupada na ação 1.8 Aguardar momento mais propício para a construção do GT
| 1.10 | Elaborar Documento Técnico para solicitar a priorização na criação das Unidades de Conservação Federais com ocorrência das espécies-alvo do PAN, contemplando as diretrizes da Convenção de Diversidade Biológica | Documento elaborado e encaminhado |  | nov/12 | jul/13 | ??????? | 10000 | Vívian Uligh (ICMBio/RAN), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA),Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), José Tadeu de Oliveira (ICMBio/REBIO Santa Isabel), Maria Goretti (CCUC), Diva Maria Borges-Nojosa (UFCE), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve articulador interessado até a primeira monitoria do PAN
| 1.11 | Criação do Conselho Gestor do Parque da Cidade do Natal Dom Nivaldo Monte a fim de reforçar a ampliação da área da UC | Conselho criado |  | nov/12 | jul/14 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 100000 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/RN), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), David Maurice | [5 empty] | x |  |  |  |  | Diploma legal para aprovação do Plano de Manejo | problemas com regularização fundiária da UC e; ausência de infraestrutura física ou logística e de pessoal capacitado para a ação | Carolina Lisboa | Aguardar a reabertura e funcionamento normal da UC | Implantar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (C. natalensis) | Equipe gestora formada, Conselho Gestor implantado, Plano de Manejo elaborado |  |  | jul/15 |  |  | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB)
| 1.12 | Estimular a criação e/ou a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica (PMMA) nos municipios com áreas de ocorrência das espécies do PAN | Mapa dos municípios prioritários, documento executivo e oficinas de capacitação |  | abr/13 | abr/15 | ?????? | 500000 | Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), AMANE, SOS Mata Atlântica, Carolina Lisboa, IESB, Edinaldo Vieira (ONG Serra Verde), Paula Fracineti (APAN), Adielson (BPAMB/PB), Djane (BPA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve articulador interessado até a primeira monitoria do PAN |  |  |  |  | Provocar a criação e/ou a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica (PMMA) em cinco municipios com ocorrência das espécies alvo do PAN | Planos implementados nos cinco municípios escolhidos |  | abr/14 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  | Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), AMANE, SOS Mata Atlântica, Carolina Lisboa (COPAN/ICMBio), IESB, Edinaldo Vieira (ONG Serra Verde), Paula Fracineti (APAN), Adielson (BPAMB/PB), Djane (BPA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Isabela Deiss de Farias (CR6/ICMBio), Moacir Tinoco (UCSAL) |  |  | Tiago (SUDEMA/PB) vai entrar em contato com ONGs e verificar possível articulador pra ação
| 1.13 | Criação de GT para articular junto ao Setor produtivo, terceiro setor, estados e municípios para criação e ampliação de RPPN nas áreas prioritárias do PAN, identificadas na ação 1.3 | GT criado e programa de estimulo à criação e ampliação de RPPNs implementado e pelo menos uma RPPN criada em cada Estado de abrangência do PAN. |  | jul/13 | final do PAN | Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE) | 15000 | Isabela Deiss de Farias (ICMBio/ICR6) , Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Iraguassu Teixeira ( COMPAN/CE), IESB-BA, Aquasis-CE, AMANE, Valdineide (SEMARH/SE), David Maurice Hassett (Santuário Ecológico de Pipa), Mirco Solé (UESC), Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), Liliana S. Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem resposta do articulador |  |  |  |  | Provocar, no estado do Ceará, a criação de RPPN nas áreas prioritárias do PAN, identificadas na ação 1.3 | Processos para a criação de RPPN abertos |  | ago/14 | dez/17 | Flávia Michele (SEMACE) |  | Rodrigo Castro (Associação Caatinga/CE), Diva (UFC), Roberto Cavalcante (SEMACE)
| 1.14 | Divulgar documento técnico que reforce a necessidade de implementação ações de recuperação de APPs dos rios que conectam os fragmentos de ocorrência das espécies alvo deste PAN | Documento criado e encaminhado aos municípios e Comitês de Bacias |  | nov/12 | final do PAN | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 15000 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), | [5 empty] | x |  |  |  | Estamos trabalhando em um documento divulgativo sobre o CAR/PRA, mas ele ainda não está pronto |  | Articulador consegue divulgar o CAR apenas na Paraíba | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  | Inserir no documento de divulgação do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) que as áreas estratégicas do PAN terão prioridade no Programa de Regularização Ambiental (PRA) | Áreas estratégicas do PAN inseridas nos documentos de divulgação do CAR (Folder, cartilha, site e cartaz)
| 1.15 | Divulgar protocolos para serem incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA e demais formas de licenciamento de empreendimentos nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN | Protocolos criados e divulgados junto aos órgãos licenciadores |  | nov/12 | dez/13 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/Rebio Gurupi) | 50000 | GT de herpetólogos, OEMAs |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Concluida da parte do articulador. Protocolo pronto, porém é necessário revisar e divulgar. Tarcísio já realizou a ação na Bahia | Arquivo word 4 pgs |  | Marco Freitas | Revisão técnica do documento antes de dar ampla divulgação. Verificar onde será feita a divulgação... | Elaborar e divulgar o sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento para as espécies do PAN junto aos órgãos licenciadores (OEMA, IBAMA, OMA) e Ministério Público, para que estes sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA e demais licenciamentos de empreendimentos | Sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento elaborados e divulgados |  |  | dez/14 | Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio) |  | GT de herpetólogos, OEMAs,Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB), Moarcir Tinoco (UCSAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Flávia Michele Vasconcelos de Prado (SEMACE), Thiago César Farias da Silva (SUDEMA/PB), |  |  | Roteiro enviado para revisão durante a primeira oficina de monitoramento. Articulador deve compilar colaboração e encaminhar documento finalizado
| 1.16 | Divulgar o resumo executivo do PAN e os protocolos junto aos órgãos licenciadores (OEMA, IBAMA, OMA) e Ministério Público, objetivando convencê-los a inserir nos Termos de Referências das atividades licenciáveis considerações sobre os potenciais impactos nas áreas de ocorrência e de distribuição potencial das espécies contempladas pelo PAN. | Protocolos inseridos nos TR |  | mar/13 | dez/14 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | 150000 | Sônia Helena Santesso (ICMBio/RAN), OEMAs, Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6) |  |  |  | x |  |  |  |  | Agrupada | O Resumo executivo (Folder) está com a COPAN para impressão desde julho/2013, Um licenciamento nos procurou (A. abaetensis) mas provavelmente identificação errada da sp. Ainda aguardamos material para divulgação do PAN junto aos orgãos licenciadores |  |  |  | Agrupada na ação 1.15
| 1.17 | Articular e reforçar para assegurar que parte dos recursos de compensação sejam destinados às ações de mitigação nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Reuniões de trabalho realizadas |  | mar/13 | dez/14 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/CR6) | 150000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Flávia (CE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE) | [5 empty] | x | [8 empty] | Assegurar que parte dos recursos de compensação ambiental sejam destinados às ações de proteção das espécies do PAN. | Planos de trabalho aprovados relacionados aos objetivos do PAN |  |  | dez/17
| 1.18 | Elaborar e protocolar um documento técnico para estimular os órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais a contratarem brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios nas UC com ocorrência das espécies-alvo do PAN | Documento elaborado e protocolado |  | nov/12 | jul/13 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE) | 30000 | Isabela Deiss (CMBio/CR6), Marleno Costa (ICMBio/P.N. Serra de Itabaiana), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), ICMBio/CGPRO, James Douglas Oliveira Bessa (IBAMA/SUPES/BA - Escritório de Ilhéus), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Na Bahia existem brigadas de incêndio contratadas em Porto Seguro e em Itaetê, próximo a Chapada Diamantina somente. Elaboração do documento foi iniciada com o PREVFOGO |  |  | Maria Augusta | [5 empty] | jul/14 |  |  | Isabela Deiss (CR6/ICMBio), Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio/SE), Bruno Marchena Romão Tardio (REBIO UNA/ICMBio), CGPRO/ICMBio, Roberto Cavalcante (SEMACE)
| 1.19 | Elaborar protocolo sobre conectividade dentro das ZEIS e articular em nível ministerial normatização do mesmo. | Protocolo produzido e articulação realizada |  | jul/13 | jul/14 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 50000 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN), Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | [5 empty] | x |  |  |  | Não houve avanço |  |  | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  | Elaborar e divulgar roteiro metodológico sobre licenciamento de projetos de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) nas áreas urbanas de ocorrência das espécies do PAN. | Roteiro metodológico elaborado e divulgado |  |  | dez/14
| 1.20 | Identificar áreas potenciais a promover a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN e estimular a regularização fundiária em UC, criação de Reservas Legais e RPPN formando corredores. | Mapa das áreas potenciais elaborados e reuniões para divulgação |  | jul/13 | jul/15 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN) | 250000 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Flávia Prado (SEMACE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), IESB, | [5 empty] | x |  |  |  | Depende das ações 1.1 e 1.2. |  |  | Fabíola Rufino |  | Identificar e divulgar o mapa e documento das áreas potenciais para que se promova, por meio da regularização fundiária em UC, criação de Reservas Legais e RPPN, a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN | Mapa e documento propositivo de conectividade das áreas potenciais elaborados e divulgados |  |  |  | Vívian Uhlig (RAN/ICMBio)
Obj. 02: Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | 2.1 | Elaboração de banco de dados sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN | Banco de dados elaborado e disponibilizado |  | nov/12 | nov/13 | Selma Torquato (UFAL) | 15000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Ilka Biondi (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Rejane Lira da Silva (UFBA), Renato Neves Feio (UFV - MG), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Levantamento realizado na Coleção Herpetológica do Museu de História Natural/UFAL | Planilha de Informações sobre Distribuição das Espécies Contempladas pelo PAN HERPETOFAUNA DO NORDESTE/AL | Falta de recursos para visitar outras coleções do Nordeste | Selma Torquato - UFAL | Está sendo elaborada proposta para pedido de financiamento |  |  |  |  | mar/15
| 2.2 | Realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no PAN a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos | Mapas de distribuição potencial elaborados |  | jul/13 | dez/13 | Diego José Santana (UFPB) | 25000 | Mirco Solé (UESC - BA), Gabriel Correa Costa (UFRN), Eduardo José dos Reis (UFS - SE), Fagner Delfim (UFPB), Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | As espécies de Lagartos foram contempladas na Tese de Doutorado do Dr. Fagner Delfim (colaborador), assim com as espécies de anfíbios estão ainda sendo produzidas, com os colaboradores e seus alunos, sendo que algumas espécies são foco de estudos de alguns alunos em seus laboratórios. Não foram feitas medidas específicas apenas com as espécies foco em conjunto, dado os fatos supracitados, assim como não foram contemplados recursos específicos para esse propósito, por isso, o uso de outros recursos de pessoal para a realização dessa ação. |  | modelagem não realizada | Diego Santana | Distribuição potencial está pronta para as espécies B. pirajai (ver com Marco) e A. abaetensis (ver com Moacir) Bruno Vilela modelou anfíbios ameaçados para a mata atlântica nordestina Juju informou que a modelagem está sendo prevista no projeto que será submetido ao financiamento |  |  |  |  | dez/17 |  |  | Mirco Solé (UESC - BA), Eduardo José dos Reis (UFS - SE), Fagner Delfim (UFPB), Vívian Uhlig (RAN/ICMBio), Selma (UFAL), Eliza Freire (UFRN), Moacir Tinoco (UCSAL) |  |  | Dr. Gabriel Costa solicitou ser removido da colaboração desta ação
| 2.3 | Inventariar de forma integrada as áreas de ocorrência potencial das espécies contempladas no PAN | Listas de espécies das áreas indicadas pela modelagem e diagnostico de novas ocorrências das espécies contempladas pelo PAN |  | jan/14 | jan/16 | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 2000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Está em andamento o projeto Estudo da herpetofauna ameaçada em fragmentos de Mata Atlântica no estado de Sergipe. Neste projeto as espécies de anuros e lagartos alvo e contempladas estão sendo estudadas em duas Ucs PARNASI e Reserva Santa Isabel. Pojeto está sendo financiado pela Fundação O Boticário. Foi inciado em outubro de 2013 e está em adamento sem resultados ainda. |  | Depende da ação 2.1 | Eduardo Dias |  | Inventariar de forma integrada as Unidades de Conservação de Proteção Integral e as demais áreas de ocorrência potencial das espécies contempladas no PAN | [6 empty] | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Moacir Tinoco (UCSAL)
| 2.4 | Padronização dos sistemas amostrais e de medidas higiênico-sanitárias para o monitoramento das espécies contempladas no PAN | Manuais técnicos de monitoramento e de medidas higiênico-sanitárias para as espécies |  | nov/12 | jan/13 | Daniel Mesquita (UFPB) | 20000 | Ceará (Diva - UFC), Rio Grande do Norte (Eliza - UFRN), Paraíba (Daniel - UFPB), Pernambuco (Geraldo Jorge Barbosa de Moura - UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Alagoas (Tami Mott- UFAL), Sergipe (Eduardo - UFS), Bahia (Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Daniel Mesquita está no exterior, retorna em agosto/14 |  |  | Daniel Mesquita |  | Elaborar e divulgar protocolo para os sistemas amostrais e de medidas higiênico-sanitárias para o monitoramento das espécies contempladas no PAN | Protocolo elaborado e divulgado |  |  | mar/15 | [5 empty] | Ressaltou-se a urgência de realização da ação
| 2.5 | Monitoramento das populações das áreas prioritárias à conservação das espécies contempladas no PAN (fragmentos urbanos e periurbanos da área metropolitana de Natal, brejos de altitude do Ceará, fragmentos do leste baiano ao norte do rio Jequitinhonha, restingas do litoral norte e sul da Bahia e Sergipe, ESEC Murici, fragmentos urbanos e periurbanos de Maceió e fragmentos de Ibateguara, São José da Lage e Rebio de Pedra Talhada (AL), Fragmentos urbanos e da zona da mata de Pernambuco, Mata Japungu, fragmentos urbanos de João Pessoa, Usina São João (Cruz do Espírito Santo), Rebio Guaribas e Brejos da Paraíba) | Relatórios e publicações com os dados de estimativa da densidade e abundância populacional das espécies |  | nov/12 | dez/17 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 2000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Eduardo Dias: Está em andamento o projeto Estudo da herpetofauna ameaçada em fragmentos de Mata AtLântica no estado de Sergipe. Neste projeto está sendo monitorado ao longo de 1 ano a fauna ameaçada nestas duas áreas: PARNASI e Reserva Santa Isabel Daniel Mesquita: Tenho 3 anos de marcação e recaptura de lagartos na REBIO Guaribas, que tb podem ser importantes mas ainda não publicados. Ubiratan: inverntário de um dos fragmentos da área urbana de Maceió. Será publicado até o meio do ano (relatório apresentado à Secretaria do Meio AMbiente) Juju: densidade de C. natalaensis do Parque das Dunas de Natal publicado Diva: projeto de monitoramento realizado (ainda não publicado, data provável em 2014) do A. baturitensis e A. maranguapensis (nas populações da Serra de Baturité e Maranguape) Geraldo: monitoramento desde 2012 do PE Dois Irmãos (nada publicado, mas foram defendidas monografias) Tiago: lista de herpetofauna do PE Mata do Pau Ferro; inventário na barragen de Cupissura (município de Caaporã) Moacir: litoral norte da BA monitoramento de 9 áreas (1 fase concluída, projeto sendo reiniciado contemplando 6 subpopulações do A. abaetensis) com váras espécies beneficiadas (pretende-se publicar até junho de 2015) Barna: dados da anurofauna da ESEC Murici (fragmento Mata da Bananeira) - riqueza, distribuição espacial e temporal, aspectos reprodutivos, vocalização (dissertação) e 1 artigo aceito sobre biologia reprodutiva de A. granulosa |  |  | Eduardo Dias, Daniel Mesquita |  | Monitoramento das populações das áreas prioritárias à conservação das espécies contempladas no PAN (fragmentos urbanos e periurbanos da área metropolitana de Natal, brejos de altitude do Ceará, fragmentos do leste baiano ao norte do rio Jequitinhonha, restingas do litoral norte e sul da Bahia e Sergipe, ESEC Murici, fragmentos urbanos e periurbanos de Maceió e fragmentos de Ibateguara, São José da Lage e Rebio de Pedra Talhada (AL), Fragmentos urbanos e da zona da mata de Pernambuco, Mata Japungu, fragmentos urbanos de João Pessoa, Usina São João (Cruz do Espírito Santo), Rebio Guaribas e Brejos da Paraíba), Caaporã no sul da Paraíba
| 2.6 | Realizar estudos de taxonomia integrativa (genética e biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes às revisões taxonômicas e filogeográficas realizadas |  | nov/12 | nov/17 | Flora Acuña Juncá (UEFS) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Igor Rios do Rosário (UFBA), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Tami Mott (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Antônio Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), | [6 empty] | x |  |  | Sem resposta do articulador Juju: Filogenia molecular do gênero Enyalius Ubiratan: Está sendo realizado o estudo molecular com Coleodactylus elizae Diva: projeto aprovado com Adelophryne baturitensis e A. maranguapensis em parceria com a Universidade do Porto (previsto sistemática, tamanho populacional, variabilidade genética) Barna: bioacústica dos anuros de Murici e 1 artigo aceito sobre biologia reprodutiva de A. granulosa contendo bioacústica |  |  |  |  | Realizar estudos de sistemática e/ou taxonomia integrativa (genética e biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies com problemas taxonômicos contempladas no PAN
| 2.7 | Estudos de patologias e dos efeitos de poluentes nas populações das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes aos estudos patológicos e toxicológicos das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Márcio Borba da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Tami Mott (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti(SEMAS - UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Samuel Ribeiro (UFPB), Samuel Vieira (UFPE), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Roberta Rocha (UFC), Castiele Bezerra de Holanda (UFC), Robson Ávila (URCA), Waltécio Almeida (URCA), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Carlos Roberto Abrahão (RAN) | [5 empty] | x |  |  |  | Aprovação de um projeto em parceria com o CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Rec. Genéticos), da Univ. Porto-PT que contempla o estudo dos parasitas das espécies dos brejos-de-altitude. Infelizmente ainda é uma ação individual, mas os demais pesquisadores serão estimulados a desenvolverem projetos semelhantes em conjunto. Barna: Em Murici estão sendo realizados projetos com BD (1 registro confirmado) |  | Falta de comunicação devido as demais ocupações do trabalho. | Diva Maria Borges-Nojosa | Elaboração de projetos conjuntos. Divulgar entre os membros do PAN a aprovação do projeto | Estudos de patologias (helmintos, protozoários e fungos) e dos efeitos de poluentes nas populações das espécies contempladas no PAN
| 2.8 | Investigar padrões reprodutivos, comportamentais, tróficos e de especificidade microambiental das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA), Rejane Lira (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Fátima Queiroz Alves (Faculdade Madre Thais - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Geraldo: De forma pálida, algumas ações foram desenvolvidas através de orientaçãoes de monografias e dissertações, com recursos limitados oriundos dos proprios alunos e orientadores. Diva Borges: O projeto em parceria com o CIBIO-UP também inclui estudo ecológicos com os Adelophrynes; estão saindo trabalhos com A. maranguapensis (tese Daniel C. Lima); em breve terá a parte de desenvolvimento embrionário (Ana Valesca P. Lima) Barna: 1 artigo aceito sobre biologia reprodutiva de A. granulosa e estudo com os anuros de Murici Ubiratan: estudo de ecologia trófica de P. edelmoi | monografias e dissertações | Falta de financiamento | Geraldo J. B. de Moura, Diva Borges-Nojosa | Submissão de Propostas para editais
| 2.9 | Realizar estudos para determinar o possível impacto das mudanças climáticas sobre as diferentes fases de vida das espécies contempladas no PAN. | Publicações sobre as tolerâncias térmicas das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Mirco Solé (UESC) | 200000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Gabriel Costa (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Os avanços nessa meta existem mas vão devagar: Primeiro um equipamento essencial para esses estudos (banho maria Huber) ficou preso em Campinas na Receita ha mais de um ano e até hoje não foi possível conseguir a liberação do equipamento. Temos outro Huber aprovado em um projeto da FAPESB, porém graças a uma portaria de contingenciamento lançada pelo estado da Bahia ano passado ainda não foi possivel comprar o equipamento. Sem ele os trabalhos de ecofisiologia ficam inviáveis. Conseguimos agora há umas semanas a aprovação do projeto: Diversidade e estrutura genética dos anfíbios do Corredor Central da Mata Atlântica do Sul da Bahia pelo Boticário no valor de 50.000 Reais. Nele tem incluída uma parte de ecofisiologia... Tenho um aluno de doutorado, o Danilo, que tem o projeto dele dedicado a esse tema. A previsão é adquirir o equipamento até abril e ter os primeiros dados ecofisiológicos de espécies de anfíbios florestais da BA até junho (uma vez com o equipamento é bem rápido, cada espécie pode ser avaliada em menos de uma semana). |  | Dificuldades da importação/aquisição de material permanente, contingenciamento de verbas, problemas alfandegários | Mirco Solé | Melhorar a comunicação do articulador com os colaboradores para que a ação se estenda a outras espécies e localidades | [7 empty] | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) |  |  | Dr. Gabriel Costa solicitou ser removido da colaboração desta ação
| 2.10 | Compilar informações resultantes das ações deste objetivo específico. | Livro publicado referente aos dados secundários gerados por este objetivo específico |  | jan/17 | nov/17 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) | 300000 | Selma Torquato (UFAL), Diego José Santana (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Flora Acuña Juncá (UEFS), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Mirco Solé (UESC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS) |  |  |  | x | [5 empty] | Para seu inicio se faz necessário a geração de novos dados técnico-científicos, assim estou na espera que as pesquisas de campo e a geração dos produtos bibliográficos sejam concluidos. | Ainda nenhum | A falta de novos dados técnico-científicos, ou seja, pesquisas de campo e a geração dos produtos bibliográficos. | Geraldo J. B. de Moura | Busca de recursos para inicio do trabalho de campo
| 2.11 | Estudar os efeitos da fragmentação de hábitats sobre as espécies contempladas no PAN. | Publicações |  | nov/12 | nov/17 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), | 500000 | Mirco Solé (UESC - BA), Diego Santana (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC) | [5 empty] | x |  |  |  | Mirco: Estou procurando uma forma de adaptar o sistema de monitoramento da biodiversidade do ICMBio para responder a esta pergunta e a outras mais, no entanto o desenho amostral estabelecido pela Instituição é também muito aquém para gerar informações utilizáveis pela unidade de conservação. O Mirco tinha articulado uma aluna de doutorado para fazer um estudo sobre os efeitos da fragmentação florestal na anurofauna, usando como área modelo a Reserva Biológica de Una. No entanto, a dificuldade em obter recursos e bolsas para a estudante acabaram por afastá-la da proposta inicial. Diva: projeto aprovado também contempla fragmentação Moacir: artigo a ser publicado perda de habitat da comunidade de répteis e anfíbios do litoral norte da BA |  | Falta de recursos para o andamento da ação, falta de segurança orçamentária do ICMBio para propor projetos e firmar convênios com pesquisadores e instituições | Bruno Marchena Tardio |  | Estudar os efeitos da fragmentação e perda de hábitats sobre as espécies contempladas no PAN. | [6 empty] | Mirco Solé (UESC - BA), Diego Santana (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Moacir Tinoco (UCSAL)
Obj. 03: Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | 3.1 | Identificar as áreas prioritárias onde serão realizadas as ações educativas, considerando a interferência humana nas áreas estratégicas. | Mapa temático e relatório elaborados |  | nov/12 | mar/13 | Nilza Siva Barbosa (ICMBio/RAN) | 20000 | Ednilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Edivânia do Nascimento Pereira (UFRPE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foram encaminhadas solicitações aos colaboradores em fevereiro de 2014 para informarem sobre as áreas prioritárias para ações educativas, a fim de se elaborar o respectivo mapa. Geraldo: Ednilza e Edvânia realizaram o mapeamento ambiental do PE Dois Irmãos |  | Recurso humano e financeiro | Luis Alfredo | Coletar as informações sobre as ameaças em cada área onde existe uma espécie foco. Sugestão fazer um protocolo com a metodologia utilizada no PE Dois Irmãos |  |  |  |  | dez/14
| 3.2 | Mobilizar as comunidades apontadas como prioritárias na ação 3.1 para a realização de diagnóstico socioambiental. | Encontros realizados e diagnóstico socioambiental |  | abr/13 | abr/14 | Silvana Campos Silva (Associação Guardiã da APA do Pratigi - AGIR/BA) | 100000 | Parceiros da ONG AGIR, Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1- Restaurando serviços ambientais nas sub-bacias do Mina Nova e Vargidos, 2- PSA àgua, 3- Conservação Produtiva: Novos Arranjos como estratégia para o Desenvolvimento Territorial em bases sustentáveis, 4- Produzindo Sementes - Mudando Vidas, 5- Ação de reflorestamento com envolvimento das comunidades (água do sem fim), 6- Regularização Ambiental e formação dos corredores Ecologicos na bacia do Rio Juliana, 7- SAF: Uma estratégia de Agroconservação na bacia do Rio Juliana. Ações não relacionadas ao PAN | 1- Mais de 530 familias beneficiadas e por consequência da diminuição da pressão exploratória aos recursos naturais locais, 2- Estudos ambientais especificos | Ação 3.1 não realizada | AGIR (Silvana Campos) - Mobilizadora, Articuladora e participante. OCT - Organização de Conservação da Terra | [5 empty] | dez/15
| 3.3 | Confeccionar material informativo e educativo para apoiar as ações de educação ambiental | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog) |  | nov/12 | nov/17 (ação contínua) Primeiro produto: jun/14 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN) | 10000 | Serão decididos em Plenária. Luiz Alfredo Freitas (ICMBio/RAN) Antônio Sampaio (Ibama/PQA - GO) | [6 empty] | x |  |  | Nilza: Temos pronto o texto do Cordel da Pirajai e já estamos providenciando as ilustrações, creio que até o final do mês de março já tenhamos alguma coisa para apreciação. Tarcísio: B. pirajai - material das 2 palestras sobre o PAN e serpentes da Mata Atlântica, folder sobre lendas e mitos de serpentes; fardamento temático com a foto da espécie de um grupo de jovens monitores ambientais Juju: cordel ilustrado e vídeo sobre C. natalensis distribuído para algumas escolas (buscando financiamento para distribuir em mais locais) Diva: projeto de monitoramento de A. baturitensis e maranguapensis para divulgar sobre as espécies ameaçadas e resultados obtidos (cartazes com calendário com as duas espécies - pode disponibilizar para fazer novas tiragens). NUROF tem 4 projetos de extensão para divulgação sobre herpetologia (NUROF nas nuvens - divulgação online) |  |  | Nilza Barbosa | Colocar uma sessão especial no blog no NUROF sobre as espécies do PAN Nordeste e um link para o PAN
| 3.4 | Formar multiplicadores ambientais junto a comunidade escolar, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores municipais e ONG nas áreas identificadas na ação 3.1. | Pelo menos um curso de formação de Multiplicadores realizado por área estratégica definida na ação 3.1 |  | jul/14 | jun/15 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 1200000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Marli da Encarnação (CEPLAC), Deivine Almeida (SEMACE), Silvana Campos (AGIR), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - Parque Estadual Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN), NUROF-UFC |  |  |  | x | [5 empty] | Liliana Lincka: Solicitou contatos e informações sobre recursos disponíveis em 24/02 Marius Belucci: Quanto à ação 3.4, apesar de não ter tido notícias da articuladora desta meta durante o perídodo, não cheguei a ter informações sobre a execução da ação 3.1, da qual depende a meta em questão. Tarcísio: 2 encontros com formação de multiplicadores jovens e nos conselhos municipais de meio ambiente em área da espécie alvo do PAN |  | Falta de contato entre articulador e colaborador, falta de andamento ou informação do andamento da ação 3.1 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) Lincka e Marius Belucci |  |  |  |  | jan/15 | jan/16
| 3.5 | Realizar ao menos uma oficina de educação ambiental por localidade contemplada pelo diagnóstico socioambiental | Ao menos uma oficina realizada por localidade |  | jun/15 | jun/17 | Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB) | 400000 | Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB), Marli Encarnação (CEPLAC/BA) |  |  |  | x
| 3.6 | Avaliar o resultado das ações efetuadas pelos multiplicadores ambientais capacitados. | Relatórios de avaliação semestrais elaborados |  | dez/15 | dez/17 | Silvana Campos (AGIR/BA) | 50000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Marli da Encarnação (CEPLAC), Deivine Almeida (SEMACE), Silvana Campos (AGIR), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - PE Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN) |  |  |  | x
| 3.7 | Compor exposições temáticas de anfíbios e répteis em cidades ao longo da distribuição geográfica das espécies contempladas no PAN, inclusive em instituições zoológicas. | Exposição "Uma pata na água e outra na terra" da Universidade do Porto e uma coleção zoológica de anfíbios e répteis nas instituição na área do PAN |  | nov/12 | nov/17 | Marius da Silva Pinto Belluci (IBAMA/AL) | 30000 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (UFAL/Oikos Bioempreendimentos), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6) | [6 empty] | x |  |  | Marius: Na época da reunião um dos membros se propôs a trazer para o nordeste a Exposição "Uma pata na água e outra na terra" da Universidade do Porto, porém nunca consegui esse contato e se tivesse conseguido teria sérios problemas, pois esse tipo de ação é considerada ilegal pela minha Chefia direta, que proibiu a realização de eventos semelhantes no Estado de Alagoas onde trabalho, por considerar que esse tipo de exposição configura zoológico e precisa estar registrado como tal. Aqui não há zoológicos e não existindo uma coleção zoológica de anfíbios e répteis oficial no estado fica impossível de cumprir a meta proposta e ridículo pra mim ser articulador dela. Geraldo: A ação foi realizada com sucesso em Pernambuco. Marco: Alex Zanotti - exposições em Tamandaré e Porto de Galinhas por 1 mês | Exposição em Pernambuco |  | Marius Belucci | Sugiro que faça contato com a Luciana Rameh e Alexandre Zanotti, ambos do Zoo de Recife, que estão registrados como colaboradores dessa meta. Na época havia dúvida na permanência deles na instituição, por isso preferiram não ficarem como articuladores, fato que já se resolveu. |  | Exposições anuais temáticas de anfíbios e répteis |  |  |  | Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB) |  | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (UFAL/Oikos Bioempreendimentos), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Isabela Deiss de Farias (CR6/ICMBio), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Maria de SOuza Correia (UFRPE), José Teixeira (Universidade do Porto), Ivo Jael Palhas (Univ. Porto), Irene Maria Nunes (Univ. de Coimbra)
| 3.8 | Inserir na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em outros Fóruns Nacionais a temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN. | Palestras, fôlderes, cursos, exposições e outras ações de divulgação nos fóruns |  | nov/12 | nov/17 | Vera Luz (ICMBio/RAN) | 0 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6). | [6 empty] | x |  |  | Elaboração de Folder do RAN, onde contém informações sbre os Planos de Ação, publicado em fevereiro de 2013. Elaboração de texto sobre o PAN Nordeste no Site do RAN e do ICMBio; Realização do VI Fórum do RAN junto ao VI Congresso Brasileiro de Herpetologia, em Salvador, no período de 22 a 27 de julho de 2013 | Folder do RAN com informações sobre o PAN Nordeste. Material de divulgação sobre o PAN Nordeste no Site do RAN e do ICMBio | Esta ação foi realizada parcialmente pela falta de articulção com parceiros e instituições. Falta de recursos financeiros na DIBIO/ICMBio para confecção do Sumário e Livro do PAN, onde estava previsto sua entrega e divulgação no Congresso de Herpetologia, Fórum do RAN e demais eventos realizados nos Estados que contemplam o PAN. | Vera Luz | Promover melhor articulação com os colaboradores desta ação e demais parceiros do PAN para busca de calendário de eventos estaduais, de modo a incentivar uma melhor divulgação do PAN. Busca de recurso junto a DIBIO para publicação do Sumário e Livro do PAN. Diva: será proposta a inserção da temática do PAN na SEARA da Ciências da UFC | [7 empty] | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Isabela Deiss de Farias (CR6/ICMBio), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN)
Obj. 04: Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | 4.1 | Articular a participação de representantes das Unidades de Conservação da área de abrangência do PAN junto às instâncias representativas tais como Associações, CODEMA Comitê de Bacias Hidrográficas, Territórios de Identidade como apoio à execução deste PAN. | Pelo menos uma Oficina de trabalho realizada por área estratégica definida na ação 3.1 |  | nov/12 | mar/13 | Joélia Sampaio de Oliveira Bezerra (Prefeitura de Ilhéus) | 14000 | Antônia Marli Vieira da Encarnação (MAPA - CEPLAC), Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB). Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Maria Juliana Borges Leite (UFC). Secretarias estaduais de meio ambiente (serão contactadas pela articuladora) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Depois da reunião do PAN da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina em Natal não houve mais contato ou qualquer ação em relação a articulação referente a ação 4.1. Em dezembro eu sai da Prefeitura Municipal de Ilhéus e Marli, meu contato mais próximo, ficou doente e teve que se afastar das suas atividade e eu fiquei sem saber como proceder. |  | No CODEMA apenas instituições tem direito a uma cadeira | Joelia Sampaio | Ação inexequível
| 4.2 | Articular e estimular junto a proprietários de áreas conservadas e órgãos ambientais estaduais e federal a criação de RPPN | Relatório |  | nov/12 | nov/17 (ação contínua) | Marli da Encarnação (CEPLAC) | 70000 | Representantes da CEPLAC, EBDA, AGIR, EMATER ONG locais que serão contactadas pelo articulador |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem resposta do articulador |  |  |  | Ação já está contida em ações do objetivo 1
| 4.3 | Estimular a participação de empresários do setor agrosilvopastoril no processo de conservação das espécies foco do PAN e de suas áreas de ocorrência | Atas das reuniões realizadas |  | nov/12 | nov/17 (ação contínua) | Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE) | 30000 | Representantes da CEPLAC, EBDA, AGIR, EMATER ONG locais que serão contactadas pelo articulador |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem resposta do articulador |  |  |  | Tiago irá verificar com articulador se a ação será mantida. Caso não seja possível ou não tenha interesse por parte do articulador, sugere-se sua exclusão na rodada virtual | [10 empty] | Tiago irá verificar com articulador se a ação será mantida. Caso não seja possível ou não tenha interesse por parte do articulador, sugere-se sua exclusão na rodada virtual. Thiago conversou com Severino que não tem interesse em ser articulador. Ação excluida por falta de articulador
| 4.4 | Elaborar um termo de reciprocidade guarda-chuva com Instituições de Ensino Superior e Museus a fim de abarcar todas as ações deste PAN para ações de extensão. | Termo de reciprocidade técnica estabelecido |  | nov/12 | nov/17 (ação contínua) | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC) | 10000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Ainda não foi feito nada quanto ao contato com os Museus e Coleções, exceto quanto a UFC e UECE, que através do NUROF-UFC já vem realizando estas atividades. Entretanto, o prazo previsto é até Nov.17. |  | Falta maior esclarecimento como serão as atividades de extensão referentes às espécies ameaçadas nos Museus, bem como a respeito de prováveis financiamentos. | Diva Maria Borges-Nojosa | Convênio entre o RAN e os Museus Ação excluída pois a ação é intrínseca às demais ações que envolvem instituições e se caracteriza como um meio e não uma ação
| 4.5 | Realizar cursos semestrais de capacitação para agentes de fiscalização de cada estado, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN. | Cursos semestrais realizados, agentes capacitados e material de apoio à fiscalização elaborado |  | mar/14 | mar/17 | James Douglas Oliveira Bessa (IBAMA/BA - Escritório Regional de Ilhéus) | 400000 | Deivine Souza Almeida (SEMACE/CE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBioREBIO UNA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Thiago César Farias da Silva (SUDEMA/PB), Kilma Manso (ONG ECO/PE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não foi repassado material necessário para a composição de um curso de treinamento para as ações fiscalizatórias. |  |  | James Bessa |  | Estabelecer parcerias para a realização de cursos semestrais de capacitação para agentes de fiscalização do estado da Bahia, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN. | Cursos realizados, agentes capacitados e material de apoio à fiscalização elaborado |  |  | dez/17 | Moacir Tinoco (UCSAL) |  | Roberto Cavalcante (SEMACE), Bruno Marchena Romão Tardio (REBIO UNA/ICMBio, Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Thiago César Farias da Silva (SUDEMA/PB), Kilma Manso (ONG ECO/PE), Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB), Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio)
Obj. 05: Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados pelo manejo inadequado dos recursos naturais. | 5.1 | Desenvolver projetos de valoração ambiental em sistemas de Cabruca e agroflorestais nas áreas de ocorrência das espécies contempladas no PAN no sul da Bahia (Confirmar ou melhorar a redação na rodada virtual) | Projetos desenvolvidos |  | mar/13 | mar/14 | Antônia Marli Vieira da Encarnação (CEPLAC/BA) | 100000 | EBDA/BA, CDA/BA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem resposta do articulador |  |  |  | Durante a rodada virtual, Argolo irá conversar com Antônio Fontes sobre manter ou excluir a ação | [5 empty] | Antônia Marli Vieira da Encarnação (CEPLAC/BA)
| 5.2 | Implantar projeto piloto objetivando o estímulo a produção em sistemas agroflorestais na Serra do Maranguape, no Ceará. | Projeto implantado |  | mar/14 | nov/17 | Daniel Cassiano Lima (UECE) | 100000 | Deivine Almeida e Flávia Michele Vasconcelos de Prado (SEMACE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Juliana Borges (UFC), Thiago César Farias da Silva (SUDEMA/PB), | [6 empty] | x |  |  | Iniciamos um levantamento bibliográfico sobre a implantação de agroflorestas em zonas serranas no Brasil. Também entramos em contato com o proprietário das áreas mais elevadas da serra de Maranguape, e ele tem demonstrado grande simpatia pelo projeto, dando inclusive autorização para a realização de estudos em sua propriedade envolvendo espécies da herpetofauna, e fornecendo uma casa que fica no interior da mata como base de campo. No momento estamos buscando contato com a prefeitura de Maranguape, e com a ONG Mata Atlântica Cearense, localizada no município e que desenvolve projetos de Educação Ambiental. |  |  | Daniel Cassiano | [8 empty] | Roberto Cavalcante (SEMACE), Flávia Michele Vasconcelos de Prado (SEMACE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Juliana Borges (UFC)
| 5.3 | Articular a criação e implantação de projetos de geração de renda para populações das áreas estratégicas visando minimizar o impacto sobre o hábitat das espécies contempladas no PAN. | Pelo menos um projeto proposto e implementado por área estratégica |  | jan/13 | nov/17 | Thiago Silva (vai falar com Severino do CEPAN) | 900000 | Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB), Silvana Campos (AGIR), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC) | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Sem resposta do articulador Tarcísio e Silvana: Na área do PAN: 1- Ação de fortalecimento do Associativismo para o desenvolvimento territorial e equilíbrio Ambiental (CAR/OCT e AGIR), 2- Levantamento propriedades com potenciais para Prestadoras de Serviços Ambientais, 3- Território Modelo PDCIS (ações conjuntos sustentáveis em prol do desenvolvimento territorial e equilíbrio ambiental), 4- Conselho Gestor do projeto de regularização ambiental e formação de corredores Ecológicos na bacia do Rio Juliana na APA do Pratigi, 5- Analises do cenário socioambiental da região, 6- Validação de modelos a serem replicáveis em outras regiões. |  | Não tem as áreas estratégicas definidas |  | Tiago irá verificar com articulador se a ação será mantida. Caso não seja possível ou não tenha interesse por parte do articulador, sugere-se sua exclusão na rodada virtual | [10 empty] | Tiago irá verificar com articulador se a ação será mantida. Caso não seja possível ou não tenha interesse por parte do articulador, sugere-se sua exclusão na rodada virtual. Thiago conversou com Severino que não tem interesse em ser articulador. Ação excluida por falta de articulador
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 8
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.21 | Criar UCs de Proteção Integral na Paraíba, na Mata do Buraquinho e APA Tambaba | UCs criadas |  | jun/14 | dez/14 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 1500000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.22 | Criar o Mosaico Metropolitano de João Pessoa | Mosaico criado |  | jan/15 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 50000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.23 | Implantar o Parque Estadual Aratu e Jacarapé, na Paraíba | PE implantado |  | jun/14 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 5500000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.24 | Assegurar ações de proteção das espécies do PAN por meio de mitigação nos processos de licenciamento ambiental em suas áreas de ocorrência | Ações de mitigação condicionadas às licenças ambientais |  | mar/14 | jan/17 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | 150000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/REBIO UNA), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Flávia Michelle (CE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.25 | Assegurar que as APPs e RLs do CAR/PRA sejam certificadas prioritariamente entre áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas conectadas pelas APPs e RLs |  | jun/14 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  | OEMAs, Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Flávia Michelle(SEMACE), Ana Marcelino (SEMARH/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) |  |  | Levar na reunião da ABEMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.26 | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao ICMBio/MMA a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da ESEC federal Murici (A. granulosa, B. muriciensis, C. dantei, L. trefauti, H. freicanecae, P. gyrinaethes, P. edelmoi, S. skuk, S. muriciensis, D. atlantica) | Documento técnico elaborado |  | mar/14 | mar/14 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) |  | Servidores da UC, Neto, Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Selma Torquato (UFAL),Ingrid Tibúrcio (UFAL), Ludmila
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | 2.12 | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento da herpetofauna no estado de Pernambuco (piloto) e disponibilizar para os demais estados | Atlas digital da herpetofauna do estado de Pernambuco; Atlas digitais da herpetofauna dos demais estados da área do PAN |  | mar/14 | dez/17 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 10000 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau), Flávia Michelle (SEMACE), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Daniel Mesquita (UFPB)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 | 4.6 | Formalizar parcerias com os Ministérios Públicos, OEMAs, OMMAs, ONGs e outros | Termos de parcerias assinados |  | mar/14 | dez/16 | Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | 5000 | Tarcísio Tinoco Botelho (AGIR -CEB), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Flávia Michelle (SEMACE), Moacir Tinoco (UCSAL)
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo Geral do PAN |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 25/03/2014 - 26/03/2014
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2014)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 8 | 17.02%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 5 | 10.64% | 4 | 8.511% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Não iniciada no período previsto | 24 | 51.06% | 19 | 40.43% |  |  |  | 4 | 1 | 5
| Em andamento com problemas de realização | 12 | 25.53% | 10 | 21.28% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento no período previsto | 6 | 12.77% | 6 | 12.77% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 8 | 17.02%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 47 | 100% | 47 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 2
| Ações Excluídas na Monitoria | 6
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 20 | 4 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo geral do PAN | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria | 18/05/2015 - 21/05/2015 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Obj. 01: Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN | 1.1 | Sistematizar as informações existentes sobre a ocorrência das espécies contempladas no PAN | Livro e mapa (em elaboração) |  | nov/12 | dez/14 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 5000 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Carolina Lisboa (SEMURB/Natal), Geraldo José Barbosa de Moura (UFPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas) | [5 empty] | x |  |  |  | Marcos Freitas por e-mail: Informou que esta ação não ficou com ele e que houve algum engano. Avisou que não tem conhecimento técnico de georreferenciamento. Faz parte apenas do corpo editorial do livro a ser lançado e que já foram feitas várias etapas deste livro que está parado. Em dezembro de 2014 a lista de espécies mudou, então o mapa e livro devem ser revisados. Vívian Uhlig na oficina: Apresentará listas de espécies revisadas no prazo, mapas para o livro no prazo. |  |  | Marco Antônio Freitas Freitas e Vívian Uhlig | [5 empty] | 2016-03-01 | Carlos Roberto Abrahão (RAN/ICMBio)
| 1.2 | Analisar o histórico da perda de hábitat de áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN a fim de priorizar os locais a serem contemplados com as ações de conservação da herpetofauna da Mata Atlântica do Nordeste | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de Ucs |  | jul/13 | jun/14 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 100000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBioResex Marinha Baía de Iguape), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/RN), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (Parna Serra das Lontras), Moacir Tinôco (UCSAL) | [7 empty] | x |  | Vívian Uhlig na oficina: Ação Concluída (Áreas prioritárias (2010), UCs municipais Buffer de 10km; Base: de 10km; Mapa de Karnion: para conectividade; Ranking de priorização concluído) | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de Ucs |  | Vívian Mara Uligh | [8 empty] | Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (Parna Serra das Lontras), Moacir Tinôco (UCSAL)
| 1.3 | Elaborar um Plano de Proteção para fiscalização e controle das áreas prioritárias definidas | Plano elaborado e articulado com a CR 6 e 7 e órgãos fiscalizadores |  | abr/14 | out/14 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 30000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape)), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Roberto Cavalcante (SEMACE/CE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Pedro Lins Normande (IMA/AL), Apoena Figueiroa (ICMBio/CR7), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: Se as áreas prioritárias ainda não foram definidas em mapa, não se pode dar prosseguimento a esta ação. Não foi aplicada a metodologia de priorização de áreas para conservação ainda, mas essas áreas foram definidas na reunião preparatória. Vívian Uhlig na oficina: Não foi aplicada a metodologia de áreas para a conservação, mas essas áreas foram definidas na reunião preparatória do pan. Essas áreas prioritárias serão enviadas para o articulador, Marco Freitas (por Vívian ou Sônia). | As áreas ainda não foram definidas |  | Marco Antônio de Freitas | [5 empty] | dez/15 |  |  | Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Roberto Cavalcante (SEMACE/CE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA),Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Pedro Lins Normande (IMA/AL), Simone Porfírio de Sousa (CEA- SUDEMA/PB)
| 1.4 | Executar cronograma do Plano de Proteção estabelecido na ação 1.3 envolvendo operações de fiscalização conjuntas com as OEMAs e polícia militar nas áreas prioritárias de cada Estado da Mata Atlântica do Nordeste | Operações de fiscalização realizadas |  | out/14 | dez/17 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 5000000 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Adielson, Djane, Erick, Marius, Sandro, Jaílton, meninos da polícia, Apoena Figueiroa (ICMBio/CR7) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: Disse que não existe nenhum andamento, pois nos primeiros e-mails não obteve respostas satisfatórias... e sem os documentos pedidos durante a oficina não pode começar a elaborar nada. |  |  | Marco Antônio de Freitas | [8 empty] | José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio), Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Adielson, Djane, Erick, Marius, Sandro, Jaílton, meninos da polícia, Simone Porfírio de Sousa (CEA- SUDEMA/PB) , Adriana de Castro (INEMA/BA), Samuel Vinhático (Delegacia de Proteção Ambiental - DPA pegar contato com Adriana e oficializar o convite), Tenente Fábio Melo, NEA/COPPA (oficializar o convite) |  |  | Tenente Fábio Melo, NEA/COPPA: coppa.nea@pm.ba.gov.br
| 1.5 | Propor a recategorização das Áreas de Proteção Ambientais de Aratanha e Baturité/CE para categoria mais restritiva | Proposta de recategorização elaborada e encaminhada |  | nov/12 | mar/14 | Flávia Michele Prado (SEMACE/CE) | 10000 | Juliana Borges, Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Roberto G. Cavalcante na oficina: Não houve nenhum encaminhamento para o andamento da ação porque houve mudança de gestores na SEMACE. |  | Falta de aproximação com o órgão estadual responsável | Roberto G. Cavalcante |  | Propor a criação de UCs de proteção integral nas Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE. | Documento elaborado e encaminhado |  |  | dez/15 | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) |  | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE)
| 1.6 | Elaborar o projeto de criação de UC de Proteção Integral na Serra da Mão (L. trefauti) e Mata do Catolé (parte atual da APA do Catolé e Fernão Velho - C. alagoanus, S. skuki, P. edelmoi, D. atlantica e D. nordestina conferir todas) | Projeto de criação elaborado e encaminhado |  | nov/12 | dez/17 | Pedro Lins Normande (IMA/AL) | 30000 | Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS, Universidade Estadual de Alagoas), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Interal, CASAL, INCRA, Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Nazário (IMA/AL), BPA/AL, Anivaldo Miranda (SEMARH/AL) | [7 empty] | x |  | Ubiratan Gonçalves da Silva na oficina: o processo para a criação da UC Serra da Mão foi concluída. Só falta a assinatura do órgão responsável (governo). Essa ação inclui a participação de Ingrid Tiburcio e Selma Torquato (MHN/UFAL), Selma Torquato por e-mail: Foi inicializada, com relação à APA do Catolé e Fernão Velho, objetivando-se também publicar um livro sobre a diversidade florística e da fauna de vertebrados no ano de 2016. | Projeto de criação elaborado e encaminhado para assinatura |  | Ubiratan G. Silva e e-mail da Selma Torquato |  | Elaborar o projeto de criação de UC de Proteção Integral da Serra da Mão (Liotyphlops trefauti)
| 1.7 | Elaborar Documento Técnico e uma Comissão de acompanhamento da criação das Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de C. natalensis | Documento elaborado e encaminhado, comissão formada, relatórios da implementação. |  | ago/14 | ago/16 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 10000 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Ministério Público Federal, Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Carolina Lisboa (UFRN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), David Maurice | [5 empty] | x |  |  |  | Liliana Lincka na oficina: Houve audiência pública para criação do parque dos Mangues. |  | Falta de apoio e aproximação da equipe do PAN. | Liliana Lincka | Estreitar a comunicação com coordenação, articuladores e colaboradores do PAN | [7 empty] | Ministério Público Federal, Carolina Lisboa (UFRN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), David Maurice
| 1.8 | Implantar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensi) | Equipe gestora formada, Conselho Gestor implantado, Plano de Manejo elaborado |  | nov/12 | jul/15 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 100000 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | [5 empty] | x |  |  |  | Carolina Lisboa por e-mail: Já temos Equipe Gestora mas ainda não temos Conselho Gestor implantado e nem Plano de Manejo específico elaborado. | Em relação à Equipe Gestora, a Portaria nº 25/2014-GAB/SEMURB publicada no Diário Oficial de 30 de julho de 2014 (Anexo I), a oficializa. Em relação ao Plano de Manejo, temos uma Minuta de Lei elaborada para efetivar o Plano, e se encontra atualmente em análise pela Procuradoria de Meio Ambiente do Município. | Estamos tentando dar encaminhamento ao Plano e oficializá-lo por meio de Portaria há algum tempo, principalmente junto à Procuradoria do Meio Ambiente do Município de Natal, mas o processo é bastante lento. O "Plano de Manejo" que temos é o da Zona de Proteção Ambiental-1 (ZPA -1), que abrange um território maior que o do Parque em si, e mesmo assim está defasado, pois foi feito em 2007. Ainda não temos nenhuma ação com relação ao Conselho Gestor, porque precisa estar previsto no Plano de Manejo (composição, eleições etc.). | Carolina Lisboa, Cássia Bulhões (Procuradora de Meio Ambiente do Município), Wagner França (biólogo do Parque) e Uilton Campos (gestor do Parque) |  | Implementar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensi) |  |  |  | jul/16 | Seria interessante incluir componentes da atual equipe gestora do Parque na ação. |  | Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Cássia Bulhões (Procuradora de Meio Ambiente do Município), Wagner França (biólogo do Parque) e Uilton Campos (gestor do Parque). Liliana Lincka (IBAMA/RN) |  |  | Contatos (convites já oficializados): Cássia Bulhões: cassia.bulhoes@natal.rn.gov.br Uilton Campos: uiltonmagno@ig.com.br Wagner França: wagnerfrancaa@yahoo.com.br
| 1.9 | Provocar a criação e/ou a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica (PMMA) em cinco municípios com ocorrência das espécies-alvo do PAN | Planos implementados nos cinco municípios escolhidos |  | abr/14 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 500000 | Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), AMANE, SOS Mata Atlântica, Carolina Lisboa (SEMURB/RN), IESB, Edinaldo Vieira (ONG Serra Verde), Paula Fracineti (APAN), Adielson (BPAMB/PB), Djane (BPA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Fabíola Patrícia da Silva Rufino (SUPES/IBAMA/RN), Isabela Deiss de Farias (CR6/ICMBio), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Thiago Silva por e-mail: A SOS Mata Atlântica neste ano está estabelecendo uma regional do NE. A Paraíba vem tentando fechar. | Articulação sendo desenvolvida; Minuta de termos de reciprocidade sendo desenvolvidos. |  | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | Thiago Silva por e-mail: Como estou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (órgão da administração direta) será necessário que eu seja substituído por um técnico (a) da Sudema (órgão ambiental da administração indireta). Recomendo a Sra Simone Porfírio (simoneporfirio@yahoo.com.br) | Provocar a criação e/ou a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica (PMMA) em pelo menos cinco municípios com ocorrência das espécies-alvo do PAN |  |  |  |  | Simone Porfírio de Souza (SUDEMA/PB) |  | AMANE, SOS Mata Atlântica, Carolina Lisboa (COPAN/ICMBio), IESB, Edinaldo Vieira (ONG Serra Verde), Paula Fracineti (APAN), Adielson (BPAMB/PB), Djane (BPA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Moacir Tinôco (UCSAL), Adriana Castro (INEMA/BA), Liliana Lincka (IBAMA/RN); Walber Santana da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (falta oficializar o convite),
| 1.10 | Provocar, no estado do Ceará, a criação de RPPN nas áreas prioritárias do PAN, identificadas na ação 1.3 | Processos para a criação de RPPN abertos |  | ago/14 | dez/17 | Flávia Michele Prado (SEMACE/CE) | 15000 | Rodrigo Castro (Associação Caatinga/CE), Diva (UFC), Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Roberto G. Cavalcante por e-mail: Não houve andamento na ação |  | Falta de aproximação com o órgão estadual responsável | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | [6 empty] | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE)
| 1.11 | Inserir no documento de divulgação do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) que as áreas estratégicas do PAN terão prioridade no Programa de Regularização Ambiental (PRA) | Áreas estratégicas do PAN inseridas nos documentos de divulgação do CAR (Folder, cartilha, site e cartaz) |  | nov/12 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 15000 | Fabíola Patrícia da Silva Rufino (IBAMA/SUPES/RN), Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Thiago Silva por e-mail: A Sudema está desenvolvendo um material informativo sobre o CAR (responsável técnico do CAR é o Senhor Jancerlan Rocha, ele poderá tirar qualquer tipo de dúvida a respeito). Em relação a priorização das áreas importantes para o PAN, a exemplo, o PAN Primatas do Nordeste já teve suas áreas inseridas (eles elaboraram uma publicação relacionada). Sobre o PRA o governo do Estado está montando um GT para elaborar a normativa técnica, onde discutiremos todas estas questões relacionadas a conectividade. |  |  | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB)
| 1.12 | Elaborar e divulgar o sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento para as espécies do PAN junto aos órgãos licenciadores (OEMA, IBAMA, OMA) e Ministério Público, para que estes sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA e demais licenciamentos de empreendimentos | Sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento elaborados e divulgados |  | nov/12 | dez/14 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 50000 | GT de herpetólogos, OEMAs,Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moarcir Tinoco (UCSAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Flávia Michele Vasconcelos de Prado (SEMACE), Thiago César Farias da Silva (SUDEMA/PB) | [5 empty] | x |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: Documento elaborado e divulgado pelo Carlos Abraão aos órgãos estaduais. | Sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento elaborados e divulgados |  | Marco Antônio de Freitas | Reelaborar considerando a nova lista de espécies e reencaminhar aos órgãos licenciadores com Documento oficial de encaminhamento do RAN/PAN. A ação 1.20 foi agrupada com essa devido a similaridade de condução. | Elaborar e divulgar o sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento de empreendimentos nas áreas de abrangência do PAN junto aos órgãos ambientais e Ministério Público, para que sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA, CAR, ações de mitigação e demais licenciamentos |  |  |  | dez/15 | Verificar - Marco Freitas vai continar com a articulação? Sônia Santesso após a oficina: entrei em contato com Marco Freitas e ele deseja continuar como articulador dessa ação. |  | GT de herpetólogos, OEMAs,Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moarcir Tinoco (UCSAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Walber Santana da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (falta oficializar o convite),
| 1.13 | Assegurar que parte dos recursos de compensação ambiental sejam destinados às ações de proteção das espécies do PAN. | Planos de trabalho aprovados relacionados aos objetivos do PAN |  | mar/13 | dez/17 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | 150000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Flávia (CE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Isabela Deiss de Farias (CR6/ICMBio), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE) | [5 empty] | x |  |  |  | Carlos Abrahão na oficina: Ação dependente de demanda dos colaboradores, que não apresentaram demanda no período (não houveram empreendimentos conhecidos nas áreas do PAN aos quais tivemos acesso). | Nenhum plano de trabalho foi feito | Falta de material de divulgação (folder e livro) para distribuirmos nos estados e secretarias, para que nos informassem de suas atividades de licenciamento em cada estado. | Carlos Abrahão | Divulgar amplamente nas secretarias estaduais e municipais que tivermos acesso, os objetivos do PAN, encaminhar cópia física de folders e livros quando houverem, no documento solicitar que nos informem do andamento de qualquer processo de licenciamento de empreendimento que tiverem na área de abrangência deste PAN (necessitamos do mapa e da distribuição das espécies para tal informe) | Sugerir que parte dos recursos de compensação ambiental sejam destinados às ações de proteção das espécies do PAN. | Documento elaborado e encaminhado |  |  |  | Articulador está em licença para doutorado, solicita substituição, propõe que a coordenadora substituta seja a nova articuladora. Mirco Solé na oficina: sugeriu Bruno Marchena (Bruno aceitou o convite) |  | Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Walber Santana da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (falta oficializar o convite), Representantes das câmaras de compensação dos estados (Moacir vai enviar contatos),
| 1.14 | Elaborar e protocolar um documento técnico para estimular os órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais a contratarem brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios nas UC com ocorrência das espécies-alvo do PAN | Documento elaborado e protocolado |  | nov/12 | jul/14 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE) | 30000 | Isabela Deiss (ICMBio/CR6), Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio/SE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), ICMBio/CGPRO, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | [5 empty] | x |  |  |  | Informações serão analisadas na rodada virtual e caso nao haja manifestação da articuladora, a ação será excluída (aguardar a resposta da articuladora – Vera mandará email). Maria Augusta por e-mail após a oficina: O documento da ação está pronto, faltando somente o envio aos colaboradores para a sua avaliação e posteriormente será enviado aos órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais. Sônia Santesso após rodada virtual: A minuta do documento foi elaborada. Na sequência o documento passará por revisão e adequações para que possa ser encaminhado. | Maria Augusta por e-mail após a oficina: É um documento técnico para ser enviado aos órgãos ambientais contemplados no PAN para contratação de brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios florestais nas unidades com ocorrência das espécies-alvo do PAN. | Maria Augusta por e-mail após a oficina: A demora na realização da ação foi devido ao andamento hierárquico no órgão ambiental que trabalho, que atualmente está passando por mudanças da nova gestão. Na oportunidade, foi apresentado o PAN e a necessidade de cumprimento da ação na qual tem um representante como articulador. Conforme o total apoio da instituição para o PAN, solicitamos um novo prazo, até término desse mês para a realização da ação. | Maria Augusta Barbosa dos Anjos | Maria Augusta por e-mail após a oficina: Quando ocorrer atrasos na conclusão da ação, sugiro aos coordenadores do PAN o envio de documentos oficiais para a instituição representante. |  |  |  |  | Sugestão Sônia Santesso após rodada virtual: julho 2016 |  |  | Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio/SE), Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), CGPRO/ICMBio, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE), Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio)
| 1.15 | Elaborar e divulgar roteiro metodológico sobre licenciamento de projetos de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) nas áreas urbanas de ocorrência das espécies do PAN | Roteiro metodológico elaborado e divulgado |  | jul/13 | dez/14 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 50000 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN), Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Thiago Silva por e-mail: Acredita que essa ação foi excluída na primeira monitoria por não ser possível estabelecer um roteiro padrão, e o que se queria na verdade era estabelecer áreas de exclusão para implantação de ZEIS e que estava fora da nossa governabilidade. |  |  | Thiago Silva | Os presentes concordaram com o que foi dito e decidiu-se, portanto, pela exclusão da ação.
| 1.16 | Identificar e divulgar o mapa e documento das áreas potenciais para que se promova, por meio da regularização fundiária em UC, criação de Reservas Legais e RPPN, a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN | Mapa e documento propositivo de conectividade das áreas potenciais elaborados e divulgados |  | jul/13 | jul/15 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 250000 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Flávia Prado (SEMACE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE), IESB | [6 empty] | x |  |  | Vívian Uhlig na oficina: Foi concluída com a lista das espécies novas e sobreposição de áreas de municípios já está pronto. Foi realizada análise, mas ainda precisa refinar com dados que serão fornecidos por Débora Bianchini (confirmar com Mirco), com áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica. A ação só será concluída após a divulgação, que ainda não foi iniciada. |  |  | Vívian Mara Uligh | Eliza Freire por e-mail: Disse estar orientando uma dissertação de mestrado em um Programa de Meio Ambiente e que a orientanda é da área de direito ambiental e vai trabalhar no âmbito deste PAN, nesse Objetivo 1, nesta ação. | Identificar áreas potenciais para que se promova, por meio da regularização fundiária em UC, criação de Reservas Legais e RPPN, a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN e elaborar o mapa e documento. | [6 empty] | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), IESB
| 1.17 | Criar UCs de Proteção Integral na Paraíba, na Mata do Buraquinho e APA Tambaba | UCs criadas |  | jun/14 | dez/14 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 1500000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | [5 empty] | x |  |  |  | Thiago Silva por e-mail: A primeira etapa já aconteceu, criamos a RVS Mata do Buraquinho no ano de 2014. Simone Porfírio e Sônia Matos podem repassar número do Decreto Estadual de criação, cópia do processo administrativo (mais o estudo e ata da reunião pública) que foram construídos como preconiza a Lei 9.985/2000. A futura RVS Médio Bucatu deve estar em fase de levantamento de dados. Ela será proposta como produto do plano de manejo da APA de Tambaba (uma UC que é bem maior que a área proposta da RVS e que englobaria a mesma). Simone e Sônia poderão dar maiores informações já que estão à frente do processo de elaboração do referido plano de manejo. Simone Porfírio na oficina: Sobre a APA Tambaba o plano de manejo (com zoneamento mais restritivo) tem previsão até o final do ano; só houve a primeira oficina (solicitar decretos com Simone). | RVS Mata do Buraquinho criada. RVS Médio Bucatu em fase de estudo técnico |  | Thiago Silva | [5 empty] | Sugiro que a ação tenha seu término em DEZ 2016 | Simone Porfírio de Souza (SUDEMA/PB)
| 1.18 | Criar o Mosaico Metropolitano de João Pessoa | Mosaico criado |  | jan/15 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 50000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | [6 empty] | x |  |  | Thiago Silva por e-mail: Estabelecer um mosaico de UCs na região metropolitana com o intuito de fortalecer a proteção destas áreas protegidas. Principalmente por existir espécie-alvo na RVS Mata do Buraquinho. O atual secretário de meio ambiente, Fabiano Lucena, tem se mobilizado em dar os encaminhamentos necessários para a criação deste mosaico, que ainda não tem limite definido. Aguardamos um amadurecimento da parceria com a SOS Mata Atlântica (descrita na primeira ação) e com os demais órgãos ambientais envolvidos (SEMAM/João Pessoa) para enviar a proposta ao MMA. Eliza Freire: Estou orientando uma dissertação de mestrado em um Programa de Meio Ambiente; a orientanda é da área de direito ambiental e vai trabalhar no âmbito deste PAN, Objetivo 1, especificamente as Ações 1.3, 1.17 e 1.18. | Mosaico criado | Por enquanto não há problemas nesta ação, apenas o amadurecimento político/administrativo necessário para essa tomada de decisão. | Thiago Silva | Elaborar um documento do PAN referendando a criação desse mosaico (Sônia e Vera) | [5 empty] | Simone Porfírio de Souza (SUDEMA/PB) |  | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Daniel Mesquita (UFPB), Ubiratan Gonçalves(OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Secretário Fabiano Lucena (oficializar convite)
| 1.19 | Implantar o Parque Estadual Aratu e Jacarapé, na Paraíba | PE implantado |  | jun/14 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) | 5500000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação excluída porque não há inventários que comprovem a ocorrência de espécies do PAN nessas unidades e não foi concluída a modelagem potencial para essas áreas. Thiago por e-mail: Implantar duas UCs extremamente próximas no litoral de João Pessoa e com possível ocorrência de espécie-alvo. Contudo, no final do ano passado ocorreu uma situação estrategicamente positiva. Uma área próxima a estes dois parques (duas vezes maior do que elas duas juntas) foi transformada no Parque Estadual Trilhas dos Cinco Rios (o que divide elas é apenas uma rodovia). A ideia é que neste ano façamos a fusão destas 03 UCs em uma só, para otimizar recursos e pessoal para gestão. |  | Neste momento sofremos com uma forte ação de invasão de moradores de comunidades subnormais. Contudo, um plano de retirada destes invasores está sendo planejado. | Thiago Silva | Elaborar um documento do PAN (Sonia e Vera) enviar para Simone | [5 empty] | Simone Porfírio de Souza (SUDEMA/PB)
| 1.20 | Assegurar ações de proteção das espécies do PAN por meio de mitigação nos processos de licenciamento ambiental em suas áreas de ocorrência | Ações de mitigação condicionadas às licenças ambientais |  | mar/13 | jan/17 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | 150000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | A Ação não andou por falta de demanda; alguns poucos empreendimentos ocorrendo nas áreas do pan (alguns licenciamentos). Ação agrupada com a 1.12 devido a similaridade de condução. O texto dessa ação foi incorporado ao da ação 1. 12. | Nenhuma ação de mitigação foi condicionada à licenças de conhecimento do articulador. | Falta de material de divulgação (folder e livro) para distribuirmos nos estados e secretarias, para que nos informassem de suas atividades de licenciamento em cada estado. | Carlos Abrahão | Divulgar amplamente nas secretarias estaduais e municipais que tivermos acesso, os objetivos do PAN, encaminhar cópia física de folders e livros quando houverem, no memo solicitar que nos informem do andamento de qualquer processo de licenciamento de empreendimento que tiverem na área de abrangência deste PAN (necessitamos do mapa e da distribuição das espécies para tal informe) | Assegurar ações de proteção das espécies do PAN por meio de mitigação nos processos de licenciamento ambiental em suas áreas de ocorrência. | Ações de mitigação condicionadas às licenças ambientais
| 1.21 | Assegurar que as APPs e RLs do CAR/PRA sejam certificadas prioritariamente entre áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas conectadas pelas APPs e RLs |  | jun/14 | dez/17 | Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB) |  | OEMAs, Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Flávia Michelle(SEMACE), Ana Marcelino (SEMARH/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação agrupada com a 1.12 devido a similaridade de condução. |  |  | Thiago Silva
| 1.22 | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao ICMBio/MMA a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da ESEC federal Murici (A. granulosa, B. muriciensis, C. dantei, L. trefauti, H. freicanecae, P. gyrinaethes, P. edelmoi, S. skuk, S. muriciensis, D. atlantica) | Documento técnico elaborado |  | mar/14 | mar/14 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) |  | Servidores da UC, José Vieira Neto (UFPE), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Selma Torquato (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Ana Ludmila da Costa Pinto Nascimento (UFAL/Museu de História Natural) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: Quase parada, desde o final da primeira oficina na ACADEBIO que mandei diversos e-mails pedindo a colaboração dos demais colegas envolvidos no envio de artigos que detalhassem informações sobre a Herpetofauna desta UC. E até hoje espero os respectivos documentos, mesmo pq algumas informações estão sob forma de dissertações ou teses que não estão disponíveis. | Por enquanto não foi finalizada. | Enviados diversos e-mails pedindo a colaboração dos colaboradores da ação no envio de artigos que detalhassem informações sobre a Herpetofauna desta UC. E até hoje espero os respectivos documentos, mesmo pq algumas informações estão sob forma de dissertações ou teses que não estão disponíveis. | Marco Antônio de Freitas | Solicitar aos colaboradores desta ação brevidade no envio de PDFS que contemplem informações sobre a Herpetofauna da ESEC Murici, um pedido oficial do RAN/ICMBio. | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao ICMBio/MMA a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da ESEC federal Murici |  |  |  | dez/15 |  |  | Servidores da UC, José Vieira Neto (UFPE), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Selma Torquato (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Ana Ludmila da Costa Pinto Nascimento (UFAL/Museu de História Natural), Carlos Roberto Abrahão (RAN/ICMBio)
Obj. 02: Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | 2.1 | Elaboração de banco de dados sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN | Banco de dados elaborado e disponibilizado |  | nov/12 | mar/15 | Selma Torquato (UFAL) | 15000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Ilka Biondi (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Rejane Lira da Silva (UFBA), Renato Neves Feio (UFV - MG), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Selma Torquato por e-mail: O levantamento foi realizado apenas no estado de Alagoas e está organizado em planilha excel. | Planilha em excel para o estado de Alagoas enviada. | Falta de financiamento para a execução das viagens para visitar as coleções. | Selma Torquato | Selma deve solicitar, em uma planilha padrão, que colaboradores representantes dos estados (Moacir, Geraldo, Diva, Daniel Mesquita, Argôlo, Victor Dill, Eliza Freire, Eduardo e/ou Renato Farias) enviem os dados dos respectivos estados. | Compilar dados bibliográficos e de coleções científicas sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN | Planilha de dados elaborada e disponibilizada |  |  | Proposta para março de 2016
| 2.2 | Realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no PAN a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos | Mapas de distribuição potencial elaborados |  | jul/13 | dez/17 | Diego José Santana (UFPB) | 25000 | Mirco Solé (UESC - BA), Eduardo José dos Reis (UFS - SE), Fagner Delfim (UFPB), Vívian Uhlig (ICMBio/RAN), Selma (UFAL), Eliza Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL) | [5 empty] | x |  |  |  | Geraldo Moura na oficina: Fabiana Barbosa fez a modelagem para anfíbios ameaçados que ocorrem em Pernambuco. Mirco Solé na oficina: Iara Maíra Ribeiro modelou cinco espécies da Bahia. Moacir Tinôco na oficina: Modelagem para Tropidurus hygomi (mestrado em andamento, conclusão em 2016) e Leposternon octostegum (TCC já concluído). Vívian por e-mail: Distribuição potencial está pronta para as espécies B. pirajai (ver com Marco) e A. abaetensis (ver com Moacir). Bruno Vilela modelou anfíbios ameaçados para a mata atlântica nordestina. Eliza Freire para Vívian: informou que a modelagem está sendo prevista no projeto que será submetido ao financiamento". Diego informou para Vívian: na lembrança dele, ao final da reunião da 1ª monitoria do PAN, percebeu-se que as duas ações tinham o mesmo foco e objetivo (eram iguais). Assim, decidiu-se retirar essa ação. Diego disse ter trocado ideias com outras pessoas da ação e disseram não ter feito nada relacionado. Disse também que cada um dos membros da ação tem algumas bases de dados com a distribuição das espécies do PAN. Diego sugere reunir a base de dados no RAN. |  | Saída do articulador (Diego) e controvérsias nas decisões tomadas na primeira monitoria. Diego disse: "Pensei que tinha ficado decidido ali mesmo retirar essa ação que consta com meu nome como articulador, e juntar as duas ações e deixar você (Vívian) como responsável (o que faz muito mais sentido reunir a base de dados no RAN. | Vívian Uhlig (e Diego) | Segundo Vívian: Estas informações que ele falou não batem com as informações que foram compiladas na Monitoria do ano passado. A ação foi reprogramada, retirou-se o Gabriel que pediu para sair da colaboração, e teve vários comentários dos presentes na reunião: "As espécies de Lagartos foram contempladas na Tese de Doutorado do Dr. Fagner Delfim (colaborador), assim com as espécies de anfíbios estão ainda sendo produzidas, com os colaboradores e seus alunos, sendo que algumas espécies são foco de estudos de alguns alunos em seus laboratórios. Não foram feitas medidas específicas apenas com as espécies foco em conjunto, dado os fatos supracitados, assim como não foram contemplados recursos específicos para esse propósito, por isso, o uso de outros recursos de pessoal para a realização dessa ação. Vívian está capacitando uma bolsista do RAN, para que, junto com o Prof. Paulo De Marco, façam essa modelagem. Assim que for gerado algum produto, este será enviado para Diego revisar. Verificar também se mais algum parceiro fez a modelagem de alguma espécie, a fim de poupar tempo. Segundo Vívian, ela vai precisar da modelagem da distribuição potencial (atual – sem a modelagem futura para cenários climáticos) para gerar as áreas estratégicas do PAN. | [5 empty] | Falar com Diego sobre a articulação da ação. Sônia após oficina: enviei e-mail Diego e não obtive resposta. |  | Mirco Solé (UESC - BA), Eduardo José dos Reis (UFS - SE), Fagner Delfim (UFPB), Vívian Uhlig (RAN/ICMBio), Selma (UFAL), Eliza Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL), Fabiana Barbosa (UNESC/SC). Geraldo Moura (UFRPE)
| 2.3 | Inventariar de forma integrada as Unidades de Conservação de Proteção Integral e as demais áreas de ocorrência potencial das espécies contempladas no PAN | Listas de espécies das áreas indicadas pela modelagem e diagnóstico de novas ocorrências das espécies contempladas pelo PAN |  | jan/14 | jan/16 | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 2000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Moacir Tinôco (UCSAL) | [5 empty] | x |  |  |  | Carlos Abrahão na oficina: Em Pernambuco e Bahia foram realizadas expedições para inventariamento, sem contudo encontrar espécies-alvo. Daniel Mesquita na oficina: Inventários na Rebio Guaribas. Moacir Tinôco na oficina: Projeto Calango do Abaeté: Ecologia e história natural do Ameivula abaetensis em três localidades: Abaeté – Busca Vida – Praia do Forte - Projetos de Iniciação Científica com financiamento da FAPESB e CNPq. Eliza Freire por e-mail: Como a Ação 2.3 depende da realização das Ações 2.1 e 2.2, ambas estavam previstas terminarem em dezembro de 2013 mas ainda não foram efetivadas, o desenvolvimento dessa Ação ficou inviabilizada. Mesmo assim, uma Proposta de financiamento foi elaborada, incluindo a Ação 2.1 aliada à 2.3, para a qual parceiros foram convocados, além de contar com os colaboradores da UFAL (Ubiratan Gonçalves, Selma Torquato, Barnagleison Lisboa e Ingrid Caroline). A referida proposta foi submetida à Fundação Boticário em 2014, mas não foi aprovada. Sem financiamento, apenas excursões esporádicas a algumas áreas de ocorrência de espécies nos Estados do RN e A foram realizadasL. Cabe destacar, portanto, que os dois grandes empecilhos ao andamento desta Ação 2.3 foram (na ordem que estão apresentadas): 1) Eefetivação das ações 2.1 e 2.2, detalhadas a seguir, as quais constituem pré-requisitos; sendo a 2.1. Elaboração de banco de dados sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN e a 2.2. Realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no PAN a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos e 2) Obtenção de financiamento. | 3.1- Publicação de artigo científico no qual é reconhecida mais uma espécie nova de lagarto endêmica de Alagoas: RODRIGUES, M. T.; BERTOLOTTO, C. E. V.; AMARO, R. C.; YONENAGA-YASSUDA, Y. ; FREIRE, E. M. X.; PELLEGRINO, K. C. M. (2014). Molecular phylogeny, species limits, and biogeography of the Brazilian endemic lizard genus Enyalius (Squamata: Leiosauridae): an example of the historical relationship between Atlantic Forests and Amazonia. Molecular Phylogenetics and Evolution 81: 137-146. 3.2 – Descrição em andamento da espécie nova de Enyalius de Alagoas (em coautoria com o colaborador desta Ação, Ubiratan Gonçalves) | Problemas: - não realização das ações 2.1 e 2.2, detalhadas a seguir, as quais constituem pré-requisitos: 2.1. elaboração de banco de dados sobre a distribuição das espécies contempladas no pan; 2.2. realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no pan a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos; aliás, a não realização das ações supracitadas têm impedido a efetivação de outras ações, conforme externado por vívian uhlig. - obtenção de financiamento | Eliza Maria Xavier Freire | Sugerimos solicitação de financiamento por parte do FNMA. Recomendamos que os Articuladores das Ações 2.1 e 2.2 sejam lembrados da importância da execução destas para a efetivação e sucesso das que dependem destas. |  |  |  | SIM; Setembro de 2015 (depende das Ações 2.1 e 2.2) | SIM; Agosto de 2017 |  |  | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Moacir Tinôco (UCSAL)
| 2.4 | Elaborar e divulgar protocolo para os sistemas amostrais e de medidas higiênico-sanitárias para o monitoramento das espécies contempladas no PAN | Protocolo elaborado e divulgado |  | nov/12 | mar/15 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 20000 | Ceará (Diva - UFC), Rio Grande do Norte (Eliza - UFRN), Paraíba (Daniel - UFPB), Pernambuco (Geraldo Jorge Barbosa de Moura - UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Alagoas (Tami Mott- UFAL), Sergipe (Eduardo - UFS), Bahia (Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento da ação. |  |  | Daniel Mesquita | Em conversa com o Prof. Geraldo Moura, durante a monitoria do PAN, foi sugerida a preparação de um questionário via web, com a maior parte dos métodos disponíveis. Dessa maneira, os colaboradores poderiam apenas responder “sim” ou “não”, facilitando o articulador na aquisição das informações necessárias para a produção de um documento sugerindo uma padronização nos protocolo para os sistemas amostrais e de medidas higiênico-sanitárias para o monitoramento das espécies. Assim, achamos que recebendo tais informações, conseguiríamos produzir um documento para que seja revisto pelos colegas e assim apresentado ao RAN, para ser divulgado. |  |  |  | jun/15 | dez/15
| 2.5 | Monitoramento das populações das áreas prioritárias à conservação das espécies contempladas no PAN (fragmentos urbanos e periurbanos da área metropolitana de Natal, brejos de altitude do Ceará, fragmentos do leste baiano ao norte do rio Jequitinhonha, restingas do litoral norte e sul da Bahia e Sergipe, ESEC Murici, fragmentos urbanos e periurbanos de Maceió e fragmentos de Ibateguara, São José da Lage e Rebio de Pedra Talhada (AL), Fragmentos urbanos e da zona da mata de Pernambuco, Mata Japungu, fragmentos urbanos de João Pessoa, Usina São João (Cruz do Espírito Santo), Rebio Guaribas e Brejos da Paraíba), Caaporã no sul da Paraíba | Relatórios e publicações com os dados de estimativa da densidade e abundância populacional das espécies |  | nov/12 | dez/17 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 2000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves(OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Daniel mesquita na oficina: O articulador apresenta cerca de 4 anos de estudos de marcação e recaptura na REBIO Guaribas e participa de um projeto aprovado que prevê o monitoramento de pelo menos 8 áreas no município de João Pessoa, na PB. Em Alagoas, existe a possibilidade de um monitoramento pelo Prof. Ubiratan, faltando a aquisição de um equipamento para o auxílio de tal atividade. Ainda, em Alagoas, a Ms. Ingrid Tibúrcio deve iniciar o monitoramento de B. muriciensis em breve, tendo inclusive já solicitado a licença. O Prof. Geraldo Moura, da UFRPE realizou monitoramento de populações de lagartos no estado de Pernambuco. O prof. Mirco, da Bahia, vai iniciar um monitoramento de B. pirajai em Setembro de 2015 (Lachesis ou outro viperidae, caso a espécie-alvo não seja encontrada). O Prof. Moacir Tinôco tem realizado monitoramento de lagartos na Bahia, inclusive com espécies-alvo do PAN (Ameivula abaetensis). Ainda tenho que pegar informação de outros colaboradores de outros estados, como a Profa. Diva, no Ceará, prof. Eduardo, em Sergipe, entre outros. Selma Torquato por e-mail: O projeto “Monitoramento da população de Bothrops muriciensis, a jararaca endêmica da Estação Ecológica de Murici, como ferramenta para conservação” é uma atividade executada para contemplar esse objetivo 2.5 no estado de Alagoas e é Coordenado pela bióloga Msc. Ingrid Tiburcio, tendo como pesquisadores da equipe Selma Torquato e José Araújo Vieira-Neto. | Dados sobre estrutura populacional de espécies contempladas pelo PAN, e estimativas da taxa de crescimento intrínseco da população, o que fornece uma noção se a população está ou não em declínio. | Falta de comunicação entre os participantes. | Daniel Mesquita | Melhor comunicação entre os participantes | [7 empty] | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves(OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI)
| 2.6 | Realizar estudos de sistemática e/ou taxonomia integrativa (genética e biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies com problemas taxonômicos contempladas no PAN | Publicações referentes às revisões taxonômicas e filogeográficas realizadas |  | nov/12 | nov/17 | Flora Acuña Juncá (UEFS) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Igor Rios do Rosário (UFBA), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Tami Mott (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Antônio Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE) | [5 empty] | x |  |  |  | Flora Juncá por e-mail: Alguns estudos pontuais estão sendo desenvolvidos para algumas espécies e/ou gêneros, envolvendo genética, vocalização, girinos e morfologia, que resultará em descrição de espécies. Diva Borges-Nojosa na oficina: Para Adelophryne maranguapensis tem 2 teses (Daniel Lima e Ana Valesca Lima) e projeto do CMPq/PVE que contempla as espécies de anfíbios e lagartos dos brejos do Ceará e tem também artigo; Mirco Solé na oficina: "Projeto Rede Baiana de pesquiasa sobre anfíbios" aprovado que contempla todas as espécies do PAN . | Até o momento, os estudos estão ainda em elaboração. Prof. Marcelo Nápoli, que tem investido esforços em áreas de Mata Atlântica, destacam-se revisões com os gêneros Pristimantis e Haddadus, e para Scinax eurydice. | Conflito entre muitas atividades. | Flora Acuña Juncá |  | Realizar estudos de sistemática e taxonomia integrativa (genética, biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies com problemas taxonômicos contempladas no PAN | [6 empty] | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Igor Rios do Rosário (UFBA), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Tami Mott (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Antônio Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE).
| 2.7 | Estudos de patologias (helmintos, protozoários e fungos) e dos efeitos de poluentes nas populações das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes aos estudos patológicos e toxicológicos das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Márcio Borba da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Tami Mott (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti(SEMAS - UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Samuel Ribeiro (UFPB), Samuel Vieira (UFPE), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Roberta Rocha (UFC), Castiele Bezerra de Holanda (UFC), Robson Ávila (URCA), Waltécio Almeida (URCA), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Carlos Roberto Abrahão (RAN) | [6 empty] | x |  |  | Diva na oficina: Estudos com anfíbios e répteis, com ênfase em A. baturitensis. Ubiratan na oficina: Estudos com helmintos com lagartos, inclusive com algumas espécies do PAN. Selma Torquato por e-mail: O projeto "Into the Heart of an Epidemic: a US-Brazil Collaboration for Integrative Studies of Molecular Variation and Population dynamics of the Amphibian Killing Fungus in Brazil" e seu subprojeto "Batrachochytrium dendrobatidis no Nordeste da Mata Atlântica está contemplando essa ação e tem a participação de Tamí Mott, Ubiratan Gonçalves, Filipe Nascimento, Daniel Mesquita e Renato Farias. Ele já possibilitou o desenvolvimento de duas dissertações de mestrado e artigos. | Selma Torquato por e-mail: Dois artigos publicados: Valencia-Aguilar, A. ; Ruano-Fajardo, G. ; Lambertini, C. ; Leite, D. D. ; Toledo, F. ; Mott, T. . Chytrid fungus acts as a generalist pathogen infecting species-rich amphibian families in Brazilian rainforests. Diseases of Aquatic Organisms , 2015. Lisboa, B.S. ; Neves, J. M. M. ; Nascimento, F. A. C. ; Tavares-Bastos, L. ; Mott, T. . New records of Batrachochytrium dendrobatidis in the Atlantic forest of Northeastern Brazil. North-Western Journal of Zoology (Print) , v. 9, p. 210-213, 2013. |  |  |  | Estudos de patologias (helmintos, protozoários e fungos) e dos efeitos da poluição nas populações das espécies contempladas no PAN | [6 empty] | Incluir: Carlos Abrahão (RAN/ICMBio), Vinícius Gasparotto (USP/SP), Jaqueline Bianchi de Oliveira (UFRPE), Francisco Bahiense (UCSAL), Moacir Tinôco (UCSAL)
| 2.8 | Investigar padrões reprodutivos, comportamentais, tróficos e de especificidade microambiental das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA), Rejane Lira (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Fátima Queiroz Alves (Faculdade Madre Thais - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS ou Museu de História Natural - UFAL, MHN-UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Geraldo na oficina: Vai contatar seus colaboradores para obter as respectivas informações até sexta-feira (dia 29/5). Selma Torquato por e-mail: O projeto “Monitoramento da população de Bothrops muriciensis, a jararaca endêmica da Estação Ecológica de Murici, como ferramenta para conservação” é uma atividade executada para contemplar esse objetivo 2.8 no estado de Alagoas e é Coordenado pela bióloga Msc. Ingrid Tiburcio, tendo como pesquisadores da equipe Selma Torquato e José Araújo Vieira-Neto. Diva na oficina: 2 Teses de doutorado concluídas e dois artigos publicados para a espécie-alvo (Adelophryne maranguapensis). Moacir Tinôco na oficina: Projeto Calango do Abaeté: Ecologia e história natural do Ameivula abaetensis em três localidades: Abaeté – Busca Vida – Praia do Forte - Projetos de Iniciação Científica com financiamento da FAPESB e CNPq. | Diva na oficina: Duas teses concluídas e Dois artigos: • Anfíbios de um brejo-de-altitude no Bioma Caatinga (Serra de Maranguape, Ceará), com ênfase na biologia de uma espécie endêmica e ameaçada (Adelophryne maranguapensis, Anura, Eleutherodactylidae). Autor: Daniel Cassiano Lima. Obtenção: Dez.2013. • Desenvolvimento direto do anuro Adelophryne maranguapensis: implicações na ecologia e evolução da espécie. Autor: Ana Valesca Pinto de Lima. Obtenção: Dez.2014. E dois artigos: • Lima, D. C.; Borges-Nojosa, D. M.; Cechin, S. Z. 2014. The advertisement call of Adelophryne maranguapensis (Anura, Eleutherodactylidae). Zootaxa (Auckland. Print), v. 3835, p. 299-300. • Lima, A.V.P.; Reis, A.H.; Amado, N.G.; Cassiano-Lima, D.; Borges-Nojosa, D.M.; Oriá, R.B.; Abreu, J.G. In press. Evolutionary and developmental aspect of direct developing frog Adelophryne maranguapensis. | [10 empty] | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA), Rejane Lira (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Fátima Queiroz Alves (Faculdade Madre Thais - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS ou Museu de História Natural - UFAL, MHN-UFAL), Ubiratan Gonçalves (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI)
| 2.9 | Realizar estudos para determinar o possível impacto das mudanças climáticas sobre as diferentes fases de vida das espécies contempladas no PAN | Publicações sobre as tolerâncias térmicas das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Mirco Solé (UESC) | 200000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves(OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Diego Santana (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Mirco por e-mail: As tolerâncias térmicas das espécies do PAN estão sendo testadas experimentalmente. Primeiramente a visita do pesquisador Miguel Tejedo da CSIC – Doñana – Espanha à UESC ocorreu em outono de 2014. Durante essa estadia ele treinou alunos da UESC (Danilo, Maiara, Maira e Caio), da UFSM (Bruno Madalozzo) e da USP (Gustavo Agudelo). Estão sendo levados a cabo experimentos com girinos e adultos. Já foram testadas as espécies beneficiadas Phasmahyla spectabilis e Scinax strigilatus. O manuscrito foi submetido para revista. | Mirco por e-mail: Para Phasmahyla spectabilis e Scinax strigilatus, o manuscrito foi submetido para revista. |  | Mirco Solé | Ampliar os experimentos e disseminar a técnica para outros estados como PE, CE, AL, SE, RN. Novos experimentos com outras espécies do PAN serão realizados. | [7 empty] | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves(OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI)
| 2.10 | Compilar informações resultantes das ações deste objetivo específico | Livro publicado referente aos dados secundários gerados por este objetivo específico |  | jan/17 | nov/17 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) | 300000 | Selma Torquato (UFAL), Diego José Santana (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Flora Acuña Juncá (UEFS), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Mirco Solé (UESC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS) |  |  |  | x | [5 empty] | Geraldo na oficina: Os levantamentos estão sendo realizados. Em alguns estados esta ação está sendo efetivada (Pernambuco, Bahia e Alagoas, Rio Grande do Norte). | [11 empty] | Selma Torquato (UFAL), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Flora Acuña Juncá (UEFS), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Mirco Solé (UESC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS)
| 2.11 | Estudar os efeitos da fragmentação e perda de hábitats sobre as espécies contempladas no PAN | Publicações |  | nov/12 | nov/17 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape) | 500000 | Mirco Solé (UESC - BA), Diego Santana (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Moacir Tinôco (UCSAL) | [5 empty] | x |  |  |  | Bruno por e-mail: Estávamos em articulação com o professor Mirco Solé para realização de estudo sobre os efeitos da fragmentação e perda de habitat na herpetofauna, através da doutoranda Débora Cristina da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Utilizaríamos a Reserva Biológica de Una como local modelo para o delineamento do estudo. Chegamos a elaborar o projeto juntamente com o professor Mirco e a doutoranda Débora. No entanto, devido à falta de recursos para a execução do trabalho, principalmente para a logística da pesquisa, desistimos da execução do trabalho na Rebio de Una. Mirco Solé na oficina: Débora fará o trabalho na reserva da Michelin (aluna da prof. Flora e Mirco). Ubiratan na oficina: Ele tem dados sobre espécies do PAN ainda não publicados. |  | Falta de recursos financeiros. | Bruno Marchena Romão Tardio | Recomendo que haja um esforço maior de divulgação da necessidade da pesquisa junto às universidades do Nordeste, não só da Bahia. | Estudar os efeitos da fragmentação e perda de hábitats sobre répteis e anfíbios utilizando espécies contempladas no PAN. |  |  |  |  | Foi removido para a Resex Marinha Baía de Iguape, em Maragojipe. Desta forma, tenho dificuldades de articular a realização da pesquisa na Rebio de Una, conforme inicialmente planejado. Caso continue como articulador, terei que tentar a execução do trabalho no entorno da UC onde atualmente estou lotado. Contudo, por se tratar de uma Resex Marinha, terei mais dificuldade em facilitar a execução do estudo no entorno, área de intenso uso por mais de cinco mil famílias de extrativistas. |  | Mirco Solé (UESC - BA), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Moacir Tinôco (UCSAL)
| 2.12 | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento da herpetofauna no estado de Pernambuco (piloto) e disponibilizar para os demais estados | Atlas digital da herpetofauna do estado de Pernambuco; Atlas digitais da herpetofauna dos demais estados da área do PAN |  | mar/14 | dez/17 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 10000 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau), Flávia Michelle (SEMACE), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Daniel Mesquita (UFPB) | [6 empty] | x |  |  | Geraldo na oficina: O Atlas de Pernambuco foi concluído. A ferramenta foi divulgada para os demais estados, porém não foi executado. A ação foi reformulada para abranger a herpetofauna do nordeste brasileiro com destaque para as espécies contempladas no PAN. |  |  |  |  | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento das espécies contempladas no PAN | Atlas digital elaborado e disponibilizado. | [5 empty] | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Daniel Mesquita (UFPB), Vívian Uhlig (RAN/ICMBio) |  |  | Colaboradores dos outros estados enviarão as informações das espécies contempladas no PAN para Geraldo
Obj. 03: Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | 3.1 | Identificar as áreas prioritárias onde serão realizadas as ações educativas, considerando a interferência humana nas áreas estratégicas | Mapa temático e relatório elaborados |  | nov/12 | dez/14 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN) | 20000 | Ednilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Edivânia do Nascimento Pereira (UFRPE), Ubiratan (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS e Universidade Estadual de Alagoas), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sônia Santesso na oficina: Em Pernambuco as áreas foram identificadas por Ednilza |  | Nilza Barbosa por e-mail: Foi perdido temporariamente o contato com alguns colaboradores, os pesquisadores que haviam verbalmente se comprometido de enviar suas áreas de trabalho/pesquisa para serem mapeadas e selecionadas, segundo suas necessidades e prioridades a fim de que a equipe de Ed. Amb. do RAN pudesse elaborar uma estratégia de abordagem com as comunidades nessas localidades,nunca nos enviaram nenhum tipo de material, apesar de termos solicitado inúmeras vezes. A princípio a articulação ficou com Nilza Silva Barbosa com a colaboração de Ednilza Maranhão dos Santos e Edivânia do Nascimento Pereira ambas da UFRPE. Por falta de envio de material por parte dos pesquisadores, não foram geradas informações. | Nilza Silva Barbosa | Que durante a reunião de monitoria, seja reiterado o compromisso por parte dos pesquisadores de enviarem suas áreas prioritárias e/ou ondejulguem necessário ações de Ed. Amb. Em recente retomada de contato com EdnilzaMaranhão ,nos foi enviado alguns Planos de Manejo que deverão ser analisados pela equipe de Ed. Amb. e, então juntamente com as demais informações enviadas pelos pesquisadores, seja traçado uma linha de trabalho. Luís Alfredo (RAN/ICMBio) fará contato com os colaboradores para identificar as áreas e sistematizar as informações para trabalhar com pessoas ou grupo que estão impactando áreas. | Identificar grupos e áreas prioritárias onde serão realizadas as ações educativas, considerando a interferência humana nas áreas estratégicas. | Mapa temático e relatório elaborados |  |  | dez/15 | Sônia após oficina: Por problemas de saúde Nilza pediu para ser substituída por Luis Alfredo Freitas (RAN/ICMBio).
| 3.2 | Mobilizar as comunidades apontadas como prioritárias na ação 3.1 para a realização de diagnóstico socioambiental | Encontros realizados e diagnóstico socioambiental |  | abr/13 | dez/15 | Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra) | 100000 | Parceiros da ONG AGIR, Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Silvana por e-mail: Roque (que trabalha com Silvana) enviou as informações para o Mirco. Mirco na oficina: Foram repassadas informações realizadas pela OCT, porém não em relação a essa ação. Moacir na oficina:Tem um produto dessa ação: Produto: Diagnóstico Socioambiental do povoado de Massarandupió, Entre Rios, Bahia (Moacir vai encaminhar por e-mail). | Moacir Tinôco na oficina: Produto: Diagnóstico Sócioambiental do povoado de Massarandupió, Entre Rios, Bahia |  | Silvana Campos por email | Sônia conversar com Silvana sobre a articulação dessa ação nos outros estados. | Mobilizar as comunidades apontadas como prioritárias na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação para a realização de diagnóstico socioambiental. | [6 empty] | Moacir Tinôco (UCSAL), Henrique Browne (UCSAL), Francisco Bahiense (UCSAL), Adriana Castro (INEMA/BA), Tenente Fábio Melo do NEA/COPPA (Oficilizar o convite)
| 3.3 | Confeccionar material informativo e educativo para apoiar as ações de educação ambiental | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog) |  | nov/12 | nov/17 (ação contínua) Primeiro produto: jun/14 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN) | 100000 | Luiz Alfredo Freitas (ICMBio/RAN) Antônio Sampaio (IBAMA/PQA - GO) | [6 empty] | x |  |  | Nilza por e-mail: Já existem dois produtos concluídos em fase de publicação. Um cordel (cobra Pirajai) que foi elaborado a partir de informações enviadas por varios pesquisadores e pesquisa bibliográfica realizada pela equipe de educação ambiental do RAN, o material foi trabalhado pelo Analista Ambiental Antônio Alencar Sampaio para a forma de cordel. Para a ilustração foi feito uma releitura mais “modernizada” respeitando a forma de serigrafia dos cordéis da região. O segundo produto é uma coletânea com com informações sobre os répteis em geral: Nossos amigos répteis. Geraldo na oficina: Doze banners sobre as espécies-alvo e beneficiadas que ocorrem em Pernambuco. Henrique Browne na oficina: Chaveiro e biojoia com informativo da espécie-alvo Ameivula abaetensis. Sônia Santesso após monitoria: Na monitoria 1 vários produtos já haviam sido feitos ou estavam em andamento. A ação foi marcada em verde. Se há mais produtos agora e esta ação é contínua, por que marcarmos em laranja (ação em andamento com problemas de realização)? Não seria verde? Moacir Tinôco na rodada virtual: concorda que seja verde, pois há outros produtos enccaminhados e contemplando o Calango do Abaeté e que será apresentado aos parceiros locais para promoção e produção. Sônia após rodada virtual: alterou para verde e submeterá à nova avaliação na terceira reunião de monitoria. | Em Pernambuco: Doze banners sobre as espécies-alvo e beneficiadas. Na Bahia: Chaveiro e biojoia com informativo da espécie-alvo Ameivula abaetensis | Nilza Barbosa por e-mail: Segundo fomos informados faltam recursos. Apesar de termos a proposta de mantermos uma identidade visual para a elaboração dos demais produtos como folder, cartilhas, etc, não conseguimos recursos para contratar profissional habilitado. | Nilza Silva Barbosa, tendo como colaboradores Luis Alfredo de Freitas e Antônio Alencar |  |  | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, slides, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog) |  |  |  | Sônia após oficina: Por problemas de saúde Nilza pediu para ser substituída por Luis Alfredo Freitas (RAN/ICMBio). |  | Geraldo Moura (UFRPE), Tarcisio Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Liliana Lincka (IBAMA/RN), Antônio Sampaio (Ibama/PQA - GO), Nilza Barbosa (RAN/ICMBio)
| 3.4 | Formar multiplicadores ambientais junto a comunidade escolar, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores municipais e ONG nas áreas identificadas na ação 3.1 | Pelo menos um curso de formação de Multiplicadores realizado por área estratégica definida na ação 3.1 |  | jan/15 | jan/16 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 1200000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Marli da Encarnação (CEPLAC), Deivine Almeida (SEMACE), Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - Parque Estadual Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN), NUROF-UFC | [5 empty] | x |  |  |  | Liliana na oficina: Apesar das áreas estratégicas não terem sido identificadas na ação 3.1 outras áreas foram identificadas pelos colaboradores onde ocorreram Minicursos, como o realizado no baixo sul da Bahia pelo Tarcísio (solicitar informações sobre locais e número de pessoas). Moacir Tinôco na rodada virtual: foram realizados dois eventos com multiplicadores no litoral norte da Bahia. |  |  |  |  | Formar multiplicadores ambientais junto a comunidade escolar, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores municipais e ONG nas áreas identificadas na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação | [6 empty] | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Marli da Encarnação (CEPLAC), Deivine Almeida (SEMACE), Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - Parque Estadual Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN - GO), NUROF-UFC, Adriana Castro (INEMA/BA).
| 3.5 | Realizar ao menos uma oficina de educação ambiental por localidade contemplada pelo diagnóstico socioambiental | Ao menos uma oficina realizada por localidade |  | jun/15 | jun/17 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 400000 | Marli Encarnação (CEPLAC/BA) | [6 empty] | x |  |  | Tarcísio na oficina: Aqui na região fizemos novos contatos com as organizações sociais - associações e conselhos municipais e estamos no aguardo para agenda de encontros. Formação inicial de multiplicadores para conservação da herpetofauna de mata atlântica nordestina (solicitar informações sobre locais e número de pessoas). |  | Dificuldade de integração das ações em virtude da extensa distribuição dos polos de ação. Mobilização de Pessoas dispostas ao trabalho voluntário. Pouco tempo disponível para ações do plano. | Tarcísio Botelho | Ampliar os parceiros para captação de recursos e também voluntários para as ações do PAN em cada estado. | [7 empty] | Sônia Santesso (RAN/ICMBio)
| 3.6 | Avaliar o resultado das ações efetuadas pelos multiplicadores ambientais capacitados | Relatórios de avaliação semestrais elaborados |  | dez/15 | dez/17 | Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra) ou outra pessoa da AGIR | 50000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Marli da Encarnação (CEPLAC), Deivine Almeida (SEMACE), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - PE Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN) |  |  |  | x
| 3.7 | Compor exposições temáticas de anfíbios e répteis em cidades ao longo da distribuição geográfica das espécies contempladas no PAN, inclusive em instituições zoológicas | Exposições anuais temáticas de anfíbios e répteis |  | nov/12 | nov/17 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 30000 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Isabela Deiss de Farias (CR6/ICMBio), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Maria de SOuza Correia (UFRPE), José Teixeira (Universidade do Porto), Ivo Jael Palhas (Univ. Porto), Irene Maria Nunes (Univ. de Coimbra) | [5 empty] | x |  |  |  | Ubiratan Silva na oficina: Exposição temática realizada no parque municipal de maceió e no hall de entrada da reitoria da UFAL (Alagoas) e exposição fotográfica sobre herpetologia aplicada com sucesso. Diva Borges-Nojosa na oficina: • Exposições fotográficas no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto/CIBIO – UP e no Parque Nacional de Ubajara/CE – no aniversário de 56 anos; • Espaço das espécies ameaçadas no Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade Federal do Ceará/NUROF-UFC. Geraldo Moura na oficina: exposição sobre Anfíbios: uma pata na água outra na terra na UFRPE e no Zoológico de Pernambuco e exposição fotográfica sobre herpetologia aplicada com sucesso. |  | Dificuldade de integração das ações em virtude da extensa distribuição dos pólos de ação. Mobilização de Pessoas dispostas ao trabalho voluntário. Pouco tempo disponível para ações do plano. Informações durante a oficina: Esta ação foi realizada parcialmente pela falta de articulação com parceiros e instituições. Falta de recursos financeiros na DIBIO/ICMBio para confecção do Sumário e Livro do PAN. Não conseguimos patrocínio para publicação de material de divulgação sobre répteis e anfíbios Os colaboradores Alexandre Pinheiro Zanotti e Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti por não estarem atuando no zoológico, ficaram impedidos de dar continuidade às exposições. | Tarcísio e Geraldo | Buscar parcerias para multiplicar a exposição em outros estados! | [7 empty] | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS BIOEMPREENDIMENTOS/Universidade Estadual de Alagoas), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Maria de SOuza Correia (UFRPE), José Teixeira (Universidade do Porto), Ivo Jael Palhas (Univ. Porto), Irene Maria Nunes (Univ. de Coimbra), Moacir Tinôco (UCSAL), Rejane Lira da Silva da UFBA (confirmar participação).
| 3.8 | Inserir na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em outros Fóruns Nacionais a temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN. | Palestras, fôlderes, cursos, exposições e outras ações de divulgação nos fóruns |  | nov/12 | nov/17 | Vera Luz (ICMBio/RAN) | 0 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Isabela Deiss de Farias (ICMBio/CR6), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | [5 empty] | x |  |  |  | Vera Luz por e-mail: A ação tem sido realizada aproveitando os eventos relacionados com a temática de meio ambiente para divulgação do PAN e sobre os répteis e anfíbios em geral, tais como: Participação na XVII Semana de Mobilização Científica – SEMOC, realizada pela Universidade Católica de Salvador, na cidade de Salvador, período de 13 a 17 de outubro de 2014, oportunidade em que foi proferida palestra sobre o tema A Importância dos Espaços Verdes Urbanos na Conservação dos Répteis e Anfíbios, com enfoque no PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina. Por meio de colaboradores do PAN, como os responsáveis pelo Mantenedouro de Fauna COBRA – Centro Operacional Brasileiro de Répteis, Anfíbios e Aracnídeos – Serpentário Mata Sul / PE, executaram o projeto de Educação Ambiental O MUNDO DOS RÉPTEIS, desenvolvido junto às escolas, comunidade e população em geralnos municípios de Rio Formoso, Tamandaré, Porto de Galinhas/Ipojuca e Recife. | Trabalhos de educação ambiental com a temática dos répteis, através de exposições monitoradas com animais vivos, um museu com esqueletos, peças e animais conservados em formol, banners e fotografias onde são abordados os temas: biodiversidade de répteis e sua importância nos ecossistemas, seus hábitos e habitats, comportamento alimentar e reprodutivo, como identificar animais peçonhentos, como prevenir acidentes e como proceder quando estes ocorrerem. No período de 2014 foram realizados cinco eventos com um público alvo de 15 mil pessoas. Palestra proferida sobre o tema A Importância dos Espaços Verdes Urbanos na Conservação dos Répteis e Anfíbios, com enfoque no PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina, como mesa redonda na XVII Semana de Mobilização Científica – SEMOC, realizada pela Universidade Católica de Salvador, na cidade de Salvador, período de 13 a 17 de outubro de 2014. Neste evento foi realizada também exposição sobre répteis e anfíbios sob a Coordenação do Prof. Moacir Tinôco. |  | Vera Lúcia Ferreira Luz – RAN/ICMBio Alexandre Pinheiro Zanotti e Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti–Mantenodoro COBRA Colaborador voluntário - Moacir Santos Tinoco - UCSAL | Que os colaboradores Alexandre Pinheiro Zanotti e Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti continuem atuando como colaborador do PAN mesmo não estando mais representando a PEDI/SEMAS-PE. Incluir o pesquisador Moacir Santos Tinoco – UCSAL, como colaborador do PAN. | [7 empty] | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Moacir Tinôco/UCSAL
Obj. 04: Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | 4.3 | Estimular a participação de empresários do setor agrosilvopastoril no processo de conservação das espécies foco do PAN e de suas áreas de ocorrência | Atas das reuniões realizadas |  | nov/12 | nov/17 | Severino Rodrigo Ribeiro Pinto (CEPAN/PE) | 30000 | Representantes da CEPLAC, EBDA, AGIR, EMATER ONG locais que serão contactadas pelo articulador |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação excluída por falta de articulador. Não conseguimos contato com o articulador.
| 4.5 | Estabelecer parcerias para a realização de cursos semestrais de capacitação para agentes de fiscalização do estado da Bahia, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN | Cursos realizados, agentes capacitados e material de apoio à fiscalização elaborado |  | mar/14 | dez/17 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 400000 | Roberto Cavalcante (SEMACE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Thiago César Farias da Silva (SUDEMA/PB), Kilma Manso (ONG ECO/PE), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | [6 empty] | x |  |  | Para a realização da ação foram firmados termos de reciprocidade com instituições associadas à conservação de áreas de ocorrência natural de espécies alvo contempladas do PAN, principalmente áreas de ocorrência do Ameivula abaetensis. Instituições contempladas incluem agentes de fiscalização da Polícia Ambiental, guarda parque em UCs estaduais e municipais e colaboradores de setores contemplando áreas naturais preservadas, seja em instituições públicas , ONGs ou privadas. Estão programadas atividades semestrais para os próximos dois anos, incluindo capacitações com agentes de fiscalização da Policia Ambiental da Bahia. | • Foram apresentados três termos de reciprocidade para atendimento da ação, existem mais três termos em andamento; • Foram elaborados materiais didáticos para apoio aos cursos de capacitação; • Foram realizadas duas capacitações; • Foram disponibilizadas duas bolsas de iniciação científica para atendimento desta ação, entre outras atividades; • Foi solicitado recurso junto a FAPESB com a finalidade de custear a execução desta ação (resultado ainda não publicado) | A ação não apresenta problemas específicos importantes. Entretanto ela pode ser potencializada, caso o Termo de Reciprocidade entre o RAN-ICMBio e a instituição colaboradora ECOA esteja firmado. Isto empresta maior representatividade para o corpo de colaboradores, junto às instituições parceiras candidatas. O termo pode também ser um fator importante na solicitação e aprovação de recurso, uma vez que um pedido em Rede sempre apresenta maior apelo e chances de ser contemplado. | Moacir Santos Tinôco, ECOA-UCSAL Henrique Colombini Browne Ribeiro, ECOA-UCSAL Francisco Pericles Branco Bahiense Guimarães, ECOA-UCSAL Adriana Batista de Castro, APA Litoral Norte- INEMA Alvaro Vinicius Meirelles de Jesus, FGD-Floresta Sustentável | Sugiro ver a possibilidade de termos colaboradores centrais em cada estado e até mesmo região de um mesmo estado, assim poderemos tentar articular a ação nas demais UF do NE. | [6 empty] | Sugiro uma definição mais objetiva dos custos, talvez com a elaboração de uma planilha de custos para que possa ser implementado em outros estados. | Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Kilma Manso (ONG ECO/PE), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio), Henrique Browne (UCSAL)
| 4.6 | Formalizar parcerias com os Ministérios Públicos, OEMAs, OMMAs, ONGs e outros | Termos de parcerias assinados |  | mar/14 | dez/16 | Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | 5000 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Flávia Michelle (SEMACE), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Carlos por e-mail: Termos de reciprocidade sendo feitos em ao menos duas instituições, com mais duas em vista. Tarcisio na oficina: reunião com Ministério Público Estadual da Bahia para firmar termo. Moacir na oficina: Fundação Garcia D'Ávila (Floresta Sustentável) e Companhia de polícia de Proteção Ambiental (COPPA/PMBA) | Termo de reciprocidade elaborado com a UCSAL (intermediado por Moacir Tinôco), mas ainda não foi assinado. Este servirá de base para elaboração de outros termos conforme necessidade. A priori: Ministério Público da Bahia tem interesse (intermédio de Tarcísio Botelho), UESC tem interesse (intermédio de Argôlo e Mirco), UFRPE tem interesse (intermédio de Geraldo Moura). | Viagens e priorização de atividades não deixaram tempo para dar mais atenção à esta demanda, sendo que poderia ter sido melhor trabalhada e estar mais adiantada do que está. | Carlos Abrahão | Acompanhamento das ações de termos de reciprocidade diretamente pelo Walter no RAN. Apenas a parte técnica dos termos seria tratada pelo coordenador juntamente com a instituição parceira, demais demandas burocráticas e processuais ficariam a cargo do analista. Ficou acordado que Sônia Santesso (RAN/Lagoa Santa), coordenadora do PAN será a articuladora dessa ação. Portanto, nova redação da ação foi feita por Sônia e será validada na terceira Monitoria) | Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o RAN/ICMBio e instituições (públicas ou privadas) visando à implementação das ações propostas nesse PAN. |  |  |  |  | Sônia H S T Mendonça (RAN-Base Lagoa Santa, MG/ICMBio) |  | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moacir Tinôco (UCSAL), Walter Walfrides (RAN/ICMBio), Paulo O Sousa (RAN/ICMBio)
Obj. 05: Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados pelo manejo inadequado dos recursos naturais. | 5.1 | Desenvolver projetos de valoração ambiental em sistemas de Cabruca e agroflorestais nas áreas de ocorrência das espécies contempladas no PAN no sul da Bahia | Projetos desenvolvidos |  | ma/13 | mar/14 | Antônia Marli Vieira da Encarnação (CEPLAC/BA) | 100000 | EBDA/BA (segundo Marli está fechando), CDA/BA (Marli não sabe quem são os representantes) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Marli por e-mail: Projeto elaborado, buscando financiamento . Moacir na oficina: Projetos para conhecimento e valoração ambiental em sistemas agroflorestais em Mata de São João (Dois projetos PIBIC/CNPq e um MSc/FAPESB). | 1 projeto elaborado (Sônia após a oficina: solicitou esse projeto com a Marli. Marli por e-mail: Neste momento estou em articulação com a equipe do Bruno do ICMbio daqui. E vou ver se eles realmente colaborariam também com os trabalhos propostos. Como o projeto integra ações bem definidas como de CEPLAC, só após a análise conjunta e redefinições com a equipe daqui enviarei a proposta. | A ação deve ser agrupada com a pesquisa, pois preciso de quem trabalhe também com análises de variações populacionais dos animais. Também podemos contribuir para a educação ambiental e a criação de RPPNs. Ampliar relacionamento com o pessoal responsável pela ação interinstitucional. Gostaria de saber se é possível obter colaboração e participação de consultores e ONGs de nossa região para a Ação do PAN. Quero sugerir a realização de curso de capacitação para as equipes poderem identificar as espécies do PAN sem erros taxonômicos. EBDA está fechando. Quanto ao CDA/BA – gostaria de lembrar quem são os contatos. | Antônia Marli Vieira da Encarnação | Falar com a Marli sobre a troca de articulação uma vez que houve revisão do texto da ação ampliando para todo o estado da Bahia. Sônia enviar email para as duas pessoas sugeridas pela marli como colaboradores para saber da REAL intenção de atuar como colaboradores. Vívian vai incluir no mapa com municipios com produção de cacau os sistemas agroflorestais para Henrique e Francisco. Sônia após a oficina: Falei com Marli sobre o novo articulador, visando contemplar a Bahia toda. Ela não apresentou nenhuma manifestão contrária. Marli após a oficina - via Haugouts/Gmail: Comunicou sua saída do grupo de colaboradora do PAN, devido ao fato de não estar conseguindo boa articulação com os outros componentes do grupo. Pois apesar de algumas tentativas, não obteve resposta. Só pessoas de longe estão se comunicando. Disse também qua a sua instituição não tem recursos para este fim, tendo desativado os projetos ambientais com animais. E que não está podendo trabalhar com animais e frequentar campo em vistrude do tratamento de câncer, assim, tentará envolver o pessoal do ICMBio da região. Vai colaborar com o que tem de projeto mas, não se responsabilizará por captação de recursos ou execução à frente das atividades. Até mesmo pela dificuldade de mão-de-obra que estamos tendo. | Desenvolver projetos de valoração ambiental em sistemas de Cabruca e agroflorestais nas áreas de ocorrência das espécies contempladas no PAN na Bahia |  |  | Início previsto para setembro deste ano | Henrique (novo articulador) sugeriu 2017. | Henrique Browne (UCSAL) |  | Francisco Bahiense (UCSAL), Alvaro Meirelles (Floresta Sustentável - Reserva de Sapiranga), Marli Encarnação
| 5.2 | Implantar projeto piloto objetivando o estímulo a produção em sistemas agroflorestais na Serra do Maranguape, no Ceará | Projeto implantado |  | mar/14 | nov/17 | Daniel Cassiano Lima (UECE) | 100000 | Roberto Cavalcante (SEMACE), Flávia Michele Vasconcelos de Prado (SEMACE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Juliana Borges (UFC) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Daniel Cassiano por e-mail: Essa ação provavelmente virará tema de uma dissertação de mestrado de Ednaldo Vieira do Nascimento, um tecnólogo em Meio Ambiente que desenvolve a temática ambiental na serra. Por ser filho de Maranguape e presidir uma ONG ambientalista na serra, inclusive produzindo mudas para projetos de reflorestamento, é provável que tenha maior abertura e sucesso na implementação destes projetos. Ele prestará seleção para a UFPR e também no Mestrado Acadêmico em Recursos Naturais da UECE, neste último caso, sob minha orientação. |  | Os maiores problemas para a execução deste trabalho consistem no estabelecimento de parcerias entre a prefeitura, pesquisadores e proprietários na serra. O contato com proprietários tem sido talvez o principal entrave, uma vez que até o momento os diálogos que tentamos para exposição de pretensões tornaram claro não ser do interesse deles a participação. Na verdade percebemos que não é em si uma aversão ao projeto, mas sim à entrada de qualquer pessoa desconhecida em seus terrenos. Estas atitudes se justificam pelo receio de invasões, bem como do trânsito de pessoas desconhecidas dentro das propriedades. Alguns dos proprietários sequer nos receberam, apenas enviando recados através de seus moradores | Daniel Cassiano Lima | [8 empty] | Roberto Cavalcante (SEMACE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Juliana Borges (UFC)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 4
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.23 | Reinvidicar a elaboração do Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambientais estaduais de Aratanha e Baturité/CE. | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | jul/15 | dez/17 | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | 0 | Diva M. Borges-Nojosa (UFC), Flávia Michele Prado (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UFC), Daniel Cassiano (UFC).
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.24 | Reinvidicar a elaboração do Plano de Manejo da APA estadual Mata do Catolé e Fernão Velho | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | jun/15 | ago/15 | Ubiratan Gonçalves da Silva (OIKOS Bioempreendimentos AS, Universidade Estadual de Alagoas) | 5000 | Selma Torquato (UFAL)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.25 | Elaborar e enviar documento manifestando repúdio à proposta de ampliação do aeroporto de Salvador sobre o parque de dunas e lagoas do Abaeté, local de ocorrência de Ameivula abaetensis | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | mai/15 | out/15 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia Santesso (ICMBio/RAN)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.26 | Elaborar documento apoiando a efetivação do parque municipal das dunas de Abrantes (Camaçari/BA) | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | mai/15 | out/15 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia Santesso (ICMBio/RAN)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo Geral do PAN |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 18/05/2015 - 21/05/2015
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2015)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 6 | 13.33%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 4.255% | 2 | 4.444% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 17 | 36.17% | 11 | 24.44% |  |  |  | 4 | 2 | 6
| Em andamento com problemas de realização | 15 | 31.91% | 15 | 33.33% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 11 | 23.4% | 11 | 24.44% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 2 | 4.255% | 2 | 4.444% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 4 | 8.889%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 47 | 100% | 45 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 2
| Ações Excluídas na Monitoria | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 22 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0
| OBJETIVO 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo geral do PAN | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria | 15/05/2016 - 19/05/2016 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Obj. 01: Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN | 1.1 | Sistematizar as informações existentes sobre a ocorrência das espécies contempladas no PAN | Livro e mapa |  | nov/12 | mar/16 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | 5000 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Carolina Lisboa (SEMURB/Natal), Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN/UFAL), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/Parna de Catimbau/PE) | [5 empty] | x |  |  |  | Carlos por e-mail: O mapa foi feito (Vívian Uhlig) após extensa revisão da lista das espécies-alvo e beneficiadas. O livro está em processo final de revisão sendo que uma versão prévia (word) será apresentada na monitoria do PAN. O livro do PAN da Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina tem 8 capítulos divididos por estados com um último capítulo enfatizando as ameaças comuns às espécies. São cerca de 30 autores. Todos os capítulos foram revisados por ao menos 2 revisores Ad Hoc. O produto final deve estar ao redor de 200 páginas. Uma versão online em PDF deverá ser disponibilizada ainda em 2016. Sônia na oficina: Falta padronização das referências bibliográficas, aprovação pela COPAN e MMA e diagramação | Livro ainda em Word (em processo de revisão na COPAN/DIBIO/ICMBio) | Carlos por e-mail: Uma cadeia de acontecimentos levou ao atraso excessivo deste produto que deveria ter sido entregue em 2013. Os principais eventos foram mudanças nas regras ao longo do processo e não cumprimento de prazos, dentre elas posso citar: 1) Desistências de autores, 2) Mudanças no processo de publicação dentro do ICMBio/MMA, 3) Alterações contínuas e sucessivas da lista de espécies alvo/beneficiadas (levando à revisões sucessivas dos capítulos já finalizados), 4) Atraso dos autores de alguns capítulos (minoria) para a entrega da versão final pós ad-hoc, 5) Outras demandas dos editores que impossibilitam a priorização desta ação, 6) Afastamento do editor responsável pela ação em maio de 2015 para doutoramento. | Carlos Roberto Abrahão | Carlos por e-mail: Recomendamos por motivos óbvios que nenhum processo de Plano de Ação seja iniciado antes da revisão da lista de espécies! Discutir na oficina a mudança de meu nome como articulador, pois sabidamente meu doutoramento tem influenciado negativamente no andamento desta ação. Se alguém tiver interesse em contínuar no meu lugar... Recomendamos ainda que a lista de espécies ameaçadas/DD+NT seja fixa ao longo de todo o processo de escrita do livro, sendo o mapa de distribuição das espécies um dos primeiros produtos a serem entregues para a confecção dos capítulos. Sônia na oficina: Para padronização das referencias - sugestão seguir o padrão da revista online da Revista BioBrasil do ICMBio. Quem vai fazer a revisão das referências é Liliana Lincka. Sônia fará a diagramação no Publisher. |  |  |  |  | dez/16 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) |  | Carlos por e-mail: Revisar a lista, incluir todos os co-autores dos capítulos. Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Mirco Solé Kienle (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Selma Torquato (UFAL), Miguel Trefaut Rodrigues (USP), Ednilza Maranhão dos Santos, Jozélia Maria de Sousa Correia, Ingrid Carolline Soares Tiburcio, Daniel Cassiano Lima, Barnagleison Silva Lisboa, Paulo Mateus Martins Sobrinho, Carlos Frederico Duarte da Rocha, Iuri Ribeiro Dias, Juliana Zina, Igor Rios do Rosário, Maria Aldenise Xavier, Rony Peterson Santos Almeida, Filipe Augusto Cavalcanti do Nascimento, Edelmo de Melo Gonçalves, Raul Fernandes Dantas de Sales, Diego Santana, Maria Juliana Borges-Leite, Déborah Praciano de Castro, Ana Valêsca Pinto de Lima, Fabricio Escarlate-Tavares (ICMBio).
| 1.2 | Analisar o histórico da perda de hábitat de áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN a fim de priorizar os locais a serem contemplados com as ações de conservação da herpetofauna da Mata Atlântica do Nordeste | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de Ucs |  | jul/13 | jun/14 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 100000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (Parna Serra das Lontras), Moacir Tinôco (UCSAL) | [7 empty] | x
| 1.3 | Elaborar um Plano de Proteção para fiscalização e controle das áreas prioritárias definidas | Plano elaborado e articulado com a CR 6 e 7 e órgãos fiscalizadores |  | abr/14 | dez/15 | Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio) | 30000 | Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Roberto Cavalcante (SEMACE/CE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Pedro Lins Normande (IMA/AL), Simone Porfírio de Sousa (CEA- SUDEMA/PB) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: Não estou ciente de nada, não participei da segunda monitoria do PAN em 2015 por motivos de saúde da esposa. Marco encaminhou e-mail aos colaboradores da ação solicitando informações a respeito do que havia sido feito. Marco Freitas vai elaborar um documento que subsidiará ações de fiscalização e o RAN fará a divulgação. |  |  | Marco Antônio Freitas | Marco Freitas por e-mail: Como disse anteriormente e desde o início, poderia ser o colaborador desta ação, mas fazer mapas estava fora de minha alçada profissional, teve colegas que se dispuseram a fazer, mas não fizeram e sumiram. Na oficina Marco Freitas se dispôs a continuar como articulador e o grupo decidiu rever o texto da ação. | Elaborar documento para subsidiar ações de fiscalização com ênfase nas áreas prioritárias do PAN | Documento elaborado e divulgado em todos os órgãos fiscalizadores |  |  | dez/16 |  |  | Excluir Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Excluir Pedro Lins Normande (IMA/AL). Incluir Sônia H S T de Mendonça (RAN/ICMBio). |  |  | Marco Freitas fará a revisão dos colaboradores
| 1.4 | Executar cronograma do Plano de Proteção estabelecido na ação 1.3 envolvendo operações de fiscalização conjuntas com as OEMAs e polícia militar nas áreas prioritárias de cada Estado da Mata Atlântica do Nordeste | Operações de fiscalização realizadas |  | out/14 | dez/17 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 5000000 | José Tadeu Oliveira (ICMBio/REBIO Santa Isabel/SE), Marleno Costa (ICMBio/P.N. Serra de Itabaiana), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Deivini Souza Almeida (SEMACE/CE), Adielson, Djane, Erick, Marius, Sandro, Jaílton, meninos da polícia, Simone Porfírio de Sousa (CEA - SUDEMA/PB) , Adriana de Castro (INEMA/BA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não foi iniciada e está com prazo vencido. |  | Essa ação depende da ação 1.3 que foi readequada. Com isso, o grupo decidiu excluir, pois o documento da ação 1.3 subsidiará o planejamento de cada órgão fiscalizador em suas operações de fiscalização. | Marco Antônio Freitas | [11 empty] | A ação foi excluída devido à reestruturação do foco e produto da ação anterior.
| 1.5 | Propor a criação de UCs de proteção integral nas Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE | Documento elaborado e encaminhado |  | nov/12 | dez/15 | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | 10000 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Roberto por e-mail: A ação não foi executada. Foi sugerido na oficina alterar o texto da ação, já que dessa forma não será executada por falta de governança sobre a ação. |  | Roberto por e-mail: A demanda das atividades exercidas pelo articular impossibilitaram a execução da ação. | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante |  | Organizar um evento para motivar a criação de Unidades de Conservação nas Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE e demais áreas que contemplem as espécies do PAN, envolvendo proprietários, órgãos ambientais, prefeitura e UFC | Evento realizado |  |  | mai/17 | Diva Borges-Nojosa (UFC) |  | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE), Patricia de Menezes Gondim (UFC)
| 1.6 | Elaborar o projeto de criação de UC de Proteção Integral da Serra da Mão (Liotyphlops trefauti) | Projeto de criação elaborado e encaminhado |  | nov/12 | dez/17 | Pedro Lins Normande (IMA/AL) | 30000 | Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Interal, CASAL, INCRA, Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Nazário (IMA/AL), BPA/AL, Anivaldo Miranda (SEMARH/AL) | [7 empty] | x |  | Contínua faltando só o governador assinar
| 1.7 | Elaborar Documento Técnico e uma Comissão de acompanhamento da criação das Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de C. natalensis | Documento elaborado e encaminhado, comissão formada, relatórios da implementação. |  | ago/14 | ago/16 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 10000 | Ministério Público Federal, Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), David Maurice Hasset (Santuário Ecológico de Pipa/RN) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Liliana na oficina: A ação não foi iniciada. Problemas com a participação dos colaboradores e atuação da articuladora (problemas de saúde) dificultaram a execução da ação. Foi sugerido rever o texto e aumentar o prazo de execução. |  |  |  |  | Elaborar Documento Técnico e criar Comissão de acompanhamento para criação de Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de Coleodactylus natalensis |  |  |  | mai/17 |  |  | Liliana vai revisar colaboradores junto com Eliza Freire. |  |  | O RAN e o Ubiratan vão fazer contato com Eliza Freire para reforçar a colaboração na ação.
| 1.8 | Implementar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensi) | Equipe gestora formada, Conselho Gestor implantado, Plano de Manejo elaborado |  | nov/12 | jul/16 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 100000 | Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Cássia Bulhões (Procuradora de Meio Ambiente do Município), Wagner França (biólogo do Parque da cidade de Natal) e Uilton Campos (gestor do Parque da cidade de Natal) | [6 empty] | x |  |  | Carolina por e-mail: Já temos Equipe Gestora mas ainda não temos Conselho Gestor implantado e nem Plano de Manejo revisado. | Carolina por e-mail: Em relação ao Plano de Manejo, temos uma Minuta de Lei elaborada para efetivar o Plano, e se encontra atualmente em análise pela Procuradoria de Meio Ambiente do Município. | Carolina por e-mail: O Plano de Manejo necessita revisão e oficialização por meio de Portaria municipal (em andamento). O Conselho Gestor não foi implantado porque necessita estar previsto no Plano de Manejo (composição, eleições etc.). | Carolina Lisboa, Wagner França | Liliana vai conversar com Wagner França sobre a questão do Conselho gestor estar atrelado à revisão do Plano de Manejo, porque não há essa necessidade. O prazo de conclusão dessa ação ainda não venceu (julho/2016), no entanto, não será possível concluí-la, por isso, será necessário ampliar. |  |  |  |  | mai/17
| 1.9 | Provocar a criação e/ou a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica (PMMA) em pelo menos cinco municípios com ocorrência das espécies-alvo do PAN | Planos implementados nos cinco municípios escolhidos |  | abr/14 | dez/17 | Simone Porfírio de Souza (SUDEMA/PB) | 500000 | AMANE, SOS Mata Atlântica, Carolina Lisboa (SEMURB/Natal), IESB, Edinaldo Vieira (ONG Serra Verde), Paula Fracineti (APAN), Adielson (BPAMB/PB), Djane (BPA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Moacir Tinôco (UCSAL), Adriana Castro (INEMA/BA), Liliana Lincka (IBAMA/RN) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | A ação ainda não foi iniciada conforme planejado. |  | Simone na oficina: A ação tinha uma atuação muito forte do antigo articulador. A articuladora atual não deu andamento e também entende que não tem condições de executar ou mesmo articular a sua execução. Na oficina: Já estamos na metade do PAN e a ação não foi iniciada. Não temos articulador e nem pessoas para executá-la. O grupo presente na 3a monitoria decidiu pela exclusão.
| 1.10 | Provocar, no estado do Ceará, a criação de RPPN nas áreas prioritárias do PAN, identificadas na ação 1.5 | Processos para a criação de RPPN abertos |  | ago/14 | dez/17 | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | 15000 | Rodrigo Castro (Associação Caatinga/CE), Diva Borges-Nojosa (UFC) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | A ação ainda não foi iniciada conforme planejado. |  | Roberto por e-mail: A demanda das atividades exercidas pelo articular impossibilitaram a execução da ação. Na oficina: A ação ainda não foi iniciada conforme planejado, por isso, o grupo entendeu que deve ser agrupada com a ação 1.5. Agrupando não se perde o foco que é sensibilizar proprietários e órgãos ambientais para criação de unidades de conservação no estado do Ceará. | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante
| 1.12 | Elaborar e divulgar o sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento de empreendimentos nas áreas de abrangência do PAN junto aos órgãos ambientais e Ministério Público, para que sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA, CAR, ações de mitigação e demais licenciamentos | Sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento elaborados e divulgados |  | nov/12 | dez/15 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 50000 | GT de herpetólogos, OEMAs,Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moarcir Tinoco (UCSAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), | [5 empty] | x |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: A ação foi concluída com êxito, restando apenas às atualizações conforme a portaria 444/14 e conforme sugestões enviadas a equipe do RAN/ICMBio em 14-04-16. Sônia na oficina: a ação não está concluída, porque um dos objetivos da ação é a ampla divulgação desse roteiro e do sumário e não somente elaborá-los. O Sumário executivo foi elaborado, aprovado pela COPAN/DIBIO e MMA e está em formato pdf. O Roteiro já está com os textos atualizados e mapas revisados. Portanto, só falta o encaminhamento, que deverá ser feito pelos articuladores dos estados e acompanhado de Ofício do RAN. Essa ação só está em amarelo porque ultrapassou o prazo de término. | Sumário executivo pronto, Roteiro Pronto. | Sônia na oficina: Demora na aprovação do Sumário e na diagramação por parte de Brasília (não houve). A diagramação foi feita por Sônia no software Publisher. | Marco Freitas e Sônia Mendonça | Representantes de cada estado farão a entrega e divulgação nos órgãos ambientais licenciadores. O documento deverá ser protocolado. |  |  |  |  | set/16 |  |  | Incluir Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio)
| 1.13 | Sugerir que parte dos recursos de compensação ambiental sejam destinados às ações de proteção das espécies do PAN | Documento elaborado e encaminhado |  | mar/13 | dez/17 (contínua) | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape) | 150000 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia na oficina: Temos acesso aos relatórios com os recursos previstos no âmbito federal (https://sigicmbio.icmbio.gov.br/). Após a retomada das operações com recursos de compensação ambiental (que está suspensa desde o dia 12/5/2016), coloco-me à disposição para acompanhar periodicamente esses relatórios e, na sequência, entrar em contato com os Chefes das Unidades que estão no recorte do PAN quando houver recursos pra elas. Com isso, podemos encaminhar documento que demonstre a importância do PAN e projetos de pesquisa, se já estiverem disponíveis. Com isso, podemos sensibilizá-los visando a destinação de parte dos recursos para alguma ação do PAN. Precisamos de colaboradores que possam fazer a mesma coisa na esfera estadual. |  | Sônia na oficina: Recebemos no dia 12/5/2016 um e-mail da DIPLAN com o seguinte informe: SUSPENSÃO DAS OPERAÇÕES COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (Tendo em vista decisão do Acórdão 1004/2016 - TCU - PLENÁRIO, que indeferiu opedido de reexame do Ministério de Meio Ambiente - MMA e do ICMBio, referente à execução dos recursos de Compensação Ambiental, a Presidência deste Instituto determinou a suspensão de todas as operações envolvendo esses recursos, até a elucidação dos desdobramentos envolvendo essa questão.). Cabe lembrar que nem sempre o recurso é destinado para pesquisas, pode ser implementação da UC, Plano de Manejo, Regularização Fundiária). |  | Moacir Tinoco (UCSAL) vai enviar contatos dos Representantes das câmaras de compensação do estado da Bahia. Simone Porfírio (SUDEMA/PB) vai verificar as demandas na Paraíba. Geraldo Moura (UFRPE) vai buscar as informações em Pernambuco. Eduardo DIAS (UFS) em Sergipe. Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN) buscará as informações no Rio Grande do Norte, Ubiratan Silva (MN/UFAL)em Alagoas e Diva Borges-Nojosa (UFC) no estado do Ceará. Sônia vai encaminhar a relação das UCs que tem espécies do PAN na Paraíba para Simone. | [5 empty] | Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio) |  | Excluir Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL). Passar Bruno como colaborador. Incluir Moacir Tinoco (UCSAL), Geraldo J B Moura (UFRPE), Eduardo Dias (UFS), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Diva Borges-Nojosa (UFC), Simone Porfírio (SUDEMA/PB), Ubiratan Silva (MN/UFAL).
| 1.14 | Elaborar e protocolar um documento técnico para estimular os órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais a contratarem brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios nas UC com ocorrência das espécies-alvo do PAN | Documento elaborado e protocolado |  | nov/12 | jul/16 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE) | 30000 | Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio/SE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), CGPRO/ICMBio, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | [6 empty] | x |  |  | Sônia: Maria Augusta fez um documento inicial que precisou ser revisto e complementado. Esse documento agora está pronto. A relação das UCs com ocorrência de espécies contempladas no PAN foi elaborada e os mapas também. Os ofícios de encaminhamento também estão prontos. Falta apenas o encaminhamento para os órgãos responsáveis por cada UC. Esse encaminhamento será feito até o prazo de finalização da ação. | Documento elaborado. |  | Sônia Santesso | Sônia na oficina: Não há recursos para as viagens para entrega dos documentos pessoalmente. Sugiro que um membro do GAT ou articulador dos estados envolvidos façam a entrega, para que o documento seja protocolado. Diva na oficina: Solicitou rever pontos de ocorrência no Ceará. Moacir Tinoco e Mirco (UCSAL) vão encaminhar os documentos no estado da Bahia. Simone Porfírio (SUDEMA/PB) na Paraíba. Geraldo Moura (UFRPE) em Pernambuco. Eduardo DIAS (UFS) em Sergipe. Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN) no Rio Grande do Norte, Ubiratan Silva (MN/UFAL) em Alagoas e Diva Borges-Nojosa (UFC) no estado do Ceará.
| 1.16 | Identificar áreas potenciais para que se promova, por meio da regularização fundiária em UC, criação de Reservas Legais e RPPN, a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN e elaborar o mapa e documento | Mapa e documento propositivo de conectividade das áreas potenciais elaborados e divulgados |  | jul/13 | jul/15 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 250000 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), IESB | [5 empty] | x |  |  |  | Vívian por e-mail: A ação está igual à monitoria anterior (Monitoria 2, 2015): foi realizada a análise (identificação das áreas) mas não foi feita a divulgação. Como a ação envolve elaboração de documento e divulgação do produto, não foi concluída. Como ela está fora do prazo fica em andamento mas com problemas. Sugiro aumentar o prazo de entrega (reprogramar para Julho de 2016) para encaixar nas demais demandas do RAN ou verificar se algum colaborador pode documentar e divulgar. | Vívian por e-mail: (falta o documento propositivo e encaminhamento) Para indicar as áreas com potenciais para conectividade entre os fragmentos de vegetação nativa do PAN Nordeste, foram criados os seguintes critérios com relação à proximidade dos pontos de ocorrências das espécies do PAN: a) fragmentos florestais; b) áreas potenciais para a conservação; c) áreas potenciais para ocorrência das espécies de anfíbios e répteis e d) Unidades de Conservação (UC). Para a criação do primeiro critério selecionamos os remanescentes da região do PAN Nordeste com tamanho superior a 50 ha extraídos do Mapa de remanescentes florestais da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica, 2012). Do mapa das áreas prioritárias para Conservação (MMA, 2009) selecionamos as áreas que correspondem à categoria Recuperação, Mosaico/corredor, Criação de UC de proteção integral e UC- Sem definição de categoria especificada, para criar o segundo critério (b). Então, criamos um buffer de 10km para cada unidade. Na elaboração dos terceiro e quarto critérios, selecionamos as áreas prioritárias para conservação de répteis e anfíbios do bioma Caatinga e Mata Atlântica (MMA, 2007) e as UC de Uso Integral (MMA, 2007). Para cada área/unidade foi gerado um buffer de 5km e 10km respectivamente. Sobre cada ponto de ocorrência das espécies da lista de registros do PAN naquela época foi criado um raio de busca (buffer de 15 km) para avaliar a possibilidade de sobreposição com as áreas dos quatro critérios. Ao final, foi realizada uma análise de proximidade de todas essas camadas geradas, via ferramenta do QGis Kernel, que faz a análise geográfica dos padrões de intensidade/quantidade/sobreposição. Com esta análise é possível identificar as as áreas potenciais para promover a conectividade dos remanescentes de vegetação nativa e a proporção dessa sobreposição pode ser interpretada como um potencial para essas ações pois indicam maior agrupamento dos critérios. Conforme a ilustração encaminhada anexa, as áreas em tons mais quentes indicam áreas com maior potencial. | Vívian por e-mail: Não houve problemas para realizar a análise. Os critérios (dados utilizados: buffer sobre registros das espécies, UC de proteção integral, remanescentes, áreas prioritárias do MMA para UC, e para conservação de répteis e anfíbios) foram esclarecidos na última monitoria e o kernel apresentado. Ficou faltando documentar e divulgar, o que não foi priorizado nas nossas atividades ainda, mas está na lista de demandas. Sugiro aumentar o prazo de entrega (reprogramar para Julho de 2016) para encaixar nas demais demandas do RAN ou verificar se algum colaborador pode documentar e divulgar. | Vívian Uhlig | Vívian por e-mail: Sugiro aumentar o prazo de entrega (reprogramar para Julho de 2016) para encaixar nas demais demandas do RAN ou verificar se algum colaborador pode documentar e divulgar. |  |  |  |  | jul/16 |  |  | Excluir Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL) e Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB),
| 1.17 | Criar UCs de Proteção Integral na Paraíba, na Mata do Buraquinho e APA Tambaba | UCs criadas |  | jun/14 | dez/16 | Simone Porfírio de Souza ( SUDEMA/PB) | 1500000 | Thiago Cesar Silva (SUDEMA/PB) | [7 empty] | x |  | Simone na Oficina: A RVS Mata do Buraquinho é uma UC de proteção integral criada em 2014. A outra é uma APA, APA de Tambaba. A proposta não é recategorizar a APA, mas fazer zoneamento. Tem reunião marcada para o final do mês de maio. | Decreto Estadual da RVS Mata do Buraquinho nº 35195/2014. |  |  | Desde a monitoria passada o texto da ação já deveria ter sido alterado , retirando-se a APA Tambaba, pois já se sabia que não haveria mudança de categoria da mesma. Decreto Estadual da RVS Mata do Buraquinho nº 35195/2014 |  | Subsidiar a criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral na Paraíba, na Mata do Buraquinho. | Unidade de Proteção Integral criada | [7 empty] | Não faz sentido manter a APA Tambaba, pois atualmente não há interesse na sua recategorização, mas sim no seu zoneamento, tendo em vista que não há espécie contemplada do PAN.
| 1.18 | Criar o Mosaico Metropolitano de João Pessoa | Mosaico criado |  | jan/15 | dez/17 | Simone Porfírio de Souza ( SUDEMA/PB) | 50000 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL) | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Simone Porfírio (SUDEMA/PB) informou que qualquer alteração deverá ser feita por Decreto. Até o momento Fabiano Lucena (Secretário Executivo de Meio Ambiente da Paraíba) sugeriu transformar os três parques estaduais (Trilha de Cinco Rios, Jacarapé e Aratu) em um só parque, facilitando a gestão da unidade (gestão e plano de manejo). Ela está amarela porque na Monitoria passada para essa ação não houve avanço, mas está dentro do prazo e o título foi alterado (Subsidiar a criação do Mosaico Metropolitano de João Pessoa). Ficou definido que Vívian Uhlig (RAN) verificará se no Parque Estadual Trilha de Cinco Rios há espécies contempladas no PAN, pois foi criado em 2014. Geraldo disse que não há sentido manter a ação, pois não há conhecimento da ocorrência das espécies contempladas no PAN, portanto sugere excluir ação. A princípio a ação foi mantida, mas após Vívian conferir e verificar que realmente não há ocorrência de nenhuma espécie contemplada no PAN e Daniel Mesquita (UFPB) após confirmar com Laura Martini, que desenvolveu projeto de mestrado nessas áreas e que também não localizou nenhuma espécie do PAN, a ação foi excluída na rodada virtual. |  |  |  | Pedir para Vívian verificar se no Parque Estadual Trilha de Cinco Rios há espécies contempladas no PAN, pois foi criado em 2014. Verificar também nos outros dois parques ( Jacarapé, Aratu). Geraldo disse que não há sentido manter a ação, pois não há conhecimento da ocorrência das espécies contempladas no PAN, portanto sugere excluir ação. A princípio mantém a ação, mas após Vívian conferir se não tiver ocorrência ela será excluída na rodada virtual. A ação foi excluída na rodada virtual. |  |  |  |  | ago/16 |  |  | Incluir Sônia Santesso e Gentil Alves Filho da SEMAM/João Pessoa (Simone vai contactar)
| 1.22 | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao ICMBio/MMA a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da ESEC federal Murici | Documento técnico elaborado |  | mar/14 | dez/15 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau) | 0 | Servidores da UC, José Vieira Neto (UFPE), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Selma Torquato (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Ana Ludmila da Costa Pinto Nascimento (UFAL/Museu de História Natural), Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x |  |  |  | Marco Freitas: O documento não foi elaborado. Alguns artigos foram encaminhados pelos colaboradores para embasar a elaboração do documento. |  |  | Marco Freitas | Marco vai fazer mais uma rodada de solicitação de referências para elaborar o documento. |  | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao ICMBio/MMA a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da ESEC federal Murici (fiscalização). | Documento técnico elaborado e encaminhado |  | mar/17
| 1.23 | Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambientais estaduais de Aratanha e Baturité/CE | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | jul/15 | dez/17 | Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | 0 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Flávia Michele Prado (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UFC), Daniel Cassiano (UFC) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Roberto por e-mail: A ação não foi executada. |  | Roberto por e-mail: A demanda das atividades exercidas pelo articular impossibilitaram a execução da ação. |  |  |  | Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação federal, estaduais e municipais onde há ocorrência das espécies contempladas do PAN | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos competentes |  |  | Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio) |  | Incluir Geraldo Moura (UFRPE); Moacir Tinoco (UCSAL), Mirco (UESC), Daniel Mesquita (UFPB), Eduardo Dias (UFS), Ubiratan Silva (MN/UFAL), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN). |  |  | Como a ação foi ampliada para todos os estados, os articuladores de cada estado ajudarão prestando informações sobre as UCs sem Plano de manejo e farão a entrega do documento.
| 1.24 | Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo da APA estadual Mata do Catolé e Fernão Velho | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | jun/15 | ago/15 | Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL) | 5000 | Selma Torquato (UFAL) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Ubiratan por e-mail: O Plano de manejo não tem orçamento ou data para ser executado. Sônia na oficina: Mas a ação não é a elaboração do Plano de Manejo, é: Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo da APA estadual Mata do Catolé e Fernão Velho. E o produto seria apenas: Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente. | Não houve produto. | Ubiratan por e-mail: Ação de difícil realização a curto e médio prazo. O alto custo para a realização do plano de manejo inviabiliza sua realização atualmente. Na oficina: Ação não foi iniciada, portanto será agrupada com a 1.23, que agora se tornou mais abrangente. | Ubiratan por e-mail: Marco Diniz: Gestor da APA do Catolé e Fernão Velho (marco.diniz00@gmail.com. Telefone 82-999482501) Epitácio Correia (Veterinário) | [7 empty] | 5000000 | Selma Torquato e Marco Diniz
| 1.25 | Elaborar e enviar documento manifestando repúdio à proposta de ampliação do aeroporto de Salvador sobre o parque de dunas e lagoas do Abaeté, local de ocorrência de Ameivula abaetensis | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | mai/15 | out/15 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (RAN/ICMBio), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Moacir por e-mail: A ação foi iniciada, porém não foi concluída no prazo. O documento foi elaborado, mas como a portaria do GAT não tinha sido publicada ele não foi encaminhado, pois houve dúvida de quem assinaria o documento e não houve consulta com a coordenação do PAN ou do RAN para dirimir essa dúvida. A Portaria só foi publicada no dia 5/5/2016. | Não foi obtido | Moacir por e-mail: Faltou a publicação da portaria do GAT e reconhecimento da instituição como parte do PAN, que saiu alguns dias antes dessa oficina | Moacir Tinôco | Moacir por e-mail: Publicação da portaria do GAT atrasou. Foi sugerido na oficina, pelo próprio Moacir, a alteração do texto da ação e consequentemente do teor do documento que será elaborado. |  | Elaborar e enviar documento alertando sobre a ocorrência de espécies ameaçadas contempladas no PAN na área de ampliação do aeroporto de Salvador e reivindicar a destinação de recursos para implementação de ações mitigatórias e compensatórias, conforme a Portaria MMA nº 190/2014 | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos competentes |  | dez/16 |  |  | Eduardo Dias (UFS), Marco Antônio Freitas (Parna Catimbau) |  |  | Órgãos para encaminhamento: Ministério Público da Bahia, INEMA e as duas UCs, APA estadual e Parque municipal
| 1.26 | Elaborar documento apoiando a efetivação do parque municipal das dunas de Abrantes (Camaçari/BA) | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | mai/15 | out/15 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (RAM/ICMBio), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Moacir por e-mail: A ação foi iniciada, porém não foi concluída no prazo. O documento foi elaborado, mas como a portaria do GAT não tinha sido publicada ele não foi encaminhado, pois houve dúvida de quem assinaria o documento e não houve consulta com a coordenação do PAN ou do RAN para dirimir essa dúvida. A Portaria só foi publicada no dia 5/5/2016. Jaelson Castro do INEMA/BA, faz cobranças periodicamente ao Ministério Público Estadual, ao INEMA/BA e à Prefeitura de Camaçari sobre a implementação do parque (Plano de manejo, fiscalização, proteção). | Não foi obtido | Moacir por e-mail: Faltou a publicação da portaria do GAT e reconhecimento da instituição como parte do PAN, que saiu alguns dias antes dessa oficina | Moacir Tinôco | A participação de Jaelson Castro do INEMA/BA (Biólogo) será muito importante. Moacir vai passar o contato dele para oficializarmos o convite |  |  |  |  | dez/16 |  |  | Eduardo Dias (UFS), Marco Antônio Freitas (Parna Catimbau). Jaelson Castro do INEMA/BA (Biólogo) será muito importante. Moacir vai passar o contato dele para oficializarmos o convite
Obj. 02: Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN | 2.1 | Compilar dados bibliográficos e de coleções científicas sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN | Planilha de dados elaborada e disponibilizada |  | nov/12 | mar/16 | Selma Torquato (UFAL) | 15000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Ilka Biondi (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Rejane Lira da Silva (UFBA), Renato Neves Feio (UFV - MG), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Selma por e-mail: disse que atualmente dispõe das informações referentes ao estado de Alagoas e está aguardando a colaboração dos demais participantes do PAN. Embora Selma tenha dito isso, essas informações foram encaminhadas pelos parceiros diretamente para o NGeo do RAN quando Vívian solicitou. Como essa ação é contínua ela fica verde. | Selma por e-mail: 1) O artigo: “Almeida, J. P. F. A.; F. A. C. Nascimento; Torquato, S.; Lisboa, B. S.; Tiburcio, I. C. S.; Palmeira, C. N. S.; Lima, M. G.; Mott, T. Amphibians of Alagoas State, northeastern Brazil” foi submetido e aceito para a publicação pela Herpetology Notes em novembro de 2015. Manuscrito 13116. O referido artigo trata da composição, riqueza, distribuição e status de conservação das espécies com registro de ocorrência no estado de Alagoas, sendo assim, inclui as espécies contempladas pelo PAN. 2) Outro artigo com o mesmo teor está sendo organizado sobre os répteis do estado de Alagoas. |  | Selma Torquato da Silva | O grupo sugeriu mudar o articulador, pois a ação já está sendo gerenciada pelo NGeo do RAN, que mantém o banco com informações e pontos de ocorrências de todas as espécies da herpetofauna, incluindo as contempladas nesse PAN. Seria um retrabalho que a Selma fizesse a mesma coisa. Foi sugerido Vívian como articuladora. |  |  |  |  | dez/17 (contínua) | Vívian Uhlig (Ngeo/RAN/ICMBio) |  | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair. Incluir Selma Torquato como colaboradora.
| 2.2 | Realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no PAN a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos | Mapas de distribuição potencial elaborados |  | jul/13 | dez/17 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 25000 | Mirco Solé (UESC - BA), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Fagner Delfim (UFPB), Selma (UFAL), Eliza Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Fabiana Barbosa (Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC) | [6 empty] | x |  |  | Vívian por e-mail: A modelagem da adequabilidade ambiental para as espécies foi concluída em janeiro de 2015 e foi enviada para os pesquisadores do PAN revisarem. Enviamos por e-mail nos grupos de e-mails, e avisamos no grupo de Hangouts. Recebemos contribuições por email. A Fabiana Barbosa (era aluna do Geraldo) acompanhou bem de perto a metodologia utilizada e nos ajudou, assim como a equipe do Laboratório de Biogeografia da Conservação da UFG, que nos orienta metodologicamente. Temos uma bolsista do CNPq realizando as modelagens, a Franciele Fath. A modelagem de adequabilidade ambiental para as espécies foi elaborada para refinar as áreas estratégicas do PAN (que foram definidas em 2012) e a metodologia (Zonation) se utiliza das áreas de adequabilidade, portanto, fizemos a modelagem para esta finalidade. Ainda não fizemos a projeção para diferentes cenário climáticos, apenas para o cenário climático “presente”. | PDF anexo (MDE_PAN_Nordeste_19012015.pdf) |  | Vívian Uhlig | Encaminhar o produto pra todos os parceiros (Sônia) |  |  |  |  | dez/17 (contínua) |  |  | Incluir Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio) para encaminhamentos dos doumentos.
| 2.3 | Inventariar de forma integrada as Unidades de Conservação de Proteção Integral e as demais áreas de ocorrência potencial das espécies contempladas no PAN | Listas de espécies das áreas indicadas pela modelagem e diagnóstico de novas ocorrências das espécies contempladas pelo PAN |  | jan/14 | jan/16 | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 2000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Na oficina: As ações 2.1 e 2.2, pré-requisitos, estão concluídas com os dados atuais. A modelagem foi realizada (Produto da Franciele/Vívian). O foco dessa ação agora são os inventários realizados nas áreas potenciais. Independente do produto da Modelagem foram realizados alguns trabalhos, entre elas: Em Pernambuco: já tem inventário realizado e submissão de um trabalho para publicação envolvendo 3 UCs, ESEC Estadual de Tapacurá, ESEC Estadual Camucim, ESEC Estadual Toró; Inventário realizado e submissão de um trabalho para publicação no Parque Estadual Dois irmãos. Na Bahia: tem projeto de monitoria, paralelamente está sendo realizado inventário de herpetofauna nas UCs (Parque Municipal das Dunas, Parque Ecológico Universitário, Parque Municipal Klaus Peters e Reserva Legal do Condomínio Busca Vida, futura RPPN). No sul da Bahia: alguns trabalhos foram realizados utilizando modelagem independentes e foram feitos inventários no Parque Estadual Wenceslau Guimarães, no Parna Serra das Lontras, no PARNA Alto do Cariri e RPPN Mata dos Passarinhos, com produtos gerados: Doutorado de Iuri Ribeiro e trabalhos submetidos. No Sul da Bahia também 4 alunos de mestrado estão inventariando o Parque Estadual Serra do Conduru e um artigo foi publicado na APA da Lagoa Encantada e Rio Almada. Na Paraíba, na Rebio Guaribas, foi inventariada uma área nova e já tem trabalho para publicação. Em Sergipe: foi feito uma modelagem independente para Ameivula abaetensis e Tropidurus hygomi, foram feitos inventários nas áreas potenciais e foi defendida a dissertação (Biogeografia e biologia de Ameivula aff. abaetensis (Squamata: Teiidae) no Estado de Sergipe (2013-2015) - Maria Aldenise Xavier) ano passado. No Ceará: estão sendo realizados inventários no PN de Ubajara e entorno e na Serra de Maranguape, com duas teses (a) Marcela Bernardes Portela: Variabilidade genética e dispersão das comunidades de lagartos de serapilheira em dois brejos-de-altitude (Serra de Maranguape e Planalto da Ibiapaba - Ceará; b) Déborah Praciano de Castro: Variação altitudinal nos anfíbios de serapilheira em dois brejos-de-altitude (Serra de Maranguape e Planalto da Ibiapaba - Ceará) e três dissertações. Em Alagoas: Duas dissertações de mestrado concluídas e uma tese de Doutorado em andamento na ESEC de Murici, AL, localidade de grande relevância para estudos sobre herpetofauna ao norte do Rio São Francisco devido à diversidade e endemismos. São elas: Autor: José Vieira de Araújo Neto (Estrutura da taxocenose de lagartos de um fragmento de Floresta Atlântica Setentrional); Barnagleison Silva Lisboa (Composição, distribuição espaço-temporal e vocalizações dos anfíbios anuros de um remanescente da Floresta Atlântica brasileira setentrional). Ingrid Carolline Soares Tiburcio (Aspectos de história natural e ecologia da taxocenose de serpentes em uma área de Mata Atlântica da sub-região biogeográfica de Pernambuco). Outras áreas de Alagoas estão sendo inventariadas (Remanescente da Pedra do Urubu (09º32’00,21’’ S e 36º36’43,21’’ W), município de Igaci; Barra do Tamanduá (09°47’53,62” S e 36°28’42,57’’ W), município de Limoeiro de Anadia; RPPN Madeiras (09°51’55,87’’ S 36°19’57,01’’ W), município de Junqueiro; Mata da Fazenda Brejo (09º54’37,15’’ S e 36º18’20,44’’ W), município de Teotônio Vilela; Mata do Capiatã- Sítio do Pau Brasil (10°03’17,14’’ S e 36°16’32,74’’ W), município de Coruripe. Para publicação de livro, ampliou-se a área de distribuição de espécies-alvo.No Rio Grande do Norte: Seguintes ações: (i)Trabalho de Iniciação Científica intitulado HERPETOFAUNA ASSOCIADA A BROMÉLIAS DE PARQUE MUNICIPAL EM ÁREA URBANA, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, orientado pela Profa. Eliza Freire, de março de 2015 a março de 2016, possibilitou o primeiro registro de Coleodactylus natalensis em bromélias de Floresta Estacional em vales interdunares em Parque urbano. Este trabalho estará sendo apresentado no XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA da UFRN (Resumo aceito em anexo), que será realizado em Novembro no Campus da UFRN, Natal, e publicado nos Anais do referido Evento; (ii) A Profa. Eliza Freire participou, como conferencista convidada, do Evento promovido pela SBPC em parceria com o Parque Municipal Dom Nivaldo Monte, em 21/05/2016, A CIÊNCIA VEM AO PARQUE, durante o qual proferiu a Conferência "Herpetofauna do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ciência e Conservação", na qual foi destacada a ocorrência de Coleodactylus natalensis neste Parque, e a importância de Conservação; (iii) Está em fase de Exame de qualificação a Dissertação de Mestrado intitulada "LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E PERSPECTIVAS JURÍDICAS: SUBSÍDIOS À CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA SETENTRIONAL", que tem como foco de estudo a UC Parque Estadual Mata da Pipa, RN, uma das quatro áreas de ocorrência de Coleodactylus natalensisno Rio Grande do Norte, de onde esta espécie é endêmica. Este mestrado está sendo desenvolvido no PPg em Desenvolvimento e Meio Ambiente, sob orientação da Profa. Eliza Freire. Ainda sob orientação da Profa. Eliza, está sendo efetuado Monitoramento da população de C. natalensis no Parque Municipal Dom Nivaldo Monte, área urbana de extrema importância por abrigar esta espécie ameaçada. | Duas dissertações de mestrado concluídas (UFAL) e quatro em andamento (UFRN e UFC). O projeto PVE engloba, até o momento, além de três dissertações, duas teses, três bolsas IC em andamento. Ainda não foram publicados os dados, mas alguns artigos já foram submetidos. Artigos publicados no conjunto dos colaboradores: * Lima, Daniel Cassiano; Borges-Nojosa, Diva Maria; Cechin, Sonia Zanini, 2014. The advertisement call of Adelophryne maranguapensis (Anura, Eleutherodactylidae). Zootaxa (Auckland. Print), v.3835, p.299 – 300. * Caldas, F. L. S. 2015. Estrutura de Comunidade de Anuros de Caatinga e Floresta Atlântica no Nordeste Brasileiro. 2015. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia)) - Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Daniel Oliveira Mesquita. * Mesquita, D. O., Alves, B. C. F., Caldas, F. L. S., Cavalcanti, L. B. Q., França, R. C., Laranjeiras, D. O., Pedro, C. K. B., Pedrosa, I. M. M., Rodrigues, J. B., França, F. G. R., Wackhlevski, M., Costa, P. N.,Drummond, L. O. in prep. Herpetofauna from Tabuleiros of Reserva Biológica Guaribas: an isolated Cerrado fragment in Northeastern Brazil. | Eliza por e-mail: As principais dificuldades são financeiras, em virtude de ainda não termos conseguido a aprovação de um Projeto amplo, com grande financiamento, que possibilitasse uma Ação, de fato, integrada. Por isso, e diante dos bons resultados obtidos até então, se justifica a continuidade desta ação até o final deste PAN. | Eliza Freire Eliza Maria Xavier Freire (UFRN; articuladora) e os colaboradores, Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Daniel de Oliveira Mesquita (UFPB) e outros participantes da oficina | Eliza por e-mail: Continuidade desta ação até o final deste PAN, para que, de fato, concluamos esta ação de forma integrada. Na oficina: Na Paraíba em julho serão iniciados em seis novas áreas, sendo uma delas em outro ponto da REbio Guaribas (RPPN Gargaú, PE do Pau Ferro, ARIE de Goiamunguba, APA Estadual da Cachoeira do Roncador, Mata do Buraquinho). A ação ficou em verde porque trabalhos foram realizados em inúmeras áreas com ou sem modelagem. E a plenária decidiu que o prazo final será alterado para dez/2017 (contínua) para que novos inventários sejam realizados. | Inventariar de forma integrada as Unidades de Conservação inseridas na área do PAN e as demais áreas de potencial ocorrência das espécies contempladas no PAN | Listas de espécies acompanhadas de dados georreferenciadas |  |  | dez/17 (contínua) |  |  | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.4 | Elaborar e divulgar protocolo para os sistemas amostrais e de medidas higiênico-sanitárias para o monitoramento das espécies contempladas no PAN | Protocolo elaborado e divulgado |  | jun/15 | dez/15 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 20000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Daniel por e-mail: Protocolo foi finalizado e será entregue na reunião de meio caminho do PAN, em maio de 2016. Na oficina: A ação não foi totalmente concluída. O documento foi elaborado, mas não foi divulgado dentro do prazo previsto. O texto da ação e produtos foram alterados. | Relatório sobre os padrões metodológicos das pesquisas herpetológicas no nordeste do Brasil. | Os maiores problemas foram a falta de respostas dos pesquisadores envolvidos. | Daniel O. Mesquita e Geraldo Jorge Moura | O documento será complementado/enriquecido com a ajuda de Ricardo Dias e Mirco. Mirco: Sugere que o documento seja publicado na Revista Herpetologia Brasileira. Considerar que os aspectos sanitários em ilhas é diferente. | Elaborar e divulgar um painel das metodologias utilizadas para amostragem, monitoramento e medidas higiênico-sanitárias das pesquisas herpetológicas do PAN | Publicação submetida |  |  | dez/16 |  |  | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.5 | Monitoramento das populações das áreas prioritárias à conservação das espécies contempladas no PAN (fragmentos urbanos e periurbanos da área metropolitana de Natal, brejos de altitude do Ceará, fragmentos do leste baiano ao norte do rio Jequitinhonha, restingas do litoral norte e sul da Bahia e Sergipe, ESEC Murici, fragmentos urbanos e periurbanos de Maceió e fragmentos de Ibateguara, São José da Lage e Rebio de Pedra Talhada (AL), Fragmentos urbanos e da zona da mata de Pernambuco, Mata Japungu, fragmentos urbanos de João Pessoa, Usina São João (Cruz do Espírito Santo), Rebio Guaribas e Brejos da Paraíba), Caaporã no sul da Paraíba | Relatórios e publicações com os dados de estimativa da densidade e abundância populacional das espécies |  | nov/12 | dez/17 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 2000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Daniel por e-mail: Vários esforços foram realizados por diversos colaboradores, como por exemplo Renato Gomes Faria (UFS/SE), com o monitoramento em áreas de Mata Atlântica no estado de Sergipe (Mata da Universidade, Parque Nacional Serra de Itabaiana; Ingrid Tibúrcio (UFAL) e José Araújo Neto (UFAL), com o monitoramento dos répteis da ESEC Murici; Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), em Fragmentos do Estado de Pernambuco; e Frederico França (UFPB) e Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), nos Fragmentos da Paraíba, como a REBIO Guaribas, Usina Japungu, Mata do Buraquinho. Em Pernambuco há um projeto com expedições de monitoramento da herpetofauna na ESEC de Tapacurá realizado em 2002, 2003, 2007, 2008, 2015, 2016. No Ceará Diva está fazendo de herpetofauna (incluindo espécie-alvo do PAN) nos brejos em Maranguape, Baturité e Ibiapaba (2000, 2004, 2010, 2014). Na Bahia, é semestral desde 2007 em Costa Azul, município de Jandaíra, Barra do Itariri, município de Conde, Massarandupió, município de Entre Rios, Imbassaí no município de Mata de São João e Busca Vida, município de Camaçari e Monitoramento mensal no Parque Ecológico Universitário, Parque das Dunas, Salvador e no Parque Municipal Klaus Peters, Mata de São João. Em Sergipe, em 2013 a 2015 monitoramento no PARNA da Serra da Itabaiana e REBIO de Santa Isabel. | Relatórios e publicações com os dados de estimativa da densidade e abundância populacional das espécies sendo produzidos. | Falta de financiamento específico | Daniel O. Mesquita | Sônia: reunir os produtos já existentes no Banco de Produtos do PAN | Monitoramento das populações das áreas prioritárias à conservação das espécies contempladas no PAN (fragmentos urbanos e periurbanos da área metropolitana de Natal, brejos de altitude do Ceará, fragmentos do leste baiano ao norte do rio Jequitinhonha, restingas do litoral norte e sul da Bahia e Sergipe, ESEC Murici, fragmentos urbanos e periurbanos de Maceió e fragmentos de Ibateguara, São José da Lage e Rebio de Pedra Talhada (AL), Fragmentos urbanos e da zona da mata de Pernambuco, Mata Japungu, fragmentos urbanos de João Pessoa, Usina São João (Cruz do Espírito Santo), Rebio Guaribas e Brejos da Paraíba), Caaporã no sul da Paraíba | Relatórios e publicações com os dados de abundância relativa das espécies | [5 empty] | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.6 | Realizar estudos de sistemática e taxonomia integrativa (genética, biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies com problemas taxonômicos contempladas no PAN | Publicações referentes às revisões taxonômicas e filogeográficas realizadas |  | nov/12 | nov/17 | Flora Acuña Juncá (UEFS) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Igor Rios do Rosário (UFBA), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Tami Mott (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Antônio Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE). | [6 empty] | x |  |  | Na Paraíba: durante o período dessa monitoria não houve desenvolvimento de estudos nessa linha. No Ceará: está prevista a realização de estudos com Adelophryne no PVE, ainda está em andamento. Em Sergipe: foi feito estudo de filogeografia para Ameivula abaetensis e uma nova espécie de Ameivula está em fase de descrição. Na Bahia: tem uma dissertação que será apresentada agora com filogeografia de Tropidurus hygomi (So close and yet so far: Pleistocene sea level variation shapes diversity of the very endemic lizard Tropidurus hygomi from sand dunes in the northeastern Brazil). Em Pernambuco: não há estudos porque não há problemas taxonômicos com elas. Em Alagoas e Rio Grande do Norte: Ainda se encontra em fase de descrição, por Eliza e Ubiratan, uma nova espécie de Enyalius da Mata Atlântica de Alagoas. Esta espécie está confirmada no artigo publicado : RODRIGUES, M. T. ; BERTOLOTTO, C. E. V. ; FREIRE, E. M. X. ; AMARO, R. C. ; YONENAGA-YASSUDA, Y. ; PELLEGRINO, K. C. M. 2014. Molecular phylogeny, species limits, and biogeography of the Brazilian endemic lizard genus Enyalius (Squamata: Leiosauridae): an example of the historical relationship between Atlantic Forests and Amazonia. Molecular Phylogenetics and Evolution, v. 2014, p. 137-146. | Artigo submetido da tese de Sergipe. Defesa da dissertação da Bahia. |  |  | Yeda vai passar as fichas da avaliação de todas as espécies do PAN para relacionar as espécies com problemas taxonômicos para os participantes darem o ok. |  |  |  |  | dez/17 (contínua) | Mirco Solé (UESC) |  | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.7 | Estudos de patologias (helmintos, protozoários e fungos) e dos efeitos da poluição nas populações das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes aos estudos patológicos e toxicológicos das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Márcio Borba da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Tami Mott (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti(SEMAS - UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Samuel Ribeiro (UFPB), Samuel Vieira (UFPE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Roberta Rocha (UFC), Castiele Bezerra de Holanda (UFC), Robson Ávila (URCA), Waltécio Almeida (URCA), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Carlos Roberto Abrahão (RAN); Vinícius Gasparotto (USP/SP), Jaqueline Bianchi de Oliveira (UFRPE), Francisco Bahiense (UCSAL), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | No Ceará: Para espécies do PAN há uma tese iniciada em 2016 de doutorado com estudo de parasitologia de Ameivula abaetensis. Na Bahia: Trabalho com malathion (Effects of insecticides on phytotelmata breeding amphibians, de Andrés Egea-Serrano e Mirco Solé) e dois estudos em andamento, um com ectoparasita com Tropidurus hygomi e outro com poluição sonora na Bahia - Francisco Bahiense (Variation in occupancy and detection of reptiles and amphibians on a disturbed landscape on the north coast of Bahia). Em Pernambuco: tem uma dissertação de mestrado e publicação sobre poluição sonora em anuros, oriunda da estrada na REBiO Saltinho e será iniciado um trabalho do Adilson de Oliveira Silva (doutorado iniciado em 2015 - Estrutura trófica e variações biológicas de comunidades de anuros em ambientes de Mata Atlântica da região Nordeste do Brasil), e um estudo de ecologia trófica e parasitaria X borda centro - Paulo Mateus Sobrinho - Ecologia Parasitária e Trófica de Anuros e Lagartos e suas variações em relação ao gradiente borda e centro de remanescente de Mata Atlântica (inciado em 2015). Em Alagoas e Rio Grande do Norte : nenhuma ação. | Artigo publicado: Effects of insecticides on phytotelmata breeding amphibians, de Andrés Egea-Serrano e Mirco Solé). | Falta de financiamentos para estas linhas de pesquisa. | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC). Recebi informações por email do Daniel Mesquita (UFPB), Eduardo Dias (UFS), Moacir Tinoco, Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) e Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL). Fiz levantamento nos currículos Lattes do Robson Ávila (URCA), Waltécio Almeida (URCA), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB). | [5 empty] | abr/18 (contínua) |  |  | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.8 | Investigar padrões reprodutivos, comportamentais, tróficos e de especificidade microambiental das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) | 1000000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA), Rejane Lira (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Fátima Queiroz Alves (Faculdade Madre Thais - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (MHN-UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Em Pernambuco: tem uma dissertação de mestrado e publicação sobre poluição sonora em anuros, oriunda da estrada na REBio Saltinho e será iniciado um trabalho do Adilson de Oliveira Silva (doutorado iniciado em 2015), e um estudo de ecologia trófica e parasitaria X borda centro - Paulo Mateus Sobrinho (2015). Tem também um doutorado em ecologia reprodutiva de Stephenson Hallison Formiga (defende daqui a dois anos), um de Márcio Frazão Chaves que defende no meio do ano e um de Leonardo Pessoa Cabus Oitaven (pós-doutorado). No Ceará: Daniel Cassiano na parte trófica com Adelophryne maranguapensis manuscrito em andamento e dissertação do Thiago Agostinho Sousa com A. baturitensis (Biologia Reprodutiva de Adelophryne baturitensis Hoogmoed, Borges e Cascon, 1994 (Anura, Eleutherodactylidae)), um artigo publicado com o A. maranguapensis da Ana Valesca P. de Lima (Developmental Aspects of the Direct-Developing Frog Adelophryne maranguapensis). Em Sergipe: Efeito de gradientes ambientais sobre a distribuição espacial, atividade, dieta e reprodução de lagartos do gênero Tropidurus (Squamata: Tropiduridae) na Serra de Itabaiana, Sergipe (2013-2016) de Jefferson Oliveira Lima; Comportamento territorialista em Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken,1861 e suas bases neurobiológicas (2013-2016) de Rodrigo Santos Siqueira; Reprodução e repertório vocal de Phyllodytes punctatus (Caramaschi & Peixoto, 2004) no Estado de Sergipe (2014) de Monaliza Atila de Jesus Sousa; Aspectos comportamentais da biologia reprodutiva de Allobates olfersioides (Lutz, 1925) no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, Sergipe (2015) de Sidieres Moura da Costa). Na Bahia: Análise de viabilidade populacional (AVPH) de Ameivula abaetensis Dias, Rocha & Vrcibradic no litoral norte da Bahia (Doutorado, Magno Travassos); Avaliação da influência da degradação e fragmentação do habitat em uma população de Ameivula abaetensis Dias, Rocha & Vrcibradic (Pedro Tavares, Mestrado Profissional) e Verena Formiga com comportamento de A.abaetensis (Moacir, completar essa informação). No sul da Bahia: mestrado defendido da Indira Maria Castro Santos e manuscrito submetido (Indira Maria Castro Santos: Comedores de formigas: Análise da dieta de duas espécies de anfíbios anuros em um fragmento de Mata Atlântica do Sul da Bahia. Mestrado em Zoologia - UESC - 2016. Espécie do PAN estudada: Chiasmocleis cordeiroi. Em Alagoas: no momento não há estudos sendo realizados com espécies-alvo ou contempladas., mas já houve um com Hylomantis granulosa e há estudos em andamento com outras espécies que não são contempladas no PAN. No Rio Grande do Norte: Eliza acrescentar informações aqui se tiver. | Geraldo por e-mail: Diversos artigos publicados e diversas publicações em livros e eventos (literatura cinza). | Geraldo por e-mail: Apenas falta de financiamento único para o objetivo, embora os pesquisadores de forma isolada tenham recursos para pesquisa. | Geraldo Moura | [5 empty] | abr/18 (contínua) |  |  | Retirar dois colaboradores Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), pois foram meus orientandos e não trabalham mais com herpetologia. Acrescentar: Dra. Jaqueline Bianque de Oliveira/UFRPE (bianque01@yahoo.com.br); Mestrando Paulo Mateus Sobrinho/UFRPE; Mestrando Vitor Lopes de Melo/UFRPE; Mestrando Elizandra Gomes dos Santos/UFRPE; Mestrando José Ricardo de Oliveira Santos/UFRPE; Mestrando Leonardo Pessoa Cabus Oitaven /UFRPE; Doutorando Adilson de Oliveira Silva/UFRPE; Doutorando Stephenson Hallison Formiga Abrantes/UFRPE; Doutorando Márcio Frazão Chaves/UFRPE; Doutorando Marco Antonio de Freitas/UFRPE. Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.9 | Realizar estudos para determinar o possível impacto das mudanças climáticas sobre as diferentes fases de vida das espécies contempladas no PAN. | Publicações sobre as tolerâncias térmicas das espécies |  | nov/12 | nov/17 | Mirco Solé (UESC) | 200000 | Flora Acuña Juncá (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB),Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Mirco por e-mail: Os girinos de diversas espécies de anfíbios do Sul da Bahia foram testados. Atualmente estamos testando as temperaturas críticas em adultos. Os resultados apontam que os animais adultos apresentam menor tolerância do que os girinos. Um trabalho de mestrado sobre o tema foi concluído e um de doutorado tem previsão de conclusão para junho de 2016. Projetos similares deveriam ter sido iniciados em Salvador na UFBA, porém a aluna que ia desenvolver esse projeto ainda não ingressou no doutorado, mas tentará a seleção ainda este ano. Envolve espécies contempladas do PAN (Phasmahyla spectabilis e Scinax strigilatus). Daniel na oficina: Frederico Rocha da UERJ tem estudos com Ameivula abaetensis. Eduardo Dias (UFS) entrou em contato com ele e obteve a seguinte resposta: Embora não tenhamos ainda nenhuma publicação sobre mudanças climáticas com os Ameivula costeiros da Bahia e Sergipe, estamos coletando dados de modelos térmicos sim para estimarmos o nicho térmico e possíveis alterações devido às mudanças climáticas globais. O projeto e estudo estão firmes e em curso e em colaboração com o Barry Sinervo da University of California at Santa Cruz. | Mirco por e-mail: Foi publicado artigo no Journal of Biogeography sobre as tolerâncias em girinos da Bahia em comparação com girinos de outros lugares do planeta (Artigo encaminhado para o banco de Produtos do PAN). | [7 empty] | abr/18 (contínua) |  |  | Excluir Flora Acuña Juncá (UEFS - BA) que pediu pra sair.
| 2.10 | Compilar informações resultantes das ações deste objetivo específico | Livro publicado referente aos dados secundários gerados por este objetivo específico |  | jan/17 | nov/17 | Geraldo José Barbosa de Moura (UFRPE) | 300000 | Selma Torquato (UFAL), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Flora Acuña Juncá (UEFS), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Mirco Solé (UESC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS) |  |  |  | x |  |  |  |  | Excluída | Embora ação tenha o prazo de início para janeiro de 2017. Decidiu-se por excluí-la já que está previsto um Banco de Produtos do PAN. |  | Na oficina: Decidiu-se por excluir essa ação tendo em vista que já existem as publicações em periódicos, livro do PAN, Sumário do PAN e banco de dados. Seria um esforço duplicado. Foi sugerida a criação de outra ação com foco na compilação dos produtos gerados pelas ações do PAN, um Banco de produtos (Publicações, reportagens, vídeos, mapas, fotografias, relatórios, portarias, protocoços, etc) | Geraldo Moura
| 2.11 | Estudar os efeitos da fragmentação e perda de hábitats sobre répteis e anfíbios utilizando espécies contempladas no PAN | Publicações |  | nov/12 | nov/17 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape) | 500000 | Mirco Solé (UESC - BA), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Bruno não encaminhou nada sobre o andamento da ação. Mirco na oficina: o estudo da Débora está em andamento desde 2015, a coleta de dados foi finalizada e a apresentação da dissertação será provavelmente em dezembro/2016. | Dissertação em andamento | [7 empty] | abr/18 (contínua)
| 2.12 | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento das espécies contempladas no PAN | Atlas digital elaborado e disponibilizado |  | mar/14 | jul/16 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 10000 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Vívian Uhlig (RAN/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Geraldo na oficina: Após a alteração do texto e produto a ação não teve andamento. E não houve interesse por parte dos outros estados envolvidos no PAN em utilizar essa ferramenta. | Nessa monitoria não há produto. | Geraldo por e-mail: Só falta vontade dos demais pesquisadores que tem domínio sobre os pontos de ocorrência das espécies nos demais estados. Tudo isso foi discutido na reunião passada. Na oficina: A ação inicial foi plenamente concluída com entrega do produto na monitoria passada (2015). No entanto, foi decidido que deveria ser ampliada para os demais estados. Na atual monitoria (2016) constatou-se que não houve interesse da implementação por parte dos demais estados. Considerando que hoje já existem portais com mesmo propósito no MCT e MMA, foi decidido que essa ação será excluída e a inicial retornará ao Plano na condição de concluída. | Geraldo Moura | Os portais devem ser divulgados para todos os colaboradores do PAN. | [6 empty] | Geraldo por e-mail: Não teve custo para o PAN, foi custeado por um projeto do meu Laboratório.
Obj. 03: Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN | 3.1 | Identificar grupos e áreas prioritárias onde serão realizadas as ações educativas, considerando a interferência humana nas áreas estratégicas | Mapa temático e relatório elaborados |  | nov/12 | dez/15 | Luis Alfredo Costa Freitas (ICMBio/RAN) | 20000 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN), Ednilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Edivânia do Nascimento Pereira (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não foi iniciada e está com prazo vencido. Articulador saiu do RAN, consequentemente do PAN. | [8 empty] | abr/17 | Tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria)
| 3.2 | Mobilizar as comunidades apontadas como prioritárias na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação para a realização de diagnóstico socioambiental | Encontros realizados e diagnóstico socioambiental |  | abr/13 | dez/15 | Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra) | 100000 | Moacir Tinôco (UCSAL), Henrique Browne (UCSAL), Francisco Bahiense (UCSAL), Adriana Castro (INEMA/BA), Tenente Fábio Melo do NEA/COPPA | [6 empty] | x |  |  | Na Bahia: Em 2014 foi realizado o Diagnóstico Sócioambiental do povoado de Massarandupió, Entre Rios. Em 2015 foi realizado o diagnóstico da comunidade de Barra do Itariri. Ação em andamento | Diagnóstico realizado na Barra do Itariri/BA |  |  |  |  | Encontros realizados e diagnóstico socioambiental realizados |  |  | abr/18 (contínua) | Vera fará um convite para Adriana Castro para ser articuladora dessa ação. |  |  |  |  | Tenente Fábio Melo do NEA/COPPA - Sônia vai oficilizar o convite para colaborador
| 3.3 | Confeccionar material informativo e educativo para apoiar as ações de educação ambiental | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, slides, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog) |  | nov/12 | nov/17 | Luis Alfredo Costa Freitas (ICMBio/RAN) | 100000 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN), Antônio Sampaio (Ibama/PQA - GO), Geraldo Moura (UFRPE), Tarcisio Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Liliana Lincka (IBAMA/RN) | [6 empty] | x |  |  | Na oficina: Em 2015/2016 temos: Sumário pronto. Banners informativos sobre as espécies do PAN nas áreas de restinga e Mata Atlântica no litoral norte da Bahia e há previsão de elaboração e confecção de banners com todas as espécies contempladas no PAN no estado da Bahia. | Sumário pronto. Banners informativos sobre as espécies do PAN nas áreas de restinga e Mata Atlântica no litoral norte da Bahia |  | Luis Alfredo Costa Freitas e participantes da oficina | Luis Alfredo por e-mail: Mudança de articulador, pois o atual está sendo removido pra outra Unidade Descentralizada e, com outro foco, não tem interesse em contínuar no cargo. |  |  |  |  | abr/18 (contínua) | Liliana Lincka
| 3.4 | Formar multiplicadores ambientais junto a comunidade escolar, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores municipais e ONG nas áreas identificadas na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação | Pelo menos um curso de formação de Multiplicadores realizado por área estratégica definida na ação 3.1 |  | jan/15 | jan/16 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 1200000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Deivine Almeida (SEMACE), Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - Parque Estadual Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN), NUROF-UFC |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Liliana por e-mail: Dificuldade em entrar em contato com os colaboradores; tentei por umas duas vezes falar com Marius do Ibama/AL, deixei recado sem obter retorno. Tarcísio na oficina: no sul da Bahia houve um encontro em 2015 e nesse ano na reserva da Michelin com 15 pessoas. Moacir na oficina: Disse para Liliana solicitar informações com Francisco Bahiense. |  | Liliana por e-mail: Dificuldade em entrar em contato com os colaboradores; tentei por umas duas vezes falar com Marius do Ibama/AL, deixei recado sem obter retorno. | Liliana da Silva Lincka | Rever a lista de colaboradores. Liliana vai entrar em contato com Francisco Bahiense para obter informações dos trabalhos que ele está realizando. |  | Pelo menos um curso de formação de Multiplicadores realizado. |  |  | abr/18 (contínua)
| 3.5 | Realizar ao menos uma oficina de educação ambiental por localidade contemplada pelo diagnóstico socioambiental | Ao menos uma oficina realizada por localidade |  | jun/15 | jun/17 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 400000 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x |  |  |  | Tarcísio por e-mail: Encontros com grupos escolares na região do Baixo Sul da Bahia para difusão da conservação de Espécies ameaçadas de Extinção. Em Sergipe: Eduardo: Dias (UFS informou que a Profa. Tainan Amorim e estagiária Juliana Prudente (UFS) estão desenvolvendo proejeto de Educação ambiental no PARNA Serra de Itabaiana e pretendem incluir no trabalho a temática do PAN. | Apenas encontros escolares no Sul da Bahia. |  | Tarcísio Botelho | Eduardo vai passar informações para a Tarcísio sobre trabalhos realizados em Sergipe. Eduardo encaminhou os contatos de Tainan Amorim (tainan_biologia@hotmail.com) e Juliana Prudente (juliana.prudente.5@gmail.com). |  | Ao menos uma oficina ou palestra realizada por localidade |  |  | abr/18 (contínua) | Mônica de Campos (Ação Ambiental) oficializar convite |  | Incluir Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Geraldo Moura (UFRPE), Diva Borges-Nojosa (UFC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Renan Costa (Instituo Boitatá, Mirco vai passar contato), Simone Porfirio (SUDEMA/PB). Excluir Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio)
| 3.6 | Avaliar o resultado das ações efetuadas pelos multiplicadores ambientais capacitados | Relatórios de avaliação semestrais elaborados |  | dez/15 | dez/17 | Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra) | 50000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Marli da Encarnação (CEPLAC), Deivine Almeida (SEMACE), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - PE Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | A ação não foi iniciada. |  |  |  | Participantes da atual monitoria entendem que ela deve ser excluída, pois não vislumbram a sua implementação no tempo que falta para término do PAN e devido à ausência de articulador e colaboradores que a executem localmente e ainda, porque a ação 3.4 não foi implementada.
| 3.7 | Compor exposições temáticas de anfíbios e répteis em cidades ao longo da distribuição geográfica das espécies contempladas no PAN, inclusive em instituições zoológicas | Exposições anuais temáticas de anfíbios e répteis |  | nov/12 | nov/17 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 30000 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS/PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Maria de SOuza Correia (UFRPE), José Teixeira (Universidade do Porto), Ivo Jael Palhas (Univ. Porto), Irene Maria Nunes (Univ. de Coimbra), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Tarcísio por e-mail: Em Pernambuco (2015) houve a exposição fotográfica de répteis e anfíbios do estado e banners das espécies contempladas no PAN. No Ceará houve a exposição fotográfica no Parque Nacional de Ubajara que foi doada ao Parque e também a exposição no NUROF. Na Bahia, no Litoral Norte, há duas exposições permanentes em duas instituições da região e que, com apoio do IBAMA, foram construídos terrários com bichos vivos. Também foram realizadas uma exposição itinerante na praia de Stella Maris em Salvador e três exposições em eventos de alcance regional e nacional. Essas exposições atingiram um público estimado de 800 pessoas. Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti e Alexandre Pinheiro Zanotti - Responsáveis pelo Mantenedouro de Fauna COBRA (Centro Operacional Brasileiro de Répteis, Anfíbios e Aracnídeos) – Serpentário Mata Sul / PE - foram realizadas cinco exposições sobre a temática de répteis, onde foram utilizados animais vivos, peças em epóxi, crânios, peles, banners, etc., sendo trabalhados temas como características gerais, comportamento alimentar e reprodutivo, identificação de animais peçonhentos, entre outros, sendo: uma no município de Tamandaré (2015), uma em Porto de Galinhas – município do Ipojuca (2015), e uma em Recife (2014) , estado de Pernambuco. |  | Recursos e apoio local | Geraldo Jorge Moura | [5 empty] | abr/18 (contínua) |  |  | Tarcísio vai encaminhar nomes de novos colaboradores colaboradores.
| 3.8 | Inserir na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em outros Fóruns Nacionais a temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN | Palestras, fôlderes, cursos, exposições e outras ações de divulgação nos fóruns |  | nov/12 | nov/17 | Vera Luz (ICMBio/RAN) | 0 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL/BA) | [5 empty] | x |  |  |  | Vera por e-mail: A ação tem sido realizada aproveitando os eventos relacionados com a temática de educação ambiental para divulgação do PAN e sobre os répteis e anfíbios em geral. Por meio dos colaboradores do PAN nessa ação, foram relacionados os eventos: Moacir Tinôco - a ação foi incluída em dois eventos, sendo um com abrangência internacional que foi a SEMOC – Semana de Mobilização Científica da UCSAL - 2015. Ação está em andamento com problemas de realização. A articuladora não conseguiu identificar a quem deveria encaminhar os documentos. | Vera por e-mail: Moacir - Foram realizadas duas exposições que contou com a produção de dois banners. As exposições juntas obtiveram um público de aproximadamente 1000 pessoas. No mantenedouro (Alexandre e Luciana Zanotti) foram atendidas, nas visitas monitoradas, 9.889 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e terceira idade, tanto da rede particular como da rede pública de ensino. | Vera por e-mail: Falta de recursos financeiros na DIBIO/ICMBio para impressão do Sumário e Livro do PAN, além de outros materiais gráficos, que está sendo confeccionado de forma digital. Os colaboradores Alexandre Pinheiro Zanotti e Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanott, tem encontrado dificuldades pelo fato de serem Mantenedores de Fauna tem sido o problema para a continuidade das ações, pois a Instrução Normativa do IBAMA IN 07 de 2015, proíbe que os mantenedouros façam exposições e cobre pelas mesmas, assim, ficam sem poder dar continuidade aos trabalhos pois os custo da manutenção dos animais já sai do próprio bolso. Ação está em andamento com problemas de realização. A articuladora não conseguiu identificar a quem deveria encaminhar os documentos. | Vera Lúcia Ferreira Luz – RAN/ICMBio Moacir Tinôco Luciana Rameh de Albuquerque Zanotti Alexandre Pinheiro Zanotti | Vera por e-mail: Os colaboradores Alexandre Pinheiro Zanotti e Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti solicitam que seja pensada uma forma de parceria com o ICMBio, para que sejam realizadas exposições e ações de educação ambiental, com os recursos humanos, animais e didáticos do Mantenedouro, porém sem que os custos sejam do mesmo. | Articular a inserção da temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em outros Fóruns. | Temática do PAN inserida nos eventos |  |  | abr/18 (contínua) |  |  | Excluir Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE). Incluir Liliana Lincka, Daniel Mesquita, Eduardo Dias.
Obj. 04: Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | 4.2 | Estabelecer parcerias para a realização de cursos semestrais de capacitação para agentes de fiscalização do estado da Bahia, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN | Cursos realizados, agentes capacitados e material de apoio à fiscalização elaborado |  | mar/14 | dez/17 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 400000 | Roberto Cavalcante (SEMACE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Kilma Manso (ONG ECO/PE), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Marco Antônio de Freitas (PARNA Catimbau/ICMBio), Henrique Brownie (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Moacir por e-mail: Foram fechadas/retomadas três parcerias com parques e instituições de fiscalização com esta finalidade. Foram confeccionados dois banners, sendo um geral para restinga e um para Mata Atlântica. Tarcísio na oficina: foi cancelado um curso que seria aplicado em Valença e foi reprogramado para agosto de 2016 em Itaberá. | As duas parcerias resultaram em três cursos de capacitação com o treinamento e capacitação de agentes e comunidade. Foram confeccionados dois banners, sendo um geral para restinga e um para Mata Atlântica | O maior problema enfrentado é a morosidade na formalização de parcerias, já que a Universidade não disponibiliza infraestrutura de logística para realização dos eventos e, principalmente, a falta de apoio e financiamento das agencias de fomento. | Moacir Tinôco | [5 empty] | abr/18 (contínua) |  |  | Ecluir Henrique Browne, deixou de trabalhar com herpetofauna. |  |  | Moacir passará as informações sobre o curso realizado, Quantos cursos, quando, nº de participantes (Sônia vai solicitar).
| 4.3 | Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o RAN/ICMBio e instituições (públicas ou privadas) visando à implementação das ações propostas nesse PAN | Termos de parcerias assinados |  | mar/14 | dez/16 | Sônia H S T de Mendonça (ICMBio/RAN) | 5000 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moacir Tinôco (UCSAL), Walter Walfrides (ICMBio/RAN), Paulo O. Sousa (ICMBio/RAN). | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia na oficina: 1 ) O TR com a UCSAL foi refeito e enviado ao Prof. Moacir que o encaminhou ao Setor Jurídico da Universidade. Assim que retornar o próximo passo é encaminhar para o nosso Setor Jurídico para as complementações finais. 2) O TR com a Ação Consultoria Ambiental LTDA está com Tarcísio para que sejam fornecidasas informações sobre a mesma e também o Plano de Trabalho. | Em andamento 2 Termos de Reciprocidade | Morosidade na tramitação da análise do Documento pelos envolvidos | Sônia H S T Mendonça | [5 empty] | abr/18 (contínua)
Obj. 05: Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados pelo manejo inadequado dos recursos naturais | 5.1 | Desenvolver projetos de valoração ambiental em sistemas de Cabruca e agroflorestais nas áreas de ocorrência das espécies contempladas no PAN na Bahia | Projetos desenvolvidos |  | set/15 | dez/17 | Henrique Colombini Browne Ribeiro (UCSAL/BA) | 100000 | Francisco Bahiense (UCSAL), Alvaro Meirelles (Floresta Sustentável - Reserva de Sapiranga), Antônia Marli Vieira da Encarnação (CEPLAC/BA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | A ação não foi iniciada e nem há perspectivas para ser implementada. O articulador não está mais atuando no PAN. |  | A ação não foi iniciada e nem há perspectivas para ser implementada. O articulador não está mais atuando no PAN por isso decidiu-se pela sua exclusão.
| 5.2 | Implantar projeto piloto objetivando o estímulo a produção em sistemas agroflorestais na Serra do Maranguape, no Ceará | Projeto implantado |  | mar/14 | nov/17 | Daniel Cassiano Lima (UECE) | 100000 | Roberto Cavalcante (SEMACE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Juliana Borges (UFC) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Daniel Cassiano por e-mail: Esta ação não chegou a ser iniciada. Ela estaria vinculada a uma dissertação de mestrado que seria co-orientada por mim. Entretanto tal atividade não foi possível ser implantada. Sugere excluir ou agrupar essa ação. A ação não foi iniciada e nem há perspectivas para ser implementada. | Não obtivemos produto | Daniel Cassiano por e-mail: Entre os problemas estão o revés com relação ao mestrado de Edinaldo Vieira do Nascimento, que desenvolveria este tema como pesquisa de mestrado na UFPR. Porém problemas familiares o impediram de tentar seleção. Além disso, nas primeiras tentativas, não tivemos acesso às áreas alvo, devidoà não autorização por parte dos proprietários, conforme relatado anteriormente. A figura de Ednaldo era chave, por ser alguém do local e com maior acesso. A ação não foi iniciada e nem há perspectivas para ser implementada por isso, os participantes da oficina sugeriram excluir. | Daniel Cassiano Lima
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 4
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | 2.13 | Criar e manter atualizado um Banco de Produtos das ações do PAN | Banco Criado, atualizado e disponibilizado |  | ago/16 | abr/18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | 0 | Marco Antônio Freitas (ICMBio/Parna Catimbau), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Geraldo J B Moura (UFRPE), Daniel O Mesquita (UFPB), Ubiram G Silva (MN/UFAL), Eliza M X Freire (UFRN), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Mirco Solé (UESC), Moacir Tinôco (UCSAL), tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria), Ricardo A Dias (USP/FMVZ), Daniel Cassiano Lima (UECE), Vera L F Luz (RAN/RAN), Vívian M Uhlig (ICMBio/RAN), Bruno M R Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Simone Porfírio de Souza ( SUDEMA/PB), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Selma Torquato (UFAL), Thayná J Mello (ICMBio/PARNAMAR FN).
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | 2.12 | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento da herpetofauna no estado de Pernambuco (piloto) e disponibilizar para os demais estados | Atlas digital da herpetofauna do estado de Pernambuco |  | mar/14 | dez/17 | Geraldo J B Moura (UFRPE) | 10000 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/PARNA Catimbau), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | 2.14 | Realizar pesquisas sobre a relação espécies invasoras X espécies endêmicas | Publicações |  | mai/16 | dez/17 | Ricardo Augusto Dias (FMVZ/USP) | 50000 | Carlos R Abrahão (ICMBio/RAN), Mirco Solé (UESC)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 | 5.3 | Elaborar e articular junto aos órgãos competentes a implementação do plano de controle e erradicação de espécies invasoras no Arquipélago Fernando de Noronha | Plano elaborado e documento encaminhado aos órgãos competentes |  | mai/16 | ago/17 | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/Parnamar FN) | 10000 | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ), Carlos R Abrahão (ICMBio/RAN), Mirco Solé (UESC), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo Geral do PAN |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 15/05/2016 - 19/05/2016
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2016)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 25.64%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 1 | 2.222% | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada no período previsto | 16 | 35.56% | 8 | 20.51% |  |  |  | 6 | 2 | 8
| Em andamento com problemas de realização | 10 | 22.22% | 9 | 23.08% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento no período previsto | 15 | 33.33% | 15 | 38.46% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 3 | 6.667% | 3 | 7.692% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 4 | 10.26%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 45 | 100% | 39 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 2
| Ações Excluídas na Monitoria | 8
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 21 | 5 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3
| OBJETIVO 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0
| OBJETIVO 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo geral do PAN | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria | 15/05/2017 - 19/05/2017 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Obj. 01: Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN | 1.1 | Sistematizar as informações existentes sobre a ocorrência das espécies contempladas no PAN | Livro e mapa (em elaboração) |  | nov/12 | dez/16 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 5000 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Carolina Lisboa (SEMURB/Natal), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Mirco Solé Kienle (UESC), Eduardo Jorge dos Reis Dias (UFS), Selma Torquato (UFAL), Miguel Trefaut Rodrigues (USP), Ednilza Maranhão dos Santos (UFPE), Jozélia Maria de Sousa Correia (UFRPE), Ingrid Carolline Soares Tiburcio (ONG Movida), Daniel Cassiano Lima (UECE), Barnagleison Silva Lisboa (UFPE), Paulo Mateus Martins Sobrinho (UFRPE), Carlos Frederico Duarte da Rocha (UERJ), Iuri Ribeiro Dias (UESC), Juliana Zina (UESB), Igor Rios do Rosário (UFS), Maria Aldenise Xavier (UFBA), Rony Peterson Santos Almeida (UFS), Filipe Augusto Cavalcanti do Nascimento (MHN-UFAL), Edelmo de Melo Gonçalves (UFAL), Raul Fernandes Dantas de Sales (UFRN), Diego Santana (UFMS), Maria Juliana Borges-Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Ana Valêsca Pinto de Lima (Univ. Fortaleza), Fabricio Escarlate-Tavares (ICMBio/COPAN), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): Em 2/5/2016 Carlos Abrahão e Geraldo Moura encaminharam o manuscrito do Livro faltando fotos, logomarcas dos parceiros e padronização das referências bibliográficas. Ainda em maio foi pleiteado pelo RAN uma bolsa para designer gráfico para diagramação do livro, mas não foi efetivada. Em 31/5/2016, após a 4ª Monitoria do PAN, o arquivo original do livro foi encaminhado à Coordenação de Planos de Ação - COPAN na DIBIO/ICMBio para aprovação do texto e posterior diagramação por Fabrício Escarlate que se ofereceu para fazer utilizando o software InDesign. Em outubro de 2016 em mensagens trocadas por e-mail fomos informados que o livro ainda estava sendo revisado. Na oficina: o grupo considerou importante publicar. | Temos apenas o livro em Word em processo de revisão na COPAN/DIBIO/Brasília | Em razão de demandas diversas na COPAN, não estão conseguindo caminhar da melhor forma com as publicações. | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça | Considera que devido a todas as dificuldades já apresentadas e demandas atuais do ICMBio, o tempo para finalização desse produto até o término do primeiro ciclo do PAN não será suficiente. |  |  |  |  | abr/18 |  |  | Geraldo:Rodada Virtual |  |  | Recomendação: que seja sugerido a COPAN a priorização deste livro uma vez que o primeiro ciclo está finalizando. Vera se prontificou a conversar novamente na COPAN. Geraldo Moura na oficina sugeriu que o livro seja publicado pela UFRPE ou pela UFRN. Paulo ficou de verificar se é permitida essa descentralização com a COPAN. Qual é a localidade da ação: não se aplica
| 1.2 | (CONCLUÍDA EM 2015) Analisar o histórico da perda de habitat de áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN a fim de priorizar os locais a serem contemplados com as ações de conservação da herpetofauna da Mata Atlântica do Nordeste | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de Ucs |  | jul/13 | jun/14 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 100000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (ICMBio/Parna Serra das Lontras), Moacir Tinôco (UCSAL) | [7 empty] | x
| 1.3 | Elaborar documento para subsidiar ações de fiscalização com ênfase nas áreas prioritárias do PAN | Documento elaborado e divulgado em todos os órgãos fiscalizadores |  | abr/14 | dez/16 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) | 30000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), José Tadeu Oliveira (ICMBio/REBIO Santa Isabel), Roberto Cavalcante (SEMACE/CE), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Simone Porfírio de Sousa (CEA- SUDEMA/PB), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) | [5 empty] | x |  |  |  | Marco Freitas por e-mail: Apesar da entrega da primeira versão, que provavelmente precisará de ajustes e acréscimos, ser no mês de abril de 2017, com atraso, está sendo entregue o produto. Necessitando ainda de ajustes, acréscimos e sugestões para melhorar. Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): Se ainda precisa de ajustes e se solicita aumentar prazo para conclusão é amarela. | Um texto com 8 páginas que considero um bom “embrião” do produto a ser ainda melhorado, ampliado e finalizado | Neste produto eu nem me dei ao trabalho de mandar e-mails cobrando a equipe inscrita como auxiliares no desenvolvimento por conta da experiência na entrega do primeiro produto. Ou seja, além de não responderem ao e-mail, no primeiro produto entregue apenas um colega ajudou, e mesmo assim com muita cobrança. A única pessoa dos nomes acima que me ajudaria com certeza seria a Sônia do RAN, por isso, peço a ela ampla revisão, ajustes, acréscimos e adequações. | Marco Antônio de Freitas | Que o produto seja repassado para outros colegas que queiram ajudar a complementar, acredito que um produto iniciado já é um bom começo e incentivo para quem vai continuar. | Elaborar documento para subsidiar ações de fiscalização com ênfase nas áreas estratégicas do PAN |  |  |  | abr/18 |  |  | Incluir Sara Alves (INEMA/BA) |  |  | Recomendação: O articulador da ação deve reunir as informações sobre as espécies e áreas estratégicas e consolidar em um documento que não é um Plano de fiscalização e sim um documento que subsidiará ações de fiscalização. Esse documento será encaminhado aos colaboradores da ação para revisão. Finalizado o doc, será encaminhado para o RAN; O RAN vai encaminhar para os orgãos fiscalizadores. Ceará: Roberto revisará e acrescentará as informações sobre as UCs; Bahia: Sara revisará e acrescentará as informações sobre as UCs; Paraíba: Simone revisará e acrescentará as informações sobre as UCs; RN: Carolina Lisboa/Uilton revisarão e acrescentarão as informações sobre as UCs; Recomendação: que seja sugerida visitas rotineiras, com periodicidade nas áreas.
| 1.5 | Organizar um evento para motivar a criação de Unidades de Conservação nas Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE e demais áreas que contemplem as espécies do PAN, envolvendo proprietários, órgãos ambientais, prefeitura e UFC | Evento realizado |  | nov/12 | mai/17 | Diva Borges-Nojosa (UFC) | 10000 | Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE), Patricia Gondim | [5 empty] | x |  |  |  | Diva por email: A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE) está desenvolvendo um programa de reflorestamento das nascentes do rio Cocó (nascente na Serra da Aratanha-município Pacatuba), Rio Pacoti (nascente na Serra de Baturité-Municípios de Guaramiranga e Pacoti) e Rio Ipuçaba (nascente no Planalto da Ibiapaba-município do Ipu). Todas estas áreas são brejos de altitude onde existem as espécies ameaçadas e outras que não constam, mas podem ser espécies-alvo. Durante o período de abril a dezembro de 2016 foram feitas reuniões com os proprietários e moradores, encabeçadas por uma equipe de Educação Ambiental. Foram escolhidos três temas principais: resíduos sólidos, agroecologia e legislação. Neste último, foram abordados os assuntos da biodiversidade, das unidades de conservação e das espécies ameaçadas. No momento, estão sendo elaboradas apostilas, onde entrará incluído um capitulo de Biodiversidade do Ceará. Entretanto, seria interessante haver novas reuniões específicas para a questão das unidades de conservação e espécies ameaçadas, que ainda não foram realizada (e nem mesmo articulada), devido ao afastamento do Brasil da principal articuladora (Diva) durante o período de agosto.2016 a agosto.2017. | Apostilas em elaboração (esse produto não se enquadra aqui, mas na ação 3.3) | Afastamento temporário da principal articuladora. Também é possível prever que haverá dificuldades de ordem financeira, visto que as áreas são distantes de Fortaleza e para garantir a maior participação dos proprietários e moradores, as reuniões deverão ser nas respectivas áreas | Diva Maria Borges-Nojosa e Déborah Praciano de Castro (participou da equipe de EA) | Recomendo que membros do RAN participem e colaborem na articulação para orientar os membros do Ceará na melhor preparação possível para a realização | Promover reuniões para motivar a criação de Unidades de Conservação nas Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE e demais áreas que contemplem as espécies do PAN, envolvendo proprietários, órgãos ambientais, prefeitura e UFC | Atas das reuniões realizadas com listas de presença |  |  | abr/18 |  |  | Exclusão dos membros Ana Valesca Pinto de Lima e Patrícia Gondim e inclusão da Déborah Praciano de Castro |  |  | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim; Qual é a localidade da ação: Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE
| 1.6 | (CONCLUÍDA EM 2015) Elaborar o projeto de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral da Serra da Mão/AL (Liotyphlops trefauti) | Projeto de criação elaborado e encaminhado |  | nov/12 | dez/17 | Pedro Lins Normande (IMA/AL) | 30000 | Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Interal, CASAL, INCRA, Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Nazário (IMA/AL), BPA/AL, Anivaldo Miranda (SEMARH/AL) | [7 empty] | x
| 1.7 | Elaborar Documento Técnico e criar Comissão de acompanhamento para criação de Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de Coleodactylus natalensis | Documento elaborado e encaminhado, comissão formada, relatórios da implementação. |  | ago/14 | mai/17 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 10000 | Ministério Público Federal, Carolina Lisboa (UFRN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), David Maurice Hassett (Santuário Ecológico de Pipa/RN) | [5 empty] | x |  |  |  | Carolina na oficina: foi feita tentativa de criação de um Monumento Natural no Morro do Careca, cuja área pertence ao Exército. Porém não houve andamento, por falta de concordância quanto a criação desta UC. Em relação às Zonas de Proteção Ambiental - ZPAs, ocorrerá no dia 18/7, durante o período da oficina uma audiência relacinada à ZPA-8, e que irá participar. Uilton na oficina: O exército teme que ocorram restrições de uso da área após a criação de uma UC. |  |  |  |  | Elaborar Documento Técnico e criar Comissão de acompanhamento para criação de Unidades de Conservação estaduais e/ou municipais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de Coleodactylus natalensis | Documento elaborado e encaminhado, comissão formada. |  |  | abr/18 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) |  | Carolina:Rodada Virtual |  |  | Obs: na rodada virtual, revisar a localidade das propostas para criação de UCs desta ação (se estaduais ou municipais); Comissão formada durante a Monitoria: Eliza Freire (UFRN), Carolina Lisboa (SEMURB), Uilton Campos (SEMURB), Adrian Garda (UFRN)* e Mauro Pichorim (UFRN)* Eliza vai contactá-los; Recomendação: A articuladora da ação vai reunir as informações sobre as propostas de criação de UC. Sônia vai enviar informações sobre o PAN. Com esse documento elaborado, Carolina vai encaminhar para o RAN; O RAN vai encaminhar para a SEMURB e IDEMA; É ação prioritária para o segundo ciclo: é importante por caua da comissão de acompanhamento; Qual é a localidade?: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca
| 1.8 | Implementar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensis) | Equipe gestora formada, Conselho Gestor implantado, Plano de Manejo elaborado |  | nov/12 | jul/16 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 100000 | Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Cássia Bulhões (Procuradora de Meio Ambiente do Município), Wagner França (biólogo do Parque da cidade de Natal) e Uilton Campos (gestor do Parque da cidade de Natal) | [5 empty] | x |  |  |  | Carolina Lisboa e Uilton Campos por e-mail: Já temos Equipe Gestora no Parque mas ainda não temos Conselho Gestor, entretanto existe a intenção de implantação no segundo semestre desse ano. Com relação à elaboração do Plano de Manejo, existe um TAC com o Ministério Público para a realização em até dois anos. Está prevista a incorporação de uma área de 12 hectares ao Parque, ampliando a área e a conectividade dos fragmentos. | Em relação ao Plano de Manejo, temos uma Minuta de Lei elaborada para efetivar o Plano, e se encontra atualmente em análise pela Procuradoria de Meio Ambiente do Município. | O Plano de Manejo necessita revisão e oficialização por meio de Portaria municipal (em andamento). A Secretaria de Meio Ambiente precisa definir a composição do Conselho Gestor, bem como viabilizar a publicação da Portaria em Diário Oficial. | Carolina Lisboa e Uilton Campos |  | Elaborar documento apoiando a efetivação do Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensis) | Documento elaborado e encaminhado para a SEMURB e MPE |  |  | abr/18 |  |  | Solicitamos a exclusão de Wagner França, pois o mesmo não trabalha mais no Parque. Carolina:Rodada Virtual |  |  | Recomendação: A articuladora da ação vai reunir as informações e elaborar o documento; esse documento elaborado, será encaminhado para o RAN; O RAN vai encaminhar para a SEMURB e MPE; É ação prioritária para o segundo ciclo: não se aplica no momento; Qual é a localidade da ação: Parqueda Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte;
| 1.12 | Elaborar e divulgar o sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento de empreendimentos nas áreas de abrangência do PAN junto aos órgãos ambientais e Ministério Público, para que sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA, CAR, ações de mitigação e demais licenciamentos | Sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento elaborados e divulgados |  | nov/12 | set/16 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC Murici) | 50000 | GT de herpetólogos, OEMAs,Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moarcir Tinoco (UCSAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN/UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): A ação não teve andamento porque o Sumário deveria estar pronto para que fosse encaminhado junto com o Roteiro elaborado por Marco Freitas. O texto já havia sido aprovado pelo ICMBio e MMA, e tínhamos a liberação para que o Sumário fosse feito no Publisher. Na oficina da 3ª Monitoria o Sumário estava pronto no Publisher, mas precisava novamente ser submetido à COPAN para aprovação final. Em 31/5/2016, após a 3ª Monitoria do PAN, o Sumário foi encaminhado à Coordenação de Planos de Ação - COPAN na DIBIO/ICMBio para aprovação final. Nessa ocasião resolveram fazer a diagramação novamente no Software InDesign. Fabrício Escarlate ficou com essa atribuição. Devido ao excesso de demandas na COPAN, até setembro de 2016 (prazo de término da ação), não tinha sido concluído. |  | Fabricio Escarlate (COPAN/ICMBio): Em razão de demandas diversas na COPAN, não estamos conseguindo caminhar da melhor forma com as publicações. | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça |  | Elaborar e divulgar o roteiro norteador para o licenciamento de empreendimentos nas áreas de abrangência do PAN junto aos órgãos ambientais e Ministérios Públicos, para que sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA, CAR, ações de mitigação e demais licenciamentos | Roteiro norteador para o licenciamento elaborado e encaminhado |  |  | abr/18 |  |  | Incluir: Geraldo (UFRPE), Simone (SUDEMA), Eduardo Dias (UFS/SE), Roberto (SEMACE), Eliza (UFRN), Sara (INEMA), Sara Alves (INEMA/BA) |  |  | Devido ao atraso na conclusão do Sumário, durante a oficina os participantes decidiram desvinvular a divulagação do roteiro acompanhado do Sumário. Sônia concluirá a revisão do Roteiro com Marco Antônio e fará o encaminhamento. É ação prioritária para o segundo ciclo: não se aplica; Qual é a localidade da ação: área de abrangência do PAN
| 1.13 | Sugerir que parte dos recursos de compensação ambiental seja destinada às ações de proteção das espécies do PAN | Documento elaborado e encaminhado |  | mar/13 | dez/17 (contínua) | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) | 150000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE) Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade/PE), Moacir Tinoco (UCSAL), Geraldo Moura (UFRPE), Eduardo Dias (UFS), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Diva Borges-Nojosa (UFC), Simone Porfírio (SUDEMA/PB), Ubiratan Silva (MN/UFAL) | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): Na esfera Federal em 12/5/2016 as operações com recursos de compensação ambiental foram suspensas por tempo indeterminado, pois o TCU entendia que os recursos não poderiam ser executados pela CEF, mas que deveriam ser repassados diretamente pelo empreendedor. Essas operações retornaram, mas de forma diferente. Houve contingenciamento e também priorização das ações. No relatório financeiro de recursos de compensação ambiental ainda na CEF, de outubro/2016, disponível no site do ICMBio (https://sigicmbio.icmbio.gov.br/) apenas duas UCs na área de abrangência do PAN apresentam recursos para pesquisa. As duas têm ocorrência de espécies do PAN. Na esfera estadual não busquei informações. Nelma Mendonça na oficina: disse que o TCU mandou suspender e ainda não foi retomado. Simone Porfírio na oficina: disse que na Paraíba se negocia o objeto (Plano de Manejo, Emplacamento, Cercamento, etc.) para a UC mais próxima. |  |  | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça | Verificar na oficina se há interesse na realização de pesquisas nessas duas UCs. Caso exista interesse faremos contato com a Coordenação de Pesquisa da DIBIO/ICMBio e com a própria UC para verificar a disponibilidade e condições para utilização do recurso. | Sugerir que parte dos recursos de compensação ambiental seja destinada às ações de proteção das espécies do PAN em Unidades de Conservação | Documento elaborado e encaminhado para ICMBio, OEMAs e MPE |  |  | abr/18 | [5 empty] | Sônia vai elaborar o documento, compartilhar com o GAT para revisões e depois fazer o encaminhamento pelo RAN para OEMAS dos estados envolvidos, ao MPE e ICMBio
| 1.14 | Elaborar e protocolar um documento técnico para estimular os órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais a contratarem brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios nas Unidades de Conservação com ocorrência das espécies-alvo do PAN. | Documento elaborado e protocolado |  | nov/12 | jul/16 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE) | 30000 | Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio/SE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), CGPRO/ICMBio, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE), Sônia H S T Mendonça (CR11/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): O documento que será encaminhado está pronto desde a Monitoria passada. Dependia apenas de aprovação do Sumário para ser encaminhado junto. Como o Sumário não foi concluído não foi encaminhado. | Documento pronto. | Atraso na diagramação do Sumário que será encaminhado junto | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça | Alteração do prazo final | Elaborar e protocolar um documento técnico para sensibilizar os órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais sobre a importância a instalação e manutenção de brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios nas Unidades de Conservação com ocorrência das espécies-alvo do PAN |  |  |  | abr/18 | Sônia H S T Mendonça (CR11/ICMBio) |  |  |  |  | Sônia vai encaminhar o dcumento para Ubiratan, Simone, Roberto, Moacir para revisão e complementação de informações. É ação prioritária para o segundo ciclo? não se aplica. Qual é a localidade da ação: nas UCs da área de abrangência do PAN
| 1.16 | Identificar áreas potenciais para que se promova, por meio da regularização fundiária em Unidades de Conservação, criação de Reservas Legais e RPPN, a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN e elaborar o mapa e documento | Mapa e documento propositivo de conectividade das áreas potenciais elaborados e divulgados |  | jul/13 | jul/16 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 250000 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), IESB | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): Vívian concluiu mapas e ofícios foram elaborados (ver produto). Falta revisar ofícios, colocar no SEI e fazer o encaminhamento. | Mapa e documento prontos. Falta revisar e encaminhar |  | Vívian Uhlig e Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) | [5 empty] | dez/17 | [5 empty] | É ação prioritária para o segundo ciclo? não se aplica no momento; Qual é a localidade da ação: nas UCs da área de abrangência do PAN
| 1.17 | (CONCLUÍDA EM 2014) Subsidiar a criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral na Paraíba, na Mata do Buraquinho | Unidade de Proteção Integral criada |  | jun/14 | dez/16 | Simone Porfírio de Souza ( SUDEMA/PB) | 1500000 | Thiago Cesar Silva (SUDEMA/PB) | [7 empty] | x
| 1.22 | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da Estação Ecológica (ESEC) de Murici (fiscalização) | Documento técnico elaborado e encaminhado |  | mar/14 | mar/17 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) | 0 | Servidores da UC, José Vieira Neto (UFPE), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Selma Torquato (UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Ana Ludmila da Costa Pinto Nascimento (UFAL/Museu de História Natural), Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Marco Freitas por e-mail: Em termos de estruturação eu consegui a remoção para a ESEC Murici e estou aumentando a equipe que era só a minha chefe, e agora com o meu perfil de campo estou fazendo um reconhecimento detalhado das trilhas da UC para facilitar o acesso em ações de fiscalização, monitoramento e apoio a pesquisa. | Minha remoção a ESEC Murici facilitou a estruturação em andamento. | A ESEC Murici estava e ainda continua com déficit de servidores, contava apenas com a chefe, e agora com mais um servidor com perfil de campo. A unidade tem como maior problema a invasão de caçadores da fauna cinegética, roubo de madeira e fogo. Ações de campo devem ser sempre reforçadas e o aumento da equipe é algo urgente para facilitar o controle da área. No mês de Abril foi nomeado pelo estado de Alagoas o chefe da APA de Murici, (Anderson), UC estadual que engloba todo o entorno da ESEC e zona de amortecimento gerida pelo IMA (Instituto de Meio Ambiente de Alagoas), o novo chefe participou de uma ação fiscalizatória com o BPA e o IMA de Alagoas e ficou acordado com ele que nos próximos meses faremos todas as semanas incursões com o propósito de aumentarmos o conhecimento dos acessos e trilhas, além de ajudar a fiscalização. Esta APA de Murici engloba muitas matas e fragmentos contíguos com a UC e urge maior controle de desmatamento, caça e roubo de madeira. Dos colaboradores elencados como para ajudar neste produto, apenas a Ingrid e o Barnagleison estão sabendo de minha remoção para cá e o que está acontecendo em termos fiscalizatório. Não mandei mais um e-mail cobrando colaboração pq sei que a maioria nem responde. O Barnagleison me ajudou com algumas bibliografias de publicações que envolvem a fauna da UC, e neste compilado que também estou pedindo a ajuda de outros pesquisadores já consegui 21 artigos sobre a região, o que vai facilitar uma futura publicação com o estado da arte do conhecimento biológico da ESEC Murici, suas espécies ameaçadas e endêmicas, e propostas de soluções norteadoreas para estas espécies. (Em andamento). | Marco A Freitas | Que a chefe da UC juntamente com o articulador tente ver os recursos de compensação ambiental para conseguir desapropriar uma das áreas já inventariadas para tal fim onde possamos construir uma sede com um pequeno alojamento para abrigar pesquisadores e equipe de fiscalização e monitoramento da UC. NA MONITORIA: A ação foi excluída, pois o grupo entende que já é uma ação de gestão da UC (ICMBio) exigida por lei .
| 1.23 | Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais onde há ocorrência das espécies contempladas do PAN | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos competentes |  | jul/15 | dez/17 | Sônia H S T Mendonça (CR11/ICMBio) | 0 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Flávia Michele Prado (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UFC), Daniel Cassiano (UFC), Geraldo Moura (UFRPE); Moacir Tinoco (UCSAL), Mirco Solé (UESC), Daniel Mesquita (UFPB), Eduardo Dias (UFS), Ubiratan Silva (MN/UFAL), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN) | [6 empty] | x |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): Foi feito um levantamento minucioso de UCs do Bioma Mata Atlântica ou com elementos de Mata Atlântica a fim de verificar a ocorrência de espécies do PAN, pois durante a oficina da 3ª Monitoria constatou-se que havia lacunas nessa distribuição. Uma planilha foi enviada aos articuladores de ações em outubro de 2016 contendo as UCs de cada estado, com informações sobre Plano de Manejo, Regularização Fundiária, Conselho, municípios, espécies do PAN entre outras. Foi solicitado que complementassem com os outros pontos de ocorrência mencionados na Oficina, para então fazer o levantamento de quais UCs com ocorrência de espécies do PAN ainda não têm Plano de Manejo e fazer o encaminhamento do documento. Durante a 4ª Monitoria, essa Planilha será entregue aos articuladores presentes para que complementem e, na sequência a articuladora da ação fará o encaminhamento do documento. O prazo final é dezembro de 2017. | Lista (Planilha) com todas as UCs no Bioma Mata Atlântica para verificação de ocorrência de espécies do PAN | Resposta de apenas um articulador | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça | Apresentar a planilha na oficina para os participantes acrescentarem as informações que possuem | [10 empty] | Obs: Argôlo (UESC), Cristiana (SEMA/BA), Moacir (UCSAL), Geraldo (UFRPE), Simone (SUDEMA), Ubiratan (UNEAL), Daniel (UFPB), Eliza (UFRN). Sônia vai encaminhar para os colaboradores e depois de finalizado o documento fazer o encaminhamento para os órgão responsáveis. É ação prioritária para o segundo ciclo: o monitoramento da ação sim;Qual é a localidade da ação: UCs na área de abrangência do PAN
| 1.25 | Elaborar e enviar documento alertando sobre a ocorrência de espécies ameaçadas contempladas no PAN na área de ampliação do aeroporto de Salvador e reivindicar a destinação de recursos para implementação de ações mitigatórias e compensatórias, conforme a Portaria MMA nº 190/2014 | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos competentes |  | mai/15 | dez/16 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) , Eduardo Dias (UFS), Marco Antônio Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) | [5 empty] | x |  |  |  | Moacir por e-mail: A ação encontrou alguma dificuldade no que se refere a assinatura do documento pelos membros do GAT. | Foram obtidas as cartas conforme informado no objetivo, entretanto ainda dependendo das assinaturas. | É necessário que os membros do GAT assinem o documento final elaborado. | Moacir Tinôco | Sugiro que o GAT ou o colegiado do PAN formule um documento padrão para este tipo de ação, isto facilita e muito o encaminhamento, uma vez que minimiza o tempo de tramitação em setores jurídicos das instituições envolvidas. Devemos encontrar uma forma de validação do documento informalmente. |  |  |  |  | ago/17 | [5 empty] | Fluxo da ação: após a revisão deste documento pelo GAT (até 19/05/17), o articulador da ação vai encaminhar para o RAN; o RAN vai encaminhar para a Prefeitura Municipal de Salvador, Inema, MPE; É ação prioritária para o segundo ciclo: é importante monitoriar no próximo ciclo. Qual é a localidade da ação: aeroporto de Salvador
| 1.26 | Elaborar documento apoiando a efetivação do parque municipal das dunas de Abrantes (Camaçari/BA) | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | mai15 | dez/16 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) , Eduardo Dias (UFS), Marco Antônio Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Jaelson Castro (INEMA/BA) Moacir vai passar o contato para oficializarmos o convite | [5 empty] | x |  |  |  | Moacir por e-mail: A ação encontrou alguma dificuldade no que se refere a assinatura do documento pelos membros do GAT. | Foram obtidas as cartas conforme informado no objetivo, entretanto ainda dependendo das assinaturas. | É necessário que os membros do GAT assinem o documento final elaborado. | Moacir Tinôco | Sugiro que o GAT ou o colegiado do PAN formule um documento padrão para este tipo de ação, isto facilita e muito o encaminhamento, uma vez que minimiza o tempo de tramitação em setores jurídicos das instituições envolvidas. Devemos encontrar uma forma de validação do documento informalmente. |  |  |  |  | ago/17 | [5 empty] | Fluxo da ação: após a revisão deste documento pelo GAT (até 19/05/17), o articulador da ação vai encaminhar para o RAN; o RAN vai encaminhar para a Prefeitura Municipal de Camaçari, Inema, MPE; É ação prioritária para o segundo ciclo: é importante monitoriar no próximo ciclo. Qual é a localidade da ação: PM das Dunas de Abrantes
Obj. 02: Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN | 2.1 | Compilar dados bibliográficos e de coleções científicas sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN | Planilha de dados elaborada e disponibilizada |  | nov/12 | dez/17 (contínua) | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 15000 | Ilka Biondi (UEFS - BA), Mirco Solé (UESC - BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Rejane Lira da Silva (UFBA), Renato Neves Feio (UFV - MG), Renato Gomes Faria (UFS), Selma Torquato da Silva (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): A planilha está disponibilizada no Google Drive. A última atualização foi realizada em 15.07.2016. Ela poderá ser atualizada a qualquer momento desde que novos pontos sejam encaminhados para Vívian. Selma Torquato por e-mail: No estado de Alagoas, com intuito de documentar e divulgar a diversidade de anfíbios e répteis, além de contribuir com este objetivo do PAN foi publicado um artigo sobre a composição, distribuição e conservação das espécies de anfíbios do referido estado (Almeida, J. P. F. A., Nascimento, F. A. C., Torquato, S., Lisboa, B. S., Tiburcio, I. C. S., Palmeira, C. N. S., Lima, M. G., Mott, T. Amphibians of Alagoas State, northeastern Brazil. Herpetology Notes, volume 9: 123-140 (2016) (published online on 09 June 2016)). Outro artigo da mesma natureza, sobre os répteis está sendo elaborado para ser submetido no segundo semestre de 2017. Além do artigo publicado referido acima, estamos organizando dois bancos de informações georreferenciadas a cerca da herpetofuana do estado de Alagoas, que são complementares ao banco de dados sobre os exemplares que fazem parte da coleção de Anfíbios e Répteis do Museu de História Natural-UFAL (1. Referente ao Banco de Tecidos do Setor de Herpetologia. 2. Referente ao Banco de Imagens do citado setor.) | Planilha de dados elaborada e disponibilizada. Dois bancos de informações georreferenciadas a cerca da herpetofuana do estado de Alagoas do Museu de História Natural-UFAL |  | Vívian Uhlig e Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) | [5 empty] | abr/18 | [5 empty] | Recomendação: Sônia falar com Selma sobre a mudança da articulação. 1a etapa: alimentar e atualizar a planilha de dados no Google Drive (todos) - prazo: 4 meses (setembro/2017); É ação prioritária para o segundo ciclo: sim e contínua; Qual é a localidade da ação: toda a área do PAN
| 2.2 | Realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no PAN a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos | Mapas de distribuição potencial elaborados |  | jul/13 | dez/17 (contínua) | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | 25000 | Mirco Solé (UESC - BA), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Fagner Delfim (UFPB), Selma (UFAL), Eliza Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Fabiana Barbosa (Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) | [6 empty] | x |  |  | Vívian por e-mail: foi definida a metodologia para modelagem prevista nessa ação. A Lara (Ngeo-RAN) deve finalizar a modelagem e em breve fazemos a relação com a ação do Mirco (ação 2.9. Realizar estudos para determinar o possível impacto das mudanças climáticas sobre as diferentes fases de vida das espécies contempladas no PAN). O que pode ser feito para aproveitar a presença do GAT junto é mostrar essa metodologia que a Lara propôs de modelagem, vejam as camadas propostas no texto abaixo, que também está na pasta do Google Drive. A idéia é casar essas ações, e buscar mais parceiros para pesquisas previstas na ação 2.9. O Mirco deve falar sobre novidades das teses que saíram e do foco das pesquisas com anfíbios durante a monitoria, mas como nem eu, nem a Lara iremos, vamos conversando depois! | Mapas em elaboração |  | Vívian Uhlig | [5 empty] | abr/18 | [5 empty] | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): falará pra Vívian que novos pontos de ocorrência serão disponibilizados até setembro e que após o retorno dos articuladores/colaboradores serão enviados para Ngeo
| 2.3 | Inventariar de forma integrada as Unidades de Conservação inseridas na área do PAN e as demais áreas de potencial ocorrência das espécies contempladas no PAN | Listas de espécies acompanhadas de dados georreferenciados |  | jan/14 | dez/17 (contínua) | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 2000000 | Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Eliza Freire por e-mail: No Rio Grande do Norte esta Ação vem se desenvolvendo muito bem, focada principalmente na intensificação de estudos nos remanescentes de Mata Atlântica que constituem área de ocorrência da espécie alvo, Coleodactylus natalensis: (i) área impactada do Parque Estadual das Dunas de Natal, localidade tipo da referida espécie. • Trabalho desenvolvido durante um ano e que resultou na Dissertação de Mestrado orientada pela Profa. Eliza Freire, intitulada DIVERSIDADE, COMPOSIÇÃO E ASPECTOS ECOLÓGICOS DE TAXOCENOSE DE LAGARTOS (SQUAMATA) EM ÁREA IMPACTADA DE PARQUE URBANO, NATAL, RN, a qual resultou em um artigo submetido à publicação no Periódico Biota Neotropica; (ii) Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. • trabalho de Iniciação Científica sob orientação da Profa. Eliza Freire, “HERPETOFAUNA ASSOCIADA A BROMÉLIAS DO PARQUE MUNICIPAL DOM NIVALDO MONTE, NATAL, RN”(primeiro registro de C. natalensis em bromélias terrestres. Resumo do trabalho apresentado no XXVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica eCICT 2016, UFRN). • Dissertação de Mestrado orientada pela Profa. Eliza Freire, em fase de conclusão, “LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E PERSPECTIVAS JURÍDICAS: SUBSÍDIOS À CONSERVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA DA MATA ATLÂNTICA SETENTRIONAL”. Em Alagoas, das 32 UC’s dentro da área do PAN, 10 foram inventariadas (Ubiratan vai complementar e enviará para Sonia; Sonia vai repassar geral). Na Paraíba: inventários na REBIO Guaribas e na Mata do Buraquinho (Daniel vai complementar e enviará para Sonia; Sonia vai repassar geral. Na Bahia: realizado um levantamento (mestrado defendido) sobre a “Riqueza de anuros no Parque Estadual da Serra do Conduru, BA” (Mirco/Moacir/Argolo vai complementar e enviará para Sonia; Sonia vai repassar geral); CE: (Sonia vai solicitar para Diva complementar e enviará para Sonia; Sonia vai repassar geral; SE: (Sonia vai solicitar para Eduardo complementar e enviará para Sonia; Sonia vai repassar geral); | Rio Grande do Norte: duas Dissertações de Mestrado e um Trabalho de Iniciação Científica, sob orientações da Profa. Eliza Freire, todos com trabalho de campo em UCs de ocorrência de Coleodactylus natalensis, quais sejam, Parque Estadual das Dunas de Natal, Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte e Parque Estadual Mata da Pipa. Um destes resultou em artigo submetido à publicação no Periódico Biota Neotropica e outro em Resumo apresentado no XXVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e-CICT 2016, UFRN. A Dissertação em fase de conclusão está com um artigo pronto, “Importância e estratégias para viabilização da criação de corredores ecológicos na Mata Atlântica Setentrional” a ser submetido ao Periódico Ambiente e Sociedade. Alagoas: Entre 2016 e 2017 foram iniciadas uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado e foram finalizadas cinco monografias de conclusão de curso. Também foram gerados três relatórios de impacto, três artigos e um livro envolvendo espécies do PAN. Paraíba: Inventário da herpetofauna realizado na Rebio Guaribas/PB com artigo submetido. | O principal obstáculo à execução desta Ação, mas que temos superado com os parcos recursos próprios, é a falta de financiamento para o Projeto como um todo. A Fundação Boticário dificulta em muito todo o processo desde a submissão! Outra dificuldade, que precisamos superar com a maior brevidade possível, é a completa falta de conexão entre os membros do Grupo do PAN como um todo. Só tomamos conhecimento do que está sendo feito em outros Estados, e muito superficialmente, durante as Monitorias. Até para a construção de Projeto para submissão a Editais, embora tenha enviado email a todos, só recebi retorno e apoio do pessoal do RN e de Alagoas. No entanto, foram submetidas propostas isoladas de membros deste Grupo, o que não é proibido, mas é verdadeiro que um Projeto coletivo de um Grupo com o apelo que este tem, terá muito maior possibilidade de aprovação. | No RN: Eliza Maria Xavier Freire Alagoas: Ubiratan Gonçalves da Silva Paraíba: Daniel de Oliveira Mesquita | Publicação de Edital de financiamento específico pelo Ministério do Meio Ambiente. |  | Presença (ou ausência) de espécies contempladas em áreas com potencial ocorrência com dados georreferenciados |  |  | abr/18 | [5 empty] | Obs: até setembro, serão coletadas novas informações sobre as espécies (ação 2.1), que serão encaminhadas para a adequação da modelagem. Recomendação: Sônia vai encaminhar a planilha por e-mail para os que não acessam Google Drive; É ação prioritária para o segundo ciclo: sim. Qual é a localidade da ação: área de abrangência do PAN
| 2.4 | Elaborar e divulgar um painel das metodologias utilizadas para amostragem, monitoramento e medidas higiênico-sanitárias das pesquisas herpetológicas do PAN | Publicação submetida |  | jun/15 | dez/16 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 20000 | Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): Daniel Mesquita por e-mail (questionário) deu como concluída a ação. Lembrando: o produto foi entregue na monitoria passada. Na mesma reunião foi sugerido que o protocolo se transformasse em publicação, por isso, o produto mudou e o prazo de término foi alterado para dezembro/2016. | Manuscrito pronto |  | Daniel O. Mesquita e Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) |  | Elaborar e divulgar um documento das metodologias utilizadas para amostragem, monitoramento e medidas higiênico-sanitárias das pesquisas herpetológicas do PAN | Documento finalizado e publicação submetida |  |  | abr/18 | [5 empty] | Daniel sugeriu a publicação no Boletim do Museu Mello Leitão (ES) ou Revista Biodiversidade Brasileira (consultar o tema) ou ainda na Revista Nordestina de Zoologia. Geraldo vai contactar as professoras Jaqueline e Gabriela (UFRPE) que trabalham com medidas higiênico-sanitárias e poderão contribuir na consolidação desse artigo. Geraldo entrou em contato com a Revista Nordestina de Zoologia que disse estar aberta a receber o manuscrito para possível publicação.
| 2.5 | Monitoramento das populações das áreas prioritárias à conservação das espécies contempladas no PAN (fragmentos urbanos e periurbanos da área metropolitana de Natal, brejos de altitude do Ceará, fragmentos do leste baiano ao norte do rio Jequitinhonha, restingas do litoral norte e sul da Bahia e Sergipe, ESEC Murici, fragmentos urbanos e periurbanos de Maceió e fragmentos de Ibateguara, São José da Lage e Rebio de Pedra Talhada (AL), Fragmentos urbanos e da zona da mata de Pernambuco, Mata Japungu, fragmentos urbanos de João Pessoa, Usina São João (Cruz do Espírito Santo), Rebio Guaribas e Brejos da Paraíba), Caaporã no sul da Paraíba | Relatórios e publicações com os dados de abundância relativa das espécies |  | nov/12 | dez/17 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 2000000 | Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x |  |  |  | Daniel Mesquita por e-mail: Vários esforços foram e estão sendo realizados por diversos colaboradores, como por exemplo Renato Gomes Faria (UFS - SE), com o monitoramento em áreas de Mata Atlântica no estado de Sergipe (Mata da Universidade, Parque Nacional Serra de Itabaiana e Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco;Ingrid Tibúrcio (UFAL) e José Araújo Neto (UFAL), com o motiramento dos répteis da ESEC Murici, que finalizaram seus respectivos estudos recentemente; Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), em Fragmentos do Estado de Pernambuco; e Frederico França (UFPB) e Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), nos Fragmentos da Paraíba, como a REBIO Guaribas, Usina Japungu, RPPN Gargaú, Mata do Buraquinho, Mata de Goiamunduba, em Bananeiras, Mata do Pau Ferro, em Areia. Durante a reunião: Moacir (UCSAL) está implantado estudo de dinâmica populacional de A. abaetensis e T. hygomi em uma localidade da Bahia. | Apenas o trabalho com Ameivula abaetensis e Tropidurus hygomi na Bahia está em andamento | Falta de financiamento específico | Daniel O. Mesquita | OBS: Sônia Mendonça (ICMBio/RAN):Os produtos encaminhados por Daniel Mesquita não refletem o objeto da ação. Não são trabalhos voltados a monitoramento. | Implantação de estudos populacionais de espécies contempladas pelo PAN | Relatórios dos estudos em execução |  |  | abr/18 | [5 empty] | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim. Qual é a localidade da ação: qualquer área de ocorrência das espécies contempladas no PAN
| 2.6 | Realizar estudos de sistemática e taxonomia integrativa (genética, biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies com problemas taxonômicos contempladas no PAN | Publicações referentes às revisões taxonômicas e filogeográficas realizadas |  | nov/12 | dez/17 (contínua) | Mirco Solé (UESC) | 1000000 | Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Igor Rios do Rosário (UFBA), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Tami Mott (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Antônio Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE). | [6 empty] | x |  |  | Mirco Solé por e-mail: Na Bahia esta ação continuada está sendo beneficiada pelas pesquisas realizadas na RBPA e está em andamento dentro do prazo. Em 2017 foi descrita uma nova espécie do gênero Phyllodytes (P. megatympanum) da Bahia, mais uma está aceita para publicação e outra com o manuscrito pronto para ser submetido. Com isso deveremos ter três novas espécies desse gênero descritas em 2017. Um artigo sobre a diversidade e uso do ambiente por serpentes do litoral norte da Bahia de Ricardo Marquez, Dennis Roedder, Mirco Solé e Moacir Tinoco foi publicado, aumentando o conhecimento biogeográfico das serpentes do PAN. Um novo Dendropsophus (D. nekronates) foi descrito da Bahia. Sônia Mendonça: E nos outros estados? Verificar o que foi dito ano passado: Em 2017- Na Paraíba e Pernambuco: não há espécies contempladas que ocorrem nesses estados com problemas taxonomicos. No Ceará: verificar com Diva. Em Sergipe:foi feito estudo de filogeografia para Ameivula abaetensis e uma nova espécie de Ameivula já foi submetido. Na Bahia: tem uma dissertação que foi defendida e a publicação já foi submetida sobre a filogeografia de Tropidurus hygomi (Moacir: verificar o nome); Em Alagoas e Rio Grande do Norte: Eliza vai enviar para Sonia o trabalho molecular de Coleodactillus (está na apresentação); | Em 2017 na Bahia: 1 – DIAS, I.R.; HADDAD, C.F.B; ARGÔLO, A.J.S., ORRICO, V.G.D. 2017. The 100th: An appealing new species of Dendropsophus (Amphibia: Anura: Hylidae) from northeastern Brazil. PLoS ONE 12(3):e0171678. doi:10.1371/journal.pone.0171678. 2 - MARCIANO-JR, E.; LANTYER-SILVA, A.S.F.; SOLÉ, M. 2017. A new species of Phyllodytes Wagler, 1830 (Anura, Hylidae) from the Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil. 3 - MARQUES, R.; RÖDDER, D.; SOLÉ, M.; TINÔCO, M.S. 2017. Diversity and habitat use of snakes from the coastal Atlantic rainforest in northeastern Bahia, Brazil. Ainda na Bahia: Phylogeography of the endangered sand dune lizard Glaucomastix abaetensis (DIAS, ROCHA & VRCIBRADIC, 2002) with taxonomic implications. Esse é o artigo com a descrição da nova espécie oriunda de G. abaetensis (Ameivula abaetensis). Alguns problemas do texto estão sendo resolvidos depois de extensa rodada de novas análises (sem prazo para publicação). |  | Mirco Solé | [5 empty] | abr/18 | [5 empty] | Recomendação: Sônia vai verificar com Diva e Eduardo. É ação prioritária para o segundo ciclo: sim ; Qual é a localidade da ação: toda área do PAN
| 2.7 | Estudos de patologias (helmintos, protozoários e fungos) e dos efeitos da poluição nas populações das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes aos estudos patológicos e toxicológicos das espécies |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC) | 1000000 | Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Márcio Borba da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Tami Mott (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti(SEMAS - UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Samuel Ribeiro (UFPB), Samuel Vieira (UFPE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR - CE), Roberta Rocha (UFC), Castiele Bezerra de Holanda (UFC), Robson Ávila (URCA), Waltécio Almeida (URCA), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN); Vinícius Gasparotto (USP/SP), Jaqueline Bianchi de Oliveira (UFRPE), Francisco Bahiense (UCSAL), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Diva por e-mail: Existem projetos de pesquisa em andamento, tanto com objetivos mais amplos, e que de forma indireta contemplam as espécies ameaçadas, como específicos direcionados para as espécie- alvo. Os poucos grupos de pesquisadores nacionais que vêm desenvolvendo pesquisas com ecologia do parasitismo e parasitologia de anfíbios e répteis (ex. Prof. Waltécio e Robson Ávila-URCA; Luciano Anjos – UNESP-Ilha Solteira; NUROF-UFC), fazem principalmente com Helmintos. Acredito que atualmente, no Nordeste, somente a equipe do NUROF-UFC vem fazendo pesquisas com hemoparasitas unicelulares (principalmente com Apicomplexa– Hepatozoon) e até o momento só foi registrado para H. mabouia, Phyllopezus pollicaris, P. periosus, Ameivula ocellifera e Philodryas nattereri (Harris et al., 2015, Borges-Nojosa et al., 2017 e Silva-e-Zanchi et al., 2017). Ainda neste ano (2017), pretende-se realizar testes de biologia molecular em amostras de espécies alvo do Estado do Ceará. Quanto a fungos, recentemente foi realizada uma pesquisa por membros da UFAL, culminando no registro de Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) em Phyllodytes edelmoi (RUANO-FAJARDO, et al., 2016) G ; TOLEDO, LF ; MOTT, T., 2016. Jumping into a trap: high prevalence of chytrid fungus in the preferred microhabitats of a bromeliad-specialist frog. Diseases of Aquatic Organisms , v. 121, p. 223-232. | 1 - RUANO-FAJARDO, et al., 2016) G ; TOLEDO, LF ; MOTT, T., 2016. Jumping into a trap: high prevalence of chytrid fungus in the preferred microhabitats of a bromeliad-specialist frog. Diseases of Aquatic Organisms , v. 121, p. 223-232. 2 - Maria Aldenise Xavier. Reprodução e Parasitismo em lagartos do gênero Ameivula (Squamata: Teiidae) no Nordeste, Brasil; Início: 2016; Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal) - Universidade Federal da Bahia. | Maior problema sempre é a parte financeira, porque são atividades que precisam de viagens às localidades de ocorrência e projetos de longa ou média duração. Também necessita de atividades em laboratório que dependem de equipamentos e material de consumo, seja para ectoparasitas, endoparasitas e hemoparasitas. Por fim, tratando-se de espécies ameaçadas, os trâmites com as licenças de coleta são diferenciados. | Diva Maria Borges-Nojosa | Foram investigados os Currículos dos seguintes pesquisadores: Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Castiele Bezerra de Holanda (NUROF-UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Eduardo José dos Reis Dias (UFS-SE), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Frederico França (UFPB), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Luciano dos Anjos (UNESP-Ilha Solteira) Mirco Solé (UESC - BA), Moacir Tinôco (UCSAL), Roberta da Rocha Braga (NUROF-UFC), Robson Ávila (URCA), Samuel Ribeiro (UFPB), Tami Mott (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Waltécio Almeida (URCA). Não foi localizado o Currículo Lattes do Prof. Adrian Garda no CNPq. | [10 empty] | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim, é importante para o segundo ciclo ; Qual é a localidade da ação: area de abrangência do PAN
| 2.8 | Investigar padrões reprodutivos, comportamentais, tróficos e de especificidade microambiental das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 1000000 | Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA), Rejane Lira (UFBA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Fátima Queiroz Alves (Faculdade Madre Thais - BA), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (MHN-UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Jaqueline Bianque de Oliveira (UFRPE), Paulo Mateus Sobrinho (UFRPE), Vitor Lopes de Melo (UFRPE), Elizandra Gomes dos Santos (UFRPE), José Ricardo de Oliveira Santos (UFRPE), Leonardo Pessoa Cabus Oitaven (UFRPE), Adilson de Oliveira Silva (UFRPE), Stephenson Hallison Formiga Abrantes (UFCG-UFRPE), Márcio Frazão Chaves (UFRPE), Marco Antonio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Thiagó Inácio Teixeira Pereira de Lucena(UFRPE) | [6 empty] | x |  |  | Geraldo por e-mail: Infelizmente muitos dos colaboradores não responderam, assim só poderei nortear o avanço dessa ação com base nos poucos que responderam e no que vem sendo publicado em literatura especializada. Destaque que dentre os que responderam (Geraldo, Moacir, Mirco, Argolo, Daniel, Eduardo, Marcio, Marco,Leonardo e Marcelo Kokubum; Tami respondeu pedindo a lista das espécies alvo e beneficiada, mas até agora não enviou suas possíveis contribuições), todos vem destinando energia no que se refere a geração de dados sobre os aspectos dessa ação, os produtos serão destacados posteriormente. Sônia Mendonça: Considero a ação verde já que é uma ação contínua e não há um número de publicações estabelecido. | 1 - DE FREITAS, M.A.; ARGÔLO, A.J.S. ; GONNER, C.; VERISSIMO, D. Biology and conservation status of Piraja'sLancehead Snake Bothrops pirajai Amaral, 1923 (Serpentes: Viperidae), Brazil. Journal of Threatened Taxa, v. 6, p. 6326-6334, 2014. 2 - ABEGG, A.D.; FREITAS, M.A.; MOURA, G.J.B. First confirmed record of Atractus maculatus (Serpentes, Dipsadidae) from the state of Pernambuco, northeastern Brazil. Check List (São Paulo. Online), v. 13, p. 1-3, 2017. 3 - TINÔCO, M.S.; DANTAS, B.C.; GUIMARÃES, F.P.B.B.; Santos, M. Amphibian Conservation Action in the Atlantic Forest in Bahia, Brazil: research, monitoring, environmental education and outreach. Froglog, 118: 76-79, 2017. 4 - LIMA, J.O.; DIAS, E.J.R. Effects of altitudinal gradient on the spatial distribution and the daily activity of two sympatric of lizards (Tropidurus hygomi and Tropidurus semitaeniatus) in Northeastern Brazil. NO PRELO. 5 - MARTINS, K.; ANDRADE, H.; DIAS, E.J.R. Padrões comportamentais sob ação do ambiente térmico em Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken, 1868 Squamata: Tropiduridae) em restingas do litoral da Bahia e de Sergipe, Brasil. NO PRELO. 6 - SIQUEIRA, R.S; SANTOS, J.R, DIAS, E.J.R. Expression of protein c-Fos in telencephalic areas of the brain of the LIZARD Tropidurus hygomi after submission of animals to different social contexts. NO PRELO. 7 - XAVIER, M.A.; DIAS, E.J.R. Efeitos de trilhas na fauna de lagartos do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe. Revista Nordestina de Zoologia. Ano 2016. 8 - LISBOA, C. M. C. A. ; SALES, R. F. D. ; FREIRE, E. M. X. 2016 . Diet of Amphisbaena heathi Schmidt, 1936 (Squamata: Amphisbaenidae) from Remnants of the Atlantic Forest, Northeastern Brazil, with Notes on Distribution, Diagnosis and Conservation. South American Journal of Herpetology, v. 11, p. 12-17. 9 - Maria Aldenise Xavier. Reprodução e Parasitismo em lagartos do gênero Ameivula (Squamata: Teiidae) no Nordeste, Brasil; Início: 2016; Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal) - Universidade Federal da Bahia. 10 - José Ricardo de Oliveira Santos. Ecologia Trófica dos Anfíbios Anuros em um Fragmento de Mata Atlântica em Recife, Pernambuco. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em ECOLOGIA) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 11 - Monaliza Átila de Jesus Sousa. Reprodução e repertório vocal de Phyllodytes punctatus (Caramaschi& Peixoto, 2004) no Estado de Sergipe. - Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal - UFBA. 2016. 12 - Marco Antonio de Freitas. Influência da Altitude sobre a Biologia Reprodutiva de Anuros e Lagartos em Três Brejos de Altitude do Nordeste do Brasil. Início: 2016. Tese (Doutorado em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. | Como principal problema, destaco a falta de envolvimento de alguns colaboradores com o PAN e a falta de recursos. | Geraldo Jorge Barbosa de Moura Com base nas respostas de: Geraldo, Moacir, Mirco, Argolo, Daniel, Eduardo, Márcio, Marco, Leonardo e Marcelo Kokubum | Pensarmos em eventos que integrem mais o PAN e o torne mais presente no dia a dia dos pesquisadores e conservacionistas. |  | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies | [5 empty] | Excluir Paulo Mateus Sobrinho (UFRPE). Incluir: Thiagó Inácio Teixeira Pereira de Lucena (UFRPE) |  |  | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim ; Qual é a localidade da ação: área do PAN
| 2.9 | Realizar estudos para determinar o possível impacto das mudanças climáticas sobre as diferentes fases de vida das espécies contempladas no PAN | Publicações sobre as tolerâncias térmicas das espécies |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Mirco Solé (UESC) | 200000 | Mirco Solé (UESC - BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB - BA), Juliana Zina (UESB - BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS - SE), Eduardo Dias (UFS - SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS - UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB),Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR -CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [6 empty] | x |  |  | Mirco por a-mail: Ação em andamento com já uma grande quantidade de informações geradas (um doutorado e dois mestrados). Uma aluna da UFC foi treinada na UESC e já domina as técnicas de CTMax. Uma aluna de Jequié começará um trabalho de ecofisiologia sob supervisão da Dr. Juliana Zina. Diva por email: tenho uma aluna (Margarida Xavier) que vai fazer a dissertação dela com tolerância térmica dos Adelophryne. Ela ainda está elaborando o projeto e fará a qualificação em agosto, por isso ainda não encaminhou nada de licença e ainda não tem dados. Deve iniciar por volta de outubro de 2017 ou em 2018. O tema foi escolhido para colaborar com o PAN e será em parceria com o Mirco; Vívian Uhlig por e-mail: Os resultados dessa ação tiveram um bom andamento na parte de anfíbios, com as orientações dos aluno Maíra e Danilo (Mirco), mas que podemos complementar coisas e chegar um produto específico para o PAN considerando outros taxa também na modelagem considerando mudanças climáticas. Assim, vamos tentar direcionar esforços da equipe do Ngeo (lara, Igor) para esta ação, já conversei com o Mirco sobre isso, e em breve poderemos complementar a ação; Argolo na reunião: dois estudantes de mestrado (Leildo Carillo e Daniel Nascimento) que estão conduzindo os projetos de mestrado com Squamata (Leildo) e serpentes em geral (Daniel) avaliando a tolerância térmica. | O mestrado de Maíra Sagnori foi defendido, mas aguarda finalização do manuscrito em parceria com o Dr. Rafael Loyola. Danilo Silva Ruas defendeu o doutorado em dezembro de 2016 e estudou o efeito do aumento das temperaturas sobre espécies de desenvolvimento direto. Submissão prevista dos manuscritos oriundos da tese: Junho de 2017. O artigo sobre modelagem e mudanças climáticas de Felipe Siqueira e colaboradores foi aceito na Science Advances e deve sair publicado ainda este mês. |  | Mirco Solé, Diva Borges-Nojosa e Vívian Uhlig | [11 empty] | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim; Qual é a localidade da ação: área do PAN
| 2.11 | Estudar os efeitos da fragmentação e perda de habitat sobre répteis e anfíbios utilizando espécies contempladas no PAN | Publicações |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape) | 500000 | Mirco Solé (UESC - BA), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Moacir Tinôco (UCSAL) | [5 empty] | x |  |  |  | Mirco por e-mail: Esta ação deveria ter sido abordada por uma aluna de doutorado da UFBA (Deborah Aquino) que tinha prazo para defender em dezembro de 2016. Infelizmente este doutorado não foi defendido e a aluna também não responde aos e-mails da orientadora nem do co-orientador. Por isso uma aluna (Fernanda Fava) que ingressou no doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da UESC irá abordar este tema no decorrer da sua tese, porém com geração dos primeiros dados somente previsto para 2018. | Nenhum novo produto obtido depois da terceira monitoria. | O projeto ficou ligado ao trabalho de uma aluna que não conseguiu cumprir os prazos. | Mirco Solé | [6 empty] | Propor a troca de articulador, sendo que o Mirco assumiria esta ação, se ele não puder, que ele possa indicar um nome relacionado a esse projeto. |  |  |  |  | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim; Qual é a localidade da ação: qualquer localidade de abrangência do PAN
| 2.12 | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento da herpetofauna no estado de Pernambuco (piloto) e disponibilizar para os demais estados | Atlas digital elaborado e disponibilizado |  | mar/14 | dez/17 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 10000 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | [7 empty] | x
| 2.13 | Criar e manter atualizado um Banco de Produtos das ações do PAN | Banco Criado, atualizado e disponibilizado |  | ago/16 | abr/18 (contínua) | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) | 0 | Marco Antônio Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Geraldo J B Moura (UFRPE), Daniel O Mesquita (UFPB), Ubiratan G Silva (MN/UFAL), Eliza M X Freire (UFRN), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Mirco Solé (UESC), Moacir Tinôco (UCSAL), Tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria), Ricardo A Dias (FMVZ/USP), Daniel Cassiano Lima (UECE), Vera L F Luz (ICMBio/RAN), Vívian M Uhlig (ICMBio/RAN), Bruno M R Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Simone Porfírio de Souza ( SUDEMA/PB), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Selma Torquato (UFAL), Thayná J Mello (PARNAMAR FN/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): O Banco é atualizado com o que os articuladores/colaboradores encaminham e também o que é encontrado na web. É preciso que todos se lembrem de fazer os encaminhamentos de artigos, teses, dissertações, reportagens, programas de cursos, entre outros, que se relacionam com ações do PAN. | Banco criado, atualizado e disponibilizado no Google Drive |  | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça | Solicitar, durante a oficina, que os presentes encaminhem produtos para o Banco. Moacir (tem fotos, programa do evento de outubro, que teve mesa redonda sobre o PAN- CADE?). Geraldo (evento de Pernambuco: CADE?). Diva (Projeto aprovado Sucupira. CADE?). Tarcísio (Fotos Programa Ed. Ambiental Michelin - CADE?) | [10 empty] | Obs: Sara (INEMA/BA) sugeriu que seja elaborada uma planilha com os nomes de todos os produtos para facilitar a busca e Sônia vai elaborar. Argôlo vai encaminhar para Sônia o material produzido (folders e fotos da camiseta); Moacir também vai enviar para Sônia (fotos da camiseta , fotos dos eventos, programas)
| 2.14 | Realizar pesquisas sobre a relação espécies invasoras X espécies endêmicas | Publicações |  | mai/16 | dez/18 | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ) | 10000 | Carlos R Abrahão (ICMBio/RAN), Mirco Solé (UESC) | [6 empty] | x |  |  | Ricardo Dias por e-mail: Existem dois projetos de doutoramento em execução em Fernando de Noronha a respeito da relação entre espécies invasoras e espécies da fauna nativa. A previsão de término destes projetos é o primeiro semestre do ano de 2018. Moacir na reunião: na APA do Litoral Norte estão sendo monitoradas 3 colônias de felinos, os quais apresentam evidências de predação de espécies do PAN (Ameivula abaetensis e Tropidurus hygomi). Os felinos são castrados, marcados e soltos novamente. Esse projeto é desenvolvido por uma aluna de graduação que inclusive desenvolveu um site que tem como objetivo a adoção desses gatos. | Estão previstas duas teses de doutoramento realizadas na FMVZ-USP e publicações decorrentes destes trabalhos, em preparação. Moacir na reunião: descreveu há um site criado por uma aluna de iniciação científica (Ana Teresa Meirelles - http://laadoteumanimal.esy.es/gatos/) |  | Ricardo Augusto Dias (FMVZ-USP) |  |  | Publicações acadêmicas e/ou comunicação social e/ou extensão |  |  | abr/18 | [5 empty] | Obs: Moacir vai recomendar para a aluna em questão que insira uma aba no site, mostrando a importância do controle desses animais visando a redução do impacto sobre as populações de espécies nativas (e ameaçadas) da herpetofauna; também, falará com o prof. Ricardo para disponibilizar o video do Mabuya heathi (agora Brasiliscincus heathi); É ação prioritária para o segundo ciclo: sim; Qual é a localidade da ação: Arquipelago de F. Noronha e APA Litoral Norte.
Obj. 03: Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN | 3.1 | Identificar grupos e áreas prioritárias onde serão realizadas as ações educativas, considerando a interferência humana nas áreas estratégicas | Mapa temático e relatório elaborados |  | nov/12 | abr/17 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 20000 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN - GO), Ednilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Edivânia do Nascimento Pereira (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | [5 empty] | x |  |  |  | Tarcísio por e-mail: 1 - Realizamos reunião no MP Ambiental da região do Baixo Sul da Bahia para apresentação do PAN ao novo Promotor.; 2 - Estivemos em busca de parceria financeira advinda das multas ambientais e na orientação sobre áreas prioritárias a conservação, principalmente nas áreas foco do PAN. 3 - Foi entregue o MAPA das localidades com registro de espécies foco do PAN e foi solicitado apoio para organizar um espaço de triagem de animais capturados na região. 4 - Reunião com membro do conselho municipal de Taperoá sobre áreas desmatadas de Mata Atlântica nordestina na Região e a importância da conservação da herpetofauna. Moacir por e-mail: Ação socioambiental junto à comunidade do entorno do Parque Ecológico Universitário da UCSAL, Salvador, Bahia no período de 18 a 22 de outubro de 2016. Argôlo na oficina: falou sobre uma área de assentamento no sul da Bahia que requer ações de fiscalização por parte do INEMA/BA. | Ata de reunião com MP | Dificuldade na mobilização das informações em outras regiões e disponibilidade de tempo de dedicação da coordenação em virtude do Mestrado. | Mônica Pereira e Tarcísio Botelho | Aguardo retorno de outros colaboradores. |  | Documento consolidado |  |  | abr/18 |  |  | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) CR11/ICMBio), Moacir (UCSAL), Argolo (UESC), Ednilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Edivânia do Nascimento Pereira (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN). Excluir Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN - GO) |  |  | Documento considerado como produto - onde estarão listadas todas as áreas que foram indetificadas até então, com mapas simples das localidades identificadas, com coordenadas geográficas (considerando as características regionais, como os assentamentos, escolas, entre outros). Obs: Sônia vai contactar o Bruno Tardio (ICMBio) para compor o grupo de colaboradores dessa ação; Obs: Uilton na reunião: propõe elaborar um material de divulgação (com Carol e Eliza) para que o comando da Base Aerea apresente durante as visitas guiadas, a importância da área para a conservação da C. natalensis (focando que é uma espécie ameaçada de extinção).
| 3.2 | Mobilizar as comunidades apontadas como prioritárias na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação para a realização de diagnóstico socioambiental | Encontros e diagnóstico socioambiental realizados |  | abr/13 | abr/18 (contínua) | Vera (ICMBio/RAN) fará um convite para Adriana Castro da Bahia para ser articuladora dessa ação. | 100000 | Moacir Tinôco (UCSAL), Henrique Browne (UCSAL), Francisco Bahiense (UCSAL), Adriana Castro (INEMA/BA), Tenente Fábio Melo (NEA/COPPA) | [6 empty] | x |  |  | Moacir na reunião: Na Bahia: Barra do Itariri - à concluir; Costa Azul, Massarandupió e Jacuípe - foi concluído; | [11 empty] | Excluir: Henrique Browne (UCSAL) e Tenente Fábio Melo do NEA/COPPA |  |  | Recomendação: Moacir vai enviar os relatórios dos diagnósticos para Sônia e contactar a Adriana para levantar informações de atividades de mobilização que estão sendo realizadas na região da APA Litoral Norte; Moacir vai contactar o Tarcísio e a Mônica para assumir a articulação desta ação; Ubiratan vai contactar os técnicos do SEMARH e IMA para levantar informações para esta ação; Sônia: vai contactar Bruno Marchena (ICMBio) para verificar se tem atividades relacionadas a essa ação. Liliana Lincka (IBAMA) deseja continuar como colaboradora do PAN mesmo após se aposentar, por isso, Paulo verificará junto à COPAN se existe essa possibilidade. ; É ação prioritária para o segundo ciclo: talvez (considerando que será agregada a Caatinga); Qual é a localidade da ação: área do PAN
| 3.3 | Confeccionar material informativo e educativo para apoiar as ações de educação ambiental | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, slides, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog) |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 100000 | Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN - GO), Antônio Sampaio (Ibama/PQA - GO), Geraldo Moura (UFRPE), Tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | [6 empty] | x |  |  | Mônica por e-mail: informou por e-mail que na Bahia foi feito um jogo de cartas com o nome de animais em extinção cujo objetivo foi levar os participantes a pesquisar a espécie e conhecer sua importância para o ambiente. Uilton na oficina disse que em Natal/RN, no Parque da Cidade, foi feito um site de divulgação (http://natal.rn.gov.br/parquedacidade/paginas/ctd-481.html) com texto e foto sobre C. natalensis, um mosaico na parede do Parque com as espécies de ocorrência destacando o lagarto C. Natalensis; um folder destacando esta espécie; placas informativas sobre o lagarto do folhiço. Eliza na oficina informou que na área de uso público do PE das Dunas de Natal, os gestores implantaram a trilha do lagarto, com desenhos, com várias placas informativas sobre o C. natalensis; que nos bilhetes de entrada do Parque tem o desenho do lagarto. Argôlo na oficina disse também que na Bahia foram produzidos folders sobre serpentes peçonhentas (incluindo B. pirajai) e lendas sobre serpentes, que são utilizadas rotineiramente nas palestras, um álbum seriado com as espécies peçonhentas e lendas para usos em exposições. Argôlo relatou também que Tarcísio (Ação Ambiental) produziu camisetas para serem utilizadas nos cursos ministrados com uma foto de B. pirajai; Moacir na reunião: informou sobre a criação de uma logomarca pela AVP - Associação de Moradores de Viaparque em Camaçari; materiais educativos para divulgação sobre as espécies do PAN, como tótens, banners, camisetas (do calango-do-abaeté). Diva por e-mail disse estão sendo elaboradas apostilas onde entrará um capítulo de Biodiversidade do Ceará. Ednilza Maranhão por e-mail:Em Pernambuco o trabalho conta com um acervo de anfíbios e répteis empalhados e em meio líquido e modelos, além de cartazes, cenário, cartilhas... Esse material é montado no espaço que é cedido pela escola ou por instituições como ongs e associações. Paralelamente a exposição ocorrem várias oficinas, como modelagem com biscuit, origami, brincadeiras, jogos... O foco é sensibilizar e destacar a importância da floresta para as espécies e vice e versa. Até agora, mas sistematicamente foi realizado ações evidenciando o Parque Estadual de Dois Irmãos e A Estação Ecológica do Caetés aqui na região metropolitana do Recife/PE | Jogo de cartas com espécies do PAN, camisetas com espécie do PAN, fôlderes, mosaico em parede no parque Don Nivaldo/Natal/RN com espécie do PAN, tótens, banners, placas educativas em trilhas, site onde há divulgação de espécie ameaçada, logomarca com espécie ameaçada, trilha do lagarto ameaçado no Parque das Dunas de Natal. | [10 empty] | Incluir: Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) (ICMBio/RAN - GO), Excluir: Nilza Silva Barbosa (ICMBio/RAN - GO), Antônio Sampaio (Ibama/PQA - GO), |  |  | Obs: Sônia vai reunir em um documento todos os produtos e solicitar o envio de fotos, fôlderes, entre outros aos articuladores/colaboradores da ação
| 3.4 | Formar multiplicadores ambientais junto a comunidade escolar, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores municipais e Organizações Não Governamentais (ONG) nas áreas identificadas na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação | Pelo menos um curso de formação de Multiplicadores realizado. |  | jan/15 | abr/18 (contínua) | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 1200000 | Joélia Sampaio (Prefeitura de Ilhéus), Quito (Prefeitura de Ilhéus), Deivine Almeida (SEMACE), Silvana Campos Silva (OCT - Organização de Conservação da Terra), Luciana Rameh (SEMAS/PEDI - Parque Estadual Dois Irmãos), Marius Belluci (Ibama/ CETAS - AL), Juliana Borges (UFC), Nilza Barbosa (ICMBio/RAN - GO), NUROF-UFC |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | NA MONITORIA: A ação foi excluída, pois dependia do diagnóstico previsto na ação 3.1 nos moldes do que se havia idealizado na oficina de planejamento do PAN. Também, não houve recursos disponibilizados para a execução. E, a articuladora da ação vai se aposentar nos próximos meses, não identificando outro articulador que possa substituí-la.
| 3.5 | Realizar ao menos uma oficina ou palestra de educação ambiental por localidade contemplada pelo diagnóstico socioambiental | Ao menos uma oficina ou palestra realizada por localidade |  | jun/15 | abr/18 (contínua) | Mônica de Campos (Ação Ambiental Consultoria) | 400000 | Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Geraldo Moura (UFRPE), Diva Borges-Nojosa (UFC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Renan Costa (Instituo Boitatá, Mirco vai passar contato), Simone Porfirio (SUDEMA/PB). | [6 empty] | x |  |  | Mônica por e-mail: Oficina desenvolvida na semana do meio ambiente no município de Ituberá-BA; Eliza na oficina:duas Palestras “Biodiversidade e Conservação do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ênfase nos Lagartos”  SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2015: LUZ, CIÊNCIA E VIDA, e “Herpetofauna do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ciência e Conservação”  Evento promovido pela SBPC, A CIÊNCIA VEM AO PARQUE. Moacir na oficina: Seminário de Planejamento Ambiental), Selma (Sonia: perguntar quantas palestras foram realizadas?), Argolo na oficina (enviará o levantamento das oficinas e palestras já realizadas). Selma Torquato por e-mail: Em Alagoas teve a Palestra intitulada “O Museu de História Natural e a Herpetologia no estado de Alagoas, proferida no Dia Internacional dos Museus, maio de 2016, Maceió, Alagoas. E a Oficina de educação ambiental para público infantil intitulada “O Pequeno Herpetólogo”, proferida no VII Fim de Semana no Museu, dias 4 e 5 de fevereiro de 2017, no MHN-UFAL, Maceió, AL. Ednilza Maranhão por e-mail: Em Pernambuco temos realizado palestras e oficinas em escolas e parques sobre a temática, principalmente no PArque Estadual de Dois Irmãos e seus arredores. | Oficina desenvolvida na semana do meio ambiente no município de Ituberá-BA; Ação socioambiental junto à comunidade do entorno do Parque Ecológico Universitário da UCSAL, Salvador, Bahia - de 18 a 22 de Outubro de 2016; EVENTOS DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA: duas Palestras “Biodiversidade e Conservação do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ênfase nos Lagartos”  SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2015: LUZ, CIÊNCIA E VIDA, e “Herpetofauna do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ciência e Conservação”  Evento promovido pela SBPC, A CIÊNCIA VEM AO PARQUE. |  | Mônica Pereira e Tarcísio Botelho |  | Realizar ao menos uma oficina ou palestra de educação ambiental por localidade focando em pelo menos uma espécie ameaçada | Ao menos uma oficina ou palestra realizada | [8 empty] | Obs: Sônia vai entrar em contato com Selma e Ednilza para verificar se tem palestras
| 3.7 | Compor exposições temáticas de anfíbios e répteis em cidades ao longo da distribuição geográfica das espécies contempladas no PAN, inclusive em instituições zoológicas | Exposições anuais temáticas de anfíbios e répteis |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 30000 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Maria de Souza Correia (UFRPE), José Teixeira (Universidade do Porto), Ivo Jael Palhas (Univ. Porto), Irene Maria Nunes (Univ. de Coimbra), Moacir Tinôco (UCSAL) | [6 empty] | x |  |  | Tarcísio por e-mail: A ação continua a ser realizada, prioritariamente, na região de Recife onde há uma exposição permanente e materiais disponíveis para execução desta ação. Moacir por e-mail: Exposição de répteis e anfíbios do PAN do Nordeste - na Semana de Mobilização Científica da UCSAL no período de 18 a 22 de outubro de 2016. Moacir na oficina: exposicao permanente de anfibios e repteis na ECOA/UCSAL; tem a exposicao itinerante do PAN que percorre as comunidades do litoral norte em 2016 (Praia do Forte/BA). Selma Torquato por e-mail: Em Alagoas teve a Exposição fotográfica Cores que rastejam, cores que saltam”. Foram expostas 24 fotografias de espécies de anfíbios e répteis do estado de Alagoas, incluindo espécies contempladas pelo PAN Mata Atlântica do Nordeste, na Galeria Corredor, Museu de História Natural, Universidade Federal de Alagoas, no período de 2 de julho a 2 de setembro de 2016. Ednilza Maranhão por e-mail: Em Pernambuco temos um projeto de exposição de anfíbios e répteis com ênfase para as espécies ameaçadas que é itinerante, trabalhando no entorno de unidades de conservação que há registro de espécies ameaçadas. Parte desse trabalho será apresentado no congresso de herpetologia em 2017. | Tarcísio por e-mail: 1 - exposição temática: a Estação Ecológica do Tapacurá - um laboratório vivo (essa ficou um mês em Recife e agora esta definitivamente em Tapacurá); 2 - exposição temática: as espécies de anfíbios e répteis ameaçados de extinção do estado de Pernambuco (essa e exposta todo início de semestre e sempre que for solicitada e tivermos onde expor); Moacir na oficina: exposição de répteis e anfíbios da Mata Atlântica Nordestina, realizada no período de 18 a 22 de outubro de 2016 no campus da UCSAL. | Exposição permanente na ESEC Tapacurá; exposição temática de anfíbios e répteis em Pernambuco (exposta todo início de semestre e sempre que for solicitada); exposição de répteis e anfíbios da Mata Atlântica Nordestina, realizada no período de 18 a 22 de outubro de 2016 no campus da UCSAL | [12 empty] | OBS: Moacir - encaminhar fotos da exposição para Sônia; Ubiratan - cade o banner com as espécies do PAN para o Parque Municipal de Maceió? Obs: Sônia vai entrar em contato com Selma e Ednilza para verificar se tem exposições. É ação prioritária para o segundo ciclo: sim; Qual é a localidade da ação: todos
| 3.8 | Articular a inserção da temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em outros Fóruns | Temática do PAN inserida nos evento |  | nov/12 | abr/18 (contínua) | Vera Luz (ICMBio/RAN) | 0 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL/BA), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Daniel Mesquita (UFPB), Eduardo Dias (UFS). | [6 empty] | x |  |  | Moacir na oficina: relatou que na Bahia teve uma mesa redonda, com 4 palestras com temáticas voltadas ao PAN, no Seminário de Planejamento Ambiental da UCSAL; Eliza na oficina: em Natal ocorreram duas palestras: Biodiversidade e Conservação do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ênfase nos Lagartos”  SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2015: LUZ, CIÊNCIA E VIDA, e “Herpetofauna do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ciência e Conservação”  Evento promovido pela SBPC, A CIÊNCIA VEM AO PARQUE ; PE: Geraldo na oficina: uma palestra"compreensão das listas estaduais com importância nas acoes estaduais no PAN", na semana de biologia na UNEB/Paulo Afonso; | Bahia: mesa redonda, com 4 palestras, com temáticas voltadas ao PAN, no Seminário de Planejamento Ambiental da UCSAL. Rio Grande do Norte: duas palestras na  SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2015: LUZ, CIÊNCIA E VIDA, e no  Evento promovido pela SBPC, A CIÊNCIA VEM AO PARQUE. Em Pernambuco: uma palestra na Semana de Biologia na UNEB/Paulo Afonso. |  |  |  | Articular a inserção da temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN em eventos acadêmicos, científicos, convenções e exposições | Eventos com a temática do PAN inserida | [5 empty] | Adicionar Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) (CR11/ICMBio) (vai investigar no Lattes), reunir informações sobre eventos |  |  | OBS: Moacir - enviar fotos, programas dos eventos; Geraldo enviar programacao para Sônia. Sônia vai conversar com Diva e Eduardo para verificar se ocorreram eventos no Ceará e Sergipe. Sônia também vai investigar no Lattes e reunir informações sobre eventos
Obj. 04: Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | 4.2 | Estabelecer parcerias para a realização de cursos semestrais de capacitação para agentes de fiscalização do estado da Bahia, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN | Cursos realizados, agentes capacitados e material de apoio à fiscalização elaborado |  | mar/14 | abr/18 (contínua) | Moacir Tinôco (UCSAL) | 400000 | Roberto Cavalcante (SEMACE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Kilma Manso (ONG ECO/PE), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) | [6 empty] | x |  |  | BA - Moacir por e-mail: Foram firmadas mais duas parcerias para realização da ação, com o Parque da Dunas e o Parque Klaus Peters onde as ações já acontecem. | Termos de parceria assinados |  | Moacir Tinôco |  | Estabelecer parcerias para a realização de cursos de capacitação para agentes de fiscalização do estado da Bahia, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN | [6 empty] | Incluir Sara Alves (INEMA); Simone Porfírio (SUDEMA) |  |  | Recomendação: Moacir vai enviar termos assinados para Sônia, para compor Banco de Produtos do PAN. Roberto - verificará a possibilidade de aplicar essa ação no Ceará; Sara se articulará com Moacir para que essa ação seja ampliada na Bahia, com a capacitação de agentes de fiscalização da INEMA; Simone: vai articular a execução desta ação com a Polícia Ambiental na Paraíba; É ação prioritária para o segundo ciclo: sim (pois é importante ampliar o escopo da ação para os demais estados); Qual é a localidade da ação: Bahia
| 4.3 | Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o RAN/ICMBio e instituições (públicas ou privadas) visando à implementação das ações propostas nesse PAN | Termos de parcerias assinados |  | mar/14 | abr/18 (contínua) | Sônia H S T de Mendonça (ICMBio/CR11) | 5000 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moacir Tinôco (UCSAL), Walter Walfrides (RAN/ICMBio), Paulo O. Sousa (RAN/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Sônia Mendonça (ICMBio/RAN): 1) Com a UCSAL: o último encaminhamento foi em novembro de 2016 quando o Sr. Walter Walfrides do RAN encaminhou para o Prof. Moacir para que fossem atendidas as novas exigências de adequação da Minuta do Termo vindas da Procuradoria. 2) Com a Ação Consultoria Ambiental Ltda: Não teve andamento. NA MONITORIA: a ação foi excluída tendo em vista que o tempo restante para o término do primeiro ciclo não será suficiente para conclusão do processo de parceria com as instituições proponentes. O grupo entende também que as duas instituições já estão amparadas legalmente pela Portaria do GAT. |  | As maiores dificuldades estão na burocracia imposta pelo processo para firmar parcerias como um todo, incluindo aqui as mudanças nas regras e recomendações para celebração dessas parcerias e, também, na demanda existente na Procuradoria do ICMBio e na mudança de Procuradores que fazem essas análises. | Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça | Sugiro excluir essa ação, uma vez que o primeiro ciclo termina em abril/2018 e acredito que não teremos a celebração oficial dessa parceria nesse tempo restante.
Obj. 05: Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras | 5.3 | Elaborar e articular junto aos órgãos competentes a implementação do plano de controle e erradicação de espécies invasoras no Arquipélago Fernando de Noronha | Plano elaborado e documento encaminhado aos órgãos competentes |  | mai/16 | ago/17 | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/Parnamar FN) | 10000 | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ), Carlos R Abrahão (ICMBio/RAN), Mirco Solé (UESC), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/CR11) | [6 empty] | x |  |  | Thayná Mello por e-mail: A elaboração do Plano de Manejo de Fauna Exótica Invasora no Arquipélago de Fernando de Noronha foi concluída em março de 2017. Conforme consta no Processo SEI 02124.011079/2016-07, o NGI Noronha solicitou a aprovação do Plano através de uma Portaria do ICMBio. O documento foi enviado à CGPEQ, que encaminhou para análise do CBC (Thayná qual é o significado da sigla), da COPEG e da COMOB em abril de 2017. | Plano concluído. Implementação em negociação junto ao WWF, que financiará a fase piloto. |  | Thayná J. Mello | [5 empty] | abr/18 |  |  | Incluir Mariana Corá, do WWF. | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim (o acompanhamento é importante); Qual é a localidade da ação: Parnamar Fernando de Noronha |  | É ação prioritária para o segundo ciclo: sim (o acompanhamento é importante); Qual é a localidade da ação: Parnamar Fernando de Noronha
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.27 | Elaborar documento apoiando a efetivação do Parque Estadual Mata da Pipa (RN) | Documento elaborado e encaminhado para a IDEMA e MPE |  | jun/17 | abr/18 | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 0 | Juliana Vidal (UFRN), Carolina Lisboa (SEMURB), Mariana Gondin (IDEMA)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | 1.28 | Elaborar documento técnico para ser enviado à Prefeitura de Natal, objetivando o aperfeicoamento da proposta de regulamentacao da ZPA-8 | Documento elaborado e encaminhado |  | mai/17 | jun/17 | José Petronilo da Silva Júnior (SEMURB) | 0 | Carolina Lisboa (SEMURB), Sônia Mendonça (ICMBio/RAN) (CR11/ICMBio), Vivian Uhlig (RAN/ICMBio), Eliza Freire (UFRN), Uilton Campos (SEMURB)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo Geral do PAN |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 15/05/2017 - 19/05/2017
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 3 | 7.895%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 1 | 2.564% | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 17 | 43.59% | 15 | 39.47% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento no período previsto | 17 | 43.59% | 17 | 44.74% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 4 | 10.26% | 4 | 10.53% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 2 | 5.263%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 39 | 100% | 38 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 3
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3
| OBJETIVO 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1
| OBJETIVO 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo geral do PAN | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria | 26/04/2018 - 27/04/2018 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Obj. 01: Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN | 1.1 | Sistematizar as informações existentes sobre a ocorrência das espécies contempladas no PAN | Livro e mapa (em elaboração) |  | nov/12 | abr/18 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 5000 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Carolina Lisboa (SEMURB/Natal), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (MHN-UFAL), Marco Antônio de Freitas (ESEC Murici/ICMBio), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Mirco Solé Kienle (UESC), Eduardo Jorge dos Reis Dias (UFS), Selma Torquato (UFAL), Miguel Trefaut Rodrigues (USP), Ednilza Maranhão dos Santos (UFPE), Jozélia Maria de Sousa Correia (UFRPE), Ingrid Carolline Soares Tiburcio (ONG Movida), Daniel Cassiano Lima (UECE), Barnagleison Silva Lisboa (UFPE), Paulo Mateus Martins Sobrinho (UFRPE), Carlos Frederico Duarte da Rocha (UERJ), Iuri Ribeiro Dias (UESC), Juliana Zina (UESB), Igor Rios do Rosário (UFS), Maria Aldenise Xavier (UFBA), Rony Peterson Santos Almeida (UFS), Filipe Augusto Cavalcanti do Nascimento (MHN-UFAL), Edelmo de Melo Gonçalves (UFAL), Raul Fernandes Dantas de Sales (UFRN), Diego Santana (UFMS), Maria Juliana Borges-Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Ana Valêsca Pinto de Lima (Univ. Fortaleza), Fabricio Escarlate-Tavares (ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Em agosto de 2012, na oficina de planejamento, o produto dessa ação era apenas “Mapa elaborado” (articulador: Marco Freitas) • Em 2013 a primeira versão do livro foi entregue aos editores. • Em março de 2014, na 1ª Monitoria o produto passou a ser “Livro e Mapa”, mas segundo Marco Freitas não teve andamento. • Em dezembro de 2014 saiu a Portaria MMA nº 444 que alterou a lista de espécies-alvo e beneficiadas. • Em maio de 2015, na 2ª Monitoria, foi apresentada a nova lista de espécies contempladas pelo PAN e mudou o articulador (Carlos Abrahão). • Em maio de 2016, 3ª Monitoria: o mapa pronto, o livro (considerando a nova lista) estava em processo final de revisão na COPAN/DIBIO/ICMBio. Articulação passou para Geraldo. • Em maio de 2017, o livro em Word continuava na COPAN/DIBIO/ICMBio para Revisão. Houve a sugestão de publicação do livro pela UFRPE. • Agosto de 2017: Devolução do manuscrito com correções e sugestões de alterações pela COPAN/DIBIO/ICMBio. • Setembro de 2017: Tratativas entre editores, RAN, COPAN/DIBIO/ICMBio, quanto à diagramação (Publisher ou InDesign) e publicação online (UFRPE ou ICMBio). • Dezembro 2017: Diagramação (Sônia) pelo Publisher e disponibilização aos editores da 1ª versão para correções em 8/1/2018. • Em março de 2018: Novas tratativas com COPAN/DIBIO/ICMBio para publicação online pelo ICMBio. • Em março de 2018: Revisões recebidas de Carlos, Marco Freitas. Capítulo sobre as áreas prioritárias entregue. • Em abril de 2018: Aguardando revisão dos outros editores (Geraldo e Fabrício). • Na 5ª Monitoria e Avaliação Final: Após discussão entre os participantes, entendeu-se que a ação foi iniciada, mas não concluída. • Outros encaminhamentos sobre a finalização do livro: i) Carlos informou que, para a publicação via ICMBio, resta apenas escrever um breve resumo do que foi o processo todo de formação deste PAN, quais seus objetivos, ações e articuladores, além de uma revisão do prefácio que a Vera fez. Informou ainda que essa introdução será elaborada por ele e Sônia assim que finalizarmos o fechamento desta reunião e do ciclo do PAN. Disse ainda que, depois de finalizada a edição, encaminharemos à COPAN (que também já fez sua revisão) e esta por sua vez encaminhará ao MMA para um aval. Retornando do MMA poderá ser incluído no site do ICMBio, como uma publicação no formato digital, pois não há verba para publicação física. ii) Carlos lembrou que em 2015 foi dado aos autores o tempo de fazer alterações, inclusões e exclusões de taxa após a publicação da lista oficial em 2014. Outras alterações apenas de nomenclatura foram feitas no processo de edição. E que não seja mais o momento de fazer novas alterações nos capítulos, mesmo sabendo que existem lacunas devido, sobretudo, à elaboração dos capítulos ter sido feita antes da publicação da lista oficial. Isto será comentado na introdução e ficará claro no histórico que será elaborado. iii) Disse ainda que não temos a pretensão de publicar uma obra completa e cientificamente perfeita, com todas as espécies ameaçadas e contempladas da Mata Atlântica nordestina, senão uma obra que auxilie aos gestores e colaboradores da região, na conservação da herpetofauna. Solicitou a compreensão dos autores para que possamos finalizar este livro o quanto antes. Deixamos ainda o espaço para uma atualização em uma nova futura edição, caso seja a vontade do próximo PAN. • Em 07.05.2018, pelo chat do WhastApp, Eliza Freire disse: Embora tenha participado desta parte com relação à publicação do livro que não foi concluída, gostaria de acrescentar uma questão. Em determinado momento deste PAN foi discutido e orientado que, diante dos percalços que causaram tamanho atraso em sua publicação, nós poderíamos submeter os capítulos como artigos sem qualquer prejuízo a posterior publicação do livro. Nesse sentido, conversei com a maioria dos coautores dos capítulos de Alagoas, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, estes concordaram com a publicação. Já adaptamos a publicação e pensamos em encaminhar para submissão à publicação em breve. Claro que o formato do artigo é completamente diferente do capítulo e, por isso, fizemos ajustes. É possível isso realmente, conforme sugerido anteriormente na Monitoria da ACADEBIO? | Livro e mapa (em elaboração) em fase de diagramação. | Em razão de diversos contratempos no decoorer de cinco anos, entre elas muitas demandas na COPAN, não foi possível encaminhar da melhor formaessa ação. | Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Geraldo J. B. Moura (UFRPE), Sônia H. S. T. Mendonça (ICMBio/RAN)
| 1.2 | Analisar o histórico da perda de habitat de áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN a fim de priorizar os locais a serem contemplados com as ações de conservação da herpetofauna da Mata Atlântica do Nordeste. (CONCLUÍDA 3a Monitoria- 2016) | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de UCs |  | jul/13 | jun/14 | Vívian Uhlig (ICMBio/CR10) | 100000 | Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Mirco Solé (UESC/BA), Sheila Rancura (Parna Serra das Lontras), Moacir Tinôco (UCSAL) | [5 empty] | x | A ação foi concluída ainda em 2015 sem maiores dificuldades. | Ranking de priorização de áreas para execução das ações de fiscalização, de recuperação e criação de UCs.
| 1.3 | Elaborar documento para subsidiar ações de fiscalização com ênfase nas áreas prioritárias do PAN | Documento elaborado e divulgado em todos os órgãos fiscalizadores |  | abr/14 | abr/18 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) | 30000 | Bruno Marchena Romão Tardio (Resex Marinha Baía de Iguape/ICMBio), José Tadeu Oliveira (REBIO Santa Isabel/ICMBIO/SE), Roberto Cavalcante (SEMACE/CE), Gilberto Carlos do Nascimento Junior (CIPOMA/PE), Djane Menezes dos Santos BPA/AL), Erick Oliveira Silva (Pelotão de Polícia Ambiental/SE), Capitão Eliezer (CIPPA/PM/BA), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Simone Porfírio de Sousa (CEA- SUDEMA/PB), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN), Sara Alves (INEMA/BA |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Até a 2ª Monitoria (2015) essa ação não teve andamento, tinha o texto e produtos diferentes e era outro articulador. Marcos Freitas assumiu a articulação e o texto passou a ser “Elaborar um plano de proteção para fiscalização e controle das áreas prioritárias definidas” e o produto para “Plano elaborado e articulado com a CR6 e CR7 e órgãos fiscalizadores”. • Em 2016, na 3ª Monitoria, a ação não tinha iniciado. O texto, produto e prazo foram alterados. • Em 2017, na 4ª Monitoria, havia uma primeira versão do documento para ajustes, finalização e encaminhamentos. • Em março de 2018 novas tratativas para o documento. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Documento não foi encaminhado. | Documento elaborado, mas não encaminhado. |  | Sônia H. S. T. Mendonça (ICMBio/RAN) e Marco A. Freitas (ICMBio/ESEC de Murici)
| 1.4 | Executar cronograma do Plano de Proteção estabelecido na ação 1.3 envolvendo operações de fiscalização conjuntas com as OEMAs e polícia militar nas áreas prioritárias de cada Estado da Mata Atlântica do Nordeste. (EXCLUÍDA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: Essa ação dependia da ação 1.3 que foi readequada. Com isso, o grupo decidiu excluir, pois o documento da ação 1.3 subsidiará o planejamento de cada órgão fiscalizador em suas operações de fiscalização.
| 1.5 | Promover reuniões para motivar a criação de Unidades de Conservação nas Serras de Aratanha, Baturité e Maranguape/CE e demais áreas que contemplem as espécies do PAN, envolvendo proprietários, órgãos ambientais, prefeitura e UFC | Atas das reuniões realizadas com listas de presença |  | nov/12 | abr/18 | Diva Borges-Nojosa (UFC) | 10000 | Daniel Cassiano Lima (UECE), Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE), Déborah Praciano de Castro (UFC) |  |  |  |  | x |  | • Em 2018, a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará – SEMA, em parceria com a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – AQUASIS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB e Universidade Federal do Ceará – UFC, iniciaram o processo de criação de uma UC estadual de proteção integral Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do periquito cara-suja, no Sítio Batalha, em Guaramiranga, que também é área de ocorrência de espécies do PAN da Herpetofauna no Ceará (Leposoma baturitensis, Atractus ronnie, além das espécies alvo Adelophryne baturitensis, Rhinella casconi e Placosoma limaverdorum). A previsão de assinatura do Decreto de criação está para junho/2018. Ressalta-se que esta mesma área faz parte da UC de uso sustentável APA da Serra de Baturité. • Em 2018, foi criada a RPPN Sítio Lagoa, em Guaramiranga, pelo ICMBio, com os estudos realizados pela Associação Caatinga, ampliando a área protegida onde ocorrem as espécies do PAN da Herpetofauna no Ceará. • Em 2017, a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará – SEMA lançou o Programa de Incentivo às Unidades de Conservação Municipais – ProUCm com o intuito de elevar a qualidade das áreas protegidas no Ceará. O ProUCm foi instituído por meio da IN n° 02/2017, da SEMA, como estratégia para promover a descentralização da gestão de Unidades de Conservação, estimular a criação de Sistemas Municipais de Unidades de Conservação, incluir as áreas relevantes municipais no contexto das áreas prioritárias para a conservação do Estado do Ceará e elevar o percentual de Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral no Estado. O lançamento do edital de 2018 para apoio técnico e financeiro aos municípios interessados em criar suas UCs acontecerá em maio. • Em 2016, a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará – SEMA lançou o 1° edital de apoio à criação de UC públicas municipais e RPPNs no Ceará, tendo sido selecionadas propostas nos municípios de Caucaia e Crato para o apoio técnico e financeiro. Em março de 2018, foram entregues os estudos técnicos, poligonal da UC, realizada a consulta pública e minutado o decreto para criação de um Refúgio de Vida Silvestre – REVIS do Soldadinho do Araripe, no Crato. No município de Caucaia, existe a previsão para junho de 2018, do início dos estudos para criação de outra UC na Serra da Rajada, próxima da Serra de Maranguape | Reuniões e tratativas realizadas na Serra do Baturité e com previsão de realização na Serra da rajada, próxima da Serra de Maranguape.
| 1.6 | Elaborar o projeto de criação de UC de Proteção Integral da Serra da Mão (Liotyphlops trefauti) .(CONCLUÍDA 3a Monitoria- 2016) | Projeto de criação elaborado e encaminhado |  | nov/12 | dez/17 | Pedro Lins Normande (IMA/AL) | 30000 | Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ykson Teotonio de Emery (IMA/AL), Interal, CASAL, INCRA, Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Nazário (IMA/AL), BPA/AL, Anivaldo Miranda (SEMARH/AL) | [5 empty] | x | Ação concluída em 2016. Na 5ª Monitoria e Avaliação Final: Ubiratan informou que o projeto foi elaborado e encaminhado, mas que está tudo parado apesar de toda documentação pronta. A mineradora, dona da área, que foi adquirida para servir de compensação ambiental, está parada. Recentemente ela foi adquirida por uma empresa Italiana, que está investindo para reativar o projeto. Todo estudo para implantação foi realizado. Falta apenas transferir a área para o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas - IMA, para começar a parte de criação. | Projeto de criação, elaborado e encaminhado.
| 1.7 | Elaborar Documento Técnico e criar Comissão de acompanhamento para criação de Unidades de Conservação estaduais e/ou municipais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de Coleodactylus natalensis | Documento elaborado e encaminhado, comissão formada. |  | ago/14 | abr/18 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 10000 | Ministério Público Federal, Carolina Lisboa (UFRN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), David Maurice Hassett (Santuário Ecológico de Pipa/RN) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Até 2014, na 1ª Monitoria, a ação não teve andamento. Houve mudança no texto, no produto, prazo e articulador (Liliana S. Lincka (IBAMA/RN)). • Em 2015, na 2ª Monitoria, segundo a nova articuladora, a ação estava em andamento com problemas de execução. • Na 3ª Monitoria, em 2016. Não teve andamento. Texto foi reformulado (Elaborar Documento Técnico e criar Comissão de acompanhamento para criação de Unidades de Conservação estaduais no Rio Grande do Norte: Zonas de Proteção Ambiental, Parque do Jiqui, Parque dos Mangues e Monumento Natural do Morro do Careca, áreas de ocorrência de Coleodactylus natalensis) e prazo aumentado. • Em 2017, 4ª Monitoria, ação estava em andamento com problemas de execução. Articulação passou para Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) e prazo dilatado. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Carolina conversou com Izalucia, que é a atual responsável pelo setor de UCs do IDEMA no RN. Ela disse que a criação das UCs Parque dos Mangues e do Jiqui não eram prioridades do setor, mas que ela pode rever isso no atual planejamento. Carolina perguntou se é possível inserir Izalucia e outros técnicos da atual gestão do IDEMA nessa ação 1.7. Rafael Valadão informou que essa ação poderá ser retomada no 2º Ciclo e que esses servidores poderão ser incluídos como colaboradores. | Para o Parque dos Mangues existe o projeto, mas está parado no IDEMA.
| 1.8 | Elaborar documento apoiando a efetivação do Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensis) | Documento elaborado e encaminhado para a SEMURB e MPE |  | nov/12 | abr/18 | Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | 100000 | Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Mary Sorage Praxedes da Silva (IDEMA/RN), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN), Cássia Bulhões (Procuradora de Meio Ambiente do Município), e Uilton Campos (gestor do Parque da cidade de Natal) | [5 empty] | x | Andamento: • Até 2014, na 1ª Monitoria, a ação estava em andamento com problemas de execução e verificou-se que o texto da ação estava inadequado, por não termos governança sobre a mesma (Criação do Conselho Gestor do Parque da Cidade do Natal Dom Nivaldo Monte a fim de reforçar a ampliação da área da UC). Houve mudança no texto (Implantar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (C. natalensis)), no produto (Equipe gestora formada, Conselho Gestor implantado, Plano de Manejo elaborado) e prazo. • Em 2015, na 2ª Monitoria, a ação continuava em andamento com problemas de execução. Novamente o texto da ação foi alterado (Implementar o Parque da Cidade de Natal Dom Nivaldo Monte (Coleodactylus natalensis)). • Na 3ª Monitoria (2016) a ação estava em andamento no tempo previsto. A equipe gestora já tinha sido constituída, mas ainda não tinha conselho gestor e nem plano de manejo. O prazo final foi alterado. • Em 2017, durante 4ª Monitoria, a ação voltou a ter problemas de execução. Verificou-se que, novamente, o texto deveria ser alterado, pois para o que se pretendia não tínhamos governança. Nova redação, novo produto e prazo de conclusão são os que estão vigorando agora. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Carolina informou que o plano de manejo está sendo revisado e a área do Parque foi recentemente ampliada em 12 hectares. | Documento elaborado e encaminhado para a SEMURB e MPE.
| 1.9 | Provocar a criação e/ou a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica (PMMA) em pelo menos cinco municípios com ocorrência das espécies-alvo do PAN. (EXCLUÍDA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: A ação tinha uma atuação muito forte relacionada ao antigo articulador. A articuladora atual não deu andamento e também entende que não tem condições de executar ou mesmo articular a sua execução. Na oficina da 3ª Monitoria verificou-se que já estávamos na metade do PAN e a ação não tinha sido iniciada e não havia articulador e nem pessoas para executá-la. O grupo presente decidiu pela exclusão.
| 1.10 | Provocar, no estado do Ceará, a criação de RPPN nas áreas prioritárias do PAN, identificadas na ação 1.5. (AGRUPADA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação agrupada em 2016. Justificativa: A demanda das atividades exercidas pelo articular impossibilitou a execução da ação. Na oficina o grupo entendeu que deve ser agrupada com a ação 1.5. Agrupando não se perde o foco que é sensibilizar proprietários e órgãos ambientais para criação de unidades de conservação no estado do Ceará.
| 1.11 | Inserir no documento de divulgação do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) que as áreas estratégicas do PAN terão prioridade no Programa de Regularização Ambiental (PRA). (EXCLUÍDA 2a Monitoria - 2015) | [13 empty] | Ação excluída em 2015. Justificativa: Saída do articulador da ação (Thiago César Faria da Silva (SUDEMA/PB)) e não identificação de outro articulador.
| 1.12 | Elaborar e divulgar o roteiro norteador para o licenciamento de empreendimentos nas áreas de abrangência do PAN junto aos órgãos ambientais e Ministérios Públicos, para que sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA, CAR, ações de mitigação e demais licenciamentos | Roteiro norteador para o licenciamento elaborado e encaminhado |  | nov/12 | abr/18 | Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) | 50000 | GT de herpetólogos, OEMAs,Tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Moarcir Tinôco (UCSAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN), Geraldo (UFRPE), Simone (SUDEMA/PB), Eduardo Dias (UFS/SE), Roberto (SEMACE), Eliza (UFRN), Sara Alves (INEMA/BA) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Na 1ª Monitoria, 2014, essa ação tinha outro texto (Divulgar protocolos para serem incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA e demais formas de licenciamento de empreendimentos nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN) e outro produto (Protocolos criados e divulgados junto aos órgãos licenciadores). Nessa ocasião o documento já havia sido elaborado pelo articulador. Faltava revisão. O texto da ação foi alterado (Elaborar e divulgar o sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento para as espécies do PAN junto aos órgãos licenciadores (OEMAs, IBAMA) e Ministério Público, para que estes sejam incluídos nos Termos de Referência de EIA/RIMA e demais licenciamentos de empreendimentos) e o produto também (Sumário executivo e roteiros norteadores de licenciamento elaborados e divulgados). • Em 2015, 2ª Monitoria, ação em andamento com problemas, pois seria necessário reelaborar o documento considerando a nova lista de espécies contempladas no PAN (Portaria MMA nº 444/dezembro de 2014). Elaborar e publicar Sumário Executivo. • Em 2016, 3ª Monitoria, ação em andamento com problemas. Sumário elaborado, aprovado pelo ICMBio, aguardando diagramação. Roteiro com textos atualizados aguardando finalização do Sumário para encaminhamentos. • Em 2017, 4ª Monitoria, ação em andamento com problemas. A ação não teve andamento porque o Sumário deveria estar pronto para que fosse encaminhado junto com o Roteiro elaborado. Nessa oficina foi de retirar a obrigação de encaminhamento do Sumário, então os textos da ação e do produto foram alterados para o que está vigorando hoje. • Em agosto de 2017, o Sumário ficou pronto e foi encaminhado para todos. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: O documento não foi encaminhado. | Roteiro Pronto, mas não foi encaminhado.
| 1.13 | Sugerir que parte dos recursos de compensação ambiental seja destinada às ações de proteção das espécies do PAN em Unidades de Conservação | Documento elaborado e encaminhado para ICMBio, OEMAs e MPE |  | mar/13 | abr/18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | 150000 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE) Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade/PE), Moacir Tinôco (UCSAL), Geraldo Moura (UFRPE), Eduardo Dias (UFS), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Diva Borges-Nojosa (UFC), Simone Porfírio (SUDEMA/PB), Ubiratan Silva (UNEAL) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Essa ação tinha outro articulador até a Monitoria 3. Sônia assumiu a ação porque não obtivemos mais retorno aos e-mails encaminhados ao articulador. • A partir de 2015, foram realizadas buscas apenas na esfera federal. Não tempo hábil para execução da ação junto às OEMAs e MPs. • Em 2016, 3ª Monitoria, no âmbito do ICMBio, as operações com recursos de compensação ambiental foram suspensas em 12/5/2016. Essas operações retornaram, mas de forma diferente. Houve contingenciamento e também priorização das ações. • Na 4ª monitoria, 2017, foi informado que, para pesquisas, no relatório financeiro de recursos de compensação ambiental na CEF, de outubro/2016, disponível no site do ICMBio (https://sigicmbio.icmbio.gov.br/) havia recursos apenas duas UCs na área de abrangência do PAN, PARNA Serra de Itabaiana e REBIO Pedra Talhada. As duas têm ocorrência de espécies do PAN. Em 28/08/2017 foi encaminhado e-mail com informações da chamada pública do ICMBio junto ao CNPq (Chamada ICMBio/CNPq/FAPs nº 18/2017) para verificar se haveria interesse. Para outras ações de proteção às espécies (regularização fundiária das UCS, plano de manejo, etc.) nada foi encaminhado. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Geraldo e Sônia: consideram ação iniciada e não concluída no tempo previsto. Outros se manifestaram e tiveram esse mesmo entendimento. | Levantamentos na esfera federal realizado, mas o documento para ser encaminhado para ICMBio, OEMAs e MPE não foi produzido.
| 1.14 | Elaborar e protocolar um documento técnico para sensibilizar os órgãos ambientais das esferas municipais, estaduais e federais sobre a importância a instalação e manutenção de brigadas para prevenção, combate e controle de incêndios nas Unidades de Conservação com ocorrência das espécies-alvo do PAN | Documento elaborado e protocolado |  | nov/12 | abr/18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | 30000 | Marleno Costa (P.N. Serra de Itabaiana - ICMBio/SE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), CGPRO/ICMBio, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante (SEMACE/CE) | [5 empty] | x | Andamento: • Inicialmente esta ação estava a cargo de outro articulador. Que encaminhou uma primeira versão do documento. • Em 2016, na 3ª Monitoria, o documento foi concluído por Sônia, mas a mesma não repassou para os respectivos colaboradores que protocolariam em cada estado por entender equivocamente que o sumário deveria ser encaminhado junto. • Na 4ª Monitoria, em 2017, a articulação passou para Sônia H S T Mendonça (CR11/ICMBio), o sumário ficou pronto. Os documentos foram enviados pelo próprio RAN, por meio de ofícios em agosto de 2017. Apenas um órgão respondeu ao ofício. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Sônia considera ação iniciada e não concluída no tempo previsto, pois deveria ter sido protocolado por um colaborador de cada estado. Os participantes da oficina entenderam que o encaminhamento pelo correio, com respectivo registro de recebimento, seja um protocolo, portanto, consideraram a ação concluída. | Documento elaborado e encaminhado por ofício.
| 1.15 | Elaborar e divulgar roteiro metodológico sobre licenciamento de projetos de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) nas áreas urbanas de ocorrência das espécies do PAN. (EXCLUÍDA 2a Monitoria - 2015) | [13 empty] | Ação excluída em 2015. Justificativa: Acreditava-se que essa ação havia sido excluída na primeira monitoria por não ser possível estabelecer um roteiro padrão, e o que se queria na verdade era estabelecer áreas de exclusão para implantação de ZEIS e que estava fora da nossa governabilidade. Os presentes concordaram com o que foi dito e decidiu-se, portanto, pela exclusão da ação.
| 1.16 | Identificar áreas potenciais para que se promova, por meio da regularização fundiária em Unidades de Conservação, criação de Reservas Legais e RPPN, a conectividade entre fragmentos com ocorrência das espécies contempladas no PAN e elaborar o mapa e documento | Mapa e documento propositivo de conectividade das áreas potenciais elaborados e divulgados |  | jul/13 | dez/17 | Vívian Uhlig (ICMBio/CR10) | 250000 | Maria Augusta Barbosa dos Anjos (SEMARH/SE), Maria de Fátima de Freitas Rêgo (IDEMA/RN), Alexandre Pinheiro Zanotti (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PE), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal) | [5 empty] | x | Produto encaminhados em outubro 2017, portanto, a ação foi concluída. | Mapa e documento propositivo de conectividade das áreas potenciais elaborados e divulgados
| 1.17 | Subsidiar a criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral na Paraíba, na Mata do Buraquinho. (CONCLUÍDA 1a Monitoria - 2014) | Unidade de Proteção Integral criada |  | jun/14 | dez/16 | Simone Porfírio de Souza (SUDEMA/PB) | 1500000 | Thiago Cesar Silva (SUDEMA/PB) | [5 empty] | x | Unidade criada em 2014 (Decreto Nº 35.195 de 23 de Julho de 2014). | Unidade de Proteção Integral criada
| 1.18 | Criar o Mosaico Metropolitano de João Pessoa.; (EXCLUÍDA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: Simone Porfírio (SUDEMA/PB) informou que qualquer alteração deverá ser feita por Decreto e que o PAN não tem governança para criar algo nesse sentido. Daniel Mesquita (UFPB) após confirmar com Laura Martini, que desenvolveu projeto de mestrado nessas áreas disse que não localizou nenhuma espécie do PAN. Dessa forma, a ação foi excluída na rodada virtual. Ação excluída em 2015. Justificativa: Ação excluída porque não houve comprovação de ocorrência de espécies contempladas no PAN nessas unidades.
| 1.19 | Implantar o Parque Estadual Aratu e Jacarapé, na Paraíba. (EXCLUÍDA 2a Monitoria - 2015) | [13 empty] | Ação excluída em 2015. Justificativa: Ação excluída porque não houve comprovação de ocorrência de espécies contempladas no PAN nessas unidades.
| 1.20 | Assegurar ações de proteção das espécies do PAN por meio de mitigação nos processos de licenciamento ambiental em suas áreas de ocorrência. (AGRUPADA 2a Monitoria - 2015) | [13 empty] | Ação agrupada em 2015. Justificativa: A ação não andou por falta de demanda; alguns poucos empreendimentos ocorrendo nas áreas do PAN (alguns licenciamentos). Ação foi agrupada com a 1.12 devido a similaridade de condução. O texto dessa ação foi incorporado ao da ação 1.12.
| 1.21 | Assegurar que as APPs e RLs do CAR/PRA sejam certificadas prioritariamente entre áreas estratégicas do PAN. (AGRUPADA 2a Monitoria - 2015) | [13 empty] | Ação agrupada em 2015. Justificativa: Ação agrupada com a ação 1.12 por similaridade de condução.
| 1.22 | Elaborar Documento Técnico para solicitar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente a priorização para efetivar a implementação e a estruturação da Estação Ecológica (ESEC) de Murici (fiscalização). (EXCLUÍDA 4a Monitoria - 2017) | [13 empty] | Ação excluída em 2017. Justificativa: A ação foi excluída, pois o grupo entende que já é uma ação de gestão da UC (ICMBio) exigida por lei .
| 1.23 | Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais onde há ocorrência das espécies contempladas do PAN | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos competentes |  | jul/15 | dez/17 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | 0 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Flávia Michele Prado (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UFC), Daniel Cassiano (UFC), Geraldo Moura (UFRPE); Moacir Tinôco (UCSAL), Mirco Solé (UESC), Daniel Mesquita (UFPB), Eduardo Dias (UFS), Ubiratan Silva (UNEAL), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN) | [5 empty] | x | Andamento: • Na 2ª Monitoria, em 2015, foram criadas duas ações relacionadas a reivindicações de elaboração de Planos de manejo e que tinham como articuladores Roberto Cavalcante (SEMACE/CE) e Ubiratan Silva (UEAL/AL). • Na 3ª Monitoria, as duas ações criadas anteriormente foram agrupadas e ampliadas para essa que está vigorando e a articulação passou para Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio). • Em 2017, na 4ª Monitoria, a ação estava em andamento, pois foi feito um levantamento minucioso de todas as UCs com ocorrência de espécies contempladas no PAN, nas esferas federal, estaduais e municipais. • Em março/abril de 2018 foram encaminhados ofícios/memorandos para os órgãos responsáveis ou gestores das UCs que ainda não têm plano de manejo. Não foram encaminhados para as UCs em que os Planos de Manejo estão em elaboração. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Sônia considera ação concluída. Mas considera importante informar às UCs com plano de manejo em elaboração sobre a ocorrência das espécies constantes do PAN. Por isso, sugere manter essa ação no PAN Nordeste e ampliar o seu escopo. | Planilha com informações sobre as UCs e documento elaborado e encaminhado por ofício.
| 1.24 | Reivindicar a elaboração do Plano de Manejo da APA estadual Mata do Catolé e Fernão Velho. (Agrupada 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação agrupada em 2016. Justificativa: Ação de difícil realização em curto e médio prazo. O alto custo para a realização do plano de manejo inviabiliza sua realização atualmente. A ação não foi iniciada, portanto será agrupada com a 1.23, que agora se tornou mais abrangente.
| 1.25 | Elaborar e enviar documento alertando sobre a ocorrência de espécies ameaçadas contempladas no PAN na área de ampliação do aeroporto de Salvador e reivindicar a destinação de recursos para implementação de ações mitigatórias e compensatórias, conforme a Portaria MMA nº 190/2014 | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos competentes |  | mai/15 | ago/17 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN), Eduardo Dias (UFS), Marco Antônio Freitas (ICMBio/ESEC de Murici) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Ação criada na 2ª monitoria, em 2015 • Na 3ª Monitoria, em 2016, a ação estava em andamento, mas com problemas de execução. • Na 4ª Monitoria, em 2017, a ação continuava em andamento, mas com problemas de execução. A primeira versão do documento estava pronta, mas foi solicitado que os membros do GAT fizessem a revisão e o RAN fizesse o encaminhamento. O prazo para finalização foi alterado. O documento revisado pelos membros do RAN. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Moacir informou que o documento foi elaborado, submetido à revisão, mas não foi encaminhado ainda. Ele vê a ação iniciada mais não concluída no prazo previsto. Disse que todos os membros do GAT revisaram o documento e que ele já pode ser encaminhado, faltando apenas Vera fazer o encaminhamento. | Documento elaborado, mas não encaminhado.
| 1.26 | Elaborar documento apoiando a efetivação do Parque Municipal das Dunas de Abrantes (Camaçari/BA) | Documento elaborado e encaminhado ao órgão competente |  | mai15 | ago/17 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 0 | Adriana Castro (INEMA/BA), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Vera Luz (ICMBio/RAN), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN), Eduardo Dias (UFS), Marco Antônio Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Jaelson Castro (INEMA/BA) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Ação criada na 2ª monitoria, em 2015 • Na 3ª Monitoria, em 2016, a ação estava em andamento, mas com problemas de execução. • Na 4ª Monitoria, em 2017, a ação continuava em andamento, mas com problemas de execução. A primeira versão do documento estava pronta, mas foi solicitado que os membros do GAT fizessem a revisão e o RAN fizesse o encaminhamento. O prazo para finalização foi alterado. O documento revisado pelos membros do RAN. • Em 28/3/2018 Sônia falou com Secretaria de Meio Ambiente de Camaçari, com Maressa Lacerda que pediu nossa ajuda para efetivação do Parque. Ela participará da Oficina em agosto. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Moacir disse que ocorreu exatamente a mesma situação da ação anterior, documento revisado e pronto para envio, faltando apenas Vera fazer o encaminhamento. | Documento elaborado, mas não encaminhado.
| 1.27 | Elaborar documento apoiando a efetivação do Parque Estadual Mata da Pipa (RN). | Documento elaborado e encaminhado para a IDEMA e MPE |  | jun/17 | abr/18 | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 0 | Juliana Vidal (UFRN), Carolina Lisboa (SEMURB), Mariana Gondin (IDEMA/RN) | [5 empty] | x | Andamento: • Ação criada na 4ª monitoria, em 2017. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Eliza informou que o documento foi elaborado e encaminhado. | Documento elaborado e encaminhado para a IDEMA e MPE.
| 1.28 | Elaborar documento técnico para ser enviado à Prefeitura de Natal, objetivando o aperfeicoamento da proposta de regulamentacao da ZPA-8. | Documento elaborado e encaminhado |  | mai/17 | jun/17 | José Petronilo da Silva Júnior (SEMURB/RN) | 0 | Carolina Lisboa (SEMURB), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN), Vivian Uhlig (ICMBio/CR10), Eliza Freire (UFRN), Uilton Campos (SEMURB/Natal) | [5 empty] | x | Andamento: • Ação criada na 4ª monitoria, em 2017 • Em maio/junho de 2017 o documento foi elaborado e complementado. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Carolina informou que o documento foi encaminhado em 2017. | Documento elaborado e encaminhado.
Obj. 02: Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN | 2.1 | Compilar dados bibliográficos e de coleções científicas sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN | Planilha de dados elaborada e disponibilizada |  | nov/12 | abr/18 | Vívian Uhlig (ICMBio/CR10) | 15000 | Ilka Biondi (UEFS/BA), Mirco Solé (UESC/BA), Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC/BA), Rejane Lira da Silva (UFBA), Renato Neves Feio (UFV/MG), Renato Gomes Faria (UFS), Selma Torquato da Silva (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x | Banco de dados elaborado, atualizado disponível no RAN. | Planilha de dados elaborada e disponibilizada (no Google Drive).
| 2.2 | Realizar modelagem da distribuição potencial das espécies contempladas no PAN a fim de priorizar as áreas a serem inventariadas e projetar a distribuição em diferentes cenários climáticos | Mapas de distribuição potencial elaborados |  | jul/13 | abr/18 | Vívian Uhlig (ICMBio/CR10) | 25000 | Mirco Solé (UESC/BA), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Fagner Delfim (UFPB), Selma (UFAL), Eliza Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Fabiana Barbosa (Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x | Outros produtos: 1 - Maíra Dalla Sagnori. 2016. Distribution and Vulnerability of Atlantic Forest amphibians to global temperature increase. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) – Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 2 - Danilo Silva Ruas. 2016. Perspectiva do impacto gerado pelo aumento da temperatura sobre assembléia de anuros do corredor central da Mata Atlântica. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 3 - Iara Maíra Jaloretto Barreiro. 2014. Uso de modelagem de distribuição potencial como ferramenta para encontrar espécies pouco amostradas. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) – Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 4 - Campos, F. S.; Lourenço-de-Moraes, R.; Llorente, G. a.; Solé, M. 2017. Cost-effective conservation of amphibian ecology and evolution. Sci. Adv., 3:1-9. 5 - Projeto para inventário da herpetofauna no município de Alagoinhas, Bahia. Projeto de iniciação científica com financiamento da FAPESB. Responsável: Moacir Tinôco. | Mapas de distribuição potencial elaborados.
| 2.3 | Inventariar de forma integrada as Unidades de Conservação inseridas na área do PAN e as demais áreas de potencial ocorrência das espécies contempladas no PAN | Presença (ou ausência) de espécies contempladas em áreas com potencial ocorrência e com dados georreferenciados |  | jan/14 | abr/18 | Eliza Maria Xavier Freire (UFRN) | 2000000 | Mirco Solé (UESC/BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC/BA), Juliana Alves de Jesus (UESC/BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB/BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Moacir Tinôco (UCSAL) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Pesquisas foram realizadas ao longo de cinco anos: 1 - Estudo de herpetofauna ameaçada em fragmentos da Mata Atlântica no estado de Sergipe: Pesquisa e ações para a sua conservação. Relatório para o Parque Nacional Serra de Itabaiana e Reserva Biológica Santa Isabel. Eduardo José dos Reis Dias (UFS). 2 - Karis Itchel Tuñon Valdés. 2017. Comparação da eficiência de métodos de amostragens em anfíbios da serrapilheira no Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), sul da Bahia, Brasil. Dissertação (Mestrado em Zoologia) – Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 3 - Abegg, A. D.; Freitas, M. A.; Moura, G. J. B. 2017. New records of Liotyphlops trefauti Freire, Caramaschi & Argôlo, 2007 (Squamata: Anomalepididae). Herpetology Notes, 10:345-347. 4 - Dias, I. R.; Medeiros, T. T.; Vila Nova, M. F.; Solé, M. 2014. Amphibians of Serra Bonita, southern Bahia: a new hotpoint within Brazil’s Atlantic Forest hotspot. Zookeys, 449:105-130. 5 -Dias, I. R.; Mira-Mendes, C. V.; Solé, M. 2014. Rapid inventory of herpetofauna at the APA (Environmental Protection Area) of the Lagoa Encantada and Rio Almada, Southern Bahia, Brazil. Herpetology Notes, 7:627-637. 6 - Caramaschi, U.; Orrico, V. G. D.; Faivocich, J.; Dias, I. R.; Solé, M. 2013. A new species of Allophryne (Anura: Allophrynidae) from the Atlantic rain Forest Biome of Eastern Brazil. Herpetologica, 69(4):450-491. 7 - Mira-Mendes, C. V.; Ruas, D. S.; Oliveira, R. M.; Castro, I. M.; Dias, I. R.; Baumgarten, J. E.; Juncá, F. A.; Solé, M. 2018. Amphibians of the Reserva Ecológica Michelin: a high diversity site in the lowland Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil. Zookeys, 753:1-21. 8 - Francis Luiz Santos Caldas. 2015. Estrutura de Comunidade de Anuros de Caatinga e Floresta Atlântica no Nordeste Brasileiro. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia)) - Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Daniel Oliveira Mesquita. 9 - Emanuel Luan Barros Queiroga. 2016. Diversidade, Composição e aspectos ecológicos de Taxocenose de Lagartos (Squamata) em área impactada de parque urbano, Natal, Rio Grande do Norte. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Eliza Maria Xavier Freire. 10 - Mesquita, D. O., Alves, B. C. F., Caldas, F. L. S., Cavalcanti, L. B. Q., França, R. C., Laranjeiras, D. O., Pedro, C. K. B., Pedrosa, I. M. M., Rodrigues, J. B., França, F. G. R., Wackhlevski, M., Costa, P. N., Drummond, L. O. in prep. Herpetofauna from Tabuleiros of Reserva Biológica Guaribas: an isolated Cerrado fragment in Northeastern Brazil. 11 -Jadna Maria Silva. 2016. Herpetofauna associada a bromélias do Parque Dom Nivaldo Monte, Natal, RN. Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Eliza Maria Xavier Freire. 12 - Em Alagoas, das 32 UCs dentro da área do PAN, 10 foram inventariadas. 13 -Na Paraíba: Inventários na REBIO Guaribas e na Mata do Buraquinho. 14 - Descrição em andamento da espécie nova de Enyalius de Alagoas (em coautoria com o colaborador desta Ação, Ubiratan Gonçalves). • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Ocorreram vários trabalhos, mas não foram realizados de forma integrada. | Publicações científicas ou acadêmicas e relatório com registros da Presença (ou ausência) de espécies contempladas em áreas com potencial ocorrência e com dados georreferenciados.
| 2.4 | Elaborar e divulgar um documento das metodologias utilizadas para amostragem, monitoramento e medidas higiênico-sanitárias das pesquisas herpetológicas do PAN | Documento finalizado e publicação submetida |  | jun/15 | abr/18 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 20000 | Mirco Solé (UESC/BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC/BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB/BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC/BA), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama - UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x | Andamento: • O protocolo foi elaborado por Daniel e colaboradores antes da 3ª Monitoria. • Na 3ª Monitoria, em 2016, foi sugerido que o protocolo se transformasse em publicação. Por isso o produto mudou. • Na 4ª Monitoria, em 2017, o manuscrito não tinha sido encaminhado para nenhuma revista. Geraldo entrou em contato com a Revista Nordestina de Zoologia que disse estar aberta a receber o manuscrito para possível publicação. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Geraldo informou que o artigo foi submetido e estamos aguardando resposta da revista. Por isso, considera a ação concluída. Os participantes concordaram. | Documento finalizado e publicação submetida.
| 2.5 | Implantação de estudos populacionais de espécies contempladas pelo PAN | Relatórios dos estudos em execução |  | nov/12 | abr/18 | Daniel Oliveira Mesquita (UFPB) | 2000000 | Mirco Solé (UESC/BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC/BA), Juliana Alves de Jesus (UESC - BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB/BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC/BA), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama e UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x | Andamento: • Pesquisas foram realizadas ao longo de cinco anos. 1 - Luca Marcovaldi. 2015. Ecologia, comportamento e dinâmica populacional de Ameivula abaetensis no Litoral Norte da Bahia. Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Católica do Salvador. Orientador: Moacir Santos Tinôco. 2 - Luiz Henrique Carneiro. 2014. Comportamento, ecologia e dinâmica populacional de Ameivula abaetensis na APA do Abaeté. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Católica do Salvador. Orientador: ??? 3 - Magno Travassos. Análise de viabilidade populacional (AVPH) de Ameivula abaetensis Dias, Rocha & Vrcibradic no litoral norte da Bahia, Brasil. Doutorado em andamento pela UCSAL. Orientador: Jacques Hubert Chaeles Delabie. 4 - Emanuel Luan Barros Queiroga. 2016. Diversidade, Composição e aspectos ecológicos de Taxocenose de Lagartos (Squamata) em área impactada de parque urbano, Natal, Rio Grande do Norte. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Eliza Maria Xavier Freire. 5 - Jadna Maria Silva. 2016. Herpetofauna associada a bromélias do Parque Dom Nivaldo Monte, Natal, RN. Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Eliza Maria Xavier Freire. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Vários trabalhos foram realizados ao longo dos cinco anos. Como não há um número mínimo estabelecido, a ação foi dada como concluída. | Relatórios dos estudos em execução
| 2.6 | Realizar estudos de sistemática e taxonomia integrativa (genética, biomolecular, morfologia e bioacústica) das espécies com problemas taxonômicos contempladas no PAN | Publicações referentes às revisões taxonômicas e filogeográficas realizadas |  | nov/12 | abr/18 | Mirco Solé (UESC) | 1000000 | Marcelo Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC - BA), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Igor Rios do Rosário (UFBA), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL), Tami Mott (UFAL), Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Antônio Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Maria Juliana Borges Leite (UFC), Déborah Praciano de Castro (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE). | [5 empty] | x | Andamento: • Pesquisas foram realizadas ao longo de cinco anos. 1 - Borges-Nojosa, D. M.; Caramaschi, U.; Rodrigues, M. T. 2016. A new species of lizard Placosoma Tschudi, 1847 (Squamata: Gymnophthalmidae) from the relictual Forest mountains of the State of Ceará, Brazil. Zootaxa, 4169(1):160-170. 2 - Dias, I. R.; Haddad, C. F. B.; Argôlo, A. J. S.; Orrico, V. G. D. 2017. The 100th: Na appealing new species of Dendropsophus (Amphibia: Anura: Hylidae) from northeastern Brazil. Plos One, 12(3):1-20. 3 - Marciano-Jr, E.; Lantyer-Silva, A. S.; Solé, M. 2017. A new species of Phyllodytes Wagler, 1830 (Anura, Hylidae) from the Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil. Zootaxa, 4238(1):135-142. 4 - Rodrigues, M. T.; Bertolotto, C. E. V.; Amaro, R. C.; Yonenaga-Yassuda, Y. ; Freire, E. M. X.; Pellegrino, K. C. M. 2014. Molecular phylogeny, species limits, and biogeography of the Brazilian endemic lizard genus Enyalius (Squamata: Leiosauridae): an example of the historical relationship between Atlantic Forests and Amazonia. Molecular Phylogenetics and Evolution 81: 137-146. 5 - Barth, A. Souza, V. A.; Solé, M.; Costa, M. A. 2013. Molecular cytogenetics of nucleolar organizer regions in Phyllomedusa and Phasmahyla species (Hylidae, Phyllomedusinae): a cytotaxonomic contribuition. Gent. Mol. Res., 12(3):2400-2408. 6 - Mercês, E. A.; Camurugi, F.; Barreto, G. S.; Solé, M.; Juncá, F. A. 2015. The tadpole of Bokermannohyla lucianae (Napoli & Pimenta 2003) (Amphibia, Anura, Hylidae). Zootaxa, 3904(2):298-300. 7 - Cassini, C. S.; Orrigo, V. G. D.; Dias, I. R.; Solé, M.; Haddad, C. F. B. 2013. Phenotypic variation of Leptodactylus cupreus Caramaschi, São-Pedro and Feio, 2008 (Anura, Leptodactylidae). Zootaxa, 3616(1):073-084. 8 - Iuri Ribeiro Dias. 2016. Os anfíbios das florestas montanas da Mata Atlântica da Bahia: Diversidade, filogeografia e conservação. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) – Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 9 - Euvaldo Marciano Santos Silva Júnior. 2016. Filogeografia de duas espécies simpátricas de anuros restritas ao sul da Bahia: Diversidade genética, estrutura populacional e demografia histórica. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) – Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 10 - Ana Valesca Pinto Lima. 2014. Desenvolvimento direto do anuro Adelophryne maranguapensis: implicações na ecologia e evolução da espécie. 2014. Tese (Doutorado em Ciências Morfológicas) – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Orientador: José Garcia Ribeiro Abreu Júnior. 11 - Igor Rios do Rosário. 2013. Filogeografia e variação morfológica em Ameivula abaetensis (Squamata: Teiidae). Dissertação (Mestrado em Diversidade Animal) – Universidade Federal de Sergipe – UFS. Orientador: Eduardo José dos Reis. 12 - Maria Aldenise Xavier. 2015. Biogeografia e biologia de Ameivula aff. Abaetensis (Squamta: Teiidae) no estado de Sergipe. Dissertação (Mestrado em Diversidade Animal) - Universidade Federal da Bahia UFBA. Orientador: Eduardo José dos Reis. 13 - Vörös, J.; Dias I. R.; Solé, M. 2017. A new species of Phyllodytes (Anura: Hylidae) from the Atlantic Rainforest of southern Bahia, Brazil. Zootaxa, 4337:584–594. Para Phyllodytes amadoi. 14 - Orrico, V. G. D.; Dias, I. R.; Marciano-Jr, E. 2018. Another new species of Phyllodytes (Anura: Hylidae) from the Atlantic Forest of northeastern Brazil. Zootaxa, 4407(1):101. Para Phyllodytes praeceptor. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Mirco informou que tem um artigo para uma espécie nova de Adelophryne que já foi aceito. | Publicações referentes às revisões taxonômicas e filogeográficas realizadas.
| 2.7 | Estudos de patologias (helmintos, protozoários e fungos) e dos efeitos da poluição nas populações das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes aos estudos patológicos e toxicológicos das espécies |  | nov/12 | abr/18 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC) | 1000000 | Mirco Solé (UESC/BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC/BA), Juliana Alves de Jesus (UESC/BA) Rejane Lira da Silva (UFBA), Márcio Borba da Silva (UFBA), Juliana Zina (UESB/BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC/BA), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Tami Mott (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Edson Euclides de Andrade (Ibama e UFRPE), Leonardo da Silva Chaves (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS/UFRPE), Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti(SEMAS/UFRPE), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Samuel Ribeiro (UFPB), Samuel Vieira (UFPE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Roberta Rocha (UFC), Castiele Bezerra de Holanda (UFC), Robson Ávila (URCA), Waltécio Almeida (URCA), Daniel Cassiano Lima (UECE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Carlos Roberto Abrahão (RAN); Vinícius Gasparotto (USP/SP), Jaqueline Bianchi de Oliveira (UFRPE), Francisco Bahiense (UCSAL), Moacir Tinôco (UCSAL) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Pesquisas foram realizadas ao longo de cinco anos. 1 - Ruano-Fajardo, G.; Toledo, L. F.; Mott, T. 2016. Jumping into a trap: high prevalence of chytrid fungus in the preferred microhabitats of a bromeliad-specialist frog. Dis. Aquat. Org., 121:223-232. 2 - Egea-Serrano, A. & Solé, M. 2017. Effects of insecticides on a phytotelmata‐breeding amphibian. Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 36(2):422-428. 3 - Francisco Péricles Branco Bahiense Guimarães. 2015. Influência do ruído ambiental sobre a diversidade e a composição da fauna de anuros e suas implicações na qualidade ambiental do território: um modelo bioacústico. Dissertação (Mestrado em Planejamento Ambiental) – Universidade Católica do Salvador – UCSAL. Orientador: Moacir Santos Tinôco. 4 - Dissertação de mestrado e publicação sobre poluição sonora em anuros, oriunda da estrada na REBiO Saltinho (Geraldo). 5 - Adilson de Oliveira Silva - Estrutura trófica e variações biológicas de comunidades de anuros em ambientes de Mata Atlântica da região Nordeste do Brasil. Doutorado iniciado em 2015. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 6 - Paulo Mateus Sobrinho. Ecologia Parasitária e Trófica de Anuros e Lagartos e suas variações em relação ao gradiente borda e centro de remanescente de Mata Atlântica. Doutorado iniciado em 2015. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 7 - Maria Aldenise Xavier. Reprodução e parasitismo em lagartos do gênero Ameivula (Squamata: Teiidae) no Nordeste, Brasil. Doutorado em andamento pelo Programa de Pós-graduação em Diversidade Animal – Universidade Federal da Bahia – UFBA. Orientador: Eduardo José dos Reis. 8 -Rogério Ferreira de Oliveira. Impactos acústicos das turbinas eólicas sobre a vocalização dos anuros. Mestrado em andamento (Mestrado profissional em Ecologia). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 9 - Gêneses da Silva Ferreira. Micobiota da herpetofauna sinantrópica em uma área da região metropolitana do Recife. Mestrado em andamento (Mestrado em Ecologia). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coorientador: Geraldo J. B. Moura. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Diva informou que mais três alunos dela estão trabalhando com parasitos da herpetofauna das serras, inclusive dos Adelophryne, sendo três dissertações, uma defendida e duas em andamento. E disse que acha que a ação não foi concluída porque temos poucas informações. | Publicações referentes aos estudos patológicos e toxicológicos das espécies.
| 2.8 | Investigar padrões reprodutivos, comportamentais, tróficos e de especificidade microambiental das espécies contempladas no PAN | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies |  | nov/12 | abr/18 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 1000000 | Mirco Solé (UESC/BA), Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC/BA), Juliana Alves de Jesus (UESC/BA), Rejane Lira (UFBA), Juliana Zina (UESB/BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC/BA), Fátima Queiroz Alves (Faculdade Madre Thais - BA), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Selma Torquato (MHN/UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Correa (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS/UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI), Jaqueline Bianque de Oliveira (UFRPE), Paulo Mateus Sobrinho (UFRPE), Vitor Lopes de Melo (UFRPE), Elizandra Gomes dos Santos (UFRPE), José Ricardo de Oliveira Santos (UFRPE), Leonardo Pessoa Cabus Oitaven (UFRPE), Adilson de Oliveira Silva (UFRPE), Stephenson Hallison Formiga Abrantes (UFCG/UFRPE), Márcio Frazão Chaves (UFRPE), Marco Antonio de Freitas (UFRPE), Thiagó Inácio Teixeira Pereira de Lucena(UFRPE) | [5 empty] | x | Andamento: • Pesquisas foram realizadas ao longo de cinco anos. 1 - - Campos, F. S.; Lourenço-de-Moraes, R.; Llorente, G. a.; Solé, M. 2017. Cost-effective conservation of amphibian ecology and evolution. Sci. Adv., 3:1-9. 2 - Lima, D. C.; Borges-Nojosa, D. M.; Cechin, S. Z. 2014. The advertisement call of Adelophryne maranguapensis (Anura, Eleutherodactylidae). Zootaxa, 3835(2):299-300. 3 - Marques, R.; Rödder, D.; Solé, M. Tinôco, M. S. 2017. Diversity and habitat use of snakes from the coastal Atlantic rainforest in northeastern Bahia, Brazil. Salamandra, 53(1):34-43. 4 - Xavier, M. A. & Dias, E. J. R. 2015. First record of the Brazilian restinga lizard Tropidurus hygomi ingesting a fruit of Melocactus violaceus (Cactaceae). Herpetology Notes, 8:437-438. 5 - Edinaldo Leite Filho. 2013. Estrutura de uma taxocenose de anfíbios anuros em fragmento urbano de Floresta Atlântica no extremo leste da região neotropical. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Orientador: Daniel Oliveira Mesquita. 6 - Freitas, M. A.; Argôlo, A. J. S.; Gonner, C.; Verissimo, D. 2014. Biology and conservation status of Piraja's Lancehead Snake Bothrops pirajai Amaral, 1923 (Serpentes: Viperidae), Brazil. Journal of Threatened Taxa, 6:6326-6334. 7 - Abegg, A. D.; Freitas, M. A.; Moura, G. J. B. 2017. First confirmed record of Atractus maculatus (Serpentes, Dipsadidae) from the state of Pernambuco, northeastern Brazil. CheckList (São Paulo. Online), 13:1-3. 8 - Tinôco, M. S.; Dantas, B. C.; Guimarães, F. P. B. B.; Santos, M. 2017. Amphibian conservation action in the Atlantic Forest in Bahia, Brazil: research, monitoring, environmental education and outreach. Froglog, 118:76-79. 9 - Ward, R. J. & Tinôco, M. S. 2013. Influences of habitat structure on the restinga herpetofauna of northeast Bahia. Herpetological Journal, 23:1-4. 10 - Vasconcelos, L.; Marques, R.; Tinôco, M. S. 2013. Tropidurus hygomi: Courtship Behavior. Herpetological Review, 44(3):514-515. 11 - Lima, J. O. & DIAS, E. J. R. Effects of altitudinal gradient on the spatial distribution and the daily activity of two sympatric of lizards (Tropidurus hygomi and Tropidurus semitaeniatus) in Northeastern Brazil. NO PRELO. 12 - Martins, K.; Andrade, H.; Dias, E .J. R. Padrões comportamentais sob ação do ambiente térmico em Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken, 1868 (Squamata: Tropiduridae) em restingas do litoral da Bahia e de Sergipe, Brasil. NO PRELO. 13 - Siqueira, R. S; Santos, J.R, Dias, E. J. R. Expression of proteinc-Fos in telencephalic areas of the brain of the Lizard Tropidurus hygomi after submission of animals to different social contexts. NO PRELO. 14 - Xavier, M. A. & Dias, E. J. R. 2016. Efeitos da ação antrópica na fauna de lagartos do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe. Revista Nordestina de Zoologia, 10(1):70-82. 15 - Lisboa, C. M. C. A.; Sales, R. F. D. ; Freire, E. M. X. 2016 . Diet of Amphisbaena heathi Schmidt, 1936 (Squamata: Amphisbaenidae) from Remnants of the Atlantic Forest, Northeastern Brazil, with Notes on Distribution, Diagnosis and Conservation. South American Journal of Herpetology, 11:12-17. 16 - Maria Aldenise Xavier. Reprodução e Parasitismo em lagartos do gênero Ameivula (Squamata: Teiidae) no Nordeste, Brasil; Início: 2016; Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal) - Universidade Federal da Bahia. 17 - De Lima, A. V. P.; Reis, Alice H.; Amado, Nathália G. ; Cassiano-Lima, D.; Borges-Nojosa, D. M.; Oriá, R. B. ; Abreu, J. G. 2016. Developmental aspects of the direct-developing frog Adelophryne maranguapensis. Genesis, 54:n/a-n/a. 18 - Amanda Santiago Ferreira Lantyer Silva. 2013. Biologia Reprodutiva de Aparasphenodon arapapa Pimenta, Napoli & Haddad, 2009 (Anura: Hylidae). Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 19 - Lantyer-Silva, A. S. F.; Solé, M.; Zina, J. 2014. Reproductive biology of a bromeligenous frog endemic to the Atlantic Forest: Aparasphenodon arapapa Pimenta, Napoli & Haddad, 2009 (Anura: Hylidae). An. Acad. Braz. Cienc., 86(2):867-880. 20 - José Ricardo de Oliveira Santos. Ecologia Trófica dos Anfíbios Anuros em um Fragmento de Mata Atlântica em Recife, Pernambuco. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 21 - Monaliza Átila de Jesus Sousa. Reprodução e repertório vocal de Phyllodytes punctatus (Caramaschi & Peixoto, 2004) no Estado de Sergipe. - Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal - UFBA. 2016. 22 - Francisco Péricles Branco Bahiense Guimarães. 2015. Influência do ruído ambiental sobre a diversidade e a composição da fauna de anuros e suas implicações na qualidade ambiental do território: um modelo bioacústico. Dissertação (Mestrado em Planejamento Ambiental) – Universidade Católica do Salvador – UCSAL. Orientador: Moacir Santos Tinôco. 23 - Magno Travassos. Análise de viabilidade populacional (AVPH) de Ameivula abaetensis Dias, Rocha & Vrcibradic no litoral norte da Bahia, Brasil. Doutorado em andamento pela UCSAL. Orientador: Jacques Hubert Chaeles Delabie. 24 - Marco Antonio de Freitas. Influência da Altitude sobre a Biologia Reprodutiva de Anuros e Lagartos em Três Brejos de Altitude do Nordeste do Brasil. Início: Doutorado em andamento pela UFRPE (Doutorado em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 25 - Déborah Praciano de Castro: 2016. Diversidade e distribuição de anfíbios ao longo de dois gradientes de altitude do nordeste brasileiro. Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal do Ceará – UFC. Orientador: Diva Maria Borges-Nojosa. 26 - Francisco Péricles Branco Bahiense Guimarães. 2015. Influência do ruído ambiental sobre a diversidade e a composição da fauna de anuros e suas implicações na qualidade ambiental do território: um modelo bioacústico. Dissertação (Mestrado em Planejamento Ambiental) – Universidade Católica do Salvador – UCSAL. Orientador: Moacir Santos Tinôco. 27 - Paulo Mateus Martins Sobrinho. Composição e estrutura da comunidade de helmintos de nove espécies simpátricas de anuros (Anura: Hylidae e Phyllomedusidae) de um remanescente de Mata Atlântica, Nordeste do Brasil. Mestrado em andamento (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coorientador: Geraldo J. B. Moura. 28 - Paulo Mateus Martins Sobrinho. 2015. Anfíbios anuros de um remanescente de Mata Atlântica, estado de Pernambuco, Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 29 - Leonardo Pessoa Cabus Oitaven. Autoecologia de duas espécies de lagartos simpátricos do Nordeste do Brasil. Doutorado em andamento (Doutorado em Ciência Animal Topical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 30 - Alcina Gabriela Maria Medeiros da Fonsêca Santos. Detectabilidade de anuros em bromélias (Bromeliaceae). Mestrado em andamento (Mestrado profissional em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coorientador: Geraldo J. B. Moura. 31 - Rogério ferreira de Oliveira. Impactos acústicos das turbinas eólicas sobre a vocalização dos anuros. Mestrado em andamento (Mestrado profissional em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 32 - Alan Pedro de Araújo. Padrões foréticos e tróficos entre anuros e zooplâncton associados a bromélias de Mata Atlântica. Mestrado em andamento (Mestrado em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 33 - José Ricardo de Oliveira Santos. Caracterização bioacústica de anuros da Floresta Atlântica no Nordeste brasileiro. Mestrado em andamento. (Mestrado em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 34 - Elizandra Gomes dos Santos. Distribuição espaço-temporal de anuros em fragmento de Mata Atlântica, Nordeste do Brasil. Mestrado em andamento (Mestrado em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Geraldo J. B. Moura. 35 - Jefferson Oliveira Lima. 2016. Efeito de gradientes ambientais sobre a distribuição espacial, atividade, dieta e reprodução de lagartos do gênero Tropidurus (Squamata: Tropiduridae) na Serra de Itabaiana, Sergipe. Dissertação (Mestrado em Diversidade Animal) – Universidade Federal da Bahia. Orientador: Eduardo José dos Reis Dias. 36 - Rodrigo Santos Siqueira. 2016. Comportamento territorialista em Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken, 1861 e suas bases neurobiológicas. Dissertação (Mestrado em Diversidade Animal) – Universidade Federal da Bahia. Orientador: Eduardo José dos Reis Dias. 37 - Monaliza Atila de Jesus Sousa. 2016. Reprodução e repertório vocal de Phyllodytes punctatus (Caramaschi & Peixoto, 2004) no Estado de Sergipe. Dissertação (Mestrado em Diversidade Animal) – Universidade Federal da Bahia. Orientador: Eduardo José dos Reis Dias. 38 - Sidieres Moura da Costa. 2017. Aspectos comportamentais da biologia reprodutiva de Allobates olfersioides (Lutz, 1925) no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, Sergipe. Dissertação (Mestrado em Diversidade Animal) – Universidade Federal da Bahia. Orientador: Eduardo José dos Reis Dias. 39 - Indira Maria Castro Santos. 2016. Comedores de formigas: análise da dieta de duas espécies de anfíbios anuros em um fragmento de Mata Atlântica do sul da Bahia. Dissertação (Mestrado em Zoologia) – Universidade Estadual de Santa Cruz. Orientador: Mirco Solé Kienli. 40 - Castro, I. M.; Mira-Mendes, C. V.; Solé, M. Dieta de Chiasmocleis cordeiroi Caramaschi & Pimenta, 2003 (Anura: Microhylidae) em um fragmento de Mata Atlântica no sul da Bahia, Brasil. Artigo submetido. 41 - Mebert, K.; Solé, M. Medeiros, T. T.; Argôlo, A. J. S. Activity pattern and habitat correlates of the Atlantic Bushmaster (Surucucu-da-Mata Atlantica) and the Piraja's Lancehead (Jaracuçu-tapete). Artigo submetido. 42 - Leite-Filho, E.; Oliveira, F. A.; Eloi, F. J.; Liberal, C. N. Lopes, A. O.; Mesquita, D. O. 2017. Evolutionary and ecological factors influencing na anuran community structure in an Atlantic Rainforest urban fragment. Copeia, (1):64-74. 43 - Mesquita, D. O.; Alves, B. C. F.; Pedro, C. K. B.; Laranjeiras, D. O.; Caldas, F. L. S.; Pedrosa, I. M. M. C.; Rodrigues, J. B.; Drummond, L. O.; Cavalcanti, L. B. Q.; Wachlevski, M.; Nogueira-Costa, P.; França, R. C.; França, F. G. R. 2018. Herpetofauna in two habitat types (tabuleiros and Stacional Semidecidual Forest) in the Reserva Biológica Guaribas, northeastern Brazil. Herpetology Notes. ????? 44 - Silva, J. M. & Freire, E. M. X. 2016. Herpetofauna associada a bromélias de parque municipal em área urbana, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trabalho de Iniciação Científica, apresentado no XXVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica/CNPq. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Ação considerada concluída, pois muito foi realizado. | Publicações referentes à biologia reprodutiva, trófica, comportamental e microambiental das espécies.
| 2.9 | Realizar estudos para determinar o possível impacto das mudanças climáticas sobre as diferentes fases de vida das espécies contempladas no PAN | Publicações sobre as tolerâncias térmicas das espécies |  | nov/12 | abr/18 | Mirco Solé (UESC) | 200000 | Maria Lúcia Del Grande (UESB/BA), Juliana Zina (UESB/BA), Iuri Ribeiro Dias (UESC/BA), Caio Vinícius MIra Mendes (UESC), Danilo Silva Ruas (UESC), Renato Gomes Faria (UFS/SE), Eduardo Dias (UFS/SE), Selma Torquato (UFAL), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Ingrid Tibúrcio (UFAL), Tami Mott (UFAL), Barnagleison Lisboa (UFAL/UFPE), José Araújo Neto (UFAL) Filipe Nascimento (UFAL), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Alexandre Pinheiro Zanotti (SEMAS/UFRPE), Marcelo de Nogueira Carvalho Kokubum (UFCG), Gustavo Henrique Calazans Vieira (UFPB), Frederico França (UFPB),Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Adrian Garda (UFRN), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Daniel Cassiano Lima (UECE), Daniel Passos (UFC), Paulo Mesquita (UFC), Ana Valesca Pinto de Lima (UNIFOR/CE), Gilda Vasconcelos Andrade (UFMA), José Roberto de Souza de Almeida Leite (UFPI) | [5 empty] | x | Andamento: • Pesquisas foram realizadas ao longo de cinco anos. 1 - Gutiérrez-Pequera, L. M.; Tejedo, M.; Olalla-Tárraga, M. A.; Duarte, H.; Nicieza, A.; Solé, M. 2016. Testing the climate variability hypothesis in thermal tolerance limits of tropical and temperature tadpoles: J. Biogeog., 43(6):1166-1178. 2 - Tejedo, M.; Duarte, H.; Gutierrez-Pesquera, L. M.; Beltran, J. F.; Katzemberger, M.; Marangoni, F.; Navas, C. A.; Nicieza, A. G.; Relyea, R. A.; Rezende, E. L.; Richter-Boix, A.; Santos, M.; Simon, M.; Solé, M. 2012. El estúdio de lãs tolerâncias térmicas para El examen de hipótesis biogeográficas y de la vulnerabilidad de los organismos ante El calentamiento global. Ejemplos en anfíbios. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 23(2): 2-27. 3 - Maíra Dalla Sagnori. 2016. Distribution and Vulnerability of Atlantic Forest amphibians to global temperature increase. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) – Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 4 - Danilo Silva Ruas. 2016. Perspectiva do impacto gerado pelo aumento da temperatura sobre assembléia de anuros do corredor central da Mata Atlântica. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. 5 - Maiara Carvalho Alves. 2016. Tolerância térmica em espécies de anuros neotropicais do gênero Dendropsophus Fitzinger, 1843 e efeito da temperatura na resposta à predação. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Orientador: Mirco Solé Kienle. | Publicações sobre as tolerâncias térmicas das espécies.
| 2.10 | Compilar informações resultantes das ações deste objetivo específico. (Excluída 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: Decidiu-se por excluir essa ação tendo em vista que já existem as publicações em periódicos, livro do PAN, Sumário do PAN e banco de dados do RAN. Seria um esforço duplicado. Foi sugerida a criação de outra ação com foco na compilação dos produtos gerados pelas ações do PAN, um Banco de Produtos (Publicações, reportagens, vídeos, mapas, fotografias, relatórios, portarias, protocolos, etc).
| 2.11 | Estudar os efeitos da fragmentação e perda de habitat sobre répteis e anfíbios utilizando espécies contempladas no PAN | Publicações |  | nov/12 | abr/18 | Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape) | 500000 | Mirco Solé (UESC/BA), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Marília Lion (UFRN),Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Diva Maria Borges- Nojosa (UFC), Moacir Tinôco (UCSAL) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Na 1ª monitoria, 2014, Mirco tinha articulado uma aluna de doutorado para fazer um estudo sobre os efeitos da fragmentação florestal na anurofauna, usando como área modelo a Reserva Biológica de Una. No entanto, as dificuldades em obter recursos e bolsas para a estudante acabaram por afastá-la da proposta inicial. Diva e Moacir disseram ter trabalhos com esse tema. • Na 2ª monitoria, 2015, Mirco informou que Déborah faria o trabalho na reserva da Michelin (aluna da prof. Flora e Mirco). • A partir da 3ª Monitoria não consegui mais contato com o articulador. Mirco continuou dando informações sobre o andamento da ação e disse que o estudo estava em andamento. • 4ª Monitoria, 2017, o doutorado de Déborah não teve continuidade. • Algumas pesquisas foram identificadas: 1 - Juliana Garcia Vidal Rodrigues. Análises para a viabilização de corredores ecológicos e cumprimento de requisitos legais: subsídios à efetividade de área protegida e conservação de Mata Atlântica Setentrional. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Eliza M. X. Freire. 2 - Pedro Almeida Tavares Sampaio. Avaliação da influência da degradação e fragmentação do habitat em uma população de Ameivula abaetensis Dias, Rocha & Vrcibradic. Mestrado Profissional em andamento pela Universidade Católica do Salvador. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Mirco disse que tem estudo sendo iniciado com serpentes, mas que os resultados ainda demorarão. A ação foi considerada iniciada, mas não concluída. | Há trabalhos em andamento, mas nenhuma publicação.
| 2.12 | Elaborar ferramenta digital de livre acesso para mapeamento da herpetofauna no estado de Pernambuco (piloto) e disponibilizar para os demais estados . (Concluída 2a Monitoria - 2015) | Atlas digital elaborado e disponibilizado |  | mar/14 | dez/17 | Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE) | 10000 | Diva Maria Borges Nojosa (UFC), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Daniel Cassiano Lima (UECE/CE), Daniel Oliveira Mesquita (UFPB), Vívian Uhlig (ICMBio/CR10) | [5 empty] | x | Ação concluída em 2015. | Atlas disponibilizado no link: https://lehpufrpe.wixsite.com/lehpufrpe
| 2.13 | Criar e manter atualizado um Banco de Produtos das ações do PAN | Banco Criado, atualizado e disponibilizado |  | ago/16 | abr/18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | 0 | Marco Antônio Freitas (ICMBio/ESEC de Murici), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Geraldo J B Moura (UFRPE), Daniel O Mesquita (UFPB), Ubiratan G Silva (UNEAL), Eliza M X Freire (UFRN), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Mirco Solé (UESC), Moacir Tinôco (UCSAL), Tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria), Ricardo A Dias (USP/FMVZ), Daniel Cassiano Lima (UECE), Vera L F Luz (ICMBio/RAN), Vívian M Uhlig (ICMBio/CR10), Bruno M R Tardio ( ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Simone Porfírio de Souza ( SUDEMA/PB), Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa (SEMURB/Natal), Selma Torquato (UFAL), Thayná J Mello (ICMBio/PARNAMAR FN) | [5 empty] | x | Banco está sendo alimentado com os produtos encaminhados pelos articuladores. Geraldo também considera concluída, pois é ação de fluxo continuo, e o que se tem publicado hoje está no banco de dados do RAN/PAN. | Banco criado, sendo atualizado para ser disponibilizado no Google Drive. Alguns produtos precisam ser encaminhados pelos articuladores/colaboradores após a oficina.
| 2.14 | Realizar pesquisas sobre a relação espécies invasoras X espécies endêmicas | Publicações acadêmicas e/ou comunicação social e/ou extensão |  | mai/16 | abr/18 | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ) | 10000 | Carlos R Abrahão (ICMBio/RAN), Mirco Solé (UESC) | [5 empty] | x | Andamento: • Na 4ª Monitoria, em 2017, Ricardo Dias informou que existem dois projetos de doutoramento em execução em Fernando de Noronha a respeito da relação entre espécies invasoras e espécies da fauna nativa. A previsão de término destes projetos é o primeiro semestre do ano de 2018. • Também em 2017, como extensão, Moacir disse que na APA do Litoral Norte estão sendo monitoradas três colônias de felinos, os quais apresentam evidências de predação de espécies do PAN (Ameivula abaetensis e Tropidurus hygomi). Os felinos são castrados, marcados e soltos novamente (Captura-Esterilização-Devolução – CED). Esse projeto é desenvolvido por uma aluna de graduação que inclusive desenvolveu uma página no facebook (https://www.facebook.com/groups/1062497047100728/about/) e um site (http://laadoteumanimal.esy.es/) e tem como objetivo a adoção desses gatos. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Ricardo disse que não concorda com o método apresentado por Moacir para controle de gatos em Unidades de Conservação. Como produtos desta ação, Ricardo informou que foi publicado um artigo sobre gatos na Biological Invasions, tem um artigo no prelo sobre os teius (de autoria de Carlos Abrahão) e mais um em elaboração. Também tem outro artigo sobre transferência de matéria na cadeia teórica por isótopos estáveis no prelo (+ 1 dissertação desenvolvida na FURG, com colaboração do prof. Leandro Bugoni). Um artigo sobre mocós no prelo (+ uma tese). E finalmente um artigo sobre manejo integrado em elaboração. Sobre extensão, foi elaborado um plano de manejo para o PARNAMAR. 1 - Dias, R. A.; Abrahão, C. R.; Micheletti, T.; Mangini, P. R.; Gasparotto, V. P. O.; Pena, H. F. J.; Ferreira, F.; Russell, J. C.; Silva, J. C. R. 2017. Prospects for domestic and feral cat management on an inhabited tropical island. Biological Invasions, 19(8):2339-2353. | Publicações acadêmicas e/ou comunicação social e/ou extensão.
Obj. 03: Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN | 3.1 | Identificar grupos e áreas prioritárias onde serão realizadas as ações educativas, considerando a interferência humana nas áreas estratégicas | Documento consolidado |  | nov/12 | abr/18 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 20000 | Ednilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Edivânia do Nascimento Pereira (UFRPE), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Na 1ª Monitoria, 2014, algumas áreas foram elencadas, mas nenhuma relacionada ao PAN. Portanto, a ação não tinha iniciado. • Em 2015, na 2ª Monitoria e em 2016, na 3ª Monitoria, a ação ainda não tinha sido iniciada. A primeira articuladora da ação se aposentou e o segundo saiu do RAN. • Na 4ª Monitoria, 2017, a articulação passou para Tarcísio. Alguns grupos e áreas foram identificados por Moacir (Massarandupió, Costa Azul, Itariri e Jacuípi) e Argôlo (área de assentamento no sul da Bahia), mas somente na Bahia. 1 - Campos, F. S.; Brito, D.; Solé, M. 2013. Threatened amphibians and their conservation status within the protected area network in Northeastern Brazil. 2013. Journal of Herpetology, 47(2):277-285. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Participantes da oficina entenderam que a ação foi iniciada, mas não concluída. | Mapa temático e relatório elaborados.
| 3.2.2 | Mobilizar as comunidades apontadas como prioritárias na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação para a realização de diagnóstico socioambiental | Encontros e diagnóstico socioambiental realizados |  | abr/13 | abr/18 | Vera fará um convite para Adriana Castro da Bahia para ser articuladora dessa ação. | 100000 | Moacir Tinôco (UCSAL), Francisco Bahiense (UCSAL), Adriana Castro (INEMA/BA), Tenente Fábio Melo (NEA/COPPA) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Na 4ª Monitoria, 2017, Moacir informou que na Bahia já havia finalizado na Costa Azul, Jacuípe e Massarandupió (município de Entre Rios) e que na Barra do Itariri faltava concluir. Moacir também citou outras comunidades: Abaeté, Nova Brasília, Arembepe (não sei se o diagnóstico foi realizado). • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Mônica: informou que fez um diagnóstico em uma das áreas prioritárias no baixo sul da Bahia em sua dissertação de mestrado. Moacir: disse que foram feitos três diagnósticos de comunidades, e estamos trabalhando em duas dessas áreas - Comunidade de Conde, Massarandupió e Jacuípe. | Encontros e diagnóstico socioambiental realizados.
| 3.3 | Confeccionar material informativo e educativo para apoiar as ações de educação ambiental | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, slides, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog) |  | nov/12 | abr/18 | Liliana S. Lincka (IBAMA/RN) | 100000 | Geraldo Moura (UFRPE), Tarcísio Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | [5 empty] | x | Andamento: Ao longo dos cinco anos foram identificados os seguintes produtos: • Argôlo: Folder: Serpentes perigosas da Bahia, Cobras, em quem acreditar? • Carolina Lisboa: matéria sobre lagartinho-de-folhiço, o Mascote de Natal, na Revista do Parque da Cidade. • Moacir: matéria no livro “Busca Vida” sobre o calango-do-abaeté; projeto Calango do Abaeté com a criação de logomarca pela AVP - Associação de Moradores de Viaparque em Camaçari; materiais educativos para divulgação sobre as espécies do PAN, como tótens, banners, camisetas do calango-do-abaeté; outros dois banners, sendo um para restinga e um para Mata Atlântica; chaveiro e biojoia com informativo sobre o calango-do-abaeté. Site controle população de gatos. • Tarcísio e Mônica: fardamento temático com a foto da espécie de um grupo de jovens monitores ambientais; um jogo de cartas com o nome de animais em extinção cujo objetivo foi levar os participantes a pesquisar a espécie e conhecer sua importância para o ambiente. • Eliza Freire: trilha do lagarto, com desenhos, com várias placas informativas sobre o C. natalensis no Parque das Dunas de Natal; bilhetes de entrada no Parque tem o desenho do lagarto C. natalensis;cartilha no formato de Cordel e vídeo sobre C. natalensis distribuído para algumas escolas • Uilton: no Parque da Cidade, em Natal/RN, foi feito um site de divulgação (http://natal.rn.gov.br/parquedacidade/paginas/ctd-481.html) com texto e foto sobre C. natalensis, um mosaico na parede do Parque com as espécies de ocorrência destacando o lagarto C. Natalensis; um folder destacando esta espécie; placas informativas sobre o lagarto do folhiço. • Diva: Capítulo de livro sobre a biodiversidade do Ceará, onde estarão as espécies do PAN; projeto de monitoramento de A. baturitensis e A. maranguapensis para divulgar sobre as espécies ameaçadas e resultados obtidos (cartazes com calendário com as duas espécies); NUROF tem quatro projetos de extensão para divulgação sobre herpetologia (NUROF nas nuvens - divulgação online). • Ednilza: acervo de anfíbios e répteis empalhados e em meio líquido e modelos, além de cartazes, cenário e cartilhas. Esse material é montado no espaço que é cedido pela escola ou por instituições como ONG e associações. Paralelamente à exposição ocorrem várias oficinas, como modelagem com biscuit, origami, brincadeiras, jogos... O foco é sensibilizar e destacar a importância da floresta para as espécies e vice e versa. Até agora, mas sistematicamente, o projeto foi realizado evidenciando o Parque Estadual de Dois Irmãos e a Estação Ecológica do Caetés, na região metropolitana do Recife/PE. • Geraldo: Doze banners sobre as espécies-alvo e beneficiadas que ocorrem em Pernambuco, placas no Zoo. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Eduardo informou que ocorreu um evento na semana de ciência e tecnologia em que foram elaborados dois banners exibidos no shopping. Moacir disse que tem mais material para encaminhar. | Material elaborado para o público infantojuvenil e adulto (Cartilha, folder, banner, cartaz, slides, boné, pasta, camiseta, vídeo, site, blog).
| 3.4 | Formar multiplicadores ambientais junto a comunidade escolar, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores municipais e Organizações Não Governamentais (ONG) nas áreas identificadas na ação 3.1 ou as identificadas pelos colaboradores da ação. (EXCLUÍDA 4a Monitoria - 2017) | [13 empty] | Ação excluída em 2017. Justificativa: A ação foi excluída, pois dependia do diagnóstico previsto na ação 3.1 nos moldes do que se havia idealizado na oficina de planejamento do PAN. Também, não houve recursos disponibilizados para a execução. E, a articuladora da ação vai se aposentar nos próximos meses, não identificando outro articulador que possa substituí-la.
| 3.5 | Realizar ao menos uma oficina ou palestra de educação ambiental por localidade focando em pelo menos uma espécie ameaçada | Ao menos uma oficina ou palestra realizada |  | jun/15 | abr/18 | Mônica de Campos (Ação Ambiental Consultoria) | 400000 | Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Geraldo Moura (UFRPE), Diva Borges-Nojosa (UFC), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Eduardo José dos Reis Dias (UFS), Renan Costa (Instituo Boitatá, Mirco vai passar contato), Simone Porfirio (SUDEMA/PB). |  |  |  |  | x |  | Andamento: Ao longo dos cinco anos foram identificados os seguintes produtos: • Moacir: Capacitação de 40 agentes de fiscalização e guardas; palestra no dia mundial do meio ambiente “O Parque das Dunas é Nosso!”; palestra na Escola Vila; palestra na 19ª SEMOC; Seminário de Planejamento Ambiental. • Eliza: Palestra no “A Ciência vem ao Parque” e no evento Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2015. • Ubiratan: palestra no I Workshop de Taxonomia e Sistemática nos Neotrópicos. • Argôlo: palestra sobre prevenção de acidentes com serpentes para trabalhadores do campus na UESC. Palestras em Boa Nova, Maracás, Santa Maria da Vitória e Macaúbas em 2016. Palestras sobre serpentes e prevenção de acidentes, dirigidas para estudantes, trabalhadores rurais e sociedade em geral, realizadas em Coaraci, Almadina, Poções, Barra da Estiva, Morro do Chapéu, Rio de Contas, Piatã e Itagibá (todas realizadas em 2017) Ver se tem fotos, lista de presença, cartazes, etc. • Marco Freitas: palestra na UCSAL sobre a importância dos guias de campo para a conservação da herpetofauna do nordeste. • Mirco: Passeio noturno pela Mata Atlântica marca dia mundial da conservação de anfíbios (Salvem os Sapos!). Realizado pelo Instituto Boitatá, por Renan Costa. • Tarcísio e Mônica: palestra para secretários e conselheiros de meio ambiente e gestores da APA Pratigi; encontros com grupos escolares na região do Baixo Sul da Bahia para difusão da conservação de espécies ameaçadas de extinção; oficina desenvolvida na semana do meio ambiente no município de Ituberá, BA. • Selma: Em Alagoas teve a Palestra intitulada “O Museu de História Natural e a Herpetologia no estado de Alagoas”, proferida no Dia Internacional dos Museus, maio de 2016, Maceió, Alagoas; oficina de educação ambiental para público infantil intitulada “O Pequeno Herpetólogo”, proferida no VII Fim de Semana no Museu, dias 4 e 5 de fevereiro de 2017, no MHN-UFAL, Maceió, AL. • Geraldo: uma palestra "compreensão das listas estaduais com importância nas ações estaduais no PAN", na semana de biologia na UNEB/Paulo Afonso. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Moacir: disse que foram feitas em todas as localidades diagnosticadas na Bahia. As palestras ou oficinas não foram realizadas sistematicamente nas localidades contempladas pelo diagnóstico socioambiental nos outros estados. | Algumas oficinas ou palestras realizadas.
| 3.6 | Avaliar o resultado das ações efetuadas pelos multiplicadores ambientais capacitados. (EXLUÍDA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: A ação não foi iniciada até a presente data e não há perspectivas de que seja iniciada. Também não há ninguém disposto a assumir a articulação.
| 3.7 | Compor exposições temáticas de anfíbios e répteis em cidades ao longo da distribuição geográfica das espécies contempladas no PAN, inclusive em instituições zoológicas | Exposições anuais temáticas de anfíbios e répteis |  | nov/12 | abr/18 | Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar) | 30000 | Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Alexandre Pinheiro Zanotti (PEDI/SEMAS-PE), Geraldo Jorge Barbosa de Moura (UFRPE), Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Ubiratan Gonçalves da Silva (UNEAL), Selma Torquato (UFAL), Rejane Maria Lira da Silva (UFBA), Edinilza Maranhão dos Santos (UFRPE), Josélia Maria de Souza Correia (UFRPE), José Teixeira (Universidade do Porto), Ivo Jael Palhas (Univ. Porto), Irene Maria Nunes (Univ. de Coimbra), Moacir Tinôco (UCSAL) | [5 empty] | x | Andamento: Ao longo dos cinco anos foram identificados os seguintes produtos: 1 - Luciana Carla Rameh de Albuquerque Zanotti e Alexandre Pinheiro Zanotti: Foram realizadas cinco exposições sobre a temática de répteis, onde foram utilizados animais vivos, peças em epóxi, crânios, peles, banners, etc., sendo trabalhados temas como características gerais, comportamento alimentar e reprodutivo, identificação de animais peçonhentos, entre outros, sendo: uma no município de Tamandaré (2015), uma em Porto de Galinhas – município do Ipojuca (2015), e uma em Recife (2014) , estado de Pernambuco. 2 - Ubiratan: Exposição temática realizada no parque municipal de Maceió e no hall de entrada da reitoria da UFAL. 3 - Diva: Exposições fotográficas no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto/CIBIO – UP e no Parque Nacional de Ubajara/CE – no aniversário de 56 anos; Há também um espaço das espécies ameaçadas no Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade Federal do Ceará/NUROF-UFC. 4 - Geraldo: exposição sobre Anfíbios: “Uma pata na água outra na terra” na UFRPE e no Zoológico de Pernambuco e exposição fotográfica sobre herpetologia aplicada com sucesso na UFRPE, exposição Um Laboratório Vivo na Estação Ecológica do Taparucá. 5 - Moacir: Na Bahia, no Litoral Norte, há duas exposições permanentes em duas instituições da região. Com apoio do IBAMA, foram construídos terrários com bichos vivos. Também foram realizadas uma exposição itinerante na praia de Stella Maris em Salvador e três exposições em eventos de alcance regional e nacional. Essas exposições atingiram um público estimado de 800 pessoas. Exposição de répteis e anfíbios do PAN do Nordeste - na Semana de Mobilização Científica da UCSAL no período de 18 a 22 de outubro de 2016. Exposição permanente de anfíbios e répteis na ECOA/UCSAL. Exposição itinerante do PAN que percorreu as comunidades do litoral norte em 2016 (Praia do Forte/BA). 6 - Selma Torquato: Em Alagoas teve a Exposição fotográfica “Cores que rastejam, cores que saltam”. Foram expostas 24 fotografias de espécies de anfíbios e répteis do estado de Alagoas, incluindo espécies contempladas pelo PAN Mata Atlântica do Nordeste, na Galeria Corredor, Museu de História Natural, Universidade Federal de Alagoas, no período de 2 de julho a 2 de setembro de 2016. 7 - Ednilza Maranhão: Em Pernambuco temos um projeto de exposição de anfíbios e répteis com ênfase para as espécies ameaçadas, que é itinerante, trabalhando no entorno de unidades de conservação que há registro de espécies ameaçadas. Parte desse trabalho foi apresentada no congresso de herpetologia em 2017: i. Amaral, J. M. S.; Barbosa, V. N.; Anjos, A. C. B.; Lima, L. F. L.; Souza, J. V. M.; Andrade, D. A. A.; Correia, J. M. S.; Pereira, A. F.; Santos, E. M. 2017. Conhecendo os anfíbios e répteis da Mata Atlântica, com ênfase nas espécies ameaçadas – ações educativas em Pernambuco. Anais do VIII Congresso Brasileiro de Herpetologia, Campo Grande, MS. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Selma informou que haverá uma exposição sobre a diversidade, distribuição e conservação de anfíbios e répteis da Mata Atlântica no estado de Alagoas no Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas em julho de 2018. Eduardo informou que teve um evento na semana de ciência e que banners foram exibidos no shopping. | Exposições anuais temáticas de anfíbios e répteis.
| 3.8 | Articular a inserção da temática dos répteis e anfíbios contemplados no PAN em eventos acadêmicos, científicos, convenções e exposições | Eventos com a temática do PAN inserida |  | nov/12 | abr/18 | Vera Luz (CMBio/RAN) | 0 | Diva Maria Borges-Nojosa (UFC), Eliza Maria Xavier Freire (UFRN), Moacir Tinôco (UCSAL/BA), Liliana Lincka (IBAMA/SUPES/RN), Daniel Mesquita (UFPB), Eduardo Dias (UFS), Sônia Santesso (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x | Andamento: Ao longo dos cinco anos foram identificados os seguintes produtos: 1 - Moacir: XVIII SEMOC e XIX SEMOC (Semana de Mobilização Científica); Seminário de Planejamento Ambiental da UCSAL. 2 - Eliza: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2015: Luz, Ciência e Vida; Herpetofauna do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte: Ciência e Conservação - Evento promovido pela SBPC –“A Ciência vem ao Parque”. 3 - Geraldo: Semana de Biologia na UNEB/Paulo Afonso – com a palestra "compreensão das listas estaduais com importância nas ações estaduais no PAN". 4 - Vera: VI Fórum do RAN junto ao VI Congresso Brasileiro de Herpetologia, em Salvador, no período de 22 a 27 de julho de 2013. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: 1 - Selma informou sobre o Evento: Projeto Fim de Semana no Museu. Local: Museu de História Natural, Universidade Federal de Alagoas, Praça Afrânio Jorge, S/N, Prado, Maceió, AL. Data: 7 e 8 de julho de 2018. Atividade: Exposição: Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - uma ferramenta em defesa da biodiversidade. Descrição: Constarão de 5 painéis, apresentando: i). o que é o PAN, as espécies alvo e beneficiadas pelo Plano (lista, distribuição e categoria de ameaça), ii). imagens, diagnoses e notas sobre a história natural das espécies que ocorrem no estado de Alagoas. Organização: Selma Torquato e Willams Santos. Colaboração: Ingrid Tibúrcio, José Vieira Araújo-Neto, Barnagleison Lisboa, Ubiratan Gonçalves, Cristiane Palmeira. 2 - Eduardo: informou que ocorreu um evento na semana de ciência e tecnologia em Aracaju. 3 - Eliza: Curso-Ação com doutorandos multiplicadores, em parceria com Prof. Reinaldo Lucena (UFPB). Ocorreu ao mesmo tempo no Parque das Dunas e Parque da Cidade, durante o qual os multiplicadores gravaram um vídeo forrozeiro. 4 - Moacir: Inserimos a disciplina Herpetologia no currículo do curso de Ciências Biológicas da UCSAL, e inserimos a exposição temática em um evento anual acadêmico da UCSAL a SEMOc. 5 - 7a Edição - Plantão Herpetológico - 2018 da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, de 27 a 29/6/2018. | Eventos com a temática do PAN inserida.
Obj. 04: Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | 4.1 | Articular a participação de representantes das Unidades de Conservação da área de abrangência do PAN junto às instâncias representativas tais como Associações, CODEMA Comitê de Bacias Hidrográficas, Territórios de Identidade como apoio à execução deste PAN. (EXLUÍDA 1a Monitoria - 2014) | [13 empty] | Ação excluída em 2014. Justificativa: A ação não foi iniciada até a presente data e não há perspectivas de que seja iniciada. Também não há ninguém disposto a assumir a articulação.
| 4.2 | Estabelecer parcerias para a realização de cursos de capacitação para agentes de fiscalização do estado da Bahia, visando estimular o compartilhamento de experiências voltadas às espécies contempladas no PAN | Cursos realizados, agentes capacitados e material de apoio à fiscalização elaborado |  | mar/14 | abr/18 | Moacir Tinôco (UCSAL) | 400000 | Roberto Cavalcante (SEMACE), Bruno Marchena Romão Tardio (ICMBio/Resex Marinha Baía de Iguape), Antônio Jorge Suzart Argôlo (UESC), Kilma Manso (ONG ECO/PE), Tarcísio Tinoco Botelho (Ação Ambiental Consultoria e ONG Bioeducar), Marco Antônio de Freitas (ICMBio/ESEC Murici), Incluir Sara Alves (INEMA/BA); Simone Porfírio (SUDEMA/PB) |  |  |  |  | x |  | Andamento: • Moacir: Foram firmadas mais duas parcerias para realização da ação, com o Parque das Dunas e o Parque Klaus Peters onde as ações já acontecem (termos assinados). • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Moacir informou que foram realizadas capacitações a partir dos termos, e que foram capacitamos os agentes de fiscalização municipais de Salvador, Mata de São João, Conde, Esplanada, Jandaíra e Entre Rios com base nos termos de parceria assinados, a última capacitação aconteceu no ano passado. A ação foi realizada em vários municípios, mas não “ do estado da Bahia” como está no texto da ação. | Cursos realizados, agentes capacitados, e material de apoio à fiscalização elaborado em alguns municípios.
| 4.3 | Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o RAN/ICMBio e instituições (públicas ou privadas) visando à implementação das ações propostas nesse PAN. (EXCLUÍDA 4a Monitoria - 2017) | [13 empty] | Ação excluída em 2017. Justificativa: A ação foi excluída tendo em vista que o tempo restante para o término do primeiro ciclo não seria suficiente para conclusão do processo de parceria com as instituições proponentes. O grupo entende também que as duas instituições, que tinham processos em andamento, já estão amparadas legalmente pela Portaria do GAT.
| 4.4 | Elaborar um termo de reciprocidade guarda-chuva com Instituições de Ensino Superior e Museus a fim de abarcar todas as ações deste PAN para ações de extensão. (EXCLUÍDA 1a Monitoria - 2014) | [13 empty] | Ação excluída em 2014. Justificativa: A ação foi excluída tendo em vista que ainda não tinha sido feito nada quanto ao contato com os Museus e Coleções, exceto quanto a UFC e UECE, que através do NUROF-UFC já vem realizando estas atividades.
Obj. 05: Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras | 5.1 | Desenvolver projetos de valoração ambiental em sistemas de Cabruca e agroflorestais nas áreas de ocorrência das espécies contempladas no PAN na Bahia. (EXCLUÍDA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: A ação não foi iniciada e nem há perspectivas para ser implementada. O articulador não está mais atuando no PAN, por isso decidiu-se pela sua exclusão.
| 5.2 | Implantar projeto piloto objetivando o estímulo a produção em sistemas agroflorestais na Serra do Maranguape, no Ceará. (EXCLUÍDA 3a Monitoria - 2016) | [13 empty] | Ação excluída em 2016. Justificativa: A ação não foi iniciada e nem há perspectivas para ser implementada, pois ela estaria vinculada a uma dissertação de mestrado que não se concretizou. Por isso, os participantes da oficina sugeriram excluir.
| 5.3 | Elaborar e articular junto aos órgãos competentes a implementação do plano de controle e erradicação de espécies invasoras no Arquipélago Fernando de Noronha | Plano elaborado e documento encaminhado aos órgãos competentes |  | mai/16 | abr/18 | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/Parnamar FN) | 10000 | Ricardo Augusto Dias (FMVZ/USP), Carlos R Abrahão (ICMBio/RAN), Mirco Solé (UESC), Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | [5 empty] | x | Andamento: • Em março de 2017 foi concluída a elaboração do Plano de Manejo de Fauna Exótica Invasora no Arquipélago de Fernando de Noronha (Processo SEI 02124.011079/2016-07). O projeto teve a colaboração do “World WildlifeFund”, apoio técnico do Instituto Brasileiro de Medicina da Conservação – Tríade e a revisão externa do Prof. Dr. James Russell, da Universityof Auckland, New Zealand. • Na 4ª Monitoria, 2017, Thayná informou que o NGI Noronha solicitou a aprovação do Plano através de uma Portaria do ICMBio. O documento foi enviado à CGPEQ (Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade), que encaminhou para análise do CBC (Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa e Conservação do Cerrad), da COPEG (Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade) e da COMOB (Coordenação de Monitoramento da Biodiversidade) e CGCON (Coordenação Geral de Estratégias para Conservação) em abril de 2017. • Para a 5ª Monitoria e Avaliação Final: Thayná informou que o Plano foi elaborado e encaminhado às diretorias do ICMBio. Como o ICMBio não possui um locus institucional para tratar do assunto, não conseguimos "aprovação". De qualquer forma, algumas ações já estão em implementação. Sônia questionou o produto da ação: No produto fala de encaminhamento aos órgãos competentes. Quem são esses órgãos, além do ICMBio? Thayná explicou que: Não especificamos isso na época, mas considero que o órgão competente seja o ICMBio. | Plano elaborado e encaminhado.

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina - PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina
Objetivo Geral do PAN |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 26/04/2018 - 27/04/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 15 | 39.47%
| Concluída | 23 | 60.53%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 38 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 17 | 0 | 8 | 9
| OBJETIVO 2 | 13 | 0 | 3 | 10
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 3 | 3
| OBJETIVO 4 | 1 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1