## MATRIZ META
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada do Nordeste
OBJETIVO GERAL |  | Redução das ameaças e ampliação do conhecimento sobre os anfíbios e répteis da região Nordeste contemplados neste PAN, integrando a sociedade no processo de conservação, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-09-20
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | OE1: Redução da perda e fragmentação de habitat advinda da utilização não sustentável de recursos naturais | 1 - Taxa de perda de habitat nas áreas estratégicas do PAN | Desconhecida. Calcular após a elaboração das áreas estratégicas do PAN | 5% | 10% | Reduzir | Relatório técnico de geoprocessamento | A cada dois anos e meio | Moacir S. Tinôco (UCSAL) | O processo de avaliação da herpetofauna se encerrará em 2020 e a avaliação de meio termo está prevista para ocorrer durante a terceira monitoria do PAN, em 2022. Dessa forma, as áreas estratégicas serão definidas antes da avaliação de meio termo, assim como a linha de base. Colaboradores José Ricardo de Oliveira Santos (UEB-Paulo Afonso), Mateus da Silva Bonfim (UCSAL), NGeo do RAN (Lara, Flávia, Bruna).
|  | 2 - Grau de fragmentação nas áreas estratégicas do PAN | Definir a linha base até a avaliação de meio-termo (junho/2022) | igual a linha de base | Definir até junho/2022 | Reduzir | Relatório | Antes da avaliação final | Patrícia F. Tavares (CPRH/PE) | Definir a métrica que será utilizada para esse índice. Índice de conectividade (e.g). Magno Travassos (UCSAL) vai ficar à frente (após a finalização do Doutorado) com orientação e apoio do NGeo do RAN. O grupo considerou o indicador essencial para verificar o alcance do objetivo, mesmo que seja apenas no final do PAN.
2 | OE2: Redução da perda de indivíduos das espécies do PAN em suas áreas naturais, ampliando e compartilhando conhecimento e diminuindo conflitos entre humanos e animais | 3 - Taxa de crescimento populacional das espécies (Glaucomastix abaetensis, Adelophryne maraguapensis, Tropidurus hygomi, *Glaucomastix itabaianensis) | Definir em 2022 | igual a linha de base | Manter a taxa de crescimento populacional estável (=1) ou positiva (>1) | Manter | Relatório | Antes da avaliação final | Geraldo J. B. Moura (UFRPE/PE) | A linha de Base será calculada antes da oficina de avaliação de meio termo que ocorrerá em 2022. *Glaucomastix itabaianensis (após o processo de avaliação dos lagartos). Colaboradores: Moacir S. Tinôco (UCSAL), André Leite (UFPE), Magno L. Travassos de Oliveira (UCSAL/UFBA), Mateus (UFRPE), Renato G. Faria (UFS), Frederico França (UFPB), Daniel Cassiano (UECE), Diva Borges-Nojosa (UFC).
|  | 4 - Número de publicações em qualquer veículo de comunicação (dissertação, tese, artigo, reportagem, cartilhas, entre outros) | 1º Ciclo: 69 publicações científicas, 78 publicações de divulgação | 86 publicações científicas 97 Divulgação | 103 publicações científicas 117 Divulgação | Aumentar | Publicações e Relatório dos Eventos | Anual | Renato Gomes Faria (UFS/SE) | Os cálculos de 25% e 50% serão realizados a partir do que foi produzido no 1º ciclo do PAN.
3 | OE3: Redução dos impactos negativos das atividades econômicas sobre o habitat e as espécies de anfíbios e répteis contempladas neste PAN | 5 - Número de ações de extensão junto às comunidades | zero em setembro de 2019 | 24 | 48 | Aumentar | Relatório informando quais ações de extensão e quantas comunidades foram atingidas | Anual | Daniel Cunha Passos (UFERSA/RN) | O valor foi calculado considerando uma ação por colaborador das ações: 2.6 (14 colaboradores), 3.7 (4 colaboradores), 4.4 (18 colaboradores), 4.7 (12 colaboradores). Total = 48 ações.
|  | 6 - Proporção de documentos técnicos encaminhados e acolhidos pelo órgão licenciador | 0 (em setembro de 2019) | 30% | 50% | Aumentar | Relatório informando quando e quais documentos foram encaminhados para quais pessoas, departamentos e instituições. | Anual | Gabriela Mota Gama (IMA/AL)
|  | 7 - Número de ações de intervenção junto aos órgãos competentes | 0 (em setembro de 2019) | 0 | Pelo menos uma ação de intervenção que contemple cada ente licenciador (nove estados) contidos nas áreas estratégicas do PAN | Aumentar | Relatório informando quais intervenções foram feitas e em quais órgãos. | Anual | Roberto Cavalcante (SEMA/CE) | Intervenção: são ações de extensão de forma presencial e interativa.
4 | OE4: Melhoria da qualidade do habitat das espécies do PAN que sofrem impactos de contaminantes | 10 - Áreas investigadas com registros de contaminantes | será calculada em 2022, antes da avaliação de meio-termo | igual a linha de base | Reduzir ao menos uma área com indícios de contaminantes | Reduzir | Relatório apontando qual área e qual ação foi feita para redução dos contaminantes | 2,5 anos | Leonardo Barros Ribeiro (UNIVASF/Petrolina/PE) | A linha de base será calculada em 2022, antes da avaliação de meio termo. Será feito um levantamento do número de espécies com registros de contaminantes nas áreas propostas para esse indicador. Áreas dos estudos: Vale do São Francisco, ESEC do Tapacurá (projeto ainda), Bacia do Rio Capibaribe, Mata do Catolé em Maceió, Parque Municipal Serra da Saudinha em Maceió, ESEC de Murici e REBio de Pedra Talhada (Alagoas)
Note on F18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preocupa-me as ações que apresentam problemas de execução e/ou sendo excluídas para o alcance dessa meta final no OE4. Responder: ok

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada do Nordeste
OBJETIVO GERAL |  | Redução das ameaças e ampliação do conhecimento sobre os anfíbios e répteis da região Nordeste contemplados neste PAN, integrando a sociedade no processo de conservação, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-09-20
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-06-06
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | OE1: Redução da perda e fragmentação de habitat advinda da utilização não sustentável de recursos naturais | 1.1 - Taxa de perda de habitat nas áreas estratégicas do PAN | 2015-2019 (0,55%) | 5% de redução na taxa de perda estimada entre 2021 e linha de base | 10 % de redução na taxa de perda estimada entre 2024 (ou o mais recente) e linha de base | Reduzir | MapBiomas | A cada dois anos e meio | Thaís Guedes (Unicamp) | O processo de avaliação da herpetofauna se encerrará em 2020 e a avaliação de meio termo está prevista para ocorrer durante a terceira monitoria do PAN, em 2022. Dessa forma, as áreas estratégicas serão definidas antes da avaliação de meio termo, assim como a linha de base. Colaboradores José Ricardo de Oliveira Santos (UEB-Paulo Afonso), Mateus da Silva Bonfim (UCSAL), NGeo do RAN (Lara, Flávia, Bruna). A LB para a taxa de perda da vegetação (proxy para perda de habitat) foi calculada com base no que se perdeu no período menos o que foi regenerado (chamamos de "saldo"). | -0,75% (negativo) |  | Alta | O resultado foi obtido subtraindo o saldo de 2020 menos o saldo da linha de base (2019-2015), resultando num saldo negativo de 0,75. A informação de 2021 ainda não está disponível (julho de 2022) e a taxa de perdas foi maior que a linha de base, indicando uma piora deste indicador no ano de 2020. | 07/2022 com dados de até 12/2020 | Bruna Arbo Meneses (ICMBio/RAN) | Este indicador, apesar de ter alta especificidade e confiabilidade, tem baixa sensibilidade, pois não reflete exatamente a atuação do PAN, ainda que se enfoque as áreas estratégicas. O PAN não tem capilaridade suficiente para atuar em todas as regiões sensoriadas, muitos outros fatores extrínsecos atuam nas taxas de desmatamento e regeneração, sendo difícil mensurar os resultados do PAN dentro deste OE. O resultado obtido é uma porcentagem absoluta do saldo resultante da perda e regeneração de habitat, e não uma porcentagem de redução da perda como descrito na meta. Definir qual o melhor método para a avaliação final |  | baixa | Considero que a acurácia seja baixa uma vez que não temos ferramentas para mensurar a efetividade das ações do PAN exatamente nas regiões onde existem ações concretas. A aferição indireta por satélite reflete uma série de outras influências extrínsecas ao PAN e não refletem a eficácia do PAN nas regiões onde atua diretamente. Mostra, contudo, que o PAN está muito aquém da necessidade de proteção dos habitat das espécies-alvo deste PAN. Outra nota importante é que foi mensurado apenas o primeiro ano, onde poucas ações foram feitas naquele intervalo e os seus efeitos ainda não puderam ser notados, especialmente em termos de regeneração de habitat. Será essencial termos outros indicadores a serem mensurados na Avaliação Final para avaliarmos este objetivo específico.
|  | 1.2 - Grau de fragmentação nas áreas estratégicas do PAN | LB relativo a setembro/2019 (em ha) | igual a linha de base | igual a linha de base | Manter | índice de agregação (MESH, em hectares), utilizando MapBiomas, etc) | Antes da avaliação final | Patrícia F. Tavares (CPRH/PE) | Definir a métrica que será utilizada para esse índice. Índice de conectividade (e.g). Magno Travassos (UCSAL) vai ficar à frente (após a finalização do Doutorado) com orientação e apoio do NGeo do RAN. O grupo considerou o indicador essencial para verificar o alcance do objetivo, mesmo que seja apenas no final do PAN. Usar sempre a versão mais recente do MapBiomas (não necessariamente no momento da verificação do indicador). | Não temos resultado da avaliação deste indicador (Magno Travassos). Será mensurada somente na avaliação final | [5 empty] | A LB não foi informada pois depende da finalização do estudo. As análises serão feitas para o período referente à avaliação de meio-termo e à avaliação final, a fim de permitir a comparação dos cenários ao longo do tempo.
|  | 1.3 - Índice de efetividade de gestão das UCs | 44.43% | 44.43% | 10% | Aumentar | SAMGE | Antes da avaliação final | Patrícia F. Tavares (CPRH/PE) | Bruna Arbo Meneses (ICMBio/RAN) pode colaborar na verificação desse índice. Foi feito um levantamento da efetividade das UCs por meio do SAMGE, desde 2018. Para linha de base usou-se a média de 2018 e 2019 de todas as UCs com dados disponíveis. A meta de meio termo é igual a Linha de base | indicador criado na Avaliação de Meio-termo
|  | 1.3 - nº de UCs criadas no nordeste brasileiro | será definida durante a rodada virtual | igual a linha de base | 5% | Aumentar | Consulta às OEMAs e ICMBio | Antes da avaliação final | Patrícia F. Tavares (CPRH/PE) | esse indicador somente será usado caso o de índice de efetividade (SAMGE) não possa ser utilizado (será definido nesta rodada virtual - 2022). Entendo que fazem medições distintas, o que justificaria a manutenção (Patricia - CPRH/PE) | indicador criado na Avaliação de Meio-termo
2 | OE2: Redução da perda de indivíduos das espécies do PAN em suas áreas naturais, ampliando e compartilhando conhecimento e diminuindo conflitos entre humanos e animais | 2.1- Tamanho populacional das espécies Glaucomastix abaetensis, Adelophryne maraguapensis, Tropidurus hygomi | Para A. maraguapensis: 41.82% densidade relativa (1082 registros). Para G. abaetensis e T. hygomi será definido pelo trabalho de Travassos, M. em 2023. | igual a linha de base | tamanho populacional estável ou em crescimento | Manter | Dissertações de Francisco Figueiredo e Mariny Arruda; Tese de doutorado de Magno Travassos | Antes da avaliação final | Geraldo J. B. Moura (UFRPE/PE) | A linha de base para T. hygomi e G. abaetensis será calculada antes da oficina de avaliação final. Colaboradores: Moacir S. Tinôco (UCSAL), Magno L. Travassos de Oliveira (UCSAL/UFBA), Mateus (UFRPE), Frederico Rocha (UERJ), Daniel Cassiano (UECE), Eduardo Dias (UFS), Francisco Figueiredo (UFC), Mariny Arruda (UFC). | Somente teremos essas informação para a Avaliação Final. Não foi possível avaliar esse indicador, pois somente temos a LB para A. maraguapensis. | [7 empty] | baixa | acreditamos que o OE está sendo cumprido pois a meta de um dos indicadores foi superada em mais que 100%. Apesar de considerarmos a acurácia baixa, esta foi muito provavelmente subestimada.
|  | 2.2 - Número de publicações em qualquer veículo de comunicação (dissertação, tese, artigo, reportagem, cartilhas, entre outros) | 1º Ciclo: 69 publicações científicas, 78 publicações de divulgação | 86 publicações científicas 97 Divulgação | 103 publicações científicas 117 Divulgação | Aumentar | Publicações e Relatório dos Eventos | Anual | Renato Gomes Faria (UFS/SE) | Os cálculos de 25% e 50% serão realizados a partir do que foi produzido no 1º ciclo do PAN. | 170 publicações técnicas/científicas (LB + 101); 219 publicações divulgação (LB + 141) |  | Média | cálculo realizado somente com base no conhecimento dos colaboradores presentes; número subestimado | 2022-06-06 | GAT | foram contabilizadas as publicações desde setembro de 2019 até agora (jun2022)
3 | OE3: Redução dos impactos negativos das atividades econômicas sobre o habitat e as espécies de anfíbios e répteis contempladas neste PAN | 3.1 - Número de ações de extensão junto às comunidades | 0 (em setembro de 2019) | 24 | 48 | Aumentar | Consulta aos colaboradores | Anual | Daniel Cunha Passos (UFERSA/RN) | A meta final foi calculada considerando uma ação por colaborador das ações: 2.6 (14 colaboradores), 3.7 (4 colaboradores), 4.4 (18 colaboradores), 4.7 (12 colaboradores). Total = 48 ações. Meta de Meio Termo = 48/2. Como "ação de extensão" estão sendo consideradas as ações realizadas para o público extra acadêmico. Não será contabilizado posts em redes sociais. | 60 |  | Baixa | foram contabilizadas oficinas e palestras presenciais nas comunidades desde 2019 até 2022, ministradas pelos colaboradores presentes e por alguns colaboradores que enviaram informações prévias | 2022-06-10 | GAT | cálculo realizado somente com base no conhecimento dos colaboradores presentes; número subestimado |  | Média | Acreditamos que o OE está sendo cumprido, pois dois dos indicadores foram superados e, apesar de um indicador estar em ritmo insuficiente, este chegou perto da meta esperada. Mesmo com acurácia média, é provável que este objetivo esteja sendo cumprido e que o erro observado seja oriundo de subestimativas. A maior dificuldade encontrada foi a de acolhimento às moções e documentos enviados pelo PAN, sendo que a parte dentro de nossa governança foi realizada.
|  | 3.2 - Proporção de documentos técnicos encaminhados (moções, notas técnicas, etc) e acolhidos pelas instituições competentes (OEMA, MPE, MPF etc) | 0 (em setembro de 2019) | 30% | 50% | Aumentar | consulta aos colaboradores e ao RAN sobre os documentos encaminhados e seus desdobramentos | Anual | Gabriela Mota Gama (IMA/AL) | "acolhido" entende-se como: "a manifestação encaminhada gerou algum desdobramento favorável à conservação das espécies". A percentagem das metas é referente ao que foi acolhido sobre o total do que foi encaminhado. | 25% |  | Alta | das 4 moções enviadas, uma foi acolhida (APA Aldeia-Beberibe) | 2022-06-07 | GAT | Moções encaminhadas: 1. Aeroporto Salvador (BA); 2. Estrada na APA Aldeia-Beberibe (PE); 3. Corredor Ecológico Pitimbu (RN); 4. RPPN Fonte dos Padres (BA). Moção acolhida: Estrada na APA Aldeia-Beberibe (PE) - informação da gestora da APA
|  | 3.3 - Número de ações de intervenção junto aos órgãos competentes | 0 (em setembro de 2019) | 0 | Pelo menos uma ação de intervenção que contemple cada ente licenciador (nove estados) contidos nas áreas estratégicas do PAN | Aumentar | consulta aos colaboradores e ao RAN sobre as ações de extensão realizadas | Anual | Roberto Cavalcante (SEMA/CE) | Intervenção: são ações de extensão de forma presencial e interativa. | 1 |  | Alta | consideramos como ação de intervenção a integração da COPAN junto a ABEMA e os OEMAs (setembro/2021) | 2022-06-07 | GAT
4 | OE4: Melhoria da qualidade do habitat das espécies do PAN que sofrem impactos da poluição | 10- Número de áreas investigadas com registro de contaminantes | será calculada em 2022, antes da avaliação de meio-termo | igual a linha de base | Reduzir ao menos uma área com indícios de contaminantes | Reduzir | 2.5 anos+I22+H21:K21+H21:M21+H21:L21+H21:K21+H21:K21 | 2,5 anos | Márcio Frazão Chaves (UFCG) | A linha de base será calculada em 2022, antes da avaliação de meio termo. Será feito um levantamento do número de espécies com registros de contaminantes nas áreas propostas para esse indicador. Áreas dos estudos: Vale do São Francisco, ESEC do Tapacurá (projeto ainda), Bacia do Rio Capibaribe, Mata do Catolé em Maceió, Parque Municipal Serra da Saudinha em Maceió, ESEC de Murici e REBio de Pedra Talhada (Alagoas)
|  | 4.1 - Número de áreas com investigação sobre contaminantes | 8 | 8 | 12 | Aumentar | consulta aos colaboradores e GAT | 2.5 anos | Márcio Frazão Chaves (UFCG) | LINHA DE BASE: Geraldo Moura: 1. Rio São Francisco - Petrolina; 2. Rio Capibaribe; 3. Estação Ecológica do Tapacurá; 4. Roberta de Rocha Braga (UFC): Vale do Jaguaribe (CE); Moacir Tinôco: 5. Barra do Itariri, Conde (BA); 6. Parque das Dunas, Salvador (BA); 7. Porto da Barra, Salvador (BA); Francisco Pericles (UFRPE): 8. Praia do Forte, Mata de São João (BA) | 10 |  | Alta | Duas novas áreas foram investigadas por Marina Nóbrega (Projeto Fiol - UCSAL): 1. Parque Estadual Serra do Conduru, município de Uruçuca (Rio Almada); 2. Município de Jequié (Rio de Contas), FLONA Contendas do Sincorá. | 2022-06-10 | Moacir Tinôco |  |  | Baixa | Acreditamos que o OE pode não estar sendo cumprido, pois o único indicador que foi possível mensurar não tem precisão e nossa avaliação apresentou baixa acurácia. O indicador avaliado teve a meta superada, contudo isto não implica na melhora efetiva do OE (indicador pouco específico). Esperamos que na avaliação final, os outros indicadores previstos tragam melhor informação sobre o andamento deste OE. Os métodos e ferramentas necessárias para uma correta avaliação são caros e de difícil implementação, sendo a única forma de aferir a sua evolução com a devida precisão.
|  | 4.2 - Número de áreas com ação para redução de contaminantes | 0 | 3 | 12 | Aumentar | consulta aos articuladores (e colaboradores) das ações 4.7 e 4.4 e aos OEMAs | 2.5 anos | Davi Pantoja (UFPI) | Ações de fiscalização, ações relacionadas a capacitação sobre práticas agroecológicas, ações de limpeza das praias, por exemplo. Estudos não devem ser considerados neste indicador, pois já estão contemplados no indicador 10. Consultar Sara Alves (INEMA/BA), Carolina Lisboa (SEMURB/RN)), Gabriela Mota Gama (IMA/AL), Patrícia Tavares (CPRH/PE) | indicador criado na Avaliação de Meio-termo
|  | 4.3 - Número de ações que contribuam para redução de poluentes na área de abrangência do PAN | 0 | 0 | 18 | Aumentar | consulta direta ao GAT | 2 anos e meio | Carlos Abrahão (ICMBIio/RAN) | Ações de fiscalização, ações relacionadas a capacitação sobre práticas agroecológicas, ações de limpeza das praias, por exemplo. A meta final foi pensada, considerando os dois anos restantes (a partir da avaliação de meio termo), pensando numa média de ações entre os estados (9 estados, 1 ação/estado/ano = 18 ações). | indicador criado na Avaliação de Meio-termo
4
5
6
7
8
9
10

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada do Nordeste
OBJETIVO GERAL |  | Redução das ameaças e ampliação do conhecimento sobre os anfíbios e répteis da região Nordeste contemplados neste PAN, integrando a sociedade no processo de conservação, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-09-20
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5