## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  |  | 2012-06-01 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1.1 Redução da perda, dos efeitos da fragmentacao e da degradacao de habitats | Identificar as áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada. | Mapas gerados com áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada | 2009-12-01 | 2011-07-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | [6 empty] | x | [13 empty] | Ação concluida (publicado no PAN)
| Oficializar as áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada. | Mapas oficializados das áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada | 2009-12-01 | 2011-07-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | [6 empty] | x |  | Ação reformulada |  |  |  |  | Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. |  | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Katia Ferraz |  |  | Ação concluida (oficializado pela publicação do PAN)
| Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. | Mapas gerados | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Katia |  |  |  | x
| Fazer gestão com órgãos ambientais para reconhecimento dos corredores de forma a manter e/ou restabelecer o fluxo genico entre populações de onça-pintada geograficamente isoladas . | oficializacao dos corredores | 2013-07-01 | dez/14 (contínuo) | : Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reformulada, mudou articulador e prazo |  |  |  |  | Fazer gestão com órgãos ambientais para reconhecimento dos corredores de forma a manter e/ou restabelecer o fluxo genico entre populações de onça-pintada geograficamente isoladas . | oficializacao dos corredores | 2013-07-01 | 2013-12-01 | : Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP)
| Buscar e manter amostras biológicas in vitro das populações de onça-pintada para estudos genéticos e possíveis estratégias de manejo da espécie (técnicas de reprodução assistida). | Amostras biológicas incorporadas no banco de amostras | 2009-12-01 | jul/12 (cotínuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | [5 empty] | x |  |  | Ação reescrita e mudou prazo |  |  |  |  | Buscar e manter amostras biológicas in vitro das populações de onça-pintada para estudos genéticos e possíveis estratégias de manejo da espécie (técnicas de reprodução assistida). |  | 2009-12-01 | jul/12 (cotínuo)
| Fazer gestão junto aos orgaos governamentais dentro das áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada para evitar ou mitigar o impacto da ocupação humana nessas areas. | orgaos governamentais contactados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Livia (ICMBio/CENAP) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reformulada, mudou articulador e prazo |  |  |  |  | Fazer gestão junto aos orgaos governamentais dentro das áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada para evitar ou mitigar o impacto da ocupação humana nessas areas. | orgaos governamentais contactados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Livia
| Criar e implementar o Programa de Cativeiro da onça-pintada, com o objetivo de manter populações ex-situ, genética e demograficamente viáveis, a fim de auxiliar a recuperação in-situ da espécies. | Programa criado | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita e mudou prazo |  |  |  |  | Criar e implementar o Programa de Cativeiro da onça-pintada, com o objetivo de manter populações ex-situ, genética e demograficamente viáveis, a fim de auxiliar a recuperação in-situ da espécies. | Programa criado | 2012-07-01 | 2013-07-01
2. Redução da retirada de indivíduos por caça (i) esportiva, (ii) por motivos culturais, (iii) preventiva, (iv) retaliatória à perda econômica e (v) segurança pessoal ou familiar; | Adequar e replicar o programa de educacao e comunicacao para a conservacao da onca pintada nas suas áreas prioritárias. | Programas de Educação Ambiental implementados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita e mudou prazo |  |  |  |  | Adequar e replicar o programa de educacao e comunicacao para a conservacao da onca pintada nas suas áreas prioritárias. |  | 2012-07-01 | jul/14 (continuo)
| Elaborar e inserir protocolos para inventario e monitoramento em areas de ocorrencia da especie em Termos de Referencia dos novos empreendimentos. | documentos elaborados e inicialmente inseridos nos Termos de Referencias e programas ambientais | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Silvia Neri Godoy (ICMBio/CENAP) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita, mudou articuador e prazo |  |  |  |  | documentos elaborados e inicialmente inseridos nos Termos de Referencias e programas ambientais |  | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Silvia
| Fazer gestao com orgaos ambientais para que se certifiquem que os programas ambientais e condicionates, contemplem acoes mitigatorias e/ou compensatorias efetivas para a conservacao das populacoes impactadas pelos empreendimentos durante todo seu periodo de operacao | instituicoes contactadas | 2013-07-01 | jul/14 (continuo) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita, mudou prazo |  |  |  |  | instituicoes contactadas |  | 2013-07-01 | jul/14 (continuo)
| Elaborar manual direcionado aos pecuaristas, reunindo e consolidando a informação existente. | Manual dos pecuaristas publicado e distribuído (acessível na internet) | 2009-12-01 | 2012-12-01 | Rafael Hoogesteijn (Panthera) | [6 empty] | x |  |  | Açao concluida (publicação de dois manuais)
| Elaborar manual direcionado aos técnicos e pesquisadores, reunindo e consolidando as informações existentes. | Manual dos técnicos e pesquisadores publicado e distribuído (acessível na internet) | 2009-12-01 | 2012-06-01 | Sandra Cavalcanti (Pró-Carnívoros) | [6 empty] | x |  |  | Açao concluida (publicação de manualno prelo)
| Realizar reuniões para aumentar a interlocucao e o fluxo de informacoes com os orgaos fiscalizadores para atividade de caca esportiva (Polícia Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio). | Reunioes realizadas | 2012-07-01 | 2014-07-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita, mudou articuador e prazo |  |  |  |  | Realizar reuniões para aumentar a interlocucao e o fluxo de informacoes com os orgaos fiscalizadores para atividade de caca esportiva (Polícia Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio). | reunioes realizadas | 2012-07-01 | 2014-07-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco)
| Realizar cursos (regionais) e palestras de capacitação (sensibilização) de técnicos dos órgãos fiscalizadores (Polícias Civil, Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio, Secretarias Estaduais, Ministério Público) em questões ligadas a conservação da onça-pintada. | Cursos e palestras efetuados | 2012-07-01 | jul/5 (continuo) | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros). |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita, mudou prazo |  |  |  |  | Realizar cursos (regionais) e palestras de capacitação (sensibilização) de técnicos dos órgãos fiscalizadores (Polícias Civil, Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio, Secretarias Estaduais, Ministério Público) em questões ligadas a conservação da onça-pintada. | Número de cursos e palestras efetuados | 2012-07-01 | jul/5 (continuo)
| Realizar (Promover) oficina técnica para definir as variáveis relacionadas com a conservação da onça-pintada no Pantanal, para serem agregados às certificações ja existentes e criacao de novas categorias, como por exemplo selo de origem, amigo da biodiversidade, “jaguar friendly beef” etc. | Oficinas realizadas | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita, mudou prazo |  |  |  |  | Realizar (Promover) oficina técnica para definir as variáveis relacionadas com a conservação da onça-pintada no Pantanal, para serem agregados às certificações ja existentes e criacao de novas categorias, como por exemplo selo de origem, amigo da biodiversidade, “jaguar friendly beef” etc. |  | 2012-07-01 | 2013-07-01
| Efetuar gestão sobre lideranças políticas para elaboração de Projeto de Lei que vise a criação de incentivos fiscais que beneficiem a conservação da onça-pintada (elaboração da minuta, abaixo assinado, encontros com lideranças políticas). | Submissão de Projeto de Lei. | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | [6 empty] | x |  |  | Açao concluida e agora é contínua | [5 empty] | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo)
| Elaborar protocolos de situação: Animal a ser removido, área de recebimento, questões sócio-culturais, monitoramento etc. | Protocolos elaborados | 2009-12-01 | junho/2010 | Dênis Sana (Pró-Carnívoros) | [6 empty] | x |  |  | capitulo de livro
| Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros do Pantanal. | Pessoas capacitadas | 2012-07-01 | dez/2013 (continuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita, mudou articuador e prazo |  |  |  |  | Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros do Pantanal. |  | 2012-07-01 | dez/2013 (continuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco)
| Consultar pesquisadores, chefes de Unidades de Conservação etc. sobre a ocorrência de caça da onça-pintada e suas presas em suas áreas de atuação, com o objetivo de compilar informações georreferenciadas para gerar e disponibilizar no banco de dados mapas atualizados indicando a distribuição e intensidade deste impacto. | informações adquiridas | 2012-07-01 | 2012-09-01 | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/Parque Nacional Grande Sertão Veredas) | [6 empty] | x |  | Ação parcilamente concluida (Realizao diagnostico da caca de onca pintada nas Unidades de Conservação). prorrogação de prazo para analise e relatório | Realizar diagnostico da caca de onca pintada nas Unidades de Conservação.
| Desenvolver e distribuir material informativo sobre o ordenamento do turismo de observação de onças-pintadas, para turistas. | material desenvolvido e distribuido | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita com alteração de prazo |  |  |  |  | Desenvolver e distribuir material informativo sobre o ordenamento do turismo de observação de onças-pintadas, para turistas. | material desenvolvido e distribuido | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) |  |  |  | Penso que será possivel desenvolver esse material informativo até o final desse ano, se houver a colaboração de todos os envolvidos
| Realizar curso sobre “educação e comunicacao para a conservação” para conservacionistas | Curso criado e realizado | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | [5 empty] | x |  |  | Ação reescrita com mudança de articulador e prazo |  |  |  |  | Realizar curso sobre “educação e comunicacao para a conservação” para conservacionistas |  | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia)
| Avaliar as ocorrencias de caça de onças-pintadas registradas pelos órgãos fiscalizadores. | Documento elaborado | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/Parque Nacional Grande Sertão Veredas) | [6 empty] | x |  | Ação parcilamente concluida, reescrita e com novo prazo |  |  |  |  | Avaliar as ocorrencias de caça de onças-pintadas registradas pelos órgãos fiscalizadores. |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| Avaliar mudanças na percepção sobre onça-pintada pelas comunidades locais onde ocorre o turismo de observação da espécie. | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  |  |  | x |  |  |  |  | Novo prazo | [6 empty] | 2012-07-01 | 2014-12-01
| Avaliar os aspectos socioculturais da perseguição às onças-pintadas em comunidades de três (3) biomas. | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | [5 empty] | x |  |  | Novo prazo | [6 empty] | 2012-07-01 | 2014-12-01
| Escrever um guia de elaboração e aplicação de questionários destinados a estudos socioambientais. | Guia elaborado | 2014-07-01 | 2013-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | [5 empty] | x |  |  | Ação reescrita com mudança de prazo |  |  |  |  | Escrever um guia de elaboração e aplicação de questionários destinados a estudos socioambientais. |  | 2014-07-01 | 2013-12-01
3. Geração e disseminação das informações necessárias para conservação da onça-pintada | Realizar oficina para debater e elaborar os protocolos para translocação e reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | 1. Oficina realizada; 2. protocolo elaborado | 2013-01-01 | 2014-07-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) |  |  |  | x |  |  |  |  | A;cão reformulada com alteraçao do prazo |  |  |  |  | Realizar oficina para debater e elaborar os protocolos para translocação e reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | 1. Oficina realizada; 2. protocolo elaborado | 2013-01-01 | 2014-07-01 |  | 20000 | Dênis Sana, Rose | Verificar a pertinência da realização de apenas uma oficina, em conjunto com as ações previstas nas linhas 58, 178 e 179.
| Executar projeto(s) piloto de translocação de onça-pintada. | Projetos executados e avaliados |  | junho/2012 | Dênis Sana (Pró-Carnívoros) | [5 empty] | x |  |  | falta analise dos dados e publicacao dos resultados. Esperar a reuniao para definir a continuidade da acao | [11 empty] | realizacao da acao dependera do resultado da reuniao de reintroducao
| Executar projetos pilotos de reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | Pprojetos pilotos executados | 2014-07-01 | 2017-07-01 | Marcelo Reis (ICMBio/DIBIO/COPAN) |  |  | x | [5 empty] | Açãoreescrita, realizacao da acao dependera do resultado da reuniao de reintroducao, novo prazo |  |  |  |  | Executar projetos pilotos de reintrodução de indivíduos de onça-pintada. |  | 2014-07-01 | 2017-07-01
| Compilar as informações existentes e disponibilizá-las no banco de dados eletrônico (Observação: Integrar ao futuro banco de dados do CENAP que está sendo elaborado no momento. Se não for possível, será elaborada uma planilha em Access, por exemplo, para substituir o formato eletrônico). | Quantidade de informações compiladas |  | Janeiro/2011 (condicionado à criação do banco de dados do CENAP) | Lilian Bonjorne de Almeida (ICMBio/CENAP) | [6 empty] | x |  | Ação concluida, Sistema de dados do CENAP alimentado | Sistema de dados do CENAP alimentado
| Estabelecer campanha atraves de parceria com agência publicitária para divulgação da importancia da especie para conservação da biodiversidade. | Campanha criada | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reescrita e alteração de prazo |  |  |  |  | Estabelecer campanha atraves de parceria com agência publicitária para divulgação da importancia da especie para conservação da biodiversidade. |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
| Articular com autores de livros didaticos e paradidaticos para insercao de informacoes sobre conservacao de onca-pintada | Número de livros publicados | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) |  |  | x | [5 empty] | Ação reformulada com alteração de articulador e prazo |  |  |  |  | Articular com autores de livros didaticos e paradidaticos para insercao de informacoes sobre conservacao de onca-pintada |  | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) |  | Fernando
| Fazer gestão junto ao Ministério do Meio Ambiente para estimular a criação de fundos de agências de fomento específicos para projetos de pesquisa e conservação da onça-pintada (biologia, ecologia, caça, genética, educação ambiental). | Edital de financiamento publicado | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | [6 empty] | x |  | Açao concluida (editais publicados) e agora é contínua | edital publicado | [5 empty] | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo)
| Fazer gestão junto as Camaras de compensacao para direcionar recursos para projetos de conservação da onça-pintada. | Edital de financiamento publicado | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Silvia Neri Godoy (ICMBio/CENAP) | [6 empty] | x |  | Ação concluída (saiu um edital do CNPQ para estudos em UC da Caatinga) e agora é contínua (reescrita) | edital publicado | Fazer gestão junto as Camaras de compensacao para direcionar recursos para projetos de conservação da onça-pintada. |  |  |  |  | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Silvia
| Elaborar documento contendo a identificação e categorização dos problemas específicos de cada região, que afetam a conservação da onça-pintada. | Regiões com problemas específicos identificados e categorizados |  | 2010-12-01 | Emiliano Ramalho (Univ. Florida e Mamirauá) | [6 empty] | x |  | Ação concluida (ficha da avaliacao do estado de conservacao da onca-pintada) | ficha da avaliacao do estado de conservacao da onca-pintada
| Sistematizar informacoes sobre a onca-pintada por meio do Sistema de Dados do CENAP | Publicação e funcionamento do banco de dados no site e participação de no mínimo 10 pesquisadores. | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reformulada com alteração de articulador e prazo |  |  |  |  | Sistematizar informacoes sobre a onca-pintada por meio do Sistema de Dados do CENAP |  | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros)
| Elaborar um termo de acesso e uso, para os dados disponibilizados no Sistema de dados proposto acima. | Publicação do termo no site | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Emiliano Ramalho (Univ. Florida e Mamirauá) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação reformulada com alteração de articulador e prazo |  |  |  |  | Elaborar um termo de acesso e uso, para os dados disponibilizados no Sistema de dados proposto acima. |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros)
| Realizar estudos de presença/ausência de onça-pintada em áreas carentes de dados. | relatorio de presenca e ausencia | 2012-08-01 | dez/2014 (continuo) | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) |  |  |  |  | x |  |  |  | alteraçao de articulador e prazo |  |  |  |  | relatorio de presenca e ausencia |  | 2012-08-01 | dez/2014 (continuo) | Beatriz
| Fazer estimativas de densidade, por meio de armadilhamento fotográfico em pelo menos duas população geográfica de onça-pintada em cada bioma. | Estimativas de densidade disponibilizadas por bioma | 2012-07-01 | 2014-11-01 | Fernando | [5 empty] | x |  |  | Açao reescrita e alteraçao de articulador |  |  |  |  | Fazer estimativas de densidade, por meio de armadilhamento fotográfico em pelo menos duas população geográfica de onça-pintada em cada bioma. |  |  |  | Fernando |  | Sandra
| Estabelecer estudos ecologicos e epidemiologicos de longa duração sobre as populacoes selecionadas. | Estudos de longo prazo estabelecidos | 2012-07-01 | 2017-12-01 | Sandra Cavalcanti (Pró-Carnívoros) |  |  |  |  | x |  |  |  | Açao reescrita e alteraçao de prazo |  |  |  |  | Estabelecer estudos ecologicos e epidemiologicos de longa duração sobre as populacoes selecionadas. |  | 2012-07-01 | 2017-12-01
| Elaborar o protocolo de captura de onça-pintada em vida livre. | Protocolo elaborado | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Joares May (USP) |  |  |  | x |  |  |  |  | Alteração de prazo | [6 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-01
| Estabelecer um programa de monitoramento de populacoes selecionadas de onças-pintadas. | Uma área monitorada anualmente por bioma | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Fernando |  |  |  | x |  |  |  |  | Açao reformulada com alteraçao de articulador e prazo |  |  |  |  | Estabelecer um programa de monitoramento de populacoes selecionadas de onças-pintadas. |  | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Fernando
| Inserir no protocolo de coleta de amostras biologicas material para analises toxicologicas | protocolo atualizado | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  |  |  | x |  |  |  |  | Açao reformulada com alteraçao de articulador e prazo |  |  |  |  | Inserir no protocolo de coleta de amostras biologicas material para analises toxicologicas | protocolo atualizado | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros)
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 8
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
1 | Atualizar o mapa de populacoes e revisar areas prioritarias de acordo com novas informacoes e novas metodologias (incluindo indicacoes e priorizacao para criacao de UCs) e monitorar mudancas significativas nestas areas | mapa atualizado | 2012-07-01 | 2013-07-01 |  | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros)
| Fomentar a Coordenacao Geral de Regularizacao Fundiaria com uma lista priorizada de Unidades de Conservacao com presenca de onca pintada. | lista enviada a CGFUN | 2013-07-01 | 2013-08-01 |  | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP)
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
2 | Quantificar a retirada de individuos em areas criticas de conflitos identificadas e consolidar as informacoes | relatorio | 2012-07-01 | 2014-12-01 |  | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP)
| Testar metodos preventivos para afastamento dos predadores | publicacao sobre a efetividade dos metodos | 2012-07-01 | 2017-07-01 |  | Sandra Cavalcanti (Pró-Carnívoros) | Sandra
| Estruturar (definir objetivos, identificacao de atores, oficializacao) uma rede de trabalho entre os atores envolvidos no problema de conflitos com onça-pintada. | rede estruturada | 2012-07-01 | 2015-12-01 |  | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Rogerio, Beatriz
| Regulamentar a atividade turistica voltada para onca pintada no Pantanal | Normativa publicada | 2013-01-01 | 2014-12-01 |  | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP)
| Dimensionar o real impacto economico causado pela predacao de animais domesticos pela onca-pintada. | relatorio | 2012-06-01 | 2015-12-01 |  | Fernando
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
3 | Ampliar estudos de genetica populacional com enfase na conectividade atual e histórica entre as populações e estimar os niveis de diferenciacao genetica entre as populacoes dos diferentes biomas | relatorios | 2012-06-01 | 2017-12-01 |  | Fernando
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  | 2012-06-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 0
| Início planejado posterior | 2 | 4.762% | 2 | 4%
| Não concluída ou Não iniciada | 20 | 47.62% | 20 | 40%
| Em andamento com problemas | 2 | 4.762% | 2 | 4%
| Em andamento conforme previsto | 6 | 14.29% | 6 | 12%
| Concluída | 12 | 28.57% | 12 | 24%
| Ações Novas |  |  | 8 | 16%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 42 | 100% | 50 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2
| OBJETIVO 2 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6
| OBJETIVO 3 | 17 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  |  | 2012 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Redução da perda, dos efeitos da fragmentacao e da degradacao de habitats | 1.1 Atualizar o mapa de populacões e revisar áreas prioritárias de acordo com novas informacões e novas metodologias (incluindo indicacões e priorizacão para criacão de UCs) e monitorar mudanças significativas nestas áreas | mapa atualizado de areas prioritárias | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Já foi feito para Caatinga e Mata Atlântica, falta Cerrado e Amazônia |  | baixo retorno dos colaboradores | Rogério Cunha de Paula |  |  |  |  | 2014-03-01
| 1.2 Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. | Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Katia Ferraz (ESALq/USP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | R$250.000,00 |  | x |  |  |  |  | A ação será iniciada a partir de fevereiro de 2014 |  | A articuladora não observou o email sobre este item e o período de entrega | Claudia Bueno de Campos |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-06-01
| 1.3 Fazer gestão com órgãos ambientais para reconhecimento dos corredores de forma a manter e/ou restabelecer o fluxo genico entre populações de onça-pintada geograficamente isoladas . | oficializacao dos corredores | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  |  | x |  |  |  | Tentativa de consolidação do corredor das onças da caatinga, porém sem avanços |  | Processo parado | Ronaldo Gonçalves Morato |  |  |  |  | 2014-12-01
| 1.4 Buscar e manter amostras biológicas in vitro das populações de onça-pintada para estudos genéticos e possíveis estratégias de manejo da espécie (técnicas de reprodução assistida). | Amostras biológicas incorporadas no banco de amostras | 2009-12-01 | jul/12 (contínuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | 75000 |  |  |  | x |  |  | Novas amostras vêm sendo incorporadas ao Banco e estamos buscando ativamente o tombamento de mais amostras de animais de cativeiro com origem conhecida, principalmente de biomas que não temos muitas amostras e/ou de biomas que estejam sendo alvo de estudo em andamento. |  |  | Rose Gasparini-Morato
| 1.5 Fazer gestão junto aos órgãos governamentais dentro das áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada para evitar ou mitigar o impacto da ocupação humana nessas áreas. | órgãos governamentais contactados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Falta de tempo da articuladora. | Livia Rodrigues. | Por se tratar de ação de articulação institucional, recomenda-se que o chefe do CENAP ou o coordenador do PAN seja o articulador desta ação. |  |  |  |  | Ronaldo Gonçalves Morato
| 1.6 Fomentar a Coordenacão Geral de Regularizacao Fundiária com uma lista priorizada de Unidades de Conservacao com presença de onça-pintada. | lista enviada a CGFUN | 2013-07-01 | 2013-08-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  | x |  |  |  |  | A planilha ainda não foi enviada uma vez que ainda estamos realizando inventários em UCs federais em busca de indícios de presença de onça pintada. | Relatórios contendo locais e características dos locais com presença de onça pintada. | O tempo inicialmente planejado não foi adequado. os inventários são um processo lento. | Beatriz Beisiegel | Modificar o prazo para a execução da ação |  |  | 2014-06-01 | 2014-12-01
2. Redução da retirada de indivíduos por caça (i) esportiva, (ii) por motivos culturais, (iii) preventiva, (iv) retaliatória à perda econômica e (v) segurança pessoal ou familiar; | 2.1 Criar e implementar o Programa de Cativeiro da onça-pintada, com o objetivo de manter populações ex-situ, genética e demograficamente viáveis, a fim de auxiliar a recuperação in-situ da espécies. | Programa criado | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Taiana Haag (PUCRS) | RS 30.000,00 |  | x |  |  |  |  | A criação do Programa de Cativeiro depende de aprovação da DIBIO/ICMBio. Estávamos aguardando a resposta da diretoria sobre outros planos que foram encaminhados (cervídeos e cachorro-vinagre), mas como até o momento não chegou nenhuma resposta, iremos encaminhar o processo mesmo assim. Mesmo informalmente, estamos procurando obter informações sobre os animais em cativeiro, bem como orientar a destinação de animais e o manejo de espécimes com origem geográfica prioritária. Também estamos orientando a exportação de alguns animais. |  | Falta de resposta da DIBIO sobre a criação de Programas de Cativeiro. | Rose Gasparini-Morato | Cobrar da Diretoria uma posição mais clara sobre a política adotada pelo ICMBio para o trabalho com as populações de cativeiro. |  |  |  | 2014-07-01
| 2.2 Adequar e replicar o programa de educação e comunicação para a conservação da onca-pintada nas suas áreas prioritárias. | Programas de Educação Ambiental implementados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  | x
| 2.3 Elaborar e inserir protocolos para inventário e monitoramento em áreas de ocorrência da espécie em Termos de Referência dos novos empreendimentos. | documentos elaborados e inicialmente inseridos nos Termos de Referências e programas ambientais | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Silvia Neri Godoy (ICMBio/CENAP) |  | Insignificante |  | x |  |  |  |  | Ação atrasada mas em andamento. |  |  | Silvia Neri Godoy |  |  |  |  | 2014-10-01
| 2.4 Fazer gestão com órgãos ambientais para que se certifiquem que os programas ambientais e condicionantes, contemplem ações mitigatórias e/ou compensatorias efetivas para a conservção das populações impactadas pelos empreendimentos durante todo seu período de operação | Instituições contactadas | 2013-07-01 | jul/14 (continuo) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Falta de tempo | Ronaldo Gonçalves Morato
| 2.5 Quantificar a retirada de indivíduos em áreas críticas de conflitos identificadas e consolidar as informações | relatório | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Silvio Marchini (Escola da Amazônia), Emiliano Esterci Ramalho (Pró-Carnívoros), Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP) | 150000 |  |  |  | x |  |  | Estudos realizados em três localidades do Bioma Amazonia (Tapajós, Mamirauá e Marajó, ainda faltam estudos em outros biomas. |  |  | Elildo Carvalho Jr |  |  |  |  | 2015-12-01
| 2.6 Testar metodos preventivos para afastamento dos predadores | publicacao sobre a efetividade dos métodos | 2012-07-01 | 2017-07-01 | Samdra Cavalcanti (Pro-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Projeto na Caatinga está em andamento para testar o uso de apriscos/recolhimento do rebanho, mas não há outros projetos sendo desenvolvidos especificamente para testar medidas preventivas. |  |  | Sandra Cavalcanti
| 2.7 Realizar reuniões para aumentar a interlocução e o fluxo de informações com os órgãos fiscalizadores para atividade de caça esportiva (Polícia Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio). | Reuniões realizadas | 2012-07-01 | 2014-07-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Essa ação não foi iniciada ainda |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone (Instituto Pró-Carnívoros) | É necessário haver colaboradores para que essa ação possa ser construída e implementada. |  |  | 2014-06-01 | 2015-06-01
| 2.8 Realizar cursos (regionais) e palestras de capacitação (sensibilização) de técnicos dos órgãos fiscalizadores (Polícias Civil, Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio, Secretarias Estaduais, Ministério Público) em questões ligadas a conservação da onça-pintada. | Cursos e palestras efetuados | 2012-07-01 | jul/15 (continuo) | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Rogério Cunha de Paula (IPC), Sandra M. Cintra Cavalcanti (IPC), Silvio Marchini (IPC), Claudia B. de Campos (Instituto Pró Carnívoros) | 32.000,00/ano |  | x |  |  |  |  | foram ministradas palestras e um curso de capacitação para funcionários e colaboradores da Vale S.A. em Carajás, PA, com foco em especial para a questão de conflito |  |  | Ricardo Boulhosa | buscar recursos governamentais e privados para a implantação de um cronograma de palestras |  |  | 2014-01-01 | 2015-07-01
| 2.9 Realizar (Promover) oficina técnica para definir as variáveis relacionadas com a conservação da onça-pintada no Pantanal, para serem agregados às certificações ja existentes e criacao de novas categorias, como por exemplo selo de origem, amigo da biodiversidade, “jaguar friendly beef” etc. | Oficinas realizadas | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Ivens Teixeira Domingos (WWF), Rogério Cunha de Paula (IPC), Sandra M. C. Cavalcanti (IPC), Fernando C. C. Azevedo (IPC), Silvio Marchini (IPC) | 30000 |  | x |  |  |  |  | uma reunião com instituições participantes e parceiras está sendo agendada para Janeiro de 2014, para definir estratégias de captação de recursos e alinhamento de idéias |  |  | Ricardo Boulhosa |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 |  | R$50.000,00
| 2.10 Estruturar (definir objetivos, identificação de atores, oficialização) uma rede de trabalho entre os atores envolvidos no problema de conflitos com onça-pintada. | rede estruturada | 2012-07-01 | 2015-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  | x
| 2.11 Regulamentar a atividade turística voltada para onça-pintada no Pantanal | Normativa publicada | 2013-01-01 | 2014-12-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Ação concluída no Pantanal MT, e iniciada no Pantanal MS.
| 2.12 Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros do Pantanal. | Pessoas capacitadas | 2012-07-01 | dez/2013 (continuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) | Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Algumas palestras foram realizadas para guias de turismo, mas ainda é necessário atingir um público bem maior. | 10 Guias capacitados | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone (Instituto Pró-Carnívoros) | O texto da ação está vago. Não está claro capacitar as pessoas em quê. O que tem sido feito são palestras que expõem os problemas de conservação da espécies e alternativas para redução de conflitos. | 2.12 Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros do Pantanal, com relação às práticas adequadas de observação de onça-pintada. |  |  | 2014-12-31
| 2.13 Desenvolver e distribuir material informativo sobre o ordenamento do turismo de observação de onças-pintadas, para turistas. | material desenvolvido e distribuido | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Essa ação não foi iniciada ainda |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone (Instituto Pró-Carnívoros) | É necessário haver colaboradores para que essa ação possa ser construída e implementada. |  |  |  | 2014-12-31
| 2.14 Realizar curso sobre “educação e comunicacão para a conservação” para conservacionistas | Curso criado e realizado | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  |  | x
| 2.15 Dimensionar o real impacto econômico causado pela predacao de animais domesticos pela onca-pintada. | relatório | 2012-06-01 | 2015-12-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Ricardo Boulhosa (IPC) | R$30.000,00 p bioma |  |  | x | [5 empty] | Falta de comunicação entre articulador e colaboradores | Fernando Azevedo
| 2.16 Avaliar mudanças na percepção sobre onça-pintada pelas comunidades locais onde ocorre o turismo de observação da espécie. | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) | Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Essa ação não foi iniciada ainda |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone (Instituto Pró-Carnívoros) | É necessário haver colaboradores para que essa ação possa ser construída e implementada. Sugiro que Silvio Marchini seja um desses colaboradores para que essa avaliação seja criada de forma adequada. |  |  |  | 2015-07-31
| 2.17 Avaliar os aspectos socioculturais da perseguição às onças-pintadas em comunidades de três (3) biomas. | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | R$30.000,00 p bioma |  |  |  | x
| 2.18 Escrever um guia de elaboração e aplicação de questionários destinados a estudos socioambientais. | Guia elaborado | 2014-07-01 | 2013-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Está em andamento, mas não atenderá ao prazo. | [7 empty] | 2014-12-01
3. Geração e disseminação das informações necessárias para conservação da onça-pintada | 3.1 Realizar oficina para debater e elaborar os protocolos para translocação e reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | 1. Oficina realizada; 2. protocolo elaborado | 2013-01-01 | 2014-07-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Rose Gasparini Morato(Cenap/ICMBio), Dênis Alessio Sana (IPC) | 30000 |  |  |  |  | x |  | Beatriz Beisiegel | [5 empty] | Ronaldo Morato
| 3.2 Executar projeto(s) piloto de translocação de onça-pintada. | Projetos executados e avaliados |  | junho/2012 | Dênis Sana (Instituto Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Rose Gasparini-Morato (O articulador foi contactado mas não respondeu. |  |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-01
| 3.3 Executar projetos pilotos de reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | Projetos pilotos executados | 2014-07-01 | 2017-07-01 | Marcelo Reis (ICMBio/DIBIO/COPAN) |  | Não mensurado | x | [5 empty] | Rose Gasparini-Morato (O articulador foi contactado mas não respondeu. | [5 empty] | Ronaldo Gonçalves Morato |  | Peter Crawshaw
| 3.4 Estabelecer campanha através de parceria com agência publicitária para divulgação da importancia da especie para conservação da biodiversidade. | Campanha criada | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Sulce Lima (IPC), Marta Matui, Fabio Nunes, Constant Papineanu | 900000 |  |  |  |  | x |  | Ricardo Boulhosa | Faltando apenas a veiculação do filme nas mídias, ocorrerá na segunda quinzena de dezembro de 2013 | [5 empty] | R$300.000,00 |  | o custo de produção é de aproximadamente R$150.000,00, e o custo de veiculação em cinema e TV é de aproximadamente R$150.000,00
| 3.5 Articular com autores de livros didáticos e paradidáticos para inserção de informações sobre conservação de onça-pintada | Número de livros publicados | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) |  | Não mensurado |  |  |  | x
| 3.6 Sistematizar informações sobre a onça-pintada por meio do Sistema de Dados do CENAP | Publicação e funcionamento do banco de dados no site e participação de no mínimo 10 pesquisadores. | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | 25000 |  |  |  | x |  |  | Rose Gasparini-Morato
| 3.7 Elaborar um termo de acesso e uso, para os dados disponibilizados no Sistema de dados proposto acima. | Publicação do termo no site | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Rose Gasparini-Morato |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01
| 3.8 Realizar estudos de presença/ausência de onça-pintada em áreas carentes de dados. | relatorio de presenca e ausencia | 2012-08-01 | dez/2014 (continuo) | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Tadeu Gomes de Oliveira (UEMA) , Katia Ferraz (ESALQ/USP) | R$40.000,00 p bioma, R$ 300.000,00 |  |  |  | x |  |  | Beatriz Beisiegel
| 3.9 Fazer estimativas de densidade, por meio de armadilhamento fotográfico em pelo menos duas população geográfica de onça-pintada em cada bioma. | Estimativas de densidade disponibilizadas por bioma | 2012-07-01 | 2014-11-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | R$50.000,00 p bioma |  |  |  | x |  |  | Fernando Azevedo
| 3.10 Estabelecer estudos ecológicos e epidemiológicos de longa duração sobre as populacoes selecionadas. | Estudos de longo prazo estabelecidos | 2012-07-01 | 2017-12-01 | Samdra Cavalcanti (Pro-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Sandra Cavalcanti
| 3.11 Ampliar estudos de genética populacional com ênfase na conectividade atual e histórica entre as populações e estimar os níveis de diferenciação genética entre as populações dos diferentes biomas | relatórios | 2012-06-01 | 2017-12-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) |  | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Fernando Azevedo
| 3.12 Elaborar o protocolo de captura de onça-pintada em vida livre. | Protocolo elaborado | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Joares May (USP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  |  | x |  | Joares A. May Jr.
| 3.13 Estabelecer um programa de monitoramento de populações selecionadas de onças-pintadas. | Uma área monitorada anualmente por bioma | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) |  | Não mensurado | x | [5 empty] | Fernando Azevedo
| 3.14 Inserir no protocolo de coleta de amostras biológicas material para análises toxicológicas | protocolo atualizado | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Rose Gasparini-Morato |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 |  |  | Joares May Jr.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  | 2012
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 0
| Início planejado posterior | 2 | 5.263% | 2 | 5.263%
| Não concluída ou Não iniciada | 15 | 39.47% | 15 | 39.47%
| Em andamento com problemas | 7 | 18.42% | 7 | 18.42%
| Em andamento conforme previsto | 11 | 28.95% | 11 | 28.95%
| Concluída | 3 | 7.895% | 3 | 7.895%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 38 | 100% | 38 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 2 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0
| OBJETIVO 3 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Monitoria Anual 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  |  | 2014-08-11 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Redução da perda, dos efeitos da fragmentacao e da degradacao de habitats / Aumentar a efetividade do sistema de proteção para conservação da onça-pintada | 1.1 Atualizar o mapa de populacões e revisar áreas prioritárias de acordo com novas informacões e novas metodologias (incluindo indicacões e priorizacão para criacão de UCs) e monitorar mudanças significativas nestas áreas | mapa atualizado de areas prioritárias | 2012-07-01 | 2014-03-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Já foi feito para Caatinga e Mata Atlântica, falta Pantanal e Amazônia (no Pantanal não há justificativa para separar em subpopulações) | Artigo caatinga (Morato et al. 2014) | Demora para refinar a metodologia de definição de populações | Rogério Cunha de Paula |  |  |  |  | 2015-07-01 |  |  | Katia Ferraz (ESALQ), Emiliano Ramalho (IDSM/Pró-Carnívoros)
| 1.2 Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. | Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. | 2014-02-01 | 2014-06-01 | Katia Ferraz (ESALq/USP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | R$250.000,00 |  |  | x |  |  |  | Já foi feito para Caatinga e Mata Atlântica, falta Pantanal e Amazônia (no Pantanal não há justificativa para separar em subpopulações) | Artigo caatinga (Morato et al. 2014) |  | Cláudia Bueno de Campos |  |  | Populações pequenas e isoladas/semi-isoladas e possíveis conexões identificadas e mapeadas |  | 2015-07-01 |  |  | Rogério Cunha de Paula, Sandra Cavalcanti, Ronaldo Gonçalves Morato, Emiliano Ramalho
| 1.3 Fazer gestão com órgãos ambientais para reconhecimento dos corredores de forma a manter e/ou restabelecer o fluxo genico entre populações de onça-pintada geograficamente isoladas . | oficializacao dos corredores | 2013-07-01 | 2014-12-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  |  | x |  |  |  | Tentativa de consolidação do corredor da Caatinga, porém sem avanços. |  | Processo parado | Ronaldo Gonçalves Morato |  |  |  |  | 2017-12-01 |  |  |  | Boa perspectiva de envolvimento dos governos estaduais e da iniciativa privada para implementação de corredores na Mata Atlântica
| 1.4 Buscar e manter amostras biológicas in vitro das populações de onça-pintada para estudos genéticos e possíveis estratégias de manejo da espécie (técnicas de reprodução assistida). | Amostras biológicas incorporadas no banco de amostras | 2009-12-01 | jul/12 (contínuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | 75000 |  |  |  | x |  |  | Novas amostras vêm sendo incorporadas ao Banco e estamos buscando ativamente o tombamento de mais amostras de animais de cativeiro com origem conhecida, principalmente de biomas que não temos muitas amostras e/ou de biomas que estejam sendo alvo de estudo em andamento. |  |  | Rose G Morato |  |  |  |  | 2017-12-01 |  |  | Gediendson, Joares | Mover para objetivo específico 3. Poucos estudos com reprodução assistida, somente Gediendson está trabalhando com sêmen)
| 1.5 Fazer gestão junto aos órgãos governamentais dentro das áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada para evitar ou mitigar o impacto da ocupação humana nessas áreas. | órgãos governamentais contactados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  |  |  | x | [5 empty] | Ronaldo Gonçalves Morato |  |  |  |  | 1/12/2017 (contínuo) |  |  |  | É necessário que haja uma comunicação constante entre articulador e colaboradores.
| 1.6 Fomentar a Coordenacão Geral de Regularizacao Fundiária com uma lista priorizada de Unidades de Conservacao com presença de onça-pintada. | lista enviada a CGFUN | 2014-06-01 | 2014-12-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  |  |  | x |  |  | Depende de outras ações sendo feitas ou quase concluídas, como a identificação de áreas prioritárias para a Mata Atlântica e a pesquisa em áreas com lacuna de informação |  | Depende de outras ações sendo feitas ou quase concluídas, como a identificação de áreas prioritárias para a Mata Atlântica e a pesquisa em áreas com lacuna de informação | Beatriz Beisiegel | Desdobrar o produto por bioma |  |  |  | 2015-02-01 |  |  | Emiliano Ramalho, Edsel Moraes Jr,
2. Redução da retirada de indivíduos por caça (i) esportiva, (ii) por motivos culturais, (iii) preventiva, (iv) retaliatória à perda econômica e (v) segurança pessoal ou familiar; | 2.1 Criar e implementar o Programa de Cativeiro da onça-pintada, com o objetivo de manter populações ex-situ, genética e demograficamente viáveis, a fim de auxiliar a recuperação in-situ da espécie. | Programa criado | 2012-07-01 | 2014-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Taiana Haag (PUCRS) | RS 30.000,00 |  |  | x |  |  |  | A criação do Programa de Cativeiro depende de aprovação da DIBIO/ICMBio. Estávamos aguardando a resposta da diretoria sobre outros planos que foram encaminhados (cervídeos e cachorro-vinagre), mas como até o momento não chegou nenhuma resposta, decidimos encaminhar o processo mesmo assim. Mesmo informalmente, estamos procurando obter informações sobre os animais em cativeiro, bem como orientar a destinação de animais e o manejo de espécimes com origem geográfica prioritária. Também estamos orientando a exportação de alguns animais. |  | Diretoria (DIBIO) não se manifesta em relação aos processos encaminhados. | Rose G Morato |  |  |  |  | 2015-07-01 |  |  | Andiara Silos (Ufscar)
| 2.2 Adequar e replicar o programa de educação e comunicação para a conservação da onca-pintada nas suas áreas prioritárias. | Programas de Educação Ambiental implementados | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Existem iniciativas na Caatinga (programa de doutorado a ser iniciado em 2015); E no Pantanal na Fazenda São Bento (Panthera). |  | Falta de prioridade e de pessoal com capacidade técnica em Educação Ambiental. |  |  | Implantar programas de educação e comunicação para a conservação da onca-pintada nas suas áreas prioritárias. |  |  | jul/17 (continuo) |  |  | Claudia Martins (Pró-Carnívoros); Juliana Bonanoni (Panthera).
| 2.3 Elaborar e inserir protocolos para inventário e monitoramento em áreas de ocorrência da espécie em Termos de Referência dos novos empreendimentos. | documentos elaborados e inicialmente inseridos nos Termos de Referências e programas ambientais | 2012-07-01 | 2014-10-01 | Silvia Neri Godoy (ICMBio/CENAP) |  | Insignificante |  | x |  |  |  |  | Atrasada mas em andamento. | [11 empty] | Mover para o objetivo específico 1
| 2.4 Fazer gestão com órgãos ambientais para que se certifiquem que os programas ambientais e condicionantes, contemplem ações mitigatórias e/ou compensatorias efetivas para a conservação das populações impactadas pelos empreendimentos durante todo seu período de operação | Instituições contactadas | 2013-07-01 | jul/14 (continuo) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  |  | x | [7 empty] | Tem sido feito de forma passiva. |  |  |  | dez/2017 (contínuo) | Silvia Neri Godoy |  | Ronaldo G. Morato | Mover para o objetivo específico 1
| 2.5 Quantificar a retirada de indivíduos em áreas críticas de conflitos identificadas e consolidar as informações | relatório | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Silvio Marchini (Escola da Amazônia), Emiliano Esterci Ramalho (Pró-Carnívoros), Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP) | 150000 |  |  | x |  |  |  | Estudos já realizados no Amazonas (RDS Mamirauá, RDS Amanã, FLONA Tefé), Pará (RESEX Tapajós Arapiuns, RESEX Mapuá, RESEX Terra Grande Pracuúba) e Roraima (ARNA Viruá). Novos estudos serão realizados na RDS Piagaçu-Purus (AM) e rodovia transamazônica (PA). |  | Faltam estudos nos outros biomas. | Elildo Carvalho e Emiliano Ramalho. |  |  |  |  | 2017-12-01 |  |  |  | Seja diretamente ou indiretamente através de índices de pressão de caça. Ação prioritária para cumprimento do objetivo específico.
| 2.6 Testar métodos preventivos para afastamento dos predadores | publicacao sobre a efetividade dos métodos | 2012-07-01 | 2017-07-01 | Sandra Cavalcanti (Pro-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Projeto na Caatinga está em andamento para testar o uso de apriscos/recolhimento do rebanho, mas não há outros projetos sendo desenvolvidos especificamente para testar medidas preventivas. Projeto no Pantanal (fazenda São Bento - Panthera); Está em implementação na Serra da Capivara e Pq. Nacional Iguaçu (colar com a função geofencing). |  |  | Sandra Cavalcanti (Pró-Carnívoros) |  | 2.6 Testar métodos preventivos para mitigação de perdas decorrentes da predação |  |  |  | Claudia B Campos
| 2.7 Realizar reuniões para aumentar a interlocução e o fluxo de informações com os órgãos fiscalizadores para atividade de caça esportiva (Polícia Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio). | Reuniões realizadas | 2014-06-01 | 2015-06-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone |  | 2.7 Realizar reuniões para aumentar a interlocução e o fluxo de informações com os órgãos fiscalizadores para coibir as atividades de caça esportiva (Polícia Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio).
| 2.8 Realizar cursos (regionais) e palestras de capacitação (sensibilização) de técnicos dos órgãos fiscalizadores (Polícias Civil, Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio, Secretarias Estaduais, Ministério Público) em questões ligadas a conservação da onça-pintada. | Cursos e palestras efetuados | 2014-01-01 | jul/15 (continuo) | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Rogério Cunha de Paula (IPC), Sandra M. Cintra Cavalcanti (IPC), Silvio Marchini (IPC), Claudia B. de Campos (Instituto Pró Carnívoros) | 32.000,00/ano |  |  | x |  |  |  | Foram ministradas palestras e um curso de capacitação para funcionários e colaboradores da Vale S.A. em Carajás, PA, e outro no CEPAM/ICMBio, com foco em especial para a questão de conflito. Dois cursos de dimensões humanas da conservação de carnívoros realizados na Esalq. |  |  | Ricardo Boulhosa | Necessidade de recursos governamentais e privados para implantação de um programa de cursos e palestras.
| 2.9 Realizar (Promover) oficina técnica para definir as variáveis relacionadas com a conservação da onça-pintada no Pantanal, para serem agregados às certificações já existentes e criação de novas categorias, como por exemplo selo de origem, amigo da biodiversidade, “jaguar friendly beef” etc. | Oficinas realizadas | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Ivens Teixeira Domingos (WWF), Rogério Cunha de Paula (IPC), Sandra M. C. Cavalcanti (IPC), Fernando C. C. Azevedo (IPC), Silvio Marchini (IPC) | 50000 |  |  | x |  |  |  | Uma reunião com instituições participantes e parceiras está sendo agendada para Janeiro de 2014, para definir estratégias de captação de recursos e alinhamento de idéias |  | Dificuldade na articulação com a WWF. | Ricardo Boulhosa |  | 2.9 Realizar (Promover) oficina técnica para definir as variáveis relacionadas com a conservação da onça-pintada, para serem agregados às certificações já existentes e criação de novas categorias, como por exemplo selo de origem, amigo da biodiversidade, “jaguar friendly beef” etc. |  |  | 2015-07-01 |  |  | Claudia B. Campos, Emiliano Ramalho.
| 2.10 Estruturar (definir objetivos, identificação de atores, oficialização) uma rede de trabalho entre os atores envolvidos no problema de conflitos com onça-pintada. | rede estruturada | 2012-07-01 | 2015-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Identificação dos atores começou a ser realizada no entorno dos Parques Estaduais da Mata Atlântica de São Paulo |  |  | Silvio Marchini
| 2.11 Regulamentar a atividade turística voltada para onça-pintada no Pantanal | Normativa publicada | 2013-01-01 | 2014-12-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Resolução publicada no Pantanal MT, e processo de normatização iniciado no Pantanal MS. |  |  | Ronaldo G Morato | Alguns setores envolvidos com atividade turística no MT no estão satisfeitos com a resolução | 2.11 Regulamentar a atividade turística voltada para onça-pintada | normativa (ICMBio) publicada |  | 2016-12-01
| 2.12 Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros do Pantanal, com relação às práticas adequadas de observação de onça-pintada. | Pessoas capacitadas | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) | Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Algumas palestras foram realizadas para guias de turismo, mas ainda é necessário atingir um público bem maior. Foi realizada capacitação de guias turísticos no MS (Fazendas San Francisco e Caiman). | 10 Guias capacitados | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone, Rogério Cunha de Paula, Ricardo Boulhosa |  | 2.12 Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros, com relação às práticas adequadas de observação de onça-pintada. |  |  | dez/17 (contínuo) |  |  |  | Mover ação para objetivo específico 3
| 2.13 Desenvolver e distribuir material informativo sobre o ordenamento do turismo de observação de onças-pintadas, para turistas. | material desenvolvido e distribuido | 2012-07-01 | jul/14 (continuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Fernando Tortato (Panthera) desenvolveu folder sobre turismo de observação e está distribuindo na região do Porto Jofre (MT/MS) |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone e Ricardo Boulhosa |  |  |  |  | dez/14 (contínuo) |  |  | Fernando Tortato (Panthera), Emiliano Ramalho (IDSM/Pró-Carnívoros) | Mover ação para objetivo específico 3
| 2.14 Realizar curso sobre “educação e comunicacão para a conservação” para conservacionistas | Curso criado e realizado | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Foram realizados cursos de dimensões humanas na ESALQ (2013 e 2014), UFMG (2013), Unisinos (2013), FPZSP (2012) e JBRJ (2014) | cursos realizados |  | Silvio Marchini | A partir do primeiro semestre de 2015, o curso se tornará uma disciplina da Pós-graduação em Ecologia Aplicada da ESALQ |  |  |  | dez/17 (contínuo) |  |  |  | Mover ação para objetivo específico 3
| 2.15 Dimensionar o real impacto econômico causado pela predacao de animais domesticos pela onca-pintada. | relatório | 2012-06-01 | 2015-12-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Ricardo Boulhosa (IPC) | R$30.000,00 p bioma |  |  | x |  |  |  | A partir de 2015 haverá dados disponiveis para Mamirauá (Emiliano Ramalho) e Caatinga (Cláudia Campos) |  | Falta de comunicação entre articulador e colaboradores. Produtos já disponíveis estão focados no Pantanal e Mata Atlântica. | Fernando Azevedo, Ronaldo G Morato, Ricardo Boulhosa, Emiliano Ramalho, Cláudia Campos | Compilar informações de estudos já realizados. |  | Relatório e manuscrito de artigo
| 2.16 Avaliar mudanças na percepção sobre onça-pintada pelas comunidades locais onde ocorre o turismo de observação da espécie. | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2015-07-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) | Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone | É necessário haver colaboradores para que essa ação possa ser construída e implementada. Sugiro que Silvio Marchini seja um desses colaboradores para que essa avaliação seja criada de forma adequada. | 2.16 Avaliar mudanças na percepção sobre onça-pintada pelas comunidades locais onde há ações de conservação da espécie |  |  | 2015-12-01 | Ricardo Boulhosa |  | Claudia Campos, Henrique Concone, Silvio Marchini, Emiliano Ramalho
| 2.17 Avaliar os aspectos socioculturais da perseguição às onças-pintadas em comunidades de três (3) biomas. | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | R$30.000,00 p bioma |  |  |  | x |  |  | Estudos realizados no Pantanal (Silvio Marchini e Felipe Sussekind), Amazonia (Silvio Marchini, Elildo Carvalho Jr e Joana Macedo) e Mata Atlântica (Mônica Engel). Estudo será realizado na Caatinga a partir de 2015 (Claudia Martins) |  |  | Silvio Marchini, Elildo Carvalho Jr, Ricardo Boulhosa |  | 2.17 Avaliar os aspectos socioculturais da perseguição às onças-pintadas em pelo menos três biomas. | Artigos científicos | [5 empty] | A partir da próxima monitoria, avaliar a possibilidade de criar uma nova ação utilizando os conhecimentos gerados por esta ação.
| 2.18 Escrever um guia de elaboração e aplicação de questionários destinados a estudos socioambientais. | Guia elaborado | 2014-07-01 | 2014-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Guia em português ainda não elaborado, publicação em inglês recente pode servir de base (Newing 2011) |  |  | Silvio Marchini |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  | Edsel A Moraes Jr, Ricardo Boulhosa | Avaliar mecanismos para disponibilizar o material para um público amplo
3. Geração e disseminação das informações necessárias para conservação da onça-pintada | 3.1 Realizar oficina para debater e elaborar os protocolos para translocação e reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | 1. Oficina realizada; 2. protocolo elaborado | 2013-01-01 | 2014-07-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Rose Gasparini Morato(Cenap/ICMBio), Dênis Alessio Sana (IPC) | 30000 |  | x | [6 empty] | Falta de recursos | Beatriz Beisiegel, Ronaldo Morato, Rose Morato |  |  |  |  | 2015-07-01 | Rose G Morato |  | Edsel A. Moraes Jr, Ronaldo G. Morato, Rogério Cunha de Paula | Ação emergencial, verificar possibilidade de conseguir recursos com parceiros privados. Imprescindível para conservação da espécia na Mata Atlântica. Recomendável compilar experiências oportunistas realizadas anteriormente.
| 3.2 Executar projeto(s) piloto de translocação de onça-pintada. | Projetos executados e avaliados | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Dênis Sana (Instituto Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Ação não executada |  |  | Beatriz Beisiegel, Ronaldo Morato, Rose Morato | [5 empty] | Rose G Morato |  | Edsel A. Moraes Jr, Ronaldo G. Morato, Rogério Cunha de Paula | Ação emergencial. Imprescindível para conservação da espécia na Mata Atlântica. Recomendável compilar experiências oportunistas realizadas anteriormente.
| 3.3 Executar projetos pilotos de reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | Projetos pilotos executados | 2014-07-01 | 2017-07-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/DIBIO/COPAN) | Peter G. Crawshaw | Não mensurado |  |  |  | x | [5 empty] | Beatriz Beisiegel, Ronaldo Morato, Rose Morato | [5 empty] | Rose G Morato |  | Edsel A. Moraes Jr, Ronaldo G. Morato, Rogério Cunha de Paula | Ação emergencial. Imprescindível para conservação da espécia na Mata Atlântica. Recomendável compilar experiências oportunistas realizadas anteriormente.
| 3.4 Estabelecer campanha através de parceria com agência publicitária para divulgação da importancia da especie para conservação da biodiversidade. | Campanha criada | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Sulce Lima (IPC), Marta Matui, Fabio Nunes, Cláudio Cinelli | 300000 |  |  |  |  | x |  | Filme já produzido, já tendo sido veiculado em 2013. Existe a possibilidade de que ele seja veiculado novamente em 2014. | Filme ("Empalhados") |  | Ricardo Boulhosa | [8 empty] | Filme disponível no youtube ("empalhados")
| 3.5 Articular com autores de livros didáticos e paradidáticos para inserção de informações sobre conservação de onça-pintada | Número de livros publicados | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Coleção intitulada "Projeto Descobrir Ciências" da Editora Atual aprovado no PNLD em 2013; coleção "Educação Ambiental para o Ensino Fundamental" da Editora Lumine; coleção de paradidáticos a ser lançada em 2015 pela editora Evoluir. | Coleções publicadas ou aprovadas para publicação |  | Silvio Marchini | [7 empty] | Edson Grandisoli
| 3.6 Sistematizar informações sobre a onça-pintada por meio do Sistema de Dados do CENAP | Publicação e funcionamento do banco de dados no site e participação de no mínimo 10 pesquisadores. | 2012-07-01 | jul/2013 (continuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | 25000 |  |  |  | x |  |  | Sistema já está em funcionamento, com mais de 2500 registros | Sistema em funcionamento |  | Rose G Morato |  |  |  |  | dez/17 (contínuo) |  |  |  | Necessidade de constratação de manutenção constante
| 3.7 Elaborar um termo de acesso e uso, para os dados disponibilizados no Sistema de dados proposto acima. | Publicação do termo no site | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Processo em andamento, coordenado pelo SISBIO, que está criando norma de termo de uso de acesso aos dados (provavelmente já concluído, Ronaldo vai buscar informações com Rodrigo) | [11 empty] | Encaminhar carta solicitando aos participantes do PAN que autorizem a entrada de seus dados no sistema
| 3.8 Realizar estudos de presença/ausência de onça-pintada em áreas carentes de dados. | relatorio de presenca e ausencia | 2012-08-01 | dez/2014 (continuo) | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Tadeu Gomes de Oliveira (UEMA) , Katia Ferraz (ESALQ/USP) | R$40.000,00 p bioma, R$ 300.000,00 |  |  |  | x |  |  | Concluído em áreas com lacuna total de dados, áreas carentes de dados ainda estão sendo investigadas | Relatório do projeto piloto de inventários | ICMBio não renovou linha de incentivos para esta demanda em 2014 | Beatriz Beisiegel |  |  |  |  | 1/12/2017 (contínuo)
| 3.9 Fazer estimativas de densidade, por meio de armadilhamento fotográfico em pelo menos duas populações geográficas de onça-pintada em cada bioma. | Estimativas de densidade disponibilizadas por bioma | 2012-07-01 | 2014-11-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | R$50.000,00 p bioma |  |  |  | x |  |  | Estimativas disponíveis para Caatinga, Cerrado, Mata Atlantica, Pantanal e Amazônia. Falta compilar estas informações. | Documento com dados de estimativa de densidade compilados |  | Fernando Azevedo (informações repassadas em 2013), Sandra Cavalcanti, Ronaldo G Morato, Emiliano Ramalho |  |  |  |  | 2015-07-01 | Fernando Lima (IPE) |  | Emiliano Ramalho, Claudia B Campos, Elildo Carvalho Jr
| 3.10 Estabelecer estudos ecológicos e epidemiológicos de longa duração sobre as populacoes selecionadas. | Estudos de longo prazo estabelecidos | 2012-07-01 | 2017-12-01 | Sandra Cavalcanti (Pro-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Sítios com estudos de longa duração: PARNA Iguaçu e PE Carlos Botelho (Mata Atlantica), Fazenda Caiman (Pantanal), PARNA das Emas (Cerrado) e RDS Mamirauá e Amanã (Amazonia). Sítios com potencial: ESEC Taiamã (Pantanal), Boqueirão da Onça (Caatinga). |  |  | Grupo Assessor |  | 3.10 Estabelecer estudos de longa duração abrangendo aspectos ecológicos, ambientais e humanos |  |  |  | Emiliano Ramalho |  | Beatriz Beisiegel, Marina Xavier Silva | Estudos abrangendo aspectos ecológicos, ambientais e humanos
| 3.11 Ampliar estudos de genética populacional com ênfase na conectividade atual e histórica entre as populações e estimar os níveis de diferenciação genética entre as populações dos diferentes biomas | relatórios | 2012-06-01 | 2017-12-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Existem grupos de estudo na UFSCar, PUC/RS. Estudo prestes a ser publicado para o Pantanal. |  |  | Rose G Morato, Sandra Cavalcanti | [5 empty] | Eduardo Eizirik
| 3.12 Elaborar o protocolo de captura de onça-pintada em vida livre. | Protocolo elaborado | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Joares May (USP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  |  | x |  |  | Protocolo de captura de onça-pintada em vida livre |  | Joares A. May Jr. | [8 empty] | Protocolo precisa ser revisado e disponibilizado no gdrive.
| 3.13 Estabelecer um programa de monitoramento de populações selecionadas de onças-pintadas. | Uma área monitorada anualmente por bioma | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Fernando Azevedo (UFSJ) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  | Agrupada | [12 empty] | Contemplada pela ação 3.10
| 3.14 Inserir no protocolo de coleta de amostras biológicas material para análises toxicológicas | protocolo atualizado | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  | x | [12 empty] | 2014-12-01 |  |  | Joares A. May Jr.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 2
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | Dimensionar o impacto econômico positivo da presença da onça-pintada | Artigos científicos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 30000,00 | Ricardo Boulhosa | Claudia Campos, Emiliano Ramalho, Silvio Marchini
| Incentivar o turismo de observação da onça-pintada seguindo normatização | Atividade turística implantada | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 35000,00 | Ricardo Boulhosa | Emiliano Ramalho, Henrique Concone, Ronaldo G Morato
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  | 2014-08-11
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 1
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 5 | 13.16% | 5 | 12.82%
| Em andamento com problemas | 11 | 28.95% | 11 | 28.21%
| Em andamento conforme previsto | 20 | 52.63% | 19 | 48.72%
| Concluída | 2 | 5.263% | 2 | 5.128%
| Ações Novas |  |  | 2 | 5.128%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 38 | 100% | 39 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 1
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0
| OBJETIVO 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Monitoria Anual 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  |  | 30/03/2016 (virtual - iniciada em outubro de 2015) | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
Reduzir a perda, fragmentacao e degradação de habitats e aumentar a efetividade do SNUC para conservação da onça-pintada | 1.1. Atualizar o mapa de populacões e revisar áreas prioritárias de acordo com novas informacões e novas metodologias (incluindo indicacões e priorizacão para criacão de UCs) e monitorar mudanças significativas nestas áreas | mapa atualizado de areas prioritárias | 2012-07-01 | 2015-07-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Katia Ferraz (ESALQ), Emiliano Ramalho (IDSM/Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Já existe para Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga | Artigos publicados | Falta de tempo de colaboradores | Rogério Cunha de Paula |  |  |  |  | 2016-12-01
| 1.2. Identificar populações geográficas pequenas e isoladas/semi-isoladas e potenciais corredores de conexao. | Populações pequenas e isoladas/semi-isoladas e possíveis conexões identificadas e mapeadas | 2012-07-01 | 2015-07-01 | Katia Ferraz (ESALq/USP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP), Sandra Cavalcanti (Pró-Carnívoros), Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP), Emiliano Ramalho (IDSM/Instituto Pró-Carnívoros) | R$250.000,00 |  |  | x |  |  |  | A ação tem sido executada com sucesso, mas o prazo foi insuficiente. Já foi feito para Caatinga e Mata Atlântica, falta Cerrado, Pantanal e Amazônia (no Pantanal não há justificativa para separar em subpopulações) | Artigo caatinga (Morato et al. 2014), manuscrito mata atlântica (Paviolo et. al) |  | Elildo Carvalho Jr, Katia Ferraz |  |  |  |  | 2017-12-01
| 1.3. Fazer gestão com órgãos ambientais para reconhecimento dos corredores de forma a manter e/ou restabelecer o fluxo genico entre populações de onça-pintada geograficamente isoladas . | oficializacao dos corredores | 2013-07-01 | 2017-12-31 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  |  | x |  |  |  | Há propostas encaminhadas para criação de corredores porém não houve avanço em negociações com os órgãos competentes |  |  | Ronaldo | Fortalecer as propstas com base em artigos científicos publicados |  |  |  | 2020
| 1.4. Fazer gestão junto aos órgãos governamentais dentro das áreas prioritárias para a conservação da onça-pintada para evitar ou mitigar o impacto da ocupação humana nessas áreas. | órgãos governamentais contactados | 2012-07-01 | 1/12/2017 (contínuo) | Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Insignificante |  | x | [7 empty] | Elildo Carvalho Jr
| 1.5. Fomentar a Coordenacão Geral de Regularizacao Fundiária com uma lista priorizada de Unidades de Conservacao com presença de onça-pintada. | lista enviada a CGFUN | 2013-07-01 | 2015-02-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Emiliano Esterci Ramalho (IDSM/Pró-Carnívoros), Edsel Amorim Moraes Jr (Bioma Meio Ambiente) | Insignificante |  |  | X |  |  |  | Lista de áreas prioritárias ainda em elaboração. |  |  | Beatriz Beisiegel | Claudia C: Precisa terminar todas ou pode dar início por alguma região que já tenha áreas prioritárias? |  |  |  | 2017-12-01
| 1.6. Elaborar e inserir protocolos para inventário e monitoramento em áreas de ocorrência da espécie em Termos de Referência dos novos empreendimentos. | documentos elaborados e inicialmente inseridos nos Termos de Referências e programas ambientais | 2012-07-01 | 2014-10-01 | Silvia Neri Godoy (ICMBio/CENAP) |  | Insignificante |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Silvia Neri Godoy
| 1.7. Fazer gestão com órgãos ambientais para que se certifiquem que os programas ambientais e condicionantes, contemplem ações mitigatórias e/ou compensatorias efetivas para a conservção das populações impactadas pelos empreendimentos durante todo seu período de operação | Instituições contactadas | 2013-07-01 | dez/2017 (contínuo) | Silvia Neri Godoy (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Ronaldo G. Morato (ICMBio/CENAP) | Insignificante |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Silvia Neri Godoy
Redução da retirada de indivíduos por caça (i) esportiva, (ii) por motivos culturais, (iii) preventiva, (iv) retaliatória à perda econômica e (v) segurança pessoal ou familiar; | 2.1. Criar e implementar o Programa de Cativeiro da onça-pintada, com o objetivo de manter populações ex-situ, genética e demograficamente viáveis, a fim de auxiliar a recuperação in-situ da espécies. | Programa criado | 2012-07-01 | 2015-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Andiara Silos (Ufscar), Taiana Haag (PUCRS) | RS 30.000,00 |  |  | x |  |  |  | Toda a documentacao ja foi encaminhada para a DIBIO em agosto/2014, mas ate o momento nao houve nenhum posicionamento da DIBIO sobre os documentos encaminhados. Ja sugeri a chefia do CENAP que isso seja cobrado da DIBIO, mas tambem nao foi tomada nenhuma atitude. Sugiro um encaminhamento formal do PAN cobrando a DIBIO e o CENAP. |  | Omissao da DIBIO e do CENAP. | Rose Gasparini-Morato |  |  |  |  | set/2016 |  |  |  | Cobrar a DIBIO em nome do PAN.
| 2.2. Implantar programas de educação e comunicação para a conservação da onca-pintada nas suas áreas prioritárias. | Programas de Educação Ambiental implementados | 2012-07-01 | jul/17 (continuo) | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Claudia Martins (Pró-Carnívoros); Juliana Bonanoni (Panthera). | Não mensurado |  |  |  | X |  |  | Falta descrição do andamento da ação |  |  | Silvio Marchini
| 2.3. Quantificar a retirada de indivíduos em áreas críticas de conflitos identificadas e consolidar as informações | relatório | 2012-07-01 | 2017-12-01 | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Silvio Marchini (Escola da Amazônia), Emiliano Esterci Ramalho (Pró-Carnívoros), Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP) | 150000 |  |  | x |  |  |  | Estudos já realizados no Amazonas (RDS Mamirauá, RDS Amanã, FLONA Tefé), Pará (RESEX Tapajós Arapiuns, RESEX Mapuá, RESEX Terra Grande Pracuúba), transamazônica (PA) e Roraima (PARNA Viruá). Novos estudos serão realizados na RDS Piagaçu-Purus (AM). |  | Estudos somente na Amazônia, faltam estudos em outros biomas | Elildo Carvalho Jr | É preciso desenvolver trabalhos em outros biomas, talvez associados a projetos já em andamento
| 2.4. Testar métodos preventivos para mitigação de perdas decorrentes da predação | publicacao sobre a efetividade dos métodos | 2012-07-01 | 2017-07-01 | Claudia Bueno de Campos (Pró-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Na Caatinga está em andamento o Programa Programa Amigos da Onça (Pró-Carnívoros), com seu subprojeto que propõe a mudança de manejo de caprinos, com a instalação de currais (chiqueiros) adaptados para o manejo semi-intensivo e para evitar predações. Duas comunidades participam do Programa e já foram construídos 18 chiqueiros. Na região do Parna da Serra da Capivara o CENAP replicou, no mês de outubro, os mesmos chiqueiros (3 unidades) também para a redução de predação de caprinos. No Pantanal, a Panthera Brazil também está trabalhando com alteração do manejo de bovinos na fazenda Jofre Velho. Os rebanhos ficam confinados em currais à noite com touros pantaneiros (2x100) para aumentar a proteção. Durante o dia, os animais pastejam junto com búfalas leiteiras mansas. | Projeto da Caatinga em andamento, mas já foi divulgado um resultado parcial no Congresso de Mastozoologia 2015 (poster). A Panthera publicou um guia anti-predação em 2014. | Dificuldade e demora para obteção de recursos, mesmo com a submissão do projeto para diversas fontes de patrocínio. | Claudia B. de Campos (Pró-Carnívoros); Rogério C. de Paula (CENAP/ICMBio) e Jean Pierre Santos (Pró-Carnívoros); Rafael Hoogesteijn (Panthera Brazil) | [6 empty] | sugestão de valor: R$500.000,00 por projeto com duração de 3 anos.
| 2.5. Realizar reuniões para aumentar a interlocução e o fluxo de informações com os órgãos fiscalizadores para coibir as atividades de caça esportiva (Polícia Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio). | Reuniões realizadas | 2012-07-01 | 2015-06-01 | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Como não houve resposta do articulador, foram utilizadas as informações fornecidas na Monitoria Anual 3 |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone (informações fornecidas na Monitoria Anual 3)
| 2.6. Realizar cursos (regionais) e palestras de capacitação (sensibilização) de técnicos dos órgãos fiscalizadores (Polícias Civil, Militar, Federal; Fiscais do IBAMA, ICMBio, Secretarias Estaduais, Ministério Público) em questões ligadas a conservação da onça-pintada. | Cursos e palestras efetuados | 2012-07-01 | jul/15 (continuo) | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros). | Rogério Cunha de Paula (IPC), Sandra M. Cintra Cavalcanti (IPC), Silvio Marchini (IPC), Claudia B. de Campos (Instituto Pró Carnívoros) | 32.000,00/ano |  | x | [6 empty] | Falta de recursos para realização da ação | Ricardo Boulhosa |  |  |  | fluxo contínuo | fluxo contínuo
| 2.7. Realizar (Promover) oficina técnica para definir as variáveis relacionadas com a conservação da onça-pintada, para serem agregados às certificações já existentes e criação de novas categorias, como por exemplo selo de origem, amigo da biodiversidade, “jaguar friendly beef” etc. | Oficinas realizadas | 2012-07-01 | 2015-07-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Ivens Teixeira Domingos (WWF), Rogério Cunha de Paula (IPC), Sandra M. C. Cavalcanti (IPC), Fernando C. C. Azevedo (IPC), Silvio Marchini (IPC), Claudia Bueno de Campos (IPC), Emiliano Ramalho (IDSM/IPC). | 30000 |  | x | [6 empty] | Falta de recursos para a realização da ação | Ricardo Boulhosa
| 2.8. Estruturar (definir objetivos, identificação de atores, oficialização) uma rede de trabalho entre os atores envolvidos no problema de conflitos com onça-pintada. | rede estruturada | 2012-07-01 | 2015-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  | X |  |  |  | Falta descrição |  |  | Silvio Marchini |  |  |  |  | 2016-12-01
| 2.9. Regulamentar a atividade turística voltada para onça-pintada | Normativa (ICMBio) publicada | 2013-01-01 | 2016-12-01 | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP) |  | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | A atividade foi regulamentada apenas no MT, sendo que há iniciatavias para regulamentar no MS. Na AM há um projeto piloto realizado pelo Instituto Mamirauá | Resolução Estadual | O andamento da ação é limitada pelas diferenças na estrutura política de estado | Ronaldo |  |  |  |  | 2020
| 2.10. Incentivar o turismo de observação da onça-pintada seguindo normatização |  | 2016-01-01 | 2017-12-01 | Ricardo Boulhosa (IPC) | Emiliano Ramalho, Henrique Concone, Ronaldo G Morato |  | x | [8 empty] | Ricardo Boulhosa |  |  |  | 2016-09-01 | 2018-09-01
| 2.11. Dimensionar o real impacto econômico causado pela predacao de animais domesticos pela onca-pintada. | Relatório e manuscrito de artigo | 2012-06-01 | 2015-12-01 | Fernando Azevedo (Uni Fed de São Jão del Rei) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Ricardo Boulhosa (IPC) | R$30.000,00 p bioma |  |  | x |  |  |  | Dados da última monitoria: A partir de 2015 haverá dados disponiveis para Mamirauá (Emiliano Ramalho) e de 2016 para Caatinga (Cláudia B. Campos) |  | Dados da última monitoria: Falta de comunicação entre articulador e colaboradores. Produtos já disponíveis estão focados no Pantanal e Mata Atlântica. | Dados da última monitoria: Fernando Azevedo, Ronaldo G Morato, Ricardo Boulhosa, Emiliano Ramalho, Cláudia Campos | Compilar informações de estudos já realizados. |  | Relatório e manuscrito de artigo
| 2.12. Dimensionar o impacto econômico positivo da presença da onça-pintada | Relatório e manuscrito de artigo | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Ricardo Boulhosa (IPC) | Claudia Campos, Emiliano Ramalho, Silvio Marchini |  |  | x | [6 empty] | Faz parte do projeto de doutorado do Ricardo Boulhosa, cuja execução está adiada | Ricardo Boulhosa | a colaboradora Claudia Campos reavaliou a ação no contexto da área de trabalho de seu projeto/programa e acredita que não serão geradas informações sobre esta ação, assim sugere que não seja mais uma das colaboradoras |  |  | 2017-01-01 | 2018-01-01 |  |  | Emiliano Ramalho e Silvio Marchini
| 2.13. Avaliar mudanças na percepção sobre onça-pintada pelas comunidades locais onde há ações de conservação da espécie | Relatório elaborado | 2012-07-01 | 2015-12-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | Claudia Bueno de Campos (IPC), Henrique Concone (Fazenda Caiman), Silvio Marchini (Escola da Amazonia), Emiliano Esterci Ramalho (IPC/IDSM) | Não mensurado |  | x | [6 empty] | Faz parte do projeto de doutorado do Ricardo Boulhosa, cuja execução está adiada | Ricardo Boulhosa | a colaboradora Claudia B Campos informou que no segundo semestre de 2015, iniciou-se no Programa Amigos da Onça da Caatinga, um subprojeto que avaliará as mudanças na percepção da comunidade local (Queixo Dantas-Campo Formoso/BA). |  |  | 2017-01-01 | 2018-01-01
| 2.14. Avaliar os aspectos socioculturais da perseguição às onças-pintadas em pelo menos três biomas. | Artigos científicos | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | R$30.000,00 p bioma |  |  |  |  | x |  | Trabalhos desenvolvidos na Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica |  |  | Silvio Marchini, Elildo Carvalho Jr
| 2.15. Escrever um guia de elaboração e aplicação de questionários destinados a estudos socioambientais. | Guia elaborado | 2014-07-01 | 2015-12-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Edsel Amorim Moraes Jr (Bioma Meio Ambiente), Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  | X | [6 empty] | Silvio Marchini |  |  |  |  | 2016-12-01
Geração e disseminação das informações necessárias para conservação da onça-pintada | 3.1. Realizar oficina para debater e elaborar os protocolos para translocação e reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | 1. Oficina realizada; 2. protocolo elaborado | 2013-01-01 | 2015-07-01 | Rose Gasparini Morato (ICMBio/CENAP) | Dênis Alessio Sana (IPC), Edsel A. Moraes Jr (Bioma Meio Ambiente), Ronaldo G. Morato (ICMBio/CENAP), Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 30000 |  | x |  |  |  |  | Oficina nao realizada por falta de recursos financeiros e por falta de amparo legal. Com a publicacao da IN 01/2015 o CENAP e o PAN so poderao opinar sobre este tipo de projeto caso haja um Programa de Manejo em Cativeiro criado oficialmente pelo ICMBio. Por este motivo reforco a necessidade da realizacao da acao anterior (2.1). |  | Falta de criacao do Programa de Manejo em Cativeiro. | Rose Gasparini-Morato |  |  |  | set/2016 | 2017-03-01 |  |  |  | Cobrar a DIBIO em nome do PAN, sobre a implantacao do Programa de Cativeiro.
| 3.2. Executar projeto(s) piloto de translocação de onça-pintada. | Projetos executados e avaliados |  | 2017-12-01 | Rose Gasparini Morato (ICMBio/CENAP) | Dênis Alessio Sana (IPC), Edsel A. Moraes Jr (Bioma Meio Ambiente), Ronaldo G. Morato (ICMBio/CENAP), Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Acao a ser realizada em ocasiao oportunistica. Ate o momento, nao aconteceu nenhuma possibilidade de translocacao que tenhamos conhecimento. Caso o Programa de Manejo em Cativeiro ja tivesse sido criado, o CENAP e o PAN estariam sendo consultados sobre todas as destinacoes de oncas pintadas apreendidas e ficaria mais viavel sabermos de uma oportunidade a tempo. Reforco novamente a importancia da implantacao da acao 2.1. |  | Falta de criacao do Programa de Manejo em Cativeiro. | Rose Gasparini-Morato | [8 empty] | Cobrar a DIBIO em nome do PAN, sobre a implantacao do Programa de Cativeiro.
| 3.3. Executar projetos pilotos de reintrodução de indivíduos de onça-pintada. | Projetos pilotos executados | 2014-07-01 | 2017-07-01 | Rose Gasparini Morato (ICMBio/CENAP) | Dênis Alessio Sana (IPC), Edsel A. Moraes Jr (Bioma Meio Ambiente), Ronaldo G. Morato (ICMBio/CENAP), Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Projeto de reintroducao de duas femeas de onca-pintada em andamento em parceria com o Projeto Oncafari. Poderia estar em andamento outro projeto de reintroducao na Serra do Cachimbo/AP, em parceira com o NEX, mas a falta de um amparo legal atrapalhou o projeto e outra onca foi solta no local, sem que fossem seguidos os criterios que julgamos corretos. |  |  | Rose Gasparini-Morato | [7 empty] | Excluir Denis e Edsel. Incluir Pedro Teles, Lilian Rankim, Mario Haberfeld. | Cobrar a DIBIO em nome do PAN, sobre a implantacao do Programa de Cativeiro.
| 3.4. Buscar e manter amostras biológicas in vitro das populações de onça-pintada para estudos genéticos e possíveis estratégias de manejo da espécie (técnicas de reprodução assistida). | Amostras biológicas incorporadas no banco de amostras | 2009-12-01 | 2017-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Ronaldo Gonçalves Morato (ICMBio/CENAP), Gediendson de Araujo (UFV) | 75000 |  |  |  | x |  |  | Amostras de diversos projetos de pesquisa estao sendo incorporadas ao Banco de Amostras Biologicas do CENAP. |  |  | Rose Gasparini-Morato
| 3.5. Estabelecer campanha através de parceria com agência publicitária para divulgação da importancia da especie para conservação da biodiversidade. | Campanha criada | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Ricardo Boulhosa (Pró-Carnívoros) | Sulce Lima (IPC), Marta Matui, Fabio Nunes, Constant Papineanu | 900000 |  |  |  |  | x
| 3.6. Articular com autores de livros didáticos e paradidáticos para inserção de informações sobre conservação de onça-pintada | Número de livros publicados | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Edson Grandisoli (Escola da Amazonia) | Não mensurado |  |  |  | x
| 3.7. Sistematizar informações sobre a onça-pintada por meio do Sistema de Dados do CENAP | Publicação e funcionamento do banco de dados no site e participação de no mínimo 10 pesquisadores. | 2012-07-01 | dez/17 (contínuo) | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | 25000 |  |  | x |  |  |  | Acao continua em andamento, porem ainda nao foi feita a disponibilizacao do sistema para pesquisadores de fora do CENAP. Existe a necessidade da contratacao de manutencao tecnica fulltime devido ao grande numero de problemas (bugs) que o sistema apresenta. |  |  | Rose Gasparini-Morato | [8 empty] | Criar uma maneira de ter uma manutencao continua do sistema.
| 3.8. Elaborar um termo de acesso e uso, para os dados disponibilizados no Sistema de dados proposto acima. | Publicação do termo no site | 2012-07-01 | 2014-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) |  | Não mensurado |  | x |  |  |  |  | Como o sistema ainda nao funciona bem, acabamos deixando esta acao sem realizar devido a prioridade ser melhorar o sistema. |  |  | Rose Gasparini-Morato |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-03-01
| 3.9. Realizar estudos de presença/ausência de onça-pintada em áreas carentes de dados. | relatorio de presenca e ausencia | 2012-08-01 | 1/12/2017 (contínuo) | Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP), Tadeu Gomes de Oliveira (UEMA) , Katia Ferraz (ESALQ/USP) | R$40.000,00 p bioma, R$ 300.000,00 |  |  |  | X |  |  | Áreas carentes de dados estão sendo inventariadas |  |  | Beatriz Beisiegel
| 3.10. Fazer estimativas de densidade, por meio de armadilhamento fotográfico em pelo menos duas população geográfica de onça-pintada em cada bioma. | Estimativas de densidade disponibilizadas por bioma | 2012-07-01 | 2015-07-01 | Fernando Lima (Instituto de Pesquisas Ecológicas) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Emiliano Esterci Ramalho (IDSM/IPC), Claudia Bueno de Campos (IPC), Elildo Carvalho Jr (ICMBio/CENAP) | R$50.000,00 p bioma |  |  |  | x |  |  | Como não houve resposta do articulador, foram utilizadas as informações fornecidas na Monitoria Anual 3: Estimativas disponíveis para Caatinga, Cerrado, Mata Atlantica, Pantanal e Amazônia. Falta compilar estas informações. | Documento com dados de estimativa de densidade compilados |  | Fernando Azevedo (informações repassadas em 2013), Sandra Cavalcanti, Ronaldo G Morato, Emiliano Ramalho |  |  |  |  | 2015-07-01
| 3.11. Estabelecer estudos de longa duração abrangendo aspectos ecológicos, ambientais e humanos | Estudos de longo prazo estabelecidos | 2012-07-01 | 2017-12-01 | Emiliano Esterci Ramalho (Instituto Pró-Carnívoros e Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Beatriz Beisiegel (ICMBio/CENAP), Marina Xavier Silva (IPC) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Estamos neste momento escrevendo uma proposta ao edital de apoio a programa da Fundação Boticário que ajudará a apoiar 3 novas inciativas de trabalho de longo prazo na Amazônia. RDS Piagaçu-Purus, PN Jaú e PN Campos Amazônicos. A articulaçãoentre instituições proporcionada pelainiciativa Aliança para a Conservação da Onça-pintada em out/2014 tem sido fundamental no encaminhamento desta ação e formou um grupo muito forte para o edital e para futuros projetos para o alcance dessa e de outras metas do PAN da onça-pintada. |  |  | Emiliano E. Ramalho
| 3.12. Ampliar estudos de genética populacional com ênfase na conectividade atual e histórica entre as populações e estimar os níveis de diferenciação genética entre as populações dos diferentes biomas | relatórios | 2012-06-01 | 2017-12-01 | Eduardo Eizirik (PUC-RS) |  | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | A ação está avançando em ritmo superior ao previsto; além da continuidade dos estudos populacionais usando marcadores tradicionais, houve grandes avanços impulsionados pelo sequenciamento do genoma da espécie, e pelo desenvolvimento de um método para sequenciar em grande escala o exoma de diversos indivíduos simultaneamente. Em andamento: continuidade de estudos genéticos com foco na Mata Atlântica e Pantanal, utilizando marcadores tradicionais; início de análises genéticas, com o mesmo tipo de marcador, com foco na Amazônia; início de análises populacionais utilizando um novo tipo de marcador molecular, baseado no sequenciamento em grande escala de exomas . Concluída: sequenciamento completo do genoma da espécie; realização de estudos iniciais de genética de populações com foco em remanescentes demográficos da Mata Atlântica e do Pantanal; desenolvimento de um método para sequenciamento do exoma da espécie, e aplicação do mesmo a amostras de vários biomas brasileiros | Um artigo publicado em 2015 (Valdez et al.), três outros artigos em fase de preparação. |  | Eduardo Eizirik | Continuidade dos esforços para caracterização genômica da espécie; expansão da coleta de amostras de material biológico, com foco em biomas ainda pouco estudados, especialmente Amazônia, Caatinga e Cerrado.
| 3.13. Elaborar o protocolo de captura de onça-pintada em vida livre. | Protocolo elaborado | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Joares May (USP) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Houve divergência nas informações repassadas, provavelmente por falha de comunicação. De acordo com Cláudia Campos, o protocolo já foi enviado há meses para o CENAP, portanto, a ação está concluída. De acordo com Rose Morato, a ação não estava concluída, e faltava realizar contato com o articulador para cobrar o andamento desta acao. |  |  | Cláudia Campos / Rose Gasparini-Morato |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 |  |  | Excluir Claudia. Incluir Gediendson Araujo, Selma Onuma.
| 3.14. Inserir no protocolo de coleta de amostras biológicas material para análises toxicológicas | protocolo atualizado | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP e Pró-Carnívoros) | Joares A May Jr | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Precisam ser especificadas as analises toxicologicas a serem feitas. Porem, o material necessario para analises basicas ja esta sendo coletado. |  |  | Rose Gasparini-Morato | Para a realizacao de analises toxicologicas seria necessario um pesquisador dedicado a isto. Como nao tem ninguem no momento e como este nao parece ser um problema emergencial para a conservacao da especie, sugiro eliminar esta acao. | [7 empty] | Recomendo excluir esta acao.
| 3.15. Realizar curso e palestras para capacitação de representantes de agência de turismo, do setor hoteleiro, guias turísticos, piloteiros, com relação às práticas adequadas de observação de onça-pintada. | Pessoas capacitadas | 2012-07-01 | dez/17 (contínuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) | Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  |  | x |  |  | Como não houve resposta do articulador, foram utilizadas as informações fornecidas na Monitoria Anual 3: Algumas palestras foram realizadas para guias de turismo, mas ainda é necessário atingir um público bem maior. Foi realizada capacitação de guias turísticos no MS (Fazendas San Francisco e Caiman). | 10 Guias capacitados | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone, Rogério Cunha de Paula, Ricardo Boulhosa
| 3.16. Desenvolver e distribuir material informativo sobre o ordenamento do turismo de observação de onças-pintadas, para turistas. | material desenvolvido e distribuido | 2012-07-01 | dez/14 (contínuo) | Henrique Concone (Fazenda San Francisco) | Fernando Tortato (Panthera), Emiliano Ramalho (IDSM/Pró-Carnívoros) | Não mensurado |  |  | x |  |  |  | Como não houve resposta do articulador, foram utilizadas as informações fornecidas na Monitoria Anual 3: Fernando Tortato (Panthera) desenvolveu folder sobre turismo de observação e está distribuindo na região do Porto Jofre (MT/MS) |  | O articulador passou um ano no exterior e não pode trabalhar nas ações de sua responsabilidade. Não há orçamento para a ação. | Henrique Concone e Ricardo Boulhosa
| 3.17. Realizar curso sobre “educação e comunicacão para a conservação” para conservacionistas | Curso criado e realizado | 2013-01-01 | dez/17 (contínuo) | Silvio Marchini (Univ. Oxford e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Instituto Pró-Carnívoros), Ricardo Boulhosa (IPC) | Não mensurado |  |  |  | X
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Objetivo Geral do PAN |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  | 30/03/2016 (virtual - iniciada em outubro de 2015)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 0
| Início planejado posterior | 1 | 2.564% | 1 | 2.564%
| Não concluída ou Não iniciada | 11 | 28.21% | 11 | 28.21%
| Em andamento com problemas | 13 | 33.33% | 13 | 33.33%
| Em andamento conforme previsto | 12 | 30.77% | 12 | 30.77%
| Concluída | 2 | 5.128% | 2 | 5.128%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 39 | 100% | 39 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1
| OBJETIVO 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO