## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO GERAL
Promover e integrar ações para mitigar as ameaças e ampliar o conhecimento sobre as populações de pequenos felinos, visando reduzir o risco de extinção em cinco anos.
Data
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Dimensionamento e mitigação de impactos decorrentes dos atropelamentos em empreendimentos rodoferroviários.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Dimensionamento e mitigação de impactos decorrentes do abate retaliatório e preventivo de pequenos felinos e da pressão de caça de suas presas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da remoção indevida de indivíduos vivos in situ e melhoramento dos procedimentos de recebimento, manutenção e destinação destes animais.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Investigação, prevenção e redução dos efeitos das interações negativas entre espécies de pequenos felinos silvestres e animais domésticos e exóticos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Fortalecimento dos mecanismos e ferramentas institucionais para a manutenção e ampliação da conectividade da paisagem e da melhoria da qualidade do habitat.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Produção, integração e difusão de conhecimento para a conservação das espécies.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Dimensionamento e mitigação de impactos decorrentes dos atropelamentos em empreendimentos rodoferroviários.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Compilar, analisar e sistematizar dados existentes relativos a atropelamentos de pequenos felinos em ferrovias. | Relatório com informações consolidadas à partir de uma base de dados criada. | Quantificar a perda direta de indivíduos em função da operação ferroviária. Subsidiando as ações 1.3 a 1.6. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Marcelo Magioli (ICMBio/CENAP) | 35000 | Rubem Dornas (Modelo Ambiental); Filipi Silva (IBAMA/DILIC/COTRA); Cristiane Lopes (IBAMA/DILIC/COTRA); Diogo Ferreira (IBAMA/DILIC/COTRA) ; Tadeu Oliveira (UEMA); Andreas Kindel (UFRGS/NERF); Bibiana Dasoler (UFRGS/NERF); Ingrid Franceschi (UFRGS/NERF); Fernanda Abra (ViaFAUNA). | Ferrovias licenciadas pelo IBAMA. | Nacional.
1.2 | Compilar, analisar e sistematizar dados existentes relativos a atropelamentos de pequenos felinos em rodovias. | Relatório com informações consolidadas à partir de uma base de dados criada. | Quantificar a perda direta de indivíduos em função da operação rodoviária. Subsidiando as ações 1.3 a 1.6. | 2022-07-01 | 2024-12-01 | Marcelo Magioli (ICMBio/CENAP) | 70000 | Rubem Dornas (Modelo Ambiental); Filipi Silva (IBAMA/DILIC/COTRA); Cristiane Lopes (IBAMA/DILIC/COTRA); Diogo Ferreira (IBAMA/DILIC/COTRA); Tadeu Oliveira (UEMA); Andreas Kindel (UFRGS/NERF); Bibiana Dasoler (UFRGS/NERF); Ingrid Franceschi (UFRGS/NERF); Eduardo Lardoza (INEA); Raquel Junger (CRT); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Jorge Nascimento (ICMBio/PARNA Serra dos Órgãos); Bruno Saranholi (UFSCar); Fernanda Abra (ViaFAUNA); Mara Marques (Zoo SP); Arnaud Desbiez (INCAB); Micheli Luiz (Instituto Felinos de Aguaí); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Flávia Tirelli (UFRGS). | Nacional. | Nacional. | Sugestão de fonte de dados: estudos e relatórios ambientais protocolados no licenciamento do IBAMA, OEMAs e órgãos estaduais ligados ao setor de transportes, , incluir publicacoes cientificas (data paper). Sugestões: registros em uma planilha padrão a ser utilizada nos próximos licenciamentos; planilha compilada compartilhada.
1.3 | Excluída na Monitoria Anual 1.
1.4 | Articular com órgãos estaduais a utilização do PRIM-IVT para verificar áreas mais propícias para medidas mitigadoras ou áreas para expansão de rodovias. | Registro das reuniões realizadas. | Disponibilização de informações para tomadas de decisão. | 2022-12-01 | 2025-06-01 | Daniel Raíces (ICMBio/COESP) | 40000 | Anna Carolina Lins (WWF-Brasil); Jefferson Moreira (SEMA-AM); Caroline Yoshida (SEMA-AM); Luthiana Carbonell (IMA-SC); Sara Alves (INEMA-BA); Felipe Bastos (SEMA-BA); Claudia Wolff (FEPAM-RS); Leonardo Urruth (SEMA-RS); Carolina Born (SIMA-SP); Nívia Pereira (IDEFLOR-PA); Oscar Vitorino (NATURATINS-TO); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Tathiana Bagatini (IBAMA-SP); Renata Ramos Mendonça (CETESB-SP). | MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, ES. | Nacional. | Estados do Pró-Espécies.
1.5 | Ampliar a divulgação do impacto dos atropelamentos para a população geral. | Produção de materiais educativos, notícias na mídia e outras formas de divulgação. |  | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Fernanda Abra (ViaFAUNA) | 50000 | Rubem Dornas (Modelo Ambiental); Anna Carolina Lins (WWF-Brasil); Raquel Junger (CRT); Hugo Ferreira (UECE); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Mozart Freitas (PCMC); Michelle Granato (SAAMA/Cumari); Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda); Flávia Tirelli (UFRGS); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Paulo Marinho (UFRN). | FLONA Carajás/PA; PARNA Serra dos Órgãos/RJ; PARNA Veadeiros/GO; PARNA Serra da Capivara/PI; UCs de ocorrência das espécies. BR 174 Manaus/AM - Boa Vista/RR. | Áreas de ocorrência das espécies. | Divulgação em pedágios de rodovias, blitz, palestras, eventos científicos e inserções em mídia.
1.6 | Elaborar manifestação técnica para sugestão de regulamentação da implantação de passagem de fauna em empreendimentos rodoferroviários. | Manifestação técnica conjunta IBAMA e ICMBio e REET (Rede de Especialistas em Ecologia de Transportes) para implantação de passagem de fauna em empreendimentos rodoferroviários. | Definição de diretrizes oficiais para a implantação de passagens de fauna em empreendimentos rodoferroviários. | 2027-01-01 | 2027-06-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 10000 | André Gonçalves (INPA); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Eduardo Lardoza (INEA); Renata Ramos Mendonça (CETESB-SP); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP). | Nacional. | Nacional. | Buscar instituições parceiras interessadas.

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Dimensionamento e mitigação de impactos decorrentes do abate retaliatório e preventivo de pequenos felinos e da pressão de caça de suas presas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar protocolo de entrevista para investigação dos impactos de conflitos entre produtores rurais e pequenos felinos. | Protocolo elaborado. | Padronização de metodologia a ser replicada em todo o país. | 2022-07-01 | 2025-07-01 | Hugo Fernandes (UECE) | 5000 | Paulo Henrique Marinho (UFRN); André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Paulo Amaral (ICMBio/CENAP), Elildo Carvalho Jr. (ICMBio/CENAP). | Nacional. | Nacional.
2.2 | Avaliar o impacto do abate retaliatório e preventivo sobre os pequenos felinos a partir da aplicação do protocolo estabelecido na ação 2.1. | Relatório sistematizado. | Identificar causas, efeitos e abrangência dos conflitos. | 2025-07-01 | 2027-06-01 | Hugo Fernandes (UECE) | 70000 | Paulo Henrique Marinho (UFRN); André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Clarice Cardoso (Furnas); Tadeu Oliveira (UEMA); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Flávia Tirelli (UFRGS); Fernando Tortato (Panthera); Roberto Fusco-Costa (UFPR/IPeC); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Elildo Carvalho Jr. (ICMBio/CENAP); Michelle Granato (SAAMA / Cumari); Henrique Concone (IPC). | Áreas estratégicas do PAN. | Nacional. | O protocolo será distribuido para cada colaborador, que irá aplicá-lo em suas regiões. Articular com gestores de UCs. Memória de cálculo: R$ 5.000,00/estado.
2.3 | Elaborar e distribuir guia sobre a convivência entre produtores rurais e pequenos felinos. | Guia de boas práticas (impresso ou audiovisual) elaborado e distribuído. | Redução do conflito entre produtores e pequenos felinos. | 2023-12-01 | 2025-12-01 | Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda) | 60000 | Hugo Fernandes (UECE); Paulo Henrique Marinho (UFRN); André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Jorge Nascimento (ICMBio/PARNA Serra dos Órgãos); Ricardo Mello Filho (Prefeitura de Teresópolis); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Michelle Granato (SAAMA / Cumari); Inserir Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Felipe Peters (Área de Vida Consultoria); Marina Favarini (UFRGS); Micheli Ribeiro Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Catia Maacagnan (Prefeitura de Mairiporã). | Área de ocorrência das espécies. |  | Guia: 3000 cópias impresssas x R$ 20,00. Usar como referência o protocolo do CENAP.
2.4 | Capacitar agentes ambientais e fiscais em resolução de situações de conflito humano-fauna que envolvam pequenos felinos. | Lista de agentes capacitados. | Diminuição de conflitos. | 2022-12-01 | 2027-06-01 | Rogério Cunha (ICMBio/CENAP) | 20000 | Hugo Fernandes (UECE); André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Carolina Vanin (Conservare Wild Consulting); Claudia B. Campos (ICMBio/Parna APA Boqueirão da Onça/Revis APA Ararinha-azul); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Fernando Tortato (Panthera); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Paulo Amaral (ICMBio/CENAP). | Área de atuação dos colaboradores | Área de ocorrência das espécies. | Considerar o contexto local com relação à caça de presas no Nordeste. Os cursos devem priorizar os agentes e fiscais com atuação nas áreas estratégicas do PAN.
2.5 | Disseminar produtos audiovisuais para sensibilização em mídias de massa (rádio, televisão e internet) sobre o abate de pequenos felinos. | Matérias e programas veiculadas. | Melhoria da percepção social sobre os impactos e consequencias do abate de pequenos felinos e redução do abate de pequenos felinos. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Hugo Fernandes (UECE) | 25000 | Hugo Fernandes (UECE); Paulo Henrique Marinho (UFRN); André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Flávia Tirelli (UFRGS); Carolina Franco Esteves (Instituto Pró-Carnívoros/Programa Amigos da Onça); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda); Fernando Tortato (Panthera); Mara Marques (AZAB); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Rodrigo Teixeira (Prefeitura de Sorocaba); Anna Carolina Lins (WWF-Brasil); Henrique Concone (IPC). | CE; RN, GO; MS; SP; BA; MG. | Áreas de ocorrência de conflitos com pequenos felinos.
2.6 | Excluída na Monitoria Anual 1.

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da remoção indevida de indivíduos vivos in situ e melhoramento dos procedimentos de recebimento, manutenção e destinação destes animais.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Capacitar agentes públicos para minimizar a retirada indevida de indivíduos de pequenos felinos in situ durante atendimento a ocorrências. | Lista de agentes capacitados. | Reduzir o manejo inadequado de pequenos felinos do ambiente. | 2022-12-01 | 2027-06-01 | Rogério Cunha (ICMBio/CENAP) | 20000 | Hugo Fernandes (UECE); André Gonçalves (INPA); Paulo Henrique Marinho (UFRN); Whaldener Endo (UFRR); Carolina Vanin (Conservare Wild Consulting); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Claudia B. Campos (ICMBio/Parna APA Boqueirão da Onça/Revis APA Ararinha-azul); Paulo Amaral (ICMBio/CENAP); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Jorge Nascimento (ICMBio/PARNASO); Eduardo Lardoza (INEA-RJ); Fernando Tortato (Panthera); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Michelle Granato (SAAMA/Cumari); Douglas Dias (UFS). | CE, RN, RR, SP, RS, BA, RJ, SC, GO, SE. | Área de ocorrência das espécies.
3.2 | Elaborar e distribuir protocolo de recebimento, manutenção e destinação adequada de pequenos felinos retirados da natureza. para instituições ambientais (Lista de instituições ação 3.3). | Protocolo (escrito e audiovisual) elaborado e distribuído. | Criação de uma rede de contato entre demandantes de destino e empreendimentos aptos ao recebimento, bem como aumentar a taxa de sucesso de reabilitação e soltura de pequenos felinos. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Mirella D'Ellia (UFMG) | 20000 | Hugo Fernandes (UECE); André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Carolina Vanin (Conservare Wild Consulting); Flávia Tirelli (UFRGS); Tatiane Trigo (FZB-RS); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Bruno Saranholi (UFSCAR); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Paulo Marinho (UFRN); Michelle Granato (SAAMA /Cumari). | Nacional | Nacional | Ideia: usar um QR code. Os protocolos de recebimento devem incluir : informações sobre a biologia da espécie, manejo alimentar, cuidados neonatais, profilaxia, cuidados no transporte, lista de instituições aptas a receber, orientações sobre a importância e da necessidade da coleta de amostra biológica.
3.3 | Elaborar e divulgar listas de instituições aptas a receber espécimes apreendidos e amostras biológicas. | Listas elaboradas (aptas para receber espécimes e para receber amostras biológicas) e divulgadas. | Correta destinação de animais e amostras biológicas. | 2022-07-01 | 2025-06-01 | Carolina Vanin (Conservare Wild Consulting) | 0 | Hugo Fernandes (UECE); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Carolina Vanin (Conservare Wild Consulting); Flávia Tirelli (UFRGS); Claudia B. Campos (ICMBio/Parna APA Boqueirão da Onça/Revis APA Ararinha-azul); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Fernado Tortato (Panthera); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Paulo Marinho (UFRN); Henrique Concone (IPC); André Gonçalves (INPA). | Área de ocorrência das espécies. |  | Sugere-se elaborar lista por estados; verificar requisitos legais das instituições. Incluir essas informações na ação 3.2.
3.4 | Disseminar produtos audiovisuais de sensibilização sobre remoção indevida de indivíduos de pequenos felinos em mídias de massa (rádio, televisão e internet). | Matérias e programas veiculadas. | Melhoria da percepção social sobre os impactos da remoção indevida de pequenos felinos. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Hugo Fernandes (UECE) | 25000 | André Gonçalves (INPA); Mozart Freitas (PCMC); Whaldener Endo (UFRR); Flávia Tirelli (UFRGS); Claudia B. Campos (ICMBio/Parna APA Boqueirão da Onça/Revis APA Ararinha-azul); Carolina Franco Esteves (Instituto Pró-Carnívoros/Programa Amigos da Onça); Anna Carolina Lins (WWF); Fernando Tortato (Panthera); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Fernando Lima (IPÊ); Mara Marques (AZAB); Paulo Marinho (UFRN); Henrique Concone (IPC). | Nacional | Nacional | Público-alvo: rádio local; identificar programas para diferentes públicos; já existe subprodutos; Ação conjunta à ação 2.5. Recomenda-se replicar a campanha todos os anos no verão, época de nascimento de filhotes.

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Investigação, prevenção e redução dos efeitos das interações negativas entre espécies de pequenos felinos silvestres e animais domésticos e exóticos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Cadastrar e castrar, de acordo com a legislação vigente, animais domésticos no entorno de UCs. | Relatório com n° animais cadastrados e castrados. | Controle populacional de animais domésticos no entorno de UCS. | 2022-09-01 | 2027-07-01 | Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí) | 100000 | Guilherme Souza (UNIBAVE); Lívia Valente (UNIBAVE); Mariah Marques (AMREC); José Guidi Neto (Prefeitura de Siderópolis); Jéssica Destro (Prefeitura de Siderópolis); Juliano Dal Molin (Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Hélia Maria Piedade (SEMIL-SP); Irys Gonzalez (SEMIL/SP). | REBIO do Aguaí (Nova Veneza-SC, Siderópolis-SC e Treviso-SC). | UCs de SC e RS.
4.2 | Avaliar efeito de javalis e de gado sobre populações de pequenos felinos. | Documentos técnico-científicos. | Subsidiar medidas de mitigação dos impactos avaliados. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Flávia Tirelli (UFRGS) | 200000 | Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Marcos Tortato (Caipora Coorperativa); Mariella Butti (ICMBio/CENAP); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Monicque Silva Pereira (SIMA-SP/CFB/DGR/CTR1); Henrique Concone (IPC); Paulo Henrique Marinho (UFRN); Douglas Dias (UFS). | SC, RS, SP e MS. | SC, RS, SP e MS. | Calculo para cada região (R$ 30.000,00 financiamento projeto + R$ 36.000,00 bolsa de mestrado + R$ 4.000,00) x 3.
4.3 | Identificar as áreas de coocorrência e quantificar a abundância relativa de animais domésticos e pequenos felinos em UCs. | Documento técnico-científico com mapa; conjunto de dados. | Subsidiar medidas de controle e manejo de animais domésticos. | 2024-01-01 | 2025-12-01 | Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda) | 5000 | Flavia Tirelli (UFRGS); Roberto Fusco-Costa (UFPR/IPeC); Fernando Tortato (Panthera); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Michele Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Paulo Marinho (UFRN); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Tadeu Oliveira (UEMA); Katyucha Kossel (PARNA Tijuca); Douglas Dias (UFS); Hugo Fernandes (UECE); Celina Yoshihara (Conservare Wild Consulting); Rita Bianchi (UNESP-Jaboticabal); Isabele Manzo (UNESP-Jaboticabal). | SC, RS, SP, MS, RN, PR e CE. |  | A abundância relativa dependerá da disponibilidade de dados.
4.4 | Articular junto aos órgãos competentes e outras instituições interessadas municipais e estaduais o uso do mapa gerado na ação 4.3. para fins de manejo dos animais domésticos. | Memórias de reuniões; documento técnico; ofícios. | Subsidiar medidas de controle e manejo de animais domésticos. | 2025-12-01 | 2027-06-01 | Carolina Vanin (Conservare Wild Consulting) | 10000 | Flavia Tirelli (UFRGS); Roberto Fusco-Costa (UFPR/IPeC); Fernando Tortato (Panthera); Michele Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Paulo Marinho (UFRN); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Tadeu Oliveira (UEMA); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Douglas Dias (UFS). | SP. | Nacional. | O produto parcial (ofício e documento com o mapa) será desenvolvido pelos colaboradores.
4.5 | Avaliar o efeito da presença de cães e gatos domésticos sobre populações de pequenos felinos. | Documentos técnico-científicos. | Subsidiar medidas de mitigação dos impactos avaliados. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Tatiane Trigo (SEMA-RS) | 200000 | Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Flávia Tirelli (UFRGS); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Roberto Fusco-Costa (UFPR/IPeC); Hugo Fernandes (UECE); Tadeu Oliveira (UEMA); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Paulo Marinho (UFRN); Douglas Dias (UFS); Henrique Concone (IPC); Fernando Lima (Algorítimo - Ciência e Tecnologia Ltda). | SC, RS , SP, MS, RN e PR. | Nacional. | Calculo para cada região (R$ 30.000,00 financiamento projeto + R$ 36.000,00 bolsa de mestrado + R$ 4.000,00) x 3. Efeitos: ocorrência, predação, diminuição de presas, patógenos, etc.
4.6 | Compilar informações provenientes da literatura científica, sobre as relações sanitárias in situ e ex situ entre as espécies alvo do PAN e animais domésticos. | Documento técnico-científico relatando o conhecimento atual existente e banco com artigos científicos existentes sobre o assunto. | Informações para obtenção de relação zoosanitárias publicadas entre as espécies alvo do PAN e animais domésticos. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Tatiane Trigo (SEMA-RS) | 10000 | Tatiane Trigo (SEMA-RS); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Mara Marques (AZAB); Hélia Maria Piedade (SEMIL/SP). | SC, RS, SP. | Nacional. | Dados da AZAB para localidades. A ação é sobre as espécies alvo do PAN.
4.7 | Recomendar o uso do "Guia de Orientação e Manejo de Espécies Exóticas e Invasoras em Ucs" do ICMBio em UCs estaduais e municipais nas áreas estratégicas do PAN | Lista das UCs ou órgãos gestores contatados. | Manejo mais adequados das espécies exóticas. | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 10000 | Jorge Nascimento (ICMBio/PARNA Serra dos Órgãos); Paulo Marinho (UFRN); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); André Gonçalves (INPA); Tainah Guimarães (ICMBio/CBC); Anna Carolina Lins (WWF-Brasil). | SP. | Nacional. | Recomendar no uso do guia nos cursos de capacitação da ação 2.4. Guia apenas em versão digital e não foi encaminhado para os estados. Custo estimado para impressão e postagem.

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Fortalecimento dos mecanismos e ferramentas institucionais para a manutenção e ampliação da conectividade da paisagem e da melhoria da qualidade do habitat.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Elaborar e distribuir diretrizes de identificação, monitoramento e mitigação de impactos de empreendimentos eólicos e solares sobre pequenos felinos. | Recomendações elaboradas e encaminhadas aos órgãos licenciadores. | Utilização destas diretrizes pelos tomadores de decisão de mitigação de impactos e/ou conservação. | 2022-12-01 | 2027-06-01 | Paulo Marinho (UFRN) | 100000 | Hugo Fernandes (UECE); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Carolina Franco Esteves (Instituto Pró-Carnívoros/Programa Amigos da Onça); Douglas Dias (UFS); Mozart Lauxen (IBAMA-RS). | Nordeste do Brasil. | Nordeste e Sul do Brasil.
5.2 | Mapear áreas para a manutenção ou implantação de corredores de fauna para a conservação de pequenos felinos e divulgar resultados para instituições públicas e privadas. | Mapas e relatórios. | Utilização destes mapas pelos tomadores de decisão de mitigação de impactos e/ou conservação. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 100000 | Tadeu Oliveira (UEMA); Lander Alves (BioConsultoria Ambiental); Eduardo Lardoza (INEA); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Flávia Tirelli (UFRGS). | Áreas estratégicas do PAN. | Nacional. | Será realizado mapa piloto na Bahia (Alex Pereira); Mapas de adequabilidade do PAN validados podem servir como subsídio. As 'Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo' (Biota FAPESP) pode ser utilizado como referência para construção do mapa. Agregar com informações de iniciativas existentes (ex: CAR); Memória de Calculo: estimado R$ 25.000,00 por estado.
5.3 | Avaliar a efetividade de conexão em paisagens fragmentadas. | Documento técnico-científico. | Definição de composição e configuração de paisagens para a conectividade de populações de felinos e comunicação a órgãos interessados. | 2023-07-01 | 2026-06-01 | Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda) | 105600 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Flávia Tirelli (UFRGS); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Tatiane Trigo (SEMA-RS). | Nacional |  | Compilar informações sobre áreas de corredores implantados ou naturais. Considerado no custo estimado uma bolsa de doutorado.
5.4 | Excluída na Monitoria Anual 1.
5.5 | Manter atualizados os modelos de adequabilidade ambiental para cada espécie. | Mapas de adequabilidade atualizados. | Melhorar conhecimento sobre a distribuição das espécies. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Katia Ferraz (USP/ESALQ) | 0 | André Gonçalves (INPA); Paulo Marinho (UFRN); Hugo Fernandes (UECE); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Tadeu Oliveira (UEMA); Mozart Freitas (PCMC). | Nacional | Nacional. | Dados atualizados de presença das espécies precisam ser compilados e enviados para o articulador da ação pelo CENAP.

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEQUENOS FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Produção, integração e difusão de conhecimento para a conservação das espécies.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Elaborar, atualizar e integrar dados de registros de ocorrência de pequenos felinos. | Banco de dados; mapa de pontos de ocorrência; url. | Divulgar um conjunto de dados confiável e integrado em relação a distribuição geográfica para a conservação das espécies. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda) | 5000 | Rubem Dornas (Modelo Ambiental); Bruno Saranholi (UFSCar); Tatiane Trigo (SEMA-RS); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP) | Amazônia e Cerrado. | Nacional.
6.2 | Avaliar a representatividade de ocorrência das espécies nas UCs e terras indígenas. | Documento técnico; shapefile; conjunto de dados. | Identificar lacunas de estudo e ocorrência das espécies para a gestão. | 2024-07-01 | 2027-06-01 | FernandoTortato (Panthera) | 3000 | Rubem Dornas (Modelo Ambiental); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Paula Valdujo (WWF-Brasil); Tatiane Trigo (SEMA-RS). | Nacional. | Nacional. | Cálculo R$ 1.000,00 por ano com base na ação 6.1.
6.3 | Avaliar o impacto de defensivos agrícolas em pequenos felinos. | Documento técnico-científico. | Subsidiar medidas de mitigação dos impactos avaliados. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Marcelo Magioli (ICMBio/CENAP) | 50000 | Carla Mariane Costa Pozzi (IBAMA/DIQUA); Cristiane Oliveira da Silva Dias Saretto (IBAMA/DIQUA); Henrique Concone (IPC). | Nacional. |  | Participação do articulador na Avaliação de Risco Ambiental do Uso de Agrotóxicos.
6.4 | Elucidar questões filogenéticas, taxonômicas e de distribuição geográfica do complexo tigrinus. | Artigo; documento técnico-científico. | Definir as espécies de ocorrência no Brasil e sua distribuição geográfica. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Tadeu Oliveira (UEMA) | 100000 | Tatiane Trigo (SEMA-RS); Eduardo Eizirik (PUC-RS). | Norte, Nordeste e região central. | Áreas de distribuição das espécies alvo. Norte, Nordeste e região central.
6.5 | Elucidar questões filogenéticas de L. colocola. | Artigo; documento técnico-científico | Definir existência de espécies, subespécies ou subpopulações no Brasil. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Tatiane Trigo (SEMA-RS) | 50000 | Eduardo Eizirik (PUC-RS); Fabio Nascimento (USP/MUSP); Henrique Concone (IPC). | Cerrado, Pantanal e Pampa. | Áreas de distribuição das espécies alvo. Cerrado, Pantanal e Pampa.
6.6 | Elaborar e encaminhar materiais educativos sobre as espécies de pequenos felinos e suas ameaças. | Materiais educativos elaborados; ofício. | Orientar sobre as espécies e suas ameaças. | 2022-07-01 | 2027-07-01 | Flávia Tirelli (UFRGS) | 30000 | Micheli Luiz (Intituto Felinos do Aguaí). | SP, RS e SC. | Nacional. | Encaminhar cartilha para órgãos ambientais e competentes; pedágios; concessionarias de rodovias. Material será de espécies que ocorrem em todo o Brasil, apesar da restrição de localidades.
6.7 | Produzir e divulgar série de vídeos sobre cada espécie de felino ameaçado no Brasil para redes sociais. | Arquivo de vídeo; url. | Conhecimento e sensibilização com relação ao pequenos felinos. | 2024-11-01 | 2027-06-01 | Hugo Fernandes (UECE) | 25000 | Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda); Mara Marques (AZAB); Flávia Tirelli (UFRGS); Roberto Fusco-Costa (UFPR/IPEC); Micheli Luiz (Instituto Felinos do Aguaí); Tadeu Oliveira (UEMA); Lilian Almeida (ICMBio/CENAP); Anna Carolina Lins (WWF-Brasil). | CE, SP, RS, SC e MA. | Nacional. | Material será de espécies que ocorrem em todo o Brasil, apesar da restrição de localidades.
6.8 | Excluída na Monitoria Anual 1.
6.9 | Promover a síntese de conhecimento para cada espécie no contexto geográfico e temático que visem a melhoria da avaliação de seus estados de conservação. | Documentos técnicos-científicos. | Identificar o conhecimento consolidado e as lacunas para direcionar/priorizar ações de pesquisa e identificar o status de conservação. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Hugo Fernandes (UECE) | 54000 | Incluir Flávia Tirelli (UFRGS); Geovanni Marques (UECE). | Áreas de distribuição das espécies alvo. | Áreas de distribuição das espécies alvo. | Temático = dieta, parâmetros demográficos; densidade, genética populacional; longevidade reprodução etc. Memória de Calculo: R$ 18.000,00 (publicação para cada especie: 3.000 x 6)+ R$ 36.000,00 (bolsa mestrado)).
6.10 | Elaborar e divulgar protocolo mínimo para monitoramento de pequenos felinos como subsídio para órgãos licenciadores. | Protocolo Mínimo elaborado e encaminhado aos órgãos licenciadores. | Inclusão do protocolo mínimo nos Termos de Referência e nos Planos Básico Ambiental do licenciamento ambiental. | 2022-07-01 | 2027-06-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 100000 | Cecília Cronemberger (ICMBio/PARNA Serra dos Orgãos); Roberto Fusco-Costa (UFPR/IPeC); Marcos Tortato (Caipora Cooperação); André Golçalves (INPA); Paulo Marinho (UFRN); Tadeu Oliveira (UEMA); Alex Pereira (BioConsultoria Ambiental); Fernando Lima (Algorítmo - Ciência e Tecnologia Ltda); Claudia Terdiman Schaalmann (CETESB-SP); Henrique Concone (IPC); Felipe Peters (Área de Vida Consultoria); Celina Yoshihara (Conservare Wild Consulting); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental). | Nacional. | Nacional. | Protocolo Mínimo: Orientações de Indicadores Necessários. Calculo estimado: realização de um workshop para elaborar protocolo.