## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Pequenos Mamíferos de Áreas Abertas
OBJETIVO GERAL |  | Assegurar a viabilidade populacional por meio da manutenção dos habitats e ampliação do conhecimento biológico das espécies alvo do PAN
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 15/05/2023 a 17/05/2023
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Promoção da manutenção e conectividade dos habitats das espécies alvo em zonas de produção agrícola, pecuária e de silvicultura | % de perda de vegetação nativa nas áreas de abrangência das espécies alvo do PAN | 0.51% | 0.4845% | 0.459% | Reduzir | Média móvel da % de perda de vegetação nativa estimada nos 5 anos anteriores à aferição, na área de abrangência das espécies do PAN, aferido pelo MapBiomas | Anual | Mariella Butti (ICMBio/CENAP) | A série MapBiomas é publicada com defasagem de um ano, portanto, no último ano do PAN será possível aferir apenas os resultados até 2026. Redução de 5% no meio termo e 10% na meta final da porcentagem de desmatamento atualmente observada.
|  | % da área do PAN com Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado | 0.1838% | 0.2022% | 0.2758% | Aumentar | SICAR | Bianual | Mariella Butti (ICMBio/CENAP) | Serão obtidos os imóveis cadastrados como "condição" = "analisado sem pendências" ou "em conformidade com a Lei". A porcentagem é obtida pela área dos imóveis dividida pela área do PAN= 1966645 km2.
|  | % de cobertura de vegetação nativa nas propriedades com Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado | 63.92% | 67.12% | 70.31% | Aumentar | % de área natural nas propriedades com CAR validado, aferida pelo MapBiomas e SICAR | Bianual | Mariella Butti (ICMBio/CENAP) | A série MapBiomas é publicada com defasagem de um ano, portanto, no último ano do PAN será possível aferir apenas os resultados até 2026. Foram consideradas naturais as classes 3,4,5,11,12,23,29,49.
2 | Controle da expansão urbana e de empreendimentos e do impacto do turismo sobre as áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo | % de expansão urbana e outras áreas não vegetadas na área de abrangência do PAN | 2.75% | 2.681% | 2.613% | Reduzir | % de área urbanizada na área de abrangência do PAN, aferida pelo MapBiomas | Anual | Mariella Butti (ICMBio/CENAP) | A série MapBiomas é publicada com defasagem de um ano, portanto, no último ano do PAN será possível aferir apenas os resultados até 2026. Serão consideradas para essas análises as classes: área urbanizada, mineração e outras áreas não vegetadas.
|  | Quantidade de UCs (estaduais, municipais e federais) com registros das espécies do PAN com Plano de Uso Público ou Plano de Manejo ordenando ou mitigando impactos do turismo | 30 | 34 | 38 | Aumentar | SAMGe e CNUC | Anual | Rebeca Barreto (UNIVASF) | A linha de base foi levantada no QGIS utilizando os registros de ocorrência das espécies da plataforma SALVE e a base de UCs do CNUC. Além disso, foram levantados dados do SAMGe e CNUC, bem como os sites oficiais das UCs (federais, estaduais e municipais) para obter informações dos planos de manejo.
|  | Número de municípios do RS, SC e BA com planos de mitigação do impacto do turismo e/ou expansão urbana (plano diretor) nas áreas de ocorrência de Ctenomys lami, C. minutus, C. flamarioni e Trinomys yonenagae | 18 | 20 | 23 | Aumentar | Contato direto com os municípios (Lei de Acesso à Informação); sites dos municípios | Bianual | Caroline Gomes (SEMA/RS) | A linha de base inclui o levantamento dos municípios dos três estados (BA, SC e RS). Levantamento foi realizado em maio de 2023 pela plataforma SALVE.
3 | Difusão do conhecimento e sensibilização sobre as espécies alvo e suas áreas de ocorrência | Número de pessoas abrangidas pelas campanhas de sensibilização | 0 | 500 | 2000 | Aumentar | Lista de presença | Bianual | Rebeca Barreto (UNIVASF) | Workshop, oficinas, cursos, campanhas, monitoramento participativo.
|  | Número de interações nas postagens das campanhas de sensibilização nas mídias sociais | 0 | 10000 | 20000 | Aumentar | Métricas de redes sociais | Trimestral | Gabriela Moreira (WWF Brasil) | Utilizar as iniciativas já existentes e sondar outras. A somatória das interações será realizada trimestralmente. Inserir Renan Ribeiro (ICMBio/CENAP) e SBMz como colaboradores. Inserir hashtags #PANPMAA e #RatinhosEmPerigo
|  | % de UCs com ocorrência das espécies-alvo do PAN com ações educativas/divulgação de mídias impressas | 0 | 10% | 50% | Aumentar | Contato com o gestor da UC | Bianual | Ana Paula Carmignotto (UFSCar) | Considerar UCs que possuam visitação e o número de UCs que têm as espécies desse PAN e possuam uso público.
|  | Número de inserções de espécies-alvo do PAN veiculadas na mídia | 0 | 10 | 20 | Aumentar | Sites de busca e filtros de redes sociais | Anual | Bernardo Papi (Ecotrópica Ambiental) | Estabelecer parcerias (divulgar em páginas de redes sociais) com outros laboratórios, UCs, etc. Enviar release para TVs e rádios locais. Link com material impresso.
|  | Número de atividades de educação implementadas envolvendo a conservação das espécies do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Número de propostas implementadas | Semestral | Gabriela Moreira (WWF Brasil) | Jogos interativos, concurso de desenho, contação de histórias. Inspiração no aplicativo "Jornada em Movimento" para promover maior interação dos visitantes com o mundo digital.
4 | Ampliação do conhecimento sobre biologia, distribuição e habitat das espécies e dos impactos a que estão sujeitos | Número de publicações sobre as espécies-alvo do PAN | 0 | 20 | 40 | Aumentar | Scopus, Google Scholar, repositórios | Anual | Ana Paula Carmignotto (UFSCar) | Incluir dissertações, teses, TCC, artigos.
|  | Número de novos registros de ocorrência das espécies-alvo do PAN | 531 | 541 | 561 | Aumentar | SISBIO, SALVE e publicações | Bianual | Ana Paula Carmignotto (UFSCar) | Linha de base: registros de ocorrência levantados do SALVE em 16/05/2023.
|  | Número de espécies-alvo do PAN com estudos de monitoramento de longa duração in situ | 3 | 5 | 7 | Aumentar | SISBIO e publicações científicas | Anual | Ana Paula Carmignotto (UFSCar) | Linha de base: Ctenomys lami, C. flamarioni e C. minutus. Estudos de longa duração englobam estudos genéticos, demográficos, sanidade, etc.
|  | Número de estudos que versem sobre impactos nas áreas de ocorrência das espécies do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Scopus, Google Scholar, repositórios, relatórios técnicos dos empreendimentos | Bianual | Bernardo Papi (Ecotrópica Ambiental) | Linha base: SALVE, planos de manejo das UCs. Será enviado ofícios aos empreendedores solicitando os relatórios técnicos dos empreendimentos (parques eólicos e solares).

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Abertas
OBJETIVO GERAL |  | Assegurar a viabilidade populacional por meio da manutenção dos habitats e ampliação do conhecimento biológico das espécies alvo do PAN
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 15/05/2023 a 17/05/2023
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Promoção da manutenção e conectividade dos habitats das espécies alvo em zonas de produção agrícola, pecuária e de silvicultura | [11 empty] | Baixa | [5 empty] | Baixa
Média
Alta
0
2 | Controle da expansão urbana e de empreendimentos e do impacto do turismo sobre as áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo
3 | Difusão do conhecimento e sensibilização sobre as espécies alvo e suas áreas de ocorrência
4 | Ampliação do conhecimento sobre biologia, distribuição e habitat das espécies e dos impactos a que estão sujeitos

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Abertas
OBJETIVO GERAL |  | Assegurar a viabilidade populacional por meio da manutenção dos habitats e ampliação do conhecimento biológico das espécies alvo do PAN
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 15/05/2023 a 17/05/2023
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 0
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2020-03-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5