## Orçam
Item | Discriminação | Unid. | Dados / critérios / memórias |  | Origem dos dados | Data / Ano | Índices de reajuste |  | Custos Globais Corrigidos (R$) | Custos para conclusão do projeto (R$) |  | Investimentos (R$) |  | Setor 1 | Setor 2 | Setor 3 | Setor 4 | Setor 5 | Setor 6 | Setor 7 | Setor 8 | Setor 9 | Setor 10 | Setor 11 | Setor 12
[7 empty] | Coluna | Fator |  |  |  | Até ano 2012 | Para conclusão
| Superfície Agrícola Global (SAG) | ha | 11073.67 | [10 empty] | 956.2 | 875 | 1012.18 | 665 | 576.56 | 1006.43 | 1155.2 | 761.4 | 676.1 | 1195.6 | 881 | 1313
| Superfície Agrícola Útil (SAU) Total | ha | 10238.18 | [10 empty] | 908.39 | 831.25 | 919.2 | 631.75 | 508.47 | 878.78 | 1097.44 | 723.33 | 519.45 | 1135.82 | 836.95 | 1247.35
| SAU das parcelas c/ tomada/canal | ha | 3795 | [10 empty] | 385 | 110 | 715 | 330 | 275 | 0 | 605 | 55 | 0 | 385 | 605 | 330
| SAU das parcelas abastec por adutora | ha | 6443.18 | [10 empty] | 523.39 | 721.25 | 204.2 | 301.75 | 233.47 | 878.78 | 492.44 | 668.33 | 519.45 | 750.82 | 231.95 | 917.35
1 | Canais de aproximação |  | Q=4,02 m³/s; L=131m; R$ 359.086,00 | [5 empty] | 19984175.5726 |  |  | 19984175.5726 | 0
| EBP-Sul (9,50 m³/s e L=1317m) | gl. | 681.8693 | R$/(m³/s)/m |  |  |  |  | 17574039.6263 |  |  | 17574039.6263
| Obras civis | gl. |  |  | Proj. M.Alves-2ªEtapa (2013) | 2013 | IGP - DI | 2.06 | 17574039.6263
| EBP-Norte (8,37 m³/s e L=205m) | gl. | [6 empty] | 2410135.9463 |  |  | 2410135.9463
| Obras civis | gl. |  |  | Proj. M.Alves-2ªEtapa (2013) | 2013 | IGP - DI | 2.06 | 2410135.9463
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 0
[20 empty] | 3010139.56 |  |  | 39178415.7134
2 | EBP-Sul (9,05 m³/s) |  |  | R$/m³/s | Fonte: EBP-Norte do PDG (R$/m³/s) |  |  |  | 62223466.9204 |  |  | 39290423.012 | 22933043.9084 | Setor 4: BDI | 12651353.72
| Obras civis | gl. |  | 1024626.5441 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 9272870.2238 | 60561.9751 |  | 9212308.2487 | 60561.9751 | Setor 4: 1.1528; Setor 6: Bombas (2012); Setor 7: Equip (2012); Setor 8: Total (2012); Setor 9: Atualiz. 2023; Setor 10: Custo c/BDI
| Fornec mecân. | gl. |  | 4834116.7428 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2013 |  |  | 43748756.5225 | 21516460.0644 |  | 22232296.4581 | 21516460.0644 | 4 bomb+equip. | 8601161.8533 | 18664521.2218 | 21516460.0644 |  | 6599459.08 | 2001702.7733 | 8601161.8533 | 18664521.2218 | 21516460.0644 |  |  | 0.52164
| Montagem mecân | gl. |  | 115926.8619 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1049138.1001 | 310527.9724 |  | 738610.1277 | 310527.9724
| Fornec elétric | gl. |  | 577823.6258 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 5229303.8139 | 591474.3182 |  | 4637829.4957 | 591474.3182 | Setor 6: IGP-DI; Setor 7: 2.17
| Montagem elétrica | gl. |  | 307657.9993 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2784304.8933 | 314926.2114 |  | 2469378.6819 | 314926.2114 | Setor 3: 39178415.7134; Setor 6: BDI; Setor 7: 1.1528
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 139093.3668 | 139093.3668 |  | 0 | 139093.3668
3 | EBP-Norte (8,37 m³/s) | [7 empty] | 55532723.5249 |  |  | 5788883.8173 | 49743839.7076
| Obras civis (conclusão) | gl. | 90% concl. |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 6432093.1304 | 643209.313 |  | 5788883.8173 | 643209.313
| Fornec mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 40461557.1374 | 40461557.1374 |  | 0 | 40461557.1374 | Setor 1: 6 bomb+equip.; Setor 2: 16174426.4965; Setor 3: 0; Setor 4: 0
| Montagem mecân | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 970307.834 | 970307.834 |  | 0 | 970307.834
| Fornec elétric | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 4836383.7483 | 4836383.7483 |  | 0 | 4836383.7483
| Montagem elétrica | gl. | 30% |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2575097.4538 | 2575097.4538 |  | 0 | 2575097.4538
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 257284.221 | 257284.221 |  | 0 | 257284.221
4 | EBS-Sul (3,95 m³/s) | [7 empty] | 20553317.937 |  |  | 2360371.2317 | 18192946.7053
| Obras civis | gl. | 85% concl. |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2776907.3314 | 416536.0997 |  | 2360371.2317 | 416536.0997 | Setor 2: 0.79; Setor 6: Bombas (2012); Setor 7: Equip (2012); Setor 8: Total (2012); Setor 9: Atualiz. 2023; Setor 10: Custo c/BDI
| Fornec mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 15577267.0791 | 15577267.0791 |  | 0 | 15577267.0791 | 5 bomb+equip | 6226981.3426 | 0 | 0 |  | 5394694.4 | 832286.9426 | 6226981.3426 | 13512549.5134 | 15577267.0791 |  |  | 0.42641
| Montagem mecân | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 498825.8275 | 498825.8275 |  | 0 | 498825.8275
| Fornec elétric | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1018943.336 | 1018943.336 |  | 0 | 1018943.336
| Montagem elétrica | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 542528.99 | 542528.99 |  | 0 | 542528.99 | Setor 1: 1041781.4565
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 138845.373 | 138845.373 |  | 0 | 138845.373 | Setor 1: 39178415.7134
5 | EBA-9 (0,836 m³/s) |  |  | R$/(m³/s) |  |  |  |  | 6556865.7562 |  |  | 2052572.7299 | 4504293.0263
| Obras civis | gl. | 90% concl. | 2728033.9313 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2280636.3666 | 228063.6367 |  | 2052572.7299 | 228063.6367 | Setor 2: 0.1672; Setor 6: Bombas (2012); Setor 7: Equip (2012); Setor 8: Total (2012); Setor 9: Atualiz. 2023; Setor 10: Custo c/BDI
| Fornec mecân. | gl. |  | 2493646.6147 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2084688.5699 | 2084688.5699 |  | 0 | 2084688.5699 | 4+3+equip. | 833350.0841 | 0 | 0 |  | 657200.24 | 176149.8441 | 833350.0841 | 1808369.6824 | 2084688.5699 |  |  | 0.051947
| Montagem mecân | gl. |  | 278023.5127 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 232427.6566 | 232427.6566 |  | 0 | 232427.6566
| Fornec elétric | gl. |  | 1458008.9829 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1218895.5097 | 1218895.5097 |  | 0 | 1218895.5097
| Montagem elétrica | gl. |  | 776306.3096 | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 648992.0748 | 648992.0748 |  | 0 | 648992.0748
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 91225.5786 | 91225.5786 |  | 0 | 91225.5786
6 | EBAs 1 a 8 e 10 a 12 (obras novas) | [7 empty] | 42121515.2368 |  |  | 0 | 42121515.2368
| Obras civis | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 8642810.8664 | 8642810.8664 |  | 0 | 8642810.8664
| Fornec mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 13580061.5449 | 13580061.5449 |  | 0 | 13580061.5449
| Montagem mecân | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2202047.9741 | 2202047.9741 |  | 0 | 2202047.9741
| Fornec elétric | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 11547964.7598 | 11547964.7598 |  | 0 | 11547964.7598
| Montagem elétrica | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 6148630.0916 | 6148630.0916 |  | 0 | 6148630.0916
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Tomadas empresariais | [7 empty] | 13301057.3072 |  |  | 6669348.2642 | 6631709.0431 | Setor 1: Total; Setor 2: 51
| Obras civis | gl. | 51 | unid. | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 8721455.4224 | 2052107.1582 |  | 6669348.2642 | 2052107.1582 | bar: Setor 5
| Fornec Equip Mecân/Eletric | gl. | R$/unid.>> | 27195.66 | Proj. M.Alves-2ªEt. | 2013 | IGP - DI | 2.17 | 3009743.6922 | 3009743.6922 |  | 0 | 3009743.6922 | Setor 1: Novas; Setor 2: 12; Setor 5: 2052107.1582
| Montagem mecân/eletr | gl. | R$/unid.>> | 8158.698 | Proj. M.Alves-2ªEt. | 2013 | IGP - DI | 2.17 | 902923.1077 | 902923.1077 |  | 0 | 902923.1077
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 666935.085 | 666935.085 |  | 0 | 666935.085 | Setor 1: A recuperar; Setor 2: 39; Setor 5: 171008.9299
0
8 | Adutora EBP-Sul | [7 empty] | 5463754.3356 |  |  | 5371334.3443 | 92419.9913
| Obras civis (10%) | gl. | [6 empty] | 491140.6566 |  |  | 491140.6566 | 0
| Fornec mecân. adutora | gl. | L=314m | DN1000+DN1400 | Cotação | 2023 |  |  | 3806477.56 |  |  | 3806477.56 | 0
| Fornec mecân. Chaminé | gl. | H=11,15m | DN2300 #3/4" | Cotação | 2023 | Exec.=25% |  | 658437.5 |  |  | 658437.5 | 0
| Montagem mecân | gl. |  | 7800 kg/m³ | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 | 20,82 R$/kg |  | 446491.506 | 31212.8783 |  | 415278.6277 | 31212.8783
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 61207.113 | 61207.113 |  | 0 | 61207.113
9 | Adutora EBS-Sul | [7 empty] | 14415956.94 |  |  | 14328771.2096 | 87185.7304
| Obras civis (10%) | gl. | [6 empty] | 1310541.54 |  |  | 1310541.54 | 0
| Fornec mecân. adutora | gl. | L=840m | 2 x DN1100 1/4" | Cotação | 2023 |  |  | 9775869.6 |  |  | 9775869.6 | 0
| Fornec tanques hidrop. | gl. |  | 2 x 26 m³ | Guadal_AsB (EBP-Norte) | 2013 | IGP - DI | 2.17 | 2138144.4 |  |  | 2138144.4 | 0
| Montagem mecân (10%) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1191401.4 | 5524.7368 |  | 1185876.6632 | 5524.7368
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 0 | 81660.9936 |  | -81660.9936 | 81660.9936
10 | Adutora EBP-Norte | [7 empty] | 60065638.1325 |  |  | 59681563.1233 | 384075.0092
| Obras civis (10%) | gl. | [6 empty] | 5460512.5575 |  |  | 5460512.5575 | 0
| Fornec mecân. adutora | gl. | 3.250 m | 2 x DN1500 3/8" | Cotação | 2023 |  |  | 47277165 |  |  | 47277165 | 0
| Equip acessórios (5%) | gl. | [6 empty] | 2363858.25 |  |  | 2363858.25 | 0
| Montagem mecân | gl. | [6 empty] | 4964102.325 | 43830.008 |  | 4920272.317 | 43830.008
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 0 | 340245.0012 |  | -340245.0012 | 340245.0012
11 | Reserv. Pulmão EBP-Sul (9,05 m³/s) | [7 empty] | 4392651.0506 |  |  | 3997299.0854 | 395351.9652
| Obras civis (=500 m do CP-2 Sul | gl. |  |  | Guadal_AsB | 2013 | IGP - DI | 2.4595 | 3172459.5916 |  |  | 3172459.5916 | 0
| Fornec Equip Mecân/Eletric | gl. | 20% | [5 empty] | 634491.9183 |  |  | 634491.9183 | 0
| Montagem mecân/eletr.(30%) | gl. | 30% | [5 empty] | 190347.5755 |  |  | 190347.5755 | 0
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 395351.9652 | 395351.9652 |  | 0 | 395351.9652
12 | Canal CP-2 Sul (~5,60 m³/s) |  | Qméd.(m³/s)= | 5.6 | (Origem: Canais CPC-01 e CSC-01) |  |  |  | 36500713.2806 |  |  | 35035672.7229 | 1465040.5577 | Setor 1: << Valor
| Obras civis (seções) L=5495,0 m | gl. | 460.6799 | R$/m/(m³/s) | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 34865330.9119 | 310482.6349 |  | 34554848.277 | 310482.6349 | Setor 1: <<< L (m)
| Obras de arte | gl. | 0.808% | %R$ obras civis | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 |  |  | 281706.2833 |  |  | 281706.2833 | 0
| Fornecimento mecân. | gl. | 70.68% | %R$ obras arte | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 |  |  | 199118.1626 |  |  | 199118.1626 | 0
| Montagem mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 206053.4189 | 206053.4189 |  | 0 | 206053.4189
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 948504.5039 | 948504.5039 |  | 0 | 948504.5039
13 | Canal CP-3 Sul (3,95 m³/s) |  | Qméd (m³/s)= | 2.625 |  |  |  |  | 17501261.153 |  |  | 14857330.0835 | 2643931.0695
| Obras civis (seções) L=5390 m | gl. | 460.6799 | R$/m/(m³/s) | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 16030834.8739 | 1394584.5018 |  | 14636250.3721 | 1394584.5018
| Obras de arte | gl. | 0.808% | %R$ obras civis | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 |  |  | 129526.5753 |  |  | 129526.5753 | 0
| Fornecimento mecân. | gl. | 70.68% | %R$ obras arte | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 |  |  | 91553.1361 |  |  | 91553.1361 | 0
| Montagem mecân.(7,5%) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 318966.3537 | 318966.3537 |  | 0 | 318966.3537
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 930380.214 | 930380.214 |  | 0 | 930380.214
14 | Canal CS2/CP3 Norte (2,24 m³/s) |  | Qméd (m³/s)= | 1.77 |  |  |  |  | 16465690.0064 |  |  | 13119536.5695 | 3346153.4369
| Obras civis (seções) L=7371 m | gl. | 460.6799 | R$/m/(m³/s) | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 14822263.732 | 1907139.5849 |  | 12915124.1471 | 1907139.5849
| Obras de arte | gl. | 0.808% | %R$ obras civis | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 |  |  | 119761.5143 |  |  | 119761.5143 | 0
| Fornecimento mecân. | gl. | 70.68% | %R$ obras arte | Proj. B.Irecê 2ªEt. | 2010 |  |  | 84650.908 |  |  | 84650.908 | 0
| Montagem mecân. (7,5%) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 166688.7022 | 166688.7022 |  | 0 | 166688.7022
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1272325.1498 | 1272325.1498 |  | 0 | 1272325.1498
15 | Canal CP-3 Norte (8,37 m³/s) |  | Qméd (m³/s)= | 4.835 |  |  |  |  | 78410765.7736 |  |  | 61321930.3703 | 17088835.4033
| Obras civis (seções) L=11650m | gl. | 460.6799 | R$/m/(m³/s) | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 63820539.5577 | 3014268.9138 |  | 60806270.6439 | 3014268.9138
| Obras de arte | gl. | 0.808% | %R$ obras civis | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 |  |  | 515659.7264 |  |  | 515659.7264 | 0
| Fornecimento mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 11220487.1889 | 11220487.1889 |  | 0 | 11220487.1889
| Montagem mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 843146.1849 | 843146.1849 |  | 0 | 843146.1849
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2010933.1156 | 2010933.1156 |  | 0 | 2010933.1156
16 | Sifões invertidos no CP-2 Norte | [7 empty] | 14401846.8092 |  |  | 14171491.724 | 230355.0852
| Obras civis e movim de terra (15% de Equip.) | [7 empty] | 1848455.4423 |  |  | 1848455.4423 | 0
| Fornec tubos p/ Sifão 1 | gl. | 440,1m | 2 x 1400 | Cotação | 2023 |  |  | 6402055.482 |  |  | 6402055.482 | 0
| Fornec tubos p/ Sifão 2 | gl. | 400 m | 1 x 1100 | Cotação | 2023 |  |  | 2327588 |  |  | 2327588 | 0
| Fornec tubos p/ Sifão 3 | gl. | 400 m | 1 x 1000 | Cotação | 2023 |  |  | 1939652 |  |  | 1939652 | 0
| Equip acessórios (5%) | gl. | 5% | % do fornec. tubos |  | 2023 |  |  | 533464.7741 |  |  | 533464.7741 | 0
| Montagem mecân (10%) | gl. | 10% | % de fornec e montagem |  | 2023 |  |  | 1120276.0256 |  |  | 1120276.0256 | 0
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 230355.0852 | 230355.0852 |  | 0 | 230355.0852
17 | Casa de Comando - Comportas |  | 6 | unid. |  |  |  |  | 523228.8954 |  |  | 366260.2268 | 156968.6686
| Obras civis | gl. | 30% |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 156968.6686 | 156968.6686 |  | 0 | 156968.6686
| Equipamentos eletromec. | gl. | 70% | % custo obras civis |  |  |  |  | 366260.2268 |  |  | 366260.2268 | 0
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Tomada gravitária | [7 empty] | 1251254.0048 |  | 248593.3097 | 435038.2919 | 816215.7129
| Obras civis | gl. | 22 | unid. | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 683631.6016 | 248593.3097 | 455754.4011 | 435038.2919 | 248593.3097 | Setor 1: 8novas + 14 recup
| Fornec Equip Mecân | gl. | 455754.4011 | 40 % custo obras civis+equip |  | 2023 |  |  | 455754.4011 | 455754.4011 |  | 0 | 455754.4011
| Montagem mecân. | gl. | 68363.1602 | 15 % do custo equip. |  | 2023 |  |  | 68363.1602 | 68363.1602 |  | 0 | 68363.1602
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 43504.842 | 43504.842 |  | 0 | 43504.842
19 | Estradas dos canais | [7 empty] | 20849597.3394 |  |  | 17134336.9451 | 3715260.3943 | Setor 1: Custo >>>; Setor 2: 13275759.1701; Setor 3: 1493002.4328; Setor 4: <<< Recuperação
| Implantação (parcial) | gl. | 710.72 | R$/ha | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 17134336.9451 |  |  | 17134336.9451 | 0
| CP-2 Sul | gl. | 5495 | m | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 104123.6013 | 104123.6013 |  | 0 | 104123.6013
| CP-3 Sul | gl. | 5390 | m | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 467688.5093 | 467688.5093 |  | 0 | 467688.5093
| CS-2/CP-3 Norte | gl. | 7371 | m | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 639579.2212 | 639579.2212 |  | 0 | 639579.2212 | bar: Setor 3
| CP-3 Norte | gl. | 11650 | m | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1010866.6296 | 1010866.6296 |  | 0 | 1010866.6296
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1493002.4328 | 1493002.4328 | <<<<< | 0 | 1493002.4328
20 | Drenagem dos canais |  | R$/m | 23.36% |  |  |  |  | 5132938.6338 |  |  | 4785014.4236 | 347924.2102 | Setor 1: Custo >>>; Setor 2: 1094101.29
| Implantação | gl. | 65.0558 | "L"x(R$/m) | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 602835.1805 |  |  | 602835.1805 | 0 | Setor 2: 26045950.6916
| CP-2 Sul | gl. | 5495 | 72.1331 | Guadal_AsB | 2012 | DRENAGEM | 1.9387 | 768443.6214 |  |  | 768443.6214 | 0 | Setor 2: 19.71%; Setor 3: Canais; Setor 4: 215617.1931
| CP-3 Sul | gl. | 5390 | 72.1331 | Guadal_AsB | 2012 | DRENAGEM | 1.9387 | 753759.9853 |  |  | 753759.9853 | 0 | Setor 2: 80.29%; Setor 3: Estradas; Setor 4: 878484.0969
| CS-2/CP-3 Norte | gl. | 7371 | 72.1331 | Guadal_AsB | 2012 | DRENAGEM | 1.9387 | 1030791.2526 |  |  | 1030791.2526 | 0
| CP-3 Norte | gl. | 11650 | 72.1331 | Guadal_AsB | 2012 | DRENAGEM | 1.9387 | 1629184.3838 |  |  | 1629184.3838 | 0
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 347924.2102 | 347924.2102 |  | 0 | 347924.2102
[27 empty] | Pequeno prod |  |  |  | Empresa
21 | Rede de distribuição nos setores (tubos) | [5 empty] | Setor 9 (ha SAG) | 676.1 | 150971346.5533 |  |  | 0 | 150971346.5533 | Setor 1 | Setor 2 | Setor 3 | Setor 4 | Setor 5 | Setor 6 | Setor 7 | Setor 8 | Setor 9 | Setor 10 | Setor 11 | Setor 12 |  | Unid. | Quant | Custo | R$/ha | Unid. | Quant | Custo | R$/ha
| Comprim. tubos | m | [6 empty] | 0 |  | 1094101.29 | 0 | 0 | 5288 | 6696 | 15917 | 4614 | 7873 | 20556 | 4432 | 6114 | 12838 | 9248 | 3334 | 14916
| Montagem mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 | R$/haSAG | 135.0396 | 2870935.8886 | 2870935.8886 |  | 0 | 2870935.8886 | 56545.57 | 88245.87 | 152992.43 | 53575.78 | 65288.268 | 211787.4296 | 45040.14 | 88255 | 91300.24 | 133491.09 | 44767.38 | 238712.99 |  | Setor 9 | 676.1 | 91300.24 | 135.0396 | Outros ... | 5923.73 | 1178701.9476 | 198.9797
| Fornecimento mecân. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  | 1128.6473 | 136287711.1209 | 136287711.1209 |  | 0 | 136287711.1209 | Setor 2: 27888714.13; Setor 9: 763078.42; Setor 10: 25828947.24 |  |  |  | 763078.42 | 1128.6473 |  | 4239.57 | 53717661.37 | 9068.2157
| Obras civis / assent. | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  | 531.9682 | 9654659.1652 | 9654659.1652 |  | 0 | 9654659.1652 | 179820.4455 | 254923.3887 | 458659.7451 | 159104.3098 | 245087.4312 | 690158.1693 | 139774.5602 | 241982.6797 | 359663.7336 | 362559.6999 | 130684.5788 | 632144.8241 |  |  |  | 359663.7336 | 531.9682 |  | 5923.73 | 3494899.8323 | 589.983
| Caixas de proteção | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  | 109.6196 | 1247135.6115 | 1247135.6115 |  | 0 | 1247135.6115 | 74113.8441 | 29645.5377 | 35574.6452 | 29645.5377 | 41503.7527 | 65220.1828 | 59291.0753 | 41503.7527 | 74113.8441 | 44468.3065 | 29645.5377 | 88936.6129 |  |  |  | 74113.8441 | 109.6196 |  |  | 539548.7852 | 91.0826
| Ancoragem | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  | 62.8369 | 910904.7671 | 910904.7671 |  | 0 | 910904.7671 | 35224.6853 | 10965.3556 | 19516.8839 | 5535.2344 | 13415.6025 | 33819.3837 | 30472.1285 | 59424.1758 | 42484.0061 | 47489.1686 | 17824.594 | 80039.1556 |  |  |  | 42484.0061 | 62.8369 |  |  | 353726.368 | 59.7135
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Estradas dos setores | [7 empty] | 19356594.9066 |  |  | 8303093.6979 | 11053501.2087
| Comprimento | m | [9 empty] | 0 | 0 | 1888 | 6700 | 16080 | 4600 | 7980 | 20700 |  |  | 2038 | 9258 | 3345 | 11028
| Implantação (parcial) das estradas | gl. | 710.72 | R$/ha | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 8303093.6979 |  |  | 8303093.6979 | 0
| Finalização das obras | R$ |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 11053501.2087 | 11053501.2087 | 6162847.0405 | 0 | 11053501.2087 | 114013.96 | 404604.625 | 971051.1 | 277788.25 | 481902.225 | 1250047.125 |  |  | 123072.2725 | 559079.0475 | 202000.3688 | 665967.135 |  | Setor 9 | 676.1 | 123072.2725 | 182.0326 | Outros ... | 8480.97 | 4926453.8362 | 580.8833
| Serviços recuper. de obras implantadas | R$ |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Setor 1
23 | Drenagem dos setores |  |  | 76.64% |  |  |  |  | 20913012.0578 |  |  | 4556893.543 | 16356118.5148
| Comprim. | m | 128004 | m (total do proj.) | [6 empty] | 1094101.29 | 0 | 0 | 2904 | 12200 | 13044 | 7000 | 8570 | 10827 | 16673 | 8162 | 4805 | 16939 | 10990 | 15890
| Implantação (parcial) | gl. | 817.5944 | R$/ha | Proj.Palmeiras (TO) | 2010 | IGP - DI | 2.4595 | 4556893.543 |  |  | 4556893.543 | 0
| Drenos | gl. | 676.9074 | R$/ha | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 12508052.7142 | 12508052.7142 | 7495849.5514 | 0 | 12508052.7142 | 168533.0592 | 708024.56 | 757005.9312 | 406243.6 | 497358.236 | 628342.7796 | 1034777.2326 | 473680.0376 | 278857.214 | 983051.4772 | 637802.452 | 922172.972 |  | Setor 9 | 676.1 | 278857.214 | 412.4497 | Outros ... | 10397.57 | 7216992.3374 | 694.1038
| Bueiros | gl. | 86.7513 | R$/ha | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1743243.8829 | 1743243.8829 | 960655.0787 | 0 | 1743243.8829 | 78395.5453 | 92828.4165 | 92419.4372 | 96643.584 | 96661.8735 | 39238.2577 | 96794.6728 | 33138.0325 | 80817.4291 | 84936.2574 | 74084.6207 | 94696.9521 |  |  |  | 80817.4291 | 119.5347 |  |  | 879837.6496 | 84.6195
| Quedas | gl. | 70.1499 | R$/ha | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 1358644.8379 | 1358644.8379 | 776817.36 | 0 | 1358644.8379 | 65035.872 | 36131.04 | 36131.04 | 25291.728 | 21678.624 | 54196.56 | 86714.496 | 18065.52 | 361310.4 | 21678.624 | 36131.04 | 14452.416 |  |  |  | 361310.4 | 534.4038 |  |  | 415506.96 | 39.9619
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 746177.0798 | 746177.0798 |  | 0 | 746177.0798
24 | Equip. "on farm" p/ parcelas em adutoras/EBAs | [7 empty] | 63501859.3234 |  |  | 0 | 63501859.3234
| Linhas distrib. e equip fixos | gl. | 75% |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  | 2.5016 | 41414256.0805 |  |  |  | 41414256.0805 | Setor 2: 55219008.1073; Setor 3: 5424499.23; Setor 5: 3297244.63; Setor 6: 9679008.43; Setor 9: 3672935.7 |  |  |  | 3672935.7 | 5432.5332 | R$/ha >>> | 5432.5332
| Equip. de aplicação da água | gl. | 25% |  | % custo das linhas e equip. |  |  |  | 13804752.0268 |  |  |  | 13804752.0268 | Setor 1: Fator atualiz.; Setor 2: 2.5016
| Assentamento e montagem | gl. | 15% |  | 15% custos fornec e montag. |  |  |  | 8282851.2161 |  |  |  | 8282851.2161
25 | Equip. "on farm" p/ parcelas c/ captação nos canais | [7 empty] | 166564125.3496 |  |  | 0 | 166564125.3496 | Setor 1: SAU peq.; Setor 2: 2825.9
| Linhas distrib. e equip fixos | gl. | 75% |  | Guadal_AsB | 2012 | IGP - DI | 2.17 | 108628777.4019 |  |  |  | 108628777.4019 | Setor 1: SAU empres.; Setor 2: 7412.28 | [6 empty] | 4607.28 | 25029201.5854 | 5432.5332
| Equip. de aplicação da água | gl. | 25% |  | % custo das linhas e equip. |  |  |  | 36209592.4673 |  |  |  | 36209592.4673 | Setor 1: R$ total >>; Setor 2: 144838369.8692
| Assentamento e montagem | gl. | 15% |  | 15% custos fornec e montag. |  |  |  | 21725755.4804 |  |  |  | 21725755.4804
26 | Infraestr. de Suprim. de Energia Elétrica | [7 empty] | 94479167.0805 |  |  | 0 | 94479167.0805
| Linhas de Transmissão (69kV - 38 km) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 22489196.759 | 22489196.759 |  | 0 | 22489196.759
| Subestações EBP-Sul, EBS-Sul, EBA9-Sul, SE-Norte, EBP-Norte(69/13,8/4,16kV) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 49429072.6349 | 49429072.6349 |  | 0 | 49429072.6349
| Rede de Distribuição 13,8 kV (59 km) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 17742898.5787 | 17742898.5787 |  | 0 | 17742898.5787
| Sistema de Instrumentação, Automação e CFTV (CCO, EBP-N, EBP-S, EBS-S, EBA1, EBA2, EBA3, EBA4, EBA5, EBA6, EBA7, EBA8, EBA9, EBA10, EBA11, EBA12, SE-N, SE-S E 3 COMPORTAS) | gl. |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 4817999.1078 | 4817999.1078 |  | 0 | 4817999.1078
| Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Custos diversos | [7 empty] | 169486079.025 |  |  | 14032000.9405 | 155454078.0845
| Desmatamento das áreas agrícolas (SAU) | gl. | 10238.18 |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 62856829.4 | 62856829.4 |  | 0 | 62856829.4
| M. Ambiente (Estudos, Licenças e Exec. PBA) | gl. |  |  | Composição da Consultora | 2023 |  |  | 81403318.6845 | 81403318.6845 |  | 0 | 81403318.6845
| Consultoria (projeto e supervisão de obras) | gl. | 2.5% | do custo das obras complement. | 2,5% custo obras complement. | 2023 |  | - | 11193930 | 11193930 |  | 0 | 11193930
| Valor da terra (SAG) | gl. | 11073.67 | 1267.15 | Baixio Irecê (Consultora) | 2023 |  | - | 14032000.9405 |  |  | 14032000.9405 | 0
28 | Serviços preliminares | [7 empty] | 20424028.3099 |  |  | 0 | 20424028.3099
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 2278479.277 | 2278479.277 |  | 0 | 2278479.277
| Administração direta |  |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 17780541.25 | 17780541.25 | <<<< | 0 | 17780541.25
| Implantação do canteiro de obras |  |  |  | Orçam_Finaliz_2ªEt. Guadal. | 2023 |  |  | 365007.7829 | 365007.7829 |  | 0 | 365007.7829
[5 empty] | TOTAL >>>> |  |  |  | 1201344631.216 | 623635304.6136 |  | 347643341.9294 | 853701289.2866 | Setor 1: <<< R$
[8 empty] | R$/ha | 117339.6669 | 60912.7115 |  | 32812.6385 | 80577.386 | Setor 1: <<< R$/ha
[5 empty] | OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA E OBRAS COMUNS (ATÉ HOJE) >>>>> |  |  |  | 577709326.6024
[8 empty] | SAU (ha) | 10238.18 | 10194955.3308 | <<<Serviços de recup e finaliz.
[9 empty] | 1180920602.9061 | 623635304.6136
468181226.5292
[7 empty] | Redução >>> | 8.753% | 105152984.5051
113387.884
623635304.6136
0
,,,,,,.
Note on F42: Hildo com Q méd das EBAs das áreas atendidas pelas adutoras gravitárias nos setores
Note on E148: hildo: Comprim.(m)

## Orçam Resumo
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO (R$)
|  |  | Custos Globais Corrigidos | Custos para Finalização de Obras e Recuperação
1 | Canais de aproximação |  | 19984175.5726
1.1 | EBP-Sul | gl. | 17574039.6263
1.1.1 | Obras civis | gl. | 17574039.6263
1.2 | EBP-Norte | gl. | 2410135.9463
1.2.1 | Obras civis | gl. | 2410135.9463
1.3 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0
2 | EBP-Sul |  | 62223466.9204 | 22933043.9084
2.1 | Obras civis | gl. | 9272870.2238 | 60561.9751
2.2 | Fornec mecân. | gl. | 43748756.5225 | 21516460.0644
2.3 | Montagem mecân | gl. | 1049138.1001 | 310527.9724
2.4 | Fornec elétric | gl. | 5229303.8139 | 591474.3182
2.5 | Montagem elétrica | gl. | 2784304.8933 | 314926.2114
2.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 139093.3668 | 139093.3668
3 | EBP-Norte |  | 55532723.5249 | 49743839.7076
3.1 | Obras civis (conclusão) | gl. | 6432093.1304 | 643209.313
3.2 | Fornec mecân. | gl. | 40461557.1374 | 40461557.1374
3.3 | Montagem mecân | gl. | 970307.834 | 970307.834
3.4 | Fornec elétric | gl. | 4836383.7483 | 4836383.7483
3.5 | Montagem elétrica | gl. | 2575097.4538 | 2575097.4538
3.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 257284.221 | 257284.221
4 | EBS-Sul |  | 20553317.937 | 18192946.7053
4.1 | Obras civis | gl. | 2776907.3314 | 416536.0997
4.2 | Fornec mecân. | gl. | 15577267.0791 | 15577267.0791
4.3 | Montagem mecân | gl. | 498825.8275 | 498825.8275
4.4 | Fornec elétric | gl. | 1018943.336 | 1018943.336
4.5 | Montagem elétrica | gl. | 542528.99 | 542528.99
4.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 138845.373 | 138845.373
5 | EBA-9 |  | 6556865.7562 | 4504293.0263
5.1 | Obras civis | gl. | 2280636.3666 | 228063.6367
5.2 | Fornec mecân. | gl. | 2084688.5699 | 2084688.5699
5.3 | Montagem mecân | gl. | 232427.6566 | 232427.6566
5.4 | Fornec elétric | gl. | 1218895.5097 | 1218895.5097
5.5 | Montagem elétrica | gl. | 648992.0748 | 648992.0748
5.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 91225.5786 | 91225.5786
6 | EBAs 1 a 8 e 10 a 12 (obras novas) |  | 42121515.2368 | 42121515.2368
6.1 | Obras civis | gl. | 8642810.8664 | 8642810.8664
6.2 | Fornec mecân. | gl. | 13580061.5449 | 13580061.5449
6.3 | Montagem mecân | gl. | 2202047.9741 | 2202047.9741
6.4 | Fornec elétric | gl. | 11547964.7598 | 11547964.7598
6.5 | Montagem elétrica | gl. | 6148630.0916 | 6148630.0916
6.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0 | 0
7 | Tomadas empresariais |  | 13301057.3072 | 6631709.0431
7.1 | Obras civis | gl. | 8721455.4224 | 2052107.1582
7.2 | Fornec Equip Mecân/Eletric | gl. | 3009743.6922 | 3009743.6922
7.3 | Montagem mecân/eletr | gl. | 902923.1077 | 902923.1077
7.4 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 666935.085 | 666935.085
8 | Adutora EBP-Sul |  | 5463754.3356 | 92419.9913
8.1 | Obras civis | gl. | 491140.6566 | 0
8.2 | Fornec mecân. adutora | gl. | 3806477.56 | 0
8.3 | Fornec mecân. Chaminé | gl. | 658437.5 | 0
8.4 | Montagem mecân | gl. | 446491.506 | 31212.8783
8.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 61207.113 | 61207.113
9 | Adutora EBS-Sul |  | 14415956.94 | 87185.7304
9.1 | Obras civis | gl. | 1310541.54 | 0
9.2 | Fornec mecân. adutora | gl. | 9775869.6 | 0
9.3 | Fornec tanques hidrop. | gl. | 2138144.4 | 0
9.4 | Montagem mecân | gl. | 1191401.4 | 5524.7368
9.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0 | 81660.9936
10 | Adutora EBP-Norte |  | 60065638.1325 | 384075.0092
10.1 | Obras civis | gl. | 5460512.5575 | 0
10.2 | Fornec mecân. adutora | gl. | 47277165 | 0
10.3 | Equip acessórios | gl. | 2363858.25 | 0
10.4 | Montagem mecân | gl. | 4964102.325 | 43830.008
10.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0 | 340245.0012
11 | Reserv. Pulmão EBP-Sul |  | 4392651.0506 | 395351.9652
11.1 | Obras civis (=500 m do CP-2 Sul | gl. | 3172459.5916
11.2 | Fornec Equip Mecân/Eletric | gl. | 634491.9183
11.3 | Montagem mecân/eletr. | gl. | 190347.5755
11.4 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 395351.9652 | 395351.9652
12 | Canal CP-2 Sul |  | 36500713.2806 | 1465040.5577
12.1 | Obras civis (seções) | gl. | 34865330.9119 | 310482.6349
12.2 | Obras de arte | gl. | 281706.2833 | 0
12.3 | Fornecimento mecân. | gl. | 199118.1626 | 0
12.4 | Montagem mecân. | gl. | 206053.4189 | 206053.4189
12.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 948504.5039 | 948504.5039
13 | Canal CP-3 Sul |  | 17501261.153 | 2643931.0695
13.1 | Obras civis (seções) | gl. | 16030834.8739 | 1394584.5018
13.2 | Obras de arte | gl. | 129526.5753 | 0
13.3 | Fornecimento mecân. | gl. | 91553.1361 | 0
13.4 | Montagem mecân. | gl. | 318966.3537 | 318966.3537
13.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 930380.214 | 930380.214
14 | Canal CS2/CP3 Norte |  | 16465690.0064 | 3346153.4369
14.1 | Obras civis (seções) | gl. | 14822263.732 | 1907139.5849
14.2 | Obras de arte | gl. | 119761.5143 | 0
14.3 | Fornecimento mecân. | gl. | 84650.908 | 0
14.4 | Montagem mecân. | gl. | 166688.7022 | 166688.7022
14.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 1272325.1498 | 1272325.1498
15 | Canal CP-3 Norte |  | 78410765.7736 | 17088835.4033
15.1 | Obras civis (seções) | gl. | 63820539.5577 | 3014268.9138
15.2 | Obras de arte | gl. | 515659.7264 | 0
15.3 | Fornecimento mecân. | gl. | 11220487.1889 | 11220487.1889
15.4 | Montagem mecân. | gl. | 843146.1849 | 843146.1849
15.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 2010933.1156 | 2010933.1156
16 | Sifões invertidos no CP-2 Norte |  | 14401846.8092 | 230355.0852
16.1 | Obras civis e movim de terra |  | 1848455.4423 | 0
16.2 | Fornec tubos p/ Sifão 1 | gl. | 6402055.482 | 0
16.3 | Fornec tubos p/ Sifão 2 | gl. | 2327588 | 0
16.4 | Fornec tubos p/ Sifão 3 | gl. | 1939652 | 0
16.5 | Equip acessórios | gl. | 533464.7741 | 0
16.6 | Montagem mecân | gl. | 1120276.0256 | 0
16.7 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 230355.0852 | 230355.0852
17 | Casa de Comando - Comportas |  | 523228.8954 | 156968.6686
17.1 | Obras civis | gl. | 156968.6686 | 156968.6686
17.2 | Equipamentos eletromec. | gl. | 366260.2268 | 0
17.3 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0 | 0
18 | Tomada gravitária |  | 1251254.0048 | 816215.7129
18.1 | Obras civis | gl. | 683631.6016 | 248593.3097
18.2 | Fornec Equip Mecân | gl. | 455754.4011 | 455754.4011
18.3 | Montagem mecân. | gl. | 68363.1602 | 68363.1602
18.4 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 43504.842 | 43504.842
19 | Estradas dos canais |  | 20849597.3394 | 3715260.3943
19.1 | Implantação (parcial) | gl. | 17134336.9451 | 0
19.2 | CP-2 Sul | gl. | 104123.6013 | 104123.6013
19.3 | CP-3 Sul | gl. | 467688.5093 | 467688.5093
19.4 | CS-2/CP-3 Norte | gl. | 639579.2212 | 639579.2212
19.5 | CP-3 Norte | gl. | 1010866.6296 | 1010866.6296
19.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 1493002.4328 | 1493002.4328
20 | Drenagem dos canais |  | 5132938.6338 | 347924.2102
20.1 | Implantação | gl. | 602835.1805
20.2 | CP-2 Sul | gl. | 768443.6214
20.3 | CP-3 Sul | gl. | 753759.9853
20.4 | CS-2/CP-3 Norte | gl. | 1030791.2526
20.5 | CP-3 Norte | gl. | 1629184.3838
20.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 347924.2102 | 347924.2102
21 | Rede de distribuição nos setores (tubos) |  | 150971346.5533 | 150971346.5533
21.1 | Montagem mecân. | gl. | 2870935.8886 | 2870935.8886
21.2 | Fornecimento mecân. | gl. | 136287711.1209 | 136287711.1209
21.3 | Obras civis / assent. | gl. | 9654659.1652 | 9654659.1652
21.4 | Caixas de proteção | gl. | 1247135.6115 | 1247135.6115
21.5 | Ancoragem | gl. | 910904.7671 | 910904.7671
21.6 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0 | 0
22 | Estradas dos setores |  | 19356594.9066 | 11053501.2087
22.1 | Implantação (parcial) das estradas | gl. | 8303093.6979 | 0
22.2 | Finalização das obras | R$ | 11053501.2087 | 11053501.2087
22.3 | Serviços recuper. de obras implantadas | R$ | 0 | 0
23 | Drenagem dos setores |  | 20913012.0578 | 16356118.5148
23.1 | Implantação (parcial) | gl. | 4556893.543 | 0
23.2 | Drenos | gl. | 12508052.7142 | 12508052.7142
23.3 | Bueiros | gl. | 1743243.8829 | 1743243.8829
23.4 | Quedas | gl. | 1358644.8379 | 1358644.8379
23.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 746177.0798 | 746177.0798
24 | Equip. "on farm" p/ pequeno produt. |  | 63501859.3234 | 0
24.1 | Linhas distrib. e equip fixos | gl. | 41414256.0805
24.2 | Equip. de aplicação da água | gl. | 13804752.0268
24.3 | Assentamento e montagem | gl. | 8282851.2161
25 | Equip. "on farm" p/ empresas |  | 166564125.3496 | 0
25.1 | Linhas distrib. e equip fixos | gl. | 108628777.4019
25.2 | Equip. de aplicação da água | gl. | 36209592.4673
25.3 | Assentamento e montagem | gl. | 21725755.4804
26 | Infraestr. de Suprim. de Energia Elétrica |  | 94479167.0805 | 94479167.0805
26.1 | Linhas de Transmissão (69kV - 38 km) | gl. | 22489196.759 | 22489196.759
26.2 | Subestações EBP-Sul, EBS-Sul, EBA9-Sul, SE-Norte, EBP-Norte(69/13,8/4,16kV) | gl. | 49429072.6349 | 49429072.6349
26.3 | Rede de Distribuição 13,8 kV (59 km) | gl. | 17742898.5787 | 17742898.5787
26.4 | Sistema de Instrumentação, Automação e CFTV (CCO, EBP-N, EBP-S, EBS-S, EBA1, EBA2, EBA3, EBA4, EBA5, EBA6, EBA7, EBA8, EBA9, EBA10, EBA11, EBA12, SE-N, SE-S E 3 COMPORTAS) | gl. | 4817999.1078 | 4817999.1078
26.5 | Serviços recuper. de obras implantadas | gl. | 0 | 0
27 | Custos diversos |  | 169486079.025 | 155454078.0845
27.1 | Desmatamento das áreas agrícolas (SAU) | gl. | 62856829.4 | 62856829.4
27.2 | M. Ambiente (Estudos, Licenças e Exec. PBA) | gl. | 81403318.6845 | 81403318.6845
27.3 | Consultoria (projeto e supervisão de obras) | gl. | 11193930 | 11193930
27.4 | Valor da terra (SAG) | gl. | 14032000.9405 | 0
28 | Serviços preliminares |  | 20424028.3099 | 20424028.3099
28.1 | Mobilização e desmobilização |  | 2278479.277 | 2278479.277
28.2 | Administração direta |  | 17780541.25 | 17780541.25
28.3 | Implantação do canteiro de obras |  | 365007.7829 | 365007.7829
TOTAIS |  |  | 1201344631.216 | 623635304.6136
R$/HA |  |  | 113390.0245 | 58862.3952
SAU (ha) |  |  | 10238.18 | 10238.18
OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA E OBRAS COMUNS (ATÉ HOJE) >>>>> |  |  | 577709326.6024
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES |  |  |  | 10194955.3308

## Resum
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
[5 empty] | DATA BASE: JUNHO/2023 |  | G. Schreiber (modif.)
Obra /Grupo | Grupos de obras e equipamentos | Dispêndio total (R$) | Vida útil (anos) | Taxa de manut. (%) | Valores de manut. (R$/ano) | Dispêndio por agrupamento (R$) | Vida útil (anos) | Taxa Manut (%) | Fator de redução (%) | Taxa Manut Adotada (%)
"ON-FARM" | Ramais móveis e emissores | 50014344.4941 | 5 | 1.05% | 525150.6172 | 50014344.4941 | 5 | 1.5% | 30% | 1.05%
| Rede de distribuição e cavaletes (fornec.) | 150043033.4824 | 15 | 0.525% | 787725.9258 | 180051640.1788 | 15 | 0.75% | 30% | 0.525%
| Assentam. e montagem dos tubos da rede e cavaletes | 30008606.6965 | 15 | 0.525% | 157545.1852 |  | 15 | 0.75% | 30% | 0.525%
| Serviços de recuperação/finalização de obras e equipamentos | 0 | 15 | 0.525% | 0 |  | 15 | 0.75% | 30% | 0.525%
EQUIP. P/ EBPs, EBS, EBAs; REDES E EQUIP. ELÉTRICOS | Grupos motobombase equip. mecânicos (fornec.) | 115452330.8538 | 20 | 0.7% | 808166.316 | 252061738.5372 | 20 | 1% | 30% | 0.7%
| Equipamentos elétricos / automação (fornec.) | 23851491.1677 | 20 | 0.7% | 166960.4382 |  | 20 | 1% | 30% | 0.7%
| Equipamentos mecânicos e elétricos (montagem) | 17652300.8958 | 20 | 0.7% | 123566.1063 |  | 20 | 1% | 30% | 0.7%
| Redes elétricas (fornec e montagem) | 40232095.3378 | 20 | 0.7% | 281624.6674 |  | 20 | 1% | 30% | 0.7%
| Subestações | 49429072.6349 | 20 | 1.05% | 519005.2627 |  | 20 | 1.5% | 30% | 1.05%
| Sistema de Instrumentação, Automação e CFTV | 4817999.1078 | 20 | 1.05% | 50588.9906 |  | 20 | 1.5% | 30% | 1.05%
| Serviços de recuperação/finalização de obras e equipamentos | 626448.5394 | 20 | 0.35% | 2192.5699 |  | 20 | 0.5% | 30% | 0.35%
EQUIP. P/ ADUTORAS, CANAIS, SIFÕES INVERT. E REDES TUBOS SETORES | Equip das adutoras + reserv. pulmão (fornec e montagem) | 73446787.0348 | 30 | 0.525% | 385595.6319 | 242862178.9692 | 30 | 0.75% | 30% | 0.525%
| Equip dos canais (fornec e montagem) | 13496924.2821 | 30 | 0.7% | 94478.47 |  | 30 | 1% | 30% | 0.7%
| Equip dos sifões invert. (fornec e montagem) | 12323036.2817 | 30 | 0.525% | 64695.9405 |  | 30 | 0.75% | 30% | 0.525%
| Equip das tomadas de água nos canais | 4436784.3611 | 30 | 0.7% | 31057.4905 |  | 30 | 1% | 30% | 0.7%
| Equip das redes tubulares (fornec e montagem) | 139158647.0095 | 30 | 0.525% | 730582.8968 |  | 30 | 0.75% | 30% | 0.525%
| Serviços de recuperação/finalização de obras e equipamentos | 0 | 30 | 0.525% | 0 |  | 30 | 0.75% | 30% | 0.525%
OBRAS CIVIS | EBPs, EBS e EBAs | 29405317.9186 | 35 | 0.7% | 205837.2254 | 286444621.7018 | 35 | 1% | 30% | 0.7%
| Adutoras das EBPs e EBS | 7262194.7541 | 35 | 0.35% | 25417.6816 |  | 35 | 0.5% | 30% | 0.35%
| Reservatório pulmão | 3172459.5916 | 35 | 1.05% | 33310.8257 |  | 35 | 1.5% | 30% | 1.05%
| Canais de distribuição (e obras auxiliares) | 130742591.8436 | 35 | 1.4% | 1830396.2858 |  | 35 | 2% | 30% | 1.4%
| Sifões invertidos | 1848455.4423 | 35 | 0.7% | 12939.1881 |  | 35 | 1% | 30% | 0.7%
| Tomadas de água (gravitacionais e empresariais) | 9405087.024 | 35 | 0.525% | 49376.7069 |  | 35 | 0.75% | 30% | 0.525%
| Redes pressurizadas e gravitacionais | 11812699.5438 | 35 | 0.35% | 41344.4484 |  | 35 | 0.5% | 30% | 0.35%
| Sistema "on farm" | 0 | 0 | 0% | 0
| Canais de aproximação | 19984175.5726 | 35 | 0.14% | 27977.8458 |  | 35 | 0.2% | 30% | 0.14%
| Sistema de drenagem (viária e agrícola) | 24951849.4016 | 35 | 1.05% | 261994.4187 |  | 35 | 1.5% | 30% | 1.05%
| Sistema viário (canais e setores) | 38713189.8132 | 35 | 1.05% | 406488.493 |  | 35 | 1.5% | 30% | 1.05%
| Subestações e redes elétricas | 0 | 35 | 0.35% | 0 |  | 35 | 0.5% | 30% | 0.35%
| Serviços de recuperação/finalização de obras e equipamentos | 9146600.7966 | 35 | 0.35% | 32013.1028 |  | 35 | 0.5% | 30% | 0.35%
DIVERSOS | Desmatamento das áreas agrícolas (SAU) | 62856829.4 | 0 | - | 0 | 169486079.025
| Estudos, licenças e programas ambientais | 81403318.6845 | 0 | - | 0
| Consultoria (projeto e supervisão de obras) | 11193930 | 0 | - | 0
| Valor da terra | 14032000.9405 | 0 | - | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES | Mobilização e desmobilização | 2278479.277 | 0 | - | 0 | 20424028.3099
| Administração direta | 17780541.25 | 0 | - | 0
| Implantação do canteiro de obras | 365007.7829 | 0 | - | 0
TOTAL GERAL DAS OBRAS |  | 1201344631.216 |  |  | 7656032.7311 | 1201344631.216