## Relatório da Análise de Riscos
Subcategoria	- todas -					Distribuição de Riscos por Diretoria / Quantidade de Riscos

Setor	Soma de PxI					Distribuição da Origem dos Riscos por Diretoria
AUD
(vazio)
Total Resultado

Subcategoria	- todas -

Contagem de NR	Efeitos/ / Consequências
Setor	(vazio)	Alteração do planejamento e cancelamento de trabalhos programados / Trabalhos extraordinárias relevantes não serem executados / Prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Atraso na conclusão do processo / prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU	Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD / Possibilidade de comprometer a execução do PAINT / Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Resposta recebida de forma inócua / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Atraso no acompanhamento dos trabalhos da Auditoria	Atraso para a execução do PAINT / Possibilidade da necessidade de exclusão de trabalhos / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Atrasos na elaboração do plano de providências das recomendações e atraso no envido aos Stakeholdres	Capacitações necessárias não executadas / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria por ausência de capacitação / Erros nas análises realizadas / Aumento do risco de auditoria.	Cumprimento insuficiente das atividades de gestão de melhoria da qualidade da atividade de auditoria e Descumprimento de exigência legal, como também impacto na imagem da Auditoria Interna	Descumprimento de exigência legal	Emissão de Relatório incompleto com análises e achados inadequados	Excesso de recomendações em aberto, causando impacto na implementações de melhorias dos controles internos da Gestão e impacto na imagem da Auditoria Interna	Falha no acompanhamento das recomendações	Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Não realização de auditoria em objetos obrigatórios / Realização de auditorias desnecessárias / elevação do risco de sanções por órgãos externos	Novas interlocuções e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Possibilidade de comprometer a segregação de funções	Possibilidade de comprometer o cronograma de aprovação e execução do PAINT / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Retrabalho e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Retrabalho e atraso no cumprimento do prazo da entrega do RAINT / Prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU	Total Resultado
AUD		1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	8	1	36
(vazio)
Total Resultado		1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	8	1	36

				Distribuição de Riscos Estratégicos do Processo

Subcategoria	- todas -

Efeitos/ / Consequências	Soma de PxI
(vazio)
Alteração do planejamento e cancelamento de trabalhos programados / Trabalhos extraordinárias relevantes não serem executados / Prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU
Atraso na conclusão do processo / prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU
Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD
Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD / Possibilidade de comprometer a execução do PAINT / Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU
Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD
Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Resposta recebida de forma inócua / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD
Atraso no acompanhamento dos trabalhos da Auditoria
Atraso para a execução do PAINT / Possibilidade da necessidade de exclusão de trabalhos / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU
Atrasos na elaboração do plano de providências das recomendações e atraso no envido aos Stakeholdres
Capacitações necessárias não executadas / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria por ausência de capacitação / Erros nas análises realizadas / Aumento do risco de auditoria.					Distribuição da Gravidade dos Riscos por Diretoria / Percentual de Riscos
Cumprimento insuficiente das atividades de gestão de melhoria da qualidade da atividade de auditoria e Descumprimento de exigência legal, como também impacto na imagem da Auditoria Interna
Descumprimento de exigência legal
Emissão de Relatório incompleto com análises e achados inadequados
Excesso de recomendações em aberto, causando impacto na implementações de melhorias dos controles internos da Gestão e impacto na imagem da Auditoria Interna		Alteração do planejamento e cancelamento de trabalhos programados / Trabalhos extraordinárias relevantes não serem executados / Prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Atraso na conclusão do processo / prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU	Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD / Possibilidade de comprometer a execução do PAINT / Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Resposta recebida de forma inócua / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Atraso no acompanhamento dos trabalhos da Auditoria	Atraso para a execução do PAINT / Possibilidade da necessidade de exclusão de trabalhos / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Atrasos na elaboração do plano de providências das recomendações e atraso no envido aos Stakeholdres	Capacitações necessárias não executadas / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria por ausência de capacitação / Erros nas análises realizadas / Aumento do risco de auditoria.	Cumprimento insuficiente das atividades de gestão de melhoria da qualidade da atividade de auditoria e Descumprimento de exigência legal, como também impacto na imagem da Auditoria Interna	Descumprimento de exigência legal	Emissão de Relatório incompleto com análises e achados inadequados	Excesso de recomendações em aberto, causando impacto na implementações de melhorias dos controles internos da Gestão e impacto na imagem da Auditoria Interna	Falha no acompanhamento das recomendações	Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Não realização de auditoria em objetos obrigatórios / Realização de auditorias desnecessárias / elevação do risco de sanções por órgãos externos	Novas interlocuções e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Possibilidade de comprometer a segregação de funções	Possibilidade de comprometer o cronograma de aprovação e execução do PAINT / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	Retrabalho e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	Retrabalho e atraso no cumprimento do prazo da entrega do RAINT / Prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU	Total Resultado
Falha no acompanhamento das recomendações
Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD
Não realização de auditoria em objetos obrigatórios / Realização de auditorias desnecessárias / elevação do risco de sanções por órgãos externos
Novas interlocuções e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD
Possibilidade de comprometer a segregação de funções
Possibilidade de comprometer o cronograma de aprovação e execução do PAINT / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU
Retrabalho e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD
Retrabalho e atraso no cumprimento do prazo da entrega do RAINT / Prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU
Total Resultado

Subcategoria	- todas -

Média de PxI

## Relatório Planos de Ação
Efeitos/ / Consequências	- todas -

Contagem de Diretoria	Nível de Risco Inerente
Data de Conclusão	Risco Médio	#REF!	Risco Alto	Risco Crítico	Total Resultado
(vazio)
Total Resultado

						Distribuição de Planos de Ação por Diretoria

Efeitos/ / Consequências	- todas -

Data de Conclusão	Contagem de Diretoria
(vazio)
Total Resultado

Efeitos/ / Consequências	- todas -

Data de Conclusão	Estratégia de Resposta	Contagem de Diretoria
(vazio)
	(vazio)
Total Resultado

## Relatório Planos de Contingenci
Efeitos/Consequências	- todas -

(vazio)
						Distribuição de Planos de Contingenciamento por Diretoria

Efeitos/Consequências	- todas -

Estratégia de Resposta	(vazio)
0
Total Resultado

## Orientações - PA
		ORIENTAÇÕES

		Leia as instruções abaixo antes de iniciar o preenchimento da planilha. / Vá para a aba PLANO DE AÇÃO e preencha os campos EM BRANCO conforme exemplos. / Preencha apenas as colunas descritas abaixo.

1		Estratégia de Resposta	Escolha a estratégia que será utilizada no tratamento do risco. As estratégias possíveis de serem adotadas são: / I. Aceitar: consiste em não tomar nenhuma medida que possa levar o risco a um estado melhor. Seja por um fator que foge do controle da companhia, seja por ser impraticável a diminuição da probabilidade de sua ocorrência e/ou do impacto ou seja pelo fato do investimento em qualquer ação custe muito mais do que a melhoria no estado do risco proposta; / II. Dividir: situação em que são tomadas medidas de modo a reduzir o impacto advindo de sua ocorrência, através de ações que compartilhem parte da responsabilidade e consequências. / III. Eliminar: situação em que o evento de risco for passível de sofrer uma interferência direta da empresa que elimine completamente sua probabilidade de ocorrência e/ou os impactos advindos da ocorrência deste evento de risco; / IV. Mitigar: situação em que são tomadas medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência do evento de risco e/ou o impacto advindo da sua ocorrência; e / V. Transferir: situação em que são tomadas medidas para eliminar o impacto de um evento de risco, executando a transferência total das consequências para uma segunda parte, fazendo-a responsável pela execução de atividade que gere evento de risco e/ou responsável pelos impactos da ocorrência do evento.

OBSERVAÇÃO			Caso a estratégia de resposta escolhida seja "Aceitar" os campos abaixo devem ser prenchidos com "N/A"

2		Descrição	Descrição do plano de ação que será executado de modo que a estratégia escolhida seja aplicada. Importante ressaltar que um mesmo plano de ação geralmnente é utilizado para tratamento demais de um, podendo se repetir dentre as linhas da planilha.

3		Setor	Gerência onde o plano de ação será executado.

4		Gerência Geral	Gerência Geral onde o plano de ação será executado.

5		Diretoria	Diretoria onde o plano de ação será executado.

6		Responsável pela Implementação	Nome da pessoa que será responsável pela execução da ação.

7		Custos para Implementação	Quando for necessário haver desembolso, por parte da empresa, para a execução da ação, este campo deve ser preenchido com uma estimativa deste custo.

8		Data de Início	Preencher com a data de início prevista para a execução da ação de resposta.

9		Data de Conclusão	Preencher com a data de conclusão prevista para a execução da ação de resposta.

## Orientações
			ORIENTAÇÕES

Leia as instruções abaixo antes de iniciar o preenchimento da planilha. / Vá para cada uma das abas ( MATRIZ DE RISCOS, PLANO DE AÇÃO e PLANO DE CONTINGENCIAMENTO) e preencha APENAS OS CAMPOS EM BRANCO, conforme exemplos. / Preencha para cada aba apenas as colunas descritas abaixo, na respectiva seção da mesma. / As abas de probabilidade e imacto servem apenas para servir de parâmetro para o preenchimendo dos campos "P" e "I" da matriz de riscos.

ABA MATRIZ DE RISCOS

	1		Setor	Gerência onde o plano de contingenciamento será executado.

	2		Gerência Geral	Gerência Geral onde o plano de contingenciamento será executado.

	3		Diretoria	Diretoria onde o plano de contingenciamento será executado.

	4		Categoria	Categoria do risco a ser levantado. Para riscos de contratação será sempre "Operacional"

	5		Subcategoria	Subcategoria do risco a ser levantado. Para riscos de contratação será sempre "Operacional"

	6		Objeto de Aquisição / Contratação	Preencher com o objeto de contratação ao qual o risco se refere.

	7		Eventos de Risco	Preencher com o "risco propriamente dito". Evento que pode causar impacto na aquisição/contratação.

	8		Causas	Possível causa que pode acarretar no acontecimento do evento de risco.

	9		Efeitos / Consequências	Preencher com a consequência do acontecimento do evento de risco.

	10		Impacto Orçamentário / Financeiro	Caso o risco de fato aconteça, este pode gerar algum ônus financeiro à Nuclep ? Preencher com "Sim" ou "Não"

ABA PLANO DE AÇÃO

	1		Estratégia de Resposta	Escolha a estratégia que será utilizada no tratamento do risco. As estratégias possíveis de serem adotadas são: / I. Aceitar: consiste em não tomar nenhuma medida que possa levar o risco a um estado melhor. Seja por um fator que foge do controle da companhia, seja por ser impraticável a diminuição da probabilidade de sua ocorrência e/ou do impacto ou seja pelo fato do investimento em qualquer ação custe muito mais do que a melhoria no estado do risco proposta; / II. Dividir: situação em que são tomadas medidas de modo a reduzir o impacto advindo de sua ocorrência, através de ações que compartilhem parte da responsabilidade e consequências. / III. Eliminar: situação em que o evento de risco for passível de sofrer uma interferência direta da empresa que elimine completamente sua probabilidade de ocorrência e/ou os impactos advindos da ocorrência deste evento de risco; / IV. Mitigar: situação em que são tomadas medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência do evento de risco e/ou o impacto advindo da sua ocorrência; e / V. Transferir: situação em que são tomadas medidas para eliminar o impacto de um evento de risco, executando a transferência total das consequências para uma segunda parte, fazendo-a responsável pela execução de atividade que gere evento de risco e/ou responsável pelos impactos da ocorrência do evento.

	OBSERVAÇÃO			Caso a estratégia de resposta escolhida seja "Aceitar" os campos abaixo devem ser prenchidos com "N/A"

	2		Descrição	Descrição do plano de ação que será executado de modo que a estratégia escolhida seja aplicada. Importante ressaltar que um mesmo plano de ação geralmente é utilizado para tratamento de mais de um, podendo se repetir dentre as linhas da planilha.

	3		Setor	Gerência onde o plano de ação será executado.

	4		Gerência Geral	Gerência Geral onde o plano de ação será executado.

	5		Diretoria	Diretoria onde o plano de ação será executado.

	6		Responsável pela Implementação	Nome da pessoa que será responsável pela execução da ação de resposta.

	8		Custos para Implementação	Quando for necessário haver desembolso, por parte da empresa, para a execução da ação de resposta, este campo deve ser preenchido com uma estimativa deste custo.

	8		Data de Início	Preencher com a data de início prevista para a execução da ação de resposta.

	9		Data de Conclusão	Preencher com a data de conclusão prevista para a execução da ação de resposta.

ABA PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

	1		Descrição	Descrição do plano de contingenciamento que será executado

	2		Setor	Gerência onde o plano de contingenciamento será executado.

	3		Gerência Geral	Gerência Geral onde o plano de contingenciamento será executado.

	4		Diretoria	Diretoria onde o plano de contingenciamento será executado.

	5		Responsável pela Implementação	Nome da pessoa que será responsável pela execução da ação de contingenciamento.

	6		Custos para Implementação	Quando for necessário haver desembolso, por parte da empresa, para a execução da ação de contingenciamento, este campo deve ser preenchido com uma estimativa deste custo.

	7		Data de Início	Preencher com a data de início prevista para a execução da ação de resposta.

	8		Data de Conclusão	Preencher com a data de conclusão prevista para a execução da ação de resposta.

## Orientações - MR
		ORIENTAÇÕES

		Leia as instruções abaixo antes de iniciar o preenchimento da planilha. / Vá para a aba MATRIZ DE RISCOS e preencha os campos EM BRANCO conforme exemplos. / Preencha apenas as colunas descritas abaixo. / Uma sugestão de preenchimento é que analise cada atividade de cada processo individualmente.

1		Setor	Setor alvo da análise de riscos

2		Gerência Geral	Gerência Geral responsável pela análise de riscos

3		Diretoria	Diretoria a qual o setor é vinculado

4		Categoria	Categoria da análise de riscos sendo elaborada, podendo ser: / Estratégico / Operacional / Conformidade / Comunicação / Integridade / A Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade irá informar qual análise de riscos está sendo demandada.

5		Subcategoria	Cada categoria de riscos possui seu próprio conjunto de subcategorias. O responsável pelo preenchimento será orientado a qual categoria e subcategoria a análise de riscos se enquadra.

OBSERVAÇÃO			Caso o responsável pela análise de riscos esteja realizando uma matriz de riscos para um Termo de Referência para contratações, a subcategoria de riscos a ser inserida é COMPRAS E CONTRATAÇÕES, dentro da categoria OPERACIONAL.

6		Processo	Processo cuja análise de riscos pertence. Os processos dos setores geralmente são descritos de maneira abrangente como "Elaborar Proposta", "Elaborar Análise Crítica", etc. Os processos a serem considerados são apenas os processos finalísticos do setor, não devendo ser contabilizados processos intersetoriais como por exemplo "Envio de FT", "Solicitação de Estagiário", "PRDE", etc.

OBSERVAÇÃO			Caso o responsável pela análise de riscos esteja realizando uma matriz de riscos para um Termo de Referência para contratações, o processo a ser inserido é AQUISIÇÕES.
			"
7		Atividade	Atividade específica do processo em questão. Geralmente, um processo possui diversas atividades, como por exemplo "Encaminhar Documento", "Solicitar Análise Crítica", etc. A título de exemplo, o processo de Elaborar Análise de Riscos Operacionais, possui como atividades "Coordenar Elaboração de Análise de Riscos", "Elaboração de Relatório", "Fixar Objetivos", dentre outros.

8		Eventos de Riscos	Eventos de riscos são os riscos que podem ocorrer durante a execução de determinada atividade. Geralmente estes erros incluem falhas humanas inerentes a todos os indivíduos. / Ex.: Erro na análise de conformidade por parte da GRC.

9		Causas	Nesta coluna devem ser inseridas as causas para ocorrência de um evento de risco. Cada evento de risco pode possuir uma única causa, ou diversas. Todas as possíveis causas identificadas para a atividade podem ser inseridas, não sendo necessária a escolha de somente uma. / Ex.: Para o evento de riscos de análise de conformidade equivocada por parte da GRC, temos as seguintes possíveis causas: / Causas: Análise de uma versão diferente do documento/Interpretação imprecisa da lei por parte da GRC/Envio de documentação incompleta por parte dos setores envolvidos.

10		Efeitos/ / Consequências	Nesta coluna devem ser inseridas as consequências CASO o evento de riscos venha a ocorrer. Cada evento de risco pode possuir uma única consequência, ou diversas. Todas as possíveis consequências identificadas para a atividade podem ser inseridas, não sendo necessária a escolha de somente uma. / Ex.: Para o evento de riscos de análise de conformidade equivocada por parte da GRC, temos as seguintes possíveis consequências: / Consequências: Multa/Exposição da imagem institucional.

11		Impacto Orçamentário/ / Financeiro	Indicar se haverá prejuízo financeiro DIRETO para a empresa. / Ex.: para o risco de inundação dos arquivos do prédio administrativo não há impactos financeiros CONSIDERÁVEIS quando comparados aos valores de contrato negociados pela NUCLEP. / Para o risco de atraso na entrega de uma obra, pode haver previsão contratual de multa. Neste caso, geralmente existem impactos financeiros CONSIDERÁVEIS. / Um outro exemplo de riscos financeiros/orçamentários seria a diminuição do orçamento da união para a NUCLEP.

12		Processo auditado pela ISO?	Informar se o processo em questão é escopo da análise da auditoria da ISO 9001:2015, realizada pela CSQ - Gerência de Sisttemas de Gestão de QSMS e Garantia da Qualidade.

13		Probabilidade	Probabilidade de ocorrência do evento de risco: / Muito Baixa = 1 / Baixa = 2 / Média = 3 / Alta = 4 / Muito alta = 5

14		Impacto	Impactos advindos da ocorrência do evento de risco: / Muito Baixo = 1 / Baixo = 2 / Médio = 3 / Alto = 4 / Muito alto = 5

## Matriz de Riscos
Matriz de Riscos
			Nível de Risco:		6,75	27%	Risco Médio
Identificação de Eventos de Riscos					Avaliação de Riscos				Plano de Ação
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Coluna1	Causas	Efeitos/ / Consequências	P	I	PxI	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
AMC	AM	A	RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação descrita.		Risco operacional	Solicitação da troca dos itens não conformes.	1	3	3	Risco Muito Baixo	Mitigar	Incluir fase de amostra no processo licitatório e solicitar validação do fornecedor com relações as especificações a cada pedido.	Gestor / Fiscal do Contrato	início do contrato.	até o término da vigência do contrato.
AMC	AM	A	RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido.		Risco logístico	Atraso no andamento das atividades fabris.	4	3	12	Risco Alto	Aceitar	Anexar ao documento de TR exigências referente ao prazo de entrega e manter boa comunicação com os fornecedores.	Gestor / Fiscal do Contrato	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
ACO	AC	A	RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	A Contratada não manter atualizada as certidões.		Atraso da Contratada no cumprimento dos prazos de validade das Certidões;	Não cumprimento da documentação do Contrato.	2	2	4	Risco Baixo	Mitigar	Realizar consulta junto aos sites governamentais, e solicitar a atualização das Certidões à Contratada a cada pedido.	Setor de Contratos	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
AF/CP	AF	A	RCM 81024 – AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Atraso no pagamento das faturas/ notas fiscais eletrônicas por fato imputado exclusivamente à NUCLEP		Atraso na tramitação das notas fiscais, a condição de pagamento é em 30 dias.	Não pagamento à Contratada no prazo previsto em Contrato.	2	4	8	Risco Médio	Mitigar	Prever no documento contratual cláusulas de pagamento com os devidos reajustes referentes a possíveis atrasos.	Setor financeiro.	da data da ocorrência	Prazo conforme contrato assinado.

## Plano de Ação
				6,75	Risco Médio
							Como? / (How)		Onde? / (Where)			Quem? / (Who)	Quanto? / (How much)	Quando? / (When)
							O que? / (What)
							Controle Proposto / Ações Propostas
Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/ / Consequências	Categoria do Risco	Impacto / Orçamentário/ / Financeiro	Nível de Risco Inerente	Estratégia de Resposta	Descrição	Setor	Gerência Geral	Diretoria	Responsável pela Implementação	Custos para Implementação	Data de Início	Data de Conclusão
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação descrita.	Risco operacional	Solicitação da troca dos itens não conformes.	#NOME?	#NOME?	Risco Muito Baixo
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido.	Risco logístico	Atraso no andamento das atividades fabris.	#NOME?	#NOME?	Risco Alto
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	A Contratada não manter atualizada as certidões.	Atraso da Contratada no cumprimento dos prazos de validade das Certidões;	Não cumprimento da documentação do Contrato.	#NOME?	#NOME?	Risco Baixo
RCM 81024 – AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Atraso no pagamento das faturas/ notas fiscais eletrônicas por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	Atraso na tramitação das notas fiscais, a condição de pagamento é em 30 dias.	Não pagamento à Contratada no prazo previsto em Contrato.	#NOME?	#NOME?	Risco Médio
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!

## Plano de Contingenciamento
Plano de Contingenciamento
				6,75	Risco Médio
					Como? / (How)		Onde? / (Where)			Quem? / (Who)	Quanto? / (How much)	Quando? / (When)
Por que? / (Why)					O que? / (What)
Análise de Riscos					Controle Proposto / Ações Propostas
Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	Categoria do Risco	Impacto / Orçamentário/ / Financeiro	Nível de Risco Inerente	Estratégia de Resposta	Descrição	Setor	Gerência Geral	Diretoria	Responsável pela Implementação	Custos para Implementação	Data de Início	Data de Conclusão
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	0
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	0
RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação descrita.	Risco operacional	Solicitação da troca dos itens não conformes.	#NOME?	#NOME?	Risco Muito Baixo	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido.	Risco logístico	Atraso no andamento das atividades fabris.	#NOME?	#NOME?	Risco Alto	0
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	0
RCM 81024 - AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	A Contratada não manter atualizada as certidões.	Atraso da Contratada no cumprimento dos prazos de validade das Certidões;	Não cumprimento da documentação do Contrato.	#NOME?	#NOME?	Risco Baixo	0
RCM 81024 – AQUISIÇÃO DE BLUSÕES E CALÇAS	Atraso no pagamento das faturas/ notas fiscais eletrônicas por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	Atraso na tramitação das notas fiscais, a condição de pagamento é em 30 dias.	Não pagamento à Contratada no prazo previsto em Contrato.	#NOME?	#NOME?	Risco Médio	0
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#NOME?	#NOME?	#REF!	0

## Matriz de Riscos - PxI
Matriz Probabilidade x Impacto

Impacto	Catastrófico	Risco Baixo	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico	Risco Impraticável			1	Risco Muito Baixo
	5	5	10	15	20	25			2	Risco Muito Baixo
	Alto	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico			3	Risco Muito Baixo
	4	4	8	12	16	20			4	Risco Baixo
	Moderado	Risco Muito Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto	Risco Crítico			5	Risco Baixo
	3	3	6	9	12	15			6	Risco Médio
	Pequeno	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto			8	Risco Médio
	2	2	4	6	8	10			9	Risco Médio
	Insignificante	Risco Muito Baixo	Risco Muito Baixo	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Baixo			10	Risco Alto
	1	1	2	3	4	5			12	Risco Alto
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			15	Risco Crítico
		1	2	3	4	5			16	Risco Crítico
		Probabilidade					20	Risco Crítico
					25	Risco Impraticável

## Auxiliares
	Probabilidade					Categoria de Risco - Lista Suspensa		Sim
	Muito Baixa					Contratação		Não		Aceitar		Implementar novo controle
	Baixa					Conformidade				Dividir		Melhorar controle existente - diminuição de probabilidade
	Média					Estratégico				Eliminar		Melhorar controle existente - diminuição de impacto
	Alta					Operacional				Mitigar		Melhorar controle existente - diminuição de probabilidade e impacto
	Muito Alta					Transferir

5	Catastrófico	5	10	15	20	25
4	Alto	4	8	12	16	20
3	Moderado	3	6	9	12	15
2	Pequeno	2	4	6	8	10					Fraqueza
1	Insignificante	1	2	3	4	5					Ameaça
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta

				Político	Fornecedores				Positivo
				Econômico	Clientes				Negativo					Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
				Social	Competidores					Gestão do Contrato
				Tecnológico	Substitutos
				Ambiental	Novos Entrantes
				Legal
				Financeiro
				RH e Saúde
				Gestão
				Logística
				Processo e Produto
				TUP
				Infraestrutura de TI
				Infraestrutura
				Treinamento
				Manutenção
				Cultura Interna
				Fornecedores
				Clientes
				Competidores
				Substitutos
				Novos Entrantes

## Probabilidade
Probabilidade

Escala	Valor	Descrição da Escala e Valor
Muito Baixa	1	Evento pode excepcionalmente ocorrer no decorrer do período analisado (menor do que 5% das vezes)			5%
Baixa	2	Evento pode esporadicamente ocorrer no decorrer do período analisado (entre 5% e 25% das vezes)			5%	25%
Média	3	Evento pode eventualmente ocorrer no decorrer do período analisado (entre 25% e 55% das vezes)			25%	55%
Alta	4	Evento pode constantemente ocorrer no decorrer do período analisado (entre 55% e 90% das vezes)			55%	90%
Muito Alta	5	Evento pode certamente ocorrer no decorrer do período analisado (maior do que 90% das vezes)			90%

## Impacto
Impacto

Escala	Valor	Descrição da Escala e Valor
Insignificante	1	Evento praticamente não possui impactos estratégicos, táticos ou operacionais
Pequeno	2	Evento possui pouco impacto na gestão ou operação
Moderado	3	Evento impacta consideravelmente na gestão ou operação
Alto	4	Evento compromete a gestão ou operação
Catastrófico	5	Evento colapsa criticamente a gestão ou operação

## Auxiliares2
Sim
Não

P					Estratégico	Operacional	Conformidade	Comunicação	Integridade	Contratação/Aquisição
A					Político	Processo	N/A	Interna	N/A
I					Econômico	Contratação / Aquisição	N/A	Externa	N/A
C					Social	Proposta Comercial	N/A	N/A	N/A
N/A					Tecnológico	Projeto	N/A	N/A	N/A
					Ambiental	Processo GRC	N/A	N/A	N/A
					Legal	N/A	N/A	N/A	N/A
					Concorrentes	N/A	N/A	N/A	N/A
					Clientes	N/A	N/A	N/A	N/A
					Substitutos	N/A	N/A	N/A	N/A
					Fornecedores	N/A	N/A	N/A	N/A
					Novos Entrantes	N/A	N/A	N/A	N/A
					Finançeiro/Orçamentário	N/A	N/A	N/A	N/A
					Imagem	N/A	N/A	N/A	N/A