## Planilha-ANEXO-2-2.1
Planilha Orçamentária Processo nº 01444.000087/2016-34 - IBRAM - UASG 423002 |  | IBRAM/MinC
Boletim de Medição ANEXO 2 - 2.1 do Projeto Básico (Anexo I do Edital) da CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – IBRAM |  | Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia
OBRAS : |  | MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT
Serviço: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRIMEIRA FASE DA RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT.
Projeto Básico: |  | Nº 03/ 2016 CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ
Empresa :
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL GERAL | 30 DIAS | 90 DIAS | 150 DIAS | 210 DIAS | 270 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1. INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Canteiro |  |  |  | 0
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 2 | unid |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA CHAPA GALVANIZADA | 3.36 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Plano e Metodologia de Trabalho com diagnosticos da area. PROJETO DE CANTEIRO | 0.112 | há |  | 0 |  | 0
1.1.4 | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 L | 4 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.5 | EXTINTOR GAS CARBONICO 6kg | 4 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.6 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 9 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.7 | BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS | 12 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.8 | BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO | 12 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.9 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO DE OBRAS 4,0x2,4m C/WC (2 unidades) | 24 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.10 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTAINERS | 2 | unid |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1.11 | CAVALETE AÇO ZINCADO PARA BASE BANCADA | 4 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.12 | LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO FACHADEIRO (300m² x 12 meses) | 3600 | m² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS | 390 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.14 | PROGRAMACAO VISUAL PARA PLACAS | 5.36 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.15 | PLACAS PVC ADESIVADO 1,00x1,20m COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM METALON - IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.16 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | 10 | m |  | 0 |  | 0
1.1.17 | COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA PROTEÇÕES INCLUSIVE DAS JANELAS/PORTAS | 82.28 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.18 | PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL | 400 | m² |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.19 | ART | 1 | unid |  | 0 |  | 0
1.2 | Acondicionamento de acervo |  |  |  | 0
1.2.1 | COMPENSADO RESINADO FENOLICO 10 mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES PARA ACERVOS. | 106 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | COMPENSADO VIROLA 4mm 1,60x2,20m (3,52m2) PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES PARA ACERVOS. | 60.5 | m² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO) | 260 | m |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | SARRAFO CEDRO 1" x 2" (5cm) | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | TAPETE/CARPETE/ALCATIFA 4mm FLORTEX GRAFITE PARA ISOLAMENTO DAS PROTEÇÕES E ANDAIMES DO PISO | 200 | m² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | BOBINA DE PLASTICO TRANSPARENTE (4X100m) PARA PROTEÇÕES DOS MÓVEIS | 2 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | BOBINA DE TNT (100m x 1,40 m) PARA PROTEÇÕES DOS MÓVEIS E ACERVO | 3 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA (1,30x100m) PARA PROTEÇÕES | 1 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | ROLO DE FITILHO PARA AMARRAÇÃO DAS PROTEÇÕES NOS MÓVEIS | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.10 | FOLHA DE PAPELÃO ONDULADO - PARDA - (40x1,20m) PARA PROTEÇÕES | 3 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.11 | FOLHA DE ISOPOR - esp. 10mm | 50 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.12 | SACO DE FLOCOS DE ISOPOR | 2 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.13 | FITA CREPE LARG.2,5cm | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.14 | FITA CREPE LARG.5cm | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.15 | ROLO DE ACRILON 30m | 1 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.16 | PACOTE DE PAPEL DE SEDA BRANCO | 5 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.17 | TRANSPORTE DO ACERVO DA CASA HISTÓRIA À CASA DE BERNARDINA | 12 | m³ |  | 0 |  | 0 | 0
2. COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Proteção |  |  |  | 0
2.1.1 | COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 400 | m² |  | 0 |  | 0
2.1.2 | ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANÇADAS, PARA AMARRAÇÃO DA LONA (rolo 100m) | 2 | unid |  | 0 |  | 0
2.1.3 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO E AMARRAÇÃO DA COBERTURA | 400 | m² |  | 0 |  | 0
2.1.4 | ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO | 60 | m² |  | 0 |  | 0
2.2 | Telhamento |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | 378.47 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO | 15.62 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA | 57.76 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICAS C/ SELEÇÃO | 394.09 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | TELHA CERÂMICA, TIPO CAPA-E-CANAL - 12 un/m² (50% do telhado) | 2400 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | TELHA CERÂMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 (100% área das varandas) | 516 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | COLOCACAO DE TELHAS DE BARRO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas com amarração) | 394.09 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | FIO DE COBRE NU 6MM2 para amarração das telhas | 996 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | ASSENTAMENTO DE TELHAS COM ARGAMASSA CAL/AREIA | 3.4062 | m³ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL | 62 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA | 5 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.12 | RETIRADA RUFOS METÁLICOS EM COBERTURA | 44 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.13 | RETIRADA CALHAS METÁLICAS EM COBERTURA | 44 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.14 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DE RUFOS (incluindo novos rufos metálicos das varandas) | 56 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.15 | COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). | 6 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.16 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA (novos rufos das varandas) | 12 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.17 | RECOLOCAÇÃO RUFOS METALICOS EM COBERTURA (exceto novos rufos das varandas) | 44 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.18 | CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (Nova calha lateral). | 11 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.19 | RINCÃO EM CHAPA COBRE #28 (Novo rincão) | 12 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.20 | TELHADO VARANDA LATERAL EM CHAPAS DE COBRE | 86 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.21 | ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTÊNCIA | 3 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.22 | ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L | 2 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.23 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS | 4 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.24 | RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS | 4 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.25 | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS | 4 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Madeiramento |  |  |  | 0
2.3.1 | RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO | 400 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS | 400 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL | 5 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) | 25 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Peças de Tesouras, Pernas, Pendurais) | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) - 60% Caibros, incluso Varandas | 430 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas | 985 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 31.2 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 144 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.10 | TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) | 240 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.11 | ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO (suporte barrotes de forro) | 48 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.12 | ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1" (suporte barrotes de forro) | 48 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.13 | GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO (suporte barrotes de forro) | 48 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.14 | PREGO 17x21 | 18 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.15 | PREGO 17x27 | 12 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.16 | PREGO 18x30 | 12 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Beiral em Argamassa |  |  |  | 0
2.4.1 | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL | 16.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO | 16.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4.3 | REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA | 16.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Beiral em madeira |  |  |  | 0
2.5.1 | RETIRADA BEIRAL EM MADEIRA | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.2 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO DO BEIRAL | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.3 | PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA, PARA MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO DO BEIRAL | 3.5 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.4 | TABUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI COM REGUAS DE 10x2cm | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.5 | LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO BEIRAL | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.6 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.7 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.6 | Forros da Casa Histórica |  |  |  | 0
2.6.1 | LIMPEZA DO ENTREFORRO | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.2 | PEÇA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) | 90.8 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3 | LIXAMENTO | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.4 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.5 | MASSA OLEO PARA CALAFETAR (LATA 1 KG) | 15 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.6 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.7 | Forros das Varandas |  |  |  | 0
2.7.1 | RETIRADA FORRO MADEIRA | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.2 | RETIRADA BARROTEAMENTO DO FORRO | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.3 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃO APARELHADA, PARA VIGA DAS VARANDAS | 9.5 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.4 | PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS | 15 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.5 | PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA PARA BARROTE | 21.2639 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.6 | PECA DE MADEIRA DE LEI *6,0 X 6,0* CM ( 2 1/2" X 2 1/2" ) NÃO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS | 15 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.7 | TÁBUA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 25* CM ( 1" X 9" ) NÃO APARELHADA, | 26.397 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.8 | CONFECÇÃO DE MOLDE METÁLICO PARA FRESAGEM DAS SANCAS (TORNEIRO MECÂNICO) | 44 | h |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.9 | LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO FORRO | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.10 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.11 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. RODATETOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REMOÇÃO PINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODATETOS | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 13.29 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4. PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Piso em Madeira |  |  |  | 0
4.1.1 | RASPAGEM / CALAFETAÇÃO DOS PISOS DE MADEIRA 1 DEMÃO CERA | 210 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.2 | RETIRADA DE PISO DE MADEIRA INCLUINDO BARROTEAMENTO | 18.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.3 | LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DO PISO DE MADEIRA | 18.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.4 | TÁBUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO | 5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.5 | RECOLOCAÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - IDEM | 18.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.6 | BARROTE MADEIRA DE LEI 15X15CM | 20 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.7 | CINTA MADEIRA DE LEI 15X15X50CM | 25 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.8 | RECOLOCACAO DE BARROTEAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | 25 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.9 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM | 216.75 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2 | Piso em Ladrilho Hidráulico |  |  |  | 0
4.2.1 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 16 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.2 | EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO VARANDAS | 16 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.3 | EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO INTERNOS | 58 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.4 | REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS | 74 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.5 | ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (75% pisos) | 55.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5. RODAPÉS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Rodapés |  |  |  | 0
5.1.1 | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.2 | REMOÇÃO PINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.3 | MASSA PARA MADEIRA GL | 1 | unid |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.4 | LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODAPÉS | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.5 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.6 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.7 | RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 11.66 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
5.2 | Rodapés cerâmicos |  |  |  | 0
5.2.1 | REMOÇÃO DE CERA E ENCERAMENTO | 69.95 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
5.2.2 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICOS , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (25%) | 17.4875 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
6. REVESTIMENTOS - casa histórica, pilar de entrada e guarita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Revestimento interno - Argamassas |  |  |  | 0
6.1.1 | RETIRADA PAPEL PAREDE | 203.775 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas) | 203.775 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.3 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura de 5cm) | 10.1887 | m³ |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | 407.55 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Revestimento interno - Azulejos |  |  |  | 0
6.2.1 | REASSENTAMENTO DE AZULEJOS EM PAREDE | 5 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | ASSENTAMENTO DE AZULEJO , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (50%) | 2.5 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0
6.3 | Revestimento interno - Papel de parede |  |  |  | 0
6.3.1 | PAPEL DE PAREDE DE PRIMEIRA LINHA, IMPORTADO, ROLO COM LARGURA DE 52 cm. | 134 | rolo |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.3.2 | COLOCAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE POR PESSOAL ESPECIALIZADO | 134 | rolo |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.4 | Revestimento externo |  |  |  | 0
6.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes externas) | 237.15 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.3.2 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura de 5cm) | 11.8575 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.1.3 | PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | 474.3 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7. ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | ESCOVA DE AÇO | 10 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L | 5 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | SELADOR SINTÉTICO - GALÃO 3,6L | 30 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | MASSA A ÓLEO GALÃO 3,6L | 20 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | ESMALTE SINTÉTICO - L | 60 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | 2.76 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | VIDRO COLORIDO (MEDIDAS E QUANTIDADES VARIADAS - VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) | 1 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | MASSA PARA VIDRO | 10 | Kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PERDAS | 7 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 | LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL | 596 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 | BARRA FERRO QUADRADA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) | 3.78 | Kg |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7.12 | TORNEIRO MECÃNICO PARA CONFECÇÃO DE FERRAGENS PARA ESQUADRIAS | 220 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8. CANTARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Varandas |  |  |  | 0
8.1.1 | BLOCOS DE PEDRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VARANDA - GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO | 5 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | BENEFICAMENTO DE PEDRA (MARMORISTA) | 220 | h |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.2 | PINO FIXACAO WALSYWA ACO CARBONO 20 x 30cm ROSCA 1/4" | 16 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.3 | ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI SIKADUR 31 | 7 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.4 | LIMPEZA DO PISO | 20 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.5 | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | 3 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2 | Fachada |  |  |  | 0
8.2.1 | VERGA DE TOPO | 20 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.2 | VERGA DE PEITORIL | 20 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.3 | DEMOLICAO ALVENARIAS | 20 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.4 | RECOMPOSIÇÃO ALVENARIAS | 20 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.5 | LIMPEZA SUPERFICIE DE GRANITO/MARMORE EM EMPENA EXTERNA | 12 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.6 | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | 6 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9. GRADIS, CORRIMÃOS E PORTÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | ESCOVA DE AÇO | 30 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.2 | ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L | 2 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.3 | BARRA FERRO CHATA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) | 7.56 | Kg |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.4 | TORNEIRO MECÃNICO PARA CONFECÇÃO DE FERRAGENS | 220 | h |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.5 | DOBRADICA GONZO FERRO GALV.18x25cm COM PARAFUSOS | 2 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.6 | CONFECÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (CARRANCA) | 4 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.7 | PORTAO FERRO PARA PORÃO, INCLUSIVE QUADRO COM TELA DE ARAME | 1 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.8 | CONFECÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (FECHADURA TIPO GANCHO) | 1 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.9 | MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE CORRIMÃO DA VARANDA PRINCIPAL - maçaranduba torneada | 2 | m |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
10. PORÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO | 165 | m³ |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas da copa, cozinha, corredor, banheiro. acervo e despensa) | 83.54 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10.3 | RECOMPOSIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA | 8.354 | m³ |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10.4 | PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRÊS DEMÃOS | 185.64 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10.5 | COMPACTAÇÃO DO PISO | 185.64 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11. ELEMENTOS INTEGRADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS INTEGRADOS EM MÁRMORE DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, INLUINDO DESLOCAMENTO DA BANHEIRA | 280 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.2 | RESTAURAÇÃO DO LAVATÓRIO TIPO ORATÓRIO EM PORCELANA | 120 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.3 | LIMPEZA DAS LUMINÀRIAS | 60 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4 | DISJUNTOR RESIDUAL DE 30 A | 16 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5 | SUPRESSOR DE SURTO 175V 30 KVA | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.6 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2,5 X 2,5 X 0,5 COM CONECTOR | 3 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.7 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 60 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.8 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR | 5 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.9 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 65 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 130 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 600 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.13 | CABO DECOBRE NÚ 10MM² | 10 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.14 | LUMINÁRIAS EXISTENTES - Lâmpada LED E27 3000K - 13W G45 | 31 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 8 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13.2 | PLACA DE ACRILICO DESENHADA, INDICANDO PROIBIÇÃO DE FUMAR, LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E SAÍDA | 9 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13.3 | MARCAÇÃO DE PISO PARA INCÊNDIO | 10 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CASA DE BERNARDINA
14. COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Proteção |  |  |  | 0
14.1.1 | COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 300 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.1.2 | ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANÇADAS, PARA AMARRAÇÃO DA LONA (rolo 100m) | 3 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.1.3 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO E AMARRAÇÃO DA COBERTURA | 300 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.1.4 | ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO | 50 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.2 | Telhamento |  |  |  | 0
14.2.1 | RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.2 | RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA | 79.43 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.3 | LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICAS C/ SELEÇÃO | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.4 | TELHA CERÂMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 | 8844 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.5 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas) | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.6 | COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). | 4 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.7 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | 4 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.8 | CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA | 79.43 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.9 | RETIRADA CALHAS METÁLICAS EM COBERTURA | 117 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.9 | REPARO DE CONDUTOR AGUA PLUVIAL PVC 100mm x3,0m | 12 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.10 | ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTÊNCIA | 3 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.11 | RINCÃO EM CHAPA COBRE (Novo rincão) | 20 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.12 | CHAPIM EM ARGAMASSA PARA ARREMATE EM TELHADO | 39 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.13 | RECUPERAÇÂO ARGAMASSA DFA PLATIBANDA | 39 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.3 | Madeiramento |  |  |  | 0
14.3.1 | RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.3 | ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL | 5 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.4 | MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) | 25 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.5 | MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Peças de Tesouras, Pernas, Pendurais) | 30 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.6 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) - 60% Caibros, incluso Varandas | 300 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.7 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas | 600 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.8 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 26 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.9 | HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 120 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.10 | TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) | 120 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.11 | ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO (suporte barrotes de forro) | 24 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.12 | ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1" (suporte barrotes de forro) | 24 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.13 | GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO (suporte barrotes de forro) | 24 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.14 | PREGO 17x21 | 10 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.15 | PREGO 17x27 | 7 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.16 | PREGO 18x30 | 7 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Forro |  |  |  | 0
14.4.1 | PEÇA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) | 90.8 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.2 | COMPLEMENTAÇÃO DE PERDAS (20% tabuado) | 49.36 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.3 | LIXAMENTO | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.4 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.5 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.6 | LIMPEZA DO ENTREFORRO | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ALVENARIAS - CASA DE BERNARDINA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 4.5 | m³ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.2 | RETIRADA DE FORROS DE COMPENSADO MODULAR | 84.57 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.3 | RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO | 38 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.4 | RETIRADA DE BANCADAS | 14.3 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.5 | RECOMPOSIÇÃO ALVENARIAS | 5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
16. PINTURA CASA DE BERNARDINA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO | 573.13 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO | 1146.26 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.3 | PINTURA EXTERNA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | 1146.26 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17. PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Piso em Ladrilho Hidráulico Varanda Casa de Bernardina |  |  |  | 0
17.1.1 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 58.4 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1.2 | EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO VARANDAS | 58.4 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1.3 | REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS | 58.4 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1.4 | ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (50% pisos) | 29.2 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.2 | Piso Externo |  |  |  | 0
17.2.1 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRAS | 410 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.2 | PEDRA DE MÃO | 3 | m³ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.3 | REFORMA DE CALHAS E CAIXAS PLUVIAIS DE CONCRETO | 10 | m³ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.4 | ADEQUAÇÃO DE TAMPAS E GRELHAS DE CIMENTO ÁGUAS PLUVIAIS | 10 | Unid |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.5 | GALERIA SUBTERRANEA TUBO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 300MM | 15 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.6 | RESTAURAÇÃO TENTO DOS CANTEIROS AO LADO DA CASA DE BERNARDINA | 20 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
18. CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 12 meses) | 1200 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 6 meses) | 600 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | RESTAURADOR (100 horas mensais / 12 meses) | 1200 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL (12 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | SERVENTE (6 Pessoas / 12 meses) | 10560 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | MARCENEIRO (2 Pessoas / 6 meses ) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | CARPINTEIRO (12 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (12 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.9 | PEDREIRO (2 Pessoas / 10 meses) | 4400 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.10 | VIDRACEIRO (1 pessoa / 3 meses) | 660 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.11 | SERRALHEIRO (3 meses) | 660 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.12 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO (6meses) | 1320 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.13 | PINTOR (6meses) | 1320 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.14 | AJUDANTE DE PINTOR ( 6 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA | 1 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0
19.2 | DESCUPINIZAÇÃO POR SISTEMA DE ISCAS - manutençao para 2 anos. | 1 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0
19.3 | SONDAGEM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 1 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0
19.4 | RELATÓRIO DE OBRAS COM COMPANHAMENTOCOM REGISTRO FOTOGRAFICO (MÊS) | 12 | unid |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Projeto As Built | 1120 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
19.6 | MANUAL DE CONSERVAÇÃO | 0.112 | há |  | 0 | [7 empty] | 0
19.7 | CALHA DE MADEIRA PARA DESCIDA DE ENTULHO | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA | 50 | m³ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | 50 | m³ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | 1500 | m³/km |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12 | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | 50 | m³ |  | 0 | [7 empty] | 0
19.13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1120 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI (24,5% do total) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL (R$) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTES: |  |  |  |  | Responsável pela Planilha
* Boletim de Custos - Informativo - SBC -RJ - janeiro de 2016
* Catálogo Sistema de Custos de Obra - RJ (SCO-RJ) Agosto de 2015
* Sinapi RJ dezembro de 2015 |  |  |  |  | Ana Cecilia Lima Sant'Ana
* ORSE dezembro de 2015 |  |  |  |  | Arquiteta e Urbanista
* Tabela de Serviços do CREA/2016 |  |  |  |  | CEMAE-RJ/DPMUS/IBRAM
* BDI: 24,5% (de R$1.500.000,01 até 75.000.000,00), retirado do Acórdão 2369-36/11 do Tribunal de Contas da União – tabela 17 |  |  |  |  | Mat. 2060228

## Cronograma-ANEXO-2-2.2
Cronograma Físico-Financeiro Processo nº 01444.000087/2016-34 - IBRAM - UASG 423002 |  | IBRAM/MinC
Boletim de Medição ANEXO 2 - 2.2 do Projeto Básico (Anexo I do Edital) da CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – IBRAM |  | Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia
OBRAS : |  | MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT
Serviço: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRIMEIRA FASE DA RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT.
Projeto Básico: |  | Nº 03/ 2016 CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ
Empresa :
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL GERAL | 30 DIAS | 90 DIAS | 150 DIAS | 210 DIAS | 270 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1. INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Canteiro |  |  |  | 0
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 2 | unid |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA CHAPA GALVANIZADA | 3.36 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Plano e Metodologia de Trabalho com diagnosticos da area. PROJETO DE CANTEIRO | 0.112 | há |  | 0 |  | 0
1.1.4 | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 L | 4 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.5 | EXTINTOR GAS CARBONICO 6kg | 4 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.6 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 9 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.7 | BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS | 12 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.8 | BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO | 12 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.9 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO DE OBRAS 4,0x2,4m C/WC (2 unidades) | 24 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.10 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTAINERS | 2 | unid |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1.11 | CAVALETE AÇO ZINCADO PARA BASE BANCADA | 4 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.12 | LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO FACHADEIRO (300m² x 12 meses) | 3600 | m² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS | 390 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.14 | PROGRAMACAO VISUAL PARA PLACAS | 5.36 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.15 | PLACAS PVC ADESIVADO 1,00x1,20m COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM METALON - IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid |  | 0 |  | 0
1.1.16 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | 10 | m |  | 0 |  | 0
1.1.17 | COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA PROTEÇÕES INCLUSIVE DAS JANELAS/PORTAS | 82.28 | m² |  | 0 |  | 0
1.1.18 | PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL | 400 | m² |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.19 | ART | 1 | unid |  | 0 |  | 0
1.2 | Acondicionamento de acervo |  |  |  | 0
1.2.1 | COMPENSADO RESINADO FENOLICO 10 mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES PARA ACERVOS. | 106 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | COMPENSADO VIROLA 4mm 1,60x2,20m (3,52m2) PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES PARA ACERVOS. | 60.5 | m² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO) | 260 | m |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | SARRAFO CEDRO 1" x 2" (5cm) | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | TAPETE/CARPETE/ALCATIFA 4mm FLORTEX GRAFITE PARA ISOLAMENTO DAS PROTEÇÕES E ANDAIMES DO PISO | 200 | m² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | BOBINA DE PLASTICO TRANSPARENTE (4X100m) PARA PROTEÇÕES DOS MÓVEIS | 3 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | BOBINA DE TNT (100m x 1,40 m) PARA PROTEÇÕES DOS MÓVEIS E ACERVO | 3 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA (1,30x100m) PARA PROTEÇÕES | 3 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | ROLO DE FITILHO PARA AMARRAÇÃO DAS PROTEÇÕES NOS MÓVEIS | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.10 | FOLHA DE PAPELÃO ONDULADO - PARDA - (40x1,20m) PARA PROTEÇÕES | 3 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.11 | FOLHA DE ISOPOR - esp. 10mm | 100 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.12 | SACO DE FLOCOS DE ISOPOR | 20 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.13 | FITA CREPE LARG.2,5cm | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.14 | FITA CREPE LARG.5cm | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.15 | ROLO DE ACRILON 30m | 2 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.16 | PACOTE DE PAPEL DE SEDA BRANCO | 10 | unid |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.17 | TRANSPORTE DO ACERVO DA CASA HISTÓRIA À CASA DE BERNARDINA | 50 | m³ |  | 0 |  | 0 | 0
2. COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Proteção |  |  |  | 0
2.1.1 | COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 400 | m² |  | 0 |  | 0
2.1.2 | ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANÇADAS, PARA AMARRAÇÃO DA LONA (rolo 100m) | 2 | unid |  | 0 |  | 0
2.1.3 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO E AMARRAÇÃO DA COBERTURA | 400 | m² |  | 0 |  | 0
2.1.4 | ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO | 60 | m² |  | 0 |  | 0
2.2 | Telhamento |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | 378.47 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO | 15.62 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA | 57.76 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICAS C/ SELEÇÃO | 394.09 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | TELHA CERÂMICA, TIPO CAPA-E-CANAL - 12 un/m² (50% do telhado) | 2400 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | TELHA CERÂMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 (100% área das varandas) | 516 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | COLOCACAO DE TELHAS DE BARRO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas com amarração) | 394.09 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | FIO DE COBRE NU 6MM2 para amarração das telhas | 996 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | ASSENTAMENTO DE TELHAS COM ARGAMASSA CAL/AREIA | 3.4062 | m³ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL | 62 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA | 5 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.12 | RETIRADA RUFOS METÁLICOS EM COBERTURA | 44 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.13 | RETIRADA CALHAS METÁLICAS EM COBERTURA | 44 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.14 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DE RUFOS (incluindo novos rufos metálicos das varandas) | 56 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.15 | COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). | 6 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.16 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA (novos rufos das varandas) | 12 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.17 | RECOLOCAÇÃO RUFOS METALICOS EM COBERTURA (exceto novos rufos das varandas) | 44 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.18 | CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (Nova calha lateral). | 11 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.19 | RINCÃO EM CHAPA COBRE #28 (Novo rincão) | 12 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.20 | TELHADO VARANDA LATERAL EM CHAPAS DE COBRE | 86 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.21 | ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTÊNCIA | 3 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.22 | ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L | 2 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.23 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS | 4 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.24 | RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS | 4 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.25 | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS | 4 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Madeiramento |  |  |  | 0
2.3.1 | RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO | 400 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS | 400 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL | 5 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) | 25 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Peças de Tesouras, Pernas, Pendurais) | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) - 60% Caibros, incluso Varandas | 430 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas | 985 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 31.2 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 144 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.10 | TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) | 240 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.11 | ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO (suporte barrotes de forro) | 48 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.12 | ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1" (suporte barrotes de forro) | 48 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.13 | GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO (suporte barrotes de forro) | 48 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.14 | PREGO 17x21 | 18 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.15 | PREGO 17x27 | 12 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.16 | PREGO 18x30 | 12 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Beiral em Argamassa |  |  |  | 0
2.4.1 | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL | 16.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO | 16.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4.3 | REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA | 16.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Beiral em madeira |  |  |  | 0
2.5.1 | RETIRADA BEIRAL EM MADEIRA | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.2 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO DO BEIRAL | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.3 | PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA, PARA MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO DO BEIRAL | 3.5 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.4 | TABUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI COM REGUAS DE 10x2cm | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.5 | LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO BEIRAL | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.6 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5.7 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM | 1.8 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.6 | Forros da Casa Histórica |  |  |  | 0
2.6.1 | LIMPEZA DO ENTREFORRO | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.2 | PEÇA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) | 90.8 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3 | LIXAMENTO | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.4 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.5 | MASSA OLEO PARA CALAFETAR (LATA 1 KG) | 15 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.6 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM | 244.87 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.7 | Forros das Varandas |  |  |  | 0
2.7.1 | RETIRADA FORRO MADEIRA | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.2 | RETIRADA BARROTEAMENTO DO FORRO | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.3 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃO APARELHADA, PARA VIGA DAS VARANDAS | 9.5 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.4 | PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS | 15 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.5 | PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA PARA BARROTE | 21.2639 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.6 | PECA DE MADEIRA DE LEI *6,0 X 6,0* CM ( 2 1/2" X 2 1/2" ) NÃO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS | 15 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.7 | TÁBUA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 25* CM ( 1" X 9" ) NÃO APARELHADA, | 26.397 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.8 | CONFECÇÃO DE MOLDE METÁLICO PARA FRESAGEM DAS SANCAS (TORNEIRO MECÂNICO) | 44 | h |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.9 | LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO FORRO | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.10 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7.11 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM | 10.68 | m² |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. RODATETOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REMOÇÃO PINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODATETOS | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 13.29 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM | 44.3 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4. PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Piso em Madeira |  |  |  | 0
4.1.1 | RASPAGEM / CALAFETAÇÃO DOS PISOS DE MADEIRA 1 DEMÃO CERA | 210 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.2 | RETIRADA DE PISO DE MADEIRA INCLUINDO BARROTEAMENTO | 18.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.3 | LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DO PISO DE MADEIRA | 18.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.4 | TÁBUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO | 5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.5 | RECOLOCAÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - IDEM | 18.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.6 | BARROTE MADEIRA DE LEI 15X15CM | 20 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.7 | CINTA MADEIRA DE LEI 15X15X50CM | 25 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.8 | RECOLOCACAO DE BARROTEAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | 25 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
4.1.9 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM | 216.75 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2 | Piso em Ladrilho Hidráulico |  |  |  | 0
4.2.1 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 16 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.2 | EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO VARANDAS | 16 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.3 | EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO INTERNOS | 58 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.4 | REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS | 74 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2.5 | ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (75% pisos) | 55.5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5. RODAPÉS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Rodapés |  |  |  | 0
5.1.1 | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.2 | REMOÇÃO PINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.3 | MASSA PARA MADEIRA GL | 1 | unid |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.4 | LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODAPÉS | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.5 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.6 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 1.5391 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0
5.1.7 | RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 11.66 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
5.2 | Rodapés cerâmicos |  |  |  | 0
5.2.1 | REMOÇÃO DE CERA E ENCERAMENTO | 69.95 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
5.2.2 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICOS , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (25%) | 17.4875 | m |  | 0 | [5 empty] | 0
6. REVESTIMENTOS - casa histórica, pilar de entrada e guarita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Revestimento interno - Argamassas |  |  |  | 0
6.1.1 | RETIRADA PAPEL PAREDE | 203.775 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas) | 203.775 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.3 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura de 5cm) | 10.1887 | m³ |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | 407.55 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Revestimento interno - Azulejos |  |  |  | 0
6.2.1 | REASSENTAMENTO DE AZULEJOS EM PAREDE | 5 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | ASSENTAMENTO DE AZULEJO , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (50%) | 2.5 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0
6.3 | Revestimento interno - Papel de parede |  |  |  | 0
6.3.1 | PAPEL DE PAREDE DE PRIMEIRA LINHA, IMPORTADO, ROLO COM LARGURA DE 52 cm. | 134 | rolo |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.3.2 | COLOCAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE POR PESSOAL ESPECIALIZADO | 134 | rolo |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.4 | Revestimento externo |  |  |  | 0
6.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes externas) | 237.15 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.3.2 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura de 5cm) | 11.8575 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.1.3 | PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | 474.3 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7. ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | ESCOVA DE AÇO | 10 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L | 5 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | SELADOR SINTÉTICO - GALÃO 3,6L | 30 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | MASSA A ÓLEO GALÃO 3,6L | 20 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | ESMALTE SINTÉTICO - L | 60 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | 2.76 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | VIDRO COLORIDO (MEDIDAS E QUANTIDADES VARIADAS - VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) | 1 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | MASSA PARA VIDRO | 10 | Kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PERDAS | 7 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 | LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL | 596 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 | BARRA FERRO QUADRADA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) | 3.78 | Kg |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7.12 | TORNEIRO MECÃNICO PARA CONFECÇÃO DE FERRAGENS PARA ESQUADRIAS | 220 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7.13 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | 3 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.14 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FCHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | 3 | unid |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7.15 | MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 3 | unid |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8. CANTARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Varandas |  |  |  | 0
8.1.1 | BLOCOS DE PEDRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VARANDA - GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO | 5 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | BENEFICAMENTO DE PEDRA (MARMORISTA) | 220 | h |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.2 | PINO FIXACAO WALSYWA ACO CARBONO 20 x 30cm ROSCA 1/4" | 16 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.3 | ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI SIKADUR 31 | 7 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.4 | LIMPEZA DO PISO | 20 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.5 | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | 3 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2 | Fachada |  |  |  | 0
8.2.1 | VERGA DE TOPO | 20 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.2 | VERGA DE PEITORIL | 20 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.3 | DEMOLICAO ALVENARIAS | 20 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.4 | RECOMPOSIÇÃO ALVENARIAS | 20 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.5 | LIMPEZA SUPERFICIE DE GRANITO/MARMORE EM EMPENA EXTERNA | 12 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.6 | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | 6 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9. GRADIS, CORRIMÃOS E PORTÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | ESCOVA DE AÇO | 30 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.2 | ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L | 2 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.3 | BARRA FERRO CHATA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) | 7.56 | Kg |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.4 | TORNEIRO MECÃNICO PARA CONFECÇÃO DE FERRAGENS | 220 | h |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.5 | DOBRADICA GONZO FERRO GALV.18x25cm COM PARAFUSOS | 2 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.6 | CONFECÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (CARRANCA) | 4 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.7 | PORTAO FERRO PARA PORÃO, INCLUSIVE QUADRO COM TELA DE ARAME | 1 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.8 | CONFECÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (FECHADURA TIPO GANCHO) | 1 | unid |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9.9 | MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE CORRIMÃO DA VARANDA PRINCIPAL - maçaranduba torneada | 2 | m |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
10. PORÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO | 165 | m³ |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas da copa, cozinha, corredor, banheiro. acervo e despensa) | 83.54 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10.3 | RECOMPOSIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA | 8.354 | m³ |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10.4 | PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRÊS DEMÃOS | 185.64 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10.5 | COMPACTAÇÃO DO PISO | 185.64 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11. ELEMENTOS INTEGRADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS INTEGRADOS EM MÁRMORE DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, INLUINDO DESLOCAMENTO DA BANHEIRA | 280 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.2 | RESTAURAÇÃO DO LAVATÓRIO TIPO ORATÓRIO EM PORCELANA | 120 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.3 | LIMPEZA DAS LUMINÀRIAS | 60 | h |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | 25 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5 | DISJUNTOR RESIDUAL DE 30 A | 16 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.6 | SUPRESSOR DE SURTO 175V 30 KVA | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.7 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2,5 X 2,5 X 0,5 COM CONECTOR | 3 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.8 | INTERRUPITOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.9 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.10 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR | 5 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.11 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 65 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.12 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUINDO CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | 130 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 600 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.15 | CABO DECOBRE NÚ 10MM² | 10 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.16 | MINI SOURCE FOUR LED ETC - 12w | 65 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.17 | PAINEL DE LED 10W | 18 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.18 | LUMINÁRIAS EXISTENTES - Lâmpada LED E27 3000K - 13W G45 | 31 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.19 | ADAPTADORES | 65 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.20 | TRILHO ELETRIFICADO | 210 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.21 | MATERIAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.22 | MÃO DE OBRA LUMINOTÉCNICA | 1 | unid |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 8 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13.2 | PLACA DE ACRILICO DESENHADA, INDICANDO PROIBIÇÃO DE FUMAR, LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E SAÍDA - PROJETO | 9 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13.3 | MARCAÇÃO DE ÁREA LIVRE NO PISO PARA INCÊNDIO | 8 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CASA DE BERNARDINA
14. COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Proteção |  |  |  | 0
14.1.1 | COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 300 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.1.2 | ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANÇADAS, PARA AMARRAÇÃO DA LONA (rolo 100m) | 3 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.1.3 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO E AMARRAÇÃO DA COBERTURA | 300 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.1.4 | ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO | 50 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.2 | Telhamento |  |  |  | 0
14.2.1 | RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.2 | RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA | 79.43 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.3 | LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICAS C/ SELEÇÃO | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.4 | TELHA CERÂMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 | 8844 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.5 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas) | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.6 | COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). | 4 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.7 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | 4 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.8 | CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA | 79.43 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.9 | RETIRADA CALHAS METÁLICAS EM COBERTURA | 117 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.9 | REPARO DE CONDUTOR AGUA PLUVIAL PVC 100mm x3,0m | 12 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.10 | ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTÊNCIA | 3 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.11 | RINCÃO EM CHAPA COBRE (Novo rincão) | 20 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.12 | CHAPIM EM ARGAMASSA PARA ARREMATE EM TELHADO | 39 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.13 | RECUPERAÇÂO ARGAMASSA DFA PLATIBANDA | 39 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.3 | Madeiramento |  |  |  | 0
14.3.1 | RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS | 268 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.3 | ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL | 5 | m² |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.4 | MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) | 25 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.5 | MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Peças de Tesouras, Pernas, Pendurais) | 30 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.6 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) - 60% Caibros, incluso Varandas | 300 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.7 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas | 600 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.8 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 26 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.9 | HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA | 120 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.10 | TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) | 120 | m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.11 | ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO (suporte barrotes de forro) | 24 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.12 | ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1" (suporte barrotes de forro) | 24 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.13 | GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO (suporte barrotes de forro) | 24 | unid |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.14 | PREGO 17x21 | 10 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.15 | PREGO 17x27 | 7 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.16 | PREGO 18x30 | 7 | kg |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Forro |  |  |  | 0
14.4.1 | PEÇA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) | 90.8 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.2 | COMPLEMENTAÇÃO DE PERDAS (20% tabuado) | 49.36 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.3 | LIXAMENTO | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.4 | PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.5 | TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.4.6 | LIMPEZA DO ENTREFORRO | 246.8 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ALVENARIAS - CASA DE BERNARDINA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 4.5 | m³ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.2 | RETIRADA DE FORROS DE COMPENSADO MODULAR | 84.57 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.3 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO ENTARUGAMENTO | 50 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.4 | REMOÇÃO DE CAMARA FRIGORÍFICA | 1 | CJ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.5 | RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO | 38 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.6 | RETIRADA DE BANCADAS | 14.3 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15.7 | RECOMPOSIÇÃO ALVENARIAS | 5 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
16. PINTURA CASA DE BERNARDINA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO | 650 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO | 1300 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.3 | PINTURA EXTERNA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | 1300 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17. PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Piso em Ladrilho Hidráulico Varanda Casa de Bernardina |  |  |  | 0
17.1.1 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 60 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1.2 | EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO VARANDAS | 60 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1.3 | REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS | 60 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.1.4 | ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (50% pisos) | 30 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
17.2 | Piso Externo |  |  |  | 0
17.2.1 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRAS | 410 | m² |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.2 | PEDRA DE MÃO | 3 | m³ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.3 | REFORMA DE CALHAS E CAIXAS PLUVIAIS DE CONCRETO | 10 | m³ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.4 | ADEQUAÇÃO DE TAMPAS E GRELHAS DE CIMENTO ÁGUAS PLUVIAIS | 10 | Unid |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.5 | GALERIA SUBTERRANEA TUBO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 300MM | 15 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17.2.6 | RESTAURAÇÃO TENTO DOS CANTEIROS AO LADO DA CASA DE BERNARDINA | 20 | m |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
18. CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 12 meses) | 1200 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 6 meses) | 600 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | RESTAURADOR (100 horas mensais / 12 meses) | 1200 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL (12 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | SERVENTE (6 Pessoas / 12 meses) | 10560 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | MARCENEIRO (2 Pessoas / 6 meses ) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | CARPINTEIRO (12 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (12 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.9 | PEDREIRO (2 Pessoas / 10 meses) | 4400 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.10 | VIDRACEIRO (1 pessoa / 3 meses) | 660 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.11 | SERRALHEIRO (3 meses) | 660 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.12 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO (6meses) | 1320 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.13 | PINTOR (6meses) | 1320 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.14 | AJUDANTE DE PINTOR (2 pessoas / 6 meses) | 2640 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA | 1 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0
19.2 | DESCUPINIZAÇÃO POR SISTEMA DE ISCAS - manutençao para 2 anos. | 1 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0
19.3 | SONDAGEM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 1 | unid |  | 0 |  |  | 0 | 0
19.4 | RELATÓRIO DE OBRAS COM COMPANHAMENTOCOM REGISTRO FOTOGRAFICO (MÊS) | 12 | unid |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Projeto As Built | 1120 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
19.6 | MANUAL DE CONSERVAÇÃO | 0.112 | há |  | 0 | [7 empty] | 0
19.7 | CALHA DE MADEIRA PARA DESCIDA DE ENTULHO | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA | 100 | m³ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | 100 | m³ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | 1500 | m³/km |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12 | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | 50 | m³ |  | 0 | [7 empty] | 0
19.13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1120 | m² |  | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI (24,5% do total) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL (R$) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTES: |  |  |  |  | Responsável pela Planilha
* Boletim de Custos - Informativo - SBC -RJ - janeiro de 2016
* Catálogo Sistema de Custos de Obra - RJ (SCO-RJ) Agosto de 2015
* Sinapi RJ dezembro de 2015 |  |  |  |  | Ana Cecilia Lima Sant'Ana
* ORSE dezembro de 2015 |  |  |  |  | Arquiteta e Urbanista
* Tabela de Serviços do CREA/2016 |  |  |  |  | CEMAE-RJ/DPMUS/IBRAM
* BDI: 24,5% (de R$1.500.000,01 até 75.000.000,00), retirado do Acórdão 2369-36/11 do Tribunal de Contas da União – tabela 17 |  |  |  |  | Mat. 2060228