## Resumo
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ | SINAPI - 01/2022 - Paraná | 18,85% | Sem Desoneração Horista: 114,78% Mensalista: 71,81%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA
4 | COBERTURA
5 | PARA RAIOS
6 | FORROS
7 | SERVIÇOS FINAIS
|  |  | Total sem BDI |  | 0
|  |  | Total do BDI |  | 0
|  |  | Total Geral |  | 0

## Cron. Fis-Fin.
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ | SINAPI - 01/2022 - Paraná | 18,85% | Sem Desoneração Horista: 114,78% Mensalista: 71,81%
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 28.066,33 | 50,00% | 50,00%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.778,63 | 100,00%
3 | REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA | 100,00% 31.696,31 | 100,00%
4 | COBERTURA | 100,00% 101.668,73 |  | 100,00%
5 | PARA RAIOS | 100,00% 6.307,92 |  | 100,00%
6 | FORROS | 100,00% 34.346,30 |  | 100,00%
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.726,99 |  | 100,00%
|  |  | 25,64% | 74,36%
|  |  | 0 | 0
|  |  | 25,64% | 100,0%
|  |  | 0 | 0

## Planilha Sintética
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ | SINAPI - 01/2022 - Paraná |  |  | 18,85% |  |  | Sem Desoneração Horista: 114,78% Mensalista: 71,81%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44
1.1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | PLACA DE OBRAS
2.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5
2.2 |  |  | PROTEÇÕES DIVERSAS
2.2.1 | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | m² | 584.57
2.3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA COBERTURA REMANESCENTE E CHAPAS DE COBERTURA
2.3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 119.47
2.3.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 317.51
2.3.3 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 49.45
2.4 |  |  | RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES HIDROSSANITARIAS
2.4.1 | REF_MGA_18 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | M | 15
2.5 |  |  | RETIRADA DOS CONDUTORES DE PARA-RAIOS
2.5.1 | REF_MGA_15 | Próprio | REMOÇÃO DE CABOS OU BARRAS CONDUTORAS DE PARA-RAIOS | M | 86.1
2.6 |  |  | DEMOLIÇÃO DA VIGA DE AMARRAÇÃO E RECORTES NA PLATIBANDA PARA EXECUÇÃO DE NOVOS PILARETES
2.6.1 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.03
2.6.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.42
2.7 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE FORROS
2.7.1 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27.96
2.7.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 198.58
3 |  |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA
3.1 |  |  | ANDAIMES
3.1.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 16
3.1.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 32
3.2 |  |  | PILARETES
3.2.1 | REF_MGA_08 | Próprio | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM | UN | 120
3.2.2 | REF_MGA_07 | Próprio | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | Kg | 2
3.2.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 8.55
3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 56
3.2.5 | REF_MGA_06 | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.4
3.2.6 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.51
3.3 |  |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA
3.3.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 29.25
3.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170.1
3.3.3 | REF_MGA_06 | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36.1
3.3.4 | REF_MGA_09 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.75
3.4 |  |  | VEDAÇÃO DE TRINCAS
3.4.1 | REF_MGA_10 | Próprio | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA | M | 20
3.5 |  |  | ALVENARIAS
3.5.1 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 10.3
3.6 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.6.1 | 87811 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | m² | 56.9
3.7 |  |  | PINTURA DA PLATIBANDA (2 DEMÃOS)
3.7.1 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 181.82
4 |  |  | COBERTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA
4.1.1 | REF_MGA_11 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, DUAS ÁGUAS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS DE CHAPA DOBRADA AÇO A36, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 2273.15
4.2 |  |  | ANCORAGEM
4.2.1 | REF_MGA_08 | Próprio | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM | UN | 46
4.2.2 | REF_MGA_07 | Próprio | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | Kg | 1
4.2.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1.99
4.2.4 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4 | M | 2.3
4.3 |  |  | PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS METÁLICOS
4.3.1 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 5
4.4 |  |  | TELHAS
4.4.1 | REF_MGA_02 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, TP40, 0,50MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 343.09
4.5 |  |  | CALHAS E RUFOS
4.5.1 | REF_MGA_16 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 26.32
4.5.2 | REF_MGA_17 | Próprio | RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 62.24
4.6 |  |  | CONDUTORES E DESCIDAS PLUVIAIS
4.6.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 18.5
4.6.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8
4.6.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2
4.6.4 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4
5 |  |  | PARA RAIOS
5.1 |  |  | CONDUTORES
5.1.1 | REF_MGA_12 | Próprio | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 107.45
5.1.2 | REF_MGA_14 | Próprio | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
5.2 |  |  | EQUIPAMENTOS
5.2.1 | REF_MGA_13 | Próprio | TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO COM FIXAÇÃO HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
6 |  |  | FORROS
6.1 |  |  | FORRO DE GESSO
6.1.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 27.96
6.2 |  |  | FORRO MINERAL
6.2.1 | 00039512 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 229.23
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHOS
7.1.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30
7.1.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 468
7.2 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 226.54
[9 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total sem BDI |  | 0
[9 empty] | Total do BDI |  | 0
[9 empty] | Total Geral |  | 0

## Memória de Cálculo
Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44,0 | = FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA TRABALHADO. TOTAL DE DIAS ESTIMADOS = 44 DIAS UTEIS TOTAL DE HORAS = 44H.
1.1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,0 | = TEMPO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS = 2 MÊS
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRAS
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,5 | = PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL.
2.2 | PROTEÇÕES DIVERSAS
2.2.1 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | m² | 584,57 | = COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO AO REDOR DE TODA A EDIFICAÇÃO COM EXCEÇÃO NA REGIÃO QUE ESTÁ ANEXA A OUTRA EDIFICAÇÃO. PERÍMETRO A SER INTALADO = 69,18M; ALTURA = 8,45M; ÁREA = 584,57M2
2.3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA COBERTURA REMANESCENTE E CHAPAS DE COBERTURA
2.3.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 119,47 | = ÁREA CONFORME PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE OBTIDA A PARTIR DE LEVANTAMENTOS "IN LOCO".
2.3.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 317,51 | = ÁREA DE COBERTURA TOTAL A PROJEÇÃO HORIZONTAL CONFORME LEVANTAMENTOS "IN LOCO".
2.3.3 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 49,45 | = REMOÇÃO DE TODAS A CHAPAS DE COBERTURA (CALHAS, RUFOS E CONTRA-RUFOS). CALHAS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 61CM COM COMP. TOTAL DE 28,8M; RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 27CM COM COMP. TOTAL DE 86,1M; CONTRA-RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 15CM COM COMP. TOTAL DE 56,84M; A TOTAL = 0,61X28,98 + 0,27X86,1 + 0,15X56,84 = 49,45M2.
2.4 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES HIDROSSANITARIAS
2.4.1 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | M | 15,0 | = REMOÇÃO DOS TUBOS HORIZONTAIS DE DRENAGEM PLUVIAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DAS CALHAS. ESTIMADO 15M DE TUBULAÇÃO DE 100MM A SEREM REMOVIDAS.
2.5 | RETIRADA DOS CONDUTORES DE PARA-RAIOS
2.5.1 | REMOÇÃO DE CABOS OU BARRAS CONDUTORAS DE PARA-RAIOS | M | 86,1 | = REMOÇÃO DE TODAS AS BARRAS DE ALUMÍNIO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS LOCALIZADA EM CIMA DOS RUFOS. COMP TOTAL = 86,10M.
2.6 | DEMOLIÇÃO DA VIGA DE AMARRAÇÃO E RECORTES NA PLATIBANDA PARA EXECUÇÃO DE NOVOS PILARETES
2.6.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1,03 | = VIGA EXISTENTE COM 10CM DE ALTURA X 12 DE LARGURA. COMPRIMENTO TOTAL DE PLATIBANDA (LINHA INTERNA DA PAREDE) = 86,10M. V = 0,10 X 0,12 X 86,1 = 1,03M3.
2.6.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,42 | = RECORTE DA ALVENARIA CONFORME PROJETO DE REFORMA DA PLATIBANDA. CONSISTE NO CORTE COM EQUIPAMENTO DE CORTE NA DIMENSÃO DE 15CM DE LARGURA X 12 DE PROFUNDIADE (ESPESSURA MÉDIA DA PAREDE DA PLATIBANDA). OS NOVOS PILARES DEVERÃO SER CONCRETADOS DE MODO QUE O CONCRETO ADENTRE A ALVENARIA E SUA ARMADURA LONGITUDINDAL DEVERÁ SER "COLADA" NA LAJE COM ADESIVO PRÓPRIO PARA ISSO.
2.7 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE FORROS
2.7.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27,96 | = REMOÇÃO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR. ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EXISTENTE.
2.7.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 198,58 | = REMOÇÃO DAS PLACAS DAS DEMAIS ÁREAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EXISTENTE.
3 | REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA
3.1 | ANDAIMES
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 16,0 | = ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE 2 ANDAIMES TIPO TORRE COM 8M DE ALTURA. TOTAL = 16M.
3.1.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 32,0 | = ESTIMATIVA DE 2MESES PARA EXECUÇÃO DA OBRA; ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE 16M DE ANDAIMTE TIPO TORRE (2 UNIDADES DE 8M); TOTAL = 16 M X 2 MESES = 32MXMES.
3.2 | PILARETES
3.2.1 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM | UN | 120,0 | = TOTAL DE PILARETES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 26UND; TOTAL DE FERROS LONGITUDINAIS POR PILARETE = 4UND; TOTAL DE FUROS = 4 X 26 = 104UND.
3.2.2 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | Kg | 2,0 | = ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE 1KG PARA A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO.
3.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 8,55 | = ÁREA DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS NAS LATERAIS DOS PILARES.
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 56,0 | = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,4 | = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
3.2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0,51 | = VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 29,25 | = ÁREA DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS NAS LATERAIS DA VIGA
3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170,1 | = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36,1 | = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
3.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1,75 | = VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
3.4 | VEDAÇÃO DE TRINCAS
3.4.1 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA | M | 20,0 | = ESTIMATIVA DE 20M DE TRINCAS PARA SEREM REPARADAS.
3.5 | ALVENARIAS
3.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 10,3 | = ALVENARIA NOVA A SER EXECUTADA NA DIVISÃO ENTRE AS COBERTURAS CONFORME PRPJETO. ÁREA = 10,85M (COMP.) X 0,95 (ALTURA UTIL) = 10,30M2.
3.6 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.6.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | m² | 56,9 | = CONSIDERANDO QUE SERAO EXECUTADOS 26PILARETES COM 15CM DE LARGURA NA AREA EXISTENTE; CONSIDERANDO QUE A VIGA DE AMARRAÇÃO EXISTENTE DE 10CM SERÁ DEMOLIDA E UMA DE 15CM SERÁ CONSTRUÍDA NO LUGAR ACRESCENTANDO 5CM NA ALTURA TOTAL DA PLATIBANDA QUE ERA DE 1M; CONSIDERANDO QUE A NOVA PAREDE DVERA SER REBOCADA NAS DUAS FACES E DEMAIS PAREDES QUE FICARAO EXPOSTAS SEM CHAPA TAMBEM DEVERAO SER REBOCADAS. TEMOS: ÁREA PARA PILARESTES = 26UND X 15CM X 0,90CM = 3,51M2; ÁREA DA VIGA NOVA = 86,58 (PERIMETRO EXTERNO) X 0,15 (ALTURA) = 12,99M2; AREA PAREDE NOVAS E AREAS EXPOSTAS = 38,5 (PERIMETRO TOTAL) X 1,05 (ALTURA) = 40,42M2 TOTAL = 56,90 M2.
3.7 | PINTURA DA PLATIBANDA (2 DEMÃOS)
3.7.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 181,82 | = DEVIDO A POSSIVEL DIFERENCA DE TONALIDADE SERÁ NECESSÁRIO A PINTURA TOTAL DA FACE EXTERNA DA PAREDES DA PLATIBANDA. ÁREA = 86,58 (PER. EXTERNO) X 1,05 (NOVA ALTURA) X 2 (DUAS DEMÃOS) = 181,82M2.
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA DE COBERTURA
4.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, DUAS ÁGUAS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS DE CHAPA DOBRADA AÇO A36, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 2.273,15 | = PESO DA ESTRUTURA CONFORME PROJETO DE COBERTURA METÁLICA.
4.2 | ANCORAGEM
4.2.1 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM | UN | 46,0 | = FOI CONSIDERADO 4 PONTOS DE ANCORAGEM PARA AS TRELIÇAS 01 E 02, 2 PONTOS PARA A TRELIÇA 03, 3 PONTOS PARA AS TRELIÇAS 04 E 2 PONTOS PARA A TRELIÇA 05. TOTAL = 46 PONTOS DE ANCORAGEM
4.2.2 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | Kg | 1,0 | = ESTIMATIVA DE USO DE UM BALDE DE SIKADUR PARA COLAGEM DE TODAS AS ARMADURAS DE FIXAÇÃO DAS TRELIÇAS METÁLICAS.
4.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,99 | = FOI PREVISTO O AÇO DE 8MM PARA ANCORAGEM. FOI PREVISTO 5CM DE ANCORAGEM NA LAJE E 5CM PARA SOLDA NO PERFIL, LOGO SERÃO 46 PEDAÇOS DE FERRO 8MM COM 10CM DE COMPRIMENTO, LOGO: PESO = 46 UND X 0,1M (COMP.) X 0,393 KG/M (PESO) X 1,1 (COEF. DESPERDICIO) = 1,99KG.
4.2.4 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4 | M | 2,3 | = SOLDA DE 5CM EM TODOS OS CHUMBADORES. TOTAL = 0,05M X 46 = 2,3M.
4.3 | PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS METÁLICOS
4.3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 5,0 | = PREVISÃO DE 5M2 PARA ARREMATES ONDE OS PERFIS RECEBERÇAO SOLDA (CONTATO COM TERÇAS E CHUMBAMENTO NA LAJE).
4.4 | TELHAS
4.4.1 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, TP40, 0,50MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 343,09 | = ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA CONFORME PROJETO DE COBERTURA X 1,003195 (COEFICIENTE DE ACRÉSCIMO PARA INCLINACAO DE 8%). TOTAL = 342 X 1,003195 = 343,09M2.
4.5 | CALHAS E RUFOS
4.5.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 26,32 | = AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO DE COBERTURA.
4.5.2 | RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 62,24 | = AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO DE COBERTURA.
4.6 | CONDUTORES E DESCIDAS PLUVIAIS
4.6.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 18,5 | = TUBO DE PVC PARA LIGAÇÃO DA CALHA CENTRAL ATE AS DESCIDAS PLUVIAIS EXISTENTES. QUANTITATIVO DE TUBO CONFORME LEVANTAMENTO EM PLANTA DE DRENAGEM.
4.6.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8,0 | = INSTALAÇÃO DE 7 JOELHOS, UM EM CADA DESCIDA DA CALHA E NA LIGAÇÃO COM A PRUMADA.
4.6.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2,0 | = LIGACAO DO CONDUTOR DA CALHA DE MENOR TAMANHO A DESCIDA MAIS PROXIMA.
4.6.4 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4,0 | = EXECUÇÃO DE 3 FUROS EM LAJE PARA PASSAGEM DO TUBO DAS NOVAS DESCIDAS DAS CALHAS.
5 | PARA RAIOS
5.1 | CONDUTORES
5.1.1 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 107,45 | = CONFORME PROJETO ORIGINAL DE SPDA: INSTALAÇÃO EM CIMA DOS RUFOS = 86,10M; INSTALAÇÃO ENTRE COBERTURAS = 11M + 10,35M = 21,35M; TOTAL = 107,45M.
5.1.2 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0 | = LIGAÇÃO DOS CABOS DE COBRE NU 50MM2 DAS DESCIDAS NAS BARRAS DE ALUMÍNIO. TOTAL DE 4 DESCIDAS CONFORME PROJETO DE SPDA.
5.2 | EQUIPAMENTOS
5.2.1 | TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO COM FIXAÇÃO HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,0 | = QUANTIDADES DE TERMINAIS AÉREOS CONFORME PROJETO ORIGINAL DE SPDA. TOTAL = 16 TERMINAIS.
6 | FORROS
6.1 | FORRO DE GESSO
6.1.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 27,96 | = ÁREA DOS BANHEIRO DO PISO SUPERIOR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EXISTENTE.
6.2 | FORRO MINERAL
6.2.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 229,23 | = DEMAIS ÁREAS DE TETO DO PISO SUPERIOR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EXISTENTE. TAMBÉM FOI ACRESCIDO 31M2 DE ÁREA PARA REPARO DE ÁREAS DO PISO INFERIOR.
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | REMOÇÃO DE ENTULHOS
7.1.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30,0 | = ESTIMATIVA DE 3 CAMINHOES DE 10M3 DE ENTULHO.
7.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 468,0 | = ESTIMATIVA DE 30M3 DE ENTULHO X DISTANCIA ATÉ ATERRO DE ENTULHOS LOCALIZADO NA NA ESTRADA 200, PR 317, KM 90, SAÍDA PARA ASTORGA (15,6KM) VIA BR 376. TOTAL = 30 X 15,6 = 468 M3XKM
7.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 226,54 | = SOMATORIO DAS ÁREAS DE PISOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO AFETADA = ÁREA DE FORRO DE GESSO + MINERAL = 27,96 + 198,58 = 226,54M2.

## BDIs
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI | [8 empty] | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - MÃO DE OBRA | [8 empty] | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (DIFERENCIADO)
Proponente: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ | [8 empty] | Proponente: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ
Descrição da Obra/Serviço: Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHADO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES E FORROS, em edificação da Delegacia de Polícia Federal em Maringá-PR. | [5 empty] | Desonerado: NÃO |  |  | Descrição da Obra/Serviço: Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHADO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES E FORROS, em edificação da Delegacia de Polícia Federal em Maringá-PR. | [5 empty] | Desonerado: NÃO
[6 empty] | Município Aplicável: MARINGÁ/PR | [8 empty] | Município Aplicável: MARINGÁ/PR
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis TCU |  |  | Composição de BDI Adotada |  | BDI Proposto | #REF! | Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis TCU |  |  | Composição de BDI Adotada |  | BDI Proposto | #REF!
|  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1 | Garantia e Seguro (GS) | 0.8% | 0.8% | 1% | Garantia e Seguro (GS) | 0.8% | BDI=((1+AC+R+GS)x(1+Df)x(1+L))/(1-I) |  | 1 | Garantia e Seguro (GS) | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Garantia e Seguro (GS) | 0.3% | BDI=((1+AC+R+GS)x(1+Df)x(1+L))/(1-I)
2 | Risco (R) | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco (R) | 0.97% |  |  | 2 | Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89% | Risco (R) | 0.56%
3 | Despesas financeiras (Df) | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas financeiras (Df) | #REF! | Limites = 20,34% a 25,00% |  | 3 | Despesas financeiras (Df) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | Despesas financeiras (Df) | #REF! | Limites = 11,10% a 16,80%
4 | Administração Central (Ac) | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central (Ac) | 3% | Observações: |  | 4 | Administração Central (Ac) | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Administração Central (Ac) | 1.5% | Observações:
5 | Lucro (L) | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro (L) | 7.4% | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por similaridade, o item construção de edifícios. |  | 5 | Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Lucro (L) | 5.11% | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por similaridade, o item construção de edifícios.
6 | Impostos( I) |  |  |  | Impostos (I) | 4.377% |  |  | 6 | Impostos( I) |  |  |  | Impostos (I) | 3.65%
6.1 | PIS | 0,65% (regime cumulativo) ou máx 1,65% (não cumulativo) |  |  | PIS | 0.65% |  |  | 6.1 | PIS | 0,65% (regime cumulativo) ou máx 1,65% (não cumulativo) |  |  | PIS | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% (regime cumulativo) ou máx 7,6% (regime não cumulativo) |  |  | COFINS | 3% |  |  | 6.2 | COFINS | 3% (regime cumulativo) ou máx 7,6% (regime não cumulativo) |  |  | COFINS | 3%
6.3 | ISS | 2% a 5% |  |  | ISS | 0.7266% | ii) Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS |  | 6.3 | ISS | não aplicável |  |  | ISS | 0% | ii) Tributos adotados = PIS+COFINS
6.4 | CPRB - Lei 12.546/11 | 4,5% (mão de obra desonerada) |  |  | CPRB - Lei 12.546/11 | 0% |  |  | 6.4 | CPRB - Lei 12.546/11 | 4,5% (mão de obra desonerada) |  |  | CPRB - Lei 12.546/11 | 0%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração. | [8 empty] | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins adotado no orãmento foi o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. | [8 empty] | Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins adotado no orãmento foi o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
OBSERVAÇÕES: • Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. • Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos às pessoas jurídicas. • Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração. | [8 empty] | OBSERVAÇÕES: • Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. • Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos às pessoas jurídicas. • Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.
ISS = 3% sobre mão de obra (§ 13 do art. 62). Quando ausente esta informação, aplicas-se 40% sobre valor do contrato. Conforme item 7.05 da tabela do anexo I da LEI COMPLEMENTAR Nº 677/2007, dipsonível em https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-maringa-pr.