MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

1º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2021

Assessoria de Gestão Institucional
Belém/PA, 2022
SUMÁRIO

# APRESENTAÇÃO
Instituído o Planejamento Estratégico para o período de 2021 a 2024, aprovado pela Diretoria Colegiada, por meio da Resolução nº 458, de 05 de novembro de 2021, faz-se necessário acompanhar sua execução ao longo do período de vigência, visando avaliar o cumprimento das metas e objetivos estratégicos estabelecidos, bem como identificar possíveis falhas de forma tempestiva, permitindo que a Alta Administração conduza as estratégias de maneira assertiva, com as devidas correções.
O monitoramento estabelecido está em consonância com o disposto na Instrução Normativa nº 24/2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, que dispõe sobre a elaboração, avaliação e revisão do Planejamento Estratégico Institucional dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal integrantes do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG, estruturado nos termos do art. 21 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.
Em sua nova identidade institucional, a Sudam apresenta como missão “Promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal”. Possui, ainda, como visão de futuro o objetivo de “Ser protagonista em ações voltadas para o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal”, com base nos valores de integridade, transparência, inovação, excelência, valorização das pessoas, responsabilidade socioambiental e fortalecimento institucional.
Para a materialização da missão e visão institucionais, a Sudam dispõe em seu planejamento estratégico de 6 (seis) artefatos essenciais: Cadeia de Valor Simplificada, Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Indicadores, Entregas Estratégicas e Plano de Ação. O documento contendo o Planejamento Estratégico da Sudam 2021-2024 encontra-se disponível no sítio institucional por meio do link: https://www.gov.br/sudam/pt-br/planejamento-estrategico/.
Desta forma, por meio deste Relatório, são apresentados os resultados alcançados pela Sudam no ano de 2021. Este documento foi estruturado a partir das iniciativas estratégicas, objetivos estratégicos e das ações estabelecidas no Plano de Ação e as informações aqui constantes foram extraídas dos Relatórios de Monitoramento encaminhados pelas unidades à Assessoria de Gestão Institucional da Sudam (AGI/Sudam) no 1º trimestre de 2022.

# RESULTADOS ALCANÇADOS
Esta metodologia de apresentação dos resultados está baseada na estrutura do mapa estratégico (figura 1), isto é, a partir das perspectivas estratégicas e objetivos estratégicos que o compõem, em face das informações apresentadas pelas unidades responsáveis pela execução de seus planos de ação.
Figura 1: Mapa Estratégico da Sudam

Fonte: Planejamento Estratégico Institucional 2021-2024

A ordem de exposição contempla as seguintes perspectivas: Aprendizado e Crescimento; Infraestrutura e Inovação; Processos Internos; Resultados Institucionais; e Impacto Socioeconômico.

## PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 - Promover a valorização das pessoas com foco na excelência da prestação dos serviços.

A Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP, enquanto unidade responsável por este objetivo estratégico, informou acerca do alcance de sua meta estratégica, conforme Quadro 01.

Quadro 01 – Indicador do Objetivo Estratégico 1 - CGP
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I01 – Índice de Valorização	CGP	Aumentar em 20% o índice de satisfação	5%	0

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP

A referida coordenação informou que não alcançou a meta preterida para o objetivo estratégico pactuado, registrando que a norma do Programa de Gestão possuía apenas 2 (dois) meses de implantação, de modo que, para melhor avaliar seus resultados, faz-se necessário aguardar 2 (dois) meses para avaliação do nível de satisfação.
Referente ao Plano de Ação, a CGP apresentou os resultados de 2021 referente as suas 11 (onze) ações, conforme o Quadro 02.
Quadro 02 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 1 - CGP
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A1.1 Elaborar proposta de norma que estabeleça critérios para ocupação de cargos de chefia por servidores da Sudam.	31/12/2022	Não iniciada	Solicitamos alterar o prazo de finalização desta ação para 28/02/2023 haja vista as alterações de cargos trazidas pelo Decreto 10.829/2021 que ocasionaram uma proposta de alteração da estrutura regimental desta autarquia e subsequente regimento interno.
A1.2. Realizar pesquisa de clima organizacional	31/12/2024	Em atraso	Esta ação está sendo executada neste momento. A pesquisa de clima organizacional está sendo aplicada no período de 07 a 18/03/2022.
A1.3. Realizar mapeamento de competências das unidades e dos servidores.	31/12/2022	Não iniciada	Solicitamos alterar o prazo de finalização desta ação para 28/02/2023 haja vista as alterações de cargos trazidas pelo Decreto 10.829/2021 que ocasionaram uma proposta de alteração da estrutura regimental desta autarquia e subsequente regimento interno.
A1.4. Analisar o resultado dos mapeamentos realizados.	31/03/2023	Não iniciada	Solicito avaliar a possibilidade de excluir esta ação porque é tarefa compreendida na execução da ação 3 - Realizar mapeamento de competências das unidades e dos servidores.
A1.5. Construir trilhas de aprendizagem alinhada ao mapeamento de competências.	30/06/2023	Não iniciada	Solicitamos alterar o prazo de finalização desta ação para 31/08/2023 haja vista as alterações de cargos trazidas pelo Decreto 10.829/2021 que ocasionaram uma proposta de alteração da estrutura regimental desta autarquia e subsequente regimento interno.
A1.6. Ofertar capacitação de acordo com as lacunas de desenvolvimento identificadas no mapeamento.	31/12/2024	Não iniciada	-
A1.7. Elaborar proposta de plano de cargos e salários.	31/08/2022	Não iniciada	-
A1.8. Aprovação da proposta de plano de cargos e salários	30/09/2022	Não iniciada	Esta ação é essencial para alcançar nossa meta mas não é executada e gerenciada por esta unidade. Solicito revê-la
A1.9. Articulação para a aprovação do plano de cargos e salários junto aos ministérios da Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministérios da Economia e autoridades	30/09/2022	Não iniciada	Esta ação é essencial para alcançar nossa meta mas não é executada e gerenciada por esta unidade. Solicito revê-la
A1.10. Apresentar proposta de norma de implementação do programa de gestão	30/08/2022	Concluída	-
A1.11. Aprovação da proposta de norma de implementação do programa de gestão.	31/11/2022	Concluída	Esta ação tal como as de números 8 e 9, é essencial para alcançar nossa meta mas não foi executada e nem gerenciada por esta unidade.

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP

A CGP indicou que três de suas onze ações foram iniciadas, duas das quais foram concluídas e uma encontra-se em atraso, como mostra o Quadro 02. Acrescenta-se que a unidade informou não ter executado ou gerenciado a ação A1.11, uma das ações com status de concluída, bem como destacou a conclusão da ação referente à implantação do programa de gestão. Dentre as oito ações a serem iniciadas, foi solicitada a revisão de três, a saber, as ações A1.8, A1.9 e A1.11, bem como alteração de prazo para finalização de outras três: A1.1, A1.3 e A1.5.
De forma complementar, a CGP destacou como sua principal entrega para o período a Portaria de Implementação do Programa de Gestão, enquanto referente à dificuldade enfrentada, o atraso na entrega da pesquisa de clima organizacional, juntamente com a recorrente necessidade de dedicação da equipe a outras atividades de competência da unidade.

## PERSPECTIVA: INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2 - Executar reformas estruturais e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.

A Coordenação Gestão Administrativa – CGA é a unidade responsável por este objetivo estratégico. Apresentou informações acerca de suas duas metas estratégicas, conforme Quadro 03.
Quadro 03 - Indicador do Objetivo Estratégico 2 - CGA
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I02 - Quantidade de pavimentos reformados	CGA	Reformar 2 pavimentos até 2024	0, pavimentos reformados	0, pavimentos reformados
I03 - Área disponibilizada pela Sudam para outros órgãos da União	CGA	Disponibilizar 1.400 m² da área total até 2024	300 mt2 disponibilizados	0, disponibilizado, porém 302 mt2 desocupados

Fonte: Coordenação Gestão Administrativa – CGA

Conforme o quadro acima, a unidade não havia pactuado meta para seu primeiro indicador e não conseguiu atingir no período a meta pactuada para o segundo. Não obstante o resultado da segunda meta, quanto à disponibilização de 300 m², a unidade informou que atendeu sua programação, pois realizou-se a desocupação de 302 m², não se efetuando a disponibilização devido este processo depender da Superintendência de Patrimônio da União - SPU.
Referente as onze ações componentes do seu plano de ação, a CGA apresentou o monitoramento das ações conforme o Quadro 04 (a seguir).
Quadro 04 – Plano de Ação - CGA
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A2.1 - Contratação de empresa especializada em Engenharia Diagnóstica para avaliação estrutural.	Dez/2021	Em atraso	A Diretoria de Administração da Sudam decidiu que estas ações não são mais prioritárias para a Autarquia em razão da reduzida disponibilidade de mão de obra na unidade CGA para sua execução/conclusão. / Diante do exposto a disponibilidade orçamentária então será direcionada para Projeto de Revitalização do Bloco C da Sudam.
A2.2 - Contratação de empresa para execução dos serviços emergenciais resultantes da Avaliação Estrutural.	Abr/2022	Em atraso	A Diretoria de Administração da Sudam decidiu que estas ações não são mais prioritárias para a Autarquia em razão da reduzida disponibilidade de mão de obra na unidade CGA para sua execução/conclusão. / Diante do exposto a disponibilidade orçamentária então será direcionada para Projeto de Revitalização do Bloco C da Sudam.
A2.3 - Contratação de empresa especializada para execução dos Projetos de Adequação de Acessibilidade, Prevenção e Combate a Incêndios e Proteção contra Descargas Atmosféricas.	Jul/2022	Em atraso	Pois a empresa contratada em 2020 para realizar o projeto ainda não o fez. Desta forma, impossibilita a administração contratar empresa para execução do projeto.
A2.4 - Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Necessidades da Reforma dos pavimentos.	Dez/2022	Em atraso	A contratação não será mais efetivada, pois a diretoria de Administração da Sudam decidiu reduzir as ações que tenham necessidades orçamentárias e optou em realizar um plano mais enxuto e com os técnicos da casa visando a ação de revitalização e não mais reforma.
A2.5 - Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo de Viabilidade da Reforma dos pavimentos.	Dez/2022	Em atraso	A Diretoria de Administração da Sudam decidiu pular esta fase e já partir para contratação de empresa para execução da revitalização.
A2.6 - Contratação de empresa especializada para elaboração de Anteprojeto da Reforma dos pavimentos.	Dez/2022	Em atraso	A Diretoria de Administração da Sudam decidiu pular esta fase e já partir para contratação de empresa para execução da revitalização.
A2.7 - Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico da Reforma dos pavimentos.	Dez/2022	Em atraso	A Diretoria de - A Diretoria de Administração da Sudam decidiu pular esta fase e já partir para contratação de empresa para execução da revitalização.
A2.8 - Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo da Reforma dos pavimentos.	Dez/2022	Em atraso	A Diretoria de Administração da Sudam decidiu pular esta fase e já partir para contratação de empresa para execução da revitalização.
A2.9 - Contratação de empresa especializada para executar a reforma dos pavimentos.	Dez/2022	Em andamento normal	A Diretoria de Administração da Sudam está trabalhando nessa ação mais especificadamente nas etapas que anteveem a contratação como a parte técnica e de instrução processual visa a referida contratação.
A2.10 - Adesão ao Programa TransformaGOV com a participação no módulo SPIUNET	Dez/2021	Em atraso	O processo de cessão imobiliária pela SPU para a Sudam do complexo predial onde funciona a Autarquia migrou da unidade DGES (extinta) para a CGA em jul/2021. Desde então foi estabelecido no sistema SPIUNET o gestor de patrimônio da Autarquia e seguidas as tratativas junto à SPU, conforme registros no processo SEI 59004.001593/2021-77. / Destaca-se que os atrasos registrados na participação efetiva da Sudam no sistema SPIUNET são oriundos de definições que dependem de ações da SPU no sentido de conceder a cessão do complexo.
A2.11 - Adaptação das diretrizes gerais para operacionalização do compartilhamento das áreas não utilizadas pela Sudam com os outros órgãos da União.	Dez/2022	Em andamento normal	Ainda se encontra em tramitação junto à SPU a regularização da propriedade imobiliária da Sudam sobre o complexo predial, assim que solucionada esta questão a Administração da Autarquia poderá formalizar junto ao Governo Federal a disponibilização do espaço físico. / Ao longo do ano de 2021 foi realizada a programação de mobilização de mais unidades, porém por razões administrativas não foi possível a conclusão tendo apenas 302 m² de área desocupada. / Ainda pendente a definição da localização do Coordenador Geral da Unidade CGFIN.

Fonte: Coordenação Gestão Administrativa – CGA

Conforme quadro acima, nenhuma das ações da coordenação foi concluída, estando 9 (nove) em atraso e 2 (duas) com andamento normal. A coordenação indicou que suas ações de reforma serão voltadas para o Bloco C do Complexo Predial, descartando a pretensão de realizar para toda a Sudam. Consoante quadro acima, a unidade solicitou a repactuação de prazos para a execução das metas, com exceção das ações A2.10 e A2.11.
Referente às entregas, a unidade destacou a contratação de empresa responsável por concluir a execução de serviços de engenharia, o que compõe a meta de reformar 2 pavimentos até 2024; a realização de mais de 50% dos deslocamentos de unidades planejado a fim de disponibilizar espaços e, também, deu destaque à aproximação da Sudam com os representantes do TransformaGov, que se entende ser um facilitador para efetivar a disponibilização de espaços.
Quanto às dificuldades, a unidade relatou que a empresa responsável pelo serviço supracitado não tem cumprido os prazos pactuados; empecilhos técnicos e de ordem interna impediram a realização de todos os deslocamentos/mudanças previstos para 2021 e que também não houve a finalização da regularização da posse imobiliária do complexo predial junto à SPU pela Sudam, pois isto inviabiliza a disponibilização de espaços. Afirma-se ainda que referidas dificuldades já estão sendo tratadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3 - Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.

A Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação (CTI), unidade responsável pelo objetivo estratégico 3, informou acerca de suas nove metas estratégicas, conforme Quadro 05.
Quadro 05 – Indicadores do Objetivo Estratégico 3 - CTI
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I04 - Índice de satisfação dos clientes de TIC	CTI	Aprimoramento do atendimento aos chamados de TI.	Alcançar 60% de satisfação da Força de Trabalho até 2021.	82,46%
I05 - Índice de satisfação dos clientes de TIC	CTI	Modernização dos sistemas.	Alcançar 60% de satisfação da Força de Trabalho até 2021.	83,7%
I06 - Quantidade de sistemas desenvolvidos	CTI	Desenvolvimento dos sistemas.	Desenvolver dois sistemas até 2024.(1 em 2021)	Sistema de Gestão de Projetos do FDA (não foi desenvolvido)
I07 - Número de aquisições de itens para modernização do parque computacional implantados.	CTI	Modernização do parque tecnológico da Sudam.	Adquirir ou substituir 2 tipos de equipamentos do parque até 2024.	Foram adquiridos 2 novos projetores, porém a aquisição dos computadores foi cancelada e substituída por materiais de consumo de TIC (Fontes / SSD/ memórias.
I08 - Número de aquisições de itens para modernização da infraestrutura implantados	CTI	Modernização da infraestrutura de redes, Datacenter e Telecom.	Inserir ou substituir 2 novos ativos de rede e/ou datacenter até 2024.(1 em 2021)	Foram inseridos 4 novos servidores NAS na CTI.
I09 - Número de recursos de segurança da informação implantados	CTI	Garantia da segurança da informação.	Implementar / atualizar 4 recursos de segurança da informação até 2024, sendo 1 em 2021.	Implementado o recurso de acesso aos sistemas externos via login gov.br
I10 - Quantidade de normas aprovadas.	CTI	Modernização da Gestão e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Mapear 4 processos relacionados à governança de TIC até 2024, sendo 1 em 2021.	Mapeado o processo de gestão de riscos de TI; Mapeado o processo de Governança de TI.
I11 - Quantidade de software adquiridos	CTI	Aquisição de softwares de prateleira, assinaturas de serviços periódicos e postais.	Adquirir dois softwares de prateleira até 2024, sendo 1 em 2021.	0
I12 - Total de Serviços contratados	CTI	Contratação de serviços administrativos.	Contratar ou renovar 4 serviços administrativos até 2024, sendo um em 2021.	Contratação do periódico Zênite.

Fonte: Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação - CTI

Como se pode perceber no quadro acima, dentre os indicadores que medem o alcance dos objetivos estratégicos, a unidade alcançou ou ultrapassou seis de suas metas, porém teve resultado zero para três outras.
É importante destacar que o indicador é o que define o alcance da meta. Desta forma, apesar de a unidade relatar no resultado do Indicador I10 que houve mapeamento de 2 (dois) processos, não houve aprovação em 2021 de norma ou procedimento operacional padrão decorrentes dos mesmos, os quais encontram-se na AGI aguardando análise, por isso este resultado não pode ser considerado.
A execução do Plano de ação da unidade, composto por vinte e quatro ações, consta no Quadro a seguir.
Quadro 06 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 3 - CTI
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
Aquisição do software da CCM	Jul/2022	Iniciado em mar/2022.	Analista responsável: Luiz Leão.
A3.1 Diminuição do tempo de início de atendimento aos chamados.	Dez/2023	Em andamento	Aplicação de questionários aos usuários de TIC em execução constante.
A3.2 Diminuição do tempo para finalização dos chamados.	Dez/2023	Em andamento	Aplicação de questionários aos usuários de TIC em execução constante.
A3.4 Desenvolvimento de sistema de Gestão de Projetos do FDA.	Em aberto	Não iniciado	Necessita-se de contratação da empresa de TIC.
A3.5 Desenvolvimento do módulo de vistoria remota do Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais.	Em aberto	Não iniciado	Necessita-se de contratação da empresa de TIC.
A3.6 Desenvolvimento do sistema de Banco de Dados da Amazônia.	Em aberto	Não iniciado	Necessita-se de contratação da empresa de TIC.
A3.7 Aquisição de novos computadores.	Cancelado	Cancelado	O cancelamento desta aquisição ocorreu em razão de que o CGD/Sudam concluiu que não era vantajoso para a Sudam adquirir apenas 20 computadores, quando poderá fazer um upgrade do restante do parque de desktops.
A3.8 Aquisição de novos retroprojetores.	Dez/2021	Concluído	Aquisição foi concluída em dez/2021.
A3.9 Aquisição novas lâminas blade para o Datacenter.	Dez/2021	Concluída	Aquisição foi concluída em dez/2021.
A3.10 Potencialização do sinal wireless.	Dez/2021	Concluída	Aquisição foi concluída em dez/2021.
A3.11 Implantação de novo software de antimalware corporativo.	Out/2021	Concluída	Contratação foi concluída em out/2021.
A3.12 Modernização das regras do firewall corporativo.	Nov/2021	Concluída	Modernização foi concluída em nov/2021.
A3.13 Implementação da política de backup.	Jan/2023	Em aberto	Início dos serviços previstos para jul/2022.
A3.14 Implementação de norma de uso de internet.	Jul/2022	Em elaboração	Norma prevista para conclusão em jul/2022.
A3.15 Elaboração do processo de elaboração do PDTIC.	Jul/2021	Concluída	Mapeamento do processo de PDTIC foi concluída em jul/2021
A3.16 Elaboração do processo de gestão de riscos de TIC.	Dez/2021	Concluída	Mapeamento do processo de Gestão de Riscos foi concluído em dez/2021
A3.17 Elaboração do processo de governança de TIC.	Dez/2021	Concluída	Mapeamento do processo de Governança de TIC foi concluído em dez/2021
A3.18 Elaboração do processo de gestão de incidentes de TIC.	Jul/2022	Em andamento	Mapeamento do processo de Gestão de Incidentes de TIC com previsão de finalização em jul/2022
A3.20 Aquisição do Office 365 ou similar.	Jul/2022	Em andamento	Processo de aquisição via Pregão Eletrônico já com alguns artefatos elaborados.
A3.21 Aquisição de software de engenharia. (CCM)	Jul/2022	Em andamento	Processo de aquisição via Dispensa Eletrônica já com alguns artefatos elaborados.
A3.22 Contratação de empresa de prestação de serviços de TIC.	Jul/2022	Em andamento	Processo licitatório no momento em análise de habilitações dos licitantes.
A3.23 Contratação de empresa de fornecimento de internet.	Jul/2022	Em andamento	Prorrogação contratual em análise na PF/Sudam.
A3.24 Contratação de empresa de telefonia fixa.	Dez/2021	Concluída	Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção de telefonia fixa concluída em dez/2021.
A3.24 Contratar empresa de prestação de serviços de outsourcing.	Mai/2022	Em andamento	Contrato de Prorrogação contratual em andamento com previsão de encerramento em mai/2022.

Fonte: Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação - CTI

A Coordenação informou que possui vinte e quatro ações, das quais sete estão em andamento, nove foram concluídas, três não foram iniciadas, uma está em elaboração e uma está cancelada, conforme quadro acima.
Registra-se que a unidade não apresentou informações a respeito da Ação A3.3 – Integração dos sistemas da Sudam aos serviços do Governo Federal.
A unidade solicita ajustes no plano de ação, pois o item “Elaboração do processo de gestão de incidentes de TIC” (Ação A3.18) encontra-se em duplicidade e pede-se que a ação “Contratar empresa de prestação de serviços de outsourcing” (A3.24) esteja isolada, pois hoje está vinculada a outra.
Referente às entregas, destacam-se as seguintes:
- Aprimoramento do atendimento aos chamados de TI - Alcançar 60% de satisfação da Força de Trabalho até 2021;
- Modernização dos sistemas - Alcançar 60% de satisfação da Força de Trabalho até 2021.
- Modernização da infraestrutura de redes, Datacenter e Telecom.
- Mapear 4 processos relacionados à governança de TIC até 2024, sendo 3 concluídos em 2021.
- Implantação dos serviços de outsourcing de impressão em jan/2021.
- Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção em telefonia fixa em nov/2021.
- Aquisição de novas lâminas blade para o Datacenter concluída em dez/2021.
No âmbito das dificuldades encontradas, a unidade destacou o excesso de demanda, as ações adicionais não planejadas e inseridas às demandas da CTI, bem como a aposentadoria e saída de servidores da unidade sem devida reposição.
Neste sentido, foi proposto que somente ações planejadas sejam executadas pela unidade ou, se necessário, que sejam adicionadas mediante prévia formalização para avaliação da capacidade de execução, além da sugestão de contratação de empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 2022/01.
## PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
4 - Aprimorar os processos de Gestão Institucional.

A Assessoria de Gestão Institucional (AGI), enquanto unidade responsável pela execução deste objetivo estratégico, informou acerca de sua meta estratégica conforme Quadro 17.

Quadro 17 – Indicador do Objetivo Estratégico 4 - AGI
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I13 - Processos Mapeados	AGI	46	10	12

Fonte: Assessoria de Gestão Institucional

Como se vê, o resultado alcançado foi superior à meta. A unidade informou que apesar da equipe reduzida, entende que ultrapassou a meta estipulada graças à boa orientação prestadas às unidades, bem como as reuniões realizadas com estas.
Quanto ao Plano de Ação da unidade, informa-se que duas ações foram concluídas, duas estão com andamento normal e três não foram iniciadas, conforme Quadro 18.
Quadro 18 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 4 - AGI
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A4.1 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2021	31/01/2021	Concluída	Ação concluída com sucesso. Registra-se que ao longo do ano de 2021, novas demandas prioritárias surgiram, alterando, assim, o planejamento inicial traçado para os mapeamentos.
A4.2 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2022	31/01/2022	Concluída	Ação concluída com sucesso. Serão priorizadas neste ano de 2022 as demandas relacionadas aos processos finalísticos, conforme orientação da Diretoria Colegiada.
A4.3 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2023	31/01/2023	Não iniciada	-
A4.4 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2024	31/01/2024	Não iniciada	-
A4.5 Revisão da Metodologia de Mapeamento de Processos	30/06/2022	Não iniciada	-
A4.6 Reunião com a unidade a ser mapeada e orientação da aplicação dos instrumentos de mapeamento	31/12/2024	Em andamento normal	As reuniões presenciais têm sido mais produtivas. Entretanto, em virtude do cenário de pandemia, houve a necessidade de realizar reuniões virtuais com as unidades.
A4.7 Elaboração da proposta de padronização do processo	31/12/2024	Em andamento normal	O preenchimento correto dos instrumentos por parte das unidades facilita bastante o trabalho de mapeamento, além das reuniões realizadas para debater os processos a serem mapeados. Alguns processos mais complexos, que possuem muitas etapas e tramitam por várias unidades da Sudam demandam mais tempo para concluir o mapeamento.

Fonte: Assessoria de Gestão Institucional

A unidade destaca que as principais dificuldades encontradas são relacionadas ao preenchimento dos instrumentos de mapeamento pela unidade, o que implica a realização de maior quantidade de reuniões do que se esperava. Nesse sentido, destaca-se que será realizada revisão da metodologia de mapeamento de processos no ano de 2022.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5 - Fortalecer os mecanismos de controles internos com ênfase na transparência e integridade. / 6 - Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos instrumentos da Sudam.

A Auditoria-Geral da Sudam, unidade responsável por estes objetivos, informou quanto ao alcance de suas metas estratégicas, conforme Quadros 11 e 12.
Quadro 11 – Indicador do Objetivo Estratégico 5 - AUD
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I14 - Auditorias e Consultorias realizadas – controles internos	AUD	12	3	3

Fonte: Auditoria-Geral
Quadro 12 - Indicador do Objetivo Estratégico 6 - AUD
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta / Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I15 - Auditorias e Consultorias realizadas – instrumento de Avaliação	AUD	16	4	4

Fonte: Auditoria-Geral

A unidade alcançou plenamente as metas estipuladas para os respectivos objetivos estratégicos, conforme Quadros 11 e 12.
Referente ao plano de ação, a AUD apresentou resultados de seus dois planos, conforme Quadros 13 e 14.
Quadro 13 – Plano de Ação Objetivo Estratégico 5 - AUD
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A5.1 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Governança, Gestão e Controle.	Dez/2024	Em andamento normal	O trabalho de auditoria visa avaliar a governança, os controles internos e a gestão de riscos, tendo buscando verificar a conformidade do processo com os normativos da Sudam.
A5.2 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - Transferências voluntárias	Dez/2024	Em andamento Normal	O trabalho de auditoria visa avaliar a governança, os controles internos e a gestão de riscos, tendo buscando verificar a conformidade do processo com os normativos da Sudam.
A5.3 Elaboração dos PAINTs 2023 e 2024 e capacitação dos servidores da Auditoria	Dez/2024	Em andamento Normal	O trabalho visa programar as auditorias a serem realizadas e preparar os servidores da AUD para desempenhar suas / atividades com excelência.

Fonte: Auditoria-Geral
Quadro 14 – Plano de Ação Objetivo Estratégico 6 - AUD
Ação	Previsão de conclusão	Status	Status
A6.1 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Planejamento Regional	Dez/2024	Em andamento normal.	O trabalho de auditoria visa avaliar a governança, os controles internos e a gestão de riscos, tendo buscando verificar a conformidade do processo com os normativos da Sudam.
A6.2 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - FDA/FNO	Dez/2024	Em andamento normal.	O trabalho de auditoria visa avaliar a governança, os controles internos e a gestão de riscos, tendo buscando verificar a conformidade do processo com os normativos da Sudam.
A6.3 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Incentivos Fiscais	Dez/2024	Em andamento normal.	O trabalho de auditoria visa avaliar a governança, os controles internos e a gestão de riscos, tendo buscando verificar a conformidade do processo com os normativos da Sudam.

Fonte: Auditoria-Geral

Conforme apresentado, a unidade indicou que todas as ações previstas estão em andamento normal.
A unidade destaca que foi entregue ao longo do ano de 2021 nove relatórios de auditoria, que em conjunto são capazes de apresentar à alta gestão um panorama acerca da maturidade da governança, controles internos e gestão de riscos da Sudam.
Destacou-se como dificuldade encontrada o número reduzido de servidores para a condução dos trabalhos, bem como a pandemia mundial e a demora no atendimento às solicitações por parte das demais unidades da Sudam. Em contrapartida, enxerga-se como solução para o alcance dos objetivos pretendidos:
1. Disponibilização pela CGU do sistema e-Aud para o uso da ferramenta de auditoria;
2. Desburocratização da comunicação entre a Equipe de Auditoria e as Unidades Auditadas;
3. Empenho da Alta Administração no atendimento de pedidos de informação e atendimento das recomendações da AUD pelas unidades técnicas e administrativas da Sudam; e
4. Capacitação dos servidores da AUD.
A Auditoria-Geral entende que tem se dedicado à sua missão institucional, buscando aumentar e proteger o valor organizacional da Sudam, utilizando-se de abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos, a partir do fornecimento de avaliações e assessoria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
7 - Desenvolver a Comunicação Estratégica Institucional.

A Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - ASCOM, unidade responsável por este objetivo estratégico, composto por duas metas estratégicas, apresentou o Quadro 15 com resultados.
Quadro 15 - Indicador do Objetivo Estratégico 17 - ASCOM
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
Percentual do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam	ASCOM	Elaborar 70% do Plano de Comunicação da Sudam até 2024.	0	0%
I16 - Número de eventos internos realizados	ASCOM	Realizar 08 eventos internos até 2024.	02	04

Fonte: Assessoria de Comunicação

Registra-se que no anexo III do documento aprovado do Planejamento Estratégico, é apresentado o indicador “Percentual de Elaboração do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam” para a unidade responsável ASCOM. Enquanto que no anexo IV do mesmo documento é apresentado o indicador I16, intitulado como “Número de eventos internos realizados e Plano de Comunicação elaborado”, trazendo como meta a realização de eventos internos. Desta forma, a ASCOM apresentou seus resultados para os dois indicadores, apesar do primeiro não estar listado no Caderno de Indicadores, não apresentando, assim, código.
Como é visto no quadro acima, não houve pactuação de meta para o primeiro indicador, porém, para o segundo, a unidade alcançou em 2021 o dobro do número de eventos internos pretendidos para o período, atingindo metade da meta total pactuada para até 2024.
Referente ao plano de ação, a ASCOM indicou que todas suas ações estão com andamento normal, conforme Quadro 16.
Quadro 16 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 7 - ASCOM
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A7.1 Elaboração do Diagnóstico de Comunicação e elaborar 10% do Plano de Comunicação da Sudam	Dez/2024	Em andamento normal	Tal ação refere-se a 2022. No entanto, já podemos realizar uma pequena análise reflexiva destacando o seguinte: Pontos positivos - No sentido de concluir a ação já avançamos quatro etapas em 2022, previstas no Painel de Execução do Planejamento, que são: a inclusão do pedido de consultoria no PGC 2022; a designação da equipe de contratação; e a abertura e o início do processo de contratação de uma empresa. / Pontos negativos - Mais de um processo na Ascom para instruir (contratação de consultoria de comunicação, processos de compras de equipamentos e processo para compra de serviço); Poucos recursos humanos aptos para assumirem essas tarefas; Falta de tempo necessário para os responsáveis dedicarem-se exclusivamente às tais tarefas; Entrada de outros processos, além dos já previstos em 2022, com consequente reordenamento de prioridades.
A7.2 Realizar 40% do Plano de Comunicação da Sudam	Dez/2024	Em andamento Normal	Tal ação refere-se a 2023. No entanto, igualmente já podemos realizar uma pequena análise reflexiva destacando o seguinte: No sentido de avançar e concluir essa ação é imprescindível que a primeira ação (2022) seja concluída. A ação de 2022, 2023 e 2024 estão estruturalmente ligadas, pois fazem parte de um Plano. É ponto negativo que essa ação de 2023 refere-se basicamente à execução das medidas, “norte”, o caminho, e devido à possibilidade de mudanças políticas e econômicas no país poderemos estar com poucos recursos humanos e financeiros implementação das medidas em 01 ano. O ponto positivo é que já teremos um raio x dos problemas, e aqueles mais simples já poderão ser solucionados.
A7.3 Realizar 70% do Plano de Comunicação da Sudam	Dez/2024	Em andamento Normal	Embora estejamos tratando de uma ação para o ano de 2024, é possível uma pequena análise crítica: já estaremos na fase de monitoramento e avaliação das medidas. Devido à possibilidade de mudanças políticas e econômicas no país no ano anterior (2023), não sabemos se já teremos recursos e estaremos aptos para realizar monitoramento e avaliação profícuos. O ponto positivo é que já teremos ultrapassado a fase de diagnóstico e de execução das medidas apontadas, e a Ascom Sudam já estará caminhando com direção mais certa para o desenvolvimento de uma comunicação realmente estratégica.

Fonte: Assessoria de Comunicação

As ações do plano de ação da ASCOM não se referem ao ano de 2021, conforme relato da unidade, porém a unidade realizou análise crítica quanto à execução delas.
Dentre suas entregas, a unidade destaca:
1. A promoção, entre os servidores e colaboradores, da consciência da importância do meio-ambiente, entre servidores e colaboradores;
2. Endomarketing para amenizar efeitos negativos da Pandemia na socialização no ambiente de trabalho;
3. Desenvolvimento de uma comunicação mais estratégica nas mídias institucionais;
4. Marketing institucional voltado para a recuperação do protagonismo regional da marca;
5. Início do processo de conversão da ASCOM em uma unidade com responsabilidades estritamente voltadas para as atividades de comunicação social e marketing institucional;
6. Contratação de estagiários em jornalismo;
7. Compra de novos equipamentos com objetivo de incrementar a comunicação audiovisual;
A unidade relatou algumas dificuldades relevantes na condução de seu trabalho, com destaque ao entendimento de que a Sudam necessita mapear seus processos internos em todas as unidades a fim de padronizar os fluxos processuais, pois isto reverbera nas atividades da referida assessoria, que também padece de fluxos processuais estabelecidos, inclusive quando da realização de contratação; a carência de servidores especializados para as competências da unidade, tanto no âmbito do corpo funcional da Sudam quanto fora da instituição.
No âmbito das soluções, a unidade sugere o foco no mapeamento de processos, confecção de cartela de serviços da ASCOM, aumento do número de profissionais efetivos na unidade e retirada da competência de realização de contratação da referida assessoria.
Quanto às alterações, a unidade solicita:
1. Alterar a ação “Elaborar Diagnóstico de Comunicação e elaborar 10% do Plano de Comunicação da Sudam” para “Elaborar Diagnóstico de comunicação”.
2. Alterar a ação “Elaborar 40% do Plano de Comunicação da Sudam” para “Apresentar e Implementar as medidas apontadas no Diagnóstico de comunicação”.
3. Alterar a ação “Elaborar 70% do Plano de Comunicação da Sudam” para “Efetuar o monitoramento e a avaliação das medidas executadas”.
4. Na etapa “Abertura, instrução do processo e finalização da Contratação”, alterar o prazo de finalização de 31 de abril de 2022 para 31 de julho de 2022. O pedido se deve ao fato de que existem outros processos na Ascom, com prioridade também.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
8 - Ampliar a captação de recursos para a execução de projetos prioritários.

A Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária – CPO, responsável pelo objetivo estratégico, informou acerca do alcance de sua meta estratégica conforme Quadro 07.

Quadro 07 - Indicador do Objetivo Estratégico 8 - CPO
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I17 - Índice de disponibilização de orçamento	CPO	Incrementar em 10% o montante total de recursos (discricionários, de emendas e de financiamentos) em comparação a LOA 2021; até 2024.	0%	22,05%

Fonte: Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária – CPO

A CPO informou que a meta proposta de 0% para o primeiro ano se deu, pois levou-se em consideração a Lei Orçamentária Anual - LOA de 2021, visto que o Planejamento Estratégico Institucional foi aprovado apenas no segundo semestre quando a LOA já havia sido aprovada e estava vigente. Nesse sentido, apresentou-se no campo "resultado acumulado" o percentual de aumento do orçamento de 2021 para 2022.
A unidade destaca que o resultado foi bastante satisfatório e incomum, pois ao longo dos últimos anos o orçamento não apresentava crescimento real, o que explica a modesta meta. O nível de aumento se deu, principalmente, em decorrência do aumento dos recursos do FDA.
Referente ao Plano de ação da unidade, seguem as informações constantes no Quadro 8.
Quadro 08 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 8- CPO
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A8.1 Subsidiar a Gestão com documentos e informações técnicas para a articulação institucional junto ao MDR e ministérios setoriais visando ampliar a captação de recursos discricionários (administrativos e (finalísticos).	Dez/2024	Em andamento Normal	Comparativamente a 2021, todas as ações orçamentárias receberam dotações maiores este ano. Isso permitirá a execução de projetos que foram postergados em razão das restrições ocorridas em 2021.
A8.2 Subsidiar a Gestão com documentos e informações técnicas para a articulação institucional junto ao Congresso Nacional visando ampliar a captação de recursos de emendas parlamentares.	Dez/2023	Em andamento normal	A CPO anualmente edita a cartilha de ações passíveis de alocação de recursos no orçamento da Sudam, com vistas a orientar o agente externo, especialmente, os parlamentares na decisão de executar seus recursos via essa Superintendência. No entanto, destaca-se que, embora as tratativas junto aos parlamentares da Amazônia Legal, o número de EPIs tem reduzido desde a implementação das Transferências Especiais e Fundo a Fundo.

Fonte: Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária–CPO

Como entregas do referido período analisado, foram informadas a emissão de Nota Técnica encaminhada ao MDR, tratando da insuficiência de recursos dispostos na LOA 2021 e solicitando providências para seu acréscimo, além da edição de cartilha de ações orçamentárias Sudam 2022.
Destacou-se como dificuldade para o alcance do objetivo estratégico, a percepção de indefinição de estratégia para distribuição de orçamento entre o setorial e as vinculadas, bem como a inexistência de diálogo permanente a fim de avaliar a necessidade de cada órgão.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
9 - Otimizar a gestão dos recursos com foco na efetividade do gasto público.

A Coordenação de Orçamento e Finanças - COF, unidade responsável pelo respectivo objetivo estratégico, informou do alcance de sua meta, conforme Quadro 09.
Quadro 09 – Indicador do Objetivo Estratégico 9 - COF
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I18 - Índice de Execução Orçamentária	COF	Executar, no mínimo, 96,25% do orçamento público.	93%	91,5%

Fonte: Coordenação de Orçamento e Finanças-COF

Apesar de não ter alcançado o total da meta estabelecida, a unidade destacou que o percentual de atingimento foi alto na dotação orçamentária destinada para despesas obrigatórias e despesas do finalístico, 95% e 94%, respectivamente.
Referente ao Plano de Ação de responsabilidade da unidade, a COF indicou que está em curso, não relatando problemas para realizá-lo, conforme Quadro 10.
Quadro 10 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 9 - COF
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A9.1 Realização do monitoramento da execução orçamentária tempestivamente.	31/12/2024	Em curso	A Unidade é executora dos pagamentos demandados e previstos no Plano Orçamentário. Portanto, sua atuação e contribuição para o cumprimento da meta e, por conseguinte, do objetivo estratégico está diretamente dependente da eficiência operacional de todas as unidades demandantes. Isto posto, assevera-se que a execução do orçamento 2021 alcançou o índice de 91,5%, em razão de as unidades também não terem executado o anteriormente definido no Plano Orçamentário, tanto administrativo, como o finalístico.

Fonte: Coordenação de Orçamento e Finanças-COF

A unidade destacou ainda que visualiza estar atuando de acordo com suas possibilidades e responsabilidades para atingimento da meta estabelecida, no entanto, entende que problemas indiretamente vinculados a ela precisam de solução para que melhores resultados sejam conquistados, entendendo-se na carência de pessoal e na gestão de contratos da Sudam um importante exemplo disto.
## PERSPECTIVA: RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
10 - Fortalecer a articulação institucional junto aos parceiros estratégicos.

O Gabinete da Sudam, unidade responsável pela execução deste objetivo estratégico, informou quanto ao alcance da meta estratégica conforme Quadro 21.

Quadro 21 – Indicador do Objetivo Estratégico 10 - GAB
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I19 - Parcerias Institucionais Firmadas	GAB	Firmar 16 parcerias institucionais	4	9

Fonte: Gabinete

A unidade destacou que o resultado, mais que o dobro da meta pactuada para 2021, conforme quadro acima, contou com a superação das dificuldades de conciliação de agendas.
Referente ao plano de ação, composto por três ações, relatou-se a partir do Quadro 22.
Quadro 22 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 10 - GAB
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A10.1 Elaborar em conjunto com as diretorias a agenda estratégica para parcerias	31/12/2024	Em andamento normal	Foram realizadas 57 reuniões estratégicas em parceria com as diretorias e superintendente. Como resultado, foram realizadas 9 parcerias firmadas com instrumentos dentre ACTS, TCTs, Protocolos de Intenções dentre outros.
A10.2 Identificar e realizar reuniões com instituições de ensino e pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, nacionais e internacionais, que sejam estratégicas para o desenvolvimento regional	31/01/2024	Em andamento normal	Reunião com 8 instituições de Ensino e Pesquisa.
A10.3 Realizar reuniões técnicas com instituições públicas e privadas para estabelecer parcerias com vistas ao desenvolvimento da Amazônia Legal	31/01/2024	Em andamento normal	Reunião com 49 instituições ao longo de 2021 e participação em 4 grandes eventos relacionados as temáticas da Amazônia Legal.

Fonte: Gabinete

Conforme quadro acima, as ações presentes no plano de ação estão com andamento normal e são base para o alcance do objetivo estratégico, por isso já foram iniciadas e permanecerão até o término do período do Planejamento Estratégico.
Dentre as entregas alcançadas, destacam-se:
- Formalização de Protocolo de Intenções com a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó – AMAM e outro com a BIOTEC.
- Acordo de Cooperação Técnica com o BNDES e outro com o Ministério da Economia.
- Acordo de Cooperação com a SUFRAMA.
- Apoio financeiro ao projeto “Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos e Capacitação Profissional na Área de Processamento de Alimentos” com a Embrapa Amazônia Oriental.
- Carta de Intenções, entre Governos do Acre, Governo de Rondônia, Governo do Amazonas, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Superintendência da Zona Franca de Manaus e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, para um esforço conjunto com vistas ao seu desenvolvimento sustentável.
- Protocolo de Intenções com o Governo do estado do Mato Grosso para realização vistorias técnicas.
- Parceria com o Banco da Amazônia para apoio em projetos.
- Reuniões com instituições oito de Ensino e Pesquisa.
- Reuniões dm 49 instituições públicas e privadas.
- Promoção do Fórum Mundial de Bioeconomia, Amazônia in Loco – Eurocâmaras, Lançamento da Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã (ZDS) Madeira, Caravana do Sudam nos Estados.
A unidade destaca como problema a dificuldade de conciliação de agendas para realização de eventos e reuniões, sugerindo um planejamento de médio e longo prazo para sanear isto, e proporcionar melhoria no alcance do objetivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
11 - Formular estratégias para o desenvolvimento regional.

A Coordenação Geral de Estudos e Avaliação de Políticas – CGEAP está responsável por este objetivo estratégico em conjunto com a Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável – COGID, no âmbito da perspectiva dos resultados institucionais. Em relação à CGEAP, esta apresentou resultado conforme Quadro 23.
Quadro 23 – Indicador do Objetivo Estratégico 11 - CGEAP
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I20 - Número de documentos elaborados e acordos firmados	CGEAP	Elaborar 12 instrumentos de desenvolvimento regional até 2024.	3	02 estudos; 04 ACT = 06

Fonte: Coordenação Geral de Estudos e Avaliação de políticas - CGEAP

Conforme quadro acima, a unidade alcançou expressivo resultado para o período, realizando o dobro do que almejava para 2021 e atingindo metade de sua meta para o fim do Planejamento Estratégico. Registra-se que foram computados somente os documentos concluídos.
Quadro 24 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 11 - CGEAP
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A11.1 Elaborar estudos referentes ao aprimoramento dos instrumentos de atuação da Sudam	31/12/2024	Em andamento	Elaborado estudo técnico sobre a criação de novos polos e atividades dinâmicas para efeito do uso dos recursos do FNO;
A11.2 Elaborar / atualizar planos e programas de desenvolvimento	31/01/2024	Em andamento normal	Elaboração do Documento Referencial da ZDS Abunã-Madeira; / Firmação de 04 Acordos de Cooperação Técnica (BNDES, Suframa, AMAM e Biotec-Amazônia e iniciado processo de aditivação do ACT CNI; / Participação do evento Sudam nos Estados/2021 e iniciado o processo de atualização da carteira de projetos do PRDA. A CGEAP encaminhou a cartilha de projetos do PRDA aos deputados federais e senadores da Amazônia Legal solicitando apoio ao Projeto de Lei e aos projetos do PRDA. / Atuação junto ao Programa Abrace o Marajó inclusive a CGEAP coordenou a capacitação de gestores e técnicos das prefeituras do Marajó no Sistema Plataforma+Brasil.
A11.3 Avaliar planos e programas de desenvolvimento	31/12/204	Em andamento	A CGEAP deu início ao processo de elaboração do Relatório de Avaliação/Monitoramento do PRDA relativos aos anos de 2020/2021. O documento será finalizado até março/2022.

Fonte: Coordenação Geral de Estudos e Avaliação de políticas - CGEAP

A unidade apontou que está conduzindo normalmente todas suas ações previstas e faz destaques quanto às suas entregas, das quais se enfatizam:
- Documento Referencial da ZDZ Abunã-Madeira;
- Pactuação de 04 acordos de Cooperação Técnica
- Atuação junto ao Programa Abrace o Marajó
Por outro lado, também destacou a existência de dificuldades, devido a carência de servidores e de recursos para apoiar projetos do PRDA, bem como a dificuldade de contato com os estados da Amazônia Legal para manter atualizado o Plano.
Vislumbra-se solucionar estas dificuldades com a alocação de novos servidores na unidade e aproximação com os demais entes da região, inclusive a partir da formalização de parcerias.
A unidade apresentou importante proposta de indicador para seu objetivo estratégico, considerando o entendimento de que o processo de planejamento não se encerra na elaboração de documentos, existindo a implementação e monitoramento. Sugeriu, então:
- Meta: apoiar/articular a implementação e monitoramento de planos e programas com foco no desenvolvimento regional.
- Indicador: quantidade de planos e projetos apoiados/articulados.
Em relação à COGID, também responsável pelo objetivo estratégico 11, os resultados do período estão demonstrados conforme Quadro 25.
Quadro 25 – Indicador do Objetivo Estratégico 11 - COGID
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I21 - Nº de projetos apoiados de CT&I	COGID	Implantar o programa de CT&I	0	0

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID

Conforme o quadro acima, a unidade não pactuou meta para o período. Ainda referente ao Objetivo 11, informou-se que se está em vias de elaboração do Programa de CT&I, que compõe o Acordo de Cooperação com o PNUD, este instrumento auxiliará a execução do objetivo.
Quadro 26 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 11 - COGID
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A11.4 Acompanhamento do PCT SUDAM/PNUD	Dez. 21	Finalizado	Foi liberado a primeira parcela do recurso. Será emitida portaria de acompanhamento do referido acordo, na qual terá representante da COGID.
A11.5 Elaboração de proposta de Programa de CT&I dentro do PCT SUDAM/PNUD	Dez. 22	Em andamento	A Elaboração de proposta de Programa de CT&I consta como produto, da primeira etapa, do Acordo de Cooperação com o PNUD. Informo que o referido Acordo foi aprovado e o primeiro repasse do recurso ocorreu em 2021, estando prevista para 2022, o desenho dos projetos prioritários .
A11.6 Implementação do Programa de CT&I	Dez. 24	Em andamento	Relação com o Acordo de Cooperação técnica com o PNUD.

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID

O histórico de restrição orçamentária, com contingenciamento de despesas impacta, segundo a unidade, na execução do orçamento e no desempenho institucional; o atraso na liberação de recursos financeiros e exiguidade de tempo para devida condução dos processos relacionados à concessão de apoio financeiro.
Nesse sentido, a unidade recomenda como solução: elevar o índice de eficiência e eficácia das ações orçamentárias, bem como descentralização no planejamento orçamentário a fim de reduzir o hiato entre o planejamento orçamentário e a execução financeira.
Em relação ao objetivo estratégico 11, a unidade propõe as seguintes alterações:
- Alterar a meta estratégica para: “Elaborar o Programa de CT&I até 2023”.
- Alterar o prazo de conclusão da Ação A11.5 para Dezembro de 2023;
- Excluir a ação A11.6;
- Alterar o indicar I21 para: Percentual de atividades executadas para a Elaboração do programa de CT&I;
- Alterar a fórmula de cálculo do Indicador I21 para: i = Percentual de atividades executadas / atividades previstas;
- Alterar a meta anual acumulada para: 2021 (10%), 2022 (50%), 2023 (100%), 2024 (100%).

OBJETIVO ESTRATÉGICO
12 - Apoiar projetos e iniciativas de entes nacionais e sub-regionais com recursos federais.

A Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais – COGPE, unidade responsável pela condução deste objetivo estratégico, apresentou os resultados referentes ao período de 2021, conforme Quadro 27.
Quadro 27 – Indicador do Objetivo Estratégico 12 - COGPE
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I22 - Número de projetos apoiados	COGPE	Apoiar 09 projetos de fortalecimento do setor produtivo regional, até 2024.	0	1

Fonte: Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais - COGPE

A unidade havia decidido não se comprometer com entregas para 2021, porém alcançou o resultado de pactuação de Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa, em 2021, o que colaborará para que a meta estratégica seja alcançada em sua totalidade ao fim do PEI.
Quanto ao plano de ação, composto por sete ações, foi analisado pela unidade e apresentado conforme o Quadro 28.
Quadro 28 – Plano de Ação Objetivo Estratégico 12 - COGPE
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A12.1 Elaboração de critérios para o ranqueamento de projetos	Dezembro/21	Concluído
A12.2 Elaboração do ranqueamento dos projetos, em carteira.	junho/2024	Em andamento normal	Será aplicado, a partir de 2022, devido seu término ter sido em dezembro de 2021.
A12.3 Execução da análise dos / projetos priorizados, com emissão de parecer técnico.	agosto/2024	Em andamento	Devido a demora na liberação do orçamento foi analisado, apenas 1 (um) projeto, Casa de Vegetação, com a consequente firmatura do TED, com a EMBRAPA/TO, no valor de R$ / 174.925,08.
A12.4 Execução do acompanhamento de projetos, com emissão de relatórios parciais	Dez/2024	A iniciar	-
A12.5 Execução da avaliação de projetos após sua conclusão, com emissão de relatório final	Dez/2024	A iniciar	-
A12.6 Execução e acompanhamento do PCT Sudam/PNUD	Dez/2024	A iniciar	-
A12.7 Elaboração de Banco de Dados sobre setores produtivos - açaí, cacau, pescado, mel	Dezembro/22	A iniciar	-

Fonte: Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais - COGPE

Conforme quadro acima, a unidade iniciou somente uma de suas ações, a qual já está concluída. As demais ações, apesar de não iniciadas, estão dentro do prazo de conclusão.
Relativamente às entregas do período, a COGPE destaca a pactuação do apoio ao Projeto Cadeia de Vegetação com a Embrapa e o projeto de cooperação técnica com o PNUD.
Quanto às dificuldades encontradas, aponta-se o orçamento reduzido para apoio a projetos em carteira, liberação de recursos de forma tardia, dificultando a execução de projetos, bem como a redução do quadro funcional.
Neste sentido, propõe-se como solução o reforço da equipe de trabalho e busca por recursos ao orçamento da Sudam, além da celeridade na execução.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
13 – Promover o uso sustentável dos recursos naturais com ênfase na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas. / 14 - Fortalecer o sistema regional de Ciência, Pesquisa e Inovação.

A Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável – COGID, unidade responsável pela condução destes objetivos estratégicos, apresentou os resultados referentes ao período de 2021, conforme Quadros 29 e 30.
Quadro 29 – Indicador do Objetivo Estratégico 13 - COGID
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I28 - Nº de produtos (Px), processos (Py) e/ou serviços (S)	COGID	Promover lançamentos de novos produtos, processos e/ou serviços	0	1

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID
Quadro 30 – Indicador do Objetivo Estratégico 14 - COGID
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I30 - Coeficiente de bolsas (B) e equipamentos (E)	COGID	Ampliar a formação de massa crítica e da infraestrutura de CT&I	0	1

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID
A unidade destaca que para os objetivos estratégicos 13 e 14, as respectivas metas eram zero, porém alcançou o positivo resultado de uma entrega, referente a um projeto único que se enquadra em ambas as metas estratégicas.
Quadro 31 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 13 - COGID
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A13.1 Elaboração de portfólio de banco de proposta de projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação	Dez. 22	Não iniciado	Sendo planejada, para execução em 2022.
A13.2 Implementação e divulgação do portfólio de projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação (editais de chamamento público, aplicativo e consultores ad hoc)	Dez. 24	Não iniciado	Será uma consequência da ação anterior.
A13.3 Apoio financeiro a, pelo menos, um projeto que resulta em um novo produto, processo e/ou serviço	Dez. 24	Em andamento	Ainda que não previsto, houve apoio financeiro a 01 (um) projeto de CT&I no ano de 2021, intitulado "Desenvolvimento de produtos tecnológicos e capacitação profissional na área de processamento de alimentos” objeto do TED nº 002/2021, firmado com a Embrapa Amazônia Oriental, no valor total de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID
Quadro 32 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 14 - COGID
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A14.1 Levantamento dos critérios de admissibilidade de projetos	Dez. 21	Finalizado
A14.2 Definição dos documentos de referência para os critérios de admissibilidade	Dez. 21	Finalizado
A14.3 Descrição de subcritérios (aspectos e orientações)	Dez. 21	Finalizado
A14.4 Levantamento dos critérios de avaliação institucional	Dez. 21	Finalizado
A14.5 Definição dos documentos de referência para os critérios de avaliação institucional	Dez. 21	Finalizado
A14.6 Definição de pesos e pontuações para os critérios institucionais	Dez. 21	Finalizado
A14.7 Definição das justificativas e resultados esperados para os critérios institucionais	Dez. 21	Finalizado
A14.8 Definição dos critérios espaciais (localização)	Dez. 21	Finalizado
A14.9 Definição de pesos, pontuações, justificativas e resultados para os critérios institucionais	Dez. 21	Finalizado
A14.10 Elaboração de propostas de banco de propostas de projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação	Dez. 21	Finalizado
A14.11 Apoio financeiro a, pelo menos, quatro projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e /ou inovação.	Dez. 24

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID

De acordo com a unidade, todas ações previstas para 2021 foram finalizadas. Registra-se que a unidade não preencheu o status da ação A14.11, bem como não realizou a análise crítica das ações relacionadas ao objetivo estratégico 14.
Entretanto, relatou como entrega a elaboração de critérios de admissibilidade e de priorização, objetivando a composição de um banco de projetos no âmbito da Coordenação-geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID, que visam o desenvolvimento científico-tecnológico e/ou a inovação.
Outra entrega relatada diz respeito ao apoio financeiro a 01 (um) projeto de CT&I no ano de 2021, intitulado "Desenvolvimento de produtos tecnológicos e capacitação profissional na área de processamento de alimentos” objeto do TED nº 002/2021, firmado com a Embrapa Amazônia Oriental, no valor total de R$90.000,00 (noventa mil reais).
Com relação ao objetivo estratégico 13, a unidade propõe as seguintes alterações:
- Alterar a meta estratégica para: “Apoiar projetos que visam o desenvolvimento e/ou aprimoramento de novos produtos, processos e/ou serviços, até 2024”;
- Alterar o indicador I28 para: Nº de projetos apoiados (P);
- Alterar a fórmula de cálculo do indicador I28 para: i = ∑ projetos apoiados;
- Alterar a fonte de dados para: SEI;
- Alterar a meta anual acumulada para: 2021 (1), 2022 (2), 2023(3), 2024(4).

OBJETIVO ESTRATÉGICO
15 - Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos novos e atuais.

A Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais – CGAVI, enquanto uma das unidades responsáveis pela execução do objetivo estratégico 15, forneceu as informações presentes no Quadro 33, quanto ao cumprimento de sua meta.
Quadro 33 – Indicador do Objetivo Estratégico 15 - CGAVI
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I23 - Número de convênios celebrados/ampliados	CGAVI	Celebrar, no mínimo, 09 convênios com instituições (CNI/SEBRAE) em todos os estados da Amazônia Legal, até 2024.	0	0

Fonte: Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais - CGAVI

Quanto ao indicador I23, a unidade não pactuou meta para o período, porém, neste tempo, avaliou que é necessário realizar adequação na redação da meta estratégica, pois não exprime a real necessidade e objetivo, que é o de divulgar os incentivos fiscais administrados pela Sudam e ampliar o acesso das empresas aos incentivos fiscais, preferencialmente nos estados menos incentivados.
Assim, a unidade solicitou a seguinte alteração:
Alteração da redação da meta estratégica para: Celebrar, no mínimo, 09 parcerias, acordos de cooperação ou convênios com instituições para divulgação dos incentivos fiscais, até 2024.
Registra-se que não foram repassadas as informações referentes às ações relacionadas à referida meta estratégica (A15.1, A15.2 e A15.3).
A Coordenação Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros – CGINF, unidade também responsável pela execução do objetivo estratégico 15, forneceu as informações presentes no Quadro 34, quanto ao cumprimento de suas metas.
Quadro 34 – Indicadores do Objetivo Estratégico 15 - CGINF
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I24 - Pleitos com análises iniciais realizadas no prazo	CGINF	Aprimorar as análises iniciais realizadas dentro do prazo	75%	69,51
I25 - Manifestações técnicas pós- vistorias elaboradas no prazo	CGINF	Aprimorar as análises iniciais realizadas dentro do prazo	75%	83,33%

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros - CGINF

Conforme quadro acima, a meta pactuada para o primeiro indicador teve alcance parcial, o que segundo a CGINF se dá em razão do baixo número de servidores na unidade aliado à concentração de demandas no segundo semestre. Por outro lado, apesar das dificuldades enfrentadas, a unidade superou a meta pactuada para o segundo indicador.
Referente ao plano de ação, composto por três ações, a unidade relatou sua execução a partir do Quadro 35.
Quadro 35 – Plano de Ação do Objetivo Estratégico 15 - CGINF
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A15.4 Aprovação do Manual de Normas e Procedimentos de Pleitos de Incentivos fiscais	Janeiro de 2022	Em atraso	Considerando a detecção da necessidade de ajustes na proposta do Manual, a entrega da ação proposta no prazo estipulado será prejudicada, com nova sugestão de previsão para o março/2022.
A15.5 Atualização do Manual de Elaboração de Projetos e aprimoramento do Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais - SIN	Fevereiro de 2022	Em andamento normal	Em fase final antes da Deliberação da Diretoria Colegiada, após ajustes realizados em decorrência de sugestões propostas pela PF/Sudam e pela DGFAI.
A15.6 Revisão das Metas institucionais de eficiência do processo de análise de pleitos	Abril de 2022	Não iniciada. Estudos requerem participação dos servidores da DGFAI e DPLAN. Previstas articulações para encaminhamentos à apreciação pelo Condel/Sudam.	Proposta de criação de uma nova meta intermediária que avalie o tempo de análise das respostas das empresas pleiteantes de incentivos às notificações de pendências encaminhadas pela CGINF, para que, dessa forma, todas as fases do processo de análise e concessão de incentivos fiscais possam ser medidas e melhoradas a partir dos resultados obtidos.

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros - CGINF

Conforme relatado pela unidade no quadro acima, todas as suas ações já foram iniciadas, havendo somente uma em atraso, em decorrência da necessidade de ajustes na proposta de Manual de Normas e Procedimentos de Pleitos de Incentivos Fiscais.
Dentre as entregas realizadas no período, a unidade destaca:
- A elaboração da minuta do Manual de Normas e Procedimentos de Pleitos de Incentivos Fiscais;
- Atualização do Regulamento dos Incentivos Fiscais administrados pela Sudam através da Resolução CONDEL/SUDAM nº 93 de 13 de agosto de 2021;
- Melhorias promovidas juntamente com a CTI no Sistema de Gestão e Incentivos Fiscais – SIN.
Quanto às dificuldades enfrentadas, a unidade relata o reduzido corpo técnico, atualmente composto por 9 servidores da coordenação e 1 que atua em colaboração. Aponta-se que essa dificuldade se reflete no atendimento aos pleitos e no gerenciamento das atividades administrativas da unidade.
Foi proposto pela CGINF a alteração no PEI, a fim de que a meta “Aprimorar as análises iniciais em 90% até 2024”, passe a contar com a seguinte redação “Aprimorar as análises de pleitos de incentivos fiscais em 90% até 2024”. Alega-se que desta forma melhoraria a caracterização da entrega estratégica.
A Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN, enquanto uma das unidades responsáveis pela execução deste objetivo estratégico 15, apresentou o resultado de suas metas estratégicas referentes ao período tratado conforme Quadro 36.
Quadro 36 – Indicador do Objetivo Estratégico 15 - CGFIN
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I26 - Projetos estratégicos financiados com recursos do FDA	CGFIN	Aprovar 28 projetos estratégicos com recursos do FDA	20 projetos aprovados	20
I27 - Tempo médio de resolução de pleitos relacionados ao FDA	CGFIN	Analisar, em até 20 dias, os pleitos relacionados ao FDA (tempo médio) até 2024.	30 dias	27,2 dias

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Conforme quadro acima, a unidade alcançou a meta preterida para seu primeiro indicador e superou a meta de seu segundo indicador, que se refere ao tempo de resolução de pleitos relacionados ao FDA, visto que hoje realiza em tempo menor do que o planejado.
Referente ao plano de ação, composto por seis ações, a unidade relatou sua execução a partir do Quadro 37.

Quadro 37 – Plano de Ação Objetivo Estratégico 15 - CGFIN
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A15.7 Habilitar cinco instituições financeiras a operar com recursos do FDA.	31/12/2024	Em andamento normal. Uma instituição habilitada em 2021.	Em 2021, foi cumprida 20% da meta. Foram executadas ações de divulgação do FDA envolvendo instituições como a ANBIMA e FEBRABAN.
A15.8 Realizar 25 ações de divulgação do FDA.	31/01/2024	Em 2021, foram realizadas 9 (Sudam Nos Estados), mais uma ação junto à ANBIMA e outra junto à FEBRABAN, totalizando 11 ações.	Foram realizadas 11 das 25 ações previstas, em 2021. A evidências constam dos processos SEI nº 59004.000424/2021-10, 59004.001639/2021-58.
A15.9 Rever as diretrizes e prioridades do FDA, bem como os limites de participação do Fundo.	31/12/2024	Não iniciada. Estudos requerem participação dos servidores da DGFAI e DPLAN. Previstas articulações para encaminhamentos à apreciação pelo Condel/Sudam.	A revisão dos limites de participação do FDA deve ser feita exclusivamente pela CGFIN e dentro do prazo. A revisão das diretrizes e prioridades é mais complexa por envolver outras unidades e, talvez por isso, extrapole o prazo definido.
A15.10 Implantação do SigFDA para protocolo e análise de consultas prévias do FDA.	-	Em atraso. Em fase de testes para disponibilização a usuários. A CTI está com dificuldades para implementar os ajustes ainda necessários.	Prazo não-cumprido. A CGFIN solicita alteração do prazo neste Relatório para 31/12/2022. / Não foi possível dar continuidade até a disponibilização do sistema, em razão de incompatibilidades técnicas surgidas após a entrada no ar do novo site eletrônico do Governo Federal, conforme Informações constantes do Processo SEI nº 59004.000498/2021-56.
A15.11 Alterar e simplificar a Resolução nº 82/2019.	-	Em atraso. Minuta de alteração foi concluída na CGFIN/DGFAI.	Minuta de alteração em análise na Procuradoria Jurídica junto à Sudam, para posteriores encaminhamentos. / Processo SEI nº 59004.001463/2021-34. A CGFIN solicita alteração do prazo neste Relatório para 31/07/2022.
A15.12 Normatizar, alterar e simplificar 6 (seis) normas de procedimentos relacionados ao FDA.		Em andamento normal. Em 2021, foram aprovadas as Normas referentes às Informações constantes do Termo de Aprovação do Projeto, Fluxo de Liberação e Informações Mínimas para Liberação. Outras três normas (proposta de alteração de regulamento do FDA, alteração do regulamento de conversão de Debêntures e regulamento de alterações do controle acionário) estão em fase inicial de elaboração.	Em 2021, foi cumprida 1/2 da meta prevista até o final de 2022. / Outras três normas estão em fase / inicial de elaboração. A previsão é que a meta seja cumprida.

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Conforme relatado pela unidade no quadro acima, cinco de suas seis ações já foram iniciadas. A unidade justificou o fato da ação A15.9 não ter iniciado e os atrasos de duas de suas ações que já tiveram início, A15.10 e A15.11.
Dentre as entregas realizadas no período, destacam-se:
- Habilitação de instituição financeira a operar com recurso do FDA;
- Realização das 9 ações Sudam Nos Estados, ações com ANBIMA, FEBRABAN, e de um simulador de taxas do FDA.
- Edição e aprovação de Normas para padronizar e simplificar atos de Gestão do FDA, como Informações constantes do Termo de Aprovação do Projeto, Fluxo de Liberação, Informações Mínimas para Liberação e Definição dos Prazos de Realização de Despesas Pré-Existentes com Investimento em Capital Fixo.
- Aprovação de Consulta Prévia e de Projeto com recursos do FDA, num montante de R$ 286 milhões.
- Liberações de recursos do FDA, totalizando valor superior a R$ 184 milhões e com tempo médio de liberação consideravelmente menor.
Quanto às dificuldades encontradas, destacam-se:
- Falta de qualificação específica dos servidores lotados na unidade.
- Recursos limitados que interferiram no alcance de metas como a disponibilização do Sistema de Informação e Gestão do FDA - SigFDA.
- Conflitos de dispositivos legais pertinentes aos atos de gestão do FDA.
- Ambiente econômico externo, que interfere na atração de investimentos em empreendimentos para financiamento com recursos do FDA.
- A dependência das ações de outras unidades para o atingimento das metas.
- Falta de mapeamento de processos e padronização de procedimentos.
- Dificuldade de obtenção de respostas claras e tempestivas por parte do Banco da Amazônia.
Frente às dificuldades encontradas, a unidade vislumbra as seguintes soluções:
- Capacitação e alocação de servidores para colaborar com as análises referentes aos atos de Gestão do FDA, durante todo o ano de 2022;
- Continuidade das ações de normatização, alteração e simplificação de normas e procedimentos, bem como realizar proposições de textos e simplificações em dispositivos legais e infralegais, por meio de articulações junto ao Ministério do Desenvolvimento e todos os atores interessados;
- Pactuar com a Procuradoria um cronograma de entregas relacionadas às demandas da CGFIN;
- Pactuar com a CTI um cronograma de entregas relacionadas aos sistemas demandados pela CGFIN;
- Diligenciar junto à AGI no sentido de implementar o mapeamento de processos e identificação de riscos na CGFIN;
Quanto às solicitações da inclusão e alteração da unidade, tem-se:
- Observamos que as ações 15.8 e 15.9 estão relacionadas, no Planejamento Estratégico Institucional constante do processo SEI nº 59004.00494/2015-20, à entrega estratégica “Diminuição do tempo de análise de pleitos relacionados ao FDA”, quando na verdade são relacionadas à entrega “Projetos estratégicos para a Amazônia Legal financiados com recursos do FDA”. Sugerimos, portanto, alteração.
- Propõe-se repactuar o prazo para implantação do SigFDA, de forma que fique alterado para 31/12/2022, em virtude das razões já expostas neste documento, constantes do processo referente ao sistema.
- Propõe-se, também, a repactuação do prazo para a ação 15.11 sobre a alteração e simplificação da Resolução 82/2019, em virtude de necessidade de trâmite em outra unidade jurídica até a conclusão definitiva do processo. Novo prazo sugerido: 31/07/2022.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
16 - Sistematizar e avaliar resultados e impactos econômicos, sociais e ambientais dos instrumentos de ação da Sudam.

A Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais – CGAVI, unidade responsável pela execução do objetivo estratégico 16, forneceu as informações presentes no Quadro 38, quanto ao cumprimento de sua meta.
Quadro 38 – Indicador do Objetivo Estratégico 16 - CGAVI
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I29 – Aprimoramento do SIAV - Incentivos	CGAVI	Reduzir inconsistências do SIAV em 70% até 2024.	50%	0%

Fonte: Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais - CGAVI

Referente ao indicador I29, a unidade informou que apesar do dispêndio de esforços ao longo de 2021, não conseguiu alcançar sua meta, visto que enfrentou problemas com a base de dados do Sistema de Avaliação de Incentivos Fiscais – SIAV. Os ajustes necessários foram implementados, porém a unidade está realizando nova validação da consistência das informações.
Referente ao plano de ação único para os dois objetivos estratégicos, composto por 5 ações, a unidade informou conforme Quadro 39.
Quadro 39 – Plano de Ação Objetivo Estratégico 16 - CGAVI
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A16.1 Ampliar o convênio firmado a Receita Federal do Brasil para o envio de informações sobre as empresas beneficiadas e valores de incentivos concedidos na área da Sudam	31/12/24	Em andamento	Em relação à ampliação do convênio com RFB, apesar da realização de reuniões com o referido órgão, bem como de envio de ofícios da Sudam ao Secretário Especial da RFB (SEI nº 0338630 e nº 0342096), não houve sucesso até o momento do pleito solicitado e não tivemos a resposta da RFB.
A16.2 Organizar e alimentar a base de dados da Sudam – Sistema de Gestão de Incentivos / Fiscais – SIN e do Sistema de Avaliação dos Incentivos Fiscais – SIAV Incentivos	31/01/24	Em andamento normal	Em relação à ação, foi feita a digitalização dos / laudos constitutivos e que estavam em meio físico, com o objetivo de identificar o universo / das empresas incentivadas e atualizar o SIAV. A planilha com as informações consta no link: / Z:\ORGAOS_ESPECIFICOS\DGFAI\CGINF\PUBLICO. Falta verificar os setores prioritários dessas empresas e atualizar essa informação no SIAV.
A16.3 Identificar e notificar as / empresas com informações inconsistentes ou que não enviaram informações à Sudam	31/12/24	Em andamento	Em relação às duas ações, a CGAVI elaborou o Relatório SEI nº 0344703 para verificar as inconsistências da base de dados do SIAV, com inserção de críticas e critérios de validação em alguns campos do sistema para garantir a confiabilidade do sistema. As regras de validação foram implantadas para o CAEI 2021. O próximo passo é uma nova análise da consistência das informações para verificar se as mudanças surtiram efeito e também identificar novas inconsistências. Após a elaboração do Relatório as empresas serão notificadas para retificarem as informações.
A16.4 Realizar a curadoria dos / dados enviados pelas empresas	31/12/24	Em andamento

Fonte: Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais - CGAVI

A CGAVI relatou que todas as ações relativas ao objetivo estratégico 16 estão em andamento.
Dentre suas entregas de 2021, destaca a realização de reunião com a Receita Federal do Brasil (RFB), o envio de ofícios à Secretaria Especial da RFB, a elaboração de planilha com laudos digitalizados 2010 a 2018 e o Relatório de Verificação de Inconsistências de base de dados do SIAV.
No âmbito das dificuldades estão a falta de resposta da RFB aos pleitos da Sudam e a insuficiência de servidores com conhecimento de ferramentas estatísticas para a verificação da base de dados do SIAV.
Assim, a unidade solicita a seguinte alteração:
Alteração meta estratégica do indicador I29 para: Implantar rotina de validação para 100% dos dados enviados pelas empresas incentivadas no SIAV.

## PERSPECTIVA: IMPACTO SOCIOECONÔMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
17 - Fortalecer a economia local e regional.

A Coordenação-Geral de Financiamento - CGFIN, unidade responsável por este objetivo estratégico, apresentou seu resultado conforme Quadro 40.
Quadro 40 – Indicador do Objetivo Estratégico 17 - CGFIN
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I34 - Taxa de execução do orçamento do FNO	CGFIN	Atingir, anualmente, a execução de 100% do orçamento	100%	103,4%

Fonte: Coordenação-Geral de Financiamento - CGFIN
A unidade informou que a execução financeira do orçamento do FNO em 2021 superou sua programação, conforme consulta realizada em dezembro de 2021, por isso houve superação da meta.
Informou que para 2021 estava prevista a Programação financeira do FNO de R$8.638,20 milhões para aplicação, no entanto, em consulta realizada em 10/12/2021 constava valor contratado de R$ 8.931,8 milhões contratados, por isso a meta estipulada foi ultrapassada.
Destaca-se que a área está elaborando estudo técnico sobre criação de novos polos e atividades dinâmicas para efeito do uso dos recursos do FNO.
Registra-se que não foram repassadas informações a respeito da execução das ações A17.1 e A17.2, relativas ao objetivo estratégico 17.
Em relação à ação A17.3, a Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais – CGAVI informou o andamento, conforme Quadro 41.
Quadro 41 – Plano de Ação Objetivo Estratégico 17 - CGAVI
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A17.3 Criar rotina de recomendações trimestrais ao Banco da Amazônia com base nos dados do FNO monitorados por meio do Power BI	31/12/24	Não iniciada	O início previsto da ação é 01/05/2022.

Fonte: Coordenação Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais - CGAVI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
18 - Desenvolver e incorporar tecnologias sustentáveis. / 19 - Promover a proteção da biodiversidade. / 20 - Fortalecer a infraestrutura regional com foco na melhoria de qualidade de vida da população e no ambiente de negócios.

A Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável – COGID, no âmbito da perspectiva do Impacto Socioeconômico, está responsável por estes três objetivos estratégicos tratados e com seus resultados representados nos Quadros 42, 43 e 44.

Quadro 42 – Indicador do Objetivo Estratégico 18 - COGID
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I31 - Nº de projetos apoiados.	COGID	Ampliar o número de tecnologias inovadoras sustentáveis, até 2024.	0%	*

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID
Quadro 43 – Indicador do Objetivo Estratégico 19 - COGID
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I32 - Número de planos, programas e/ou projetos apoiados	COGID	Ampliar número de projetos de proteção à biodiversidade, até 2024.	1	0

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID
Quadro 44 – Indicador do Objetivo Estratégico 20 - COGID
Indicador	Unidade Responsável pela Apuração	Meta Estratégica	Meta para 2021	Resultado Alcançado
I33 - Número de planos, programas e/ou projetos apoiados	COGID	Ampliar o número de projetos de inclusão social, até 2024.	1	1

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID

Referente ao objetivo estratégico 18, a unidade informou que alcançou a realização do apoio a um projeto em 2021, a meta foi construída de maneira percentual, por isso está mostrada sem resultado.
Quanto ao objetivo estratégico 19, a unidade comprometeu-se em apoiar dois projetos em 2022, a fim de compensar o não alcance de 2021.
A meta do indicador do objetivo estratégico 20 foi a única integralmente alcançada pela unidade.
Referente ao Plano de Ação, a unidade informou o andamento conforme Quadro 45.

Quadro 45 – Plano de Ação dos Objetivos Estratégicos 18, 19 e 20 - COGID
Ação	Previsão de conclusão	Status	Análise Crítica da Unidade
A18.1 Apoio financeiro a pelo menos um projeto que resulte em novo produto, processo e/ou serviço	Dez/2024	Em andamento	Apoio financeiro a 01 (um) projeto de CT&I, intitulado "Desenvolvimento de produtos tecnológicos e capacitação profissional na área de processamento de alimentos” objeto do TED nº 002/2021, firmado com a Embrapa Amazônia Oriental, no valor total de R$90.000,00 (noventa mil reais).
A19.1 Apoio financeiro a pelo menos um projeto que resulte em novo produto, processo e/ou serviço	Dez/2024	Em andamento	Apoio financeiro a 01 (um) projeto de CT&I, intitulado "Desenvolvimento de produtos tecnológicos e capacitação profissional na área de processamento de alimentos” objeto do TED nº 002/2021, firmado com a Embrapa Amazônia Oriental, no valor total de R$90.000,00 (noventa mil reais).
A20.1 Apoio financeiro a pelo menos um projeto que resulte em novo produto, processo e/ou serviço	Dez/2024	Em andamento	Apoio financeiro a 01 (um) projeto de CT&I, intitulado "Desenvolvimento de produtos tecnológicos e capacitação profissional na área de processamento de alimentos” objeto do TED nº 002/2021, firmado com a Embrapa Amazônia Oriental, no valor total de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Fonte: Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - COGID

Conforme relatado pela unidade, as ações encontram-se em andamento normal.
Destacou-se como entrega o apoio financeiro ao projeto de CT&I, intitulado “Desenvolvimento de produtos tecnológicos e capacitação profissional na área de processamento de alimentos”.
A unidade relatou que deverá realizar entre julho e agosto a análise e seleção das demandas (projetos) que envolvem apoio financeiro. Por outro lado, reforça-se o apontamento da existência de dificuldades no âmbito daquela unidade, como já citado anteriormente.
Em relação ao objetivo estratégico 18, a unidade propõe as seguintes alterações:
- Alterar a ação A18.1 para: “Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que desenvolva tecnologias sustentáveis e resulte em um novo produto, processo e/ou serviço”;
- Alterar a meta estratégica para: “Ampliar o número de projetos que tenham como base o desenvolvimento de tecnologias inovadoras sustentáveis, até 2024”;
- Alterar a fórmula de cálculo do Indicador I31 para: i = ∑ projetos apoiados;
- Alterar a meta anual acumulada para: 2021 (1), 2022(2), 2023(3), 2024(4).
Em relação ao objetivo estratégico 19, a unidade propõe as seguintes alterações:
- Alterar a ação A19.1 para: “Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que visa a proteção e/ou recuperação da biodiversidade”;
- Alterar a meta anual acumulada para: 2021 (1), 2022(2), 2023(3), 2024(4).
Em relação ao objetivo estratégico 20, a unidade propõe as seguintes alterações:
- Alterar a ação A20.1 para: “Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social”;
- Alterar a meta anual acumulada para: 2021 (1), 2022(2), 2023(3), 2024(4).

# CONCLUSÕES
A partir das informações apresentadas pelas unidades da Sudam responsáveis pela consecução das metas, é possível observar que o Planejamento Estratégico da Sudam tem sido efetivamente aplicado como norteador das ações de cada unidade, e todas as unidades estão monitorando seus resultados de forma quantitativa e qualitativa.
Primeiramente, percebeu-se que as unidades tiveram dificuldades no preenchimento do formulário de monitoramento, o que implicou falta de padrão dos documentos apresentados, dificultando a compilação das informações. Entende-se que é possível a melhoria da forma do relatório de monitoramento a partir de ajuste do modelo, o que será trabalhado pela AGI previamente à próxima análise, a fim de facilitar o monitoramento, bem como a adoção de novas formas de orientação a esta atividade. Assim como é importante que as unidades atentem aos prazos estabelecidos e dediquem-se no preenchimento das informações do relatório, solicitando orientações à AGI quando necessário e de forma tempestiva.
O principal resultado verificado a partir dos relatórios foi o de alcance de grande parte das metas pactuadas. Além disso, destaca-se a solicitação de ajustes na redação de algumas metas e ações pelas unidades, de forma a melhor executar o que havia sido planejado inicialmente. Estas informações são importantes para verificar a orientação das atividades das unidades e da capacidade de aplicabilidade do que foi planejado no PEI.
O quadro 46 reúne todas os objetivos estratégicos e suas metas, a fim de reunir todas as informações apresentadas pelas Diretorias da Sudam.
Quadro 46 – Demonstrativo geral dos objetivos estratégicos
Perspectiva: Impacto Socioeconômico
Objetivo Estratégico	Entregas Estratégicas	Diretoria Responsável	Indicadores	2021
				Meta Prevista	Resultado Alcançado
Fortalecer a infraestrutura regional com foco na melhoria de qualidade de vida da população e no ambiente de negócios.	Execução de programas e/ou instrumentos voltados à inclusão social.	DPLAN	Número de planos, programas e/ou projetos apoiados	1	1
Promover a proteção da biodiversidade.	Execução de planos, programas e/ou projetos voltados à proteção da biodiversidade.	DPLAN	Número de planos, programas e/ou projetos apoiados	1	0
Desenvolver e incorporar tecnologias sustentáveis.	Implantação de programas e/ou projetos voltados à inovação sustentável.	DPLAN	Número de projetos apoiados	0%	0%
Fortalecer a economia local e regional.	Efetivo repasse de recursos ao setor produtivo local e regional.	DGFAI	Taxa de Execução do orçamento do FNO	100%	103,4%
Perspectiva: Resultados Institucionais
Sistematizar e avaliar resultados e impactos econômicos, sociais e ambientais dos instrumentos de ação da Sudam	Redução da quantidade de empresas com informações inconsistentes no SIAV - Incentivos.	DPLAN / DGFAI	Aprimoramento do SIAV - Incentivos	50%	0%
Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).	Celebração e/ou ampliação de Convênios com instituições com atuação nacional.	DGFAI	Número de convênios celebrados/ampliados	0	0
	Aprimoramento dos processos de análise e concessão de incentivos fiscais.	DGFAI	Pleitos com Análises Iniciais realizadas no prazo	75%	69,51%
			Manifestações Técnicas Pós-vistorias elaborados no prazo	75%	83,33%
	Projetos estratégicos para a Amazônia Legal financiados com recursos do FDA.	DGFAI	Projetos estratégicos financiados com recursos do FDA	20	20
	Diminuição do tempo de análise de pleitos relacionados ao FDA.	DGFAI	Tempo médio de resolução de pleitos relacionados ao FDA	30	27,2
Fortalecer o Sistema Regional de Ciência, Pesquisa e Inovação.	Formação de Massa Crítica e Modernização da infraestrutura de CT&I.	DPLAN	Coeficiente de Bolsas (B) e Equipamentos (E)	0	1
Promover o uso sustentável dos recursos naturais com ênfase na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas.	Desenvolvimento e incorporação de tecnologias sustentáveis, proteção da biodiversidade e fortalecimento da economia local e regional.	DPLAN	Nº de Produtos (Px), Processos (Py) e/ou Serviços (S)	0	1
Apoiar projetos e iniciativas de entes nacionais e subnacionais com recursos federais.	Projetos de Fortalecimento do setor produtivo apoiados.	DPLAN	Número de projetos apoiados	0	1
Formular estratégias para o desenvolvimento regional.	Planos, Programas, Estudos, Diretrizes, Acordos de Cooperação.	DPLAN	Número de Documentos elaborados e Acordos firmados	3	6
	Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação.	DPLAN	Número de Projetos apoiados de CT&I	0%	0%
Fortalecer a articulação institucional junto aos parceiros estratégicos.	Parcerias Institucionais estabelecidas.	Gabinete	Parcerias Institucionais Firmadas	4	9
Perspectiva: Processos Internos
Otimizar a gestão dos recursos com foco na efetividade do gasto público.	Aumento da execução do orçamento público.	DIRAD / DPLAN / DGFAI	Índice de Execução Orçamentária	93%	91,5%
Ampliar a captação de recursos para a execução de projetos prioritários.	Aumento de recursos orçamentários.	DIRAD / DPLAN / DGFAI	Índice de disponibilização de orçamento	0%	22,05%
Desenvolver a Comunicação Estratégica.	Plano de Comunicação Estratégica da Sudam	ASCOM	Número de eventos internos realizados	2	4
			Percentual de Elaboração do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam	0%	0%
Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos instrumentos da Sudam.	Aprimoramento da Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos.	Auditoria	Auditorias e Consultorias realizadas - Instrumentos de Avaliação	4	4
Fortalecer os mecanismos de Controles Internos com ênfase na transparência e integridade.	Aprimoramento da Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos.	Auditoria	Auditorias e Consultorias realizadas - Controles Internos	3	3
Aprimorar processos de gestão institucional.	Padronização dos processos.	AGI	Processos mapeados	10	12
Perspectiva: Infraestrutura e Inovação
Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.	Aprimoramento do atendimento aos chamados de TI.	DIRAD	Índice de satisfação dos clientes de TIC	60%	82,46%
	Modernização dos sistemas.	DIRAD	Índice de satisfação dos clientes de TIC	60%	83,7%
	Desenvolvimento dos sistemas.	DIRAD	Quantidade de sistemas desenvolvidos	1	0
	Modernização do parque tecnológico da Sudam.	DIRAD	Nº de aquisições de itens para modernização do parque computacional implantados	1	1
	Modernização da infraestrutura de redes, Datacenter e Telecom.	DIRAD	Nº de aquisições de itens para modernização da infraestrutura implantados	1	1
	Garantia da segurança da informação.	DIRAD	Nº de recursos de segurança da informação implantados	1	1
	Modernização da Gestão e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.	DIRAD	Quantidade de normas aprovadas	1	0
	Aquisição de softwares de prateleira, assinaturas de serviços periódicos e postais.	DIRAD	Quantidade de software adquiridos	1	0
	Contratação de serviços administrativos.	DIRAD	Total de Serviços contratados	1	1
Executar reformas estruturais e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.	Reforma dos pavimentos do Bloco C.	DIRAD	Quantidade de pavimentos reformados	0	0
	Aprimoramento das áreas ocupadas pelos servidores da Sudam.	DIRAD	Área disponibilizada pela Sudam para outros órgãos da União (m²)	300	0 (302 m² desocupados)
	Disponibilização das áreas não utilizadas pela Sudam com outros órgãos da União.
Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Promover a valorização das pessoas com foco na excelência da prestação dos serviços.	Norma que estabeleça os perfis desejáveis para ocupação de cargos de chefia por servidores da Sudam. Implementação da gestão por competências. Implementação do plano de cargos dos servidores da Sudam. Implantação do programa de gestão. Capacitações.	DIRAD	Índice de Valorização	5%	0%

Fonte: Relatório de Gestão 2021.

Conforme o quadro acima, das 35 (trinta e cinco) metas estratégicas existentes, em 26 (vinte e seis) houve pactuação de meta para 2021, havendo alcance integral de 17 (dezessete), alcance parcial de 2 (duas) e não execução para 7 (sete) delas. Destaca-se que apesar de não ter ocorrido a pactuação de meta em 2021 para 9 (nove) metas estratégicas, em 4 (quatro) destas foram obtidos resultados positivos.
Assim, se considerarmos somente as metas pactuadas para 2021, verificamos que a Sudam obteve um resultado de 73% em termos de execução, isto é, englobando metas alcançadas de forma integral e parcial. Por outro lado, 27% das metas pactuadas para 2021 não foram executadas.
Ao consideramos todas as metas estratégicas, apresentamos o seguinte cenário referente a 2021:
Gráfico 1 – Execução de Metas da Sudam 2021
Execução de Metas da Sudam 2021
Fonte: AGI, 2022

Conforme o Gráfico 1, é possível extrair que 66% das metas estratégicas foram executadas em 2021, incluindo-se metas pactuadas e não pactuadas. Por outro lado, 20% das metas estratégicas foram pactuadas para referido ano, porém não foram executadas e 14% não foram pactuadas e não tiveram execução no mesmo período.
Destaca-se como dificuldade comum às diversas unidades o reduzido quantitativo de servidores e dificuldades orçamentárias para execução de projetos.
Dentre os compromissos pactuados, houve a solicitação de ajustes por 8 (oito) unidades da Sudam, referentes a metas, indicadores e ações, compilado no quadro abaixo.
Quadro 47 – Solicitações de revisão
	Metas	Indicador	Ações
CGP	0	0	4
CTI	0	0	2
ASCOM	0	0	3
CGAVI	2	0	3
CGEAP	1	1	0
CGFIN	0	0	3
CGINF	1	0	0
COGID	3	3	5

Fonte: AGI, 2022

A seguir estão os gráficos de alcance das metas por diretoria. Considerando as informações apresentadas pelas Coordenações, estão organizadas a partir das seguintes segmentações: metas pactuadas e executadas, metas pactuadas não executadas, metas não pactuadas executadas e metas não pactuadas e não executadas.
Gráfico 2 - Alcance de metas 2021 SUPERIN
Alcance de Metas 2021 SUPERIN
Fonte: AGI, 2022

Gráfico 3 - Alcance de metas 2021 DPLAN
Alcance de Metas 2021 DPLAN
Fonte: AGI, 2022

Gráfico 4 - Alcance de metas 2021 DGFAI
Alcance de Metas 2021 DGFAI
Fonte: AGI, 2022

Gráfico 5 - Alcance de metas 2021 DIRAD
Alcance de Metas 2021 DIRAD
Fonte: AGI, 2022

Verifica-se que a maioria das metas pactuadas foram executadas, seja ao observar por perspectiva do PEI ou por Diretoria da Sudam, porém as unidades reconhecem a necessidade e possibilidade de melhoria de seus resultados para 2022, o que reflete nas solicitações de suporte para superação das dificuldades encontradas e de ajustes de metas e ações.
Desta forma, entende-se que a Sudam possui capacidade para obter em 2022 melhores resultados, desde que possa sanar algumas das necessidades apontadas pelas coordenações.