## TRAMITAÇÃO_DE_PLEITOS
POSIÇÃO: 30/11/2023
EMPRESA		CONSULTA PRÉVIA					PROJETO					TOTAL DE / DIAS DE TRAMITAÇÃO
		DADOS GERAIS					EMPREENDIMENTO					TRAMITAÇÃO (SUDENE)					TRAMITAÇÃO (AGENTE OPERADOR)					TRAMITAÇÃO (SUDENE)
					LOCALIZAÇÃO		DESCRIÇÃO					DELIBERAÇÃO SUDENE				OFÍCIO (COMUNICA DECISÃO)			TERMO DE ENQUADRAMENTO	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO				APRESENTAÇÃO DO PROJETO		ANÁLISE DO PROJETO			TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO	PARTICIPAÇÃO SUDENE		RESOLUÇÃO SUDENE			CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CÓDIGO / SIGFDNE	STATUS	DATA / PROTOCOLO	NÚMERO / PROTOCOLO	PROCESSO	MUNICÍPIO(S)	UF	NATUREZA	SETOR	OBJETIVO	Valor FDNE	Valor total do projeto	DECISÃO	DATA REUNIÃO DC	RESOLUÇÃO / (Nº)	DATA	NÚMERO	DATA	DATA / RECEBIMENTO	VALIDADE	BANCO	DATA EMPRESA / SOLICITOU AUTORIZAÇÃO	DATA EFETIVA / DA AUTORIZAÇÃO / DO BANCO	PRAZO VIGENTE	DATA EFETIVA DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO	PRAZO VIGENTE EMPRESA	PRAZO VIGENTE BANCO	DATA DO PARECER DO AGENTE OPERADOR	RESULTADO	DATA DE PROTOCOLO SUDENE	RESULTADO	DATA REUNIÃO DC	NÚMERO	DATA	D.O.U	DATA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO	STATUS
VENTOS DE SÃO FERNANDO VII ENERGIA S.A.	35.865.623/0001-01	K8Z4Y0	Finalizada	15/10/2021	59336.002833/2021-07	59336.002833/2021-07	São Bento do Norte	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 150.000.000,00	R$ 266.000.000,00	APROVA	10/11/2021	637/2021	12/11/2021	2373/2021 (292655)	12/11/2021	12/11/2021	10/02/2022	BB	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	08/06/2022	08/06/2022	06/09/2022	06/09/2022	ARQUIVADO
ARACATI ENERGIA RENOVÁVEL LTDA	10.690.234/0001-61	H4Z7Y4	Finalizada	25/11/2021	59336.003487/2021-76	59336.003487/2021-76	Icapuí	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 225.000.000,00	R$ 375.000.000,00	APROVA	22/12/2021	655/2021	24/12/2021	2906/2021 (311633)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	CEF	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	-	EXPIRADO
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR II S.A.	41.813.223/0001-55	M9M6K6	Finalizada	29/11/2021	59336.003545/2021-61	59336.003545/2021-61	Jandaíra	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 102.760.000,00	R$ 171.272.633,00	APROVA	22/12/2021	656/2021	24/12/2021	2907/2021 (311641)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	16/12/2022	APROVA	19/12/2022	APROVA	10/01/2023	769	13/01/2023	18/01/2023	26/06/2023	CONTRATADO
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR III S.A.	41.813.115/0001-82	Q3S7L7	Finalizada	29/11/2021	59336.003546/2021-14	59336.003546/2021-14	Jandaíra	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 102.760.000,00	R$ 171.272.633,00	APROVA	22/12/2021	657/2021	24/12/2021	2908/2021 (311646)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	16/12/2022	APROVA	19/12/2022	APROVA	10/01/2023	770	19/01/2022	18/01/2023	26/06/2023	CONTRATADO
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR IV S.A.	41.813.090/0001-17	L1B4W1	Finalizada	29/11/2021	59336.003542/2021-28	59336.003542/2021-28	Jandaíra	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 102.760.000,00	R$ 171.272.633,00	APROVA	22/12/2021	658/2021	24/12/2021	2909/2021 (311655)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	16/12/2022	APROVA	19/12/2022	APROVA	10/01/2023	771	13/01/2023	18/01/2023	26/06/2023	CONTRATADO
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR V S.A.	41.813.062/0001-08	C7V7J7	Finalizada	29/11/2021	59336.003547/2021-51	59336.003547/2021-51	Pedro Avelino	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 102.760.000,00	R$ 171.272.633,00	APROVA	22/12/2021	659/2021	24/12/2021	2910/2021 (311660)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	16/12/2022	APROVA	19/12/2022	APROVA	10/01/2023	772	13/01/2023	18/01/2023	26/06/2023	CONTRATADO
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR VII S.A.	41.813.157/0001-13	N9U5V3	Finalizada	29/11/2021	59336.003548/2021-03	59336.003548/2021-03	Jandaíra	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 102.760.000,00	R$ 171.272.633,00	APROVA	22/12/2021	660/2021	24/12/2021	2912/2021 (311666)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	16/12/2022	APROVA	19/12/2022	NÃO APROVA	10/01/2023	773	13/01/2023	19/01/2023
CENTRAL SOLAR LAGOA I S.A.	35.913.704/0001-30	W2D5Q1	Finalizada	29/11/2021	59336.003543/2021-72	59336.003543/2021-72	São José da Lagoa Tapada	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 127.684.512,00	R$ 212.807.520,00	APROVA	22/12/2021	661/2021	24/12/2021	2913/2021 (311684)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	-	EXPIRADO
CENTRAL SOLAR LAGOA II S.A.	35.913.736/0001-35	J2M2L5	Finalizada	29/11/2021	59336.003544/2021-17	59336.003544/2021-17	São José da Lagoa Tapada	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 127.684.512,00	R$ 212.807.520,00	APROVA	22/12/2021	662/2021	24/12/2021	2914/2021 (311689)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	22/07/2022	22/07/2021	19/12/2022	-	EXPIRADO
SOLAR SAO CONRADO I S.A	21.636.656/0001-75	L7F7G4	Finalizada	03/12/2021	59336.003672/2021-61	59336.003672/2021-61	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 56.688.231,42	R$ 94.480.385,71	APROVA	16/12/2021	643/2021	16/12/2021	2694/2021 (307237)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	22/12/2021	28/12/2021	21/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	APROVA	04/10/2022	749	11/10/2022	24/10/2022	31/01/2023	Finalizado
SOLAR SAO CONRADO II S.A	38.426.843/0001-27	U4Q4Q3	Finalizada	03/12/2021	59336.003673/2021-13	59336.003673/2021-13	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 56.688.231,42	R$ 94.480.385,71	APROVA	16/12/2021	644/2021	16/12/2021	2695/2021 (307251)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	22/12/2021	28/12/2021	21/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	APROVA	04/10/2022	750	11/10/2022	20/10/2022	31/01/2023
SOLAR SAO CONRADO III S.A	38.426.731/0001-76	A3N5K4	Finalizada	03/12/2021	59336.003674/2021-50	59336.003674/2021-50	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 56.688.231,42	R$ 94.480.385,71	APROVA	16/12/2021	645/2021	16/12/2021	2696/2021 (307259)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	22/12/2021	28/12/2021	21/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	APROVA	04/10/2022	751	11/10/2022	20/10/2022	31/01/2023
SOLAR SAO CONRADO IV S.A	38.427.542/0001-18	E6H6P9	Finalizada	03/12/2021	59336.003675/2021-02	59336.003675/2021-02	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 64.264.358,99	R$ 107.107.265,01	APROVA	16/12/2021	646/2021	16/12/2021	2697/2021 (307271)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	22/12/2021	28/12/2021	21/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	APROVA	04/10/2022	752	11/10/2022	20/10/2022	31/01/2023
SOLAR SAO CONRADO V S.A	38.427.653/0001-2	R5F8Z6	Finalizada	03/12/2021	59336.003677/2021-93	59336.003677/2021-93	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 64.264.358,99	R$ 107.107.265,01	APROVA	16/12/2021	647/2021	16/12/2021	2698/2021 (307284)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	22/12/2021	28/12/2021	21/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	APROVA	04/10/2022	753	11/10/2022	20/10/2022	31/01/2023
SOLAR SAO CONRADO VI S.A	38.426.845/0001-16	V9L4N6	Finalizada	03/12/2021	59336.003678/2021-38	59336.003678/2021-38	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 64.264.358,99	R$ 107.107.265,01	APROVA	16/12/2021	648/2021	16/12/2021	2699/2021 (307289)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	06/01/2021	07/01/2022	05/02/2021	27/04/2022	07/05/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	NÃO APROVA	04/10/2022	756	20/10/2022	25/10/2022
SOLAR SAO CONRADO VII S.A	38.427.660/0001-26	W5C5C3	Finalizada	03/12/2021	59336.003676/2021-49	59336.003676/2021-49	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 64.264.358,99	R$ 107.107.265,01	APROVA	16/12/2021	649/2021	16/12/2021	2700/2021 (307294)	16/12/2021	16/12/2021	16/03/2022	BB	06/01/2021	07/01/2022	05/02/2021	27/04/2022	07/05/2022	21/9/20222	06/09/2022	APROVA	06/09/2022	NÃO APROVA	04/10/2022	757	20/10/2022	25/10/2022
BARATAO DOS VIDROS FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	40.915.572/0001-15	W9D8F9	Finalizada	07/12/2021	59336.003746/2021-69	59336.003746/2021-69	Fortaleza	CE	Implantação	Outros setores - Fabricação de vidros	Implantação de fábrica	R$ 3.500.000,00	R$ 7.000.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2991/2021 (313028)	29/12/2021	29/12/2021
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	10.472.933/0001-35	J5W7E7	Finalizada	06/12/2021	59336.003712/2021-74	59336.003712/2021-74	Maceió	AL	Ampliação	Outros setores - Máquinas e equipamentos	Ampliação de fábrica	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2990/2021 (312894)	29/12/2021	29/12/2021
VENTOS DE SAO JOAQUIM ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	35.874.355/0001-94	N1T3S1	Finalizada	01/12/2021	59336.003608/2021-80	59336.003608/2021-80	Várzea Nova	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 194.155.160,07	R$ 323.591.933,45	APROVA	27/12/2021	663/2021	27/12/2021	2923/2021 (312039)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	26/07/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	713	27/05/2022	02/06/2022	29/07/2022	CONTRATADO
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	35.865.623/0002-92	N3Q5A9	Finalizada	01/12/2021	59336.003609/2021-24	59336.003609/2021-24	Morro do Chapéu	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 194.174.850,13	R$ 323.624.750,23	APROVA	27/12/2021	664/2021	27/12/2021	2924/2021 (312046)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	26/07/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	712	27/05/2022	02/06/2022	29/07/2022	CONTRATADO
SPE FUTURA 1 GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA SOLAR S.A.	37.349.957/0001-58	B0K3A6	Finalizada	08/12/2021	59336.003748/2021-58	59336.003748/2021-58	Juazeiro	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 123.076.923,08	R$ 521.814.976,91	APROVA	27/12/2021	665/2021	27/12/2021	2926/2021 (312082)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	25/03/2022	25/03/2022	24/04/2022	22/07/2022	23/07/2022	19/12/2022	19/12/2022	APROVA	19/12/2022
SPE FUTURA 2 GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA SOLAR S.A.	37.349.892/0001-40	T1B6C5	Finalizada	08/12/2021	59336.003749/2021-01	59336.003749/2021-01	Juazeiro	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 123.076.923,08	R$ 521.814.976,91	APROVA	27/12/2021	666/2021	27/12/2021	2927/2021 (312120)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	25/03/2022	25/03/2022	24/04/2022	22/07/2022	23/07/2022	19/12/2022	19/12/2022	APROVA	19/12/2022
SPE FUTURA 4 GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA SOLAR S.A.	37.349.956/0001-03	J1B2K2	Finalizada	08/12/2021	59336.003750/2021-27	59336.003750/2021-27	Juazeiro	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 153.846.153,85	R$ 652.268.721,14	APROVA	27/12/2021	667/2021	27/12/2021	2928/2021 (312128)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	25/03/2022	25/03/2022	24/04/2022	22/07/2022	23/07/2022	20/10/2022	26/10/2022	ARQUIVADO
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A	39.702.823/0001-02	K5A8R8	Finalizada	10/12/2021	59336.003787/2021-55	59336.003787/2021-55	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 154.579.299,45	R$ 250.714.880,69	APROVA	27/12/2021	668/2021	27/12/2021	2929/2021 (312142)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	25/08/2022	02/08/2022	APROVA	02/08/2022	APROVA	23/08/2022	739	26/08/2022	15/09/2022	22/12/2022
SOL SERRA DO MEL VI SPE S.A	39.702.834/0001-84	F1T4R1	Finalizada	10/12/2021	59336.003788/2021-08	59336.003788/2021-08	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 154.579.299,45	R$ 257.632.165,75	APROVA	27/12/2021	669/2021	27/12/2021	2930/2021 (312157)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	24/09/2022	21/09/2022	APROVA	21/09/2022	NÃO APROVA	04/10/2022	758	24/10/2022	31/10/2022
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	35.638.917/0001-09	F7K2U9	Finalizada	10/12/2021	59336.003781/2021-88	59336.003781/2021-88	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 89.140.156,80	R$ 148.611.928,00	APROVA	27/12/2021	670/2021	27/12/2021	2960/2021 (312309)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	26/07/2022	25/07/2022	APROVA	25/07/2022	APROVA	23/08/2022	736	26/08/2022	15/09/2022	23/12/2022
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	35.630.702/0001-33	H2Q2S7	Finalizada	10/12/2021	59336.003782/2021-22	59336.003782/2021-22	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 89.140.156,80	R$ 148.611.928,00	APROVA	27/12/2021	671/2021	27/12/2021	2963/2021 (312329)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	26/07/2022	25/07/2022	APROVA	25/07/2022	APROVA	23/08/2022	737	26/08/2022	15/09/2022	23/12/2022
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	35.631.147/0001-64	T6Q3G8	Finalizada	10/12/2021	59336.003783/2021-77	59336.003783/2021-77	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 89.140.156,80	R$ 148.611.928,00	APROVA	27/12/2021	672/2021	27/12/2021	2970/2021 (312356)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	26/07/2022	25/07/2022	APROVA	25/07/2022	APROVA	23/08/2022	738	26/08/2022	12/09/2022
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VII GERACAO DE ENERGIA LTDA	35.653.934/0001-07	M2E7R5	Finalizada	10/12/2021	59336.003784/2021-11	59336.003784/2021-11	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 89.140.156,80	R$ 148.611.928,00	APROVA	27/12/2021	673/2021	27/12/2021	2973/2021 (312367)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	26/07/2022	26/07/2022	24/10/2022	17/10/2022	APROVA	20/10/2022	NÃO APROVA	17/11/2022	761	23/11/2022	08/12/2022
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VIII GERACAO DE ENERGIA LTDA	35.653.980/0001-06	G9T6X8	Finalizada	10/12/2021	59336.003785/2021-66	59336.003785/2021-66	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 89.140.156,80	R$ 148.611.928,00	APROVA	27/12/2021	674/2021	27/12/2021	2974/2021 (312391)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	26/07/2022	26/07/2022	24/10/2022	17/10/2022	APROVA	20/10/2022	NÃO APROVA	17/11/2022	762	23/11/2022	08/12/2022
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IX GERACAO DE ENERGIA LTDA	35.654.035/0001-29	G0V7T5	Finalizada	10/12/2021	59336.003786/2021-19	59336.003786/2021-19	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 89.140.156,80	R$ 148.611.928,00	APROVA	27/12/2021	675/2021	27/12/2021	2975/2021 (312397)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	26/07/2022	26/07/2022	24/10/2022	17/10/2022	APROVA	20/10/2022	NÃO APROVA	17/11/2022	764	29/11/2022	08/12/2022	23/12/2022
PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO II S.A	35.831.799/0001-42	Z3F0S0	Finalizada	03/12/2021	59336.003682/2021-04	59336.003682/2021-04	Junco do Seridó	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 20.979.000,00	R$ 97.957.192,88	APROVA	27/12/2021	676/2021	27/12/2021	2976/2021 (312421)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	25/02/2022	27/04/2022	26/05/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	711	27/05/2022	02/06/2022	29/07/2022
PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO III S.A	35.835.835/0001-46	K8Y3U5	Finalizada	03/12/2021	59336.003683/2021-41	59336.003683/2021-41	Junco do Seridó	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 55.187.000,00	R$ 253.124.296,41	APROVA	27/12/2021	677/2021	27/12/2021	2977/2021 (312424)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	25/02/2022	27/04/2022	26/05/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	710	27/05/2022	02/06/2022	29/07/2022
PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO IV S.A	35.957.107/0001-07	M9A5E1	Finalizada	03/12/2021	59336.003684/2021-95	59336.003684/2021-95	Junco do Seridó	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 61.160.000,00	R$ 238.153.076,86	APROVA	27/12/2021	678/2021	27/12/2021	2979/2021 (312497)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	25/02/2022	27/04/2022	26/05/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	709	27/05/2022	31/05/2022	29/07/2022
PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO VI S.A	35.882.365/0001-71	P6W4S2	Finalizada	03/12/2021	59336.003685/2021-30	59336.003685/2021-30	Junco do Seridó	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 55.187.000,00	R$ 246.772.944,27	APROVA	27/12/2021	679/2021	27/12/2021	2980/2021 (312498)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	25/02/2022	27/04/2022	26/05/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	708	27/05/2022	31/05/2022	29/07/2022
PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO VII S.A	35.831.892/0001-57	K1T4E0	Finalizada	03/12/2021	59336.003686/2021-84	59336.003686/2021-84	Junco do Seridó	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 55.187.000,00	R$ 253.094.130,78	APROVA	27/12/2021	680/2021	27/12/2021	2981/2021 (312499)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	25/02/2022	27/04/2022	26/05/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	707	27/05/2022	31/05/2022	29/07/2022
PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO IX S.A	35.831.535/0001-99	A2G9E2	Finalizada	03/12/2021	59336.003687/2021-29	59336.003687/2021-29	Junco do Seridó	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 62.086.000,00	R$ 288.909.515,09	APROVA	27/12/2021	681/2021	27/12/2021	2982/2021 (312507)	27/12/2021	27/12/2021	27/03/2022	BB	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	25/02/2022	27/04/2022	26/05/2022	06/05/2022	APROVA	06/05/2022	APROVA	26/05/2022	714	27/05/2022	02/06/2022	29/07/2022
LODNA EHF DO BRASIL	43.047.676/0001-43	Z3N8R7	Finalizada	16/12/2021	59336.003882/2021-59	59336.003882/2021-59	Lucena	PB	Implantação	Outros setores - Fabricação de embarcações	Implantação de fábrica de embarcações	R$ 9.877.694,41	R$ 21.950.432,02	APROVA	13/01/2022	682/2022	17/01/2022	68/2022 (318270)	19/01/2022	19/01/2022	19/04/2022
IRACEMA ENERGIA I LTDA	33.548.941/0001-13	U7P4N9	Finalizada	23/12/2021	59336.004022/2021-32	59336.004022/2021-32	Amontada	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 5.500.000,00	R$ 11.000.000,00	APROVA	19/01/2022	683/2022	24/01/2022	124/2022 (319857)	26/01/2022	26/01/2022	26/04/2022
IRACEMA ENERGIA II LTDA	33.574.867/0001-00	E2R1C1	Finalizada	23/12/2021	59336.004023/2021-87	59336.004023/2021-87	Amontada	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 5.500.000,00	R$ 11.000.000,00	APROVA	19/01/2022	684/2022	24/01/2022	125/2022 (319864)	26/01/2022	26/01/2022	26/04/2022
IRMÃOS LOUREDO CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, ÁGUA E ENERGIA EIRELI	63.320.691/0001-20	A0E3Z7	Finalizada	31/12/2021	59336.004200/2021-25	59336.004200/2021-25	Pacajus	CE	Implantação	Outros setores - Fabricação de gelo	Implantação de fábrica de gelo	R$ 3.500.000,00	R$ 7.000.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				129/2022 (319944)	26/01/2022	26/01/2022
IRMÃOS LOUREDO CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, ÁGUA E ENERGIA EIRELI	63.320.691/0001-20	X2Y8L9	Finalizada	31/12/2021	59336.004201/2021-70	59336.004201/2021-70	Pacajus	CE	Ampliação	Outros setores - Complexo hoteleiro	Ampliação de um complexo hoteleiro	R$ 46.644.977,50	R$ 93.289.955,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				130/2022 (319946)	26/01/2022	26/01/2022
SÃO FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A	31.095.252/0001-75	M7B6Q4	Finalizada	06/01/2022	59336.000043/2022-60	59336.000043/2022-60	32 municípios	BA e SE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de linha de transmissão de energia elétrica	R$ 150.000.000,00	R$ 815.218.459,16	APROVA	03/02/22	687/2022	07/02/2022	249/2022 (324035)	07/02/2022	07/02/2022	08/05/2022	BB	25/03/2022	20/04/2022	24/04/2022	20/06/2022	18/08/2022	17/11/2022	14/11/2022	APROVA	14/11/2022	APROVA	13/12/2022	768	28/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
BARATÃO DOS VIDROS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	40.915.572/0001-15	W9D8F9	Finalizada	11/01/2022	59336.000081/2022-12	59336.000081/2022-12	Fortaleza	CE	Implantação	Outros setores - Fabricação de vidros	Implantação de fábrica	R$ 3.500.000,00	R$ 7.000.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				219/2022 (322871)	04/02/2022	04/02/2022
BARATAO DO BOX COMERCIO DE VIDROS LTDA,	34.165.722/0001- 18	T2K9H9	Finalizada	17/01/2022	59336.000142/2022-41	59336.000142/2022-41	Fortaleza	CE	Implantação	Outros setores - Fabricação de vidros	Implantação de unidade de produção de vidros	R$ 1.750.000,00	R$ 5.002.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				217/2022 (322864)	04/02/2022	04/02/2022
RIACHO DA SERRA ENERGIA 4 SPE LTDA	40.422.961/0001-09	U6C5V1	Finalizada	13/01/2022	59336.000114/2022-24	59336.000114/2022-24	Parnaguá	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 80.726.555,35	R$ 134.544.258,92	APROVA	07/02/2022	688/2022	08/02/2022	266/2022 (324470)	08/02/2022	08/02/2022	09/05/2022	BB	09/05/2022	09/05/2022	08/06/2022	06/09/2022	06/09/2022	04/01/2023	03/02/2023	APROVA	03/02/2023
RIACHO DA SERRA ENERGIA 5 SPE LTDA	40.395.752/0001-13	L5B8V8	Finalizada	13/01/2022	59336.000115/2022-79	59336.000115/2022-79	Parnaguá	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 80.726.555,35	R$ 134.544.258,92	APROVA	07/02/2022	689/2022	08/02/2022	267/2022 (324492)	08/02/2022	08/02/2022	09/05/2022	BB	09/05/2022	09/05/2022	08/06/2022	06/09/2022	06/09/2022	04/01/2023	03/02/2023	APROVA	03/02/2023
BRC GLOBAL LTDA	39.727.492/0001-57	X6V2Z3	Finalizada	26/01/2022	59336.000251/2022-69	59336.000251/2022-69	Carnaubeira da Penha	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de linha de transmissão de energia elétrica	R$ 220.000.000,00	R$ 366.950.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				447/2022 (326655)	18/02/2022	18/02/2022
USINA FOTOVOLTAICA BELO HORIZONTE 1 SPE LTDA	39.271.021/0001-87	N5J4P7	Finalizada	07/02/2022	59336.000397/2022-12	59336.000397/2022-12	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 103.089.471,95	R$ 171.815.786,59	APROVA	08/03/2022	692/2022	08/03/2022	577/2022 (331961)	10/03/2022	10/03/2022	08/06/2022
USINA FOTOVOLTAICA BELO HORIZONTE 2 SPE LTDA.,	39.271.577/0001-73	E8R7L8	Finalizada	07/02/2022	59336.000398/2022-59	59336.000398/2022-59	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 113.603.109,44	R$ 189.338.515,73	APROVA	08/03/2022	693/2022	08/03/2022	619/2022 (332129)	10/03/2022	10/03/2022	08/06/2022
USINA FOTOVOLTAICA BELO HORIZONTE 3 SPE LTDA	39.405.305/0001-19	U1K2D0	Finalizada	07/02/2022	59336.000399/2022-01	59336.000399/2022-01	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 123.139.816,01	R$ 205.233.026,68	APROVA	08/03/2022	694/2022	08/03/2022	624/2022 (332157)	10/03/2022	10/03/2022	08/06/2022
USINA FOTOVOLTAICA BELO HORIZONTE 4 SPE LTDA	39.616.119/0001-29	L5Y6F9	Finalizada	07/02/2022	59336.000400/2022-90	59336.000400/2022-90	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 103.089.471,95	R$ 171.815.786,59	APROVA	08/03/2022	695/2022	08/03/2022	625/2022 (332169)	10/03/2022	10/03/2022	08/06/2022
USINA FOTOVOLTAICA BELO HORIZONTE 5 SPE LTDA	39.417.250/0001-67	A8W2Q9	Finalizada	07/02/2022	59336.000401/2022-34	59336.000401/2022-34	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 101.182.130,64	R$ 168.636.884,40	APROVA	08/03/2022	696/2022	08/03/2022	626/2022 (332180)	10/03/2022	10/03/2022	08/06/2022
IVONILDO & VERONICA ENERGIA RENOVAVEIS LTDA	44.446.498/0001-96	P8A0Q0	Finalizada	21/02/2022	59336.000516/2022-29	59336.000516/2022-29	Pindoretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 24.119.571,38	R$ 33.875.802,57	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				721/2022 (335249)	18/03/2022	18/03/2022
HORIZONTE SOLAR LTDA	44.504.024/0001-53	A3K9S6	Finalizada	21/02/2022	59336.000517/2022-73	59336.000517/2022-73	São Luís do Curu	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 71.599.327,49	R$ 100.560.853,21	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				704/2022 (334957)	18/03/2022	18/03/2022
CALIXTO & BEZERRA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44.569.377/0001-31	X4F1M0	Finalizada	21/02/2022	59336.000518/2022-18	59336.000518/2022-18	Fortim	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 24.119.571,38	R$ 33.875.802,57	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				705/2022 (334963)	18/03/2022	18/03/2022
PEREIRA E NASCIMENTO USINA DE ENERGIA SOLAR LTDA	44.652.348/0001-39	G4B2E3	Finalizada	21/02/2022	59336.000519/2022-62	59336.000519/2022-62	Cascavel	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 24.119.571,38	R$ 33.875.802,57	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				724/2022 (335265)	18/03/2022	18/03/2022
SOLAR GOMES & ROCHA LTDA	44.587.730/0001-06	L5E1V3	Finalizada	21/02/2022	59336.000520/2022-97	59336.000520/2022-97	Beberibe	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 217.076.142,88	R$ 304.882.223,14	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				722/2022 (335253)	18/03/2022	18/03/2022
NOVOS HORIZONTES ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44.637.557/0001-03	A9M3J8	Finalizada	21/02/2022	59336.000521/2022-31	59336.000521/2022-31	Paraipaba	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 48.238.712,00	R$ 67.751.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				719/2022 (335237)	18/03/2022	18/03/2022
ANA LARISSA & LUCAS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44.496.615/0001-26	Z0G6J9	Finalizada	21/02/2022	59336.000523/2022-21	59336.000523/2022-21	Beberibe	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 40.199.285,72	R$ 56.459.670,95	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				723/2022 (335258)	18/03/2022	18/03/2022
BOTELHO SOLAR ENERGIAS LTDA	44.686.705/0001-80	L9G6B4	Finalizada	21/02/2022	59336.000524/2022-75	59336.000524/2022-75	Pentecoste	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 128.637.714,29	R$ 180.670.947,04	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				720/2022 (335244)	18/03/2022	18/03/2022
FFF ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44.550.514/0001-96	A7T5T0	Finalizada	21/02/2022	59336.000525/2022-10	59336.000525/2022-10	Pacajus e São Luís do Curu	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 40.199.285,72	R$ 56.459.670,95	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				702/2022 (334937)	18/03/2022	18/03/2022
R&S ENERGIA SOLAR LTDA	44.364.887/0001-72	K7M3E4	Finalizada	21/02/2022	59336.000526/2022-64	59336.000526/2022-64	Beberibe	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 24.119.571,38	R$ 33.875.802,57	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				717/2022 (335228)	18/03/2022	18/03/2022
RN&AC ENERGIA SOLAR LTDA	44.407.607/0001-66	U5C3T8	Finalizada	21/02/2022	59336.000527/2022-17	59336.000527/2022-17	Fortim	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de uma usina fotovoltaica	R$ 24.119.571,38	R$ 33.875.802,57	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				718/2022 (335233)	18/03/2022	18/03/2022
ELAWAN EOLICA PASSAGEM S/A	43.673.613/0001-00	L7Z4E9	Finalizada	08/03/2022	59336.000668/2022-21	59336.000668/2022-21	Santana do Matos	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 212.998.580,00	R$ 357.140.340,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				966/2022 (339762)	05/04/2022	05/04/2022
BRC GLOBAL LTDA	39.727.492/0001-57	C1H1D8	Finalizada	11/03/2022	59336.000713/2022-48	59336.000713/2022-48	Carnaubeira da Penha	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina solar fotovoltaica	R$ 220.000.000,00	R$ 366.950.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				967/2022 (339777)	05/04/2022	05/04/2022
CAB INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA S/A	24.684.159/0001-30	H1D4U3	Finalizada	25/03/2022	59336.000857/2022-02	59336.000857/2022-02	Horizonte	CE	Implantação	Outros setores - Indústria automotiva	Implantação de uma unidade industrial para produção de partes e peças automotivas	R$ 62.500.000,00	R$ 125.000.000,00	APROVA	18/04/22	702/2022	26/04/2022	1129/2022 (345840)	27/04/2022	27/04/2022	26/07/2022
SOLAR GOMES & ROCHA LTDA,	44.587.730/0001-06	A9M7L1	Finalizada	29/03/2022	59336.000874/2022-31	59336.000874/2022-31	Beberibe	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 94.792.772,50	R$ 157.987.954,16	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1056/2022 (343067)	18/04/2022	18/04/2022
PEREIRA E NASCIMENTO USINA DE ENERGIA SOLAR LTDA	44.652.348/0001-39	P4W0Z6	Finalizada	29/03/2022	59336.000875/2022-86	59336.000875/2022-86	Cascavel	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 31.597.590,83	R$ 52.662.651,39	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1058/2022 (343069)	18/04/2022	18/04/2022
R.S.T ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	45.417.423/0001-40	W3M5H8	Finalizada	29/03/2022	59336.000876/2022-21	59336.000876/2022-21	Guaiúba	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 32.229.542,65	R$ 53.715.904,42	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1059/2022 (343070)	18/04/2022	18/04/2022
BH ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	45.357.824/0001-51	M3E2B9	Finalizada	29/03/2022	59336.000877/2022-75	59336.000877/2022-75	Paramoti	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 65.091.037,12	R$ 162.727.592,79	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1052/2022 (343063)	18/04/2022	18/04/2022
MARIA & JOSE ENERGY LTDA	45.458.560/0001-22	F3M4D5	Finalizada	29/03/2022	59336.000878/2022-10	59336.000878/2022-10	Guaiúba	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 47.396.386,26	R$ 78.993.977,09	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1057/2022 (343068)	18/04/2022	18/04/2022
SPLENDORE ENERGY SOLAR LTDA	45.362.421/0001-09	X4S7J0	Finalizada	29/03/2022	59336.000889/2022-08	59336.000889/2022-08	Canindé	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 96.214.664,09	R$ 160.357.773,48	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1053/2022 (343064)	18/04/2022	18/04/2022
SOLAR IBICUITINGA LTDA	45.406.669/0001-16	C4R4V4	Finalizada	29/03/2022	59336.000894/2022-11	59336.000894/2022-11	Ibicuitinga	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 96.973.006,27	R$ 161.621.677,11	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1054/2022 (343065)	18/04/2022	18/04/2022
ASSIS LEAO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	45.427.760/0001-18	A5E0W7	Finalizada	30/03/2022	59336.000897/2022-46	59336.000897/2022-46	Aquiraz	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 24.119.571,38	R$ 33.875.802,57	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1055/2022 (343066)	18/04/2022	18/04/2022
KAIROS.BR ENERGY SOLUTIONS LTDA	45.777.400/0001-46	N8G3A5	Finalizada	31/03/2022	59336.000922/2022-91	59336.000922/2022-91	Pacatuba	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.189.158,75	R$ 236.981.931,25	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1060/2022 (343071)	18/04/2022	18/04/2022
ELAWAN EOLICA PASSAGEM S/A	43.673.613/0001-00	F2N3Q9	Finalizada	06/04/2022	59336.000997/2022-72	59336.000997/2022-72	Santana do Matos	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque de geração de energia eólica	R$ 212.998.580,00	R$ 357.140.340,00	APROVA	27/04/22	703/2022	28/04/2022	1148/2022 (346548)	29/04/2022	29/04/2022	28/07/2022	BB	22/07/2022	22/07/2022	21/08/2022	19/11/2022	19/11/2022	18/04/2023	18/04/2023	APROVA	18/04/2023	APROVA	17/05/2023	805	27/06/2023	30/06/2023
ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59.791.962/0001-59	X0X4G3	Finalizada	14/03/2022	59336.000731/2022-20	59336.000731/2022-20	Simões Filho	BA	Ampliação	Outros setores - Tratamento de resíduos	Implantação de uma unidade de reciclagem de embalagens PET	R$ 25.500.000,00	R$ 85.000.000,00	APROVA	05/04/22	701/2022	11/04/2022	1024/2022 (341813)	12/04/2022	12/04/2022	11/07/2022	BB	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022		08/11/2022
BRC GLOBAL LTDA	39.727.492/0001-57	D3A8E0	Finalizada	11/04/2022	59336.001063/2022-58	59336.001063/2022-58	Carnaubeira da Penha	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 220.000.000,00	R$ 366.950.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1271/2022 (350303)	11/05/2022	11/05/2022
ASSURUA 5 IV ENERGIA S.A.	42.929.694/0001-96	T4F9Y2	Finalizada	20/04/22	59336.001167/2022-62	59336.001167/2022-62	Gentio do Ouro e Xique-Xique	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 169.688.208,70	R$ 287.799.538,49	APROVA	18/05/22	706/2022	25/05/2022	1381/2022 (355147)	25/05/2022	25/05/2022	23/08/2022	BB	26/07/2022	03/08/2022	25/08/2022	01/12/2022	01/12/2022	31/03/2023	24/03/2023	APROVA	24/03/2023	APROVA	20/04/2023	797	24/04/2023	08/05/2023
ASSURUA 5 V ENERGIA S.A.	42.929.707/0001-27	N8J8W0	Finalizada	20/04/22	59336.001168/2022-15	59336.001168/2022-15	Gentio do Ouro e Xique-Xique	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 122.839.676,76	R$ 208.679.164,89	APROVA	18/05/22	704/2022	21/05/2022	1356/2022 (354133)	25/05/2022	25/05/2022	23/08/2022	BB	26/07/2023	03/08/2022	25/08/2023	01/12/2022	01/12/2022	31/03/2023	24/03/2023	APROVA	24/03/2023	APROVA	20/04/2023	798	24/04/2023	08/05/2023
ASSURUA 5 VI ENERGIA S.A	42.931.551/0001-19	P3M5R5	Finalizada	20/04/22	59336.001169/2022-51	59336.001169/2022-51	Gentio do Ouro e Xique-Xique	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 122.794.414,77	R$ 208.500.239,59	APROVA	18/05/22	705/2022	21/05/2022	1357/2022 (354135)	25/05/2022	25/05/2022	23/08/2022	BB	26/07/2024	03/08/2022	25/08/2024	01/12/2022	01/12/2022	31/03/2023	24/03/2023	APROVA	24/03/2023	APROVA	20/04/2023	799	24/04/2023	08/05/2023
LODNA EHF DO BRASIL	43.047.676/0001-43	U3H9A9	Finalizada	16/05/22	59336.001425/2022-19	59336.001425/2022-19	Lucena	PB	Implantação	Outros setores - Fabricação de embarcações	Implantação de fábrica de embarcações	R$ 9.877.694,41	R$ 35.283.092,23	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1659/2022 (361353)	13/06/2022	14/06/2022
JAIBA SO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	37.998.154/0001-24	G8L4S3	Finalizada	07/06/22	59336.001701/2022-31	59336.001701/2022-31	Jaíba	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 100.000.000,00	R$ 166.666.666,67	APROVA	22/06/22	717/2022	28/06/2022	1884/2022 (366302)	29/06/2022	29/06/2022	27/09/2022	BB	02/09/2022	02/09/2022	02/10/2022	28/12/2022	31/12/2022	27/05/2023	30/05/2023	APROVA
JAIBA NO2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	37.995.506/0001-98	N7R0G3	Finalizada	07/06/22	59336.001703/2022-20	59336.001703/2022-20	Jaíba	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 100.000.000,00	R$ 166.666.666,67	APROVA	22/06/22	718/2022	28/06/2022	1885/2022 (366382)	29/06/2022	29/06/2022	27/09/2022	BB	02/09/2022	02/09/2022	02/10/2022	28/12/2022	31/12/2022	27/05/2023	30/05/2023	APROVA
JAIBA CE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	37.995.380/0001-51	H9R6Z8	Finalizada	07/06/22	59336.001705/2022-19	59336.001705/2022-19	Jaíba	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 100.000.000,00	R$ 166.666.666,67	APROVA	22/06/22	719/2022	28/06/2022	1886/2022 (366394)	29/06/2022	29/06/2022	27/09/2022	BB	02/09/2022	02/09/2022	02/10/2022	28/12/2022	31/12/2022	27/05/2023	30/05/2023	APROVA
BRC GLOBAL LTDA	39.727.492/0001-57	B5C6Y4	Finalizada	13/06/22	59336.001758/2022-30	59336.001758/2022-30	Carnaubeira da Penha	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 220.000.000,00	R$ 366.950.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2053/2022 (371043)	13/07/2022	13/07/2022
SOLAR SERRITA I - SOLAR SERRITA ENERGIA S.A	46.332.440/0001-47	B8D1D5	Finalizada	14/06/22	59336.001793/2022-59	59336.001793/2022-59	Salgueiro	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 108.000.000,00	R$ 192.000.000,00	APROVA	06/07/22	721/2022	08/07/2022	1987/2022 (369607)	11/07/2022	11/07/2022	09/10/2022	BB	27/07/2022	10/08/2022	26/08/2022	24/11/2022	08/12/2022	23/04/2023	18/04/2023	APROVA	18/04/2023
SOLAR SERRITA II - SOLAR SERRITA ENERGIA S.A	46.332.440/0001-47	G1P8Y1	Finalizada	14/06/22	59336.001794/2022-01	59336.001794/2022-01	Salgueiro	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque solar	R$ 108.000.000,00	R$ 192.000.000,00	APROVA	06/07/22	722/2022	08/07/2022	1990/2022 (369649)	11/07/2022	11/07/2022	09/10/2022	BB	27/07/2022	10/08/2022	26/08/2022	24/11/2022	08/12/2022	23/04/2023	18/04/2023	APROVA	18/04/2023
SOLAR GOMES & ROCHA LTDA	44.587.730/0001-06	M9Q3U3	Finalizada	21/06/22	59336.001849/2022-75	59336.001849/2022-75	Beberibe	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 94.792.772,50	R$ 157.987.954,16	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2057/2022 (371222)	13/07/2022	13/07/2022
PORTOCEM GERACAO DE ENERGIA S.A.	27.241.084/0001-01	H8T4D3	Finalizada	05/07/22	59336.002011/2022-07	59336.002011/2022-07	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina termelétrica	R$ 1.800.000.000,00	R$ 5.337.652.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2403/2022 (379036)	04/08/2022	04/08/2022
VENTOS DE SANTA TEREZA 01 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	36.952.007/0001-50	A0LW8	Finalizada	18/07/22	59336.002165/2022-91	59336.002165/2022-91	Pedro Avelino	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 143.102.400,00	R$ 238.504.000,00	APROVA	16/08/22	729/2022	22/08/2022	2688/2022 (385698)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023	02/06/2023	APROVA
VENTOS DE SANTA TEREZA 04 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	37.002.801/0001-04	P3P9F1	Finalizada	18/07/22	59336.002162/2022-57	59336.002162/2022-57	Pedro Avelino	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 143.102.400,00	R$ 238.504.000,00	APROVA	16/08/22	730/2022	22/08/2022	2689/2022 (385706)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	APROVA	12/06/2023
VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	37.020.274/0001-52	W5F9C9	Finalizada	18/07/22	59336.002170/2022-01	59336.002170/2022-01	Lajes, Fenando Pedroza	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 271.471.826,40	R$ 452.453.044,00	APROVA	16/08/22	731/2022	22/08/2022	2692/2022 (385721)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023
VENTOS DE SANTA TEREZA 08 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	36.957.817/0001-08	F5A6N0	Finalizada	18/07/22	59336.002166/2022-35	59336.002166/2022-35	Lajes	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 74.736.000,00	R$ 124.560.000,00	APROVA	16/08/22	732/2022	22/08/2022	2686/2022 (385644)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023
VENTOS DE SANTA TEREZA 10 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	36.957.768/0001-03	W3A7M6	Finalizada	18/07/22	59336.002163/2022-00	59336.002163/2022-00	Lajes	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 183.989.400,00	R$ 306.649.000,00	APROVA	16/08/22	733/2022	22/08/2022	2684/2022 (385635)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023
VENTOS DE SANTA TEREZA 12 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	37.020.270/0001-74	R7H9P0	Finalizada	18/07/22	59336.002167/2022-80	59336.002167/2022-80	Fernando Pedroza	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 99.648.600,00	R$ 166.081.000,00	APROVA	16/08/22	734/2022	22/08/2022	2683/2022 (385634)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023
VENTOS DE SÃO RICARDO 10 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	36.957.856/0001-05	U0P0A9	Finalizada	18/07/22	59336.002169/2022-79	59336.002169/2022-79	Lajes	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 182.651.400,00	R$ 304.419.000,00	APROVA	16/08/22	728/2022	22/08/2022	2690/2022 (385711)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023
VENTOS DE SÃO RICARDO 11 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	36.957.862/0001-54	J2J7X3	Finalizada	18/07/22	59336.002161/2022-11	59336.002161/2022-11	Lajes	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 122.659.200,00	R$ 204.432.000,00	APROVA	16/08/22	727/2022	22/08/2022	2691/2022 (385717)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	APROVA
SERRA VERDE V ENERGETICA S/A	19.917.149/0001-68	V2S8X8	Finalizada	18/07/22	59336.002168/2022-24	59336.002168/2022-24	Fernando Pedroza	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 199.297.200,00	R$ 332.162.000,00	APROVA	16/08/22	735/2022	22/08/2022	2693/2022 (385726)	24/08/2022	24/08/2022	22/11/2022	BB	09/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	13/01/2023	14/01/2023	12/06/2023
CENTRAL EOLICA BORBOREMA I S.A.	47.034.077/0001-46	C9Z9P1	Finalizada	05/08/22	59336.002409/2022-35	59336.002409/2022-35	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 206.289.595,00	R$ 343.822.655,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2699/2022 (385759)	23/08/2022	23/08/2022
CENTRAL EOLICA BORBOREMA II S.A.	47.034.126/0001-40	R3F0U7	Finalizada	05/08/22	59336.002414/2022-48	59336.002414/2022-48	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 235.764.108,93	R$ 392.940.181,56	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2700/2022 (385763)	23/08/2022	23/08/2022
CENTRAL EOLICA BORBOREMA IV S.A.	47.034.101/0001-47	K8P3G8	Finalizada	05/08/22	59336.002415/2022-92	59336.002415/2022-92	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 206.293.595,32	R$ 343.822.658,86	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2702/2022 (385779)	23/08/2022	23/08/2022
PORTOCEM GERACAO DE ENERGIA S.A	27.241.084/0001-01	H8T4D3	Finalizada	18/08/22	59336.002583/2022-88	59336.002583/2022-88	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina termelétrica	R$ 1.800.000.000,00	R$ 4.935.019.000,00	APROVA	13/09/2022	741/2022	14/09/2022	3029/2022 (0393897)	15/09/2022	15/09/2022	14/12/2022	BB	01/11/2022	01/11/2022	01/03/2023	23/02/2023	01/03/2023	23/06/2023	12/05/2023	APROVA	15/05/2023
CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO XII S.A.	36.641.357/0001- / 04	R6C1X1	Finalizada	23/08/22	59336.002618/2022-89	59336.002618/2022-89	Parelhas - RN, Santa Luzia - PB	RN e PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 127.829.956,91	R$ 213.049.928,18	APROVA	21/09/2022	744/2022	22/09/2022	3111/2022 (0397210)	26/09/2022	26/09/2022	25/12/2022	BB	08/12/2022	08/12/2022	07/01/2023	06/04/2023	07/04/2023	05/07/2023	15/05/2023	APROVA	15/05/2023
CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO VI S.A	25.216.818/0001- 77	M7X9R1	Finalizada	23/08/22	59336.002619/2022-23	59336.002619/2022-23	Parelhas - RN, Santa Luzia - PB	RN e PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 73.045.689,66	R$ 121.742.816,10	APROVA	21/09/2022	743/2022	22/09/2022	3107/2022 (0397046)	26/09/2022	26/09/2022	25/12/2022	BB	08/12/2022	08/12/2022	07/01/2023	06/04/2023	07/04/2023	05/07/2023	15/05/2023	APROVA	15/05/2023
CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO III S A.	38.262.963/0001-36	Q9L4Z1	Finalizada	23/08/22	59336.002617/2022-34	59336.002617/2022-34	Parelhas - RN, Santa Luzia - PB	RN e PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 109.568.534,48	R$ 182.614.224,14	APROVA	21/09/2022	742/2022	22/09/2022	3105/2022 (0396974)	26/09/2022	26/09/2022	25/12/2022	BB	08/12/2022	08/12/2022	07/01/2023	06/04/2023	07/04/2023	05/07/2023	15/05/2023	APROVA	15/05/2023
CENTRAL EOLICA BORBOREMA I S.A.	47.034.077/0001-46	V5T2Q7	Finalizada	01/09/22	59336.002765/2022-59	59336.002765/2022-59	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 206.289.595,00	R$ 343.822.655,00	APROVA	29/09/2022	745/2022	03/10/2022	3329/2022 (0400986)	10/10/2022	10/10/2022	05/10/2022	BB	29/12/2022	29/12/2022	28/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	25/09/2023	25/09/2023	APROVA	25/09/2023
CENTRAL EÓLICA BORBOREMA II S.A.	47.034.126/0001-40	Q7W1V2	Finalizada	01/09/22	59336.002768/2022-92	59336.002768/2022-92	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 235.764.108,93	R$ 392.940.181,56	APROVA	29/09/2022	746/2022	03/10/2022	3330/2022 (0401004)	17/10/2022	17/10/2022	05/10/2022	BB	29/12/2022	29/12/2022	28/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	25/09/2023	25/09/2023	APROVA	25/09/2023
CENTRAL EÓLICA BORBOREMA IV S.A.	47.034.101/0001-47	J3Q8R6	Finalizada	02/09/22	59336.002786/2022-74	59336.002786/2022-74	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 206.293.595,32	R$ 343.822.658,86	APROVA	29/09/2022	747/2022	03/10/2022	3331/2022 (0401017)	10/10/2022	10/10/2022	05/10/2022	BB	29/12/2022	29/12/2022	28/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	25/09/2023	25/09/2023	APROVA	25/09/2023
CENTRAL EÓLICA BORBOREMA III S.A.	47.034.180/0001-96	C7Z0G0	Finalizada	08/09/22	59336.002848/2022-48	59336.002848/2022-48	Pocinhos	PB	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 142.605.540,00	R$ 237.675.900,00	APROVA	04/10/2022	748/2022	05/10/2022	3354/2022 (0402242)	10/10/2022	10/10/2022	05/10/2022	BB	29/12/2022	29/12/2022	28/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	25/09/2023	25/09/2023	APROVA	25/09/2023
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	11.844.663/0001-09	A6D4Z7	Finalizada	13/09/22	59336.002916/2022-79	59336.002916/2022-79	Recife	PE	Implantação	Outros Setores (Tecnologia da Informação)	Implantação de Data Center	R$ 20.000.000,00	R$ 40.809.408,45	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				3368/2022 (0403172)	10/10/2022	10/10/2022
BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 1 SPE S.A	44.394.990/0001-65	G8U5Y4	Finalizada	19/10/22	59336.003478/2022-66	59336.003478/2022-66	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 68.866.135,00	R$ 229.554.204,00	APROVA	17/11/2022	759/2022	18/11/2022	4069/2022 (0421633)	24/11/2022	24/11/2022	22/02/2023	BNB	14/02/2023	28/02/2023	15/04/2023	27/03/2023	28/06/2023
BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 3 SPE S.A	44.395.490/0001-48	N6V9Z8	Finalizada	19/10/22	59336.003479/2022-19	59336.003479/2022-19	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 68.866.315,00	R$ 229.554.384,00	APROVA	17/11/2022	760/2022	18/11/2022	4071/2022 (0421673)	24/11/2022	24/11/2022	22/02/2023	BNB	14/02/2023	28/02/2023	15/04/2023	27/03/2023	28/06/2023
AFRISUL-ABATEDOURO E FRIGORIFICO REGIONAL SUL DA BAHIA / LTDA	32.215.194/0001-39	L3Z2H2	Finalizada	27/10/22	59336.003601/2022-49	59336.003601/2022-49	Itabuna	BA	Implantação	Outros Setores (Agroindústria)	Ampliação de indústria frigorífica	R$ 5.736.000,00	R$ 7.170.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4122/2022 (0422900)	20/12/2022	20/12/2022
AFRISUL-ABATEDOURO E FRIGORIFICO REGIONAL SUL DA BAHIA / LTDA	32.215.194/0001-39	E4B6W8	Finalizada	26/12/22	59336.004613/2022-91	59336.004613/2022-91	Itabuna	BA	Implantação	Outros Setores (Agroindústria)	Ampliação de indústria frigorífica	R$ 5.736.000,00	R$ 7.170.000,00	APROVA	24/01/2023	776/2023	25/01/2023	122/2023 (0450987)	26/01/2023	26/01/2023
BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 2 SPE S.A.	46.949.132/0001-65	U2T8A3	Finalizada	10/02/23	59336.000515/2023-65	59336.000515/2023-65	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 127.338.459,00	R$ 212.230.765,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				413/2023 (0464750)	13/03/2023	13/03/2023
BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 5 SPE S.A	47.190.837/0001-04	N5T5X7	Finalizada	10/02/23	59336.000516/2023-18	59336.000516/2023-18	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 127.338.459,00	R$ 212.230.765,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				424/2023 (0464935)	13/03/2023	13/03/2023
ADONAI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E METAIS LTDA	08.974.623/0001-77	D1S1Y9	Finalizada	13/02/23	59336.000537/2023-25	59336.000537/2023-25	Euclides da Cunha	BA	Ampliação	Outros setores - Produção de lamimados planos de aço ao caborno	Ampliação de Produção de Lamimados planos de aço ao caborno	R$ 5.197.000,00	R$ 11.239.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				427/2023 (0465021)	13/03/2023	13/03/2023
NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	04.742.371/0001- / 08	M3E6B2	Finalizada	14/02/23	59336.000555/2023-15	59336.000555/2023-15	Presidente Dutra	MA	Ampliação	Outros setores - Fabricação de produtos químicos	Ampliação de fabricação de produtos químicos	R$ 16.302.139,27	R$ 20.517.010,42	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				425/2023 (0464957)	13/03/2023	13/03/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XV S.A.	47.465.916/0001-80	T2B4M2	Finalizada	08/03/23	59336.000811/2023-66	59336.000811/2023-66	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	780/2023	11/04/2023	701/2023 (0477992)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XVI S.A.	47.388.583/0001-33	V5M2F0	Finalizada	08/03/23	59336.000812/2023-19	59336.000812/2023-19	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	781/2023	11/04/2023	702/2023 (0477997)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XVII S.A.	47.388.621/0001-58	V1C2Q6	Finalizada	08/03/23	59336.000813/2023-55	59336.000813/2023-55	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	782/2023	11/04/2023	703/2023 (0478001)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XVIII S.A.	47.316.553/0001-11	P3B0P6	Finalizada	08/03/23	59336.000816/2023-99	59336.000816/2023-99	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	783/2023	11/04/2023	704/2023 (0478006)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XIX S.A.	47.239.137/0001-67	C4P6S5	Finalizada	08/03/23	59336.000817/2023-33	59336.000817/2023-33	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	784/2023	11/04/2023	705/2023 (0478009)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XX S.A.	47.289.242/0001-00	M9N8K7	Finalizada	08/03/23	59336.000818/2023-88	59336.000818/2023-88	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	785/2023	11/04/2023	706/2023 (0478013)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
SERTAO SOLAR BARREIRAS XXI S.A.	47.239.099/0001-42	A2M9H3	Finalizada	08/03/23	59336.000819/2023-22	59336.000819/2023-22	Barreiras	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 142.281.772,98	R$ 237.320.966,03	APROVA	04/04/2023	786/2023	11/04/2023	707/2023 (0478016)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR I S.A.	30.342.582/0001-55	D9G3M4	Finalizada	08/03/23	59336.000825/2023-80	59336.000825/2023-80	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 47.137.873,35	R$ 78.563.122,25	APROVA	04/04/2023	787/2023	11/04/2023	708/2023 (0478026)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR II S.A.	30.369.150/0001-38	J0Z0L4	Finalizada	08/03/23	59336.000824/2023-35	59336.000824/2023-35	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 113.480.065,48	R$ 189.133.442,47	APROVA	04/04/2023	788/2023	11/04/2023	709/2023 (0478029)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR III S.A	31.371.640/0001-31	A1V4L6	Finalizada	08/03/23	59336.000822/2023-46	59336.000822/2023-46	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 113.480.065,48	R$ 189.133.442,47	APROVA	04/04/2023	789/2023	11/04/2023	710/2023 (0478032)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR IV S.A.	31.384.328/0001-82	T8Q9M1	Finalizada	08/03/23	59336.000823/2023-91	59336.000823/2023-91	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 57.612.956,32	R$ 96.021.593,88	APROVA	04/04/2023	790/2023	11/04/2023	711/2023 (0478035)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR VI S.A.	43.497.624/0001-79	Q2W1H6	Finalizada	08/03/23	59336.000821/2023-00	59336.000821/2023-00	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 103.004.982,50	R$ 171.674.970,85	APROVA	04/04/2023	791/2023	11/04/2023	712/2023 (0478046)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR VII S.A	44.412.303/0001-97	L4M0H4	Finalizada	08/03/23	59336.000820/2023-57	59336.000820/2023-57	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 93.402.823,13	R$ 155.671.371,89	APROVA	04/04/2023	792/2023	11/04/2023	713/2023 (0478049)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
RIBEIRO GONCALVES SOLAR VIII S.A.	44.412.273/0001-19	E2F6V7	Finalizada	08/03/23	59336.000815/2023-44	59336.000815/2023-44	Ribeiro Gonçalves	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 93.402.823,12	R$ 155.671.371,89	APROVA	04/04/2023	793/2023	11/04/2023	714/2023 (0478053)	17/04/2023	17/04/2023	16/07/2023	BB	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023		08/11/2023
BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 2 SPE S.A	46.949.132/0001-65	U2T8A3	Finalizada	20/03/23	59336.000977/2023-82	59336.000977/2023-82	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 127.338.459,00	R$ 212.230.765,00	APROVA	18/04/2023	794/2023	18/04/2023	867/2023 (0481048)	27/04/2023	27/04/2023	26/07/2023	BNB	07/06/2023	07/06/2023	05/10/2023
BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 5 SPE S.A	47.190.837/0001-04	N5T5X7	Finalizada	21/03/23	59336.001011/2023-62	59336.001011/2023-62	Icó	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 127.338.459,00	R$ 212.230.765,00	APROVA	18/04/2023	796/2023	19/04/2023	873/2023 (0481305)	27/04/2023	27/04/2023	26/07/2023	BNB	07/06/2023	07/06/2023	05/10/2023
NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	04.742.371/0001-08	G5W2C6	Finalizada	22/03/23	59336.001056/2023-37	59336.001056/2023-37	Presidente Dutra	MA	Modernização, Ampliação	Outros setores - Fabricação de produtos químicos	Ampliação de fabricação de produtos químicos	R$ 16.302.139,27	R$ 20.517.010,42	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				726/2023 (0478879)	14/04/2023	14/04/2023
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MATA ATLANTICA - CIMA	18.833.841/0001-45	U3L8E7	Finalizada	24/03/23	59336.001086/2023-43	59336.001086/2023-43	Jussari	BA	Implantação	Outros setores (Cacauicultura)	Implantação de tecnologias produtivas no sistema agroflorestal cacaueiro baiano	R$ 13.705.499,43	R$ 19.428.332,70	NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)				728/2023 (0479023)	14/04/2023	14/04/2023
PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS IV S.A	42.892.524/0001-84	G5J8K5	Finalizada	28/03/23	59336.001131/2023-60	59336.001131/2023-60	Urandi	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 150.000.000,00	R$ 278.292.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				928/2023 (0482692)	27/04/2023	27/04/2023
PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS V S.A.	42.896.965/0001-54	D9M3Z7	Finalizada	28/03/23	59336.001132/2023-12	59336.001132/2023-12	Urandi	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 150.000.000,00	R$ 278.091.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				929/2023 (0482695)	27/04/2023	27/04/2023
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP	10.858.291/0001-07	F2R3K1	Finalizada	03/04/23	59336.001248/2023-43	59336.001248/2023-43	Goiana	PE	Ampliação	Outros setores - Fabricação de vidros	Ampliação de unidade de produção de vidros	R$ 343.971.975,23	R$ 1.486.214.969,04	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1000/2023 (0484564)	02/05/2023	02/05/2023
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP	10.858.291/0001-07	C9E4L6	Finalizada	04/05/23	59336.001659/2023-39	59336.001659/2023-39	Goiana	PE	Ampliação	Outros setores - Fabricação de vidros	Ampliação de unidade de produção de vidros	R$ 343.971.975,23	R$ 1.486.214.969,04	APROVA	17/05/2023	800/2023	19/05/2023	1196/2023 (0491686)	22/05/2023	22/05/2023
PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS IV S.A.	42.892.524/0001-84	U9D4W4	Finalizada	16/05/23	59336.001864/2023-02	59336.001864/2023-02	Urandi	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 150.000.000,00	R$ 278.292.000,00	APROVA	30/05/2023	803/2023	31/05/2023	1282/2023 (0496020)	06/06/2023	06/06/2023	04/09/2023	BB	20/07/2023	16/08/2023	17/11/2023
PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS V S.A.	42.896.965/0001-54	A2M3S9	Finalizada	16/05/23	59336.001865/2023-49	59336.001865/2023-49	Urandi	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 150.000.000,00	R$ 278.091.000,00	APROVA	30/05/2023	804/2023	01/06/2023	1283/2023 (0496030)	06/06/2023	06/06/2023	04/09/2023	BB	20/07/2023	16/08/2023	17/11/2023
SILVA & LIMA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39.611.292/0001-34	G8R4D1	Finalizada	25/05/23	59336.001990/2023-59	59336.001990/2023-59	Jatobá do Piauí	PI	Modernização, Ampliação	Outros setores - Fabricação de produtos químicos	Ampliação de fabricação de produtos químicos	R$ 3.200.000,00	R$ 6.296.000,00	APROVA	21/06/2023	813/2023	28/06/2023	1627/2023 (0503663)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 3 SPE S.A.	44.587.877/0001-04	S9E0Q7	Finalizada	25/05/23	59336.001993/2023-92	59336.001993/2023-92	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 124.337.529,44	R$ 208.391.530,65	APROVA	21/06/2023	806/2023	28/06/2023	1674/2023 (0505320)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 5 SPE S.A.	44.587.867/0001-60	M8B7G1	Finalizada	25/05/23	59336.001994/2023-37	59336.001994/2023-37	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 136.758.655,00	R$ 229.093.416,00	APROVA	21/06/2023	807/2023	21/06/2023	1675/2023 (0505325)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 6 SPE S.A	44.587.838/0001-07	C8F4M2	Finalizada	25/05/23	59336.001995/2023-81	59336.001995/2023-81	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 136.758.655,00	R$ 229.093.407,00	APROVA	21/06/2023	808/2023	28/06/2023	1676/2023 (0505331)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 7 SPE S.A.,	44.587.796/0001-04	Q2A9D4	Finalizada	25/05/23	59336.001996/2023-26	59336.001996/2023-26	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 136.758.655,00	R$ 229.093.406,00	APROVA	21/06/2023	809/2023	28/06/2023	1677/2023 (0505344)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 18 SPE S.A.	44.587.850/0001-03	Z2D3D4	Finalizada	25/05/23	59336.001997/2023-71	59336.001997/2023-71	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 136.758.657,00	R$ 229.093.410,00	APROVA	21/06/2023	810/2023	28/06/2023	1679/2023 (0505352)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 19 SPE S.A.	44.652.308/0001-97	E0T9X2	Finalizada	25/05/23	59336.001998/2023-15	59336.001998/2023-15	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 136.758.657,00	R$ 229.093.420,00	APROVA	21/06/2023	811/2023	28/06/2023	1680/2023 (0505360)	03/07/2023	03/07/2023
USINA SOLAR ARINOS 20 SPE S.A	44.652.317/0001-88	M3F9K8	Finalizada	25/05/23	59336.001999/2023-60	59336.001999/2023-60	Arinos	MG	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 136.758.657,00	R$ 229.093.410,00	APROVA	21/06/2023	812/2023	28/06/2023	1681/2023 (0505390)	03/07/2023	03/07/2023
TANQUE NOVO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	35.718.914/0001-77	Y7D0C9	Finalizada	02/06/23	59336.002125/2023-20	59336.002125/2023-20	Tanque Novo	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 88.247.025,00	R$ 168.724.966,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1713/2023 (0507294)	03/07/2023	03/07/2023
TANQUE NOVO IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	35.655.205/0001- 90	P6J5B5	Finalizada	02/06/23	59336.002126/2023-74	59336.002126/2023-74	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 88.247.025,00	R$ 158.735.810,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1715/2023 (0507296)	03/07/2023	03/07/2023
TANQUE NOVO VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	35.655.010/0001- / 40	F3T0Z5	Finalizada	02/06/23	59336.002127/2023-19	59336.002127/2023-19	Caetité	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 73.539.187,00	R$ 132.279.841,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1716/2023 (0507297)	03/07/2023	03/07/2023
TANQUE NOVO III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	35.655.024/0001- 63	N2D6W5	Finalizada	02/06/23	59336.002128/2023-63	59336.002128/2023-63	Tanque Novo	BA	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 44.123.512,38	R$ 81.870.559,38	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				1714/2023 (0507295)	03/07/2023	03/07/2023
SOLAR SERRITA ENERGIA S.A (UFV Serrita I)	46.332.440/0001-47	W8Z4G6	Finalizada	07/06/23	59336.002211/2023-32	59336.002211/2023-32	Salgueiro	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 114.000.000,00	R$ 196.000.000,00	APROVA	04/07/2023	814/2023	05/07/2023	1924/2023 (0509298)	10/07/2023	10/07/2023	08/10/2023	BB	21/07/2023	24/07/2023	20/08/2023	13/11/2023	21/11/2023	11/02/2024	21/11/2023	APROVA	21/11/2023
SOLAR SERRITA ENERGIA S.A. (UFV Serrita II)	46.332.440/0001-47	J6D5A2	Finalizada	07/06/23	59336.002212/2023-87	59336.002212/2023-87	Salgueiro	PE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 114.000.000,00	R$ 196.000.000,00	APROVA	04/07/2023	815/2023	05/07/2023	1926/2023 (0509328)	10/07/2023	10/07/2023	08/10/2023	BB	21/07/2023	24/07/2023	20/08/2023	13/11/2023	21/11/2023	11/02/2024	21/11/2023	APROVA	21/11/2023
CENTRAL EOLICA SAO DOMINGOS I S.A.	47.034.214/0001-42	X6H5C4	Finalizada	27/07/23	59336.002992/2023-65	59336.002992/2023-65	Caiçara do Rio do Vento	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 106.948.108,76	R$ 178.246.847,93	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA SAO DOMINGOS II S.A.	47.027.402/0001-43	F9X2W5	Finalizada	27/07/23	59336.002993/2023-18	59336.002993/2023-18	Caiçara do Rio do Vento	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 128.337.730,51	R$ 213.896.217,52	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA SAO DOMINGOS III S.A.	47.034.271/0001-21	X2F6T8	Finalizada	27/07/23	59336.002994/2023-54	59336.002994/2023-54	Caiçara do Rio do Vento	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 64.168.865,25	R$ 106.948.108,75	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA SAO DOMINGOS IV S.A	50.396.907/0001-90	N9G9M5	Finalizada	27/07/23	59336.002995/2023-07	59336.002995/2023-07	Caiçara do Rio do Vento	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 85.558.487,00	R$ 142.597.478,34	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA SAO DOMINGOS V S.A.,	50.396.932/0001-73	L5W7P5	Finalizada	27/07/23	59336.002996/2023-43	59336.002996/2023-43	Caiçara do Rio do Vento	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 42.779.243,50	R$ 71.298.739,17	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA ITAUNA I S.A.	47.027.381/0001-66	C9Y7J5	Finalizada	27/07/23	59336.002997/2023-98	59336.002997/2023-98	Pedra Preta	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 63.951.278,66	R$ 106.585.464,43	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA ITAUNA II S.A.	47.027.303/0001-61	Z4V3M5	Finalizada	27/07/23	59336.002998/2023-32	59336.002998/2023-32	Pedra Preta	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 85.268.371,54	R$ 142.113.952,57	APROVA	30/08/2023
CENTRAL EOLICA ITAUNA III S.A.	50.396.872/0001-99	M5H2U5	Finalizada	27/07/23	59336.002999/2023-87	59336.002999/2023-87	Pedra Preta	RN	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de parque eólico	R$ 149.219.650,20	R$ 248.699.417,00	APROVA	30/08/2023
ABATEDOURO ALIPIO ELOI LTDA	20.607.376/0001-76	C3X6M2	Finalizada	27/07/23	59336.003024/2023-76	59336.003024/2023-76	Puxinanã	PB	Implantação	Outros Setores (Agroindústria)	Implantação de indústria frigorífica	R$ 30.810.659,58	R$ 40.684.483,28	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2438/2023 (0531398)	05/09/2023	05/09/2023
TERRITORIAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	44.228.077/0001-99	J1T6G4	Finalizada	16/08/2023	59336.003385/2023-12	59336.003385/2023-12	Russas	CE	Implantação	Outros setores - Fabricação de Kit Casas	Implantação de fábrica para produção de Kit Casas	R$ 27.991.839,00	R$ 34.991.839,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2583/2023 (0536746)	05/09/2023	05/09/2023
ARMY CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	41.768.872/0001-81	A9T6Z8	Finalizada	30/08/2023	59336.003696/2023-81	59336.003696/2023-81	Campina Grande	PB	Ampliação	Outros Setores	Ampliação de Empreendimento	R$ 5.000.000,00	R$ 7.000.000,00	NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)				2711/2023 (0540180)	12/09/2023	12/09/2023
MONTEIRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40.859.980/0001- / 05	J0T4M2	Finalizada	27/09/2023	59336.004291/2023-61	59336.004291/2023-61	Fortaleza	CE	Ampliação	Outros Setores	Ampliação de Empreendimento	R$ 7.000.000,00	R$ 9.500.000,00	NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)				3320/2023 (0560132)	20/10/2023	20/10/2023
ECO NORDESTE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	09.602.664/0001-03	T8L4Z9	Finalizada	27/09/2023	59336.004289/2023-91	59336.004289/2023-91	Missão Velha	CE	Implantação	Outros setores - Tratamento de resíduos	Implantação de atividade de destinação final de resíduos sólidos	R$ 15.000.000,00	R$ 20.000.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				3258/2023 (0556450)	11/10/2023	11/10/2023
SITIA 2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	47.938.218/0001-55	A6J6T1	Finalizada	30/10/2023	59336.005212/2023-39	59336.005212/2023-39	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 62.025.870,51	R$ 103.376.450,86	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4196/2023 (0583053)	29/11/2023	29/11/2023
SITIA 1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	42.073.755/0001-66	U6P7G5	Finalizada	30/10/2023	59336.005213/2023-83	59336.005213/2023-83	Jaguaretama	CE	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 62.025.870,51	R$ 103.376.450,86	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4195/2023 (0583050)	29/11/2023	29/11/2023
MARANGATU 6 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	42.066.887/0001-60	L2Z2W0	Finalizada	30/10/2023	59336.005242/2023-45	59336.005242/2023-45	Brasileira	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 70.590.785,34	R$ 117.651.308,91	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4194/2023 (0583048)	29/11/2023	29/11/2023
MARANGATU 3 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	42.066.812/0001-80	L8H9Y1	Finalizada	31/10/2023	59336.005276/2023-30	59336.005276/2023-30	Brasileira	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 70.590.785,34	R$ 117.651.308,91	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4191/2023 (0583043)	29/11/2023	29/11/2023
MARANGATU 5 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	42.066.841/0001-41	P1M8M5	Finalizada	30/10/2023	59336.005241/2023-09	59336.005241/2023-09	Brasileira	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 70.590.785,34	R$ 117.651.308,91	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4193/2023 (0583045)	29/11/2023	29/11/2023
MARANGATU 4 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	42.066.826/0001-01	R2N9K8	Finalizada	30/10/2023	59336.005240/2023-56	59336.005240/2023-56	Brasileira	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 70.590.785,34	R$ 117.651.308,91	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4192/2023 (0583044)	29/11/2023	29/11/2023
MARANGATU 2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	42.066.785/0001-45	J1V1V9	Finalizada	30/10/2023	59336.005239/2023-21	59336.005239/2023-21	Brasileira	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 70.590.785,34	R$ 117.651.308,91	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4190/2023 (0583036)	29/11/2023	29/11/2023
MARANGATU 1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	41.977.332/0001-08	H6L6L9	Finalizada	30/10/2023	59336.005214/2023-28	59336.005214/2023-28	Brasileira	PI	Implantação	Infraestrutura - Energia	Implantação de usina fotovoltaica	R$ 70.590.785,34	R$ 117.651.308,91	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4184/2023 (0583002)	29/11/2023	29/11/2023
AXYZ ADMINISTRADORA DE HOTEIS S/A	36.688.728/0001-03	B1A7C3	Em análise	16/11/2023	59336.005763/2023-01	59336.005763/2023-01	João Pessoa	PB	Implantação	Outros setores - empreendimento hoteleiro	Implantação de empreendimento hoteleiro	R$ 46.240.000,00	R$ 57.800.000,00
GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	44.872.681/0001-53	B6S8X2	Finalizada	20/11/2023	59336.005881/2023-19	59336.005881/2023-19	Jijoca de Jericoacoara	CE	Implantação	Outros setores - empreendimento imobiliário	Implantação de empreendimento imobiliário	R$ 26.200.000,00	R$ 33.200.000,00	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)				4274/2023 (0583625)	29/11/2023	29/11/2023

## DADOS_PREENCHIMENTO
STATUS
Finalizada
Em análise

SETOR
Agroindústria
Agricultura, inclusive Silvicultura
Pecuária
Cadeia produtiva de alimentos e bebidas
Cadeia produtiva de calçados, têxtil e confecções
Cadeia produtiva da indústria naval e da aviação, inclusive manutenção e reparação
Cadeia produtiva de papel e celulose
Cadeia produtiva de petróleo e gás
Cadeia produtiva de veículos automotores, ferroviários, tratores e máquinas agrícolas
Extração, beneficiamento e transformação de minerais metálicos e nãometálicos
Infraestrutura: equipamentos e instalações em telecomunicações, transporte (inclusive multimodais), logística, abastecimento de água, irrigação para utilização própria ou de terceiros, esgotamento sanitário, produção e distribuição e gás, produção e refino de petróleo, dutoviários, portos e terminais, empreendimentos não-governamentais de infraestrutura em serviços públicos de água, tratamento de resíduos sólidos (inclusive para produção de energia), biocombustíveis, aeroportos e terminais, projetos de geração, transmissão e distribuição de energia
Indústria de defesa, observando as vedações contidas na Resolução CMN nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012 e alterações
Indústria de embalagens
Indústria química (excluídos os explosivos)
Infraestrutura educacional
Infraestrutura hospitalar
Investimentos em economia verde (investimentos que poupem recursos ambientais)
Metalurgia, siderurgia, material elétrico e de comunicações, material de transporte, mecânica (fabricação de máquinas, aparelhos, equipamentos e sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle de processos produtivos e outras máquinas e equipamentos específicos)
Indústria de embalagens
Empreendimento de Turismo em suas diversas modalidades, inclusive os empreendimentos hoteleiros e outros projetos
Investimentos que contemplem a exportação de parte ou toda produção para o mercado externo
Projetos integrados e ou vinculados às opções baseadas em tecnologia e inovação, inclusive aqueles referenciados em Planos Estratégicos com ações regionalizadas na área de atuação da SUDENE e
Segmentos de Tecnologia da Informação e da Comunicação – TIC, eletroeletrônico, farmacêutica, desenvolvimento de software, semicondutores, nanotecnologia, bioindústria, biotecnologia, bioenergia, robótica, automação, mecatrônica, microeletrônica e outros segmentos correlacionados.

DECISÃO
APROVA
NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)
NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)

BANCO
BNB
CEF
BB

RESULTADO
APROVA
ARQUIVA

STATUS
Contratado
Em contratação
Arquivado